## П. 2 объемы ремонтов
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ХЭС на 2018 г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
Всего ремонт СП ЦЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1 | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010240 | ВЛ 110кВ ПС Котиково-Лермонтовка (С-31) | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | февраль | Механизированная расчистка 10,29га. Замена дефектных изоляторов 37шт
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 10.29
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена дефектных изоляторов | шт | 37
1.1.2 | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011076 | ВЛ 110кВ Гродеково-Хор (С-27) | по состоянию |  | К | август | август | Замена дефектных изоляторов 19шт
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт | 19
1.1.3 | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB010928 | ВЛ 110кВ Сита – Петровичи (С-51) | по состоянию |  | К | октябрь | декабрь | Механизированная расчистка 47га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 47
1.1.4 | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009947 | ВЛ 110кВ Мухен-Сидима (C-36) | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Механизированная расчистка 24,8га. Ручная расчистка 3,4га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 24.8
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.4
1.1.5 | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009996 | ВЛ 110кВ Сита - Обор (С-33) | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Механизированная расчистка 9,6га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.6
1.1.6 | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010560 | ВЛ110кВ ПриморскаяГРЭС - Бикин | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 31,43га. Ручная расчистка 0,078га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 31.43
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.078
1.1.7 | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009930 | ВЛ 110кВ СМР-КАФ (С-21, С-22) | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Механизированная расчистка 1,55га. Ручная расчистка 0,24га. Обрезка крон деревьев 54шт. Вырубка угрожающих деревьев 65шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.55
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.24
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 54
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 65
1.1.8 | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009954 | ВЛ 110кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская с отпайками (С-5, С-6) | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж опоры 1шт. Монтаж опоры 1шт.
[5 empty] | ПЛН-2/4 | [5 empty] | Демонтаж опоры | шт. | 1
[5 empty] | ПС-110-4 | [5 empty] | Монтаж опоры | шт. | 1
1.1.9 | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009952 | ВЛ 110кВ ХТЭЦ1-Горький (С-3, С-4) | по состоянию |  | К | май | июнь | Окраска анкерной металлической опоры 1шт.
[5 empty] | 13.764 | [5 empty] | Окраска анкерной металлической опоры | шт. | 1
1.1.10 | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009951 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-1 – РЦ (С-7, С-8) | по состоянию |  | К | март | май | Обрезка крон деревьев 991шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 991
1.1.11 | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009952 | ВЛ 110кВ ХТЭЦ1-Горький (С-3, С-4) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Обваловка опор 3шт.
[5 empty] | Скальный грунт-3 опора/90 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 3
1.1.12 | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009930 | ВЛ 110кВ СМР-КАФ (С-21, С-22) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Выправка опор 3шт. Обваловка опор 18шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 3
[5 empty] | Скальный грунт-18 опора/480 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 18
1.1.13 | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB010928 | ВЛ 110кВ Сита – Петровичи (С-51) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Выправка опор 11шт. Обваловка опор 11шт. Переустановка опоры с обваловкой 5шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 11
[5 empty] | Скальный грунт-11опор/440 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 11
[5 empty] | Скальный грунт-5 опор/370 м3 | [5 empty] | Переустановка опоры с обваловкой | шт. | 5
1.1.14 | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009998 | ВЛ 110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ№1/№2 (C-17/С-18) | Аварии | Акт РТН от 09.07.2016 №266 | К | июнь | июль | Монтаж грозотроса 2,6км
[11 empty] | Монтаж грозотроса | км | 2.6
1.1.15 | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009982 | КВЛ 110 кВ РЦ-НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) | по состоянию |  | К | май | декабрь | Ручная расчистка 5,262га. Вырубка угрожающих деревьев 105шт. Обрезка крон деревьев 16шт. Монтаж шлейфа грозотроса 3шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5.262
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 105
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 16
[11 empty] | Монтаж шлейфа грозотроса | шт. | 3
1.1.16 | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009983 | КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С–16) | по состоянию |  | К | май | декабрь | Механизированная расчистка 11,8га. Ручная расчистка 4,66га. Вырубка угрожающих деревьев 1275шт. Обрезка крон деревьев 18шт. Монтаж шлейфа грозотроса 1шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 11.8
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 4.66
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 1275
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 18
[11 empty] | Монтаж шлейфа грозотроса | шт. | 1
1.2. |  |  |  |  | ЛЭП-35 кВ
1.2.1. |  |  |  |  | ВЛ 35кВ
1.2.1.1 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009972 | ВЛ 35кВ Сергеевка- Дубки (Т-25) | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Обрезка крон деревьев 386шт Ручная расчистка 3,384га. Механизированная расчистка 3,2га. Вырубка угрожающих деревьев 269шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 386
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.384
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 269
1.2.1.2 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009932 | ВЛ 35кВ Некрасовка - Бройлерная 2 (Т-46) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Ручная расчистка 1,143га. Механизированная расчистка 3,75га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.143
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3.75
1.2.1.3 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009975 | ВЛ 35кВ Бычиха - Корейский посёлок (Т-37) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Обрезка крон деревьев 10шт. Ручная расчистка 0,0775га. Механизированная расчистка 11,9882га.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0775
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 11.9882
1.2.1.4 | 35 | Вяземский | ЦЭС | HB010038 | ВЛ 35 кВ ПС Котиково- Шереметьево (Т-73) | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка 10,64га. Ручная расчистка 0,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 10.64
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
1.2.1.5 | 35 | Служба линий | ЦЭС | договор №1882/ХЭС от 24.12.10. ВЛ-35кВ Елабуга – Маяк | ВЛ 35кВ Елабуга –Маяк (Т-58) | по состоянию |  | К | февраль | декабрь | Ручная расчистка 7,37га. Вырубка угрожающих деревьев 16шт. Механизированная расчистка 54,99га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 7.37
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 16
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 54.99
1.2.1.6 | 35 | Служба линий | ЦЭС | договор №1882/ХЭС от 24.12.10. ВЛ-35кВ Елабуга – Маяк | ВЛ 35кВ Елабуга –Маяк (Т-58) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Выправка опор 34шт. Обваловка опор 66шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 34
[5 empty] | Местный грунт -20 опор/470 м3 Скальный грунт-46 опор/1230 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 66
1.2.1.7 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009962 | ВЛ 35кВ ХТЭЦ1-БН (Т-3, Т-4) | по состоянию |  | К | апрель | июнь | Обрезка крон деревьев 268шт. Ручная расчистка 0,6га.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 268
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.6
1.2.1.8 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009964 | ВЛ 35кВ Ц-ХЭС (Т-9, Т-10) | по состоянию |  | К | апрель | июль | Обрезка крон деревьев 310шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 310
1.2.1.9 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009932 | ВЛ 35 кВ Бройлерная II – Некрасовка (Т-46 ) | по состоянию |  | К | январь | апрель | Выправка опор 3шт. Обваловка опор 18шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 3
[5 empty] | Скальный грунт-18 опор/465 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 18
1.2.1.10 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009957 | ВЛ 35кВ Сергеевка - Дружба (Т-50) | по состоянию |  |  | февраль | апрель | Выправка опор 26шт. Обваловка опор 52шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 26
[5 empty] | Местный грунт - 41 опоры/1370 м3 Скальный грунт-11 опор/440 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 52
1.2.1.11 | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB010000 | ВЛ 35кВ Бройлерная II – Дружба (Т-49) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Выправка опор 11шт. Обваловка опор 44шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 11
[5 empty] | Местный грунт - 30 опоры/1300 м3 Скальный грунт-14 опор/700 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 44
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10 кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1 | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | HB010574 | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Бикин | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Механизированная расчистка 13,14га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 13.14
1.3.1.2 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010045 | ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Шереметьево | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Выправка опор 2шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 2
1.3.1.3 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010230 | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Красицкая | по состоянию |  | К | июль | июль | Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
1.3.1.4 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010161 | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Шереметьево | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Выправка опор 1шт Ручная расчистка 0,8га.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт | 1
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.8
1.3.1.5 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010043 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Красицкая | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | июль | июль | Выправка опор 9шт. Перетяжка провода 0,72пр/км Ручная расчистка 1,12га. Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 9
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Перетяжка провода | пр/км | 0.72
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.12
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
1.3.1.6 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010196 | ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Шереметьево | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Переустановка опор 2шт. Ручная расчистка 0,32га. Замена опор 2шт.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Переустановка опор | шт. | 2
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.32
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 2
1.3.1.7 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010203 | ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Котиково | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | сентябрь | Механизированная расчистка 7,36га. Ручная расчистка 0,5га. Перетяжка провода 0,96пр\км Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Замена изоляторов 6шт. Замена опор 3шт.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 7.36
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.5
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Перетяжка провода | пр\км | 0.96
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена изоляторов | шт. | 6
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 3
1.3.1.8 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010160 | ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Красицкая | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена РЛНД 1шт.
[11 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.1.9 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010079 | ВЛ 10кВ Ф-12 ПС Вяземская | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | август | август | Выправка опор 2шт. Ручная расчистка 0,8га. Вырубка угрожающих деревьев 11шт. Замена изоляторов 3шт.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 2
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.8
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 11
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена изоляторов | шт. | 3
1.3.1.10 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010066 | ВЛ 10кВ Ф-14 ПС Вяземская | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | август | август | Выправка опор 2шт. Ручная расчистка 1,44га.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 2
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.44
1.3.1.11 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010157 | ВЛ 10кВ Ф-21 ПС Вяземская | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка 3,52га. Вырубка угрожающих деревьев 25шт. Выправка опор 11шт.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 3.52
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 11
1.3.1.12 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010050 | ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Дормидонтовка | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | апрель | Замена опор 2шт. Ручная расчистка 1,76га.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 2
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.76
1.3.1.13 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010062 | ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Дормидонтовка | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | июль | Выправка опор 9шт. Ручная расчистка 1,76га.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 9
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.76
1.3.1.14 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010057 | ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Котиково | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 4,64га. Ручная расчистка 0,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4.64
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
1.3.1.15 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010040 | ВЛ 10кВ Ф-18 ПС Лермонтовка | по состоянию |  | К | сентябрь | декабрь | Замена РЛНД 3шт. Ручная расчистка 2,025га. Вырубка угрожающих деревьев 83шт. Механизированная расчистка 18,225га.
[11 empty] | Замена РЛНД | шт. | 3
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.025
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 83
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 18.225
1.3.1.16 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011047 HB011057 HB011045 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Черняево | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июль | Механизированная расчистка 16,6га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 16.6
1.3.1.17 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011050 | ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Кия | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | май | Механизированная расчистка 6,8га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 6.8
1.3.1.18 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010861 | ВЛ 10кВ Ф12 ПС Гродеково | ЦП | ЦП п.1 | К | март | апрель | Механизированная расчистка 3га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3
1.3.1.19 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011060 | ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Сита | ЦП | ЦП п.1 | К | август | август | Механизированная расчистка 5,9га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 5.9
1.3.1.20 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011073 | ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Святогорье | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 9,8га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.8
1.3.1.21 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011045 | ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Дормидонтовка | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Монтаж РЛНД 1шт. Установка укоса1шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Установка укоса | шт. | 1
1.3.1.22 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011067 | ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Переяславка | по состоянию |  | К | февраль | июль | Монтаж РЛНД 1шт. Замена траверс 1шт. Обрезка крон деревьев 11шт. Ручная расчистка 1,44га.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 1
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 11
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.44
1.3.1.23 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011059 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Георгиевка | по состоянию |  | К | май | май | Монтаж РЛНД 1шт. Замена траверс 1шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 1
1.3.1.24 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011097 | ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Петровичи | по состоянию |  | К | май | май | Монтаж РЛНД 1шт. Замена траверс 1шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 1
1.3.1.25 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ010878 | ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Черняево | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | июль | Монтаж РЛНД 1шт. Ручная расчистка 1,12га. Замена траверс 1шт.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена траверс | шт. | 1
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.12
1.3.1.26 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011044 | ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Петровичи | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена опор 1шт. Механизированная расчистка 13,7га.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 13.7
1.3.1.27 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011042 | ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Гродеково | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж РЛНД 1шт. Замена траверс 1шт. Замена опор 2шт
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 1
[11 empty] | Замена опор | шт | 2
1.3.1.28 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011071 | ВЛ 10кВ Ф-19 ПС Гродеково | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | сентябрь | Монтаж РЛНД 2шт. Замена опор 1шт. Выправка опор 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 47шт. Ручная расчистка 1,44га.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Монтаж РЛНД | шт. | 2
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 15
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 47
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1.44
1.3.1.29 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009410 | ВЛ 10кВ Ф-19 ПС ДВЗОСП | по состоянию |  | К | апрель | сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,7км. Монтаж провода (по трассе) 0,7км. Замена опор 6шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[5 empty] | СИП3 1х95 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[11 empty] | Замена опор | шт. | 6
1.3.1.30 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB09454 | ВЛ 6кВ Ф-21 ПС Берёзовка | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Монтаж РЛНД 2шт. Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,2км.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 2
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | СИП-3 1*70 (был кабель) | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
1.3.1.31 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB09436 | ВЛ 6кВ Ф-13 ПС РЦ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена РЛНД 1шт.
[11 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.1.32 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009422 | ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Смирновка | по состоянию |  | К | март | июль | Монтаж РЛНД 1шт. Установка укоса 1шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Установка укоса | шт. | 1
1.3.1.33 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009525 | ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Тополево | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,54км. Монтаж провода (по трассе) 0,54км. Монтаж изоляторов 24шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.54
[5 empty] | СИП-3 1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.54
[11 empty] | Монтаж изоляторов | шт. | 24
1.3.1.34 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009590 | ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Дубки | по состоянию |  | К | март | август | Монтаж РЛНД 2шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 2
1.3.1.35 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009256 | ВЛ 10кВ Ф-12 ПС Дубки | по состоянию |  | К | март | август | Монтаж РЛНД 2шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 2
1.3.1.36 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009926 | ВЛ 6кВ Ф-5,10 ПС Чернореченская | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка 1га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.37 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009008 | ВЛ 6кВ Ф-6,11 ПС Чернореченская | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка 2га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.38 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009242 | ВЛ 6кВ Ф-10 ПС ГВФ | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка 2га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.39 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009436 | ВЛ 6кВ Ф-33 ПС РЦ | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка 1га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.40 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009565 | ВЛ 6кВ Ф-1,2 ПС ОПХ | ЦП | ЦП п.1 | К | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка 2га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.41 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009678 | ВЛ 6кВ Ф-15 ПС Сергеевка | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Механизированная расчистка 1га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.42 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB036852 | ВЛ 10кВ Ф-17 ПС РЦ | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Механизированная расчистка 2га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.43 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009451 | ВЛ 10кВ Ф-16 ПС Анастасьевка | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Вырубка угрожающих деревьев 159шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 159
1.3.1.44 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008829 | ВЛ 6кВ Ф-6 ПС Ильинка | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 1га. Ручная расчистка 3га. Вырубка угрожающих деревьев 150шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
1.3.1.45 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008271 | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС НС-2 | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | февраль | Ручная расчистка 3,3га. Вырубка угрожающих деревьев 9шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 9
1.3.1.46 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ035960 | ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Осиновая речка | ЦП | ЦП п.1 | К | март | декабрь | Ручная расчистка 2,2га. Вырубка угрожающих деревьев 24шт. Механизированная расчистка 1,8га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 24
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.8
1.3.1.47 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008232 | ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Корфовская | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Ручная расчистка 1,3га. Вырубка угрожающих деревьев 14шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 14
1.3.1.48 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008429 | ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Бычиха | ЦП | ЦП п.1 | К | май | май | Ручная расчистка 2,2га. Механизированная расчистка 5га. Вырубка угрожающих деревьев 42шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.2
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 5
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 42
1.3.1.49 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008232 | ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Корфовская | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Ручная расчистка 3,1га. Вырубка угрожающих деревьев 32шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 32
1.3.1.50 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008222 | ВЛ 10кВ Ф-22 ПС Корфовская | Аварии | Акт РТН от 18.10.2015 г. № 523 | К | сентябрь | ноябрь | Ручная расчистка 8,13га. Вырубка угрожающих деревьев 53шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 8.13
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 53
1.3.1.51 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008434 | ВЛ 10кВ Ф-14 ПС Некрасовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж РЛНД 1шт. Замена опор 1шт.
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.3.1.52 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008235 | ВЛ 10кВ Ф-20 ПС Бройлерная-2 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена траверс 25шт. Замена изоляторов 63шт. Монтаж изоляторов 47шт. Монтаж траверс 2шт. Установка опор 1шт. Монтаж РЛНД 1шт. Демонтаж провода (по трассе) км.1,125 Монтаж провода (по трассе) 1,125км.
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 25
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 63
[11 empty] | Монтаж изоляторов | шт. | 47
[11 empty] | Монтаж траверс | шт. | 2
[11 empty] | Установка опор | шт. | 1
[11 empty] | Монтаж РЛНД | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.125
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.125
1.3.1.53 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008241 HB008758 | ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Бычиха | Аварии | Акт РТН от 02.10.2016 №461 | К | ноябрь | ноябрь | Вырубка угрожающих деревьев 22шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 22
1.3.1.54 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008428 | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС Ильинка | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Механизированная расчистка 1га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.55 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008754 | ВЛ 6кВ Ф-11 ПС Ильинка | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Механизированная расчистка 1га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1
1.3.1.56 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008240 | ВЛ 10кВ Ф-22 ПС Некрасовка | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Механизированная расчистка 2га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.57 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008242 | ВЛ 10кВ Ф-21 ПС Некрасовка | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | октябрь | Механизированная расчистка 1,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.58 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ009443 | ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Ракитное | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | октябрь | Механизированная расчистка 1,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.59 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008443 НВ008350 | ВЛ 6кВ Ф-33 ПС Горький | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | октябрь | Механизированная расчистка 1,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.60 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008426 | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Горький | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | октябрь | Механизированная расчистка 1,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.61 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008216 | ВЛ 10кВ Ф-16 ПС Водозабор | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 4га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4
1.3.1.62 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008438 НВ008437 НВ008253 | ВЛ 10кВ Ф-24 ПС ДВПТФ | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 3га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3
1.3.1.63 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008247 | ВЛ 10кВ Ф-4 ПС ДВПТФ | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 2,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2.5
1.3.1.64 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008248 | ВЛ 6кВ Ф-9 ПС Корфовская | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж опор 13шт. Демонтаж траверс 17шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 13
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт. | 17
1.3.1.65 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008425 HB008222 HB008531 | ВЛ 10кВ Ф-22 ПС Корфовская | Аварии | Акт РТН от 18.10.2015 г. № 523 | К | январь | декабрь | Вырубка угрожающих деревьев 16061шт. Механизированная расчистка 14,61га.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 16061
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 14.61
1.3.1.66 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008429 | ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Бычиха | Аварии | Акт РТН от 08.01.2017 №4 | К | февраль | апрель | Замена опор 2шт. Демонтаж опор 72шт Демонтаж провода (по трассе) 5,11км. Демонтаж траверс 78шт. Демонтаж изоляторов 243шт. Замена траверс 2шт. Замена изоляторов 6шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 72
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 5.11
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт. | 78
[11 empty] | Демонтаж изоляторов | шт. | 243
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 2
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 6
1.3.1.67 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB01044 | ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Капитоновка | по состоянию |  | К | январь | март | Выправка опор 30шт. Обваловка опор 30шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 30
[5 empty] | Скальный грунт-30 опора/192 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 30
1.3.1.68 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010203 | ВЛ 10кВ Ф-18 ПС Лермонтовка | по состоянию |  | К | январь | март | Выправка опор 15шт. Обваловка опор 15шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 15
[5 empty] | Скальный грунт- 15опор/90 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 15
1.3.1.69 | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ВЛ 10кВ Ф-20 ПС Вяземская | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Замена опор 120шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,5км. Монтаж провода (по трассе) 1,5км. Замена разъединителя 28шт. Монтаж разъединителя 3шт. Монтаж ОПН 27шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 120
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.5
[5 empty] | АС-70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.5
[11 empty] | Замена разъединителя | шт. | 28
[11 empty] | Монтаж разъединителя | шт. | 3
[11 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 27
1.3.1.70 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011047 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Черняево | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена изоляторов 193шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,15км. Монтаж провода (по трассе) 3,15км. Замена траверс 24шт. Монтаж разъединителя 1шт.
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 193
[5 empty] | ПС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 3.15
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 3.15
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 24
[11 empty] | Монтаж разъединителя | шт. | 1
1.3.1.71 | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010568 | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Лермонтовка | по состоянию |  | К | январь | март | Ручная расчистка 1,356га. Вырубка угрожающих деревьев 1587шт. Механизированная расчистка 7,14га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.356
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 1587
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.14
1.3.1.72 | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010568 | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Лермонтовка | по состоянию |  | К | февраль | март | Замена опор 24шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,25км. Монтаж провода (по трассе) 1,25км. Обваловка опор 12шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 24
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.25
[5 empty] | АС-50, АС-70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.25
[11 empty] | Обваловка опор | шт. | 12
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.1 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009082 | КЛ 10кВ Ф-1 ОПХ к ТП-251 (с.Мирное) | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,25км.
[5 empty] | КНТп10-70/120 - 1 шт, КВТп10-70/120 - 1 шт . | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | ААБл-10 3х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.25
1.3.2.2 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009083 | КЛ 10кВ Ф-1 ОПХ ТП-251 - ТП-2003 (с.Мирное) | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,25км.
[5 empty] | КВТп10-70/120 - 2 шт . | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | ААБл-10 3х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.25
1.3.2.3 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009473 | КЛ 6кВ Ф-25 ПС РЦ ТП-1439 – ТП-2128 | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 3шт. Монтаж кабеля 0,35км.
[5 empty] | КВТп10-70/120 -2шт; Стп10-70/120 - 1 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 3
[5 empty] | ААБл-10 3х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.35
1.3.2.4 | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | КЛ 10кВ Ф-20 ПС Вяземская | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,12км.
[5 empty] | КВТп 10 - 3 х 70-120, КНТп 10 - 3 х 70-120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААШв-10-3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.12
1.3.2.5 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010202 | КЛ 10кВ Ф-22 ПС Вяземская | Предписание | Акт по тех. освидетельствованию от 30.05.2013. | К | июль | июль | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,156км.
[5 empty] | КНТп -10 70/120 - 1 шт, КВТп -10 70/120 - 1 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | ААБл-10 3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.156
1.4. |  |  |  |  | ЛЭП 0,4кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1 | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010639 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-8074 с.Васильевка | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена опор 15шт Установка укоса 1шт Установка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,88км. Монтаж провода (по трассе) 0,88км. Замена ответвлений к зданиям 14отв. Устройство повторного заземления 10шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 15
[11 empty] | Установка укоса | шт | 1
[11 empty] | Установка опор | шт | 2
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.88
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.88
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 14
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 10
1.4.1.2 | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010639 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-8074 с.Васильевка | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Установка укоса 2шт Замена опор 10шт Демонтаж провода (по трассе) 1,065км. Монтаж провода (по трассе) 1,065км. Замена ответвлений к зданиям 18отв. Устройство повторного заземления 11шт
[11 empty] | Установка укоса | шт | 2
[11 empty] | Замена опор | шт | 10
[5 empty] | А-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.065
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.065
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 11
1.4.1.3 | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010566 | ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-8055 с.Оренбургское | по состоянию |  | К | март | декабрь | Замена опор16штДемонтаж провода (по трассе)0,75км.Монтаж провода (по трассе)0,75км.Замена ответвлений к зданиям9отв.Устройство повторного заземления7шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 16
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 9
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 7
1.4.1.4 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010072 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-797 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена ответвлений к зданиям 9отв. Замена опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,585км. Монтаж провода (по трассе) 0,585км.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 9
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
[5 empty] | СИП-2 3*35+1*54,6 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.585
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.585
1.4.1.5 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010063 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-781 с. Красицкое | по состоянию |  | К | май | май | Демонтаж провода (по трассе) 0,13км. Монтаж провода (по трассе) 0,13км.
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.13
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.13
1.4.1.6 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010039 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-738 с. Глебово | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Обрезка крон деревьев 5шт. Ручная расчистка 0,28га.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.28
1.4.1.7 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010039 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-751 с. Глебово | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Переустановка опор 5шт. Обрезка крон деревьев 6шт. Ручная расчистка 0,36га. Замена зажимов 30шт.
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 5
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.36
[11 empty] | Замена зажимов | шт. | 30
1.4.1.8 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010063 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,3 ТП-800 с. Красицкое | по состоянию |  | К | август | август | Переустановка опор 10шт. Обрезка крон деревьев 16шт. Замена опор 1шт.
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 10
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 16
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.9 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010163 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-755 с. Садовое | по состоянию |  | К | май | май | Обрезка крон деревьев 62шт. Выправка опор 1шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 62
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 1
1.4.1.10 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010063 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-804 с. Красицкое | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Обрезка крон деревьев 12шт. Замена опор 1шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 12
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.11 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010194 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,5 ТП-712 с. Отрадное | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Обрезка крон деревьев 35шт. Ручная расчистка 0,02га.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 35
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.02
1.4.1.12 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-746 с. Шереметьево | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Обрезка крон деревьев 36шт. Замена опор 8шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 36
[11 empty] | Замена опор | шт. | 8
1.4.1.13 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4кВ Ф-12 КТП -1009 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.14 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-1017 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.1.15 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1021 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.1.16 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037209 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-1934 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.1.17 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-1955 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.1.18 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037212 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП - 1962 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.19 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010080 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,Ф-3 ТП-733 с.Видное | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ответвлений к зданиям 4отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
1.4.1.20 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010103 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,Ф-3 ТП-752 с. Шереметьево | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.21 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010104 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-757 с.Виноградовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.22 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010053 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-887 с.Аван | по состоянию |  | К | август | август | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.23 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010084 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,Ф-4 ТП-905 с.Венюково | по состоянию |  | К | август | август | Замена ответвлений к зданиям 3отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
1.4.1.24 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010049 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-910 с.Капитоновка | по состоянию |  | К | август | август | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.25 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010212 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-923 с.Дормидонтовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.26 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010194 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 , 4 ТП-930 с.Отрадное | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ответвлений к зданиям 4отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
1.4.1.27 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ0010214 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-931 с.Дормидонтовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.28 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010165 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-728 с. Кедрово | по состоянию |  | К | июль | июль | Обрезка крон деревьев 9шт Ручная расчистка 0,54га. Выправка опор 1шт Устройство повторного заземления 16шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 9
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.54
[11 empty] | Выправка опор | шт | 1
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 16
1.4.1.29 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010072 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-799 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | август | декабрь | Замена опор 15шт Обрезка крон деревьев 85шт Устройство повторного заземления 13шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 15
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 85
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 13
1.4.1.30 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010061 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-759 с. Забайкальское | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 3шт Ручная расчистка 0,06га. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км. Монтаж провода (по трассе) 0,25км. Устройство повторного заземления 4шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 3
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.06
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[5 empty] | СИП-2 3*35+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
1.4.1.31 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010061 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-807 с. Забайкальское | по состоянию |  | К | июль | июль | Обрезка крон деревьев 5шт Ручная расчистка 0,18га. Замена опор 1шт Устройство повторного заземления 5шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.18
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
1.4.1.32 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010049 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-926 с. Капитоновка | по состоянию |  | К | март | март | Обрезка крон деревьев 50шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 50
1.4.1.33 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010049 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-937 с. Капитоновка | по состоянию |  | К | март | март | Обрезка крон деревьев 29шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 29
1.4.1.34 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3ТП-1010 г. Вяземский | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Замена опор 52шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,75км. Монтаж провода (по трассе) 2,15км. Замена ответвлений к зданиям 44отв. Устройство повторного заземления 7шт
[11 empty] | Замена опор | шт. | 52
[5 empty] | СИП 4х50, СИП 2х25, АС-25, А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.75
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.15
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 44
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 7
1.4.1.35 | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037212 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1941 г. Вяземский | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,64км. Монтаж провода (по трассе) 0,64км. Замена ответвлений к зданиям 12отв.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 16
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.64
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.64
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 12
1.4.1.36 | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-532 п. Переяславка | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Демонтаж опор 11шт. Установка опор 12шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,8км. Монтаж провода (по трассе) 0,8км. Замена ответвлений к зданиям 13отв. Устройство повторного заземления 5шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 11
[11 empty] | Установка опор | шт. | 12
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 13
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
1.4.1.37 | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB036710 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-660 п. Переяславка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж опор 15шт. Установка опор 20шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,86км. Монтаж провода (по трассе) 0,86км. Замена ответвлений к зданиям 15отв. Устройство повторного заземления 4шт Монтаж ответвлений к зданиям 2отв.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 15
[11 empty] | Установка опор | шт. | 20
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.86
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.86
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 15
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
[11 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.1.38 | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-532 п. Переяславка | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Демонтаж опор 20шт. Установка опор 22шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,3км. Монтаж провода (по трассе) 1,3км. Демонтаж ответвлений к зданиям 24отв. Устройство повторного заземления 5шт Монтаж ответвлений к зданиям 46отв.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 20
[11 empty] | Установка опор | шт. | 22
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[11 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | отв. | 24
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
[11 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 46
1.4.1.39 | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-537 п. Переяславка | по состоянию |  | К | август | август | Демонтаж опор 13шт. Установка опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6км. Демонтаж ответвлений к зданиям 17отв. Устройство повторного заземления 3шт Монтаж ответвлений к зданиям 17отв.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 13
[11 empty] | Установка опор | шт. | 16
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | СИП-2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[11 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | отв. | 17
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 3
[11 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 17
1.4.1.40 | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009148 | ВЛ 0,4кВ Ф-8 ТП-289 с. Тополево | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 1шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.1.41 | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009153 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-1348а с. Матвеевка | по состоянию |  | К | май | май | Замена опор 1шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.1.42 | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009155 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1358 с.Елабуга | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Замена опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,28км. Монтаж провода (по трассе) 0,28км. Замена ответвлений к зданиям 7отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 7
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.28
[5 empty] | СИП-2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.28
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 7
1.4.1.43 | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009556 | ВЛ 0,4кВ Ф-12 ТП-1389 с.Князе -волконское | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 13шт Демонтаж провода (по трассе) 1,52км. Монтаж провода (по трассе) 1,52км. Замена ответвлений к зданиям 40отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 13
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.52
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.52
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 40
1.4.1.44 | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB037047 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-2061 с. Березовка | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Замена опор 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,3км. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. Замена ответвлений к зданиям 13отв. Демонтаж опор 2шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 6
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
[5 empty] | СИП-2 3*70+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 13
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
1.4.1.45 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008452 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-446 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | август | август | Демонтаж провода (по трассе) 0,36км. Монтаж провода (по трассе) 0,36км. Замена ответвлений к зданиям 2отв. Устройство повторного заземления 4шт
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.36
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.36
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
1.4.1.46 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008264 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-0124 с. Ракитное | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж провода (по трассе) 0,15км. Замена ответвлений к зданиям 4отв. Устройство повторного заземления 2шт Замена опор 4шт
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[5 empty] | СИП-2 3*35+1*50+1*16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
[11 empty] | Замена опор | шт | 4
1.4.1.47 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008755 | ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-460 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,46км. Монтаж провода (по трассе) 0,46км. Замена ответвлений к зданиям 3отв. Устройство повторного заземления 4шт Выправка опор 1шт
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.46
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6, СИП4 2*16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.46
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 4
[11 empty] | Выправка опор | шт | 1
1.4.1.48 | 0.4 | Южный | ЦЭС | НВ008218 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1149 с.Корсаково-1 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,3км Демонтаж опор 4шт Замена ответвлений к зданиям 9отв.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.3
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 4
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 9
1.4.1.49 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008461 | ВЛ 0,4кВ Ф-9 ТП-3519 с. Ракитное | по состоянию |  | К | июнь | ноябрь | Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,56км. Монтаж провода (по трассе) 0,56км. Замена ответвлений к зданиям 3отв. Устройство повторного заземления 3шт Переустановка опор 8шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | А-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.56
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.56
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 3
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 8
1.4.1.50 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008453 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-0067 с. Гаровка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.51 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ 0,4кВ Ф-7, 12 ТП-383 с. Гаровка-1 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.1.52 | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010799 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-576 п. Переяславка | по состоянию |  | К | июль | август | Замена опор 28шт Демонтаж провода (по трассе) 1,5км Монтаж провода (по трассе) 1,5км Устройство повторного заземления 5шт Замена ответвлений к зданиям 27отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 28
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.5
[5 empty] | СИП3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.5
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 27
1.4.1.53 | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010875 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-528 с. Каменец-Подольск | по состоянию |  | К | июль | август | Демонтаж опор 46шт Монтаж опор 44шт Демонтаж провода (по трассе) 1,7км Монтаж провода (по трассе) 2,06км Устройство повторного заземления 8шт Замена ответвлений к зданиям 24отв.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 46
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 44
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.7
[5 empty] | СИП3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 2.06
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 8
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 24
1.4.1.54 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB037210 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3,4 ТП-936 г. Вяземский | по состоянию |  | К | июль | август | Замена опор 142шт Монтаж опор 3шт Демонтаж провода (по трассе) 4км Монтаж провода (по трассе) 4,105км Устройство повторного заземления 35шт Замена ответвлений к зданиям 89отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 142
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 3
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 4
[5 empty] | СИП3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 4.105
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 35
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 89
1.4.1.55 | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB037209 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3,4,5 ТП-1762 г. Вяземский | по состоянию |  | К | июль | август | Замена опор 79шт Демонтаж провода (по трассе) 3,12км Монтаж провода (по трассе) 3,12км Устройство повторного заземления 17шт Замена ответвлений к зданиям 72отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 79
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 3.12
[5 empty] | СИП2 3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 3.12
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 17
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 72
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
1.4.2.1 | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008283 | КЛ 0,4кВ ТП-3556 Ф-16 Ленина 4 перемычка: Ленина 6-Ленина 8 | по состоянию |  |  | июль | июль | Монтаж кабеля 0,05км Монтаж муфт 8шт
[11 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.05
[11 empty] | Монтаж муфт | шт | 8
1.4.2.2 | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009037 | КЛ 0,4кВ от ТП-2128 к дому №47 ( ул. Краснодарская) | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,46км.
[5 empty] | КВТп 1 - 3 х 70-120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААБл-3х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.46
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1 | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТР-110 1Т, ШР-110 1с 1Т, ШР-110 1С ТН-110, ШР-110 ОСШ С-32, ЛР-110 ПримГРЭС-Бикин, ШР-110 1С ПримГРЭС-Бикин | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
2.1.2 | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС 110 кВ Лермонтовка | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Замена выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В-10 яч.№6 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ВМП-10 Э на ВВ-10 яч. № 4, 5 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.3 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010178 | ПС 110 кВ Вяземская | по состоянию |  | К | апрель | июнь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | ВМГ-133 яч. № 10,10а, 13,14 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.4 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 8шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | ОД-110, КЗ-110кВ 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ШР-10, ТР-10 яч. 5, ШР-10,ЛР-10 яч. 7, 8, 9 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 8
[5 empty] | В-10 яч. 7, 8, 9 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.1.5 | 110 | Вяземский |  | НВ010078 | ПС 110 кВ Красицкая | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | ВК-10 яч.2, 5, 6, 7 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.6 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010343 | ПС 110 кВ Амуркабель | по состоянию, Аварии |  | К | март | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт
[5 empty] | яч.8,24 | по состоянию |  |  | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН-35 1с ЗНОМ-35 на НАМИ-35 | Аварии | Акт АРТН № 5 от 26.01.2016 |  | октябрь | октябрь | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
2.1.7 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010441 | ПС 110 кВ Восточная | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-6 ф-21 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.8 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010340 | ПС 110 кВ Горький | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В-6 ф-3,10,41,45 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.9 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010393 | ПС 110 кВ КАФ | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 24шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | ЛР-110 С-21,22,СР-1,2 с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 24
[5 empty] | В-6 ф-26,32,43,44 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.10 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010385 | ПС 110 кВ МЖК | по состоянию, Аварии |  | К | март | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-6 ф-50 | по состоянию |  |  | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | Яч. № 26 СВ-6 | Аварии | Акт АРТН № 282 от 21.07.2016 |  | декабрь | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.11 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010390 | ПС 110 кВ НПЗ | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В-6 ф-22,32 |  |  |  | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.12 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010394 | ПС 110 кВ Энергомаш | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В-6 ф-36,48 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.13 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010344 | ПС 110 кВ Южная | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт
[5 empty] | В-6 ф-8,14,22, 24,36,54,56 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 7
2.1.14 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010399 НВ010400 НВ010401 | ПС 110 кВ ЮМР | по состоянию |  | К | февраль | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 24шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ЛР-110 С-11,12, СР-1с, 2с |  |  |  | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | ЛР-110 С-11,12, СР-1с, 2с |  |  |  | июнь | июнь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 24
[5 empty] | В-6 ф-11, 27 |  |  |  | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.15 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010382 | ПС 35 кВ Горка | по состоянию |  | К | май | май | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В-6 типа ВМГ-113 ф-4,6 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.16 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010339 | ПС 35 кВ Карьер | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | В-6 ф-7 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.17 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010350 | ПС 35 кВ Р |  |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
2.1.18 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС 35 кВ СВ | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В-6 ф-11,35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.19 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010473 | ПС 35 кВ СДВ | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | В-6 ф-15 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.20 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ СРЗ | по состоянию, Аварии |  | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 36шт Замена выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | РНДЗ-2-35/600 | по состоянию |  |  | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
[6 empty] | по состоянию |  |  | июль | июль | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 36
[5 empty] | ВМГ-133 на В-6 ф15, 19 | Аварии | Акт АРТН № 39 от 19.03.2016 |  | август | август | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.21 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010281 | ПС 35 кВ СТ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | В-6 ф-7,10,13 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.1.22 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010502 | ПС 35 кВ Трампарк | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-6 ф-15 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.23 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС 35 кВ Эмальзавод | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В-6 ф- 2а,8,10, 18 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.24 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010348 HB010308 | ПС 35 кВ СМ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ 18шт
[5 empty] | ШМ-35 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ | шт | 18
2.1.25 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010959 НВ011208 | ПС 110 кВ Гродеково | по состоянию |  | К | май | май | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт
[5 empty] | ЛР-35 Т-53, ШР-35 Т-53, ШР-35 ТН-2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 18
[5 empty] | МВ-10 яч.№15,17 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | РВС-35 2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
2.1.26 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011165 | ПС 110 кВ Золотая | по состоянию |  | К | август | август | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 10шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | В-10 1Т яч.№5 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ШР-110 1Т, ЛР-110 С-37, ШР-110 С-38, ЛР-110 С-38 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | ЗОН-110 1Т - 1 шт, ШМ-110 - 2 шт, КС-110 С-37 (ф-А,В) - 6 шт, КЗ-110 1Т - 1 шт | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 10
[5 empty] | РВП-10 яч№7 на ОПН-10 | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
2.1.27 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010821 | ПС 110 кВ Мухен |  |  | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 10шт
[5 empty] | ШР-110 ТН-2с, КС-110 С-36 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 10
2.1.28 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС 110 кВ Обор | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5шт
[5 empty] | ШР-110 1Т, ШР-110 С-35, ЛР-110 С-35, ЛР-110 С-33, ШР-110 ТН | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
2.1.29 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011162 | ПС 110 кВ Петровичи | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп
[5 empty] | ОД-110 1Т, 2Т; КЗ-110 1Т, 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
2.1.30 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 7шт
[5 empty] | В-10 1Т яч.№9 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ШР-110 1Т, ШР-110 С-33, ЛР-110 С-33, ШР-110 С-51, ЛР-110 С-51, ЛР-110 С-24, ШР-110 ТН | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 7
2.1.31 | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011106 | ПС 110 кВ Сукпай | по состоянию |  | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 2шт
[5 empty] | ЗОН-110 1Т,2Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 2
2.1.32 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011001 НВ010938 | ПС 110 кВ Хор | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт
[5 empty] | ШР-110 С-29, ЛР-110 С-27, СР-110 №1, СР-110 №2, ШР-110 ТН 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
[5 empty] | ШР-35 ТН-2с, ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 №1, СР-35 №2, ЛР-35 Т-71 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 30
[5 empty] | В-10 яч.№12 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВП-10 1с, 2с яч.№2,6 | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
2.1.33 | 110 | Северный | ЦЭС | HB009762 | ПС 110 кВ Березовка | по состоянию |  | К | май | май | Замена ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | Р-110 2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | Р-6 2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
2.1.35 | 110 | Северный | ЦЭС | HB009499 | ПС 110 кВ Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-10 1Т яч.10 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.36 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009730 HB009732 | ПС 35 кВ Заозерное | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
2.1.37 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009306 HB009346 | ПС 35 кВ ОПХ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ТТ-10 яч.16 ф. А, С | не прошли поверку в 2016 году (СЗ (СРЗиА) № 04-02-02/50 от 18.11.2016 г.) |  |  |  |  | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | шт | 2
2.1.39 | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009499 | ПС 110 кВ Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | СВ-35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.40 | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008206 | ПС 110 кВ Осиновая Речка | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.41 | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010818 | ПС 110 кВ Мухен | по состоянию |  | К | август | август | Замена вводов 110 кВ 4шт
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Замена вводов 110 кВ | шт | 4
2.1.42 | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009335 | ПС 35 кВ ДВЗОСП | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | В-35 Т-21 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.1.43 | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009331 | ПС 35 кВ Краснознаменка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.3 (ТМ-25/10) | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.44 | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009342 | ПС 35 кВ Сергеевка | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
[5 empty] | СВ-35, В-35 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.1.45 | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009348 | ПС 35 кВ Тополево | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.4 (ТМ-25/10) | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.46 | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009342 | ПС 35 кВ СТ | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт
[5 empty] | В-35 Т-31 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.1.47 | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010476 | ПС 35 кВ СДВ | по состоянию |  | С | май | май | Средний ремонт выключателей 110 кВ 1шт
[5 empty] | В-35 1Т ВМТ-110 | [5 empty] | Средний ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.1.48 | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010120 | ПС 35 кВ Капитоновка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 16шт
[5 empty] | СР-10 яч.8 1с, 2с; ШР-10, ЛР-10 яч.1; ШР-10 1Т яч. 2, ТР-1- 1Т яч. 2, ШР-10 1ТСН-10, ШР-10 яч. 4, ЛР-10 яч. 4, ШР-10 яч. 6, ЛР-10 яч. 6, ШР-10 яч. 7, ЛР-10 яч. 7, ШР-10 яч. 9, ЛР-10 яч. 9 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 16
2.1.49 | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010081 | ПС 35 кВ Шереметьево | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт Капитальный ремонт КРУН-10 1шт
[5 empty] | ВПМ-10 яч. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13 с заменой привода | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
[11 empty] | Капитальный ремонт КРУН-10 | шт | 1
2.1.50 | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011169 | ПС 35 кВ Георгиевка | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | СВ-10 яч. №8 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.51 | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011161 | ПС 35 кВ Переяславка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | РВП-10 1Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
2.1.52 | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011144 | ПС 35 кВ Святогорье | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Замена опорных изоляторов 6-10 кВ 6шт
[5 empty] | В-10 яч№2,9 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | яч№2,9 | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | шт | 6
2.1.53 | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008529 | ПС 35 кВ Корейский поселок | по состоянию |  | К | май | май | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМГ-10 яч.2 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.54 | 110 | Южный | ЦЭС | HB008206 | ПС 110 кВ Осиновая Речка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ 6шт
[11 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ | шт | 6
2.1.55. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008471 | ПС 35 кВ Некрасовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 15шт.
[5 empty] | ШР-35 1Т, 2Т, секция 35 кВ | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 15
2.1.56. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010283 | ПС 110 кВ Восточная | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т - ТДТНГ 20000 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.1.57. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010349 | ПС 35 кВ БН | Аварии | Акт № 212 расследования причин аварии, произошедшей 21.05.2015 года п. 3.2. | К | июль | сентябрь | Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т тип: ТДНС-16000/35 № 128046, ремонт РПН тип: РС-4 630.35 |  |  |  | июль | сентябрь | Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1 | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин | по состоянию |  | Т | май | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | ТДН-16000/110/10 1Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110 2С, ОПН-110 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН-35+15 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТН-110 1с, ТН-110 2с |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | В-10 яч.№ 1, 14, 18 |  |  |  | июнь | июль | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.2 | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС 110 кВ Лермонтовка | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 10 кВ 3шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ТМН-6300/110/10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | РВС-35+15 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЗОН-1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | СР-110 РП | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТН-10-2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 10 кВ | шт | 3
[5 empty] | ТСН-10-1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
2.2.3 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010178 | ПС 110 кВ Вяземская | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В-110, СВ-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН-10 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.4 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 2шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТН-10 яч.6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-10 яч.6, яч.4 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-110 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1ТСН-10 яч-4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.5 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010184 | ПС 110 кВ Котиково | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп
[5 empty] | ОД-110 1Т, 2Т, КЗ-110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
2.2.6 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010078 | ПС 110 кВ Красицкая | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ТМТН-6300 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т, ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | 1ТСН-10 яч-1, 2ТСН-10 яч-17 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
2.2.7 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010343 | ПС 110 кВ Амуркабель | по состоянию |  | Т | февраль | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт.
[5 empty] | 2ТСН-6 |  |  |  | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМГ-133 ф-1б,5,7,9,10,19, 25,СВ-6,1Т,2Т |  |  |  | февраль | май | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 10
2.2.8 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010381 | ПС 110 кВ ГВФ | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
[5 empty] | TДТН-25000/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
2.2.9 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010340 | ПС 110 кВ Горький | по состоянию |  | Т | июнь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт Текущий ремонт реакторов 35кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-110 С-3,С-4,СВ-110 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ДК-35 2Т |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт реакторов 35кВ | шт | 1
[5 empty] | В-6 ф-8 |  |  |  | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.10 | 110 | Городской | ЦЭС | HB036335 | ПС 110 кВ Здоровье | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
[5 empty] | TДН-16000/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.2.11 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010393 | ПС 110 кВ КАФ | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | TДТН-25000/110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-6 ф-23 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.12 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010342 | ПС 110 кВ Корфовская | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт
[5 empty] | ТДТН-10000/35 1Т, TДН-16000/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | РВС-35 +15 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
2.2.13 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010364 HB010389 HB010390 | ПС 110 кВ НПЗ | по состоянию |  | Т | июнь | декабрь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 5шт Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | НТМИ-6, НАМИ-6 яч. 1А, 19, 18, 28, 49 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 5
[5 empty] | ТРДН-32000/110 1Т,2Т |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-6 ф-ф-20, СВ-21,35, ТСН-1-44 |  |  |  | декабрь | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.2.14 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010313 | ПС 110 кВ СМР | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт
[5 empty] | ТДТН-40000/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ШР-110, ТР-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
2.2.15 | 110 | Городской | ЦЭС | HB017596 | ПС 110 кВ ХЭС | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | 1,2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
2.2.16 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010352 | ПС 110 кВ Ц | по состоянию |  | Т | июль | декабрь | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-110 2Т |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС-35 +15 1Т,2Т |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-6 ф - 11,12, 18 |  |  |  | декабрь | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | 2ТСН |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
2.2.17 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010394 | ПС 110 кВ Энергомаш | по состоянию |  | Т | март | декабрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | ТМ-100/6 1ТСН-6, 2ТСН-6 |  |  |  | март | август | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-6 ф-4,6,33 |  |  |  | декабрь | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.18 | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010345 | ПС 110 кВ Южная | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт
[5 empty] | В-110 1Т,2Т, ШСВ-110,ОВ-110, С-10,11с | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | РВС-35 +15 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-35 1Т,2Т, СВ-35,Т-42,Т-47 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
2.2.19 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010399 | ПС 110 кВ ЮМР | по состоянию |  | Т | февраль | июнь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 6шт
[5 empty] | В-6 2Т |  |  |  | февраль | февраль | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТМ-100/6 2ТСН |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В-35 Т-30,43,44,1Т,2Т,СВ-35 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 6
2.2.20 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011011 НВ010959 | ПС 110 кВ Гродеково | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 14шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ТДТН-16000/110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110- 1Т, РВС-110 2Т, ОПН-35-1Т, РВС-35+15-1Т,2Т, РВС-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 14
[5 empty] | СР-10 яч. №11 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.21 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010881 НВ011165 | ПС 110 кВ Золотая | по состоянию |  | Т | август | авгукст | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей (ОД) 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт
[5 empty] | ТМН-2500/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТСН-1 ТМ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОД-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД) 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН-0 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
2.2.22 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010817 НВ010821 | ПС 110 кВ Мухен | по состоянию |  | Т | август | авгукст | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 12шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт
[5 empty] | ТМТГ-5600/110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т, ОПН-35-1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 12
[5 empty] | ОПН-0 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-110 С-36 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.2.23 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС 110 кВ Обор | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт
[5 empty] | ТМН-2500/110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН -110 1с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН-0 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
2.2.24 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011162 | ПС 110 кВ Петровичи | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 12шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 10 кВ шт1
[5 empty] | ТДТН-6300/110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН-110 1Т,2Т, ОПН-35 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 12
[5 empty] | ОПН-0 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТТ-35Т-27 ТФЗМ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-100 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | СР-10 яч.№9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 1
2.2.25 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 4шт
[5 empty] | ОПН-110 1с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН-35 1Т, ОПН-0 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 4
2.2.26 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011107 НВ011160 HB011106 | ПС 110 кВ Сукпай | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт
[5 empty] | ТДН-10000/110/10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН-110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН-0 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
2.2.27 | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010811 НВ011001 | ПС 110 кВ Хор | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт
[5 empty] | ТДТН-16000/110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110- 1с,2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН-35-1с,2с, ОПН-0 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | ТН-110 2Т НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
2.2.28 | 110 | Северный | ЦЭС | HB009762 | ПС 110 кВ Березовка | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | ТН-6 яч.7, 10 , 19 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 3
2.2.29 | 110 | Северный | ЦЭС | HB009692 HB009726 | ПС 110 кВ Елабуга | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 7шт Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ шт6 Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 2ТН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | ШР-35 1Т, ТР-35 1Т, 1СР-35, 2СР-35, ШР-35 2ТН, ШР-35 Т-58, ЛР-35 Т-58 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 7
[5 empty] | ТТ-35 Т-58 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТН-10 яч.5, 2ТН-10 яч.15 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-10 яч.6, 7, 9, 13, 14 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
[5 empty] | СР-10 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 1Р-10 яч.5, Р-10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | 2.1 ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
2.2.30 | 110 | Северный | ЦЭС | HB009499 | ПС 110 кВ Племрепродуктор | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт
[5 empty] | В-35 Т-80, В-35 Т-81 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТН-35, 2ТН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ШР-35 Т-80, ЛР-35 Т-80, ШР-35 Т-81, ЛР-35 Т-81, ШР-35 1ТН, ШР-35 2ТН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | В-10 яч.1, 4, 5, 7, 13, 14, 20, СВ-10 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
2.2.31 | 110 | Южный | ЦЭС | НВ008206 | ПС 110 кВ Осиновая Речка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт
[5 empty] | ТСН-1, 2 ТМ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т, РВС-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | В-35 1Т, В-35-2Т, В-35 Т-67, В-35 Т-66, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
2.2.32 | 110 | Южный | ЦЭС | HB008671 | ПС 110 кВ ДВПТФ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт.
[5 empty] | РВС-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТСН-1, 2 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
2.2.33 | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010120 | ПС 35 кВ Капитоновка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт КРУН-10 80м2
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[11 empty] | Текущий ремонт КРУН-10 | м2 | 80
2.2.34 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010349 | ПС 35 кВ БН | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ-16000/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС-35 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ЗНОМ-35-35 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ВМГ-133 ф-1 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.35 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010278 | ПС 35 кВ Интурист | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | В-6 ф-2а,4, 19,21 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
[5 empty] | 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.36 | 35 | Городской | ЦЭС | НВ010384 | ПС 35 кВ Втормет | по состоянию |  | Т | сентябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | ТМ-6300/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.37 | 35 | Городской | ЦЭС | HB033403 | ПС 35 кВ Индустриальная | по состоянию |  | Т | сентябрь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | ТДНС-10000/35/6 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.38 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010299 HB010300 HB010339 | ПС 35 кВ Карьер | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт
[5 empty] | ТМ-4000/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-6 ф-2,3,5,6, 9,11,13,16,17,19 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 10
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
2.2.39 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010557 | ПС 35 кВ Пребрежная | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ-4000/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.2.40 | 35 | Городской | ЦЭС | HB009826 HB009827 | ПС 35 кВ Р | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | ТМ-4000/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.41 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС 35 кВ СВ | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт
[5 empty] | В-6 ф- 4,6,19,21, 33 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
2.2.42 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010473 НВ010474 | ПС 35 кВ СДВ | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ТДНС-16000/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-6 ф-4,7 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.43 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ СРЗ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ТДНС-10000/35 1Т, ТМ-6300/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | СВ-6 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.44 | 35 | Городской | ЦЭС | HB010281 | ПС 35 кВ СТ | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | ТМН-6300/35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.45 | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011169 | ПС 35 кВ Георгиевка | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ОПН-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | СР-10 яч. №7 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.46 | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011161 | ПС 35 кВ Переяславка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт
[5 empty] | ТСН-1ТМГ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
2.2.47 | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010960 | ПС 35 кВ Черняево | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт
[5 empty] | ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
2.2.48 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009328 | ПС 35 кВ Тепличный комбинат | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | 2СР-6 яч.9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В-6 яч.4, В-6 яч.16 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.49 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009712 | ПС 35 кВ Благодатное | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ШР-35 1Т, ШР-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТН-10 яч.6, 2ТН-10 яч.10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | В-10 яч.5, 7, 8, 2Т, 14 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
2.2.50 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009335 HB009329 | ПС 35 кВ ДВЗОСП | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ3штТекущий ремонт выключателей 6-10 кВ11шт
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | 2СР-10 яч.12 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | В-10 яч.2, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 11
2.2.51 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009728 | ПС 35 кВ Дубки | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ6штТекущий ремонт разъединителей 6-10 кВ1шт
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | 1ТН-10 яч.5, 2ТН-10 яч.14 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-10 яч.7, 8, 9, 13 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
[5 empty] | ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | СР-10 яч.10 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.52 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009730 | ПС 35 кВ Заозерное | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ДК 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ1штТекущий ремонт разъединителей 6-10 кВ1шт
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ДК-35, 2ДК-35 | [5 empty] | Текущий ремонт ДК 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 2ТСН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В-6 2Т яч.19 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | СР-6 яч.9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.53 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009330 HB009332 | ПС 35 кВ Краснознаменка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ1штТекущий ремонт разъединителей 35 кВ1шт
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ШР-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 1СР-10 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 2ТСН-10 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
2.2.54 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009306 | ПС 35 кВ ОПХ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В-35 Т-70 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-10 2Т, 2Р-10 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
[5 empty] | В-10 яч.1, 15, 16, СВ-10 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
[5 empty] | 2ТН-10 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | 2СР-10 яч.9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.55 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009348 | ПС 35 кВ Тополево | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ШР-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | В-10 яч.1, 2, 7 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | 2СР-10 яч.9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.56 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009342 | ПС 35 кВ Сергеевка | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 9шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т с заменой МП на РПН | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ШР-35 1Т, 1СР-35, 2СР-35, ШР-35 1ТН, ШР-35 2ТН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
[5 empty] | 1Р-35, 2Р-35, ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 9
[5 empty] | ОПН-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
2.2.57 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009720 | ПС 35 кВ Федоровка | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В-10 яч.1, В-10 2Т яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.58 | 35 | Северный | ЦЭС | HB009720 | ПС 35 кВ Чернореченская | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В-6 яч.5, 7, 10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | СР-6 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.59 | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008536 НВ008657 | ПС 35 кВ Очистные сооружения | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт
[5 empty] | 1,2 ТСН-10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 6
2.2.60 | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008535 | ПС 35 кВ Бычиха | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт
[5 empty] | 1, 2 ТСН-10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В-35 1Т, В-35-2Т СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
2.2.61 | 35 | Южный | ЦЭС | HB008472 HB008475 HB008473 HB008474 HB008479 | ПС 35 кВ Некрасовка | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | ТСН-1, 2 ТМ-100/10/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В-35 1Т, В-35-2Т, В-35 Т-46, В-35 Т-45, В-35 Т-42, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.2.62 | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008208 | ПС 35 кВ НС-2 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТСН-1 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВО-6 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010083 | ТП-703 с. Отрадное | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 12шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильников - 3шт, замена РВ-10 - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 68 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.2 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010083 | ТП-703 А с. Отрадное | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 12шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильников - 3 шт, замена РВ-10 - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 68 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.3 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010142 | ТП-721 с. Котиково | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 12шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильников - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 68 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.4 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010103 | ТП-752 с. Шереметьево | по состоянию |  | К | июнь | ноябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 9шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильников - 5 шт, замена автоматического выключателя - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 50 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-250 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.5 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010121 | ТП- 756 с. Видное | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 3 шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 25 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-160 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.6 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010106 | ТП-758 с.Котиково | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 9 шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильников - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 50 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.7 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010125 | ТП-903 с.Капитоновка | по состоянию |  | К | июнь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Замена ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 12 шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильников - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 50 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-250/10 на ТМГ/160/10 |  |  | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
3.1.8 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010085 | ТП- 922 с.Кукелево | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 3шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена автоматических выключателей - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 25 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.9 | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010154 | ТП- 944 с.Кукелево | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | Замена ИО-10 - 3шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена автоматических выключателей - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 25 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
[5 empty] | ТМ-160 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
3.1.10 | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ТП-1009 г.Вяземский | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-160 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена ИО-10 -9 шт, замена ИП-10 -6 шт, монтаж ОПН-10 - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.11 | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ТП-1014 г. Вяземский | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-160 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена ИО-10 -9 шт, замена ИП-10 -6 шт, монтаж ОПН-10 - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.12 | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037244 | ТП-1005 г.Вяземский | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт Ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-160 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена ИО-10 - 9 шт, замена ИП-10 - 6 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена автоматических выключателей - 1 шт, замана рубильников - 5 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 45 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.13 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010958 | КТПН-515 п. Переяславка | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, установка рубильника - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена замков - 3 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.14 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011018 | КТП- 529 с. Полетное | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.15 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010889 | КТП-523 с. Соколовка | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.16 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010985 | КТПН-572 с. Георгиевка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.17 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011039 | КТПН-676 п. Переяславка | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, замена рубильника - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.18 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011166 | ТП-784 с.Гродеково | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 12 м2, замена замков - 2 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.19 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010942 | КТПН-535 с. Павленково | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 12 м2, замена замков - 2 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.20 | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011115 | КТПН-701 п. Переяславка | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 34 м2, замена замков - 2 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.21 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009187 | ТП – 1329А с. Петропавловка | по состоянию |  | К | июнь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Установка РЛНД - 1 шт, замена ИО-10 - 18 шт, замена ИП-10 - 3 шт, монтаж ОПН-10 - 3 шт, установка автоматического выключателя - 1 шт, замена РВ-10 - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60,5 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.22 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009192 | ТП – 1357 с. Татарское | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП-10 - 3 шт, Замена ИО-10 - 6 шт, монтаж ОПН-10 - 3 шт, замена РЛНД - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40,5 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.23 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009193 | ТП – 1418 с. Сарапульское | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИО-10 - 6 шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильника на автомат - 1 шт, замена автоматических выключателей -2 шт, замена РЛНД - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40,5 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.24 | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009195 | ТП – 1419 с. Челны | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-100 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена ИО-10 - 6 шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт, замена рубильника на автомат - 1 шт, замена автоматических выключателей -2шт, замена РЛНД-1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40,5 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.25 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009688 | ТП-2083 г. Хабаровск | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ВН-10 - 1 шт, замена рубильников - 4 шт, замена автоматических выключателей - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.26 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009717 | ТП-2232 с. Виноградовка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена автоматических выключателей - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.27 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009689 | ТП-2082 с. Восточное | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160, ТМ-250 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Замена ВН-10 - 2 шт, замена рубильников - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.28 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009358 | ТП-2077 п. Березовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160, ТМ-250 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Замена ВН-10 - 1 шт, |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.29 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008515 | ТП-431 с. Корсаково | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 на ТМГ-630/6 | [5 empty] | Замена ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.30 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008613 | ТП-0017 с. Краснореченское | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6 на ТМГ-400/6 | [5 empty] | Замена ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.31 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008555 | ТП-2005 с.Некрасовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10-86У1 №44500 1987г. на ТМГ-630/10-11 УХЛ1 | [5 empty] | Замена ТМ | шт. | 1
3.1.32 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008506 | ТП-380 с. Ракитное | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.33 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008513 | ТП-426 с. Дружба | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Установка автоматического выключателя - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.34 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008665 | ТП-3522 с. Краснореченское | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.35 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ08630 | ТП-3507 с. Казакевичево | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт ВН-10 - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2, Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.36 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009210 | ТП-251 с. Мирное | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.37 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009185 | ТП-1324 с. Заозерное | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.38 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009349 | ТП-2003 с. Мирное | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.39 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009691 | ТП-2089 п. Березовка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.40 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009208 | ТП-293 с. Князе-Волконское | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10-86 У1 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.41 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009314 | ТП-1491 с. Вятское | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-63/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.42 | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009769 | ТП-2238 п. Березовка | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008669 | ТП-0140 с. Некрасовка | по состоянию |  | Т | март | март | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТР-7535-315, ТР-7255-315 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт рубильников - 10 шт, ремонт ВМГ-10 - 1 шт, ремонт РВ-6 - 4 шт, ремонт ВН-6 - 5шт, ремонт автоматов - 3 шт, ремонт расцепителей - 4 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.2 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008499 | ТП-3541 с.Некрасовка | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт автоматичсеких выключателей - 7 шт, ремонт ВН-6 - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП-32 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.3 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008468 | ТП-3546 с.Некрасовка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-560/10, ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт ВМГ-10 - 1 шт, ремонт рубильников - 14 шт, ремонт РВ-6 - 4 шт, ремонт ВН-6 - 4 шт, ремонт автоматов - 3 шт, ремонт расцепителей - 4 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.4 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008497 | ТП-3547 с.Некрасовка | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт ВМГ-10 - 1 шт, ремонт рубильников - 14 шт, ремонт РВ-6 - 4 шт, ремонт ВН-6 - 3 шт, ремонт автоматов - 2 шт, ремонт расцепителей - 4 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.5 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008549 | ТП-3558 с.Некрасовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.6 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008550 | ТП-3559 с.Некрасовка | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМЗ-400/10, ТМФ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.7 | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008496 | ТП-3561 с.Гаровка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМФ-630/10, ТМЗ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт рубильников - 2 шт, ремонт ВМГ-10 - 4 шт, ремонт РВ-6 - 8 шт, ремонт ВН-6 - 2шт, ремонт автоматов - 7 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.8 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008481 | ТП-3562 с.Гаровка | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 1 шт, ремонт автоматов - 3 шт, замена ИП-10 - 3 шт, замена РВП-10 на ОПН-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП-20 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.9 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008491 | ТП-3582 с.Краснореченское | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильника - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП-30 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.10 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008607 | ТП-3582а с. Краснореченское | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников -3 шт, ремонт РВ-10-1 шт, ремонт автоматических выключателей - 1 шт, ремонт ВН-10 - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП-32 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.11 | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008518 | ТП-438 с.Краснореченское | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Замена ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМГ-250/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильника -1 шт, ремонт РВ-10-1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.12 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009215 | ТП-241 с. Матвеевка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.13 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009190 | ТП-1322 с. Тополево | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.14 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009112 | ТП-1406 с. Галкино | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена рубильников - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.15 | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009220 | ТП-1449 с. Восточное | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1 |  | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт системы освещения 1шт
[11 empty] | Ремонт системы освещения | шт | 1
4.2 |  | Бикинский | ЦЭС | НВ0 10618 | ПС 110 кВ Лермонтовка | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Ремонт системы освещения 1шт
[11 empty] | Ремонт системы освещения | шт | 1
4.3 |  | Вяземский | ЦЭС | НВ010173 | Гараж ВРЭС | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена насоса 1шт
[11 empty] | Замена насоса | шт | 1
4.4 |  | Вяземский | ЦЭС | НВ010078 | КРУН-10 ПС Красицкая | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Выправка КРУН 1шт Ремонт кровли 60м2
, | [10 empty] | Выправка КРУН | шт | 1
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 60
4.5 |  | Городской | ЦЭС | HB010343 | ПС 110 кВ Амуркабель | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт системы освещения 1шт Ремонт системы отопления 1шт
[11 empty] | Ремонт системы освещения | шт | 1
[11 empty] | Ремонт системы отопления | шт | 1
4.6 |  | Городской | ЦЭС | НВ010340 | ПС 110 кВ Горький | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт системы освещения 1шт Ремонт системы отопления 1шт
[11 empty] | Ремонт системы освещения | шт | 1
[11 empty] | Ремонт системы отопления | шт | 1
4.7 |  | Лазовский | ЦЭС | HB011115 | КТПН-701 п. Переяславка | по состоянию |  | К | август | август | Замена замков 1шт Ремонт ограждения 40м2
[11 empty] | Замена замков | шт | 1
[11 empty] | Ремонт ограждения | м2 | 40
4.8 |  | Лазовский | ЦЭС | HB011166 | ТП-784 с.Гродеково | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ограждения 40м2
[11 empty] | Ремонт ограждения | м2 | 40
4.9 |  | Лазовский | ЦЭС | HB010965 | ТП-765 с. Георгиевка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт ограждения 40м2
[11 empty] | Ремонт ограждения | м2 | 40
4.10 |  | Северный | ЦЭС | HB009052 | Здание производственной базы РЭС | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена двигателей отопления 2шт Замена насоса отопления 2шт
[11 empty] | Замена двигателей отопления | шт | 2
[11 empty] | Замена насоса отопления | шт | 2
4.11 |  | Южный | ЦЭС | НВ033438 | Здание холодного бокса | по состоянию |  | К | апрель | сентябрь | Ремонт системы отопления 1шт Ремонт системы освещения 1шт Ремонт двери 2шт
[11 empty] | Ремонт системы отопления | шт | 1
[11 empty] | Ремонт системы освещения | шт | 1
[11 empty] | Ремонт двери | шт | 2
4.12 |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB009015 | ТП-257 с. Чёрная речка | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт кровли 70м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 70
4.13 |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB009685 | ТП-331 с. Восточное | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт кровли 85м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 85
4.14 |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB009004 | ТП-2082 с. Восточное | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт кровли 70м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 70
4.15 |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB008174 | ТП-3546 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверей 4шт
[11 empty] | Замена дверей | шт | 4
4.16 |  | Городской | ЦЭС | HB010461 | ПС 35 кВ СТ | Акт ТОсв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех. освидетельствованию от 03.12.2015 |  | май | июнь | Ремонт кровли 298,4м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 298.4
4.17 |  | Городской | ЦЭС | НВ010254 | Здание узла связи ПС Корфовская | Акт Тосв, по состоянию | Мероприятия, намеченные в Актах по тех. освидетельствованию от 03.12.2015 | К | август | сентябрь | Ремонт отмостки 4,84м3 Ремонт потолка 45,9м2 Ремонт пола 45,9м2Ремонт стен 104м2
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3 | 4.84
[11 empty] | Ремонт потолка | м2 | 45.9
[11 empty] | Ремонт пола | м2 | 45.9
[11 empty] | Ремонт стен | м2 | 104
4.18 |  | Городской | ЦЭС | НВ010273 | ПС 35 кВ СМ | Акт Тосв, по состоянию | Мероприятия, намеченные в Актах по тех. освидетельствованию от 03.12.2015 | К | август | сентябрь | Ремонт стен 148м2 Ремонт потолка 65,4м2 Ремонт окон 5,2м2Ремонт отмостки 13,95м3
[11 empty] | Ремонт стен | м2 | 148
[11 empty] | Ремонт потолка | м2 | 65.4
[11 empty] | Ремонт окон | м2 | 5.2
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3 | 13.95
4.19 |  | Южный | ЦЭС | HB008559 | ТП-3592 с.Некрасовка | Акт ТОсв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех. освидетельствованию от 30.06.2014 г | К | июнь | август | Ремонт полов 12,6м2. Ремонт отмостки 4,65м3. Ремонт кровли 62,7м2. Ремонт стен 2,6м2.
[11 empty] | Ремонт полов | м2. | 12.6
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3. | 4.65
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 62.7
[11 empty] | Ремонт стен | м2. | 2.6
4.20 |  | Южный | ЦЭС | HB008205 | ПС 35 кВ Дружба | программа | Приказ ХЭС от 30.09.2014 №570 "О вводе в действие актуализированной программы мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки" прил.1 п.1077. | К | август | октябрь | Ремонт ограждения 140м Устройство освещения 4шт.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м | 140
[5 empty] | Прожекторы | [5 empty] | Устройство освещения | шт. | 4
4.21 |  | Северный | ЦЭС | НВ009333 | ПС 35 кВ Краснознаменка | программа | Приказ ХЭС от 30.09.2014 №570 "О вводе в действие актуализированной программы мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки" прил.1 п.1078. | К | август | октябрь | Ремонт ограждения 82м
[11 empty] | Ремонт ограждения | м | 82
4.22 |  | Северный | ЦЭС | НВ009752 | ПС 35 кВ Смирновка | программа | Приказ ХЭС от 30.09.2014 №570 "О вводе в действие актуализированной программы мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки" прил.1 п.1079. | К | август | октябрь | Ремонт ограждения 128м
[11 empty] | Ремонт ограждения | м | 128
4.23 |  | Северный | ЦЭС | НВ009432 | ПС 110 кВ Племрепродуктор | программа | Приказ ХЭС от 30.09.2014 №570 "О вводе в действие актуализированной программы мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки" прил.1 п.1086. | К | август | октябрь | Ремонт ограждения 178м
[11 empty] | Ремонт ограждения | м | 178
4.24 |  | Городской | ЦЭС | НВ010245 | ПС 35 кВ Эмальзавод | по состоянию |  | К | май | июнь | Устройство подпороной стенки 71,6мп Устройство ж/б лотков 33м
[11 empty] | Устройство подпороной стенки | мп | 71.6
[11 empty] | Устройство ж/б лотков | м | 33
4.25 |  |  | ЦЭС |  | Благоустройство территории после ремонта КЛ | по состоянию |  | К | май | октябрь | Восстановление дорожного покрытия после ремонта КЛ 90м2.
[5 empty] | Рамочное соглашение | [5 empty] | Восстановление дорожного покрытия после ремонта КЛ | м2. | 90
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1 |  | Вяземский | ЦЭС | HB011494 | Вездеход ГТ-МУ, гос. номер 29-72ХТ | по состоянию |  | К | апрель | ноябрь | Ремонт гусечного хода 1шт
[11 empty] | Ремонт гусечного хода | шт | 1
5.2 |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037240 | Автомобиль АП 17А-0,7 (грузовой) В 855 РХ 27 | по состоянию |  | К | май | май | Замена гидроусилителя руля 1шт Замена компрессора 1шт Замена стартера 1штЗамена радиатора охлаждения 1шт Замена насоса ГУР 1шт
[11 empty] | Замена гидроусилителя руля | шт | 1
[11 empty] | Замена компрессора | шт | 1
[11 empty] | Замена стартера | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[11 empty] | Замена насоса ГУР | шт | 1
5.3 |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037238 | Автомобиль УАЗ-315192 гос. номер В 945 РХ27 | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт рулевого механизма 1шт Ремонт ходовой части 1шт Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Ремонт рулевого механизма | шт | 1
[11 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.4 |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037237 | Автомобиль ГАЗ-53 гос. Номер В 923 РХ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена гидровакуумного усилителя тормозов 1шт Замена карбюратора 1шт Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена гидровакуумного усилителя тормозов | шт | 1
[11 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.5 |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037239 | Автомобиль ГАЗ-66 гос. Номер В 963 РХ | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена гидровакуумного усилителя тормозов 1шт Замена шланга гидроусилителя руля 1шт Замена цилиндро-поршневой группы 1шт Замена комплекта прокладок ДВС 1шт
[11 empty] | Замена гидровакуумного усилителя тормозов | шт | 1
[11 empty] | Замена шланга гидроусилителя руля | шт | 1
[11 empty] | Замена цилиндро-поршневой группы | шт | 1
[11 empty] | Замена комплекта прокладок ДВС | шт | 1
5.6 |  | Вяземский | ЦЭС | HB032786 | Автомобиль УАЗ-390995 гос. номер А 621 СМ | по состоянию |  | К | август | август | Замена шарниров поворотного кулака 1компл. Замена редуктора заднего моста 1шт
[11 empty] | Замена шарниров поворотного кулака | компл. | 1
[11 empty] | Замена редуктора заднего моста | шт | 1
5.7 |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010798 | Автомобиль УАЗ - 39099 гос. номер Х 029 СК | по состоянию |  | К | апрель | июнь | Замена коробки переключения передач 1шт Замена топливного бака 1шт Замена муфт включения переднего моста 1компл
[11 empty] | Замена коробки переключения передач | шт | 1
[11 empty] | Замена топливного бака | шт | 1
[11 empty] | Замена муфт включения переднего моста | компл | 1
5.8 |  | Лазовский | ЦЭС | НВ036333 | Автомобиль ГАЗ-33081 гос. номер Н 790 ЕР | по состоянию |  | К | март | июль | Ремонт подвески 1шт
[11 empty] | Ремонт подвески | шт | 1
5.9 |  | Лазовский | ЦЭС | НВ009908 | Автомобиль ГАЗ-3110 гос. номер Х 183 ЕР | по состоянию |  | К | март | ноябрь | Замена коробки переключения передач 1шт Замена суппорта переднего левого 1шт
[11 empty] | Замена коробки переключения передач | шт | 1
[11 empty] | Замена суппорта переднего левого | шт | 1
5.10 |  | Лазовский | ЦЭС | НВ011192 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос. номер Х 630 АУ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт кабины 1шт Замена карбюратора 1шт
[11 empty] | Ремонт кабины | шт | 1
[11 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
5.11 |  | Лазовский | ЦЭС | НВ008853 | Автомобиль ГАЗ-66 гос. номер Х 637 АУ | по состоянию |  | К | апрель | июнь | Замена тормозных барабанов 2шт Замена рессор 4шт Замена подушек рессор 16штЗамена механизма переключения передач 1шт
[11 empty] | Замена тормозных барабанов | шт | 2
[11 empty] | Замена рессор | шт | 4
[11 empty] | Замена подушек рессор | шт | 16
[11 empty] | Замена механизма переключения передач | шт | 1
5.12 |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010797 | Автомобиль УАЗ - 31519 гос. номер М 049 АК | по состоянию |  | К | май | май | Замена резонатора 1шт Замена глушителя 1шт Замена карданного вала 2штЗамена диска тормозного 2шт Замена карбюратора 1шт Замена головки блока цилиндров 1шт
[11 empty] | Замена резонатора | шт | 1
[11 empty] | Замена глушителя | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
[11 empty] | Замена диска тормозного | шт | 2
[11 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
[11 empty] | Замена головки блока цилиндров | шт | 1
5.13 |  | СМиТ | ЦЭС | HB031672 | Автомобиль УАЗ-390994 гос. номер А 080 ЕС 27 | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена карданного вала 1шт Замена сидений 1шт
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена сидений | шт | 1
5.14 |  | СМиТ | ЦЭС | HB031670 | Автомобиль УАЗ-390995 гос.номер А 090 ЕС 27 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена карданного вала 1шт Замена сидений 1компл
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена сидений | компл | 1
5.15 |  | СМиТ | ЦЭС | HB035852 | Автомобиль УСТ 54535С (палфингер) гос. номер В 449 ТК | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт бура 1шт Ремонт подогревателя кабины (отопитель) 1шт
[11 empty] | Ремонт бура | шт | 1
[11 empty] | Ремонт подогревателя кабины (отопитель) | шт | 1
5.16 |  | СМиТ | ЦЭС | HB035943 | Автомобиль Камаз-43114 (МКМ-200) гос. номер В 739 ТУ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт бура 1шт
[11 empty] | Ремонт бура | шт | 1
5.17 |  | СМиТ | ЦЭС | HB031218 | Автомобиль УАЗ-390994 гос. номер М 257 УУ | по состоянию |  | К | май | май | Замена карданного вала 1шт Замена сидений 1компл Замена рулевого механизма 1шт
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена сидений | компл | 1
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт | 1
5.18 |  | СМиТ | ЦЭС | HB032882 | Автомобиль Hyundai Universe гос. номер А 295 СО | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена пневмоподушек 6шт Замена тормозных колодок 2компл
[11 empty] | Замена пневмоподушек | шт | 6
[11 empty] | Замена тормозных колодок | компл | 2
5.19 |  | СМиТ | ЦЭС | HB032404 | Автомобиль Hyundai Universe гос. номер А 719 КХ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена пневмоподушек 6шт Замена тормозных колодок 2компл
[11 empty] | Замена пневмоподушек | шт | 6
[11 empty] | Замена тормозных колодок | компл | 2
5.20 |  | СМиТ | ЦЭС | HB036197 | Бульдозер Shantui SD 16 гос. номер ХН 04-14 | по состоянию |  | К | май | май | Замена предпускового подогревателя 1шт
[11 empty] | Замена предпускового подогревателя | шт | 1
5.21 |  | СМиТ | ЦЭС | HB030888 | Автомобиль Нефаз-42111-10-16 гос. номер М 448 РЕ | по состоянию |  | К | август | август | Замена радиатора 1штРемонт тормозной системы 1шт
[11 empty] | Замена радиатора | шт | 1
[11 empty] | Ремонт тормозной системы | шт | 1
5.22 |  | СМиТ | ЦЭС | HB036612 | Автомобиль Мульчер AHWI RT-400 гос. номер ХН 32-24 | по состоянию |  | К | июль | декабрь | Ремонт зубьев 1шт Замена приводного ремня вентилятора 1штЗамена ремня генератора 1шт Замена фильтров 9компл
[11 empty] | Ремонт зубьев | шт | 1
[11 empty] | Замена приводного ремня вентилятора | шт | 1
[11 empty] | Замена ремня генератора | шт | 1
[11 empty] | Замена фильтров | компл | 9
5.23 |  | СМиТ | ЦЭС | HB034691 | Автомобиль Урал-4320 (МКМ-200) гос. номер Н 029 ЕВ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт бура 1шт Замена коробки отбора мощности 1шт
[11 empty] | Ремонт бура | шт | 1
[11 empty] | Замена коробки отбора мощности | шт | 1
5.24 |  | СМиТ | ЦЭС | HB036548 | Автомобиль Урал-4320 (МКМ-200) гос. номер Н 496 ОУ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт бура 1шт Замена коробки отбора мощности 1шт
[11 empty] | Ремонт бура | шт | 1
[11 empty] | Замена коробки отбора мощности | шт | 1
5.25 |  | СМиТ | ЦЭС | HB008871 | Автомобиль Уаз-3909 гос. номер Х 359 АК | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена карданного вала 1шт Замена сидений 1компл Замена рулевого механизма 1штЗамена барабанов тормозных 2компл Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена сидений | компл | 1
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт | 1
[11 empty] | Замена барабанов тормозных | компл | 2
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.26 |  | Северный | ЦЭС | HB032883 | Автомобиль ГАЗ - 33081 гос. номер А 636 СО | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена редуктора заднего моста 1шт Замена рессор 2шт
[11 empty] | Замена редуктора заднего моста | шт | 1
[11 empty] | Замена рессор | шт | 2
5.27 |  | Северный | ЦЭС | HB009789 | Автомобиль ГАЗ - 3307 гос. номер Х 634 АУ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена коробки переключения передач 1шт
[11 empty] | Замена коробки переключения передач | шт | 1
5.28 |  | Южный | ЦЭС | HB031858 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. номер К 200 УС | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена радиатора охлаждения 1шт Замена раздаточной коробки 1шт Замена коробки переключения передач 1штЗамена амортизаторов 4шт Замена карданного вала 2шт Замена шарниров равных угловых скоростей 2шт Замена электробензонасос 1шт Замена корзины сцепления 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[11 empty] | Замена раздаточной коробки | шт | 1
[11 empty] | Замена коробки переключения передач | шт | 1
[11 empty] | Замена амортизаторов | шт | 4
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
[11 empty] | Замена шарниров равных угловых скоростей | шт | 2
[11 empty] | Замена электробензонасос | шт | 1
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
5.29 |  | Южный | ЦЭС | HB031219 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. номер М 258 УУ | по состоянию |  | К | май | май | Замена коробки переключения передач 1шт Замена рулевого механизма 1шт Замена карданного вала 2штЗамена шарниров равных угловых скоростей 2шт Замена электробензонасоса 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена радиатора охлаждения двигателя 1шт Замена ступиц 2шт
[11 empty] | Замена коробки переключения передач | шт | 1
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
[11 empty] | Замена шарниров равных угловых скоростей | шт | 2
[11 empty] | Замена электробензонасоса | шт | 1
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения двигателя | шт | 1
[11 empty] | Замена ступиц | шт | 2
5.30 |  | Южный | ЦЭС | HB030715 | Автомобиль УАЗ 390994 гос. номер М 484 НЕ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена радиатора охлаждения двигателя 1шт Ремонт тормозной системы 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения двигателя | шт | 1
[11 empty] | Ремонт тормозной системы | шт | 1
5.31 |  | Южный | ЦЭС | HB032784 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. номер А 617 СМ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена стартера 1шт Замена раздаточной коробки передач 1шт Замена карданного вала 2штЗамена шарниров равных угловых скоростей 2шт Замена электробензонасоса 1шт Замена форсунок 4шт Замена зубчатой пары 2компл Замена рулевого механизма 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена диска колеса 1шт
[11 empty] | Замена стартера | шт | 1
[11 empty] | Замена раздаточной коробки передач | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
[11 empty] | Замена шарниров равных угловых скоростей | шт | 2
[11 empty] | Замена электробензонасоса | шт | 1
[11 empty] | Замена форсунок | шт | 4
[11 empty] | Замена зубчатой пары | компл | 2
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт | 1
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена диска колеса | шт | 1
5.32 |  | Южный | ЦЭС | HB030710 | Автомобиль УАЗ 315148 гос. номер М 731 НА | по состоянию |  | К | август | август | Замена карданного вала 2шт Замена ведомого диска сцепления 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена шарниров равных угловых скоростей 2шт
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
[11 empty] | Замена ведомого диска сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена шарниров равных угловых скоростей | шт | 2
5.33 |  | Южный | ЦЭС | HB008878 | Автомобиль ЗИЛ-1308 гос. номер Х 159 ВА | по состоянию |  | К | август | август | Замена прерывателя-распределителя 1шт Замена насоса гидроусилителя руля 1шт Замена карданного вала 1штЗамена компрессора 1шт
[11 empty] | Замена прерывателя-распределителя | шт | 1
[11 empty] | Замена насоса гидроусилителя руля | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена компрессора | шт | 1
5.34 |  | Южный | ЦЭС | HB008726 | Автомобиль ГАЗ-5312 гос. номер Х 551 АУ | по состоянию |  | К | август | август | Замена радиатора охлаждения двигателя 1шт Замена муфты сцепления 1шт Замена рулевого механизма 1штРемонт тормозной системы 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения двигателя | шт | 1
[11 empty] | Замена муфты сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт | 1
[11 empty] | Замена балки оси | шт | 1
[11 empty] | Ремонт тормозной системы | шт | 1
5.35 |  | Южный | ЦЭС | HB008728 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос. номер Х 245 АО | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена гидровакуумного усилителя тормозов 2шт Замена коммутатора 1шт Замена карданного вала 2штЗамена корзины сцепления 1шт Замена радиатора охлаждения двигателя 1шт Замена решетки радиатора 1шт Замена распределителя зажигания 1шт
[11 empty] | Замена гидровакуумного усилителя тормозов | шт | 2
[11 empty] | Замена коммутатора | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения двигателя | шт | 1
[11 empty] | Замена решетки радиатора | шт | 1
[11 empty] | Замена распределителя зажигания | шт | 1
5.36 |  | Южный | ЦЭС | HB008729 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос. номер Х 633 АР | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт кабины 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена усилителя тормозного привода 2шт
[11 empty] | Ремонт кабины | шт | 1
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена усилителя тормозного привода | шт | 2
5.37 |  | Южный | ЦЭС | HB031178 | Трактор колесный МТЗ-82 гос. номер 37-21ХТ | по состоянию |  | К | июль | август | Замена карданного вала 1шт Замена промежуточной опоры карданного вала 1шт Замена ножа отвала 3штЗамена водяного насоса 1шт
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена промежуточной опоры карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена ножа отвала | шт | 3
[11 empty] | Замена водяного насоса | шт | 1
5.38 |  | Южный | ЦЭС | HB008709 | Трактор Т-150К гос. номер 37-25ХТ | по состоянию |  | К | июль | август | Замена крестовин карданного вала 4шт Замена гидроцилиндра поворота 2шт
[11 empty] | Замена крестовин карданного вала | шт | 4
[11 empty] | Замена гидроцилиндра поворота | шт | 2
5.39 |  | Южный | ЦЭС | HB008710 | Экскаватор ЭО-2621 ЮМЗ гос. номер 37-24ХТ | по состоянию |  | К | июль | август | Замена пускового двигателя 1шт
[11 empty] | Замена пускового двигателя | шт | 1
5.40 |  | Южный | ЦЭС | HB030887 | Автомобиль ЭО-2621 на базе МТЗ-Т гос. номер 74-97ХТ | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена отводки с выжимным подшипником 1шт Замена корзины сцепления 1шт Замена ножа отвала 3штЗамена насоса 1шт
[11 empty] | Замена отводки с выжимным подшипником | шт | 1
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена ножа отвала | шт | 3
[11 empty] | Замена насоса | шт | 1
5.41 |  | СМиТ | ЦЭС | HB008760 | Автомобиль КАМАЗ-53228-15 гос. № К637УМ (автокран) | по состоянию |  | К | май | июль | Ремонт ходовой части 1шт
[11 empty] | Ремонт ходовой части | шт | 1
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031204 | АИИС Городского РЭС | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена счетчиков 20шт
[11 empty] | Замена счетчиков | шт | 20
6.2. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031205 | АИИС Северного РЭС | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена счетчиков 7шт
[11 empty] | Замена счетчиков | шт | 7
6.3. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ030727 | АИИС Южного РЭС | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена счетчиков 3шт
[11 empty] | Замена счетчиков | шт | 3
6.4. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031204 НВ031205 НВ030727 | АИИС Городского РЭС, АИИС Южного РЭС, АИИС Северного РЭС | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена аккумуляторных батарей 18шт Замена GSM- шлюзов 14шт Замена концентраторов 69шт
[11 empty] | Замена аккумуляторных батарей | шт | 18
[11 empty] | Замена GSM- шлюзов | шт | 14
[11 empty] | Замена концентраторов | шт | 69
6.5. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ011158 НВ010968 НВ011150 НВ011149 НВ011141 НВ011193 | АИИСКУЭ Лазовского РЭС | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена приборов учета 16шт Замена трансформатора тока 28шт
[5 empty] | +пульты - 74 шт, шкаф учета-2 шт, терморегулятор-2шт | [5 empty] | Замена приборов учета | шт | 16
[11 empty] | Замена трансформатора тока | шт | 28
6.6. |  | Городской | ЦЭС | HB010277 | ПС НПЗ 110/6 | предписание | Мероприятия по проверке Минэнерго ЗАО «Техническая инспекция» (приказ ХЭС от 12.03.2014 № 151), | К | октябрь | октябрь | Установка приборов контроля концентрации элегаза 2шт.
[9 empty] | октябрь | октябрь | Установка приборов контроля концентрации элегаза | шт. | 2
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  | январь | декабрь
Всего ремонт СП СЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110кВ
1.1.1. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007657 | ВЛ 110кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110) | ЦП, Аварии | ЦП п.1, Акт АРТН от 11.09.2016 №455 | К | февраль | август | Расширение просеки 31,18га. Валка угрожающих деревьев 14554шт. Механизированная расчистка 30,08га. Механизированная расчистка 25,58га. Ручная расчистка 0,015га.
[11 empty] | Расширение просеки | га. | 31.18
[5 empty] | В объеме расширения просеки | [5 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 14554
[5 empty] | В объеме расширения просеки | [5 empty] | Механизированная расчистка | га. | 30.08
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 25.58
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.015
1.1.2. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007688 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба - Ам. ТЭЦ (С-71/94-72) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 29,8га. Ручная расчистка 0,05га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 29.8
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.05
1.1.3. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007688 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба - Ам. ТЭЦ (С-71/94-72) | по состоянию |  | К | март | апрель | Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Обваловка анкерной опоры привозным скальным грунтом 150 м3. Укрепление фундаментов ж/б блоками. | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.1.4. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007636 | ВЛ 110кВ К- Кедровая (С-73) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 30,57га. Ручная расчистка 0,026га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 30.57
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.026
1.1.5. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007636 | ВЛ 110кВ К- Кедровая (С-73) | по состоянию |  | К | март | апрель | Замена опор 1шт. Обваловка опор 4шт.
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 130 м3. | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 4
1.1.6. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | июнь | Механизированная расчистка 12,424га. Ручная расчистка 0,47га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 12.424
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.47
1.1.7. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007640 | ВЛ 110кВ Северная- Лиан (С-80) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 58,95га. Ручная расчистка 0,0436га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 58.95
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0436
1.1.8. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007653 | ВЛ 110 кВ Северная- Стройдвор (С-109) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 12,43га. Ручная расчистка 0,0224га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 12.43
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0224
1.1.9. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007661 | ВЛ 110кВ Картель- Селихино (С-99) | по состоянию |  | К | май | август | Замена опор 1шт. Обваловка опор 1шт. Выправка опор 5шт.
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 30 м3. | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
[5 empty] | Выправка промежуточных ж/б опор | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
1.1.10. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007639 | ВЛ 110кВ Старт - Кедровая (С-101) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 37,6га. Ручная расчистка 0,064га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 37.6
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.064
1.1.11. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007650 | ВЛ 110кВ Картель- Гайтер (С-121) | ЦП | ЦП п.1 | К | июль | август | Механизированная расчистка 13,188га. Ручная расчистка 0,0116га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 13.188
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0116
1.1.12. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007654 | ВЛ 110кВ Солнечная- Горная (С-107/108) | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Обваловка опор 4шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 200 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 4
1.1.13. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007654 | ВЛ 110кВ Солнечная- Горная (С-107/108) | ЦП | ЦП п.1 | К | июль | сентябрь | Механизированная расчистка 31,25га. Ручная расчистка 4,0136га. Валка угрожающих деревьев 20шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 31.25
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 4.0136
[11 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 20
1.1.14. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | февраль | март | Обваловка опор 5шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 310 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 5
1.1.15. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.1, Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 17,18га. Ручная расчистка 0,043га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 17.18
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.043
1.1.16. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007642 | ВЛ 110кВ Старт - Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 25,65га. Ручная расчистка 0,0478га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 25.65
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0478
1.1.17. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007688 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба -Амурская ТЭЦ (С-71/94-72) | Аварии, по состоянию | Акт АРТН от 29.04.2016 №100 | К | март | апрель | Замена полимерных изоляторов на стеклянные 776шт. Присоединение грозотроса к опоре 5оп.
[5 empty] | Полимерная линейная изоляция ЛК-120/110 снижает надежность ВЛ | [5 empty] | Замена полимерных изоляторов на стеклянные | шт. | 776
[5 empty] | Установка зажима соединительного плашечного ПС-2-1 | [5 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | оп. | 5
1.1.18. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007677 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 636шт.
[11 empty] | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 636
1.1.19. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007681 | ВЛ 110кВ Солнечная- Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91/92) | по состоянию |  | К | май | май | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 81шт. Ремонт провода 2шт.
[11 empty] | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 81
[5 empty] | Установка рем.зажима | [5 empty] | Ремонт провода | шт. | 2
1.1.20. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007651 | ВЛ 110кВ Старт - НПЗ-110 -Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98) | ЦП, Аварии, по состоянию | ЦП п.1, Акт АРТН от 29.04.2016 №100 | К | август | август | Замена поврежденных изоляторов 10шт. Замена полимерных изоляторов на стеклянные 136шт. Ручная расчистка 1,007га. Ремонт грозотроса 2шт. Ремонт провода 1шт.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 10
[5 empty] | Полимерная линейная изоляция ЛК-120/110 снижает надежность ВЛ | [5 empty] | Замена полимерных изоляторов на стеклянные | шт. | 136
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.007
[5 empty] | С применением проволочного бандажа | [5 empty] | Ремонт грозотроса | шт. | 2
[5 empty] | Установка рем.зажима | [5 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
1.1.21. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007661 | ВЛ 110кВ Картель - Селихино (С-99) | по состоянию |  | К | май | май | Замена поврежденных изоляторов 30шт. Присоединение грозотроса к опоре 1оп.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 30
[11 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | оп. | 1
1.1.22. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007657 | ВЛ 110кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110) | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт участка провода 2шт.
[11 empty] | Ремонт участка провода | шт. | 2
1.1.23. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007654 | ВЛ 110кВ Солнечная - Горная (С-107/108) | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | август | август | Замена поврежденных изоляторов 3шт. Ремонт провода 1шт. Установка гасителей вибрации 12шт. Ручная расчистка 1га.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 3
[5 empty] | Установка рем.зажима | [5 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[11 empty] | Установка гасителей вибрации | шт. | 12
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1
1.1.24. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032139 | ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Многовершинная (С-171), ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172), ВЛ 110 кВ Белая Гора – Многовершинная (С-174) | ЦП, Предписание | ЦП п.1; Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 | К | февраль | ноябрь | Ручная расчистка 9га. Механизированная расчистка 10га.Антикоррозийное покрытие опор 9шт. Замена поврежденных изоляторов 32шт.
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 9
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 10
[11 empty] | Антикоррозийное покрытие опор | шт. | 9
[5 empty] | ПС-70Е | Предписание | Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 32
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35кВ
1.2.1. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007101 | ВЛ 35кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301,Т-302) | Аварии | Акт АРТН от 18.02.2015 №59 | К | февраль | апрель | Выправка опор 1шт. Замена опор 1шт.
[5 empty] | Выправка металлической анкерной опоры с заменой фундаментов |  |  |  | февраль | март | Выправка опор | шт. | 1
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры на металлическую ПС35/110ПУ-2.110ТМ на буронабивном фундаменте |  |  |  | март | апрель | Замена опор | шт. | 1
1.2.2. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007098 | ВЛ 35кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301,Т-302) | Аварии, ЦП | ЦП п.1.; Акт АРТН от 01.07.2016 № 301 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 2,3га. Обваловка опор 30шт.
[7 empty] | ЦП п.1. |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 2.3
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 750 м3 |  | Акт АРТН от 01.07.2016 № 301 |  |  |  | Обваловка опор | шт. | 30
1.2.3. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007104 | ВЛ 35кВ Ургал-Ч (Т-305/306) с отпайками на ПС Северная ПС Шахта | Аварии, ЦП | ЦП п.1.; Акт АРТН от 01.07.2016 № 301 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 2,4га. Обваловка опор 19шт.
[7 empty] | ЦП п.1. |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 2.4
[5 empty] | Обваловка опор привозным скальным грунтом 570 м3 |  | Акт АРТН от 01.07.2016 № 301 |  |  |  | Обваловка опор | шт. | 19
1.2.4. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007635 | ВЛ 35кВ Эльбан - Приусадебная (Т-193/194) | по состоянию |  | К | июль | август | Выправка опор 9шт.
[5 empty] | Выправка промежуточных ж/б опор | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 9
1.2.5. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007656 | ВЛ 35кВ Тейсин - Менгон (Т-239) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 28,29га. Ручная расчистка 0,04га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 28.29
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.04
1.2.6. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007656 | ВЛ 35кВ Тейсин - Менгон (Т-239) | по состоянию |  | К | март | апрель | Замена опор 1шт. Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Замена ж/б стойки промежуточной опоры ПБ35-1 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 30 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.2.7. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007655 | ВЛ 35кВ Приусадебная - Менгон (Т-240) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 45,74га. Ручная расчистка 0,06га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 45.74
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.06
1.2.8. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007641 | ВЛ 35кВ Хурба-с-з Комсомольский (Т-183) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 8,03га. Ручная расчистка 0,013га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 8.03
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.013
1.2.9. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007641 | ВЛ 35кВ Хурба-с-з Комсомольский (Т-183) | по состоянию |  | К | март | март | Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Обваловка анкерной опоры привозным скальным грунтом 120 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.2.10. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007652 | ВЛ 35кВ ТЭЦ 1- Кабельный киоск ЭТЗ (Т-161) | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена грозотроса 0,23км.
[11 empty] | Замена грозотроса | км. | 0.23
1.2.11. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007638 | ВЛ 35кВ Хурба - Болин (Т-181) | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 5шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт. Ручная расчистка 1га.
[7 empty] | по состоянию |  |  |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 5
[7 empty] | по состоянию |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 3
[7 empty] | ЦП п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 1
1.2.12. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007641 | ВЛ 35кВ Хурба - с/з Комсомольский (Т-183) | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 15шт. Выправка опор 2шт.
[11 empty] | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 15
[5 empty] | Выправка промежуточных ж/б опор | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 2
1.2.13. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007674 | ВЛ 35кВ Приусадебная - Тейсин (Т-191) | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Замена поврежденных изоляторов 7шт. Ручная расчистка 0,5га.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 7
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
1.2.14. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007691 | ВЛ 35кВ Западная - Байкальская (Т-171) | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июнь | Замена поврежденных изоляторов 6шт. Выправка опор 1шт.
[5 empty] | ПС-70Е | [5 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 6
[5 empty] | ж/б | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 1
1.2.15. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007679 | ВЛ 35кВ Красная - Западная с отпайкой на ПС ПТО (Т-173) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.1, Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | сентябрь | сентябрь | Замена поврежденных изоляторов 2шт. Ручная расчистка 1,5га. Обрезка крон деревьев 6шт.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 2
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.5
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
1.2.16. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007686 | ВЛ 35кВ Западная - Объект-10 (Т-175) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.1, Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Ремонт грозотроса 1шт. Ручная расчистка 1,5га. Обрезка крон деревьев 27шт.
[5 empty] | Установка соед. Зажимов | [5 empty] | Ремонт грозотроса | шт. | 1
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.5
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 27
1.2.17. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007685 | ВЛ 35кВ Объект-10 - Объект-202 (Т-176) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.1, Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | октябрь | октябрь | Замена поврежденных изоляторов 5шт. Ручная расчистка 2га.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2
1.2.18. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003570 | ВЛ 35кВ Майская ГРЭС-Эгге (Т15Ф) | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | февраль | декабрь | Ручная расчистка 5га. Ремонт опор 6шт. Ремонт провода 0,05км.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5
[5 empty] | Восстановление металлических уголков | [5 empty] | Ремонт опор | шт. | 6
[5 empty] | Провод неизолированный АС 120/19, Соединитель овальный СОАС 120-3 | [5 empty] | Ремонт провода | км. | 0.05
1.2.19. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007114 | ВЛ 35кВ Чегдомын-Шахта (Т-315) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Ручная расчистка 4,62га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 4.62
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10кВ
1.3.1.1. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007108 | ВЛ 6кВ Ф-66 ПС Ч | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | август | Демонтаж провода (по трассе) 0,1км. Демонтаж опор 2шт. Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт. Монтаж кабеля 0,1км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АС-95 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[5 empty] | ж/б одностоечные-2шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | Замена ж/б одностоечной на ж/б с одним подкосом-1шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | РЛНДз-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
[5 empty] | ААБл-6 3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.1
[5 empty] | КНТп10-70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.2. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007105 | ВЛ 6кВ Ф-39 ПС ЦЭС | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | август | Демонтаж провода (по трассе) 0,08км. Демонтаж опор 2шт. Монтаж кабеля 0,22км. Монтаж муфт 4шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
[5 empty] | ж/б одностоечная-1шт., ж/б одностоечная с подкосом-1шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | ААБл-6 3х95 (двух кабелей по 110 м) | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.22
[5 empty] | КНТп10-70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
1.3.1.3. | 10 | Чегдомынский | СЭС | НВ007097 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Чегдомын | ЦП, Аварии | ЦП п.1, Акт РТН от 13.05.2016 г. № 156 | К | март | сентябрь | Обваловка опор 23шт. Механизированная расчистка 0,977га.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 345 м3. 50%-март-апрель, 50%-сентябрь | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 23
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 0.977
1.3.1.3. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005846 | ВЛ 10кВ Ф-17 Картель | Аварии | Акт РТН от 17.01.2017 г. № 23 | К | июнь | июль | Замена изоляторов 60шт. Замена траверс 4шт.
[5 empty] | ШС-10 на ПС-70 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 60
[5 empty] | ТМ-3 на ТМ-8 | [5 empty] | Замена траверс | шт. | 4
1.3.1.4. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005784 | ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Таёжная | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 4шт. Обрезка крон деревьев 6шт. Замена разрядников 6шт. Устройство заземления опоры 2шт. Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. Замена изоляторов 36шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.
[5 empty] | Замена деревянных анкерных на ж/б анкерные - 3 шт., Замена деревянной одностоечной на ж/б одностоечную - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
[5 empty] | на ОПНп-6 | [5 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 2
[5 empty] | эпоксидная | [5 empty] | Демонтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | КНТП-10 3*150/240 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | ТФ-20 на ПС-70 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 36
[5 empty] | А-70 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | СИП3 1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.3.1.5. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005952 | ВЛ 6кВ Ф-4 ТП 316-303 | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | февраль | ноябрь | Замена траверс 1шт. Установка разрядников 3шт. Установка РЛНД 1шт. Устройство заземления опоры 1шт. Ручная расчистка 6,354га.
[5 empty] | ТМ-3 на ТМ-6 | [5 empty] | Замена траверс | шт. | 1
[5 empty] | ОПНп-6 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[5 empty] | РЛНД-1.1-10/400Н | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 1
[5 empty] | Пролеты (8-18, 39-41, 62-126, 177-187, 167-171, 4-06/4 - 4-06/11) | [5 empty] | Ручная расчистка | га. | 6.354
1.3.1.6. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003543 | ВЛ 10кВ Д3Ф Тишкино-Токи | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | апрель | октябрь | Замена опор 13шт. Ручная расчистка 2га. Замена изоляторов 162шт. Замена провода 0,6км. Устройство заземления опоры 13шт.
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных на ж/б одностоечные - 6 шт., Замена деревянных анкерных на ж/б анкерные - 7 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 13
[9 empty] | апрель | май | Ручная расчистка | га. | 2
[5 empty] | на ПС-70, ШС-20 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 162
[5 empty] | АС-35 на АС-70 | [5 empty] | Замена провода | км. | 0.6
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 13
1.3.1.7. | 10 | Селихинский | СЭС | HB005872 | ВЛ 10кВ Ф-10 Вознесенское | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Демонтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | КНТП-10 3* 70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.8. | 10 | Солнечный | СЭС | НВ004734 | ВЛ 10кВ Ф-25 Березовая | ЦП | ЦП п.1 | К | март | ноябрь | Ручная расчистка 0,5га. Механизированная расчистка 9,4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.4
1.3.1.9. | 10 | Солнечный | СЭС | НВ004735 | ВЛ 10кВ Ф-26 Березовая | ЦП | ЦП п.1 | К | март | ноябрь | Ручная расчистка 0,5га. Механизированная расчистка 9,4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.4
1.3.1.10. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033630 | ВЛ 6кВ Ф-6 Бриакан | Аварии | Акт РТН от 21.05.2016 г. № 170 | К | март | ноябрь | Замена опор 20шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Замена изоляторов 69шт. Установка разрядников 3шт. Устройство заземления опоры 1шт.
[5 empty] | Замена деревянных анкерных на ж/б анкерные - 2 шт., Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную анкерную опору - 1 шт., Замена деревянных одностоечных на ж/б одностоечные - 17 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 20
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
[5 empty] | на ШС-20 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 69
[5 empty] | ОПНп-6 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 1
1.3.1.11. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007097 | ВЛ 6кВ Ф-7 Чегдомын | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 12шт. Замена изоляторов 72шт.
[5 empty] | Замена деревянных анкерных на ж/б анкерные - 5 шт., Замена деревянных одностоечных на ж/б одностоечные - 7 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 12
[5 empty] | на ШС-20 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 72
1.3.1.12. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB007635 | ВЛ 6кВ Ф-24 ПС Эльбан | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | май | Ручная расчистка 2,7га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.7
1.3.1.13. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006919 | ВЛ 6кВ Ф-24 ПС Приусадебная | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Ручная расчистка 2,7га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.7
1.3.1.14. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Маго | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | июль | сентябрь | Демонтаж опор 27шт. Монтаж опор 27шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,5км. Монтаж провода (по трассе) 1,5км. Ручная расчистка 1,8га.
[5 empty] | Демонтаж одностоечных деревянных опор - 19 шт., Демонтаж деревянных опор с подкосом - 8 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 27
[5 empty] | Установка ж/б одностоечных опор - 14 шт.; Установка опор с подкосом - 13 шт. | [5 empty] | Монтаж опор | шт. | 27
[5 empty] | АС-50/8 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.5
[5 empty] | СИП3 1х120 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.8
1.3.1.17. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005717 | ВЛ 10кВ Ф-20 ПС КСК | ЦП | ЦП п.1 | К | июль | август | Ручная расчистка 0,4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.4
1.3.1.18. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005656 | ВЛ 6кВ Ф-22 ПС НПЗ | ЦП | ЦП п.1 | К | июль | август | Ручная расчистка 0,3га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.3
1.3.1.19. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007112 | ВЛ 10кВ Ф-33 ПС Чегдомын | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | май | Ручная расчистка 1,6га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.6
1.3.1.20. | 10 | Селихинский | СЭС | HB035020 | ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Вознесенская | ЦП | ЦП п.1 | К | март | ноябрь | Ручная расчистка 4,397га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 4.397
1.3.1.21. | 10 | Амурский | СЭС | HB006923 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Болин | ЦП | ЦП п.1 | К | март | март | Ручная расчистка 0,8га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.8
1.3.1.22. | 10 | Амурский | СЭС | HB034367 | ВЛ 10кВ Ф-6 ТП81-КТПН40 | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка 1га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1
1.3.1.23. | 10 | Амурский | СЭС | HB034929 | ВЛ 10кВ Ф-16 ПС Литовко | Аварии | Акт РТН от 10.08.16 г. №398 | К | сентябрь | декабрь | Замена опор 15шт. Замена опор 3шт. Ручная расчистка 2,5га.
[5 empty] | одностоечные деревянные с ж/б приставками на ж/б одностоечные | [5 empty] | Замена опор | шт. | 15
[5 empty] | анкерные деревянные с ж/б приставками на ж/б анкерные | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.5
1.3.1.23. | 10 | Амурский | СЭС | HB005301 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Литовко | Аварии | Акт РТН от 12.04.17г. | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт.
[5 empty] | одностоечная деревянная с ж/б приставкой на ж/б одностоечную | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.3.1.24. | 10 | Николаевский | СЭС | HB032011 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Маго | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | ноябрь | Ручная расчистка 1,32га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.32
1.3.1.24. | 6 | Николаевский | СЭС | HB031935 | ВЛ 6 кВ Ф-6 НТЭЦ | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | ноябрь | Ручная расчистка 2,4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.4
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10кВ
1.3.2.1. | 10 | Амурский | СЭС | HB033972 | КЛ 6кВ ТП37-ТП43 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,025км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,025км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.025
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.025
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.2.2. | 10 | Амурский | СЭС | HB034297 | КЛ 6кВ ТП69-ТП71 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Монтаж муфт 1шт.
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 1
1.3.2.3. | 10 | Амурский | СЭС | HB033816 | КЛ 6кВ ТП21-1Т | по состоянию |  | К | май | май | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,02км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,02км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.02
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.02
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.2.4. | 10 | Амурский | СЭС | HB033815 | КЛ 6кВ ТП21-ТП26 | по состоянию |  | К | март | март | Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.2.5. | 10 | Амурский | СЭС | HB033943 | КЛ 10кВ ТП34-ТП68 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Монтаж муфт 1шт.
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 1
1.3.2.6. | 6 | Эльбанский | СЭС | НВ034788 | КЛ 6кВ Ф-22 кл1 ПС Эльбан | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж муфт 5шт. Демонтаж кабеля (по трассе) 0,01км.
[5 empty] | Монтаж соединительной муфты Стп-10 150/240 - 4 шт., Монтаж концевой муфты - 1 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 5
[5 empty] | Кабель силовой бронированный, ААБл-10 3х185 | [5 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.01
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.01
1.3.2.7. | 6 | Эльбанский | СЭС | НВ034789 | КЛ 6кВ Ф-22 кл2 ПС Эльбан | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж муфт 2шт. Демонтаж кабеля (по трассе) 0,012км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,012км.
[5 empty] | Стп-10 150/240 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | Кабель силовой бронированный, ААБл-10 3х185 | [5 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.012
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.012
ЛЭП 0,4кВ
1.4. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031945 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,3,4 ТП-10 г.Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | сентябрь | Демонтаж опор 18шт. Замена опор 89шт. Замена ответвлений к зданиям 152отв. Демонтаж провода (по трассе) 3,195км. Монтаж провода (по трассе) 3,2км. Валка угрожающих деревьев 54шт.
[5 empty] | Деревянных одностоечных опор | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 18
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные -71 шт., на ж/б с одним подкосом - 15 шт, на ж/б с двумя подкосами - 3 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 89
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 152
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 3.195
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50, СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 3.2
[11 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 54
1.4.2. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | HB005954 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-611 с.Гайтер Строительная | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 9шт. Установка подкоса 5шт. Устройство повторного заземления 5шт. Монтаж ОПН 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,63км. Монтаж провода (по трассе) 0,63км. Выправка опор 5шт.
[5 empty] | Замена ж/б опор на ж/б опоры | [5 empty] | Замена опор | шт. | 9
[5 empty] | ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 5
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 5
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.63
[5 empty] | СИП2 3*70+1*70, 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.63
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 5
1.4.3. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | HB005953 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-611 с.Гайтер Победы | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 2шт. Монтаж ОПН 3шт. Установка подкоса 3шт. Выправка опор 6шт. Устройство повторного заземления 4шт.
[5 empty] | Замена одностоечной ж/б на одностоечную ж/б - 1шт., Замена ж/б опор с подкосом на ж/б с подкосом - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 3
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 6
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 4
1.4.4. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | HB005881 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 отпайка 1 ТП-612 с.Гайтер | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 10шт. Монтаж ОПН 3шт. Установка подкоса 1шт. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,31км. Монтаж провода (по трассе) 0,31км. Устройство повторного заземления 2шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 7шт., Замена деревянных опор с подкосом на ж/б с подкосом - 3 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.31
[5 empty] | СИП2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.31
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 2
1.4.5. | 0.4 | Селихинский | СЭС | HB005917 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена опор 3шт. Устройство повторного заземления 2шт. Монтаж ОПН 3шт. Замена ответвлений к зданиям 59отв. Демонтаж провода (по трассе) 1,25км. Монтаж провода (по трассе) 1,25км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 2
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | А-16 на СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 59
[5 empty] | А-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.25
[5 empty] | СИП2 3*70+1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.25
1.4.6. | 0.4 | Селихинский | СЭС | HB005914 | ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-2 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена опор 8шт. Устройство повторного заземления 3шт. Монтаж ОПН 3шт. Замена ответвлений к зданиям 8отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км. Монтаж провода (по трассе) 0,35км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 3 шт., Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные опоры - 5 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 8
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 3
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | кабель на СИП4 4*35 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 8
[5 empty] | А-25, 35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
[5 empty] | СИП2 3*70+1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
1.4.7. | 0.4 | Солнечный | СЭС | HB033612 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-11 с.Бриакан | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Замена опор 20шт. Установка опор 4шт. Устройство повторного заземления 2шт. Монтаж ОПН 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,9км. Монтаж провода (по трассе) 0,9км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору- 17 шт., Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные опоры - 3 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 20
[5 empty] | Установка ж/б одностоечной опоры | [5 empty] | Установка опор | шт. | 4
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 2
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 6
[5 empty] | АС-50, А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.9
[5 empty] | СИП2 3*70+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.9
1.4.8. | 0.4 | Совгаванский | СЭС | HB003552 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-2 п.Майский Каспийская | по состоянию |  | К | июнь | октябрь | Замена опор 7шт. Замена ответвлений к зданиям 3отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,55км. Монтаж провода (по трассе) 0,55км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору- 3 шт., Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные опоры - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
[5 empty] | АС-16 на СИП4 4*25 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
[5 empty] | АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.55
[5 empty] | СИП2 3*70+1*95, СИП2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.55
1.4.9. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007109 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1 Чегдомын | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июнь | Замена опор 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж провода (по трассе) 0,15км. Замена ответвлений к зданиям 5отв.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору | [5 empty] | Замена опор | шт. | 11
[5 empty] | АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[5 empty] | СИП2 3*35+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[5 empty] | АС-16 на СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 5
1.4.10. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007096 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-36 Чегдомын | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Замена опор 7шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору - 6 шт., Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
1.4.11. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007109 | ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-2 Чегдомын | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | август | август | Замена опор 4шт. Устройство повторного заземления 3шт. Монтаж ОПН 3шт. Замена ответвлений к зданиям 3отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,865км. Монтаж провода (по трассе) 0,865км.
[5 empty] | Замена деревянных опор с ж/б приставками на ж/б опоры | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 3
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | АС-16 на СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
[5 empty] | АС-25, 35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.865
[5 empty] | СИП2 3*70+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.865
1.4.12. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB034918 | ВЛ 0,4кВ Ф-6 ЦРП-1 пгт. Эльбан | По жалобам потребителей | Письмо ХЭС № 04-01-14/4431 от 05.10.2016 "Об электроснабжении жителей улицы 2-я Поселковая посёлка Эльбан Амурского района" | К | апрель | июль | Обрезка крон деревьев 20шт.Демонтаж опор 32шт. Установка опор 46шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,38км. Монтаж провода (по трассе) 1,38км. Замена ответвлений к зданиям 36отв. Монтаж ОПН 18шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
[5 empty] | Демонтаж опор одностоечных | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 32
[5 empty] | Установка ж/б опор одностоечных - 24 шт; Установка ж/б опор с одним подкосом - 8 шт; Установка дополнительных ж/б опор одностоечных - 14 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 46
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.38
[5 empty] | СИП2 3*70+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.38
[5 empty] | А-16 на СИП4 2х16 (однофазные) | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 36
[5 empty] | LVA | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 18
1.4.13. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB034881 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТПН-707 пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | июль | август | Обрезка крон деревьев 10шт.Перетяжка провода 1,02км. Выправка опор 27шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Перетяжка провода | км. | 1.02
[5 empty] | Выправка промежуточной опоры - 21 шт., Выправка железобетонной анкерной опоры - 1 шт., Выправка ответвительной опоры - 5 шт. | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 27
1.4.14. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB034884 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТПН-707 пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Обрезка крон деревьев 10шт.Перетяжка провода 2км. Выправка опор 25шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
[11 empty] | Перетяжка провода | км. | 2
[5 empty] | Выправка промежуточной опоры -12 шт., Выправка ответвительной опоры - 13 шт. | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 25
1.4.15. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-81 с. Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 12шт.Установка опор 12шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,44км. Монтаж провода (по трассе) 0,44км. Замена ответвлений к зданиям 2отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 12 шт | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 12
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 3шт; Установка одност ж/б опор с подкосом - 9 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 12
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.44
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.44
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
1.4.16. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-81 с. Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 24шт. Установка опор 24шт.Демонтаж провода (по трассе) 0,96км. Монтаж провода (по трассе) 0,96км.Замена ответвлений к зданиям 38отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 24 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 24
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 14 шт., Установка одност.ж/б опор с подкосом - 10шт | [5 empty] | Установка опор | шт. | 24
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.96
[5 empty] | СИП2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.96
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 38
1.4.17. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-116 с. Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 26шт.Установка опор 26шт. Демонтаж провода (по трассе) 1км. Монтаж провода (по трассе) 1км.Замена ответвлений к зданиям 46отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 26 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 26
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор с подкосом - 14шт, Установка одностоечных ж/б опор с подкосом - 12шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 26
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 46
1.4.18. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-116 с. Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 19шт.Установка опор 18шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,64км. Монтаж провода (по трассе) 0,64км.Замена ответвлений к зданиям 12отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 19шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 19
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор с подкосом -11шт., установка одност.ж/б опор с подкосом - 7шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 18
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.64
[5 empty] | СИП1 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.64
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 12
1.4.19. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032010 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-2 п. Многовершинный | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 8шт.Установка опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,42км. Монтаж провода (по трассе) 0,42км.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 7шт., Демонтаж деревянных одностоечных опор с подкосом - 1шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 8
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 6шт., Установка одност.ж/б опор с подкосом - 4шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 10
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.42
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.42
1.4.20. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032010 | ВЛ 0,4кВ Ф-15 ТП-7 п. Многовершинный | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор12шт. Установка опор 14шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,52км. Монтаж провода (по трассе) 0,52км. Замена ответвлений к зданиям 18отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 10шт, Демонтаж деревянных одностоечных опор с подкосом - 2шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 12
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 11шт., Установка одност.ж/б опор с подкосом - 3шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 14
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.52
[5 empty] | СИП2 3х35+1х50, СИП2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.52
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
1.4.21. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 КТП-2 п. Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 8шт. Установка опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км. Монтаж провода (по трассе) 0,35км. Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 6 шт., Демонтаж деревянных одностоечных опор с подкосом - 2шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 8
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 5шт., Установка одност.ж/б опор с подкосом - 4шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 9
[5 empty] | АС-70, А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
[5 empty] | СИП2 3х70+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.22. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-1 п. Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 29шт. Установка опор 24шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,9км. Монтаж провода (по трассе) 0,9км. Замена ответвлений к зданиям 42отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 25шт., Демонтаж деревянных одностоечных опор с подкосом - 4шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 29
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 15 шт., Установка одност.ж/б опор с подкосом - 9 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 24
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.9
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.9
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 42
1.4.23. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-1 п. Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 35шт. Установка опор 15шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,8км. Монтаж провода (по трассе) 0,8км. Замена ответвлений к зданиям 18отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 24шт., Демонтаж деревянных одностоечных опор с подкосом - 11шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 35
[5 empty] | Установка одност.ж/б опор - 10 шт., Установка одност.ж/б опор с подкосом - 5 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 15
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
1.4.24. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB006920 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-10 п. Мылки | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена опор 37шт. Установка подкоса 1шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,34км. Монтаж провода (по трассе) 1,34км. Замена ответвлений к зданиям 35отв. Устройство повторного заземления 5шт. Ручная расчистка 0,1га.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору - 23 шт., Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б с подкосом - 12 шт., Замена деревянной сложной опоры на ж/б с подкосом - 1 шт., Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с двумя подкосом - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 37
[5 empty] | ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | ж/б одностоечные | [5 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.34
[5 empty] | СИП2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.34
[5 empty] | СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 35
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.1
1.4.25. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034626 | ВЛ 0,4кВ КТПН 7 - ул. Сандинка | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 2шт. Установка опор 6шт. Установка подкоса 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,55км. Монтаж провода (по трассе) 0,55км. Замена ответвлений к зданиям 15отв. Устройство повторного заземления 4шт. Ручная расчистка 0,01га.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору - 1 шт., Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с подкосом - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | Установка ж/б опор с подкосом - 4 шт., Установка одностоечных ж/б опор - 2 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 6
[5 empty] | ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 2
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.55
[5 empty] | СИП2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.55
[5 empty] | СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 15
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 4
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.01
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4кВ
1.4.2.1. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033669 | КЛ 0,4кВ ТП2-пр. Победы,2 бл.3-1 |  |  | К | июнь | июнь | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,063км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,063км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.063
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.063
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.2. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033676 | КЛ 0,4кВ ТП2-пр. Победы,2 бл.3-2 |  |  | К | июнь | июнь | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,063км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,063км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.063
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.063
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.3. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033713 | КЛ 0,4кВ ТП4-Лесная,6 |  |  | К | июль | июль | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,04км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,04км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.04
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.04
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.4. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033711 | КЛ 0,4кВ ТП4-Мира,7 |  |  | К | август | август | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,1км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,1км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.1
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.1
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.5. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033712 | КЛ 0,4кВ ТП4-Мира,9 |  |  | К | август | август | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,15км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,15км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.15
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.15
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.6. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033836 | КЛ 0,4кВ ТП22-школа 4 |  |  | К | июль | июль | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,09км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,09км. Монтаж муфт 4шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.09
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.09
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
1.4.2.7. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034083 | КЛ 0,4кВ ТП48-пр.Комсомольский,15 |  |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,03км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,03км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.03
[11 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.03
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026380 НВ026381 НВ026365 НВ026253 НВ003597 | ПС 35 кВ Лесозаводская | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ 6шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ | шт. | 6
2.1.2. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003594 HB026211 HB026215 HB026213 HB026214 | ПС 35 кВ РП-1 | ЦП | ЦП п.11 | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 5шт.
[5 empty] | РЛНЗ-35: ШР-35 ОПН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1с, СР-35 2с | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 30
[5 empty] | РЛНЗ-35: ШР-35 ОПН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
2.1.3. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ004455 НВ027800 | ПС 110 кВ Вознесенская | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 2
2.1.4. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ027936 НВ027937 НВ027909 НВ004490 | ПС 110 кВ Гайтер | ЦП, Аварии | ЦП п.11. Акт АРТН № 506 от 20.10.2016 | К | июнь | июль | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 24шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-123, ЛР-110 С-121, ШР-110 С-123, ШР-110 2Т |  |  | К | июнь | июль | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-123, ЛР-110 С-121, ШР-110 С-123, ШР-110 2Т | ЦП п.11, Аварии | Акт АРТН № 506 от 20.10.2016 | К | июнь | июль | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 24
2.1.5. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ004445 НВ027763 НВ027751 НВ027757 | ПС 110 кВ Картель | по состоянию |  | К | май | май | Замена проходных изоляторов 10 кВ 12шт.
[5 empty] | яч. К-ХII: яч. 1, 51, 36, 42 | [5 empty] | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт. | 12
2.1.6. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ027676 НВ027675 НВ027674 НВ027673 НВ004438 НВ027672 НВ027667 | ПС 110 кВ Лидога | по состоянию |  | К | апрель | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 7шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: 1ЛР-110 С-110, ШР-110 ТН, ШР-110 С-110, ШР-110 1Т, ТР-110 1Т, ТР-110 2Т, 2ЛР-110 С-110 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 7
2.1.7. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ027884 НВ004494 НВ028065 НВ004514 | ПС 110 кВ Озерная | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | сентябрь | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 24шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-96, ЛР-110 С-105, СР-110 2с, СР-110 1с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-96, ЛР-110 С-105, СР-110 2с, СР-110 1с | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 24
2.1.8. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ033618 | ПС 35 кВ Бриакан | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | С-35: В-35 Т-198 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР-35 Т-198 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.1.9. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004172, НВ004127, НВ004133, НВ004130, НВ004136, НВ004173, НВ004128, НВ004134, НВ004129, НВ027347, НВ026958, НВ026956, НВ027360, НВ027352, НВ027351, НВ027353, НВ027357, НВ026953, НВ026957, НВ026961, НВ026964 | ПС 110 кВ Горная | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | март | август | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 9шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 27шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 12шт.
[5 empty] | ВМТ-110: СВ-110 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-110: ЛР-110 С-112, ЛР-110 С-107, ЛР-110 С-108, ТР-110 1Т, ТР-110 2Т, ШР-110 С-112, ШР-110 С-107, ШР-110 С-108, ШР-110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 9
[5 empty] | РЛНД-110: ЛР-110 С-107, ЛР-110 С-108, ШР-110 С-112, ШР-110 С-107, ШР-110 С-108 | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 27
[5 empty] | ВМП-10, ВМГ-133, ВМПЭ-10: В-6 яч. 3, В-6 яч.26, В-6 яч. 24, СВ-6 яч.16, В-6 яч. 7, В-6 яч. 8, В-6 яч. 9, В-6 яч. 13, В-6 яч. 21, В-6 яч. 25, В-6 яч. 29, В-6 яч.33 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 12
2.2.10. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004063 | ПС 110 кВ Лиан | по состоянию |  | К | июль | август | Замена подвесных изоляторов 110 кВ 90шт.
[5 empty] | Система шин ОРУ-110 кВ | [5 empty] | Замена подвесных изоляторов 110 кВ | шт. | 90
2.1.11. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ027452 НВ004269 НВ027453 НВ027454 НВ004267 НВ027450 НВ004268 НВ027451 НВ004266 НВ027449 НВ004266 НВ027449 | ПС 110 кВ Молодежная | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | РЛНД-110: ЛР-110 С-92, ЛР-110 С-91, СР-110 1с, СР-110 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ОД-110М: ОД-110 С-91, ОД-110 С-92 КЗ-110М: КЗ-110 С-91, КЗ-110 С-92 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ЗОН-110: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
2.1.12. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004185 НВ027181 НВ027189 НВ027199 НВ027202 НВ027184 НВ027190 НВ027194 НВ027196 НВ027198 НВ027206 НВ027212 НВ027213 НВ027209 | ПС 110 кВ Солнечная | по состоянию |  | К | апрель | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Замена вводов 110 кВ 9шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10, ВМП-10К, ВМПЭ-10: В-6 яч.3, В-6 яч .7, СВ-6 яч.15, В-6 яч. 25, В-6 яч. 29, В-6 яч.10, В-6 яч.16, В-6 яч.20, В-6 яч.22, В-6 яч.24 |  |  |  | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 10
[5 empty] | Ввод В-110 С-91 ф.А Ввод В-110 С-91 ф.В Ввод В-110 С-91 ф.С МКП-110М: В-110 С-107 ф. Сл (Б/У) В-110 С-108 ф. Сл (Б/У) ОВ-110 ф. Сш (Б/У) |  |  |  | июль | август | Замена вводов 110 кВ | шт. | 9
2.1.13. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007152 | ПС 35 кВ Шахта | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ 12шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-314, ЛР-35 Т-315, ЛР-35 Т-316, ШР-35 Т-314, ШР-35 Т-315, ШР-35 Т-316, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ | шт. | 12
2.2.14. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ028442 НВ028462 НВ028441 НВ028443 НВ028444 НВ028463 НВ028464 НВ028461 | ПС 110 кВ Байкальская | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 8шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 2Т, ТР-35 2Т, ШР-35 1Т, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ТР-35 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
2.1.15. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ030080 НВ030079 НВ030082 | ПС 110 кВ БАМ-ПТФ | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 Т-222, ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-222 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 Т-222, ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-222 | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 18
2.1.16. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030302 НВ030306 НВ03030 НВ030301 НВ030300 НВ030299 НВ030295 НВ030297 НВ03029 НВ030296 НВ00748 НВ030294 НВ030292 НВ030293 НВ030304 НВ030305 НВ007382 | ПС 35 кВ Западная | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | июнь | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 16шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30шт. Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Замена вводов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР-35 Т-175, ЛР-35 Т-174, ЛР-35 Т-163, ЛР-35 Т-171, ЛР-35 Т-173, ШР-35 Т-173, ШР-35 Т-174, ШР-35 Т-175, ШР-35 Т-171 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 16
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР-35 Т-175, ЛР-35 Т-174, ЛР-35 Т-163, ЛР-35 Т-173, ШР-35 Т-174 | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 30
[5 empty] | МКП-35: В-35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | МКП-35: В-35 2Т | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт. | 1
2.2.17. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ029955 НВ007289 HB029957 НВ029963 НВ029954 НВ029958 НВ007290 НВ029962 НВ029964 НВ029966 НВ029965 НВ029967 НВ029953 | ПС 110 кВ К | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт.
[5 empty] | ВМП-10к, ВМП-10, ВМПЭ-10: В-6 яч. 5, В-6 яч. 7, В-6 яч. 8, СВ-6 яч. 15, В-6 яч. 4, В-6 яч. 9, В-6 яч. 12, В-6 яч. 14, В-6 яч. 16, В-6 яч. 18, В-6 яч. 17, В-6 1ТСН, В-6 1Т яч. 3 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 13
2.1.18. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030472 НВ007474 | ПС 35 кВ КЖБК | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 1Т, ШР-35 Т-168 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 1Т, ШР-35 Т-168 | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 12
2.1.19. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030272 HB030274 HB030270 HB030265 HB030264 HB030259 HB030271 НВ007475 HB030271 HB030258 HB030261 | ПС 35 кВ НПЗ | по состоянию |  | К | март | ноябрь | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 6-10кВ 7шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10кВ 10шт.
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с | [5 empty] | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-6: ЛР-6 яч. 7, ЛР-6 яч. 17, ЛР-6 яч. 6, ЛР-6 яч. 28, ЛР-6 яч. 26, ЛР-6 яч. 20, ЛР-6 яч. 22 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10кВ | шт. | 7
[5 empty] | ВМГ-133: В-6 1Т яч.3, В-6 яч.7, СВ-6, В-6 яч. 17, В-10 2Т, В-6 яч.6, В-6 яч. 28, В-6 яч. 6, В-6 яч. 20, В-6 яч. 22 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10кВ | шт. | 10
2.1.20. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007503 | ПС 35 кВ Таежная | по состоянию |  | К | август | август | Замена трансформатора напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с | [5 empty] | Замена трансформатора напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.21. | 35 | Служба подстанций | СЭС | НВ028376 | ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-25/10: 1ТСН-6 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.22. | 110 | Служба подстанций | СЭС | НВ007499 | ПС 110 кВ К | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6: 2ТСН-6 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.23. | 110 | Служба подстанций | СЭС | НВ007434 НВ007345 | ПС 110 кВ Привокзальная | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-100/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.24. | 35 | Служба подстанций | СЭС | НВ007263 НВ001263 | ПС 35 кВ Таежная | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-40/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.25. | 35 | Служба подстанций | СЭС | НВ007369 НВ030111 | ПС ЭТЗ 35/6 | по состоянию |  | К | май | июль | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-63/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.26. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029205 HB029204 HB029203 HB005395 HB029349 HB005389 HB029350 HB029354 HB005390 HB005384 HB029353 HB029351 HB029326 HB029324 HB029323 | ПС 35 кВ Менгон | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 9шт.
[5 empty] | С-35: В-35 Т-240, В-35 Т-239, СВ-35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-240, ЛР-35 Т-239, ШР-35 Т-240, ШР-35 Т-239, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ОПН 2с, ШР-35 2ТСН | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 9
2.1.27. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029359 HB029362 HB029364 | ПС 35 кВ Приусадебная | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | КВЭ-6, ВМПЭ-10: В-6 яч. 15, В-6 яч. 20, В-6 яч. 22 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.1.28. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029374 HB029375 HB029377 HB029379 HB005422 | ПС 35 кВ Тейсин | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | С-35: В-35 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМГ-133: В-6 яч.2, В-6 яч. 4, В-6 яч. 7, В-6 яч. 9 Ремонт ячеек 6-10кВ: Ш-164: В-6 яч.2, В-6 яч. 4, В-6 яч. 7, В-6 яч. 9 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РВ-10: ЛР-6, ШР-6 яч.2; ЛР-6, ШР-6 яч. 4; ЛР-6, ШР-6 яч. 7; ЛР-6, ШР-6 яч. 9. | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 4
2.1.29. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB029232 HB029241 HB029251 HB005311 HB028981 HB005356 HB029185 HB029186 HB029187 HB005346 | ПС 110 кВ Эльбан | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | июль | декабрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 11шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт. Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ОШР-110 С-88, ОШР-110 С-87, ОШР-110 РП, ОШР-110 ОСВ, ЛР-110 С-88, ЛР-110 С-87, ШР-110 С-87, ШР-110 С-88, ШР-110 РП, ШР-110 1с ОСВ, ШР-110 2с ОСВ | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 11
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с. | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с. | ЦП п.11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РВЗ-6: ТР-6 1Т яч.9, СР-6 1с яч.17, ТР-6 2Т яч.31. | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 3
2.1.30. | 35 | Амурский | СЭС | HB035198 HB035213 | ПС 36 кВ Городская | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ВМПП-10: В-10 яч 17, В-10 яч 9 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2..2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003691 НВ026277 НВ026273 НВ026274 НВ026275 НВ026276 НВ026278 НВ003645 | ПС 35 кВ Городская | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМН-6300/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | НТМИ-10: ТН-10 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМГ-10, ВМПП-10: В-10 яч. 1, В-10 яч. 2, В-10 яч. 3, В-10 яч. 4, В-10 яч. 7, В-10 яч. 9 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.2. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003787 НВ003792 НВ003591 НВ026330 НВ026408 НВ026334 НВ026335 НВ026337 НВ026338 НВ026339 НВ026327 НВ026328 НВ026329 НВ026332 НВ026398 НВ026409 НВ26400 НВ026405 НВ026403 НВ026404 | ПС 35 кВ Кислородная | по состоянию |  | Т | апрель | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформатров напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт.
[5 empty] | ТД-10000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН-35 1с, ТН-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатров напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НТМИ-10, НАМИ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМГ-10, ВМПЭ-10, ВВТЭ-10: В-10 яч. 1, В-10 яч. 2, В-10 яч. 4, В-10 яч. 5, В-10 яч. 6, В-10 яч. 7, В-10 яч. 8, В-10 яч. 9, В-10 яч. 12, В-10 яч. 15, В-10 яч. 18, В-10 яч. 21, В-10 яч. 22, В-10 яч. 23, В-10 яч. 25, В-10 яч. 26, В-10 яч. 27, В-10 яч. 29 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 18
2.2.3. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003614 НВ003613 | ПС 35 кВ Лесозаводская | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-100/10, ТМ-63/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.4. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003684 HB003727 НВ026220 НВ003658 | ПС 35 кВ Монгохто | по состоянию |  | Т | июнь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35, ТМН-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-25/10: 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.5. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003788 HB003625 НВ003791 НВ003627 НВ003636 НВ026444 НВ003636 НВ026444 НВ003688 НВ003788 НВ003686 НВ003685 НВ003687 НВ003689 НВ026443 НВ026442 НВ026440 | ПС 35 кВ РП-1 | по состоянию |  | Т | август | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт.
[5 empty] | ТМ-3200/35, ТМН-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10, ТМ-50/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-10 1с, ОПН-10 2с: РВП-10 | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НАМИТ-10, НТМИ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМГ-10, ВМПП-10: В-10 яч. 2, В-10 яч. 6, В-10 яч. 9, В-10 яч. 10, В-10 яч. 7, В-10 яч. 11, В-10 яч. 17, В-10 яч. 20, В-10 яч. 22 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 9
2.2.6. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003739 НВ003729 | ПС 35 кВ РП-4 | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.7. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026317 HB003786 НВ026134 НВ026121 НВ026124 НВ026140 НВ026137 | ПС 35 кВ Центральная | по состоянию |  | Т | март | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | ТДНС-16000/35, ТД-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВ-10: 1ШР-10 1ТСН, 2ШР-10 1ТСН, 1ШР-10 2ТСН, 2ШР-10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ВМГ-133: В-10 яч. 5, В-10 яч. 21, В-10 яч. 18 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.8. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003703 НВ026345 НВ003707 НВ026349 НВ026357 НВ026353 НВ026354 НВ026227 НВ026229 | ПС 35 кВ Эгге | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т15Ф, ЛР-35 Т12Ф, ЛР-35 Т2Ф, ШР-35 Т15Ф, ШР-35 Т12Ф, ШР-35 Т2Ф | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
2.2.9. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003652 HB003653 НВ003615 НВ003652 НВ003653 НВ003632 НВ026235 НВ003782 НВ003706 НВ003708 НВ003620 НВ003640 НВ026284 НВ026285 НВ026292 НВ026302 НВ026293 НВ026300 НВ026292 НВ026302 НВ003651 НВ026291 НВ026296 НВ003651 НВ026291 НВ026297 НВ026301 НВ003609 НВ026296 НВ026291 НВ026297 НВ026301 НВ026304 НВ003608 НВ003609 | ПС 35 кВ Южная | по состоянию |  | Т | июль | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформатров напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 22шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10: 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | С-35М, ВМ-35, ВТД-35: В-35 1Т, В-35 2Т, В-35 Т5Ф, В-35 ТФ, В-35 Т11Ф, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН-35 1с, ТН-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатров напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РЛН-35, SOHK-35: РРП-35, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-10 1с, ОПН-10 2с: РВП-10, РВО-10 | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН, ШР-10 2ТСН, ШР-10 ТН 1с, ШР-10 ТН 2с, ШР-10 яч. 1, ЛР-10 яч. 1, ШР-10 яч. 2, ЛР-10 яч. 2, ТР-10 яч. 3, ЛР-10 яч. 3, ШР-10 яч. 7, ЛР-10 яч. 7, СР-10 1с, ТР-10 яч. 12, ТР-10 яч. 12, ШР-10 яч. 15, ЛР-10 яч. 15, ШР-10 яч. 16, ЛР-10 яч. 16, ШР-10 яч. 17, ЛР-10 яч. 17, СР-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 22
[5 empty] | ВМГ-133, BB/TEL-10: В-10 яч. 1, В-10 яч. 3, В-10 яч. 7, В-10 яч. 8, В-10 яч. 12, В-10 яч. 16, В-10 яч. 17 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.9. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB026445 HB003663 HB003664 HB003666 HB003665 HB003670 HB003671 HB003672 HB003673 HB003793 HB003675 HB003676 HB003677 HB003678 HB003679 HB003680 HB003681 HB026446 | ПС 110 кВ Тишкино | по состоянию |  | Т | март | октябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт.
[11 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 18
2.2.10. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ004465 НВ027829 НВ027872 | ПС 110 кВ Вознесенская | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-63/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НТМИ-10: ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.11. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004496 НВ004497 НВ004492 НВ027928 НВ027930 НВ027847 НВ027933 НВ027938 НВ027939 НВ027935 НВ027934 НВ028205 НВ027846 НВ027912 НВ027845 НВ004526 НВ028112 НВ027946 НВ027947 | ПС 110 кВ Гайтер | по состоянию |  | Т | июнь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 12шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТРДН-10000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: РРК-10 1-1с, РРК-10 1-2с, РРК-10 2-1с, РРК-10 2-2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РНДЗ-110: ОШР-110 1Т, ТР-110 1Т, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 ТН 2с, ОШР-110 2Т, ТР-110 2Т, ШР-110 1с ОСВ, ШР-110 2с ОСВ, ШР-110 1Т, ОШР-110 СП, ШР-110 РП, ОШР-110 ОСВ | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 12
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НТМИ-10: 1ТН-10 1-2с, 1ТН-10 2-2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.12. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004463 HB004510 НВ028055 | ПС 110 кВ Иннокентьевка | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателя 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-160/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВГТЗ-110: В-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1
2.2.13. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004447 НВ004448 НВ027743 | ПС 110 кВ Картель | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДН-10000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИ-10: ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.14. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004413 НВ004412 НВ027676 | ПС 110 кВ Лидога | по состоянию |  | Т | апрель | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | СМП-110: КС-110 С-110 ф. В | [5 empty] | Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВЗ-630: ВЧЗ-110 С-110 ф. В | [5 empty] | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ | шт. | 1
2.2.15. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004415 НВ004416 НВ004509 НВ028054 | ПС 110 кВ Озерная | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
2.2.16. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ028127 НВ028128 НВ004417 НВ004418 НВ004419 | ПС 110 кВ Пивань | по состоянию |  | Т | август | ноябрь | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт.
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН, ШР-10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НТМИ-10: ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТФЗМ-110Б: ТТ-110 С-74 |  |  |  | август | август | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
2.2.17. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ026868 НВ026877 | ПС 110 кВ Азимут | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.18. | 35 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ033618 | ПС 35 кВ Бриакан | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-4000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.19. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ005380 НВ004243 НВ027314 | ПС 110 кВ Горная | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-6300/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-180/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.20. | 35 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004046 НВ004049 НВ004048 НВ004038 | ПС 35 кВ Дуки | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМ-1600/35, ТМ-2500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35, РГПЗ-35, SOHК: ЛР-35 Т-197 2с, ЛР-35 Т-197 1с, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ШР-35 ТН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 7
2.2.21. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004111 НВ004165 НВ004103 НВ026784 НВ026791 НВ026795 НВ026799 НВ026802 | ПС 110 кВ Кедровая | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | ТДН-16000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1с, ОПН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВП-10: ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ВМПЭ-10, ВМП-10К: В-10 яч. 4 , СВ-10 яч. 16, В-10 яч. 27, В-10 яч. 38 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.22. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ026739 НВ026742 НВ026741 НВ026731 НВ026734 НВ026750 НВ004063 | ПС 110 кВ Лиан | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10кВ 4шт.
[5 empty] | НАМИ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМПЭ-10: СВ-10 яч. 20 , В-10 яч. 3 , В-10 яч.7, В-10 яч. 33 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10кВ | шт. | 4
2.2.23. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004239, НВ004266, НВ027449 | ПС 110 кВ Молодежная | по состоянию |  | Т | май | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМ-6300/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1с, ОПН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
2.2.24. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ027310, НВ004146, НВ026900 | ПС 110 кВ Ручей | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
2.2.25. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004225 НВ027204 НВ027103 НВ027111 НВ027115 НВ027112 НВ027116 НВ027104 НВ027180 НВ027201 | ПС 110 кВ Солнечная | по состоянию |  | Т | апрель | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | МКП-110М: В-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-107, ЛР-110 С-104, ЛР-110 С-103, ОШР-110 С-104, ОШР-110 С-103, ОШР-110 С-107 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НАМИ-10-95: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.26. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004237 НВ004252 НВ027385 | ПС 110 кВ ЦОФ | по состоянию |  | Т | март | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДН-15000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИ-10-95: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.27. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007154 НВ007121 НВ007144 НВ007145 НВ007146 НВ007147 НВ007148 НВ007149 | ПС 35 кВ Чегдомын | по состоянию |  | Т | март | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10кВ 13шт.
[5 empty] | ТМН-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-63 /6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВВТЭ-М-10, ВМПП-10, ВМП-10: В-6 яч. 33, В-6 яч. 6 , В-6 яч. 8 , В-6 яч. 10, В-6 яч. 11 , В-6 яч. 12, В-6 яч. 16, В-6 яч. 18 , В-6 яч. 19, В-6 яч. 20, В-6 яч. 22, В-6 яч. 25, В-6 яч. 26 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10кВ | шт. | 13
2.2.28. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007140 НВ007141 | ПС 35 кВ Ч | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35: ОПН-35 1Т, ОПН-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТФЗМ-35Б: ТТ-35 ф. А, С | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВВТЭ-М-10: В-6 яч. 68 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.29. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007152 | ПС 35 кВ Шахта | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.30. | 35 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004778 НВ004826 НВ028616 НВ028622 НВ028615 НВ028618 | ПС 35 кВ Б | по состоянию |  | Т | апрель | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 5шт.
[5 empty] | ТДНС-16000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-6, РВЗ-6: ШР-6 1ТСН, ШР-6 2ТСН, ШР-6 ОПН 1с, ШР-6 ОПН 2с, СР-10 1с, | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 5
2.2.31. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | ННВ004163 НВ004863 НВ004810 НВ028453 НВ028454 НВ028455 НВ028456 НВ028457 НВ004871 НВ004872 НВ028475 НВ028476 НВ004815 НВ028477 НВ028478 НВ028479 НВ004817 НВ028481 НВ028482 НВ028483 НВ028484 НВ028485 НВ004163 НВ004863 НВ004163 НВ004807 НВ028445 НВ028446 НВ028447 НВ028448 НВ028449 | ПС 110 кВ Байкальская | по состоянию |  | Т | март | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 13шт. Текущий ремонт разрядников 35+15кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110, ТДТН-25000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НКФ-110: ТН-110 1с, ТН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-35: ОПН-35 1Т, ОПН-35 2Т, ОПН-35 1с, ОПН-35 2с, ОПН-35 РК | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 13
[5 empty] | РВС-35+15: ОПН-0 1Т, ОПН-0 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35+15кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИ-6, НТМИ-6: 1ТН-6 1с, 1ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.32. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ028542 | ПС 110 кВ Водозабор | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ЗНОЛ.06-10: ТН-10 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.33. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004830 НВ004779 НВ004759 | ПС 110 кВ Северная | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-200/6, ТМ-160/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.34. | 35 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004780 НВ004785 НВ028378 НВ028382 | ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский | по состоянию |  | Т | сентябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-2500/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-40/10: 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | НТМИ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВЗ-10: ШР-10 ТН 1с, ШР-10 ТН 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.35. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004900 НВ004839 НВ004805 НВ004838 НВ004788 НВ028391 НВ028417 НВ028419 НВ004796 НВ028406 НВ028636 НВ028407 НВ028426 НВ028637 НВ004802 НВ028424 НВ028404 НВ028403 НВ004791 НВ028425 НВ028405 НВ028427 НВ028428 НВ004792 НВ004798 НВ004794 НВ004799 | ПС 110 кВ Хурба | по состоянию |  | Т | март | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 14шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110, ТДТН-16000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10, ТOEZ-250/10: 1ТСН-10 , 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-2-110, РНДЗ-2-110: ЛР-110 С-94, ЛР-110 С-72, ШР-110 2Т, СР-110 2с, ШР-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 5
[5 empty] | РНД-35, РЛНД-35: ЛР-35 Т-183, ЛР-35 Т-181, ЛР-35 Т-180, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 Т-183, ШР-35 Т-181, ШР-35 1Т, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 Т-180, ШР-35 2Т, ТР-35 2Т, ТР-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 14
[5 empty] | ОД-110: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т КЗ-110: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
2.2.36. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007386 HB030167 HB007397 HB030161 HB007394 HB030168 HB030169 HB007353 HB030079 HB007397 HB030080 HB007354 HB030081 HB030082 | ПС 110 кВ БАМ-ПТФ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-110: ТР-110 1Т, ШР-110 1Т, ЛР-110 С-116, ЛР-110 С-115, СР-110 1с, СР-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 Т-195, ЛР-35 Т-195, ШР-35 ТН 1с, ТР-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
2.2.37. | 110 | Северный РЭС | СЭС | HB007230 | ПС 110 кВ Береговая | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.38. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB007337 HB007463 | ПС 35 кВ Городская | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДНС-16000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.39. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB007492 HB007276 HB007233 | ПС 35 кВ Западная | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35, ТДНС-16000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НТМИ-6: 1ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.40. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007496 НВ007334 НВ030339 НВ030338 НВ030336 НВ030335 НВ030334 НВ030333 НВ030332 НВ030330 НВ030323 НВ030322 НВ030321 НВ030320 НВ030319 НВ030318 НВ030317 НВ007494 НВ030316 НВ030373 НВ030372 НВ030369 НВ030368 НВ030367 НВ030366 НВ030365 НВ030363 НВ030364 НВ030356 НВ030355 НВ030352 НВ030351 НВ030350 НВ030349 НВ030348 НВ030346 НВ030347 НВ030380 НВ030381 НВ029961 НВ029956 НВ029955 | ПС 110 кВ К | по состоянию |  | Т | август | декабрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 37шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДТН-40000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-630/6: 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-110, РЛНД-110, РНД -110: ЛР-110 С-82, ЛР-110 С-79, ЛР-110 С-77, ЛР-110 С-78, ЛР-110 С-76, ЛР-110 С-93, ЛР-110 С-74, ТР-110 1Т, ОШР-110 С-82, ОШР-110 С-79, ОШР-110 С-77, ОШР-110 С-78, ОШР-110 С-76, ОШР-110 С-93, ОШР-110 С-74, ОШР-110 1Т, ОШР-110 2Т, 1ШР-110 С-82, 1ШР-110 С-79, 1ШР-110 С-77, 1ШР-110 С-78, 1ШР-110 С-76, 1ШР-110 С-93, 1ШР-110 С-74, 1ШР-110 1Т, 1ШР-110 2Т, 2ШР-110 С-82, 2ШР-110 С-79, 2ШР-110 С-77, 2ШР-110 С-79, 2ШР-110 С-76, 2ШР-110 С-74, 2ШР-110 С-93, 2ШР-110 1Т, 2ШР-110 2Т, 2ШР-110 2ТН, 1ШР-110 1ТН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 37
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.41. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007256 НВ007246 НВ007510 | ПС 35 кВ КЖБК | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-40/10: 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТД-10000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-168 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.2.42. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007375 НВ030129 | ПС 35 кВ Кирзавод | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-2500/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-25/6: 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.43. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030145 НВ030153 НВ007364 НВ030102 НВ030103 НВ030148 НВ030151 | ПС 35 кВ Красная | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | РВЗ-6: ШР-6 1ТСН, ШР-6 2ТСН, ШР-6 ТН 1с, ШР-6 ТН 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ВТ-35: В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.44. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007257 НВ030057 НВ007326 НВ007330 НВ007250 | ПС 110 кВ КСК | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-40/10: 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | С-35М: В-35 Т-212, В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВЗ-10: ЛР-10 яч. 4, ШР-10 яч. 4 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.45. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007273 HB007271 НВ007273 НВ007271 НВ001283 НВ007285 НВ029949 НВ007279 | ПС 35 кВ ЛПБ | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт.
[5 empty] | ТМН-3200/35, ТМ-5600/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РЛН-6: ШР-6 1ТСН, ШР-6 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИ-10-95: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: СВ-35, В-35 1Т, В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.2.46. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB007272 НВ007275 HB007468 HB007471 HB030248 HB007473 HB030058 | ПС 35 кВ НПЗ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт.
[5 empty] | ТМ-5600/35, ТМН-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМД-35, С-35М: В-35 1Т, В-35 2Т, В-35 Т-182, СВ-35, В-35 Т-211 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
2.2.47. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007248 НВ007329 | ПС 35 кВ Объект-10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-63/6: 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-2500/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.48. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007398 НВ007434 НВ007294 НВ029997 НВ007444 НВ007445 НВ007446 НВ007447 НВ007449 НВ007261 НВ007448 | ПС 110 кВ Привокзальная | по состоянию |  | Т | апрель | декабрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 21шт.
[5 empty] | ТДН-16000/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛН-6: ШР-6 1ТСН, ШР-6 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИ-10-95: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВВТЭ-10: В-6 яч. 3, В-6 яч. 5, В-6 яч. 7, В-6 яч. 9, В-6 яч. 13, В-6 яч. 15, В-6 яч. 25, В-6 яч. 29, В-6 яч. 31, В-6 яч. 33, В-6 яч. 37, В-6 яч. 39, В-6 яч. 10, В-6 яч. 14, В-6 яч. 16, В-6 яч. 18, В-6 яч. 26, В-6 яч. 28, В-6 яч. 30, В-6 яч. 32, В-6 яч. 34 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 21
2.2.49. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007352 HB007489 HB030307 HB030308 НВ007277 | ПС 35 кВ ПТО | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-35 : ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТМ-25/6: 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | SCI-I-10: В-6 яч. 3, В-6 яч. 1, В-6 яч. 8, В-6 яч. 9, В-6 яч. 11, В-6 яч. 12, В-6 яч. 13, В-6 яч. 14 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
2.2.50. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB007387 HB007269 НВ007387 НВ007263 НВ001263 | ПС 35 кВ Таежная | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт. Установка рубильников 2шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35, ТМ-2500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВЗ-6: СР-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-40/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Установка рубильников | шт. | 2
2.2.51. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007508 НВ030470 НВ007309 НВ030023 НВ030024 НВ030026 НВ030027 НВ030025 | ПС 35 кВ ТН | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМ-63/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМГ-133, ВМП-10к, ВМПЭ-10, ВМГ-10: В-6 яч. 5, В-6 яч. 23, В-6 яч. 22, СВ-6 яч.16, В-6 яч. 8, В-6 яч. 20 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.52. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007312 НВ007274 НВ007369 НВ030111 НВ007349 НВ030064 НВ007348 НВ030059 НВ030060 НВ030063 НВ030061 НВ030062 НВ007357 НВ030090 НВ007339 НВ007359 НВ030092 НВ007360 | ПС 35 кВ ЭТЗ | по состоянию |  | Т | июнь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 16шт.
[5 empty] | ТДНС-16000/35, ТДНС-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВ-6: ШР-6 1ТСН, ШР-6 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: В-35 1Т, В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН-35 1с, ТН-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМПП-10: В-6 1Т яч. 3, В-6 яч. 7, В-6 яч. 11, В-6 2Т яч. 25, В-6 яч. 2, В-6 яч. 4, В-6 яч. 6, В-6 яч. 8, В-6 яч. 12, В-6 яч. 16, В-6 яч. 17, В-6 яч. 18, В-6 яч. 20, В-6 яч. 22, В-6 яч. 24, В-6 яч. 21 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 16
2.2.53. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005331 HB029016 HB005326 HB005320 HB005392 | ПС 35 кВ Болин | по состоянию |  | Т | июнь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-4000/35: 1Т, ТМН-1600/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-10 1с, ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.54. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005322 | ПС 35 кВ Дальняя | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР-35 Т-190 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.2.55. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005390 HB005388 HB005384 | ПС 35 кВ Менгон | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35: 2Т, ТМ-100/35:2ТСН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.56. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005318 HB029189 HB029188 | ПС 110 кВ Падали | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: 1ЛР-110 С-88, 2ЛР-110 С-88 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.57. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005362 HB029270 HB029304 HB029306 HB029310 HB005429 HB029309 HB029307 HB029370 HB029308 HB029311 HB005417 HB005375 | ПС 35 кВ Приусадебная | по состоянию |  | Т | май | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-10000/35: 1Т, ТМН-1800/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-193, ЛР-35 Т-240, ШР-35 Т-193, ШР-35 Т-240, ШР-35 2ТСН, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 9
[5 empty] | НАМИ-10: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.58. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005350 HB005399 HB029251 HB029240 | ПС 110 кВ Эльбан | по состоянию |  | Т | июль | декабрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДТН-16000/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6: 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМПЭ-10 В-6 яч.16, В-6 яч.29 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.59. | 35 | Амурский | СЭС | HB035596 | ПС 36 кВ Городская | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35/10: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.60. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032284 | ПС 110 кВ Белая Гора | по состоянию |  | Т | июль | август | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ТМ-40/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
2.2.61. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032130 | ПС 110 кВ Маго | по состоянию |  | Т | август | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДЦП-16000-110/10: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.62. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ36525 | ПС 110 кВ Многовершинная | по состоянию |  | Т | май | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДТН-10000-110/35/6: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-250/6, ТМ-160/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | Т-6 РЭП: ТМ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | НКФ-110: ТН-110 1с, ТН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТФНД-110М: ТТ-110 1с, ТТ-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-174, ЛР-110 С-171, СР-110 1с, СР-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ОД-110М: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т КЗ-110: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB035611 | ТП-79 п.Эльбан | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/6 1Т с доливкой масла, с заменой 7 шпилек | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.2. | 6 | Служба ПС | СЭС | НВ029524 | ЦРП-30 с.Хурмули | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-25/10 1Т с полной заменой масла, и с заменой 7 шпилек | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.3. | 6 | Служба ПС | СЭС | НВ007024 НВ007025 | ТП-700 п.Эльбан | по состоянию |  | К | август | октябрь | Капитальный ремонт ТМ2шт.
[5 empty] | ТМ-320/6 1Т с доливко масла, с заменой 7 вводов, 1 фильтр ТМ-320/6 2Т с доливкой масла, 2 фильтра | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
3.1.4. | 10 | Служба ПС | СЭС | НВ035258 | ТП-39 г.Амурск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-320/6 2Т с полной заменой масла, замена переключающего устройства, 2 фильтра | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.5. | 6 | Служба ПС | СЭС | НВ007024 | ТП-26 г.Амурск | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 1Т с полной заменой масла, с заменой 7 вводов, 1 фильтр | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.6. | 6 | Служба ПС | СЭС | НВ006044 | ТП-312а г.Комсомольск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 1Т с доливкой масла, заменой переключателя, заменой 3 шпилек, 1 фильтр | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.7. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005982 | КТП-322 п.Хумми | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Установка вводного автомата - 1 шт., Замена предохранителей - 3 шт., Замена РВО на ОПН - 3шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования - 56м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.8. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB006101 HB006121 | КТП-486 п.Индустриальный | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Установка вводного автомата - 1 шт., Замена предохранителей - 3 шт., Замена рубильника на автомат. выключатель - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования - 56м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-63/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.9. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB006119 | КТП-365 п.Молодёжный | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ1шт.
[5 empty] | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.11. | 6 | Селихинский | СЭС | HB006124 | КТП-4 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена рубильника на автомат. выключатель - 3шт. Капитальный ремонт рубильника - 3 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 10м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.12. | 6 | Селихинский | СЭС | HB007157 HB035749 | КТП-19 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Ремонт рубильника -5 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 56м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-630/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.13. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033625 | ТП-4 Бриакан | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителей - 3 шт., Ремонт контура заземления - 12 электродов., Замена автоматического выключателя - 3 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Текущий ремонт разъединителя - 1 шт., |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери - 3 шт., Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 30м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.14. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033617 | ТП - 9 с.Бриакан | по состоянию |  | К | август | ноябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителей - 3 шт., Ремонт контура заземления - 12 электродов., Замена автоматического выключателя - 4 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Текущий ремонт разъединителя - 1 шт., |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери - 3 шт., Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 30м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-180/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.16. | 6 | Совгаванский | СЭС | HB006116 | ТП- 2 п.Майский | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена масла в ТМ-630/10 - 0,8 т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.17. | 10 | Амурский | СЭС | HB005336 | МТП 19 п. Литовко | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 3 шт., Замена предохранителя - 9 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.18. | 10 | Амурский | СЭС | HB005288 | ТП 2 п.Литовко | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 5 шт., Ремонт рубильника - 3 шт Замена предохранителя - 24 шт., Замена изоляторов - 24 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.19. | 10 | Амурский | СЭС | HB035161 | КТПН-11 г.Амурск | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя- 3 шт., Замена изолятора : проходного - 3 шт., |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 25м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.20. | 6 | Амурский | СЭС | HB035545 HB035421 | ТП-2 п. Известковый | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт рубильника - 1шт., Замена предохранителя - 9 шт., замена изоляторов -11 шт. ремонт выключателя нагрузки- 2 шт , Ремонт двери ячейки -5 шт, Ремонт двери низковольтного шкафа -5 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.21. | 6 | Амурский | СЭС | HB035699 HB035698 | ТП-5 п. Известковый | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 5шт., Ремонт двери ячейки - 5шт., Ремонт двери низковольтного шкафа - 5 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 2 шт., Ремонт рубильника - 3 шт., Замена предохранителя - 9 шт., Замена изолятора : опорного -2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.22. | 10 | Амурский | СЭС | HB035528 HB035684 | ТП-35 г.Амурск | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 5 шт., Ремонт разъединителя - 2 шт., Ремонт двери ячейки - 7 шт.., Ремонт двери низковольтного шкафа -6 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена изолятора : опорного - 4 шт. Ремонт рубильника - 3 шт., Замена предохранителя - 9 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.23. | 6 | Амурский | СЭС | HB035450 HB035449 HB035407 | ТП-44 г.Амурск | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт., Ремонт разъединителя -2шт; Ремонт двери низковольтного шкафа- 6 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 3 шт., Ремонт рубильника - 2 шт., Замена предохранителя - 12 шт., Замена изолятора : опорного - 13 шт., Замена ввода 0,4 кВ - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.24. | 6 | Амурский | СЭС | HB035404 HB035556 | ТП-57 г.Амурск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 2 шт. ремонт выключателя нагрузки -1 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена предохранителя - 12 шт., Замена рубильника - 2шт., Ремонт рубильника - 3шт., Замена изолятора : опорного-2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.25. | 10 | Амурский | СЭС | HB035454 HB035455 | ТП-62 г.Амурск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 3шт., Ремонт двери низковольтного шкафа - 6 шт., Ремонт двери ячейки - 6 шт., |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена предохранителя - 9 шт., Замена рубильника - 2шт., Ремонт рубильника - 3шт., Замена изолятора : опорного - 3 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.26. | 10 | Амурский | СЭС | HB035572 HB035445 | ТП-63 г. Амурск | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт рубильника - 2шт., Замена предохранителя - 12 шт., Замена изолятора : опорного - 2 шт., Замена привода разъединителя - 2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 4шт., Ремонт разъединителя - 2 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.27. | 10 | Амурский | СЭС | HB035518 HB035512 HB035513 | ТП-77 г. Амурск | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 1шт., Ремонт рубильника - 2шт., Замена предохранителя - 3 шт., Ремонт двери низковольтного шкафа - 9шт., Ремонт двери ячейки - 6 шт., Замена изолятора : опорного - 4 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 5шт., Ремонт разъединителя - 2 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.28. | 6 | Амурский | СЭС | HB035254 | ТП-42 г.Амурск | Аварии | Мероприятия, намеченные в Актах причин расследования аварий | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-320/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.29. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006917 HB007023 | ТП-700 пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 2 шт., Замена предохранителя 0,4 кВ - 6 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей, оборудования - 10 м2, Ремонт вентиляционных решеток - 3м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.30. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ032095 | КТП-26 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.31. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032128 | КТП-94 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.32. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032293 | КТП-4 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 2шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.33. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032122 | КТП-12 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 100/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника на автомат - 2шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.34. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032117 | КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.35. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032115 | КТП-90 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.36. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032187 | КТП-30 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 200/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 3шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.37. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032126 | КТП-87 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 2шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.38. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032129 | КТП-99 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 4шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.39. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032346 | ТП-48 с. Красное | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ 630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей -4шт,окраска дверей-48м2, восстановление надписей |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 2шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.40. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032334 | ТП-14 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт дверей -1шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.41. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032343 | ТП-43 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери -2шт., Монтаж арматуры освещения - 8 шт., Монтаж светильника - 5 шт., Монтаж силового кабеля - 30м., Щитки осветительные - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.42. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032320 | ТП-61 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 320/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников -2шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт дверей -1шт, Монтаж арматуры освещения - 8 шт., Монтаж светильника - 5 шт., Монтаж силового кабеля - 30м., Щитки осветительные - 1 шт., |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.43. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032333 | ТП-13 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери -3шт., Монтаж арматуры освещения - 8 шт., Монтаж светильника - 6 шт., Монтаж силового кабеля - 30м., Щитки осветительные - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.44. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032353 | ТП-66 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников на АВ -4шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери -3шт., Монтаж арматуры освещения - 8 шт., Монтаж светильника - 6 шт., Монтаж силового кабеля - 30м., Щитки осветительные - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.45. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032331 | ТП-32 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт.Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников -4шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери -3шт., Монтаж арматуры освещения - 8 шт., Монтаж светильника - 5 шт., Монтаж силового кабеля - 30м., Щитки осветительные - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB033428 | КРУН-2 Чегдомын | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 1шт., Ремонт МВ - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса - 20 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.2. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB033431 | КРУН-11 Чегдомын | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 2шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса - 20 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.3. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007120 | КТП-1 Чегдомын | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 1шт Ремонт ТМ-250/6 - 1шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса КТП - 14,3 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.4. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007158 | КТП-20 Чегдомын | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 1шт Ремонт ТМ-100/6 - 1шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса КТП - 14,3 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.5. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007087 | ТП-27 Чегдомын | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт.
[5 empty] | Ремонт ВН - 3 шт. Ремонт ВМГ-133 - 1шт Ремонт ТМ-400/6 - 2шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.6. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007159 | КТП-30 Чегдомын | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 1шт Ремонт ТМ-100/6 - 1шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса КТП - 14,3 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.7. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007122 | КТП-35 Чегдомын | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 1шт Ремонт ТМ-160/6 - 1шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса КТП - 14,3 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.8. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007136 | КТП-38 Чегдомын | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 1шт Ремонт ТМ-250/6 - 1шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса КТП - 14,3 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.9. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007117 | РП-40 Чегдомын | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | Ремонт РВ - 2шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска корпуса КТП - 20 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.10. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007080 | ТП-93 Чегдомын | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт.
[5 empty] | Ремонт ВН - 4 шт. Ремонт рубильника - 2шт Ремонт ТМ-400/6 - 2шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.11. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007156 | ТП-105 Чегдомын | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт.
[5 empty] | Ремонт ВН - 3 шт. Ремонт рубильника - 1шт Ремонт ТМ-400/6 - 1шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.12. | 6 | Амурский | СЭС | HB035351 | ТП-2 п. Известковый | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.13. | 6 | Амурский | СЭС | HB035356 HB035345 | ТП-5 п. Известковый | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 1Т, 2Т | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.14. | 6 | Амурский | СЭС | HB035292 HB035301 | ТП-35 г.Амурск | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 1Т, 2Т | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.15. | 6 | Амурский | СЭС | HB035298 HB035297 | ТП-44 г.Амурск | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 1Т, 2Т | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.16. | 6 | Амурский | СЭС | HB035247 HB035246 | ТП-57 г.Амурск | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-320/10, ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.17. | 6 | Амурский | СЭС | HB035303 | ТП-62 г.Амурск | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
шт.
3.2.18. | 6 | Амурский | СЭС | HB035324 | ТП-63 г.Амурск | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
шт.
3.2.19. | 6 | Амурский | СЭС | HB035328 | ТП-77 г.Амурск | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.15. | 6 | Совгаванский | СЭС | HB003628 | ТП- 30 п.Майский | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Ремонт ВМГ-133 1 шт, замена предохранителей , шт 9 | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Николаевский | СЭС | HB032024 | ПС 110 кВ Многовершинная | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1059) | К | июнь | июль | Ремонт ограждения 194м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 194
4.2. |  | Николаевский | СЭС | HB032142 | База НРЭС | по состоянию |  | К | май | июнь | Ремонт кровли 325м2.
[5 empty] | Замена покрытия мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | Ремонт кровли | м2. | 325
4.3. |  | Селихинский | СЭС | HB004394 | ПС 110 кВ Озерная | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт кровли 255м2. Ремонт отмостки 78,4м2.
[5 empty] | Замена покрытия мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | Ремонт кровли | м2. | 255
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2. | 78.4
4.4. |  | Солнечный | СЭС | НВ004069 | ПС 110 кВ Солнечная ЗРУ | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт кровли 185м2.
[5 empty] | Замена покрытия мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | Ремонт кровли | м2. | 185
4.5. |  | Комсомольский | СЭС | НВ005650 | ЦРП-11 | Предписание | Обследование ЗиС спец. организацией ОАО "Дальтехэнерго" 2011 г. | К | апрель | июнь | Ремонт отмостки 57м2. Ремонт стены кирпичной 6,5м2. Ремонт кровли 140м2.
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2. | 57
[11 empty] | Ремонт стены кирпичной | м2. | 6.5
[5 empty] | Замена покрытия мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | Ремонт кровли | м2. | 140
4.6. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007084 | ТП-16 п. Чегдомын | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт кровли 54м2. Ремонт отмостки 30м2.
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2. | 30
[5 empty] | Замена покрытия мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | Ремонт кровли | м2. | 54
4.7. |  | Комсомольский | СЭС | HB004748 | ПС 110 кВ Хурба | по состоянию |  | К | июнь | июль | Ремонт кровли 205,3м2.
[5 empty] | Замена покрытия мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | Ремонт кровли | м2. | 205.3
4.8. |  | Амурский Комсомольский | СЭС |  | Благоустройство территории после ремонта КЛ | по состоянию |  | К | май | октябрь | Восстановление дорожного покрытия после ремонта КЛ 250м2.
[5 empty] | Рамочное соглашение | [5 empty] | Восстановление дорожного покрытия после ремонта КЛ | м2. | 250
4.9. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006012 | КТП-601 п. Пивань | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ограждения 20м2. Покраска оборудования 56м2.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м2. | 20
[11 empty] | Покраска оборудования | м2. | 56
4.10. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004480 | ПС 110 кВ Вознесенская | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена прожектора - 2 шт Замена кабеля - 20 м Замена выключателя - 2шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.11. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004397 НВ004406 | ПС 110 кВ Гайтер | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт освещения 1шт. Ремонт перекрытий кабельных каналов 20шт.
[5 empty] | Замена прожектора - 4 шт Замена кабеля - 100 м Замена выключателя - 24 шт Замена розетки - 20 шт Замена светильника - 31 шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт перекрытий кабельных каналов | шт. | 20
4.12. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004395 | ПС 110 кВ Картель | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена кабеля - 50 м Замена электроплиты - 5 шт Замена розетки - 10 шт Замена светильника - 30 шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.13. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004414 | ПС 110 кВ Лидога | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена прожектора - 2 шт Замена кабеля - 20 м Замена выключателя - 2шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.14. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004394 | ПС 110 кВ Озерная | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт освещения 1шт. Ремонт перекрытий кабельных каналов 50шт.
[5 empty] | Замена прожектора - 2 шт Замена кабеля - 20 м Замена выключателя - 2шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт перекрытий кабельных каналов | шт. | 50
4.15. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004400 | ПС 110 кВ Пивань | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена прожектора - 2 шт Замена кабеля - 20 м Замена выключателя - 2шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.16. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004398 | ПС 110 кВ Троицкая | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена прожектора - 2 шт Замена кабеля - 20 м Замена выключателя - 2шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.17. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004072 | ПС 110 кВ Горная | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена светильника -14 шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.18. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004073 | ПС 110 кВ ЦОФ | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Замена светильника -9 шт | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.19. | 6 | Амурский | СЭС | HB034665 | ТП-2 п. Известковый | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт дверей 1шт. Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Ремонт двери - 1 шт., Смена замка - 2шт., Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 50м2. | [5 empty] | Ремонт дверей | шт. | 1
[5 empty] | Замена светильника - 6шт.; Монтаж щитка освещения - 1 шт. Замена арматуры освещения - 4шт., Замена кабеля освещения - 30м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.20. | 6 | Амурский | СЭС | HB034686 | ТП-5 п. Известковый | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт дверей 2шт. Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 50м2. | [5 empty] | Ремонт дверей | шт. | 2
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.21. | 10 | Амурский | СЭС | HB033961 | ТП-35 г.Амурск | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт дверей 2шт. Ремонт кровли 88м2. Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 50м2 | [5 empty] | Ремонт дверей | шт. | 2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 88
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30 м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.22. | 6 | Амурский | СЭС | HB034022 | ТП-44 г.Амурск | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт полов 2,5м2. Ремонт освещения 1шт.
[11 empty] | Ремонт полов | м2. | 2.5
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30 м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.23. | 6 | Амурский | СЭС | HB034151 | ТП-57 г.Амурск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт полов 2,5м2. Ремонт освещения 1шт.
[11 empty] | Ремонт полов | м2. | 2.5
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30 м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.24. | 10 | Амурский | СЭС | HB034203 | ТП-62 г.Амурск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт дверей 2шт. Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 50м2. | [5 empty] | Ремонт дверей | шт. | 2
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30 м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.25. | 10 | Амурский | СЭС | HB034351 | ТП-63 г. Амурск | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт дверей 2шт. Ремонт освещение 1шт.
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 50м2. | [5 empty] | Ремонт дверей | шт. | 2
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30 м. | [5 empty] | Ремонт освещение | шт. | 1
4.26. | 10 | Амурский | СЭС | HB034248 | ТП-77 г. Амурск | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт дверей 1шт. Ремонт полов 2,5м2 Ремонт освещения 1шт.
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 50м2. | [5 empty] | Ремонт дверей | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт полов | м2 | 2.5
[5 empty] | Замена светильника - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт., Замена арматуры освещения - 4 шт., Замена кабеля освещения - 30 м. | [5 empty] | Ремонт освещения | шт. | 1
4.27. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034475 | ПС 35 кВ Городская ОРУ-35 | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ограждения 50м. Ремонт отмостки 30,5м2
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 50
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2 | 30.5
4.28. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034475 | ПС 35 кВ Городская ЗРУ-10 | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт овещение ПС 1шт. Замена обогревателей 4шт.
[5 empty] | Замена светильника: закрытого исполнения - 10 шт. | [5 empty] | Ремонт овещение ПС | шт. | 1
[5 empty] | Замена обогревателей | [5 empty] | Замена обогревателей | шт. | 4
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | СМиТ | СЭС | НВ011527 | Вездеход марка МТЛБ гос. Номер ХТ 29 - 71 | по состоянию |  | К | май | июль | Замена двигателя 1шт. Замена бортовой передачи 2шт. Замена главной передачи 1шт. Замена втулок балансира24шт.Замена корпуса сальника12шт.
[11 empty] | Замена двигателя | шт. | 1
[11 empty] | Замена бортовой передачи | шт. | 2
[11 empty] | Замена главной передачи | шт. | 1
[11 empty] | Замена втулок балансира | шт. | 24
[11 empty] | Замена корпуса сальника | шт. | 12
5.2. |  | СМиТ | СЭС | НВ033359 | Автомобиль УАЗ-390995 гос.. номер В 260 КВ | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена коробки переменных передач 1шт. Замена двигателя ЗМЗ 409 1шт.
[11 empty] | Замена коробки переменных передач | шт. | 1
[11 empty] | Замена двигателя ЗМЗ 409 | шт. | 1
5.3. |  | СМиТ | СЭС | НВ007832 | Автомобиль ЗИЛ-130 гос. номер М 444 АЕ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена двигателя 1шт.
[11 empty] | Замена двигателя | шт. | 1
5.4. |  | НРЭС | СЭС | PR0011910 | Автомобиль ЗИЛ-131 гос. номер А565ВТ | по состоянию |  | К | июль | июль | замена карданного вала 1шт
[11 empty] | замена карданного вала | шт | 1
5.5. |  | НРЭС | СЭС | HB032886 | Автомобиль КАМАЗ НЕФАЗ-4208-10-14 гос. номер А059СО | по состоянию |  | К | август | август | замена карданного вала 2шт
[11 empty] | замена карданного вала | шт | 2
5.6. |  | НРЭС | СЭС | PR0023256 | Автомобиль УАЗ 39094 гос. номер А569ВТ | по состоянию |  | К | август | август | замена кардана 1шт
[11 empty] | замена кардана | шт | 1
5.7. |  | НРЭС | СЭС | PR0023064 | Автомобиль УАЗ 39094 гос. номер А563ВТ | по состоянию |  | К | август | август | замена кардана 1шт
[11 empty] | замена кардана | шт | 1
5.8. |  | НРЭС | СЭС | PR0023065 | Автомобиль УАЗ 39094 гос. номер А562ВТ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена кардана 1шт
[11 empty] | замена кардана | шт | 1
5.9. |  | НРЭС | СЭС | AS0000800 | Автомобиль УАЗ 39094 гос. номер А567ВТ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена кардана 1шт
[11 empty] | замена кардана | шт | 1
5.10. |  | НРЭС | СЭС | НВ037002 | Автомобиль УАЗ 39094 гос. номер Н052СУ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена кардана 1шт
[11 empty] | замена кардана | шт | 1
5.11. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ030716 | Автомобиль ГАЗ-3897 (БКМ-317) гос. номер М094НМ | по состоянию |  | К | июнь | июль | замена радиатора охлаждения 1шт замена троса ручного тормоза 1шт замена редуктора заднего моста 1шт
[11 empty] | замена радиатора охлаждения | шт | 1
[11 empty] | замена троса ручного тормоза | шт | 1
[11 empty] | замена редуктора заднего моста | шт | 1
5.12. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ007737 | Автомобиль ГАЗ-66 гос. номер М429 АЕ | по состоянию |  | К | июль | июль | замена кардана равных угловых скоростей 2шт замена гидроусилителя руля 1шт
[11 empty] | замена кардана равных угловых скоростей | шт | 2
[11 empty] | замена гидроусилителя руля | шт | 1
5.13. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ007742 | Автомобиль ЗИЛ-131 гос. номер Х088СМ | по состоянию |  | К | август | август | замена водянного насоса (помпы) 1шт замена штанг реактивных 4шт
[11 empty] | замена водянного насоса (помпы) | шт | 1
[11 empty] | замена штанг реактивных | шт | 4
5.14. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ007740 | Автомобиль ЗИЛ-131 гос. номер Х087СМ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена штанг реактивных 4шт
[11 empty] | замена штанг реактивных | шт | 4
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB034873 HB034747 | ОДПУ Эльбанский РЭС | по состоянию |  | К | май | октябрь | Замена трансформаторов тока 15шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 15
6.2. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034048 HB034395 HB033696 HB033748 HB033749 HB033751 HB033752 HB034040 HB033725 HB033724 HB034269 HB034311 HB034312 HB034303 HB034274 HB033680 HB033681 HB034012 HB034013 HB033897 HB033726 HB033946 HB034205 HB034208 HB034213 HB034216 HB034214 HB034502 HB034503 HB033963 HB033962 HB033714 HB033788 HB033768 HB033786 HB034067 HB034546 HB034545 | ОДПУ Амурского РЭС | по состоянию |  | К | май | декабрь | Замена трансформаторов тока 114шт. Установка счетчиков 35шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 114
|  |  |  | HB006920 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Установка счетчиков | шт. | 35
6.3. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB033347 | ОДПУ Николаевского РЭС | по состоянию |  | К | май | декабрь | Замена трансформаторов тока 57шт. Замена счетчиков 8шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 57
[5 empty] | РиМ | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 8
6.4. | 0.4 | Селихинский | СЭС | HB030705, HB005914 | ОДПУ Селихинского РЭС | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Замена счетчиков 8шт. Установка счетчиков 8шт.
|  |  |  | HB030705 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 8
|  |  |  | HB005914 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Установка счетчиков | шт. | 8
6.5. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | HB030700 | ОДПУ Комсомольского РЭС | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Замена счетчиков 8шт. Замена счетчиков 8шт.
|  |  |  | HB030700 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 8
|  |  |  | HB030700 | Рим 489.02 на РиМ 489.02.ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 8
6.6. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB031572, HB034918 | ОДПУ Эльбанского РЭС | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Замена счетчиков 5шт. Установка счетчиков 36шт.
|  |  |  | HB031572 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 5
|  |  |  | HB034918 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Установка счетчиков | шт. | 36
6.7. | 0.4 | Солнечный | СЭС | HB030728 | ОДПУ Солнечного РЭС | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Замена счетчиков 8шт.
|  |  |  | HB030728 | РиМ 189.02 на РиМ 189.12 ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 8