## План ремонтов
Приложение к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ от_____________ № ______________
Выписка из графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на апрель 2020 г.
Объект | Оборудование | Учтенная в годовом графике | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Апрель 2020 | [29 empty] | Вид ремонта | Аварийная готовность | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Состояние заявки
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Хабаровская ТЭЦ-3 | ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка (Л-223) | Да | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно Потерь ПА нет. | Исходная | bar: Апрель 2020 Пт 17
Хабаровская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) | Да | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01
Хабаровская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) | Да | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01
ПС 110 кВ ГВФ | ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) | Нет | 10.04.20 | 10.04.20 | 9 ч | 06.04.20 | 06.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение на время опробования АПВ ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) со стороны ПС 110 кВ ГВФ | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Измененная | bar: Апрель 2020 Пн 06
Хабаровская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) | Да | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06
ПС 110 кВ ГВФ | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) | Нет | 10.04.20 | 10.04.20 | 9 ч | 06.04.20 | 06.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение на время опробования АПВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) со стороны ПС 110 кВ ГВФ | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Измененная | bar: Апрель 2020 Пн 06
Хабаровская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49) | Да | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06
Приморская ГРЭС | ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин | Да | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:15 | Опробывание привода МВ 110 ВЛ Бикин в цикле АПВ | без отключения | Не в транзите | Кратковременное отключение МВ 110 ВЛ Бикин и ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин на Приморской ГРЭС на время АПВ. | Измененная | bar: Апрель 2020 Пт 10
ПС 110 кВ НПЗ | КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) | Нет | 23.04.20 | 23.04.20 | 9 ч | 23.04.20 | 23.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | ВЗ | Отключение в связи с ремонтом ОШР В 110 С-15 | с отключением |  | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 23
ПС 110 кВ НПЗ | КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) | Нет | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение на время опробования АПВ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) со стороны ПС 110 кВ НПЗ | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
ПС 110 кВ НПЗ | КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) | Нет | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение на время опробования АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) со стороны ПС 110 кВ НПЗ | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
ПС 110 кВ НПЗ | КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) | Нет | 24.04.20 | 24.04.20 | 9 ч | 24.04.20 | 24.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | ВЗ | Отключение в связи с ремонтом ОШР В 110 С-16 | с отключением |  | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пт 24
ПС 110 кВ Корфовская | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5) со стороны ПС 110 кВ Корфовская | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ Корфовская | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6) со стороны ПС 110 кВ Корфовская | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ Корфовская | ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) со стороны ПС 110 кВ Корфовская | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ Корфовская | ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) со стороны ПС 110 кВ Корфовская | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) | Нет | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1) со стороны ПС 110 кВ Южная | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 27
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) | Нет | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2) со стороны ПС 110 кВ Южная | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 27
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) | Нет | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13) со стороны ПС 110 кВ Южная | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 27
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) | Нет | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | 27.04.20 | 27.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Кратковременное отключение для опробования АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14) со стороны ПС 110 кВ Южная | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 27
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | Нет | 01.04.20 | 30.04.20 | 30 дн | 01.04.20 | 30.04.20 | 30 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Вывести АПВ ВЛ для механизированной расчистки просеки | без отключения |  |  | Исходная
ПС 110 кВ Картель | ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | Нет | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Вт 07
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | Нет | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 27
Амурская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71) | Да | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно. | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20
Амурская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72) | Да | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20
ПС 110 кВ Картель | ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) | Нет | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Вт 07
ПС 110 кВ Гайтер | ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121) | Нет | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С–121) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 16 to Апрель 2020 Пт 17
ПС 500 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) | Да | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | [30 empty] | КР | 08:00 | Капитальный ремонт ЛР-119, ОР-119. Текущий ремонт КС-С-119, ВЧЗ-С-119. Высоковольтные испытания КС С-119 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119) | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С–119) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120) | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С–120) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) | Да | 13.04.20 | 15.04.20 | 3 дн | 13.04.20 | 15.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | Комплекс профилактический эксплуатационных работ (КПЭР6) | с отключением | под наведенным напряжением |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Ср 15
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) | Нет | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП–5 (С–117) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Вт 14
СП СЭС ХЭС ДРСК | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) | Нет | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ТР | 04:00 | Комплекс профилактический эксплуатационных работ (КПЭР6) | с отключением | под наведенным напряжением |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 09 to Апрель 2020 Пт 10
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) | Нет | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП–5 (С–118) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 09 to Апрель 2020 Пт 10
Комсомольская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) | Да | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
Комсомольская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) | Да | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93) | Нет | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С–93) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 23
ПС 110 кВ Картель | ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) | Нет | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Вт 07
ПС 110 кВ Гайтер | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123) | Нет | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С–123) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 16 to Апрель 2020 Пт 17
ПС 110 кВ К | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) | Нет | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ–1 – К (С–76) | без отключения | Не в транзите | Поочередно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 23
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75) | Да | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 23
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76) | Да | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно. | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 23
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) | Да | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно. | Исходная | bar: Апрель 2020 Пт 24
Комсомольская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) | Да | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно. | Исходная | bar: Апрель 2020 Пт 24
Комсомольская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83) | Да | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно. | Исходная | bar: Апрель 2020 Вт 14
Комсомольская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84) | Да | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Вт 14
Комсомольская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85) | Да | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Вт 14
Комсомольская ТЭЦ-2 | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) | Да | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Вт 14
ПС 220 кВ Парус | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) | Да, срок ремонта изменен | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 дн | [30 empty] | ЗРР | ВЗ | Перенос точки раздела сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) на МВ-С-86 ПС 220 кВ Парус | без отключения |  |  | Снятая | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
ПС 220 кВ Старт | ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97) | Нет | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | [30 empty] | КР | 08:00 | Замена подставки КС-С-97 | с отключением |  |  | Измененная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
ПС 110 кВ БАМ ПТФ | ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) | Да | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | ТО ЛР 110 С-116 | с отключением | под наведенным напряжением |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03
ПС 110 кВ БАМ ПТФ | ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) | Да | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | ТО ЛР 110 С-115 | с отключением | под наведенным напряжением |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
Комсомольская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) | Да | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно. | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
Комсомольская ТЭЦ-3 | ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) | Да | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ перед грозовым сезоном. | без отключения | Не в транзите | Поочерёдно | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) | Нет | 07.04.20 | 10.04.20 | 4 дн | 07.04.20 | 10.04.20 | 4 дн | [30 empty] | ВПр | 04:00 | Профилактическое восстановление РЗА В 35 Т3Ф. | с отключением |  |  | Исходная, разбитая | bar: Апрель 2020 Вт 07 to Апрель 2020 Пт 10
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) | Нет | 07.04.20 | 10.04.20 | 4 дн | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | опробование АПВ ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишкино с отпайкой на ПС Капитуль (Т3Ф) | без отключения | Не в транзите |  | Измененная, разбитая | bar: Апрель 2020 Вт 07
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) | Нет | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | опробование АПВ ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) | без отключения | Не в транзите |  | Измененная, разбитая | bar: Апрель 2020 Пн 20
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф) | Нет | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | [30 empty] | ВПр | 04:00 | Профилактическое восстановление РЗА В 35 Т8Ф. | с отключением |  |  | Исходная, разбитая | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Чт 23
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) | Нет | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | [30 empty] | ВПр | 04:00 | Профилактическое восстановление РЗА В 35 Т9Ф | с отключением |  |  | Исходная, разбитая | bar: Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) | Нет | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | опробование АПВ ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф) | без отключения | Не в транзите |  | Измененная, разбитая | bar: Апрель 2020 Пн 27
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) | Нет | 14.04.20 | 17.04.20 | 4 дн | 14.04.20 | 17.04.20 | 4 дн | [30 empty] | ВПр | 04:00 | Профилактическое восстановление РЗА В 35 Т6Ф | с отключением |  |  | Исходная, разбитая | bar: Апрель 2020 Вт 14 to Апрель 2020 Пт 17
ПС 35 кВ Тишкино | ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) | Нет | 14.04.20 | 17.04.20 | 4 дн | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | опробование АПВ ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф) | без отключения | Не в транзите |  | Измененная, разбитая | bar: Апрель 2020 Вт 14
ПС 500 кВ Комсомольская | ОСШ 110 кВ | Да, срок ремонта изменен | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | [30 empty] | КР | 08:00 | Капитальный ремонт ОР-ОЭВ-110, ОР-119, ОР-125, ОР-126. | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Чт 30
ПС 500 кВ Комсомольская | ОЭВ-110 | Да, срок ремонта изменен | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | [30 empty] | КР | 08:00 | Капитальный ремонт ОР-ОЭВ-110, ремонт ОСШ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Чт 30
ПС 500 кВ Комсомольская | ЭВ-С-119 | Да | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | [30 empty] | КР | 08:00 | Капитальный ремонт ЛР-119, ОР-119. Текущий ремонт ТТ-С-119. Техническое обслуживание в объеме в объёме профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) Техническое обслуживание в объеме в объёме профилактического контроля АУВ ЭВ-С-119 (АУВ, ТАПВ) Техническое обслуживание в объеме в объёме профилактического контроля ТТ-С-119 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24
ПС 220 кВ Селихино | МВ С-99 | Да | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя МВ С-99. Отбор проб масла со вводов Техническое обслуживание УРЗА в объеме профилактического контроля Автоматика МВ-С-99 Техническое обслуживание УРЗА в объеме профилактического контроля ТТ МВ-С-99 | с отключением | с переводом на ОВ | с объединением 1С и 2 С 110 кВ | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
ПС 220 кВ Старт | МВ-С-97 | Да, срок ремонта изменен | 06.04.20 | 08.04.20 | 2 дн 12 ч | 06.04.20 | 08.04.20 | 2 дн 12 ч | [30 empty] | ТР | 08:00 | Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя МВ-С-97 | с отключением |  | С отключением ВЛ | Измененная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
ПС 220 кВ Хехцир | МВ-110 С-23 | Да | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя Высоковольтные испытания вводов выключателя, отбор проб масла со вводов выключателя | с отключением | с переводом на ОВ | С раздельной работой секций шин 110 кВ | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 15 to Апрель 2020 Чт 16
ПС 110 кВ БАМ ПТФ | 1с 110 | Да | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | ТР присоединений 1с 110 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03
ПС 110 кВ БАМ ПТФ | СП 110 | Да | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ВПр | 04:00 | В связи с ремонтом 1с 110 кВ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03
ПС 110 кВ БАМ ПТФ | 2с 110 | Да | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | ТО присоединений 2с 110 кВ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
ПС 110 кВ БАМ ПТФ | СП 110 | Да | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ВПр | 04:00 | В связи с выводом в ремонт 2с 110 кВ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
ПС 110 кВ Гайтер | ОСВ 110 | Нет | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 16 to Апрель 2020 Пт 17
ПС 110 кВ Городская | СВ 110 | Нет | 11.04.20 | 11.04.20 | 9 ч | 11.04.20 | 11.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | ВЗ | Опробование АВР СВ 110 ПС 110 кВ Городская | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Сб 11
ПС 110 кВ К | ОВ 110 | Нет | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 23
ПС 110 кВ Картель | СВ 110 | Нет | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 00:20 | Опробование АПВ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Вт 07
ПС 110 кВ НПЗ | ОСШ 110 | Нет | 20.04.20 | 29.04.20 | 9 дн 9 ч | 20.04.20 | 29.04.20 | 9 дн 9 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Текущий ремонт ОШР 110 С-41, ОШР С-42, ОШР С-15, ОШР С-16, ОШР 1Т, ОШР 2Т, ОШР ОВ 110, ОШР ТН 110 2СШ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ НПЗ | ТН 110 2СШ | Нет | 20.04.20 | 20.04.20 | 9 ч | 20.04.20 | 20.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Текуший ремонт ОШР 110 ТН 110 2СШ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20
ПС 110 кВ НПЗ | В 110 С-15 | Нет | 23.04.20 | 23.04.20 | 9 ч | 23.04.20 | 23.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Текуший ремонт ОШР 110 С-15 | с отключением |  |  | Снятая | bar: Апрель 2020 Чт 23
ПС 110 кВ НПЗ | В 110 С-16 | Нет | 24.04.20 | 24.04.20 | 9 ч | 24.04.20 | 24.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Текуший ремонт ОШР 110 С-16 | с отключением |  |  | Снятая | bar: Апрель 2020 Пт 24
ПС 110 кВ НПЗ | ОВ 110 | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Текущий ремонт ОШР 110 ОВ 110 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ НПЗ | ТН 110 1СШ | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | 29.04.20 | 29.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Замена масла по химическому анализу в ТН 110 1СШ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ НПЗ | ТН 110 2СШ | Нет | 30.04.20 | 30.04.20 | 10 ч | 30.04.20 | 30.04.20 | 10 ч | [30 empty] | ТР | 02:00 | Замена масла по химическому анализу в ТН 110 2СШ | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 30
ПС 110 кВ НПЗ-2 | В 110 С-15 | Нет | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:30 | Кратковременное отключение на время опробования АПВ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) со стороны ПС 110 кВ НПЗ-2 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
ПС 110 кВ НПЗ-2 | В 110 С-16 | Нет | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | 22.04.20 | 22.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:30 | Кратковременное отключение на время опробования АПВ КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) со стороны ПС 110 кВ НПЗ-2 | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 22
ПС 110 кВ Привокзальная | СВ 110 | Нет | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | [30 empty] | ТР | 08:00 | Эксплуатационные работы | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24
ПС 110 кВ СМР | СВ 110 | Нет | 10.04.20 | 10.04.20 | 9 ч | 10.04.20 | 10.04.20 | 9 ч | [30 empty] | ЗРР | 00:30 | Опробование АВР СВ 110 ПС 110 кВ СМР | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пт 10
ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | ВЗ | Включить, для работ на В 110 кВ ПримГРЭС -Бикин ПС 110 кВ Бикин | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пт 10
ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | ВЗ | Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25) | с отключением |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | [30 empty] | ЗРР | ВЗ | Включить для работ на ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23) | с отключением |  |  | Снятая | bar: Апрель 2020 Ср 29
ПС 110 кВ Южная | В 110 С-14 | Нет | 28.04.20 | 29.04.20 | 1 дн 9 ч | 28.04.20 | 29.04.20 | 1 дн 9 ч | [30 empty] | ТР | ВЗ | Испытание вводов 110 кВ В 110 С-14 | с отключением | с переводом на ОВ |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Вт 28 to Апрель 2020 Ср 29
СП СЭС ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт) | Да | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ЗРР | 08:00 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ–3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С–116) | с отключением |  | Снижение объема ОН от ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 110 кВ К, ГПП-5 на 1,4 МВт | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03
СП СЭС ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт) | Нет | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 04:00 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) | без отключения |  | Снижение объема ОН от ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 110 кВ К, ГПП-5 на 1,4 МВт | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 09 to Апрель 2020 Пт 10
СП СЭС ХЭС ДРСК | Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК | Нет | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | [30 empty] | ЗРР | 03:00 | Снижение объема АЧР в связи с профилактическим восстановлением АЧР ПС 110 кВ Вознесенская на 1,4 МВт | без отключения |  |  | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ЗРР | 08:00 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116) | с отключением |  | МДП в КС "Выдача мощности Комсомольсокй ТЭЦ-3" 325 МВт | Исходная | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | [30 empty] | ЗРР | 08:00 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115) | с отключением |  | МДП в КС "Выдача мощности Комсомольсокй ТЭЦ-3" 325 МВт | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Ср 08
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 08:00 | ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118) | с отключением |  | МДП в КС "Выдача мощности Комсомольсокй ТЭЦ-3" 264 МВт | Исходная | bar: Апрель 2020 Чт 09 to Апрель 2020 Пт 10
Хабаровское РДУ | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | [30 empty] | ЗРР | 08:00 | Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117) | с отключением |  | МДП в КС "Выдача мощности Комсомольсокй ТЭЦ-3" 264 МВт | Исходная | bar: Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Вт 14
Заместитель начальника Службы электрических режимов | [40 empty] | Д.В. Маланов
Сухорукова Екатерина Александровна (4212)38-05-44; 33-44.