## Лист1
Инвестиционная программа филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети" на 2010 год
Таблица - Освоение капитальных вложений пообъектно по видам бизнеса | [16 empty] | тыс. руб.
| Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту | Год начала строительства | Год окончания строительства | Ед. изм. (км., Мва, м2, м3, шт. и т.д.) | Вводимая мощность в тек. году, км., Мва, м2, м3 и т.п., в т.ч. | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Остаток сметной стоимости на начало года в тек. ценах, без НДС | План на год в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных фондов в 2010 году в тек. ценах без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по филиалу "Приморские ЭС" |  |  | МВА | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 4301164.506 | 3566908.7747 | 1317957.55 | 164504.45 | 265850 | 484740.1 | 402863 | 747626
|  |  |  | км | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 31.8
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | МВА | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2032262.168 | 1362444.9787 | 755103.05 | 89891.45 | 179701 | 325073.1 | 160437.5 | 640416
|  |  |  | км | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1221730.066 | 743159.5627 | 582229.5 | 39002 | 119336 | 283426 | 140465.5 | 563566.7845
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | км | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 432964 | 320822.1337 | 234426.5 | 5045 | 59604 | 101236 | 68541.5 | 236693.4233
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | км | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 421538 | 309396.1337 | 223000.5 | 5045 | 56104 | 97736 | 64115.5 | 225267.4233
1.1.1 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ "ВТЭЦ-1-Залив-Голубинка-оп.54" | 2008 | 2010 | км | 2*2,1 | 0 | 0 | 0 | 2*2,1 | 55594 | 13332.1337 | 13332 | 0 | 7133 | 6002 | 197 | 13332.1337
1.1.2 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1" | 2008 | 2011 | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174830 | 107216 | 75507.5 | 3500 | 32539 | 29469 | 9999.5 | 75507.9661
1.1.3 | ЛЭП 110 кВ "Чайка-Седанка" (участок Чайка-Седанка) | 2008 | 2011 | км | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 142136 | 142136 | 87449 | 1545 | 2140 | 42841 | 40923 | 87449.3235
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "А-МГ" | 2009 | 2010 | км | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41763 | 39407 | 39407 | 0 | 10377 | 16034 | 12996 | 41673
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-Голдобин" (ЦП 1) | 2010 | 2010 | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7305 | 7305 | 7305 | 0 | 3915 | 3390 | 0 | 7305
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426 | 11426 | 11426 | 0 | 3500 | 3500 | 4426 | 11426
1.1.6 | Мероприятия по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с заявленой мощность до 15 кВт | 2010 | 2010 | шт | 108 |  | 86 | 22 |  | 11426 | 11426 | 11426 | 0 | 3500 | 3500 | 4426 | 11426
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 766375.066 | 399946.429 | 325412 | 33333 | 58627 | 167828 | 65624 | 304687.3612
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 766375.066 | 399946.429 | 325412 | 33333 | 58627 | 167828 | 65624 | 304687.3612
1.1.7 | ПС "УМЗ" монтаж и наладка ячейки вакуумного выключателя 6 кВ | 2010 | 2010 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 | 676
1.1.8 | ПС "Партизан" монтаж высоковольтного кабеля | 2010 | 2010 | км | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
1.1.9 | ПС "ХФЗ" монтаж и наладка ячейки вакуумного выключателя 6 кВ | 2010 | 2010 | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 676 | 676 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676
1.1.10 | ПС "УКФ" монтаж ячейки ф.3, ф.5 | 2010 | 2010 | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2482 | 2482 | 2482 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 2482
1.1.11 | ПС "Гранит" монтаж и наладка ячейки вакуумного выключателя 6 кВ | 2010 | 2010 | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 676
1.1.12 | ПС "Западная" монтаж и наладка ячейки вакуумного выключателя 6 кВ | 2010 | 2010 | шт | 0 |  | 1 |  |  | 676 | 676 | 676 | 0 |  | 676 |  | 676
1.1.13 | Установка Дуговых защит (ПС Бархатная, Авангард, Кролевцы, Голубинка, Штыково) | 2010 | 2010 | шт | 0 |  |  | 10 |  | 3390 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 3390
1.1.14 | Установка компенсирующих устройств на шинах 6-10 кВ подстанций СП ПЮЭС | 2009 | 2010 | Мвар | 0 |  | 36.2 |  |  | 115340 | 9948 | 9948 | 5444 | 4504 | 0 | 0 | 32044
1.1.15 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «1Р» с заменой отделителей ОД-110 кВ на элегазовые выключатели в цепях трансформаторов с установкой секционного выключателя | 2009 | 2010 |  | 0 |  |  |  |  | 26259 | 5543 | 5543 | 4543 | 1000 | 0 | 0 | 27880
1.1.16 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Бурун", с заменой трансформаторов на 2*40 | 2008 | 2010 |  | 0 |  |  |  |  | 124394.688 | 7905 | 7905 | 1392 | 6513 | 0 | 0 | 7905
1.1.17 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "2Р" (Замена трансформаторов на 2*40 МВА) | 2008 | 2010 |  | 0 |  |  |  |  | 117113.378 | 5590 | 5590 | 1215 | 4375 | 0 | 0 | 5590
1.1.18 | Расширение ПС 110/35/6 кВ "Спутник" | 2009 | 2011 | МВА | 0 |  |  |  |  | 135594 | 135594 | 76272 | 4475 | 4000 | 35528 | 32269 | 0
1.1.19 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС "Рощино" | 2009 | 2010 |  | 0 |  |  |  |  | 28453 | 21060.829 | 21061 | 14899 | 5835 | 327 | 0 | 27260.829
1.1.20 | Расширение ПС 35/6 кВ "Седанка" с переводом на напряжение 110 кВ | 2008 | 2011 | МВА | 16 |  |  |  | 16 | 91730 | 86815 | 71602 | 689 | 26908 | 26042 | 17963 | 76517
1.1.21 | Замена выключателей марки МГ-110 кВ на ПС Арсеньев-1, Плавзавод, Чугуевка (под ключ) | 2010 | 2010 | шт | 9 |  |  |  | 9 | 62100 | 62100 | 62100 | 0 | 0 | 52082 | 10018 | 62099.9322
1.1.22 | Замена В/вводов на ПС 110 кВ ЦП 7 | 2010 | 2010 | шт | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6997 | 6997 | 6997 | 0 | 2334 | 4663 | 0 | 6997
1.1.23 | Замена аккумуляторных батарей ЦП 8 | 2010 | 2010 | шт | 4 |  |  |  | 4 | 8730 | 8730 | 8730 | 0 | 0 | 7356 | 1374 | 8730
1.1.24 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели на ПС "Шахта-7", ПС "К-Рыболов" | 2010 | 2010 | шт | 4 |  |  |  | 4 | 40092 | 40092 | 40092 | 0 | 0 | 36092 | 4000 | 40092
1.1.25 | ПС 110/6 кВ "З", комплектация, монтаж и наладка оборудования ячейки 6 кВ №19 фидера №11 | 2010 | 2010 |  | 0 |  |  |  |  | 676 | 675.6 | 676 | 0 | 0 | 676 | 0 | 675.6
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) |  |  |  | 17 | 5 | 0 | 8 | 4 | 22391 | 22391 | 22391 | 624 | 1105 | 14362 | 6300 | 22186
1.2 | Средства учета и контроля э/э |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652096 | 509784 | 65305 | 5093 | 22125 | 25066 | 13021 | 65304
1.3 | ПИР для реконструкции будущих лет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143545.441 | 94610.755 | 94610.85 | 44185.85 | 32681 | 10934 | 6810 | 0
1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 2433 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12457.661 | 12457.661 | 12457.7 | 1610.6 | 5559 | 5147.1 | 141 | 12457.661
2 | Новое строительство и расширение |  |  | МВА | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2268902.338 | 2204463.796 | 562854.5 | 74613 | 86149 | 159667 | 242425.5 | 107209.8503
2.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2204254 | 2147698 | 506088.5 | 60368 | 62593 | 142298 | 240829.5 | 107209.8503
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | км | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 195266 | 157537 | 72980.5 | 37241 | 14713 | 15775 | 5251.5 | 98910
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | км | [5 empty] | 96356 | 96251 | 11694.5 | 1322 | 121 | 5000 | 5251.5 | 0
2.1.1 | Строительство ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-оп.54" | 2008 | 2012 | км | 0 |  |  |  |  | 96356 | 96251 | 11695 | 1322 | 121 | 5000 | 5251.5 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | км | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 98910 | 61286 | 61286 | 35919 | 14592 | 10775 | 0 | 98910
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ "Незаметное-Измайлиха" | 2009 | 2010 | км | 23.3 |  |  |  | 23.3 | 98910 | 61286 | 61286 | 35919 | 14592 | 10775 | 0 | 98910
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2008988 | 1990161 | 433108 | 23127 | 47880 | 126523 | 235578 | 8299.8503
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000688 | 1984552 | 427499 | 20335 | 45210 | 126523 | 235431 | 0
2.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бурная" с заходами КЛ-110 кВ | 2010 | 2011 | МВА | 0 |  |  |  |  | 468739 | 468739 | 80999 | 8474 | 8475 | 25423 | 38627 | 0
2.1.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" с заходами ЛЭП-110 кВ "Раздольная1-Пушкинская" | 2009 | 2012 | МВА | 0 |  |  |  |  | 425593 | 425593 | 115251 | 2751 | 3237 | 44659 | 64604 | 0
2.1.5 | Строительство ПС 110/6 кВ "Казармы" с заходами ЛЭП 110 кВ | 2009 | 2013 | МВА | 0 |  |  |  |  | 895000 | 895000 | 96609 | 4105 | 1659 | 31704 | 59141 | 0
2.1.6 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" | 2008 | 2012 | МВА | 0 |  |  |  |  | 211356 | 195220 | 134640 | 5005 | 31839 | 24737 | 73059 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 8300 | 5609 | 5609 | 2792 | 2670 | 0 | 147 | 8299.8503
2.1.7 | Строительство ПС 35/0.4 кВ "Незаметное" | 2009 | 2010 | МВА | 2*0,63 |  |  |  | 2*0,63 | 8300 | 5609 | 5609 | 2792 | 2670 | 0 | 147 | 8299.8503
| ПИР для строительства будущих лет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64648.338 | 56765.796 | 56766 | 14245 | 23556 | 17369 | 1596 | 0