## П. 2 объемы ремонтов
Годовая программа ремонтов оборудования филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2013 г.
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
1.1.1. | ВЛ №101 " ЧуГРЭС-М.Нимныр" инв.номер №YA0000430
|  | к.р. | май- октябрь | Замена опор: АП-обр.-2 шт; П-обр.-4шт,, Замена траверс на П-обр опорах-14, Замена траверс на АП-обр опорах -5шт.
|  | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную- 7,43 га
|  | к.р. | февраль-март | Бурение скважин установка приставок под опоры 16шт
|  | к.р. | август-сентябрь | Расчистка просеки вручную- 10 га
1.1.2. | ВЛ №102 " ЧуГРЭС-Хатыми" инв.номер №YA0000431
|  | к.р. | май-сентябрь | Замена опор: АП-обр.-3, П-обр.-4 шт;замена траверс на П-обр. опоре - 8 шт., замена траверс на АП-3 шт.
|  | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную- 7,43 га
|  | к.р. | март-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -40шт
|  | к.р. | август-сентябрь | Расчистка просеки вручную- 10 га
1.1.3. | ВЛ №103"М.Нимныр-Б.Нимныр" инв.номер №YA0000569
|  | к.р. | март-сентябрь | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-28 шт;
|  | к.р. | июнь-июль | Бурение скважин установка приставок под опоры -24шт
1.1.4. | ВЛ №104 "Лебединый-Куранах" инв.номер №YA0000572
|  | к.р. | июнь-сентябрь | Замена опор: АП-обр.-3шт, П-обр.-31шт
|  | к.р. | март-июль | Бурение скважин установка приставок под опоры -72шт
|  | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную 6 га
1.1.5. | ВЛ №111 "Н.Куранах-В.Куранах" инв.номер №YA0000565
|  | к.р. | июль- сентябрь | Замена опор:П-обр.-11 шт; замена изоляторов
|  | к.р. | июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -16шт
|  | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -2 га
1.1.6. | ВЛ №112 "ТДЭС-24км" инв.номер №YA0000593
|  | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную -9 га
1.1.7. | ВЛ №105 "отпайки от ВЛ №№ 205/206-ТДЭС" инв.номер №YA0000592
|  | к.р. | июль-август | Замена опор:П-обр.-7 шт;
|  | к.р. | март, июль | Расчистка просеки вручную -3,2 га
1.1.8. | ВЛ №116"НГРЭС-ПС 40 ОФ"" инв.номер №YA0000434
|  | к.р. | март-июнь | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор-18шт
|  | к.р. | май-август | Расчистка просеки вручную -8,5 га
|  | к.р. | май-август | Расширение просеки до нормативных размеров-4,7га
1.1.9. | ВЛ №117"НГРЭС-ПС 40 ОФ"" инв.номер №YA0000433
|  | к.р. | май-июнь | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор-16шт
|  | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную -6,5 га
|  | к.р. | июль-август | Расширение просеки до нормативных размеров-5,3га
|  | к.р. | июнь-июль | Окраска металлических опор -4шт
1.1.10. | ВЛ №119 "НГРЭС - ПС №47 СХК" инв.номер №YA0000436
|  | к.р. | март | Замена опор: АП-обр.-4шт замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-24 шт Бурение скважин установка приставок под опоры -32шт
1.1.11. | ВЛ №120 "НГРЭС - ПС №47 СХК"инв.номер №YA0000435
|  | к.р. | март-апрель | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-23 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-81шт
|  | к.р. | июль | Расширение просеки до нормативных размеров-1,4га
1.1.12. | ВЛ №133 "Юхта-Лебединый" инв.номер №YA0000571
|  | к.р. | июль-август | Замена опор: П-обр.-13 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-39шт
1.1.13. | ВЛ №133 А"Б.Нимныр-Юхта" инв.номер №YA0000570
|  | к.р. | июнь | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-1шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-15шт
|  | к.р. | май | Бурение скважин установка приставок под опоры -10шт
|  | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -4га
1.1.14. | ВЛ №127,128 отпайки от ВЛ-116,117-ПС50" инв.номер №YA0000444
|  | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную -5 га
|  | к.р. | июль-август | Расширение просеки до нормативных размеров-3,3га
1.1.15. | ВЛ №129,130 "ПС 47 СХК-ПС49 Городская" инв.номер №YA0000443
|  | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -4,2 га
|  | к.р. | июнь-июль | Расширение просеки до нормативных размеров-2,8га
1.1.16. | Резерв
|  | к.р. | сентябрь | Замена аварийных опор: АП-обр.1шт, П-обр.-1шт
1.2. | 35 кВ
1.2.1. | ВЛ №2А"Сосновый-Якокут" инв.номер №YA0000576
|  | к.р. | май | Расчистка просеки вручную -4 га
1.2.2. | ВЛ №3 "ПС №2 Лебединый- ПС №7 МПС" инв.номер №YA0000561
|  | к.р. | май, сентябрь | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-5 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-27шт
1.2.3. | ВЛ №4"Сосновый-Восточная" инв.номер №YA0000563
|  | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -4 га
1.2.4. | ВЛ №5"ПС 6 Восточная-ПС8 В.Куранах" инв.номер№YA0000564
|  | к.р. | июнь | Замена опор: АП-обр.-1шт, замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-6шт
|  | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -3 га
1.2.5. | ВЛ №7 "Озерный-РЛ-340" инв.номер №YA0000559
|  | к.р. | июнь-август | Расчистка просеки вручную -4 га
1.2.6. | ВЛ№ 8А "ПС 63 Селигдар-РЛ 340" инв.номер №YA0000560
|  | к.р. | май, октябрь | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-7 шт;
1.2.7. | ВЛ №9 "Лебединый-Алдан" инв.номер №YA0000566
|  | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную -4га
1.2.8. | ВЛ №10 "Лебединый-Белая Гора" инв.номер №YA0000567
|  | к.р. | май | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-3 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-21шт
|  | к.р. | июль | Расчистка просеки вручную -3га
1.2.9. | ВЛ №15 "ПС №7 МПС-Сосновый" инв.номер №YA0000562
|  | к.р. | март-июнь, сентябрь | Замена опор: АП-обр.-4шт, П-обр.-5 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-51шт
1.2.10. | ВЛ №17" ПС №26-Алексеевск" инв.номер №YA0000596
|  | к.р. | май-сентябрь | Расчистка просеки вручную -6,6 га
1.2.11. | ВЛ №20" ПС №18-Хатыстыр" инв.номер №YA0000568
|  | к.р. | июль-август | Замена опор: П-обр.-14 шт(ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-42шт
|  | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -3 га
1.2.12. | ВЛ №22 "24 км- Ыллымах" инв.номер №YA0000599
|  | к.р. | август-сентябрь | Расчистка просеки вручную -7,8 га
|  | к.р. | август | Замена П-обр опоры
1.2.13. | ВЛ №15А "Канавное-Якокит" инв.номер №без.номера
|  | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -8,4га
1.2.14. | Резерв
|  | к.р. | сентябрь | Замена аварийных опор: П-обр.-5шт
1.2.15. | Резерв |  | сентябрь
1.3. | 6-10 кВ
1.3.1. | Ф. Аэропорт-1 инв.номер №YA0000099
|  | к.р. | июль-август | Замена опор: 5 ООП, 2 ОУП, 2 АО
1.3.2. | Ф. Аэропорт-2 инв.номер №YA0000100
|  | к.р. | август | Замена опор: 6 ООП, 1 ОУП
1.3.3. | Ф. Иксовый инв.номер №YA0003480
|  | к.р. | май-сентябрь | Замена опор: 10 ООП, 1 АО
1.3.4. | Ф. Хлебозавод инв.номер №YA0000098
|  | к.р. | сентябрь-октябрь | Замена опор: 6 ООП, 2 ОУП, 1 АО
1.3.5. | Ф.Бойлерная (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000411
|  | к.р. | июль-август | Замена опор: 6 АО, 4 ООП, установка доп.опор 2 ООП, замена РЛНД-10/400, установка РДИП
1.3.6. | Ф Жилпоселок (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000412
|  | к.р. | июнь-июль | Замена опор: 3 ООТ, установка доп.опор 6 АО, установка 2 РЛНД-10/400; монтаж СИП-50-1,25км
1.3.7. | Ф.Насосная-2 (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000412
|  | к.р. | август | Замена опор: 1 АО, установка доп.опоры 1 ООП, замена РЛНД-10/400;
1.3.8. | Ф.Город (г.Томмот) инв.номер №YA0000802
|  | к.р. | август | Замена опор: 7 ООП
1.3.9. | Ф.База (г.Томмот) инв.номер №YA0000800
|  | к.р. | сентябрь | Замена опор: 1 АО, 12 ООП;
1.3.10. | Ф.Вермикулит (г.Томмот) инв.номер №YA0000799
|  | к.р. | июнь | Замена опор: 5 ООП, 1 ОУП
1.3.11. | Ф.Слюда (г.Томмот) инв.номер №YA0000798
|  | к.р. | апрель-май | Замена опор: 2 ОУП, 7 ООП
1.3.12. | Ф.МПС (г.Алдан) инв.номер №YA0003483
|  | к.р. | август | Замена опор: 4 ООП
1.3.13. | Резерв
|  | к.р. | сентябрь | Замена аварийных опор: -4 ООП
1.4. | 0,4 кВ
1.4.1 | г. Алдан
| инв.номер №YA0000105 | к.р. | апрель-июль | Замена опор: 23 ООП,18 ОУП замена провода на СИП-2,08км
1.4.2 | п.В. и Н.Куранах,
| инв.номер №YA0000418, инв.номер №YA0001909 | к.р. | апрель-ноябрь | Замена опор: 41 ООП, 24 ОУП, установка опор 2 ООП, 1 ОУП; замена провода АС-70-1,7км, АС-50-0,6км; замена вводов на ж/дома-40 шт
1.4.3 | с.Хатыстыр
| инв.номер №YA0002956 | к.р. | март-июнь, октябрь | Замена опор: 27 ООП, 9 ОУП; установка опор 9 ООП, 1 ОУП, монтаж провода АС 50-2,2 км; замена вводов на ж/дома-11шт
1.4.4 | г. Томмот
| инв.номер №YA0000811 | к.р. | май-сентябрь | Замена опор: 60 ООП, 9 ОУП, 1АО
1.4.5 | п. Алексеевск
| инв.номер №YA0000843 | к.р. | июнь-июль | Замена приставок на опорах: 20 шт
1.4.6 | Резерв
|  | к.р. | сентябрь | Замена аварийных опор: .-8 ООП
2. | Оборудование подстанций
2.1. | 110кВ ПС №5 Алдан
| 6кВ инв.номер №YA0000910 | к.р. | май | ВМПЭ-10-630-20У2 - 3 шт
2.2. | 35кВ ПС №6 Восточная
| 6кВ инв.номер №YA0000975 | к.р. | июль | МВ-6 кВ ВМГ-10 -3шт
2.3. | 110кВ ПС № 8 "В.Куранах"
| 6кВ инв.номер №YA0000941 | к.р. | июнь | ВМПЭ-10-630-20У2 - 2 шт
2.4. | 110кВ ПС №18 "Н.Куранах"
| 35кВ инв.номер №без.номера | к.р. | июль | МВ-35 кВ ВМД-35/600 -1шт
| 6кВ инв.номер №без.номера | к.р. | июль | МВ- 6кВ ВМГ-133 3шт.
2.5. | 110 кВ ПС №26 "24км"
| 35 кВ инв.номер №YA0000601 | к.р. | август | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Р-398)- 1 шт.
2.6. | 35 кВ ПС №23 "Ыллымах"
| 35кВ инв.номер №YA0000604 | к.р. | август | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РЛ-22)- 1 шт.
2.7. | 35 кВ ПС №12 "Укулан"
| 35 кВ инв.номер №без.номера | к.р. | июнь | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Р-35-1Т, Р-35-2Т, Р-35-3Т, РШ-18)- 4 шт.
2.8. | 110 кВ ПС №36 "М.Нимныр"
| 110 кВ инв.номер №без.номера | к.р. | июль | РЛНД-110кВ (Р-157,158,159,160)
| 110 кВ инв.номер №без.номера | к.р. | июль | Разъединители SONK-12-1 (Р-138,Р-139,Р-140)
2.9. | 35 кВ ПС №11 "Аэропорт"
| 35кВ инв.номер №без.номера | к.р. | август | С-35М-630-10У1- "В-35-3Т"
| 6 кВ инв.номер №без.номера | к.р. | март | МВ- 6кВ ВМГ-10 2шт.
| 35кВ инв.номер №без.номера | к.р. | август | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Р-34-1Т, Р-35-2Т, Р35-3Т)-3 шт.
2.10. | 110 кВ ПС №38 "Угольная"
| 6 кВ инв.номер №без.номера | к.р. | август | МВ-6кВ ВМПЭ-10 - 2 шт.
2.11. | 110 кВ ПС №39 "Хатыми"
| 10 кВ инв.номер №YA0000453 | к.р. | август | МВ-10 кВ ВМПЭ-10 - 2 шт.
2.12. | 110к ПС №40 ОФ
| 35кВ инв.номер №YA0000464 | к.р. | май | МКП-35-1000(В-29)
| 35кВ инв.номер №без.номера | к.р. | май | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РШ-28,РШ-30,РШ-29, РЛ-30, РЛ-39)-5 шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000463 | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-5шт
2.13. | 110кВ ПС №41 Беркакит
| 35кВ инв.номер №YA0000453 |  | июнь | С-35М-630-10У1-(В-35-1Т)
| 10кВ инв.номер №без.номера | к.р. | апрель | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-2шт
2.14. | 110кВ ПС №42 Городская
| 10кВ инв.номер №без.номера | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-4шт
2.15. | 110кВ ПС №43 Гранитная
| 6кВ инв.номер №без.номера | к.р. | апрель | МВ-6 кВ ВМПП-10 - 1 шт.
2.16. | 35кВ ПС №44 "РМЗ-1"
| 6кВ инв.номер №YA0000491 | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-1шт
2.17. | 110кВ ПС №45 "Строительная"
| 6кВ инв.номер №YA0000495 | к.р. | март | МВ-6 кВ ВМПП-10 - 2 шт.
2.18. | 110кВ ПС №47 "СХК"
| 110кВ инв.номер №без.номера |  | июль | РЛНДЗ-110 с заменой изоляторов на ОТПК -9 шт.
| 10кВ инв.номер №без.номера | к.р. | февраль | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-3шт
2.19. | 110кВ ПС №49 "Городская-2"
| 110кВ инв.номер №YA0002017 | к.р. | июль | НКФ-110
| 10кВ инв.номер №YA0000506 | к.р. | февраль | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-4шт
2.20. | 110 кВ ПС №50 "РМЗ-2"
| 10кВ инв.номер №YA0000516 | к.р. | февраль | ВМПЭ-10-4шт
2.21. | 35 кВ ПС №51 "ХПВ"
| 6 кВ инв.номер №YA0000528 | к.р. | март | МВ-6 кВ ВПМ-10-2шт
Итого капительный ремонт
Текуший Ремонт
2.2.1. | 110 кВ ПС№2 "Лебединый"
| 110кВ инв.номер №YA0000888,YA000089, | т.р. | июнь | ТДТН-16000/110/35/6 -2шт.
| 110кВ инв.номер №YA0000890 | т.р. | июнь | РЛНД-110 (Р 117,Р 118,Р 120)
| 6кВ инв.номер №YA0000898, YA0000889 | т.р. | июнь | ТМ-160/6-3шт( ТСН-1,ТСН-2,ТСН-3)
2.2.2. | 35кВ ПС№3 "Белая гора" | т.р.
| 35кВ инв.номер №YA0000969 | т.р. | июль | ТМ1000/35-1шт
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-40/6-1шт( ТСН-1)
2.2.3. | 35 кВ ПС№4 "Ленинский"
| 35кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ 2500/35-1шт
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-40/6-1шт( ТСН-1)
2.2.4. | 110 кВ ПС№5 "Алдан"
| 110кВ инв.номер №YA0000465, №YA0000927 | т.р. | май | ТДТН-16000/110/35/6 -2шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000906, №YA0000928 | т.р. | май | ТМ-250/6-1шт( ТСН-1)
2.2.5. | 35 кВ ПС№6 "Восточная"
| 35кВ инв.номер №YA0001009, №YA0001027 | т.р. | июль | ТМН-6300/35/6 -2шт.
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-25/6-2шт( ТСН-1, ТСН-2)
2.2.6. | 35 кВ ПС№7 "МПС"
| 35кВ инв.номер №YA0000979, №YA0000981 | т.р. | август | ТМН-4000/35/6 -2шт.
| 6кВ инв.номер №YA00001007, №YA0001028 | т.р. | август | ТМ-25/6-2шт( ТСН-1, ТСН-2)
2.2.7. | 110 кВ ПС№8 "В.Куранах"
| 110кВ инв.номер №YA0000929 | т.р. | июнь | ТДТН-16000/110/35/6 -1шт.
| 110кВ инв.номер №YA0000942 | т.р. | июнь | ТДТН-10000/110/35/6 -1шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000930, инв.номер №YA0000931 | т.р. | июнь | ТМ-250/6-2шт( ТСН-1, ТСН-2)
ПС № 14 "Хатыстыр"
| 35кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июнь | ТМН-1600/35/6 -2шт.
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июнь | ТМ-25/6-1шт( ТСН)
2.2.8. | 110 кВ ПС№16 "Юхта"
| 110кВ инв.номер №YA0000876 | т.р. | июль | ТМТН-6300/110/35/6 -1шт.
| 10кВ инв.номер №YA0000876 | т.р. | июль | ТМ-63/10-1шт( ТСН-1)
2.2.9. | 35кВ ПС №17 "Электрокотельная"
| 35кВ инв.номер №YA0000958, инв.номер №YA0000959 | т.р. | июнь | ТМН-6300/35/6 -2шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000963, №YA0000967 | т.р. | июнь | ТМ-40/6-2шт( ТСН-1, ТСН-2)
2.2.10. | 110 кВ ПС№18 "ЗИФ"
| 110кВ инв.номер №YA0000880, №YA0000879 | т.р. | май | ТДТН-16000/110/35/6 -2шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000989 | т.р. | май | ТМ-160/6-2шт( ТСН-1, ТСН-2)
2.2.11. | 35 кВ ПС№20 "Якокут"
| 35кВ инв.номер №YA0000219 | т.р. | август | ТМ-1000/35/6 -1шт.
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | август | ТМ-25/6-1шт( ТСН-1)
2.2.12. | 35 кВ ПС№12 "Укулан" инв.номер №YA0000667 | т.р. | июнь | В-35-1Т-3Т, (С-35М/630/10) -1шт.
2.2.13. | 35 кВ ПС№23 "Ыллымах"
| 35кВ инв.номер №YA0000602 | т.р. | август | ТМН-1000/35/6 -1шт.
2.2.14. | 110 кВ ПС№36 "М.Нимныр"
| 110кВ инв.номер №YA0002037 | т.р. | июль | ТМН-2500/110/10 -1шт.
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-63/6-1шт( ТСН-1)
2.2.15. | 110 кВ ПС№37 "Б.Нимныр"
| 110кВ инв.номер №YA0000901 | т.р. | август | ТМН-2500/110/10 -1шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000902 | т.р. | август | ТМ-63/10 - 1шт.
2.2.16. | 35 кВ ПС№11 "Аэропорт"
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | март | ТМ-100/6 - 1шт.
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | март | МВ - 6 кВ -1шт (ВКЭ-М-10У1)
2.2.17. | 110 кВ ПС№38 "Угольная"
| 110кВ инв.номер №YA0000451 | т.р. | август | ТДН-10000/110-1шт
| 6кВ инв.номер №YA0000451 | т.р. | август | МВ - 6 кВ ВМПЭ-10-630-20У2 -1шт
| 110кВ инв.номер №YA0000451 | т.р. | август | РЛНДЗ-110 - 1шт.
2.2.18. | 110 кВ ПС№39 "Хатыми"
| 110кВ инв.номер №YA0000452 | т.р. | август | ТМ-6300/110/10 -1шт
| 10кВ инв.номер №YA0000453 | т.р. | август | МВ - 6 кВ ВМПЭ-10-630-20У2 -1шт
| 10кВ инв.номер №без.номера | т.р. | август | ТМ-25/6
2.2.19. | 110 кВ ПС№40 "ОФ"
| 110кВ инв.номер №YA0000458, №YA0000467, №YA0000462 | т.р. | май | ТДТН-40000/110/35/6 -3шт.
| 6кВ инв.номер №YA0000533 | т.р. | май | ТМ-250/6 -шт
| 6кВ инв.номер №YA0000888 | т.р. | январь | ВМПЭ-10 -3шт
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | январь | секция сборных шин 6кВ
2.2.20. | 110 кВ ПС№41 "Беркакит"
| 110кВ инв.номер №YA0000470, №YA0000477 | т.р. | май-июнь | ТДТН-10000/110/35/6 -2шт.
| 10кВ инв.номер №без.номера | т.р. | апрель | ВМПЭ-10 -2 шт.
2.2.21. | 110 кВ ПС№42 "Городская"
| 110кВ инв.номер №YA0000483, №YA0000480 | т.р. | июнь | ТДН-16000/110-67-У1 -2шт
| 10кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июнь | РЗДСОМ-380/10-2шт
| 10кВ инв.номер №без.номера | т.р. | январь | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.22. | 110 кВ ПС№43 "Гранитная"
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | апрель | ВМПЭ-10-1шт
| 110кВ инв.номер №YA0000457 | т.р. | июнь | ТМН-2500/110-71У1-1шт
2.2.23. | 35 кВ ПС№44 "РМЗ-1"
| 35кВ инв.номер №YA0000489, №YA0000492 | т.р. | июль | ТДНС-16000/35/6-2шт
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-100/6 - 1шт
| 6кВ инв.номер №YA0000491 | т.р. | январь | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.24. | 110 кВ ПС№45 "Строительная"
| 110кВ инв.номер №YA0000505, №YA0000504 | т.р. | июль | ТДТН-16000 -2шт
| 6кВ инв.номер №YA0000495 | т.р. | март | ВМПП-10 - 2 шт.
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-63/6- 1шт
2.2.25. | 110 кВ ПС№47 "СХК"
| 110кВ инв.номер №YA0000498, №YA0000501 | т.р. | июль | ТДН-16000 -2шт
| 110кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ВМТ-110Б-1250-25 - 1шт
| 110кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТФЗМ-110-1шт
| 6кВ инв.номер №без.номера | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.26. | 110 кВ ПС№49 "Городская-2"
| 110кВ инв.номер №YA0000493, №YA0000496 | т.р. | июль | ТДН-16000 - 2шт.
| 10кВ инв.номер №YA0000506 | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт
| 10кВ инв.номер без.номера | т.р. | июль | ЗРОМ-2
2.2.27. | 110 кВ ПС№50 "РМЗ-2"
| 110кВ инв.номер №YA0000522, инв.номер №YA0000521 | т.р. | июль | ТРДН-40000- 2шт.
| 10кВ инв.номер №YA0000516 | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.28. | 35 кВ ПС№51 "ХПВ"
| 35кВ инв.номер №без.номера | т.р. | июль | ТМ-1600/35-2шт
| 6кВ инв.номер №YA0000528 | т.р. | март | ВМПЭ-10 -2шт
Итого текущий ремонт
3. | Трансформаторные подстанции
3.1. | г.Алдан-ТП-14,ТП-20, инв.номер №YA0001845, №YA0000120 |  | май-август | Замена щитов ЩО-70-14шт
3.2. | п.Н.Куранах-ТП-12,ТП-15, ТП-23,ТП-29 инв.номер №YA0001932, №YA0001922, №YA0001937, №YA0000422 |  | июнь-июль | Замена рубильников на автоматич. выключат-12шт;
3.3. | п.Серебряный Бор-ТП-135, ТП-136, ТП-368, ТП-497 инв.номер №YA0002494 |  | май-июнь | Замена кабельных муфт-4шт
4 | Здания и сооружения
4.1 | Здание РПБ-5 (г.Томмот) инв.номер №YA0000655 | к.р. | июль-август | Облицовка фасада профлистом, замена входных дверей на ПВХ, ремонт отмостки
4.2 | Теплосеть г.Нерюнгри (РПБ-3) инв.номер №YA0000534 | к.р. | июнь-июль | Разборка старой изоляции, монтаж стоек под теплотрассу, укладка трубопроводов ХВС,ТВС, канализации, устройство изоляции
4.3 | ПС "Хатыми" № 39 Маслосборник инв.номер №YA0000454 | к.р. | июнь | Устройство маслоприемников, маслопровода, маслосборника, фундаментов
4.4 | ПС "Хатыми" № 39 Ограждение инв.номер №YA0000454 | к.р. | июнь | Ремонт ограждения: смена пожилин, смена стоек, смена сетки
4.5 | ПС "Белая гара" № 3 Маслосборник инв.номер №YA0000970 | к.р. | июль | Устройство маслоприемников, маслопровода, маслосборника, фундаментов
4.6 | ПС "Серебряный Бор" № 45 Маслосборник инв.номер №YA0000494 | к.р. | июль-август | Устройство маслоприемников, маслопровода, маслосборника, фундаментов
4.7 | ПС "Аэропорт" № 11 Ограждение инв.номер №без.номера | к.р. | июнь | Ремонт ограждения: смена пожилин, смена стоек, смена сетки
4.8 | ПС "Левобережная" № 35 Ограждение инв.номер №без.номера | к.р. | май | Ремонт ограждения: смена пожилин, смена стоек, смена сетки
4.9 | ПС"Ленинский" № 4 Маслосборникинв.номер №YA0000893 | к.р. | июнь | Устройство маслоприемников, маслопровода, маслосборника, фундаментов
4.10 | ПС"РПБ" № 32 Ограждение инв.номер №без.номера | к.р. | июль | Ремонт ограждения: смена пожилин, смена стоек, смена сетки
4.11 | ПС "Восточная" № 6 Ограждение инв.номер №без.номера | к.р. | июнь | Ремонт ограждения: смена пожилин, смена стоек, смена сетки
4.12 | ПС "МПС" № 7 Ограждение инв.номер №без.номера | к.р. | сентябрь | Ремонт ограждения: смена пожилин, смена стоек, смена сетки
4.13 | ПС "Лебединый" № 2 Маслосборник инв.номер №YA0000892 | к.р. | август | Устройство маслоприемников, маслопровода, маслосборника, ремонт фундаментов
4.14 | ПС"Восточная" № 6 инв.номер №без.номера | к.р. | май-сентябрь | Демонтаж старой кровли,монтаж металлической кровли,монтаж металлических дверей,ремонт штукатурки и окраска фасадов,ремонт отмостки
5 | Атотранспорт
5.1 | Автомашины Урал-4320 Т108ЕВ14 инв.номер №YA0000753
|  | к.р. | март | Замена раздаточной коробки
|  | к.р. | март | Замена редуктора среднего моста
|  | к.р. | март | Замена компрессора
|  | к.р. | март | Замена насоса гидроусилителя
|  | к.р. | март | Замена генератора
|  | к.р. | март | Замена усилителя 5557
|  | к.р. | март | Замена стартера
|  | к.р. | март | Замена редуктора заднего моста
5.2 | Автомашины УАЗ 2206 В439ЕА14 инв.номер №YA0000278
|  | к.р. | сентябрь | Замена ДВС
|  | к.р. | сентябрь | Замена радиатора
|  | к.р. | сентябрь | Замена КПП и раздаточной коробки
|  | к.р. | сентябрь | Замена заднего моста
|  | к.р. | сентябрь | Замена переднего моста
5.3 | Автомашины УАЗ - 31519 Т065ЕВ14 инв.номер №YA0000557
|  | к.р. | август | Замена ДВС
|  | к.р. | август | Замена радиатора
|  | к.р. | август | Замена КПП и раздаточной коробки
|  | к.р. | август | Замена заднего моста
|  | к.р. | август | Замена переднего моста
5.4. | Автомашины Урал 4444 М497ВА14 инв.номер №YA0000259
|  | к.р. | май | Замена насоса гидроусилителя
|  | к.р. | май | Замена реактивной штанги, 4 шт.
|  | к.р. | май | Замена усилителя 5557
|  | к.р. | май | Замена стартера
|  | к.р. | май | Замена КПП
|  | к.р. | май | Замена усилителя пневматического 2 шт.
|  | к.р. | май | Замена генератора
|  | к.р. | май | Замена раздаточной коробки
5.5 | Автомашины Урал -3255-0010 М496ВА14 инв.номер №YA0000258
|  | к.р. | октябрь | Замена раздаточной КПП
|  | к.р. | октябрь | Замена переднего моста
|  | к.р. | октябрь | Замена компрессора
5.6 | Автомашины Урал -43204 Е150ЕВ14 инв.номер №YA0000555
|  | к.р. | октябрь | Замена редуктора среднего моста
|  | к.р. | октябрь | Замена редуктора заднего моста
|  | к.р. | октябрь | Замена усилителя 5557
|  | к.р. | октябрь | Замена двигателя ЯМЗ-238М2
|  | к.р. | октябрь | Замена КПП
|  | к.р. | октябрь | Замена стартера
|  | к.р. | октябрь | Замена насоса гидроусилителя
|  | к.р. | октябрь | Замена передней рессоры 2 шт.
|  | к.р. | октябрь | Замена реактивной штанги,2 шт.
5.7 | Автомашины Урал -4320 Т112ЕВ14 инв.номер №YA0000237
|  | к.р. | сентябрь | Замена стартера
|  | к.р. | сентябрь | Замена КПП
|  | к.р. | сентябрь | Замена насоса гидроусилителя
|  | к.р. | сентябрь | Замена реактивной штанги, 4 шт.
|  | к.р. | сентябрь | Замена усилителя пневматического 2 шт.
|  | к.р. | сентябрь | Замена колесных цилиндров 6 шт
5.8 | Автомашины Урал -4320 Т338ЕВ14 инв.номер №YA0000245
|  | к.р. | май | Замена усилителя пневматического 2 шт.
|  | к.р. | май | Замена колесных цилиндров 6 шт
|  | к.р. | май | Замена передней рессоры 2 шт.
5.9 | Автомашины Камаз-43118 Н652ЕН14 инв.номер №YA0001666
|  | к.р. | ноябрь | Замена усилителя пневматического 2 шт.
|  | к.р. | ноябрь | Замена колесных цилиндров 6 шт
5.10 | Автомашины Камаз-43106 Т157ЕВ14 инв.номер №YA0000255
|  | к.р. | ноябрь | Замена энергоаккумуляторов
|  | к.р. | ноябрь | Замена механизмаГУР
|  | к.р. | ноябрь | Замена насоса ГУР
5.11 | Автомашины ПАЗ-320660 В391ЕА инв.номер №YA0000756
|  | к.р. | ноябрь | Замена радиатора
5.12 | Т-170 26-63РТ инв.номер №YA0001980
|  | к.р. | ноябрь | Замена Ссрвомеханизма
|  | к.р. | ноябрь | Замена насосов НШ-100
|  | к.р. | ноябрь | Замена опорных катков
5.13 | МТЛБ 2230 РМ инв.номер №YA0000270
|  | к.р. | ноябрь | Замена балансиров
|  | к.р. | ноябрь | Замена опорных катков
5.14 | Автомашина Камаз-6520 Н420 инв.номер №YA0002110
|  | к.р. | ноябрь | Замена радиатораохлаждения ДВС
6. | Прочее оборудование
6.1 | ПС-40 ОФ
| инв.номер №YA0000511 | к.р. | июнь | Кап.ремонт ПС-40 ВЛ-116 фаза "А" замена фильтр присоединения ФП, разъединитель РВО 10/400 УХл2
| инв.номер №YA0000511 | к.р. | июнь | Кап.ремонт ПС-40 ВЛ-117 фаза "В" замена фильтр присоединения ФП, разъединитель РВО 10/400 УХл2
6.2 | ПС-47 СХК
| инв.номер №YA0002224 | к.р. | июль | Кап.ремонт ПС-47 ВЛ-119 фаза "В" замена фильтр присоединения ФП, разъединитель РВО 10/400 УХл2
6.3 | Эл.котельная
| инв.номер №YA0000779 | к.р. | июль | Ремонт распред.устройств: замена запорной арматуры