## Лист1
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЮЯЭС на 2017 г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
Передаточные устройства
110 кВ
35 кВ
6-10 кВ
0,4 кВ
Оборудование подстанций
Трансформаторные подстанции
Здания и сооружения
Автотранспорт
Прочие (СДТУ)
АИИС КУЭ
Аварийный резерв
ВЛ-110 всего просека
расчистка
ВЛ-35 всего
расчистка
Всего ремонт
Передаточные устройства
1 |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000430 | ЛЭП-110кВ. Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайкой на ПС Угольная №101 L=115 000 м. | По состоянию. ПОН |  | К | Февраль | Октябрь | Демонтаж опор 42шт. Монтаж опор 42шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные 46шт. Ручная расчистка просеки 14,37Га. Бурение скважин и установка деревянных приставок 84шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 42
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 42
[8 empty] | К | Апрель | Октябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные | шт. | 46
[8 empty] | К | Май | Август | Ручная расчистка просеки | Га. | 14.37
[8 empty] | К | Февраль | Апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 84
1.1.2. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000431 | ЛЭП-110кВ. Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайкой на ПС Угольная №102 L=65 798,7 м. | По состоянию. ПОН |  | К | Февраль | Октябрь | Демонтаж опор 24шт. Монтаж опор 24шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные 24шт. Ручная расчистка просеки 9,95Га. Бурение скважин и установка деревянных приставок 54шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 24
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 24
[8 empty] | К | Апрель | Октябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные | шт. | 24
[8 empty] | К | Июнь | Сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га. | 9.95
[8 empty] | К | Февраль | Апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 54
1.1.3. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000432 | ЛЭП-110кВ.Хатыми – Малый Нимныр №102а L=89 148,6 м. | По состоянию. ПОН |  | К | Февраль | Сентябрь | Демонтаж опор 17шт. Монтаж опор 17шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные 19шт. Ручная расчистка просеки 6,5Га. Бурение скважин и установка деревянных приставок 52шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Июль | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 17
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Июль | Сентябрь | Монтаж опор | шт. | 17
[8 empty] | К | Июль | Сентябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные | шт. | 19
[8 empty] | К | Июнь | Август | Ручная расчистка просеки | Га. | 6.5
[8 empty] | К | Февраль | Март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 52
1.1.4. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000442 | ЛЭП-110кВ.СХК – Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная №121 L=11 174,3 м. | ПОН |  | К | Июнь | Август | Ручная расчистка просеки 4,54Га.
[8 empty] | К | Июнь | Август | Ручная расчистка просеки | Га. | 4.54
1.1.5. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000438 | ЛЭП-110кВ №123 отпайка от Л-119 – Серебряный Бор L=1 826,9 м. | По состоянию |  | К | Май | Октябрь | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные 3шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт.
[5 empty] | УД 110-1 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 1
[5 empty] | УД 110-1 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 1
[8 empty] | К | Октябрь | Октябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные | шт. | 3
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
1.1.6. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000540 | ЛЭП-110кВ. Лебединый - Нижний Куранах с отпайками №104 L=40 700м | По состоянию. ПОН |  | К | Март | Октябрь | Демонтаж опор 21шт. Монтаж опор 21шт. Ручная расчистка просеки 3,5Га. Бурение скважин и установка деревянных приставок 36шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 21
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 21
[8 empty] | К | Июнь | Сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га. | 3.5
[8 empty] | К | Март | Март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 36
1.1.7. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000571 | ЛЭП-110кВ. Юхта - Лебединый №133 L=37 300м. | По состоянию. ПОН |  | К | Март | Август | Демонтаж опор 12шт. Монтаж опор 12шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 36шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Март | Август | Демонтаж опор | шт. | 12
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Март | Август | Монтаж опор | шт. | 12
[8 empty] | К | Май | Июль | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 36
1.1.8. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000570 | ЛЭП-110кВ. Большой Нимныр - Юхта №133а L=19 800м. | По состоянию |  | К | Апрель | Август | Демонтаж опор 9шт. Монтаж опор 9шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 26шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 9
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Август | Сентябрь | Монтаж опор | шт. | 9
[8 empty] | К | Апрель | Май | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 26
1.1.9. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000575 | ЛЭП-110кВ. Лебединый - Алдан №134 L=17 000м. | По состоянию |  | К | Июнь | Июль | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 4шт.
[5 empty] | УД 110-1 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж опор | шт. | 1
[5 empty] | УД 110-1 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж опор | шт. | 1
[8 empty] | К | Июнь | Июнь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 4
1.1.10. | 110кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000592 | ЛЭП-110кВ. Отпайка от ВЛ 220 кВ Л-205 – ТДЭС №105 L=50 000м. | По состоянию |  | К | Февраль | Июль | Демонтаж опор 10шт. Монтаж опор 10шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 24шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Июль | Демонтаж опор | шт. | 10
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Апрель | Июль | Монтаж опор | шт. | 10
[8 empty] | К | Февраль | Февраль | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 24
1.1.11. | 110кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000593 | ЛЭП-110кВ. ТДЭС - 24км №112 20км L=20 000м. | По состоянию |  | К | Февраль | Сентябрь | Демонтаж опор 13шт. Монтаж опор 13шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 32шт.
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Март | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 13
[5 empty] | ПД 110-3; УД 110-1 |  |  | К | Март | Сентябрь | Монтаж опор | шт. | 13
[8 empty] | К | Февраль | Февраль | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 32
1.2. |  |  |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | 35кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000449 | ЛЭП-35кВ. Чульманская ТЭЦ – Аэропорт №1 L=7 463 м. | По состоянию. ПОН |  | К | Март | Август | Демонтаж опор 5шт. Монтаж опор 5шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные 5шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 8шт.
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  | К | Март | Август | Демонтаж опор | шт. | 5
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  | К | Март | Август | Монтаж опор | шт. | 5
[8 empty] | К | Март | Август | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные | шт. | 5
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 8
1.2.2. | 35кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000450 | ЛЭП-35кВ. Чульманская ТЭЦ – Аэропорт №2 L=7 496,3 м. | Предписание. ПОН | 04-23/350 от 16.10.2015 пункт 85 |  | Март | Август | Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 4шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные 6шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | УД 110-1; ПД 35-3 |  |  | К | Март | Август | Демонтаж опор | шт. | 4
[5 empty] | УД 110-1; ПД 35-3 |  |  | К | Март | Август | Монтаж опор | шт. | 4
[8 empty] | К | Март | Август | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные | шт. | 6
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.2.3. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000576 | ЛЭП-35кВ. Сосновый - Якокут№2"А" L=17 200м. | По состоянию. ПОН |  | К | Июль | Сентябрь | Демонтаж опор 15шт. Монтаж опор 15шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 12шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 24шт. Ручная расчистка просеки 4,7Га.
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 15
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Август | Сентябрь | Монтаж опор | шт. | 15
[8 empty] | К | Август | Сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 12
[8 empty] | К | Август | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 24
[8 empty] | К | Июль | Август | Ручная расчистка просеки | Га. | 4.7
1.2.4. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000564 | ЛЭП-35кВ. Восточная – Верхний Куранах №5 L=14 700м.. | По состоянию. ПОН |  | К | Июль | Октябрь | Демонтаж опор 10шт. Монтаж опор 10шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 24шт.
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Июль | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 10
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Июль | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 10
[8 empty] | К | Июль | Октябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 24
1.2.5. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000577 | ЛЭП-35кВ. В.Куранах - Озёрный №6 L=7 600м. | ПОН |  | К | Май | Июнь | Ручная расчистка просеки 1,5Га.
[8 empty] | К | Май | Июнь | Ручная расчистка просеки | Га. | 1.5
1.2.6. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000560 | ЛЭП-35кВ. Алдан-Селигдар №8 L=3 500м. ( ЛЭП-35кВ Алдан-РЛ-340 №8 L=10 700м.) | По состоянию |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 4шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 4шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 6шт.
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 4
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Монтаж опор | шт. | 4
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 4
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 6
1.2.7. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000560 | ЛЭП-35кВ. Селигдар-РЛ-340 №8А L=7 200м. ( ЛЭП-35кВ Алдан-РЛ-340 №8 L=10 700м.) | По состоянию |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж опор 2шт. Монтаж опор 2шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 6шт.
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 2
[8 empty] | К | Октябрь | Октябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 6
1.2.8. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000566 | ЛЭП-35 кВ. 9А Лебединый-Водозабор L=12 800 (ЛЭП-35 кВ. №9 Лебединый-Алдан L=18 000) | По состоянию. ПОН |  | К | Май | Октябрь | Демонтаж опор 8шт. Монтаж опор 8шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 4шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 14шт.
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Май | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 8
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Май | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 8
[8 empty] | К | Май | Октябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 4
[8 empty] | К | Май | Октябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 14
1.2.9. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000567 | ЛЭП-35кВ. Лебединый - Белая Гора №10 L=24 000м. | По состоянию. ПОН |  | К | Март | Октябрь | Демонтаж опор 16шт. Монтаж опор 16шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 32шт.
[5 empty] | ПД 35-3; |  |  | К | Апрель | Октябрь | Демонтаж опор | шт. | 16
[5 empty] | ПД 35-3; |  |  | К | Апрель | Октябрь | Монтаж опор | шт. | 16
[8 empty] | К | Март | Октябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 32
1.2.10. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000568 | ЛЭП-35кВ. ПС18 ЗИФ - Хатыстыр №20 L=26 200м. | По состоянию. ПОН |  | К | Март | Сентябрь | Демонтаж опор 25шт. Монтаж опор 25шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 46шт.
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Март | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 25
[5 empty] | ПД 35-3; УД 110-1 |  |  | К | Март | Сентябрь | Монтаж опор | шт. | 25
[8 empty] | К | Март | Май | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
[8 empty] | К | Март | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 46
1.2.11. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | б/н | ЛЭП-35кВ. ПС 9 Канавная-ПС 21 Якокит 15а | По состоянию |  | К | Март | Июль | Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 4шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт.
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж опор | шт. | 4
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж опор | шт. | 4
[8 empty] | К | Март | Март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
1.2.12. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000597 | ЛЭП-35кВ. Алексеевск-Укулан №18 L=6 000м. | По состоянию |  | К | Апрель | Май | Демонтаж опор 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 4шт.
[5 empty] | УД 35-3 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж опор | шт. | 1
[5 empty] | УД 35-3 |  |  | К | Май | Май | Монтаж опор | шт. | 1
[8 empty] | К | Апрель | Апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 4
1.2.13. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000599 | ЛЭП-35кВ. 24км - Ыллымах №22 L=2 740м. | По состоянию |  | К | Март | Август | Демонтаж опор 9шт. Монтаж опор 9шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 28шт.
[5 empty] | УД 35-3; ПД 35-3 |  |  | К | Март | Август | Демонтаж опор | шт. | 9
[5 empty] | УД 35-3; ПД 35-3 |  |  | К | Март | Август | Монтаж опор | шт. | 9
[8 empty] | К | Март | Июль | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 28
1.2.14. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000598 | ЛЭП-35кВ. Укулан - Левобережье №25 L=3 000м. | По состоянию |  | К | Апрель | Июль | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 4шт.
[5 empty] | УД 35-3 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж опор | шт. | 1
[5 empty] | УД 35-3 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж опор | шт. | 1
[8 empty] | К | Апрель | Апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 4
1.2.15. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000595 | ЛЭП-35кВ. ТДЭС - Алексеевск №30 L=1 500м. | По состоянию |  | К | Апрель | Май | Демонтаж опор 2шт. Монтаж опор 2шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт.
[5 empty] | УД 35-3 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | УД 35-3 |  |  | К | Май | Май | Монтаж опор | шт. | 2
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
[8 empty] | К | Апрель | Апрель | Укрепление опоры | шт. | 1
1.3. |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000804 | ЛЭП-10кв п.Ыллымах ф.Поселок от ПС-23н35 L=2 350м. | По состоянию |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,273км. Демонтаж опор 2шт. Установка опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,273км. Замена РЛНД 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 6шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.273
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АКР10-ДБ |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Установка опор | шт. | 4
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.273
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Замена РЛНД | шт. | 1
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 6
1.3.2. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000803 | ЛЭП-10кв. п.Алексеевск ф.Поселок (Алексеевск) L=7 272м. | По состоянию |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) 0,7км. Замена опор 11шт. Монтаж провода (по трассе) 0,7км. Бурение скважин и установка деревянных приставок 12шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[5 empty] | П10-ДБ; АК10-ДБ |  |  | К | Август | Август | Замена опор | шт. | 11
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[8 empty] | К | Август | Август | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 12
1.3.3. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000800 | ЛЭП-10кв г. Томмот ф. База от ПС -12 L=3 819м. | Вынос из зоны частной застройки |  | К | Июнь | Июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,5км. Демонтаж опор 7шт. Установка опор 11шт. Монтаж провода (по трассе) 0,62км. Установка РЛНД 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 18шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Июнь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.5
[8 empty] | К | Июнь | Июнь | Демонтаж опор | шт. | 7
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АКР10-ДБ |  |  | К | Июнь | Июнь | Установка опор | шт. | 11
[5 empty] | СИП3 1*50 |  |  | К | Июнь | Июнь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.62
[8 empty] | К | Июнь | Июнь | Установка РЛНД | шт. | 1
[8 empty] | К | Июнь | Июнь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 18
1.3.4. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0003478 | ЛЭП-10кв Синегорье от ПС-12 L=4 220 м. | По состоянию |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) 0,217км. Замена опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,217км. Замена РЛНД 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.217
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АКР10-ДБ; АК10-ДБ; |  |  | К | Август | Август | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.217
[8 empty] | К | Август | Август | Замена РЛНД | шт. | 1
[8 empty] | К | Август | Август | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
1.3.5. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000798 | ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 L=2 778м. | По состоянию |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,798км. Замена опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,798км. Замена РЛНД 1шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 14шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.798
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АК10-ДБ |  |  | К | Июль | Июль | Замена опор | шт. | 10
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.798
[8 empty] | К | Июль | Июль | Замена РЛНД | шт. | 1
[8 empty] | К | Июль | Июль | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 14
1.3.6. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0002401 | ЛЭП-10кв г.Томмот "Больница" L=2860м ф.МПС | По состоянию |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Демонтаж опор 4шт. Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,15км. Замена РЛНД 2шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 6шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[8 empty] | К | Июль | Июль | Демонтаж опор | шт. | 4
[5 empty] | АКР10-ДБ; АК10-ДБ |  |  | К | Июль | Июль | Установка опор | шт. | 3
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[8 empty] | К | Июль | Июль | Замена РЛНД | шт. | 2
[8 empty] | К | Июль | Июль | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 6
1.3.7. | 6-10кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000094 | ЛЭП-6 кВ. ф.Алдан -5 от ПС-5 ф. Алдан-5 L=2 066м. | По состоянию |  | К | Июнь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,557км. Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,557км. Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.557
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ |  |  | К | Июнь | Сентябрь | Замена опор | шт. | 6
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.557
[8 empty] | К | Июнь | Сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 8
1.3.8. | 6-10кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000099 | ЛЭП-6 кВ. ф.А/порт - 1 от ПС-5 L=3 383 м. | По состоянию |  | К | Май | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,122км. Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,122км. Бурение скважин и установка деревянных приставок 5шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.122
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ |  |  | К | Май | Сентябрь | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.122
[8 empty] | К | Май | Сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 5
1.3.9. | 6-10кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0003481 | ЛЭП-6кв от ПС-5 "Прогресс" L=4 856м. | По состоянию |  | К | Март | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,782км. Замена опор 11шт. Монтаж провода (по трассе) 0,782км. Бурение скважин и установка деревянных приставок 17шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Март | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.782
[5 empty] | ОУП-ДБ; П10-ДБ; УП10-ДБ; УА10-ДБ |  |  | К | Март | Сентябрь | Замена опор | шт. | 11
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Март | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.782
[8 empty] | К | Март | Сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт. | 17
1.3.10. | 6-10кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000412 | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Жилпоселок от ПС-1 L=14 814м. | По состоянию |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,38км. Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,38км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.38
[5 empty] | П10-ДБ; ОУП10-ДБ |  |  | К | Июль | Июль | Замена опор | шт. | 6
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.38
[8 empty] | К | Июль | Июль | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 8
1.3.11. | 6-10кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0002359 | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах от ф."Центральный" ПС "Н.Куранах" до ТП№27 L=2 095 | По состоянию |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) 0,1км. Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,1км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[5 empty] | УП10-ДБ; АК10-ДБ |  |  | К | Август | Август | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[8 empty] | К | Август | Август | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 5
1.4. |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002460 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №131 ф.3 L=700 м | По состоянию |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 0,28км. Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,28км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.28
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН1-ДБ |  |  | К | Май | Май | Замена опор | шт. | 7
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.28
1.4.2. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002461 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №131 ф.5 L=340 м | По состоянию |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | ПН-ДБ; АКН-ДБ |  |  | К | Май | Май | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.4.3. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002482 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №135 ф.15 L=700 | По состоянию |  | К | Июнь | Июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,08км. Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,08км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Июнь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
[5 empty] | УПН-1ДБ |  |  | К | Июнь | Июнь | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Июнь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
1.4.4. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002463 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №136 ф.13 L=200 м | По состоянию |  | К | Июнь | Июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,08км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,08км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Июнь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Июнь | Июнь | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Июнь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
1.4.5. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002465 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №141 ф.3 L=320 м | По состоянию |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | УПН-1ДБ |  |  | К | Июль | Июль | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.4.6. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002484 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №142 ф.1 L=430 м | По состоянию |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) 0,16км. Замена опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,16км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН1-ДБ |  |  | К | Август | Август | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
1.4.7. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000105 | ЛЭП-0,4кВ г.Алдан L=102 359,50м. ТП-4 ф. Комарова | По состоянию |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,14км. Демонтаж опор 4шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.14
[8 empty] | К | Август | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 4
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Август | Сентябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
1.4.8. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000105 | ЛЭП-0,4кВ г.Алдан L=102 359,50м. ТП-62 ф. Кузнецова | По состоянию |  | К | Май | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,23км. Демонтаж опор 5шт. Замена ответвлений к зданиям 7шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.23
[8 empty] | К | Май | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 5
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Май | Сентябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 7
1.4.9. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000111 | ЛЭП-0,4кв пос.Солнечный L=11 507м ТП-7С - Ф "СОСНОВЫЙ" | По состоянию |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,23км. Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,23км. Замена ответвлений к зданиям 8шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 10шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.23
[5 empty] | ПН-ДБ; АК-ДБ; ОАН-ДБ; УПН1-ДБ |  |  | К | Август | Сентябрь | Замена опор | шт. | 7
[5 empty] | СИП-50 |  |  | К | Август | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.23
[5 empty] | СИП-25; СИП-16 |  |  | К | Август | Сентябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 8
[8 empty] | К | Август | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 10
1.4.10. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000105 | ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=102359,50м ТП-70 - Ф "Нагорная" | По состоянию |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,062км. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,062км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.062
[5 empty] | УКН-ДБ |  |  | К | Август | Сентябрь | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | СИП-70 |  |  | К | Август | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.062
[8 empty] | К | Август | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.11. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000416 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 п.В.Куранах L=2 758м. ТП-63 ф. Водокачка | По состоянию |  | К | Март | Март | Демонтаж провода (по трассе) 0,126км. Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,126км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Март | Март | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.126
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Март | Март | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Март | Март | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.126
[8 empty] | К | Март | Март | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.12. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000416 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 п.В.Куранах L=2 758м. ТП-63 ф. Дет.сад | По состоянию |  | К | Март | Март | Демонтаж провода (по трассе) 0,094км. Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,094км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 3шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Март | Март | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.094
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Март | Март | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Март | Март | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.094
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Март | Март | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Март | Март | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 3
1.4.13. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-2 ф. "Чуранский" | По состоянию |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,336км. Замена опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,336км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 7шт.
[5 empty] | АС-50; АС-25; АС-35 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.336
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН-Д1; ОАН-ДБ |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | АС-50; АС-25; АС-35 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.336
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 7
1.4.14. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-20 ф. "Федоренко" | По состоянию |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,252км. Замена опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,252км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 7шт.
[5 empty] | СИП-70;АС-35;АС-25; СИП-50;СИП-25 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.252
[5 empty] | ПН-ДБ; АКН-ДБ |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | СИП-70;АС-35;АС-25; СИП-50;СИП-25 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.252
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Октябрь | Октябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 7
1.4.15. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-21 ф. 1-й микрорайон | По состоянию |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,057км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,057км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-16 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.057
[5 empty] | АКН-ДБ |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | СИП-25 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.057
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.16. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-24 ф. Новая школа | По состоянию |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,038км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,038км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.038
[5 empty] | АКН-ДБ |  |  | К | Июль | Июль | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.038
[5 empty] | СИП-50 |  |  | К | Июль | Июль | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Июль | Июль | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.17. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-57 ф. Шиномонтаж | По состоянию |  | К | Март | Март | Демонтаж провода (по трассе) 0,034км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,034км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Март | Март | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.034
[5 empty] | АКН-ДБ |  |  | К | Март | Март | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Март | Март | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.034
[8 empty] | К | Март | Март | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.18. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-61 ф. пер. Спортивный | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Демонтаж провода (по трассе) 0,098км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,098км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Апрель | Апрель | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.098
[5 empty] | УПН-1ДБ |  |  | К | Апрель | Апрель | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Апрель | Апрель | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.098
[5 empty] | СИП-35 |  |  | К | Апрель | Апрель | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Апрель | Апрель | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.19. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0003658 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах от ТП-66 L=1 740м ТП-66 фидер 3 | Вынос из зоны частной застройки |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,048км. Демонтаж опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 2шт.
[5 empty] | АС-25 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.048
[8 empty] | К | Июль | Июль | Демонтаж опор | шт. | 1
[5 empty] | СИП-16; СИП-25 |  |  | К | Июль | Июль | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
1.4.20. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-1 ф. Старательская | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Демонтаж провода (по трассе) 0,087км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,087км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Апрель | Апрель | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.087
[5 empty] | УПН-ДБ |  |  | К | Апрель | Апрель | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Апрель | Апрель | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.087
[8 empty] | К | Апрель | Апрель | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.21. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-1 ф. Шахтерская | По состоянию |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 0,112км. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,112км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-50; АС-35 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.112
[5 empty] | ОАН-ДБ |  |  | К | Май | Май | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50; АС-35 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.112
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.22. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-2 ф. Старательская | По состоянию |  | К | Ноябрь | Ноябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,097км. Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,097км. Замена ответвлений к зданиям 2шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 6шт.
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Ноябрь | Ноябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.097
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Ноябрь | Ноябрь | Замена опор | шт. | 6
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Ноябрь | Ноябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.097
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Ноябрь | Ноябрь | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
[8 empty] | К | Ноябрь | Ноябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 6
1.4.23. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-4 ф. 2-я Магистральная | Вынос из зоны частной застройки |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 1,35км. Демонтаж опор 2шт. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 1,06км. Замена ответвлений к зданиям 1шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 1шт.
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.35
[8 empty] | К | Май | Май | Демонтаж опор | шт. | 2
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Май | Май | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.06
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Май | Май | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 1
1.4.24. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000415 | ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр от ТП 51 L=5 926 м ТП-51 ф. Карамзина | По состоянию |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 0,125км. Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,125км. Замена ответвлений к зданиям 2шт. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 2шт.
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.125
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Май | Май | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.125
[5 empty] | СИП-16 |  |  | К | Май | Май | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 2
1.4.25. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | б/н | ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр ТП 52 ф.Новый | По состоянию |  | К | Июнь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) км. Замена опор шт. Монтаж провода (по трассе) км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км.
[5 empty] | ПН-ДБ; АКН-ДБ; ОАН-ДБ |  |  | К | Июнь | Сентябрь | Замена опор | шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Июнь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км.
[8 empty] | К | Июнь | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт.
1.4.26. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-11 ф. Дет.поликлиника | По состоянию |  | К | Март | Март | Установка подкоса 1шт.
[8 empty] | К | Март | Март | Установка подкоса | шт. | 1
1.4.27. | 0,4кВ. | АРЭС | АРРС"С" | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63 533м ТП-26 ф.Новая | По состоянию |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) 0,074км. Монтаж провода (по трассе) 0,082км.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.074
[5 empty] | СИП-70 |  |  | К | Август | Август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.082
1.4.28. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000826 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот п/база АГРЭ L=610м. ТП-2 - ф. № 1 "Население" | По состоянию |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 0,205км. Демонтаж опор 6шт. Установка опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,205км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 5шт.
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.205
[8 empty] | К | Май | Май | Демонтаж опор | шт. | 6
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Май | Май | Установка опор | шт. | 5
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.205
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 5
1.4.29. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000821 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Нагорная L=370м. ТП-3 - ф. № 1 "Больница" | По состоянию |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,336км. Демонтаж опор 9шт. Установка опор 8шт. Монтаж провода (по трассе) 0,336км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 10шт.
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.336
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 9
[5 empty] | ПН-ДБ |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Установка опор | шт. | 8
[5 empty] | АС-35 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.336
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 10
1.4.30. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000822 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Чернышевского L=1008м. ТП-3 - ф. № 2 "АЗС" | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Демонтаж провода (по трассе) 0,7км. Замена опор 12шт. Монтаж провода (по трассе) 0,7км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 15шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Апрель | Апрель | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН1-ДБ; АКН-ДБ |  |  | К | Апрель | Апрель | Замена опор | шт. | 12
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Апрель | Апрель | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
[8 empty] | К | Апрель | Апрель | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 15
1.4.31. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000806 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу L=10 948м. ТП-4 - ф. № 3 "Телеграф" | По состоянию |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,219км. Замена опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,219км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 5шт.
[5 empty] | АС-50; АС-35 |  |  | К | Июль | Июль | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.219
[5 empty] | ПН-ДБ; АКН-ДБ |  |  | К | Июль | Июль | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | АС-50; АС-35 |  |  | К | Июль | Июль | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.219
[8 empty] | К | Июль | Июль | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 5
1.4.32. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000816 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот Сухой Ключ L=1183м. ТП-5 - ф. № 3 "Сухой ключ" | Вынос из зоны частной застройки |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,33км. Замена опор 8шт. Монтаж провода (по трассе) 0,33км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 11шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.33
[5 empty] | ПН-ДБ; АН-ДБ; ОАН-ДБ |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Замена опор | шт. | 8
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Сентябрь | Сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.33
[8 empty] | К | Сентябрь | Сентябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 11
1.4.33. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000819 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Папанина L=2284м. ТП-13 - Ф № 1"Папанина" | По состоянию |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) 0,509км. Замена опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,33км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 13шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Май | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.509
[5 empty] | ПН-ДБ; АН-ДБ; ОАН-ДБ |  |  | К | Май | Май | Замена опор | шт. | 10
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Май | Май | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.33
[8 empty] | К | Май | Май | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 13
1.4.34. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000838 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Семашко ул.Ленина L=1379м. ТП-16 - ф 2 | Вынос из зоны частной застройки |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) 0,21км. Демонтаж опор 5шт. Установка опор 9шт. Монтаж провода (по трассе) 0,35км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 11шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Август | Август | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.21
[8 empty] | К | Август | Август | Демонтаж опор | шт. | 5
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН1-ДБ |  |  | К | Август | Август | Установка опор | шт. | 9
[5 empty] | СИП-50 |  |  | К | Август | Август | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
[8 empty] | К | Август | Август | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 11
1.4.35. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000806 | ЛЭП-0,4кв г.Томмотпо городу L=10 948 м. ТП-20 ф.1 Партизанская | По состоянию |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,505км. Замена опор 8шт. Монтаж провода (по трассе) 0,505км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 10шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.505
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН1-ДБ; АКН-ДБ |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Замена опор | шт. | 8
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.505
[8 empty] | К | Октябрь | Октябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 10
1.4.36. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000808 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот МО-49 L=560 м. ТП-35 ф.1 | По состоянию |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,408км. Замена опор 8шт. Монтаж провода (по трассе) 0,408км. Бурение скважин и установка Ж/Б приставок 11шт.
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.408
[5 empty] | ПН-ДБ; УПН1-ДБ; ОАН-ДБ |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Замена опор | шт. | 8
[5 empty] | АС-50 |  |  | К | Октябрь | Октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.408
[8 empty] | К | Октябрь | Октябрь | Бурение скважин и установка Ж/Б приставок | шт. | 11
2 |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | ПС №12 "Укулан" 35кВ | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000667 | выключатель масляный С-35/630 В-35-1Т-3Т ПС №12 «Укулан» Инв.№ YA0000667 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000664 | трансформатор силовой ТМ-6300/35/10 1Т на «Укулан» Инв.№ YA0000664 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000665 | трансформатор силовой ТМ-6300/35/10 2Т ПС №12 Инв.№ YA0000665 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000666 | трансформатор силовой ТМ-6300/35/10 3Т ПС №12 «Укулан» Инв.№ YA0000666 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.2. |  |  |  |  | ПС №21 "Якокит" 35 кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000603 | трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 1Т Инв.№ |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.3. |  |  |  |  | ПС №23 "Ыллымах" 35кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000602 | трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 1Т на ПС №23 «Ыллымах» Инв.№ YA0000602 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.4. |  |  |  |  | ПС №25 «Алексеевск» 35кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA000364 | Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 Инв.№ YA000364 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0003645 | Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 Инв.№ YA0003645 2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.5. |  |  |  |  | ПС №26 "24-й км." 110кВ. | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0003267 | Разъединитель РЛНД-35/600 п/с 26 (9 шт) Инв.№ YA0003267 Р-391; 393. |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 12
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0003267 | Разъединитель РЛНД-35/600 п/с 26 (9 шт) Инв.№ YA0003267 Р-392 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 6
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0003267 | Разъединитель РЛНД-35/600 п/с 26 (9 шт) Инв.№ YA0003267 Р-420 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 6
| 110кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000614 | трансформатор силовой ТМТН-6300/110/35/10 2Т Инв.№ YA0000614 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.6. |  |  |  |  | ПС №33 «ТДЭС» 110 кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000630 | трансформатор силовой ТДТН-16000 Инв.№ YA0000630 ТДТН-16000/110/35/6 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.7. |  |  |  |  | ПС №35 «Левобережная» 35кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0003391 | Трансформатор силовой ТМ-2500/35/10 1Т ПС-35 Инв.№ YA0003391 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГЭП | YA0000636 | трансформатор силовой ТМН-2500/35/10 2Т Инв.№ YA0000636 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.8. |  |  |  |  | ПС-2 "Лебединый " 110 кВ | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003253 | Ячейка К-III-У (КРУН-6) количество ячеек К-III-У (5 шт.) п/с 2, инв. № YA0003253, яч, №3 «Поселок-2», яч.№4 «В-6-1Т», яч.№5 «Орбита-1», яч.7 «Иксовый», яч.№13 «Поселок-3», (ВМГ-133) |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Май | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003765 | Выключатель С-35/630 (В-212) п/с 2, инв. № YA0003765 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Июль | Июль | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000877 | Выключатель масляный ВМТ-110, инв. № YA0000949, В-110-1Т, ВМТ-110Б-УХЛ1 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000888 | Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2, инв. № YA0000888 1Т. |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000897 | Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2, инв. № YA0000897, 2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.9. |  |  |  |  | ПС-3 "Белая Гора " 35 кВ | МГ |  | К |  |  | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0001004 | Выключатель масляный С-35 М-630 инв. № YA0001004, В-35-1Т, С-35-630-10У1-35 кВ |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.10. |  |  |  |  | ПС-5 "Алдан" 110 кВ | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000910 | Ячейка 28шт. инв. № YA0000910, яч, №3 «Хлебозавод», яч.№5 «Алдан-5», яч.№7 «Алдан-1», яч.11 «Алдан-11», К-26 (ВМПЭ-10) |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Май | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000913 | Выключатель МКП-110 /1000 (2) п/с 5,№ YA0000913, В-110-1Т, |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000927 | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110 п/с 5, инв. № YA0000927 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000905 | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110 п/с 5, инв. № YA0000905, 2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.11. |  |  |  |  | ПС-6 "Восточная " 35 кВ | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000975 | Ячейка КРН-10 17шт. инв. № YA0000975, яч, №15 «РПБ», яч.№16 «Алдан-4», яч.№17 «Аэропорт-2», КРН-10 (ВМГ-10) |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0001009 | Трансформатор ТМН 6300/35, инв. № YA0001009, 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0001027 | Трансформатор ТМН 6300/35, инв. № YA0001027, 2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.12. |  |  |  |  | ПС №7 "МПС" 35 кВ | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003227 | Ячейка К-59 количество ячеек К-59 (12 шт.) п/с 7, инв. № YA0003227, яч, №9 «Тупик 2-1», яч.№8 «МПС-2», К-59-02 (ВКЭ М-10) |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Май | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003213 | Выключатель С-35/630 (В-35-1Т) п/с 7, инв. № YA0003213 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003768 | Выключатель С-35/630 (В-35-2Т) п/с 7, инв. № YA0003768 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003225 | Разъединитель РЛНДЗ-35/630 (2шт. ) п/с 7, , инв. № YA0003225, Р-35-1Т и Р-35-2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 12
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000987 | Разъединитель РДЗ 35-1000, инв. № YA0000987, РЛ-15, РДЗ-1-35/630 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 6
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000979 | Трансформатор ТМН-4000/35 п/с 7 2Т, инв. № YA0000979 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.13. |  |  |  |  | ПС №8 "В. Куранах" 110кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000929 | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110/35/6 ПС-8(Н), инв. № YA0000929, 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000942 | Трансформатор силовой ТДТН 10000/110/35/6, инв. № YA0000942, 2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.14. |  |  |  |  | ПС-10 " Водозабор " 35 кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003641 | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор" инв. № YA0003641, ремонт 1Т, ТМН-2500/35 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003641 | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор" инв. № YA0003641, ремонт 2Т, ТМН-2500/35 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.15. |  |  |  |  | ПС-16 "Юхта" 110кВ. | МГ |  | К.С |  |  | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003427 | Выключатель С-35/630 (В-35-1Т) п/с 16, инв. № YA0003427 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003357 | Трансформатор силовой ТМТН-6300/110/35 (1Т)п/с 16, инв. № YA0003357 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | СРЕД | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.16. |  |  |  |  | ПС №18 "ЗИФ" 110 кВ | МГ |  | С |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000880 | Трансформатор ТДТН-16000/110/6 п/с 18 инв. № YA0000880, 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | СРЕД | Июнь | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000879 | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6, ПС-18 инв. № YA0000879, 2Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | СРЕД | Июнь | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.17. |  |  |  |  | ПС №20 "Якокут" 35 кВ | МГ |  | К |  |  | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000220 | Выключатель масляный ВМ-35 ПС № 20 инв. № YA0000220, В-35-1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.18. |  |  |  |  | ПС №36 "М.Нимныр" 110 кВ. | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0003532 | Ячейка (КРУН-6) количество ячеек (8шт.) п/с 36, инв. № YA0003532,ремонт (ВМП-10) яч, №1 «Таежка-МПС», яч.№2 «Тимир», яч.№5 «В-6-1Т» . |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0002037 | Трансформатор силовой ТМН-2500/110/6, инв. № YA0002037, 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.19. |  |  |  |  | ПС №37 "Б.Нимныр" 110 кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | СПсЦЦР | YA0000901 | Трансформатор силовой ТМН-2500/110 п/с 37, инв. № YA0000901, 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.20. |  |  |  |  | ПС № 11 "Аэропорт" 35кВ. | Предписание |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0001017 | Трансформатор силовой ТМ 2500-35/6 (1Т) п/с 11 инв. № YA0001017-текущий ремонт трансформатора |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункт: 92 | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003374 | Трансформатор силовой ТМ 2500-35/6 (2Т) п/с 11 инв. № YA0003374-текущий ремонт трансформатора |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункт: 92 | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000524 | Трансформатор силовой ТМН 1600-35/6 (3Т) п/с 11 инв. № YA0000524-текущий ремонт трансформатора |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункт: 92 | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.21. |  |  |  |  | ПС № 38 "Угольная" 110 кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0004023 | Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1(1Т) ПС № 38 инв. № YA0004023-текущий ремонт трансформатора |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0004025 | Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1(2Т) ПС № 38 инв. № YA0004025-текущий ремонт трансформатора |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.22. |  |  |  |  | ПС № 39 "Хатыми" 110 кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000452 | Силовой трансформатор ТМ-2500/110-8ОУ1 1Т инв. № YA0000452 –текущий ремонт силового трансформатора |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.23. |  |  |  |  | ПС№ 40 «ОФ» 110 кВ. | Предписание, По состоянию |  | С.Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000458 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110/35/6 1Т ПС№ 40 «ОФ» 643, 678960, Саха (Якутия) Респ., г. Нерюнгри «пром зона» инв. № YA0000458 |  |  | СРЕД |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000467 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110 /35/6 2Т инв. № YA0000467 –текущий ремонт силового трансформатора |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункт: 92 | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000462 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110 /35/6 3Т инв. № YA0000462 –текущий ремонт силового трансформатора |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункт: 92 | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.24. |  |  |  |  | ПС№ 41 «Беркакит» 110кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000470 | Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 1Т п/с 41 инв. № YA0000470 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000477 | Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 2Т п/с 41 инв. № YA0000477- текущий ремонт |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003207 | Трансформатор напряжения НКФ-110 6шт. п/с 41 1ТН-110 инв. № YA0000474 – 1ТН-110 фаза А, В, С |  | согласно Журнала дефектов пункт №150 | ТЕК | Июль | Август | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
2.25. |  |  |  |  | ПС№ 42 «Городская» 110 кВ. | МГ. По состоянию |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000483 | Трансформатор силовой. ТДН 16000/110 /10 1Т п/с 42 инв. № YA0000483 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000480 | Трансформатор силовой ТДН 16000/110/10 2Т п/с 42 инв. № YA0000480 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000481 | Трансформатор напряжения НКФ-110 6шт.п/с 42 текущий инв. № YA0000481 ремонт Трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-1с; НКФ-110 ТН-110-2с. |  | согласно Журнала дефектов пункт №152 | ТЕК | Июнь | Сентябрь | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
2.26. |  |  |  |  | ПС№ 43 «Гранитная» 110 кВ | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000485 | ОРУ -110 кВ п/с 43 инв. № YA0000485-текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/110/10 1Т |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.27. |  |  |  |  | ПС№ 44 «РМЗ» 35 кВ. | МГ |  | Т |  |  | 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000489 | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 1Т п/с 44 инв. № YA0000489-текущий ремонт |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000492 | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 2Т п/с 44 инв. № YA0000492 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.28. |  |  |  |  | ПС № 45 «Серебряный Бор» 110 кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000504 | Трансформатор ТДН 16000/110/6 1Т инв. №YA0000504 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000505 | Трансформатор ТДН 16000/110/6 2Т ПС № 45 инв. № YA0000505 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.29. |  |  |  |  | ПС № 47 «СХК» 110 кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000501 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110 /6кВ 1Т инв. № YA0000501 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000498 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110 /6кВ 2Т п/с 47 инв. № YA0000498 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.30. |  |  |  |  | ПС № 49 «Городская-2» 110кВ | Предписание |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000496 | Силовой трансформатор ТДТН 16000/110 /10 1Т п/с 49 инв. № YA0000496 |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункты: 88,89 | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000493 | Силовой трансформатор ТДТН 16000/110 /10 2Т п/с 49 инв. № YA0000493 |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункты: 88,89 | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000509 | Масляный выключатель МКП-110Б-2шт инв. № YA0000509 МКП-110Б В-110-1Т |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункты: 88,89 | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000509 | Масляный выключатель МКП-110Б-2шт инв. № YA0000509 МКП-110Б В-110-2Т |  | Согласно предписания ЛУ РТН 16.10.2015 № 04-23/350 Пункты: 88,89 | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.31. |  |  |  |  | ПС № 50 «РМЗ-2» 110 кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 110 кВ 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000522 | Трансформатор силовой ТРДН 40000/110 /10 1Т п/с 50 инв. № YA0000522 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000521 | Трансформатор силовой ТРДН 40000/110/10 2Т п/с 50 инв. № YA0000521 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового ртансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.32. |  |  |  |  | ПС№ 51 «ХПВ» 35кВ. | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт. Ремонт силового ртансформатора 35 кВ 1шт.
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003396 | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (1Т) п/с 51 инв. № YA0003396 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003433 | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (2Т) п/с 51 инв. № YA0003433 |  | согласно Перечня и периодичности работ выполняемых при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании оборудования ПС 35-110 кВ | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового ртансформатора 35 кВ | шт. | 1
3 |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000057 | Здание трансформаторной подстанции "Октябрьская 6"(оптика)№14 | По состоянию |  | К | Июнь | Сентябрь | Замена камеры КСО 1шт.
[8 empty] | К | Июнь | Сентябрь | Замена камеры КСО | шт. | 1
4 |  |  |  | ЗиС
4.1. |  | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000048 | Гараж с электроцехом по ремонту трансформаторов | По состоянию |  | К | Июнь | Август | Капитальный ремонт крыши, изоляция чердачных перекрытий. | м2 | 770
4.1. |  | АРЭС | АРРС"Ц" | YA0000972 | Ограждение ПС № 40 | По состоянию |  | К | Июнь | Июль | Ремонт ограждения | м2 | 1120
5 |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003595 | Автогидроподъёмник АГП-14 Т536КВ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена вала карданного.Замена вала карданного в сборе. Замена редуктора переднего моста.Замена редуктора заднего моста.
5.2. |  | АРЭС | СМиТ | YA0002968 | Автомашина КАМАЗ 65117-62 Н180КВ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена балки передней оси
5.3. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001976 | Автомобиль - Лаборатория ЛВИ-1 С 185 ВМ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена двигателя. Замена вала карданного переднего. Замена вала карданного заднего.
5.4. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001280 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д 5163 14 РМ | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена вращателя. Замена сцепления фрикцион. Замена гидромотора аксиально-поршневого - 2 шт. Замена резца бурильного - 100 шт
5.5. |  | АРЭС | СМиТ | YA0002110 | Автомашина КАМАЗ-6520 (самосвал) Н420ЕТ 14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена турбокомпрессора - 2 шт.
5.6. |  | АРЭС | СМиТ | YA0002379 | Машина бурильная шнековая МБШ-539 14 РА 1183 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена ленты тормозной - 4 шт. Замена конечной передачи. Замена аксильно-поршневого гидромотора
5.7. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001181 | Бульдозер Б10М 0102-ЕН 5139 РМ | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена поддерживающего катка - 2 шт. Заменавенца ведущего колеса - 2 шт. Замена насоса - НШ-100А-ЗЛ. Замена насоса - НШ-32-ЗЛ. Замена генератора
5.8. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001824 | Машина трелевочная чокерная ТЛТ-100А-06 14 РМ 7236 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена колеса направляющего с кривошипом - 2 шт. Замена рычага правый задний (ходовая часть) - 2 шт. Замена рычага с осью. Замена КПП вала ведущего. Замена катка опорного -4 шт. Замена троса дистанционного управления - 3 шт. Замена гидроусилителя с клапаном правый. Замена гидроусилителя с клапаном левый. Замена ленты тормозной - 2 шт.
5.9. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001163 | Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 3409 - Бобр РМ5101 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена катка опорного -4 шт. Замена ролика поддерживающего - 2 шт. Замена ролика поддерживающего - 2 шт. Замена амортизатора - 2 шт. Замена вала торсионного - 2 шт. Замена вала торсионного -2 шт.
5.10. |  | ТРЭС | СМиТ | YA0002095 | Автобус вахтовый НЕФАЗ-4208 Н077ЕТ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена коробки раздаточной. Замена редуктора переднего моста. Замена редуктора среднего моста. Замена редуктора заднего моста
5.11. |  | ТРЭС | СМиТ | YA0000237 | Автомашина Урал-4320 Будка КУНГ Т112ЕВ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена рессора переднего УРАЛ - 2 шт. Замена моста переднего
5.12. |  | ТРЭС | СМиТ | YA0000289 | Экскаватор ЮМЗ 2237РМ | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена гидроцилиндра (опоры башмаков) - 3 шт. Замена гидроцилиндра (управление рукоятью) - 2 шт. Замена гидроцилиндра ( управление ковшом) - 1 шт. Замена гидроцилиндра ( управление ковшом погрузчика) - 1 шт. Замена гидрораспределителя - 2 шт. Замена гидрораспределителя - 1 шт.
5.13. |  | НРЭС | СМиТ | YA0000756 | Автобус ПАЗ 3206-60 В391ЕА14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена вала карданного переднего. Замена вала карданного заднего. Замена раздаточной коробки с центральным тормозом в сборе
5.14. |  | НРЭС | СМиТ | YA0001174 | Грузопассажирский вахтовый автобус "Урал" Х956ЕК14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена короюки раздаточной в сборе УРАЛ
5.15. |  | НРЭС | СМиТ | YA0003910 | Автомашина ГАЗ-330273 К925КС14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена сцепления в сборе ГАЗЕЛЬ
5.16. |  | НРЭС | СМиТ | YA0002094 | Автобус вахтовый НЕФАЗ-4208 Н072ЕТ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена двигателя
5.17. |  | НРЭС | СМиТ | YA0002106 | Автомобиль УАЗ-315195 Н419ЕТ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена двигателя в сборе. Замена вала карданного заднего. Замена вала карданного переднего.
5.18. |  | НРЭС | СМиТ | YA0003593 | Автобус специальный 32953-0000010-21 Т405КВ14 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена редуутора переднего моста. Замена редуктора заднего моста.
5.19. |  | НРЭС | СМиТ | YA0002328 | Трелевочник ТЛТ-100А-06 14 РА1140 | По состоянию |  | К | Август | Декабрь | Замена венца ведущего колеса- 2 шт.
6 |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. |  | АРЭС | СДТУ | YA0002059 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС 2"Лебединый" 110 кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 36шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 36
6.2. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002113 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС 11"Аэропорт" 35 кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 36шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 36
6.3. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002123 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №40 "Обогатительная фабрика" 110кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 36шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 36
6.4. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002117 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №41 "Беркакит" 110 кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 28шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 28
6.5. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002116 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №42 "Городская -1" 110 кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 28шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 28
6.6. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002122 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №44 "РМЗ-1" 35 кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 20шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 20
6.7. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002120 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №47 " СХК" 110 кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 36шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 36
6.8. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002124 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №50 "РМЗ-2" 110кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 36шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 36
6.9. |  | НРЭС | СДТУ | YA0002121 | Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 ПС №51 " ХПВ" 35кВ | По состоянию |  | К | Сентябрь | Октябрь | Замена аккумуляторной батареи 20шт.
[11 empty] | Замена аккумуляторной батареи | шт. | 20
7 |  |  |  | АИИС КУЭ
7.1. |  |  |  |  | Трансформаторы тока | По состоянию |  | К | Май | Октябрь | Замена трансформаторов тока ТТ 300/5 | шт. | 6
7.2. |  |  |  |  | Замена счетчиков и блока связи (без вышки) | По состоянию |  | К | Май | Октябрь | Замена счетчиков РиМ 489.13-5шт.; РиМ 489.16-3шт.; Блока связи РиМ 071.02-1шт. (без вышки)
[5 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | [5 empty] | Замена счетчика РиМ 489.13 | шт. | 5
[5 empty] | Счетчик РиМ 489.16 | [5 empty] | Счетчик РиМ 489.16 | шт. | 3
[5 empty] | GSM коммуникатор РиМ 071.02 | [5 empty] | GSM коммуникатор РиМ 071.02 | шт. | 1
7.3. |  |  |  |  | Замена счетчиков (с вышкой) | По состоянию |  | К | Май | Октябрь | Замена счетчиков РиМ 189.12-10шт.; РиМ 489.02-3шт.
[5 empty] | Счетчик РиМ 189.12 ВКЗ | [5 empty] | Замена счетчика РиМ 189.12 ВКЗ | шт. | 10
[5 empty] | Счетчик РиМ 489.02 ВКЗ | [5 empty] | Замена счетчика РиМ 489.02 ВКЗ | шт. | 3
8 |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  |  | Январь | Декабрь
[9 empty] | Январь | Март | Аварийный резерв
[9 empty] | Апрель | Июнь | Аварийный резерв
[9 empty] | Июль | Сентябрь | Аварийный резерв
[9 empty] | Октябрь | Декабрь | Аварийный резерв

## СПИСОК ВЫБОРА НЕ УДАЛЯТЬ
РАБОТЫ
- | - | хоз. сп./ подряд | - | -
Монтаж опор | шт. | хоз. сп. | ГЭП | ПД 110-3; УД 110-1
Демонтаж опор | км. | подряд | ТРЭС ВЭС | УД 110-1; ПД 35-3
Обваловка опор | Га. | - | СПсЦЦР | АС-50
Замена опор | - | - | АРРС"Ц" | ПД 35-3; УД 110-1
Установка опор | - | - | АРРС"С" | П10-ДД; АП10-ДД
Механизированная расчистка просеки |  |  | ТУРС | УД 35-3; ПД 35-3
Ручная расчистка просеки |  |  | РС НРЭС | П10-ДД; ОУП10-ДД
Расширение просеки |  |  | АРВС | П10-ДБ; ОУП10-ДБ
Бурение скважин и установка деревянных приставок |  |  | ВЭС НРЭС | ОУП-ДБ; П10-ДБ; УП10-ДБ; УА10-ДБ
Бурение скважин и установка Ж/Б приставок |  |  | СМиТ | УП10-ДБ; АК10-ДБ
Монтаж провода (по трассе) |  |  | СДТУ | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АКР10-ДБ
Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | П10-ДБ; АК10-ДБ
Замена РЛНД |  |  |  | СИП3 1*50
Установка РЛНД |  |  |  | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АКР10-ДБ; АК10-ДБ;
Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | П10-ДБ; ОУП10-ДБ; АК10-ДБ
Устройство заземлителей |  |  |  | АКР10-ДБ; АК10-ДБ
Замена заземлителей |  |  |  | АС-35
Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных/ на полимерные |  |  |  | ПН-ДБ
Замена аккумуляторной батареи |  |  |  | СИП-16
Источник бесперебойного питания PowerWare Eaton 9130 |  |  |  | АС-50; АС-25; АС-35
Установка подкоса |  |  |  | ПН-ДБ; УПН-Д1; ОАН-ДБ
Замена камеры КСО |  |  |  | СИП-70;АС-35;АС-25; СИП-35;СИП-50
ПН-ДБ; АКН-ДБ
АС-16
СИП-25
АКН-ДБ
СИП-50
УПН-1ДБ
СИП-35
АС-25
СИП-16; СИП-25
УПН-ДБ
ОАН-ДБ
АС-50; АС-35
ПН-ДБ; АКН-ДБ; ОАН-ДБ
СИП3 1*50; АС-50
ПН-ДБ; УПН1-ДБ; АКН-ДБ
ПН-ДБ; АН-ДБ; ОАН-ДБ
ПН-ДБ; УПН1-ДБ
ПН-ДБ; УПН1-ДБ; ОАН-ДБ
СИП-25; СИП-16
ПН-ДБ; АК-ДБ; ОАН-ДБ; УПН1-ДБ
УКН-ДБ
СИП-70
УПН-1ДБ

## Лист3
5
3 | 1
12 | 3
8 | 2
3 | 1
1 | 1
7 | 1
16
23 | 2
4
1
4 | 5
1
2
86 | 20