## Лист1
Инвестиционная программа филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2010 год
Таблица - Освоение капитальных вложений пообъектно по видам бизнеса | [16 empty] | тыс. руб.
| Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту* | Год начала строительства | Год окончания строительства | Ед. изм. (км., Мва, м2, м3, шт. и т.д.) | Вводимая мощность в 2010 году, км., Мва, м2, м3 и т.п. | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Остаток сметной стоимости на начало 2010 г. в тек. ценах, без НДС | План на 2010 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных фондов в 2010 г. в тек. ценах без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" |  |  | МВА | 5.08 | 0 | 0.5 | 3.03 | 1.55 | 2332284 | 1924429 | 474059 | 16329 | 157983 | 220163 | 79584 | 482298
|  |  |  | км | 111.6 | 8.5 | 0 | 12 | 91.1 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | МВА | 4.58 | 0 | 0 | 3.03 | 1.55 | 2268614 | 1896529 | 446159 | 13060 | 146412 | 208213 | 78474 | 438966
|  |  |  | км | 103.1 | 0 | 0 | 12 | 91.1 | 0
1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  | МВА | 4.58 |  | 0 | 3.03 | 1.55 | 1183736 | 990435 | 288424 | 4214 | 95869 | 149708 | 38633 | 295731
|  |  |  | км | 103.1 | 0 | 0 | 12 | 91.1 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | км | 103.1 | 0 | 0 | 12 | 91.1 | 594728 | 495985 | 103272 | 3064 | 36986 | 50662 | 12560 | 110579
| воздушные линии, в т.ч. |  |  | км | 103.1 | 0 | 0 | 12 | 91.1 | 594728 | 495985 | 103272 | 3064 | 36986 | 50662 | 12560 | 110579
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | км | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17200 | 17200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тамбовка-Узловая. Замена опор, провода,изоляции (ЦП 1,2) | 2010 | 2012 | км | 12 |  |  | 12 |  | 17200 | 17200 | 5200 |  | 5200 |  |  | 5200
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | км | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14241 | 10414 | 10414 | 0 | 3640 | 6774 | 0 | 10414
1.1.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Силикатная-Березовка. Замена провода, изоляции, опор и грозотроса (ЦП 1,2,4) | 2009 | 2010 | км | 21 |  |  |  | 21 | 14241 | 10414 | 10414 |  | 3640 | 6774 |  | 10414
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | км | 40.1 |  |  |  | 40.1 | 454044 | 365362 | 59639 | 3064 | 18646 | 31869 | 6060 | 66946
1.1.3 | Установка реклоузеров на ВЛ 10 кВ:пгт.Новокиевский Увал, с.Волково, с.Новопетровка, г.Белогорск (ЦП 10) | 2008 | 2014 | шт. | 7 |  |  |  | 7 | 48422 | 37956 | 6630 |  |  | 3600 | 3030 | 6630
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Новокиевский Увал (ТП-4 шт.) | 2009 | 2013 | км/МВА | 7,1/1 |  |  |  | 7,1/1 | 73574 | 61942 | 8205 |  | 3856 | 4349 |  | 8205
1.1.5 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Ивановка (ТП-8 шт. с отходящими ВЛ) | 2006 | 2013 | км | 17 |  |  |  | 17 | 179418 | 120141 | 23030 | 2600 | 5000 | 12400 | 3030 | 23030
1.1.6 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с.Среднебелая, с.Березовка, с.Николаевка, с.Косицино. (Сертификация) | 2010 | 2010 | км | 6 |  |  |  | 6 | 6819 | 6819 | 6819 |  | 3500 | 3319 |  | 6819
1.1.7 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка (ТП-4 шт., ВЛ-10 кВ - 3 км, ВЛ-0,4 кВ - 3 км) | 2010 | 2014 | км | 8 |  |  |  | 8 | 75996 | 75996 | 8247 |  | 3000 | 5247 |  | 8247
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка (ТП-1 шт., ВЛ-10 кВ - 1 км, ВЛ-0,4 кВ - 1 км) | 2010 | 2014 | км | 2 |  |  |  | 2 | 58258 | 58258 | 2458 |  | 1000 | 1458 |  | 2458
1.1.9 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ СП УТП. Установка модульного КТПБ. | 2009 | 2010 | МВА | 2 |  |  | 2 |  | 8471 | 1164 | 1164 | 464 | 700 |  |  | 8471
1.1.10 | Расширение ТП 10/0,4 №61, №47 ф.26 ПС "Томь". Установка трансформатора 0,63 МВА, ячеек типа КСО-395 с выключателем нагрузки в РУ 10 кВ 6 яч.), панели ЩО-70 | 2010 | 2010 | МВА | 0.63 |  |  | 0.63 |  | 1187 | 1187 | 1187 |  | 1187 |  |  | 1187
1.1.11 | Расширение ТП 10/0,4 кВ №107 ф.№10 ПС 35/10 кВ "Промышленная" | 2010 | 2010 | МВА | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 1496 | 1496 | 1496 |  |  | 1496 |  | 1496
1.1.12 | Расширение ТП 10/0,4 кВ №22, ф.7 ПС "Коммунальная". Установка ячейки типа КСО-366 с вак.выключателем | 2010 | 2010 | яч. | 1 |  |  | 1 |  | 403 | 403 | 403 |  | 403 |  |  | 403
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 109243 | 103009 | 28019 | 0 | 9500 | 12019 | 6500 | 28019
1.1.13 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВ | 2010 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 5000 |  | 1500 | 2000 | 1500 | 5000
1.1.14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Завитинска. Замена деревянных опор на ж/б,замена голого провода на СИП, замена МТП на КТПН-5 шт. реконструкция ЗТП (строительной части)-4шт., замена вводов, установка дополнительных КТПН-2шт. | 2009 | 2012 | км/МВА | 30/0,55 |  |  |  | 30/0,55 | 84243 | 78009 | 23019 |  | 8000 | 10019 | 5000 | 23019
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387393 | 333573 | 148978 | 0 | 49137 | 75995 | 23846 | 148978
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 284912 | 234601 | 101574 | 0 | 35375 | 45871 | 20328 | 101574
1.1.15 | Монтаж дуговых защит на ПС 110 кВ: ПС Ивановка, ПС Волково, ПС Селемджинск (ЦП 12) | 2008 | 2013 | шт. | 3 |  |  | 1 | 2 | 3310 | 2247 | 835 |  |  | 423 | 412 | 835
1.1.16 | Замена РВ на ОПН-110 и ОПН-35 на на подстанциях ПС-110 кВ Бам, Мехзавод (ЦП 5) | 2008 | 2012 | шт. | 18 |  |  |  | 18 | 1451 | 1222 | 492 |  | 205 | 287 |  | 492
1.1.17 | Замена АКБ на ПС 110 кВ: ПС Возжаевка (ОР-12), ПС Силикатная (12V125F)(ЦП 8) | 2008 | 2012 | к-т | 2 |  |  |  | 2 | 18044 | 10745 | 2849 |  |  |  | 2849 | 2849
1.1.18 | Реконструкция ПС-110 кВ Октябрьская Замена МКП-110 Т-2 на ВЭБ, замена ЗРУ 6 кВ на КРУН-6 (5 ячеек) | 2010 | 2010 | яч. | 5 |  |  |  | 5 | 10786 | 10786 | 10786 |  | 5800 | 3853 | 1133 | 10786
1.1.19 | Оснащение быстродействующими защитами транзита ВЛ 110 кВ Тамбовка-Волково (ЦП 21). | 2008 | 2014 | к-т | 1 |  |  |  | 1 | 27081 | 22361 | 4872 |  |  |  | 4872 | 4872
1.1.20 | Реконструкция РУ-35 кВ на ПС 110 кВ Сетевая. Установка яч. К-65 (9 шт.) | 2010 | 2012 | яч. | 9 |  |  |  | 9 | 72221 | 72221 | 24721 |  | 15216 | 9505 |  | 24721
1.1.21 | Реконструкция РУ-35 и 110 кВ на ПС Силикатная. Установка выкл. ВГТ-110 (2 шт.), ВГБЭ-35 (5 шт.) | 2010 | 2011 | выкл. | 7 |  |  |  | 7 | 31389 | 31389 | 24389 |  | 11038 | 13351 |  | 24389
1.1.22 | Расширение ПС 110 кВ Новая. Установка ячеек 10 кВ - 8 шт. | 2010 | 2012 | яч. | 8 |  |  |  | 8 | 59346 | 59346 | 8346 |  |  | 8346 |  | 8346
1.1.23 | Расширение ПС 110 кВ Чигири.Установка ячеек 10 кВ-3 шт. | 2010 | 2010 | яч. | 3 |  |  |  | 3 | 4187 | 4187 | 4187 |  |  | 4187 |  | 4187
1.1.24 | Расширение ПС 110 кВ "Кооперативная" монтаж ячейки 10 кВ, ШЭРА | 2010 | 2010 | яч. | 1 |  |  |  | 1 | 4451 | 4451 | 4451 |  | 3116 | 1335 |  | 4451
1.1.25 | Расширение ПС 110 кВ Портовая, установка доп. 2-х ячеек К-59 | 2010 | 2010 | яч. | 2 |  |  |  | 2 | 2539 | 2539 | 2539 |  |  | 2539 |  | 2539
1.1.26 | Расширение РУ-10 кВ ПС 110/35/10 Ивановка | 2010 | 2010 | яч. | 7 |  |  |  | 7 | 2754 | 2754 | 2754 |  |  |  | 2754 | 2754
1.1.27 | Расширение РУ-10 кВ ПС 110/35/10 Западная | 2010 | 2010 | яч. | 2 |  |  |  | 2 | 1933 | 1933 | 1933 |  |  |  | 1933 | 1933
1.1.28 | Расширение ПС 110 кВ Бурейск. Установка яч. КРУ-2-10Э, монтаж 2 вакуумных выкл. | 2010 | 2010 | яч. | 1 |  |  | 1 |  | 2045 | 2045 | 2045 |  |  | 2045 |  | 2045
1.1.29 | Расширение ПС 110 кВ Стойба. Замена 2-х выключателей 110 кВ, установка яч. 10 кВ-1 шт. | 2009 | 2010 | выкл. | 2 |  |  |  | 2 | 43375 | 6375 | 6375 |  |  |  | 6375 | 6375
| Уровень входящего напряжения СН1 | [8 empty] | 102481 | 98972 | 47404 | 0 | 13762 | 30124 | 3518 | 47404
1.1.30 | Монтаж дуговых защит на ПС 35 кВ: ПС Мебельная, ПС Усть-Кивда, ПС Слава, ПС Бочкаревка, ПС Новосергеевка, ПС Строительная, ПС Базовая, ПС Юбилейная (ЦП 12) | 2008 | 2014 | к-т | 8 |  |  | 4 | 4 | 16576 | 13488 | 1227 |  |  | 708 | 519 | 1227
1.1.31 | Замена РВ на ОПН-35 на ПС 35 кВ: Улак, Строительная (ЦП 5) | 2008 | 2012 | шт. | 9 |  |  |  | 9 | 1364 | 943 | 168 |  |  | 168 |  | 168
1.1.32 | Реконструкция ПС 35 кВ "А". Замена КРУ 10 кВ на К-59 (16яч.). Замена МВ 35 кВ на элегаз ( 5 шт). | 2010 | 2012 | яч. | 16 |  |  |  | 16 | 37651 | 37651 | 24451 |  | 12908 | 10044 | 1499 | 24451
1.1.33 | Расширение ПС 35/10 кВ Металлист. Установка ячейки КРУ 10 кВ | 2010 | 2010 | яч. | 1 |  |  | 1 |  | 854 | 854 | 854 |  | 854 |  |  | 854
1.1.34 | Реконструкция ПС 35 кВ "Северная" Замена КРУ-10 кВ с микропроцессорными устройствами РЗА типа Сириус, замена блоков питания оперативного тока | 2010 | 2013 | шт. | 18 |  |  |  | 18 | 46036 | 46036 | 20704 |  |  | 19204 | 1500 | 20704
| Прочие электросетевые объекты | [8 empty] | 201615 | 160877 | 36174 | 1150 | 9746 | 23051 | 2227 | 36174
1.2 | Средства учета и контроля э/э | [8 empty] | 778688 | 652727 | 78668 | 0 | 18220 | 32816 | 27632 | 78668
1.3 | ПИР для реконструкции будущих лет | [8 empty] | 14500 | 14500 | 14500 | 500 | 2000 | 6500 | 5500 | 0
1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [8 empty] | 270808 | 217985 | 43685 | 7557 | 16765 | 13378 | 5985 | 43685
1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [8 empty] | 20882 | 20882 | 20882 | 789 | 13558 | 5811 | 724 | 20882
2 | Новое строительство и расширение |  |  | МВА | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 61560 | 25790 | 25790 | 2269 | 11571 | 11950 | 0 | 41222
2.1 | ПИР для строительства будущих лет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  | МВА | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 60060 | 24290 | 24290 | 2269 | 10071 | 11950 | 0 | 41222
3 | Приобретение основных средств |  |  | км | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2110 | 2110 | 1000 | 0 | 0 | 1110 | 2110