## ГПР 2012
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" ФАО "ПЭС" на 2012 г.
№ п/п с учетом иерархии | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | обоснование: целевые (ЦП), предписание (П) мероприятия по актам технол. нарушений (ТН) | Планируемое время ремонта |  | Перечень работ/Тип оборудования (П О С Т Р О Ч Н О!) | Физ. Объём | Ед. измер
|  |  |  | Месяц | кол-во дней
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего ремонт СП ПЮЭС
1 | Передаточные устройства | [5 empty] | 323.82 | км
1.1 | 110 кВ | [5 empty] | 83.7 | км
1.1.1 | ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Промузел | к |  | май | 15 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 75-99 |  |  | май |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт
| 92, 93 |  |  | май |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 120 | шт
1.1.2 | ВЛ 110 кВ Промузел-Спутник | к |  | апрель | 15 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 1-35 |  |  | апрель |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт
| 8, 9 |  |  | апрель |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 120 | шт
1.1.3 | ВЛ 110 кВ "Спутник-Чайка" | к |  | март | 20 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 1-30 |  |  | март |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
| 6, 7 |  |  | март |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 120 | шт
1.1.4 | ВЛ 110 кВ "Чайка-Волна | к |  | январь февраль | 40 | Протяженость рем-го участка | 0.7 | км
| 1-5 |  |  | январь февраль |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
1.1.5 | ВЛ 110 кВ Волна-2Р | к |  | октябрь | 18 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 1-13 |  |  | октябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 25 | шт
| 6, 7, 10 |  |  | октябрь |  | Ремонт контура заземления | 3 | шт
1.1.6 | ВЛ 110 кВ Волна-2РКот.-Бурун | к |  | октябрь | 2 | Протяженость рем-го участка |  | км
| 1-30 |  |  | октябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 45 | шт
1.1.9 | ВЛ 110 кВ 2Р-СИ-ВТЭЦ-2 | к |  | май | 2 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 1-37 |  |  | май |  | Рубка угрожающих деревьев | 60 | шт
| 36 |  |  | май |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт
1.1.10 | ВЛ 110 кВ 2Р-СИ-1Р-МГ | к |  | октябрь | 15 | Протяженость рем-го участка | 2.2 | км
| 3-15,18-28 |  |  | октябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 80 | шт
| 17,23 |  |  | октябрь |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 63 | шт
|  |  | ЦП-2 | июль |  | Замена грозотроса | 2 | км
1.1.11 | ВЛ 110 кВ А-МГ-1Р | к |  | сентябрь | 8 | Протяженость рем-го участка |  | км
| 1-37 |  |  | сентябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 18 | шт
1.1.12 | ВЛ 110 кВ А-ВТЭЦ-2 | к |  | сентябрь | 10 | Протяженость рем-го участка |  | км
| 1-18 |  |  | сентябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 33 | шт
1.1.13 | ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин № 1 и № 2 | к |  | ноябрь | 10 | Протяженость рем-го участка | 0.1 | км
| 1-8, 26-36 |  |  | ноябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 35 | шт
| 13,12 |  |  | ноябрь |  | Замена элементов опор потерявших несущую способность, их усиление | 2 | шт
1.1.15 | ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Залив-Голубинка-А | к |  | октябрь | 8 | Протяженость рем-го участка | 2.6 | км
| 1-61 |  |  | октябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 35 | шт
| 10,11,13,16,20,25 |  | ЦП-2 | сентябрь |  | Ремонт контура заземления | 6 | шт
|  |  | ЦП-2 | сентябрь |  | Замена грозотроса | 2 | км
1.1.16 | ВЛ 110 кВ А-Голубинка-Залив | к |  | июль |  | Протяженость рем-го участка |  | км
| 1-60 |  |  | июнь |  | Рубка угрожающих деревьев | 35 | шт
1.1.17 | ВЛ-110кВ "ХФЗ-Фридман-Анисимовка" | К |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.55 | км
| пр. оп. 67-68, 81-82, 149-150, 121-122 | К | ЦП-1 | октябрь | 8 | Замена провода | 0.8 | км
| пр. оп. 27-28, 113а-113г, 114-117, 148-149, 153-154 | К | ЦП-1 | май | 8 | Ручная расчистка | 2.25 | га
| пр. оп. 192-193, 203-204, 219-220, 223-224, 228-229, 230-231 | К | ЦП-1 | ноябрь | 4 | Ручная расчистка | 1.25 | га
1.1.18 | ВЛ-110кВ "Вокзальная-Фридман-Штыково" | К |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3.5 | км
| пр. оп. № 3-4, 89а-89г, 90-93, 124-125, 129-130, | К | ЦП-1 | май | 8 | Ручная расчистка | 2.25 | га
| пр. оп. 168-169, 179-180, 195-196, 199-200 | К | ЦП-1 | ноябрь | 4 | Ручная расчистка | 1.25 | га
| пр. оп. 42-43, 108-109, 122-123 | К | ЦП-1 | август | 4 | Замена провода | 0.6 | км
| оп. 106, 115, 121, 129, 131, 148, 161, 169, 183-186, 188 | К | ЦП-4 | сентябрь | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 144 | шт
1.1.19 | ВЛ-110 "Тайфун-Преображение" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.6 | км
| пр. оп. 59-60, 61-63 | К | ЦП-1 | март | 10 | Ручная расчистка | 3.15 | га
1.1.20 | ВЛ-110кВ " Новицкое-Тайфун" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.25 | км
| пр. оп. 63-68 | К | ЦП-1 | декабрь | 5 | Ручная расчистка | 2.5 | га
| оп. 40-44, 50-55 | К | ЦП-4 | апрель | 2 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 120 | шт
1.1.21 | ВЛ-110кВ "ПаГРЭС-Южная" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.35
| оп.1-5 | К | ЦП-4 | октябрь | 3 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 60 | шт
1.1.22 | ВЛ-110кВ "Южная-Новицкое" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.35
| оп. 5,6, 8, 9, 10 | К | ЦП-4 | июнь | 3 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 96 | шт
1.1.23 | ВЛ-110кВ''Западная-Шахта7 |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| пр.6-25 | к |  | август |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
1.1.24 | ВЛ-110кВ''АТЭЦ-Шахта7'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| оп8,49,50,51,52,72,73,74,75,80,81, | к | ЦП-4 | август |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 60 | гир.
| 63,65,66, | к |  | август |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 12 | шт
| 63,65,66 | к |  | август |  | Ремонт контура заземления | 12 | шт
| оп.19,18 | к |  | август |  | Ремонт опор | 2 | шт
| оп.15,24,63,65,66 | к |  | август |  | Выправка опор | 5 | шт
| 1-30,50-80 | к |  | август |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 63,65,66 | к | ЦП-2 | август |  | Ремонт контура заземления | 3 | оп.
1.1.25 | ВЛ 110кВ"Штыково-Анисимовка-Фридман Вокзальная" 3397 |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 11 | км
| пр.335-365 | к |  | ноябрь декабрь |  | Механизированная расчистка | 10 | га
| пр.335-365 | к |  | ноябрь |  | Восстановление дорог | 6 | км
1.1.26 | ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-1" | к |  | март, август, сентябрь | 32 | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| 100,102,114,120,122,130 | к |  | август сентябрь |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 9 | шт
| 128,129,130,131 | к |  | март |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 12 | гир.
| 67-69,72-74,100-101,115-116. | к | ЦП-1 | август сентябрь |  | Ручная расчистка | 5 | га
1.1.27 | ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-2" | к |  | март | 3 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 128,129,130,131 | к |  | март |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 12 | гир.
| 104, 143 |  | ЦП-2 | июль |  | Ремонт контура заземления | 2 | шт
1.1.28 | ВЛ-110 кВ "Барабаш-Славянка-1" | к |  | апрель май | 8 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 60П,56П,53П,138П ,136П,133П, 179П, 178П,176П,166П,165П,164П | к |  | апрель май |  | Замена поврежденных изоляторов | 12 | шт
| 59-61 | к |  | апрель |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
| 163,190, |  | ЦП-2 | август |  | Ремонт контура заземления | 2 | шт
1.1.29 | ВЛ-110 кВ "Барабаш-Славянка-2" | к |  | март-июнь | 40 | Протяженость рем-го участка | 4 | км
| 37П, 93П,173П,176 П | к |  | март апрель |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 11 | гир.
| 41А,19А | к |  | апрель |  | Замена поврежденных изоляторов | 5 | шт
| 60-61 | к |  | май |  | Рубка угрожающих деревьев | 15 | шт
| 48-53,183-185,162-161 | к |  | май июнь |  | Ручная расчистка | 3 | га
| опора №162,187,185 | к |  | май июнь |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 12 | шт
| 15,36,42,47,50 | к |  | март, апрель |  | обрезка лиан | 7 | шт
1.1.30 | ВЛ-110 кВ "Славянка-Троица-Краскино" | к |  | 2,3,4,6,7 | 35 | Протяженость рем-го участка | 3.5 | км
| 29-32,36-37,40-43,112-114 | к |  | июнь, июль |  | Рубка угрожающих деревьев | 45 | шт
| 11-13,47-52,109-110,214-215 | к | ЦП-1 | февраль март |  | Ручная расчистка | 5 | га
| 12,242,243,245 | к |  | апрель |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 16 | шт
| 127,128,129,130,149,178, 203,204 | к | ЦП-4 | июнь, июль |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 24 | гир.
| 108,113,127,129 | к | ТН | июль |  | Установка оттяжек | 4 | шт
1.1.31 | ВЛ-110кВ Промысловка-С55 | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.7 | км
| оп.№6,7,29,44,52,70. | к |  | апрель | 3 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 100 | шт
| пр.№1-2,3-4,7-8,9-10,13-14,17-18,28-29,31-32,34-35. | к |  | февраль | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 410 | шт
| пр. №1-12 | к |  | июнь | 4 | Замена провода | 2.2 | км
|  |  |  | июнь | 2 | Замена грозотроса | 2.2 | км
1.1.32 | ВЛ-110кВ БК1-Промысловка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 5 | км
| Оп.№81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 | к |  | май, июль | 4 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 528 | шт
| Пр.№73-77 | к |  | март | 4 | Рубка угрожающих деревьев | 450 | шт
| Оп.№ 59,60,61,62,63,64,65 | к |  | июль | 3 | замена болтов крепления траверз,обварка. | 7 | шт
| Оп.№75 | к |  | июль | 2 | Ремонт /усиление/ фундаментов | 2 | шт
| Оп.№81-84,87-91,73, | к |  | август | 4 | ремонт траверз | 4 | шт
| пр.№86-91,1-7. | к | ЦП-2 | август | 2 | Замена грозотроса | 2 | км
| оп.№17,19,20,24,26,27 ,28,29,40,41,42,43 |  | ЦП-2 | август | 4 | Ремонт контура заземления | 12 | шт
1.1.33 | ВЛ-110кВ Широкая-ЖБФ-1 | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| Оп.№1,2,3,4,7,10,13,14,15,16 | к |  | апрель | 3 | Замена поврежденных изоляторов | 44 | шт
| Пр.1-2,7-8,9-10,11-12,12-13,20-21,23-24,25-26 | к |  | февраль | 4 | Рубка угрожающих деревьев | 200 | шт
| Оп.№ 13,1,2,14,15,17 | к |  | сентябрь | 2 | замена уголков | 6 | шт
1.1.34 | ВЛ-110кВ Широкая-ЖБФ-2 | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| Оп.№17,19,20,24,26,27 | к |  | апрель |  | Замена поврежденных изоляторов | 15 | шт
| Пр.24-25,26-27 | к |  | февраль |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
1.1.35 | ВЛ-110кВ Широкая-Голубовка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| пр.№7-8,8-11,25-26,30-33,35-37,43-47,51-53,59-73. | к |  | январь, ноябрь, декабрь | 25 | Рубка угрожающих деревьев | 800 | шт
| оп.№5,12,17,22,33,51,65,60,69,70,71,72,73. | к |  | июнь | 2 | Замена поврежденных изоляторов | 20 | шт
1.1.36 | ВЛ-110 кВ С-55-Волчанец-Находка |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 12 | км
[6 empty] | Механизированная расчистка | 35 | га
1.1.37 | ВЛ-110 кВ ПГРЭС-Находка-тяг. |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 10 | км
[6 empty] | Механизированная расчистка | 40 | га
1.1.38 | ВЛ-110 кВ Чайка-Волна |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
[6 empty] | Механизированная расчистка | 4 | га
1.2 | 35 кВ | [5 empty] | 105.65 | км
1.2.1 | ВЛ 35 кВ Спутник-Угловая | к |  | январь сентябрь | 20 | Протяженость рем-го участка | 0.3 | шт
| 1-99 |  |  | январь сентябрь |  | Рубка угрожающих деревьев | 58 | шт
| 6,32,33,68 |  |  | январь сентябрь |  | Выправка опор | 4 | шт
| 41,43 |  |  | январь сентябрь |  | Ремонт контура заземления | 2 | шт
| 12 |  | ЦП-1 | июнь |  | Замена опор | 1 | шт
1.2.2 | ВЛ 35 кВ З-Ц | к |  | март | 6 | Протяженость рем-го участка |  | км
| 5-7, 11-15 |  |  | март |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт
1.2.3 | ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ № 1 | к |  | июнь | 20 | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 45-81 |  |  | июнь |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
| 31,32,65,67,68 |  |  | июнь |  | Ремонт контура заземления | 5 | шт
| 63,69 |  | ЦП-1 | сентябрь |  | Выправка опор | 4 | шт
1.2.4 | ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ № 2 | к |  | июль | 16 | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 61-83 |  |  | июль |  | Рубка угрожающих деревьев | 35 | шт
| 33,60,63 |  |  | июль |  | Ремонт контура заземления | 3 | шт
1.2.5 | ВЛ-35 кВ Седанка-Ипподром | к |  | апрель май | 12 | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 1-15 |  |  | апрель май |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт
| 3,4,7 |  |  | апрель май |  | Ремонт контура заземления | 3 | шт
1.2.6 | ВЛ-35кВ "Тайфун-Преображение" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.7
| пр. оп. 140-162 | К | ЦП-1 | январь | 10 | Ручная расчистка | 4.3 | га
| пр. оп. 1-19 | К | ЦП-1 | февраль | 11 | Ручная расчистка | 5.1 | га
1.2.7 | ВЛ-35кВ "Тайфун-Беневское" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3.5
| пр 2-4, 8-12, 13-14, 34-40 | К | ЦП-1 | ноябрь | 10 | Ручная расчистка | 3.5 | га
| пр. оп 40-52 | К | ЦП-1 | декабрь | 10 | Ручная расчистка | 3.5 | га
1.2.8 | ВЛ-35кВ "Партизан-Авангард" № 1,2 |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5
| оп. 75, 77, 79, 80, 81 | К | ЦП-4 | июль | 3 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 120 | шт
1.2.9 | ВЛ-35кВ "ПаГРЭС-Партизан" № 1 |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.6
| пр. опор 1-2, 3-4, 7-8, 15-16, 18-19, 23-24, 33- 35, 36-37 | К | ЦП-1 | февраль | 4 | Ручная расчистка | 1.2 | га
1.2.10 | ВЛ-35кВ "ПаГРЭС-Партизан" № 2 |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.3
| пр. оп 1-17 | К | ЦП-1 | октябрь | 2 | Ручная расчистка | 0.6 | га
1.2.11 | ВЛ-35кВ''Новороссия-Насосная2'' | к |  |  | 10 | Протяженость рем-го участка | 15.8 | км
| пр. 57-46 | к | ЦП-1 | октябрь |  | Замена провода | 2 | км
| оп. 2,57-46 | к | ЦП-4 | октябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 48 | гир
| оп.4,5,21,31,32,50,53, | к |  | октябрь |  | Выправка опор | 7 | шт
| пр.1-10,11-17,18-23,24-28,36-42, | к | ЦП-1 | январь |  | Механизированная расчистка | 10 | га
| пр.10-11,17-18,23-24,28-29,47-55, | к |  | январь февраль |  | Ручная расчистка | 4.6 | га
| 1-60 | к |  | январь |  | Восстановление дорог | 5 | км
1.2.12 | ВЛ-35кВ''Шкотова-Насосная2'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 16.5 | км
| оп.2,3,6,7,8,12,13,14,28,64,66 | к |  | апрель |  | Выправка опор | 11 | шт
| пр.58-86 | к |  | февраль март |  | Механизированная расчистка | 13 | га
| пр.22-45,52-53, | к |  | февраль-апрель |  | Ручная расчистка | 10 | га
| пр.86-58 | к |  | март |  | Восстановление дорог | 4.5 | км
| оп.47,82 | к |  | март |  | Замена плашечных зажимов | 6 | шт
1.2.13 | ВЛ-35кВ''Смоляниново Тяговая-Васильки-Новороссия'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 17.65 | км
| пр.126-127 | к |  | апрель |  | Ремонт провода | 1 | уч.
| оп. 8,9,35,39,41,48,49,50,54,58,59,73,76 | к | ЦП-1 | апрель |  | Выправка опор | 13 | шт
| пр.7-64 | к |  | ноябрь декабрь |  | Механизированная расчистка | 17.1 | га
| 1-7,81-92 | к |  | ноябрь декабрь |  | Ручная расчистка | 5.5 | га
| 1-64 | к |  | октябрь |  | Восстановление дорог | 6.4 | км
1.2.14 | ВЛ-35кВ''АТЭЦ-Шкотово'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.55 | км
| оп.41,46,54,55,56,57 | к |  | иай |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 6 | гир
| ол.13,23,30,31,32,33,39,41,46,60,61,71 | к | предписание тех.освид. | май |  | Выправка опор | 12 | шт
| оп.22,33 | к |  | май |  | Ремонт опор | 2 | шт
| пр.12-18,25-27,64-71 | к |  | май |  | Ручная расчистка | 2.5 | га
| оп.22,23,28,33,55 | к | предписание тех.освид. | май |  | Покраска траверс | 5 | шт
1.2.15 | ВЛ-35кВ''Западная-Надеждинская'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 5.5 | км
| пр.33-36 | к |  | сентябрь |  | Ремонт провода | 2 | уч.
| пр.1-77 | к |  | сентябрь август |  | Ручная расчистка | 6 | га
1.2.16 | ВЛ-35кВ''Западная-Артемовская'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.2 | км
| оп.7,9,13,16,17,18,20,21,24,25,26,27,28,29,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52, 53,54, | к | ЦП-4 | апрель |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 100 | гир.
| оп.31,28,94 | к |  | апрель |  | Выправка опор | 3 | шт
| пр.4-13,21-22,29-35,55-57,88-90,96-99, | к |  | апрель, май, сентябрь |  | Ручная расчистка | 5 | га
1.2.17 | ВЛ-35кВ''ДеФриз-Надеждинская'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3.8 | км
| пр.48-49,54-59,100-109 | к |  | июль |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.2.18 | ВЛ-35кВ''ДеФриз-Тавричанка'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.5 | км
| оп.59,201,219 | к |  | июль |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 3 | гир
| оп.89,195,196 | к |  | июль |  | Выправка опор | 3 | шт
| пр.16-57 | к |  | июль |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.2.19 | ВЛ-35кВ''Силикатнае-Оленевод'' 2796 |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.75 | км
| пр.1-15,21-22,39-41, | к |  | декабрь |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
1.2.20 | ВЛ-35кВ''Западная-Заводская 1.2'' |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| пр.1-14 | к |  | август |  | Ручная расчистка | 1 | га
1.2.21 | ВЛ-35 кВ "Славянка-Брусья-Безверхово" | к |  |  | 30 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 16-22,165-174 | к | ЦП-1 | апрель, август |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 27,33,34,36,39,138,140,176,198,203,229 | к |  | август, сентябрь |  | Замена поврежденных изоляторов | 11 | шт
| 70.92 | к |  | май |  | Выправка опор | 2 | шт
| 8-13,21-23,160-162 | к |  | апрель, май, |  | Рубка угрожающих деревьев | 110 | шт
1.2.22 | ВЛ-35 кВ "Барабаш-Приморская" | к |  |  | 35 | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| 5-6,22-25,30-34,36-38,46-48,53-54,56-57,85-86,95-97. | к | ЦП-1 | май, июнь, август | 28 | Ручная расчистка | 5 | га
| 6,47,51,59,105,136. | к | ЦП-1 | июнь | 3 | Выправка опор | 6 | шт
| 11-12,33-34,48-49,55-56,57-58,78-79,84-85,97-98,102-103,105-106,108-109. | к |  | май, июнь, август | 8 | Рубка угрожающих деревьев | 130 | шт
1.2.23 | ВЛ-35 кВ "Барабаш-Занадворовка" | к |  |  | 24 | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| 18-19,25-26,46-47,84-85,97-98,100-103,108-111. | к | ЦП-1 | апрель, май, сентябрь |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 30-31,83-84,90-92,96-97,99-100,147-148. | к |  | июнь, июль |  | Рубка угрожающих деревьев | 80 | шт
| 22,28,104,110,136,137,138. | к | ЦП-1 | апрель |  | Выправка опор | 7 | шт
1.2.24 | ВЛ-35 кВ "Краскино-Гвоздево-Посьет" | к |  |  | 20 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 26-27,66-69,51-53,59-60,62-63 | к |  | март-июнь |  | Ручная расчистка | 4 | га
|  |  | ЦП-2 | июнь |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт
1.2.25 | ВЛ-35 кВ "Краскино-Хасанская-1,2" |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка
| оп.25 |  | ЦП-2 | июнь |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт
1.2.26 | ВЛ-35кВ С55-Гайдамак | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| пр.№№108-109,107-108,96-97,88-90,85-86,82-84,81-82,78-79,69-70,70-75,132-13,38-39, | к |  | сентябрь | 4 | Рубка угрожающих деревьев | 350 | шт
| Оп.№108,97,63,27 | к |  | октябрь | 3 | Замена поврежденных изоляторов | 50 | шт
| Оп.№100,101 | к |  | сентябрь | 4 | Замена П образной ж/б опоры на ж/б опору типа СК-22. | 2 | шт
1.2.27 | ВЛ-35 кВ Широкая-Рыбники |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1
| оп.№5,6,7,9,11,12,13,14,16,4, |  | ЦП-4 | июль | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 200 | шт
| оп.№1,2,3,15,17,18 |  | ЦП-4 | июль | 4 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 40 | гир.
1.1.28 | ВЛ-35 кВ Тайфун-Беневское |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 11 | км
[6 empty] | Механизированная расчистка | 33
1.3 | ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 75.27 | км
1.3.1 | ВЛ-10 кВ Ф4 ПС "Славянка" | к |  | 5.6.9.11. 12 | 10 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| № 7,8 | к |  | 12 |  | Замена опор | 2 | шт
| 56-63 | к |  | 5 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 264-268 |  |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 15 | шт
| №19,22,24,25,29,31,34,36,43,50,179,191 |  |  | 6.9 |  | Выправка опор | 12 | шт
1.3.2 | ВЛ-10 кВ Ф14 ПС "Славянка" | к |  | 3.5 | 5 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 134-143 | к |  | 5 |  | Ручная расчистка | 0.6 | га
| 100-101 | к |  | 3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт
1.3.3 | ВЛ-10 кВ Ф26 ПС "Славянка" | к |  | 3.5.9 | 3 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| № 1-5,61 | к |  | 5.9 |  | Ремонт РЛНД | 2 | шт
| 58-61 | к |  | 3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 15 | шт
1.3.4 | ВЛ-10 кВ Ф12 ПС "Славянка" | к |  | 5.7 | 5 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| № 1 | к |  | 5 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
| №10А, 5А,6,7,8,9. | к |  | 7 |  | Замена опор | 6 | шт
1.3.5 | ВЛ-10 кВ Ф24 ПС "Троица" | к |  | 3.4.5.6 | 12 | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| № 126-128,180-187,197-203 | к |  | 3,4,5 |  | Рубка угрожающих деревьев | 160 | шт
| № 120,196 | к |  | 5.6 |  | Ремонт РЛНД | 2 | шт
1.3.6 | ВЛ-10 кВ Ф25 ПС "Троица" | к |  | 1.5.6.7.9. 10.11.12 | 38 | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| 211-214,1/1--1\12,2/1-2/5,2/18--2/19,286-293,408-411,403-406,395-391. | к |  | 1.10.11.12 |  | Ручная расчистка | 4 | га
| № 261,294, | к |  | 5.9 |  | Установка РЛНД | 2 | шт
| № 261,262, 175,328,410. | к |  | 5.9 |  | Ремонт РЛНД | 5 | шт
| № 201/2 | к |  | 7 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
| 262-263,281-284,301-306,317-318,325-326,129-130,132-135,335-340,378-383,4/27--4/30,4/35--4/38. | к |  | 3.4.10.11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 130 | шт
1.3.7 | ВЛ-10 кВ Ф5 ПС "Безверхово" | к |  | 6.7.11.12 | 26 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 39-47.52-57,118-126 | к |  | 6.7 |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 84,130,131,132,133,134, 135,136 | к |  | 12 |  | Замена опор | 8 | шт
| 86-164, 174-193 | к |  | 11.12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| №17--29 | к |  | 7 |  | Выправка опор | 10 | шт
1.3.8 | ВЛ-10 кВ ф-5 ПС "Барабаш" | к |  | 2.3.4.6.7.8 | 34 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 2,3,4,6,7,16,17,19,22,23 | к |  | 7 |  | Замена опор | 10 | шт
| 48-57,№1-21-№1-45 | к |  | 2,3,4, |  | Ручная расчистка | 2.5 | га
| №1-45-№1-72 | к |  | 6,7,8 |  | Рубка угрожающих деревьев | 230 | шт
1.3.9 | ВЛ-10 кВ ф-13 ПС "Барабаш" | к |  | 1.2.9.10. 11.12 | 30 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 6-8,18-19,71-72,79-85,88-91, | к |  | 10,11,12 |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 2-4,8-9,11-12,15-19,21-23,31-33, 35-36,43-45,68-71,76-78, 1-1- -1-16. | к |  | 9.1 |  | Рубка угрожающих деревьев | 190 | шт
| опора №146 | к |  | 2 |  | Замена РЛНД | 1 | шт
1.3.10 | ВЛ-10 кВ ф-5 ПС "Занадворовка" | к |  | 2.4.6 | 7 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 19-19а,19-32,35-39 | к |  | 4.6 |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 19-32 | к |  | 2 |  | Рубка угрожающих деревьев | 32 | шт
1.3.11 | ВЛ-10 кВ ф-3 ПС "Занадворовка" | к |  | 4.6.7.9 | 11 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 24,25,26,27,36,74,211,214,232,233,323-329 | к |  | 6.9 |  | Выправка опор | 17 | шт
| №. 27-38,134-160 | к |  | 4.7 |  | Рубка угрожающих деревьев | 104 | шт
1.3.12 | ВЛ-10 кВ ф-10 ПС "Занадворовка" | к |  | 5.8.9 | 17 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| № 1-7,12-18,36-38,48-50 | к |  | 1.5.6. |  | Ручная расчистка | 3 | га
1.3.13 | ВЛ-10 кВ ф-11 ПС "Краскино" | к |  | 5.8 | 10 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 1/2,1/3,1/6,1/71/8,1/91/10,1/11,1/13,1/12 | к |  | 5 |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных | 10 | шт
| №75, 78, 82, 87, 91, 94, 99, 117,118 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 10 | шт
1.3.14 | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС "Гвоздево" | к |  | 2.3.4.5.11.12 | 30 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 204,206,207,214,216,217,233,235,271 | к |  | 3,4 |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных | 9 | шт
| 31-35,83-85,87-89,112-114,123-124 | к |  | 2,5.11,12 |  | Ручная расчистка | 2 | га
| №51, 68, 70, 102, 103, 135, 210, 246, 255 | к |  | 4 |  | Выправка опор | 9 | шт
1.3.15 | ВЛ-10 кВ ф-4 ПС "Краскино" | к |  | 1.2.3.5.8. 10 | 17 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 127,23,24,25,124,11 | к |  | 8 |  | Замена опор | 6 | шт
| 168-172,206-208 | к |  | 1.2.3.10. |  | Ручная расчистка | 2 | га
| №168, 179, 180, 180 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 4 | шт
1.3.16 | ВЛ-10 КВ Ф3 ПС"Хасанская" | к |  | 4,5,6,7,8, 10 | 13 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 106-107,109-110,225-226,228-229,238-239,251-252,268-270276-278 | к |  | 2.4.11.12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 180 | шт
| 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 284, | к |  | 5.6 |  | Выправка опор | 9 | шт
1.3.17 | BЛ- 10KB.Ф N7 ПС PAЗДOЛЬHОE-1 29.5КМ | к |  | 3 | 10 | Протяженость рем-го участка | 7.2 | км
| №136 | к |  |  |  | Замена сложных опор | 1 | шт
| № 209,210 | к |  |  |  | Замена разъединителей (РЛ-5,РЛ-7) | 2 | шт
| № 6-17,230,333 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 3 | шт
| №220,223 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 0.9 | км
1.3.18 | ВЛ- 10КB Ф N26 ПС СИЛИКАТHАЯ 10.46КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.26 | км
| № 1-5,2-1,59 | к |  | 2 | 11 | Замена сложных опор | 3 | шт
| 1-4,29,2-1а,2-1б,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,80,81,1,58 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 13 | шт
| № 1,58 | к |  | 6 | 2 | Замена разъединителей | 2 | шт
1.3.19 | BЛ- 10KB Ф N28 ПC CИЛИKATHАЯ 7.86КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.98 | км
| № 30-43 | к |  | 6 | 10 | Выправка опор | 13 | шт
| № 105 | к |  |  |  | Замена РТП (разъединителя) | 1 | шт
1.3.20 | BЛ- 10KB Ф N2 ПС PAЗДOЛЬHOE-2 9.34КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.84 | км
| № 57,64,69,80,5,97,16,120,121,123,126,127 | к |  | 1 | 5 | Замена сложных опор | 6 | шт
| №116,120,121,123,126,127 | к |  | 4 | 7 | Замена сложных опор | 6 | шт
1.3.21 | BЛ 10KB HEЖИHO-KPABЦOBKA 22.42КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.33 | км
| № 1-1,1-19 | к |  | 1 | 8 | Ручная расчистка | 1.33 | га
1.3.22 | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Тайфун | к |  | 3,5,10 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 185-153; 437-479 | к |  | 3.1 |  | Ручная расчистка | 4 | га
| 136,210,349,424 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 4 | шт
1.3.23 | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Тайфун | к |  | 2 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 75-80-105 | к |  | 2 |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.24 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Сокольчи | к |  | 4.11 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 137-165; 230-320 | к |  | 4.11 |  | Ручная расчистка | 4 | га
1.3.25 | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Беневское | к |  | 12 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 138-160 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.26 | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Сокольчи | к |  | 5 |  | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 115,116,130,194,218,227,240,246 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 8 | шт
1.3.27 | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Лазо | к |  | 5 |  | Протяженость рем-го участка | 0.3
| 84-86 | к |  | 5 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 84,88,89 | к |  | 5 |  | Замена сложной ж/б опоры 3х-стоечная | 3 | шт
| 85,86,87 | к |  | 5 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 3 | шт
1.3.28 | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Лазо | к |  | 10 |  | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| ул.Пушкинская | к |  | 10 |  | Установка сложной ж/б опоры 3х-стоечная | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Установка сложной ж/б опоры А-образная | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Установка одностоечной ж/б опоры | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Монтаж провода на ж/б опорах АС 50 | 0.5 | км
1.3.29 | BЛ-6 KB Ф N19 ПС УПTФ 7.77КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| № 3-12 | к |  | 1 | 11 | Ручная расчистка | 1.1 | га
1.3.30 | BЛ-6 KB Ф N20 ПC УПТФ 4.16КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.96 | км
| № 4-20 | к |  | 1 | 11 | Ручная расчистка | 1.2 | га
1.3.31 | ВЛ-6 кВ ф №18 от ПС "Штыково" 100/6 кВ 1,045 км | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| №24,32 | к |  | 9 | 10 | Замена сложных опор | 2 | шт
| 25,26,28,29,30,31 | к |  | 9 |  | Замена одностоечных опор | 6 | шт
1.3.32 | ВЛ-6 кВ ф №27 от ПС "Штыково" 11,83 км | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.55
| № 1-1,1-2,1-6,1-8,1-9 | к |  | 10 | 12 | Замена сложных опор | 5 | шт
| № 1-3,1-4,1-5,1-7,129,133 | к |  | 10 |  | Замена одностоечных опор | 6 | шт
1.3.33 | BЛ-6 KB Ф N13 ПС ШKOTOBO 5.98КМ | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| № 91,94,98,2-1,2-5,2-6 | к |  | 11 | 10 | Замена сложных опор | 6 | шт
| № 2-2,2-4 |  |  | 11 |  | Замена одностоечных опор | 2 | шт
1.3.34 | КЛ-6кВ ф.8 ПС "Де-Фриз" |  | ЦП-23 | 6 | 5 | Протяженость рем-го участка | 0.12 | км
[6 empty] | Замена кабеля | 0.12 | км
1.3.35 | КЛ-6кВ ф.9 ПС "Надеждинская" |  | ЦП-23 | 6 | 5 | Протяженость рем-го участка | 0.03 | км
[6 empty] | Замена кабеля | 0.03 | км
1.3.36 | ВЛ 6 кВ Ф. 8 ПС "Новицкое" | к |  | 4,5,6,7,10 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 9,10,11,27,28,34,66,81,85,92. | к |  | 4,7,10 |  | Выправка опор | 25 | шт
| 2-11,32,63,64-68,70-72 | к |  | 5.6 |  | Замена траверсы деревянной на металлическую на опоре одностоечной | 20 | шт
| 2-6,8-11,64-68 | к |  | 5.6 |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| 1-18. | к |  | 4.7 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 2-6,64-68 | к |  | 5 |  | Замена одностоечной деревянной на ж/б опору | 10 | шт
| 7,32,63 | к |  | 5 |  | Замена сложной деревянной на ж/б опору 3х-стоечную | 3 | шт
1.3.37 | ВЛ 6 кВ Ф.19 ПС "Авангард" | к |  | 1,2,4,6,9,11,12 |  | Протяженость рем-го участка | 2.2 | км
| 58-63,66-77 | к |  | 1,2,4,9,12 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 50,51,54,57,116,117,200,207,208,485 | к |  | 12 |  | Замена одностоечной деревянной на ж/б опору | 10 | шт
| 43,47,135-137,175-178,199,200,219,220,203,204,207,353,457,456,495-498,500,501 | к |  | 6,9,11 |  | Выправка опор | 33 | шт
1.3.38 | ВЛ 6 кВ Ф.3 ПС "Авангард" | к |  | 2,4,5,10,11 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 202-248 | к |  | 2,4,11 |  | Ручная расчистка | 2 | га
|  | к |  | 5 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
| 40,43,45,51,56,60,61,79,87,117,120,121,266,267,268,272,273,277,295,296 | к |  | 4.1 |  | Выправка опор | 20 | шт
1.3.39 | ВЛ 6 кВ Ф.16 ПС "Сергеевка" | к |  | 1,2,3,12,7 |  | Протяженость рем-го участка | 1.8 | км
| 160,161,162,164,167,168 | к |  | 7 |  | Выправка опор | 6 | шт
| 62-64,71-80,98-107,134-158 | к |  | 1,2,3,12 |  | Ручная расчистка | 3 | га
1.3.40 | ВЛ 6 кВ Ф.12 ПС "Сергеевка" | к |  | 1,2,3,4,7,9,11,12 |  | Протяженость рем-го участка | 2.8 | км
| 47-54,71-83,246-257,279-291,630-643,647-662. | к |  | 1,2,3,4,9,11,12 |  | Ручная расчистка | 3.5 | га
| 508,509,514,533,534,441. | к |  | 7 |  | Выправка опор | 6 | шт
| 405,404,433,434. | к |  | 7 |  | Выправка опор | 4 | шт
1.3.41 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС Северная | к |  | 2,5,11 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 38-48,50-61,176-188,247-252. | к |  | 2,5,11 |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.42 | ВЛ 6 кВ Ф.11 ПС Новицкое | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 224-237,246-251 | к |  | 5.1 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 160,203,210,257,259 | к |  | 6 |  | Установка одностоечной ж/б опоры | 5 | шт
| 209.224 | к |  | 6 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой 3х-стоечной | 2 | шт
1.3.43 | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Вл.-Александр. | к |  | 3.5 |  | Протяженость рем-го участка | 0.1 | км
| 11-13,15-17 | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 3.16 | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 5 | шт
1.3.44 | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Вл.-Александр. | к |  | 6.12 |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| №2.9-2.21 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| 3, 7, 15, 27, 29, 2.2; 2.15; 3.7; | к |  | 6 |  | Выправка опор | 8 | шт
| 14; 2.12; 2.13; | к |  | 6 |  | Выправка опор | 3 | шт
| 3, 19, 37, 2.4; 3.4; 3.8 | к |  | 6 |  | Замена изоляторов | 12 | шт
1.3.45 | ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Вл.-Александр. | к |  | 1,3,7 |  | Протяженость рем-го участка | 1.2 | км
| 81-89, 2.8-2.9 | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 29, 30, 31, 65, 72, 81, 1.2, 1.5, 2.6, 2.8, | к |  | 7 |  | Выправка опор | 10 | шт
| 59, 63, 2.11 | к |  | 7 |  | Выправка опор | 3 | шт
| 25, 26, 1.19, 6а | к |  | 7 |  | Замена изоляторов | 8 | шт
| 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72 | к |  | 1 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 9 | шт
| 66 | к |  | 1 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 1 | шт
1.3.46 | ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Вл.-Александр. | к |  | 7,8,12 |  | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 7-10, 14-16, 1.5-1.6, 4.1-4.7 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 17, 19, 24, 40, 1.1, 1.2, 1.4, | к |  | 8 |  | Выправка опор | 7 | шт
| 2.4; 3.2 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 2 | шт
| 27, 35, 39, 41, 49, 53, 2.2, 2.3, 47а | к |  | 8 |  | Замена изоляторов | 18 | шт
| 24, 29 | к |  | 7 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 2 | шт
1.3.47 | ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Екатериновка | к |  | 3,4,6,8 |  | Протяженость рем-го участка | 1.6 | км
|  | к |  | 4 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 34, 39, 43-46 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 5 | шт
| 13, 14, 15, | к |  | 6 |  | Выправка опор | 3 | шт
| 13, 14, 15, | к |  | 3 |  | Установка траверсы металлической на опоре одностоечной | 18 | шт
| 34, 39, 43 | к |  | 3 |  | Установка полутраверсы металлической на опоре одностоечной | 6 | шт
| 17-32 | к |  | 8 |  | Перетяжка провода на ж/б опорах АС 16-70 | 3 | пр/км
1.3.48 | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Екатериновка | к |  | 3,4,5 |  | Протяженость рем-го участка | 1.8 | км
| 10-11,45-46,53-54,56-60,64-65,73-75,79-80,83-84,97,100-104,104-104в, | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| 41, 46, 49, 53, 69, 70, 110, 111, 124, 143, 149, 150, 1.38, 1.39, 1.41 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 15 | шт
| 129, 134, 1.47, 1.136, 1.150, 1.157, 1.161 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 7 | шт
| 23,100,1.51,1.105,1.107,118,1.125,1.161 | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 20 | шт
| 45,47,62,94 | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 10 | шт
| 23-27, 29-35 | к |  | 3 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 12 | шт
| 22, 28 | к |  | 3 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 2 | шт
| 2,5км | к |  | 4 |  | Замена провода на ж/б опорах А95-120 | 2.5 | км
1.3.49 | ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Екатериновка | к |  | 5.12 |  | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 2-4, 2.1-2.2, 3.1-3.2, 13-15, 33-34, | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 4, 2.2, 2.7, 3.2, 2.14, 28 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 6 | шт
| 35, 36, | к |  | 5 |  | Выправка опор | 2 | шт
| 20, 24, 25, 26, 29 | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 10 | шт
1.3.50 | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Екатериновка | к |  | 4.11 |  | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 45-46,68-69,70-71,1.5-1.6,2.4-2.7 | к |  | 11 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 13, 33, 40, 53, 56, 67, 71 | к |  | 4 |  | Выправка опор | 7 | шт
| 55, 62 | к |  | 4 |  | Замена изоляторов | 5 | шт
| 19-21,40-41 | к |  | 4 |  | Перетяжка провода на ж/б опорах АС 16-70 | 0.5 | пр/км
1.3.51 | ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Екатериновка | к |  | 2,6,12 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 25-26, 50-53, 68-69,1.41-1.42,2.3-2.5 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 49, 56, 68, 69, 71, 75, 1.20, 1.26 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 8 | шт
| 71, 74, 1.5, 1.34 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 4 | шт
| 1,12: 1,13: 1,14: 1,15: 1,16 | к |  | 2 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 5 | шт
| 1.24-1.25 | к |  | 2 |  | Установка сложной ж/б опоры А-образная | 2 | шт
| 42, 1.21, | к |  | 2 |  | Замена изоляторов | 5 | шт
1.3.52 | ВЛ-6 кВ ф.35 ПС Угольная | к |  | 4.6 |  | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 17-18, 20-21, 34-36 | к |  | 4 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 23, 25, 31, 72, 73, 74, 75, 96 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 8 | шт
| 32, 44, 45, 46, 54, 63, 68 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 7 | шт
| 7,28,46,57,72,96,101,102 | к |  | 6 |  | Замена изоляторов | 15 | шт
| 69 | к |  | 6 |  | Замена изоляторов | 3 | шт
| 46-48 | к |  | 6 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 0.5 | км
1.3.53 | ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Голубовка | к |  | 2.5 |  | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| 3-5, 32-33, 101-102, 124-125, 139-140 | к |  | 2 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| 1, 10, 20, 38, 41, 94, 99, 103, 106, 107, 2.1 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 11 | шт
| 19, 20, 91, 92, 93, 97 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 6 | шт
| 41 ,52, 62, 124 | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 10 | шт
| 2.1.1-2.1.9 | к |  | 2 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 9 | шт
1.3.54 | ВЛ-6 кВ ф.9 ПС "Волчанец" | к |  | 3.5 |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 80, 81, 82, 83, 84 | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 0.15 | га
| 64, 66, 67, 68, 82, 84, 85, 93, 94, 95 | к |  | 5 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 10 | шт
1.3.55 | ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Волчанец | к |  | 1 |  | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 84, 85, 86,106,107,108,109,110 | к |  | 1 |  | Выправка опор | 12 | шт
| 80,81,82,83,84, 85, 86,106,107,108,109,110 | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 0.4 | га
| 15 | к |  | 1 |  | Замена одностоечной оп. на ж/б | 1 | шт
1.3.56 | ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Волчанец | к |  | 2 |  | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 97, 98, 99,100,101,102,103 | к |  | 2 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 38.123 | к |  | 2 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 2 | шт
| 125.126.127.128 | к |  | 2 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 4 | шт
1.3.57 | ВЛ-6 кВ ф.8 ПС Волчанец | к |  | 2 |  | Протяженость рем-го участка | 0.1 | км
| 61.62 | к |  | 2 |  | Замена опоры сл. | 2 | шт
1.3.58 | ВЛ-6кВ Ф№6 П.С. Горная | к |  | 5,6,7 |  | Протяженость рем-го участка | 4 | км
| 1-18; 158-183; 128-144 | к |  | 5.6 |  | Ручная расчистка | 3.5 | га
| 2; 3; 83; 115 | к |  | 5,6,7 |  | Замена сложной ж/б опоры 3х-стоечная | 3 | шт
| 7; 13; 15; 41; 137; 78-82; 85; 88; 89; 141. | к |  | 5,6,7 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 6 | шт
| 4-6; 12; 14; 17-19; 42; 44-46; 77; 86; 87; 138; 140; 142-151; | к |  | 5,6,7 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 20 | шт
| 2-7; 12-15; 17-19; 41-46; 140-151 | к |  | 5.7 |  | Замена провода на ж/б опорах А95-120 | 3 | км
| 66, 154, 193 | к |  | 5 |  | Установка ОПН-6 на анкерной ж/б опоре с укосом | 3 | копл.
1.4 | ВЛ-0.4 кВ | [5 empty] | 59.2 | км
1.4.1 | ВЛ-0.4 кВ с. Безверхово | к | КЭ | 8,9 | 8 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| ТП -4042 Ф-1 | к |  | 8 |  | Обрезка веток | 60 | шт
| ТП -4056 Ф-2 № 2-16 б А,2-17,2-18,2-19,2-21А,2-14,2-12А.ТП 4040 Ф-1 №1-1А,1-2,1-3,1-4. | к |  | 9 |  | Замена опор | 15 | шт
1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ с. Андреевка | к | КЭ | 4,5 | 14 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| ТП 4013 Ф-2 №2-11,2-13,2-15,2-12-1,2-12-2,2-16,2-17,2-18,2-19,2-4,2-5А,2-1-1,2-1-2,2-3. | к |  | 4 |  | Замена опор | 15 | шт
| ТП 4013 Ф-2 от ТП до опоры №2-12-3 | к |  | 5 |  | Замена провода АС-35 на СИП 95 | 0.7 | км
| от опоры №2-12 до№ 2-21,от опоры№ 2-12-3 до №2-12-9 | к |  | 5 |  | Замена провода АС-35 на СИП 70 | 0.7 | км
1.4.3 | ВЛ-0.4 кВ Славянка-4 | к |  | 3,5,6 | 7 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| ТП4010 Ф-1опора №11 | к |  | 3 |  | Замена опор | 1 | шт
| ТП 4010 Ф-2 опоры № 7,16,19 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 3 | шт
| ТП 4010 Ф-2 | к |  | 5 |  | Обрезка веток | 70 | шт
1.4.4 | ВЛ-0.4 кВ с. Филиповка | к | КЭ | 1,2,8 | 6 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| КТП-4026 Ф-1 опоры №1-5-№1-20. Ф-2 опоры№2-1-№2-2-7 | к |  | 8 |  | Замена провода АС-35 на СИП 70 | 0.6 | км
| КТП-4026 Ф-1 опоры №1-5-№1-20. | к |  | 1.2 |  | Обрезка веток | 60 | шт
1.4.5 | ВЛ-0.4 кВ с. Перевозное | к |  | 4 | 5 | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 4037 опора № 1-2-1П,1-2-2П,1-2-3П,1-2-5П,1-2-6А | к |  | 4 | 5 | Замена опор | 10 | км
1.4.6 | ВЛ-0.4 кВ с. Береговое | к |  | 2,3 | 6 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| КТП 4045опора № 3-1-2А,3-1-6П,3-1-7П,3-1-8П,3-1-9А,3-1-10П,3-1-11А. | к |  | 3 |  | Замена опор | 10 | шт
| КТП-4046 Ф-1 | к |  | 2 |  | Обрезка веток | 60 | шт
1.4.7 | ВЛ-0.4 кВ с. Барабаш | к | КЭ | 1,2,10 | 6 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| КТП-4023"Мастерские" Ф-1 опоры№1-1-№1-2-10 | к |  | 10 |  | Замена провода АС-35 на СИП 70 | 0.5 | км
| КТП-4026 Ф-1 опоры №1-5-№1-20. | к |  | 1.2 |  | Обрезка веток | 60 | шт
1.4.8 | ВЛ-0.4 кВ с. Цуканово | к |  | 1,2,3,8 | 14 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 4005 опора №1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4, 1-3-5, 1-3-6, 1-3-7, 1-3-8, 1-3-9, 1-3-10, 1-3-11, 1-3-12, 1-3-13 | к |  | 8 |  | Замена опор | 13 | шт
| ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 4005 опора №1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4, 1-3-5, 1-3-6, 1-3-7, 1-3-8, 1-3-9, 1-3-10, 1-3-11, 1-3-12, 1-3-13 | к |  | 8 |  | Перетяжка проводов | 0.5 | кМ
| ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП-4005 | к |  | 1,2,3 |  | Обрезка веток | 200 | шт
1.4.9 | ВЛ-0.4 кВ с. Камышово | к |  | 7,8 | 7 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 4006 опора №1-1-5, 1-1-4, 1-1-3, 1-1-2, 1-1-1, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-2-1, 1-2-2, | к |  | 7 |  | Замена опор | 13 | шт
| ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 4006 опора №1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-5, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23 | к |  | 8 |  | Перетяжка проводов | 0.5 | кМ
1.4.10 | ВЛ-0.4 кВ с. Гвоздево | к |  | 4,5,6,7 | 14 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| ВЛ-0,4 кВ Ф3 КТП 4002 опора №1-1-2, 1-1-1, 1-5, 1-6, 1-7, 1-7а, 1-8, 1-9а, 1-10, 1-11, 3-1-2а, 3-1-1а, 3-1-1, 3-1-2, 3-10, 3-11, 3-11а, 3-10а | к |  | 6.7 | 8 | Замена опор | 18 | шт
| ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 4005 от опоры №3-3 до опоры 3-12 | к |  | 6.7 |  | Перетяжка проводов | 0.7 | кМ
| ВЛ-0,4 кВ Ф3 КТП-4002 | к |  | 4.5 |  | Обрезка веток | 60 | шт
1.4.11 | ВЛ 0.4 КВ КТП-5205 П.ТАВРИЧАНКА (ул. Приморская) 0,92 км | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.35 | км
| № 1-2,1-2а,1-3,1-4,1-6,1-22,1-6-1,1-4-2,1-2б,1-2-4 | к |  | 5 | 10 | Выправка опор | 10 | шт
1.4.12 | Вл -0,4 кВ КТП - 5313 с.Новороссия. Ул Первомайская | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.2 | км
| № 2-1,2-4,2-12,2-16,2-20,2-23,2-16-2,2-16-5,2-12-5 | к |  | 5 | 5 | Замена сложных опор | 9 | шт
| № 2-2,2-3,2-4,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-13,2-14,2-15, 2-17,2-18,2-19,2-20,2-21,2-16-1,2-16-3,2-16-4,2-16-2а, 2-12-1,2-12-2,2-12-3,2-12-4,2-12-4а,2-12а | к |  | 7 | 12 | Замена одностоечных опор | 28 | шт
|  | к |  | 8 | 9 | Замена провода | 3.7 | км
|  | к |  |  |  | Замена вводов | 12 | шт
1.4.13 | Вл -0,4 кВ КТП - 5316 с.Центральное | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.7 | км
| № 2-1,2-3б,2-6б,2-10б,2-13 | к |  | 2 | 10 | Замена сложных опор | 5 | шт
| № 2-2,2-3,2-3а,2-4,2-5,2-6,2-6а,2-7,2-7а,2-8 | к |  | 3 | 12 | Замена одностоечных опор | 10 | шт
|  | к |  | 4 | 9 | Замена провода | 3.22 | км
|  | к |  |  |  | Замена вводов | 14
1.4.14 | ВЛ 0.4 КВ КТП-5085 С.В-НАДЕЖДИНСКОЕ 0.5 КМ | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.68 | км
| № 5-5-1,5-5-2, 5-5-3,5-7-1,5-7-2 | к |  |  |  | Замена сложных опор | 5 | шт
| № 5-7-3,5-7-4,5-7-5,5-7-а,5-7б,5-8-1,5-8-2,5-8-3,5-8-4, 5-9,5-10,5-11,5-12, 5-8 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 14 | шт
1.4.15 | BЛ-0.4KB KИПAPИСОBO - 2 КТП-5212 12.6КМ | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.68 | км
| № 1-1-1,1-3,1-8,1-9,1-25,3-1,3-4,2-1,2-2,2-6 | к |  | 11 | 10 | Замена сложных опор | 10 | шт
| № 2-3,2-4,2-5,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13, 2-14 | к |  | 12 | 10 | Замена одностоечных опор | 11 | шт
| № 1-1,1-19 | к |  |  |  | Замена провода | 0,84 | км
1.4.16 | ВЛ-0.4КВ КТП-5136 С.РАЗДОЛЬHОЕ 65.98КМ | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.2 | км
| № 1-1,1-2,1-4,1-12,1-16 | к |  | 10 | 14 | Замена сложных опор | 5 | шт
| № 1-3,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-11,1-13,1-14,1-15 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 10 | шт
|  | к |  |  |  | Замена провода | 0,6 | км
1.4.17 | ВЛ-0.4КВ КТП-5137 С.РАЗДОЛЬHОЕ 65.98КМ | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| № 2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13 | к |  | 8 | 10 | Замена одностоечных опор | 10 | шт
|  | к |  |  |  | Замена провода (АС-50) | 0.64 | км
1.4.18 | ВЛ-0.4КВ КТП-5138 С.РАЗДОЛЬHОЕ 65.98КМ | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.04 | км
| № 2-1,2-8,2-12,21-1 | к |  | 5 | 9 | Замена сложных опор | 4 | шт
| № 2-5,2-6,2-7,2-9-2,2-10,2-11,28а, 28б, 28 в | к |  | 7 | 10 | Замена одностоечных опор | 9 | шт
|  | к |  |  |  | Замена провода | 0,52 | км
1.4.19 | ВЛ 0.4 КВ КТП-5098 С.В-НАДЕЖДИНСКОЕ |  | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.65 | км
| № 11-1,11-2,11-3 |  |  | 6 |  | Замена сложных опор | 3 | шт
| № 11-4, 11-5, 1-87, 1-88, 1-89, 1-8-10, 1-8-11, 1-8-14,1-8-15 |  |  | 6 |  | Замена одностоечных опор | 10 | шт
| № 1-8-1 - 1-8-13 |  |  | 6 |  | Замена провода | 0,34 | км
1.4.20 | BЛ-0.4KB КТП-5161 П.ТИХИЙ 4.8КМ | к | КЭ |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.82 | км
| № 1-11,1-12,1-20 | к |  | 9 | 11 | Замена сложных опор | 3 | шт
| № 1-13,1-15,1-16,1-17,1-18,1-19,1-21,1-22,1-23,1-24 ; | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 10 | шт
| № 1-11-1-24 | к |  |  |  | Замена провода | 0,3 | км
1.4.21 | ВЛ-0,4кВ Черноручье от КТП-7148 | к |  | 6.7 |  | Протяженость рем-го участка | 1.6 | км
| 38 | к |  | 6 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой 3х-стоечной | 1 | шт
| 70-74 | к |  | 6.7 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 4 | шт
| 39-55 | к |  | 6.7 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 17 | шт
| 1-38,38-45 | к |  | 6 |  | Замена провода на ж/б опорах АС 16-70 | 1.2 | км
| 1-38,38-45 | к |  | 6.7 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
|  | к |  | 6.7 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на ж/б опорах | 24 | 1 ввод
1.4.22 | ВЛ-0,4кВ Киевка от КТП-7074 | к |  | 8 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 3 | к |  | 8 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой 3х-стоечной | 1 | шт
| 6,11,19 | к |  | 8 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 3 | шт
| 1-19 | к |  | 8 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 15 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на ж/б опорах | 12 | 1 ввод
| 1-19 | к |  | 8 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 1-19 | к |  | 8 |  | Замена провода на ж/б опорах АС 16-70 | 1 | км
1.4.23 | ВЛ-0,4кВ Чистоводное от КТП-7194 | к |  | 10 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 5,9,11 | к |  | 10 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 3 | шт
| 4,6,7,8,10 | к |  | 10 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 5 | шт
| 4-11 | к |  | 10 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 0.5 | км
| 4-11 | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| ВЛ-0,4кВ Лазо от КТП-7085 | к |  | 12 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 21-31, 3-17 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
1.4.24 | ВЛ-0,4кВ Лазо ул.Пушкинская | к | КЭ | 9 |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
|  | к |  | 9 |  | Установка сложной ж/б опоры 3-х стоечной | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Установка сложной ж/б опоры А-образная | 11 | шт
|  | к |  | 9 |  | Установка одностоечной ж/б опоры | 7 | шт
|  | к |  | 9 |  | Монтаж провода на ж/б опорах АС 16-70 | 1.7 | км
1.4.25 | ВЛ 0,4 кВ ТП 7172 Ф-3 Бровничи | к |  | 6.7 |  | Протяженость рем-го участка | 1.1 | км
| 14-15,28-29,30-31,35-36. | к |  | 6 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
|  | к |  | 6.7 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на деревянных опорах | 10 | 1 ввод
| 11-21,28-31,33-38 | к |  | 6.7 |  | Замена одностоечной деревянной на ж/б опору | 20 | шт
| 10,26,32,46 | к |  | 6.7 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 4 | шт
| 23-26,42-45 | к |  | 6.7 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 0.68 | км
| 23-26, 42-45 | к |  | 6.7 |  | Выправка опор | 8 | шт
|  | к |  | 6.7 |  | Замена изоляторов | 3.744 | шт
| 8-23,27-41. | к |  | 6.7 |  | Замена провода на ж/б опорах АС 16-70 | 4 | км
1.4.26 | ВЛ 0,4 кВ КТП 7173 Ф1,2 Бровничи | к |  | 3,9,10 |  | Протяженость рем-го участка | 1.1 | км
| 6-9,10-12,14-16. | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 1-1,3,4,5,6, 8,10,11, 14. 5,6,10-13,16-17. | к |  | 9.1 |  | Замена одностоечной деревянной на ж/б опору | 22 | шт
| 1-9,11-13,14-17; 1-7,9-13,15-18. | к |  | 9.1 |  | Замена провода на ж/б опорах АС 16-70 | 4.2 | км
| 2,7,9,12,13,14,16 | к |  | 9.1 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 6 | шт
|  | к |  | 9.1 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на ж/б опорах | 18 | 1 ввод
1.4.27 | ВЛ 0,4 кВ КТП 7171 Ф1 Хмельницкое | к |  | 2,8,10 |  | Протяженость рем-го участка | 1.33 | км
| 10-11,14-15,22-23. | к |  | 2 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 2,4,5,7-12,14-17,19-21, 23-28 | к |  | 8.1 |  | Замена одностоечной деревянной на ж/б опору | 22 | шт
| 10-11,14-16,25-27,29-30 | к |  | 8.1 |  | Замена провода на ж/б опорах АС 16-70 | 3.9 | км
| 1,3,6,13,18,34 | к |  | 8.1 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 6 | шт
|  | к |  | 8.1 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на деревянных опорах | 18 | 1 ввод
| 4,7,8,14,15,28,29,30,36,37. | к |  | 8.1 |  | Выправка опор | 10 | шт
1.4.28 | ВЛ-0,4кВ Вл-Александроское | к |  | 11 |  | Протяженость рем-го участка | 1.8 | км
| 1,2-1,18 | к |  | 11 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| КТП-7117 оп.32.5, 32.7, 32.12, 32.9а, КТП-7241 оп. 1.2, 1.3, 1.5, 2.10, 2.11, КТП-7122 оп. 2.4, 22.7, 2.20, 3.4, 3.8, 3.12 | к |  | 11 |  | Выправка опор | 15 | шт
| КТП 7003 оп. 1.3-1.11, КТП-7117 оп.32.1-32.13 | к |  | 11 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 2 | км
| Вновь установленные опоры от КТП-7116 | к |  | 11 |  | Установка траверсы металлической на опоре одностоечной | 20 | шт
1.4.29 | ВЛ-0,4 кВ З.Долина | к |  | 8,10,11,12 |  | Протяженость рем-го участка | 2.2 | км
| КТП-7129 оп. 2.4-2.19 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| КТП-7129 оп. 2.1, 2.8а, 2.14 ЗТП-7256 оп. 2.11, 2.14б, 2.20в, 2.21, 2.22, КТП-7130 оп. 1,13а, 11.9 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 10 | шт
| ЗТП-7131 оп. 4.7-4.12, 42.1-42.9 | к |  | 8 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 1 | км
| КТП-7130 оп. 2.3, 2.5- 2.8, 21.2, 21.5-21.11, | к |  | 10.11 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 12 | шт
| КТП-7130 оп. 2.1, 2.2, 2.4, 2.9, 21.3, 21.4, 21.12 | к |  | 10.11 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 7 | шт
| КТП-7130 оп. 2.1-2.9 | к |  | 10.11 |  | Замена провода на ж/б опорах СИП 4х50 | 0.7 | км
|  | к |  | 10.11 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на деревянных опорах на СИП 2х16 | 20 | 1 ввод
1.4.30 | ВЛ-0,4 кВ Хмыловка | к |  | 5,6,7,12 |  | Протяженость рем-го участка | 2.7 | км
| КТП-7125 оп. 2.7-2,16, 2.7-2.2.9, 3.6-3.15, 3.6-33.17 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| КТП-7125 оп.2.3-2.5, 22.1-22.4, 22.6, 22.5а, 22.56, 22.6-22.8, 2.8-2.15, | к |  | 5.6 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 20 | шт
| КТП7125 оп. 2.2, 2.6, 2.7, 22.5, 22.9, 22.10а, 2.16 | к |  | 5.6 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 7 | шт
| КТП-7125 оп.2.1-2.7, 2.7-2.15, 2.7-22.10а | к |  | 5.6 |  | Замена провода на ж/б опорах СИП 4х50 | 1 | км
|  | к |  | 5.6 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на деревянных опорах на СИП 2х16 | 15 | 1 ввод
| Вновь установленные опоры | к |  | 7 |  | Установка траверсы металлической на опоре одностоечной | 50 | шт
1.4.31 | ВЛ-0,4 кВ Екатериновка | к |  | 8,9,12 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| КТП-7114 оп. 1.2-1.8, 1.13-1.14, 12.1-12.2, 2.12-2.13, 2.15-2.15а, 21.2,21.5, 3.10-3.11, 3.15-3.20 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| КТП-7114 оп. 1.7, 1.9, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 2.13, 2.16, 21,2, 22.3, 22.7, 3.10, 3.12, 3.16, 3.20, | к |  | 9 |  | Выправка опор | 15 | шт
| КТП-7187 оп. 2.1-2.4, 2.10-22.1, КТП-7006 оп. 1.3-1.12 | к |  | 8 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 1 | км
1.4.32 | ВЛ-0,4 кВ Б.Кузнецова | к |  | 8.12 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| КТП-7204 оп. 1.4-1.5, 1.8-1.21, 12.1-12.3, 12.7-12.8, 13.1-13.2, | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| КТП-7204 оп. 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.16, 11.4, 11.5, 11.6, 12.4, 12.6, 12.10, 12.11, 12.14, ЗТП-7195 оп. 1.3, 1.4 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 15 | шт
| КТП-7204 оп.1.5-1.6, 11.1-11.2, 1.8-1.8а, 1.10-1.12, 12.9-12.10 | к |  | 8 |  | Перетяжка провода на деревянных опорах АС 16-70 | 1 | км
1.4.33 | ВЛ-0,4 кВ Н.Сила | к |  | 6 |  | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| ЗТП-7248 оп. 1.7, 1.1.1, 2.4, 2.12, | к |  | 6 |  | Выправка опор | 4 | шт
| КТП-7069 оп. 1.2-1.4 КТП7265 оп. 2.2-2.10 | к |  | 6 |  | Перетяжка провода на ж/б опорах АС 16-70 | 0.8 | км
| КТП7265 оп. 2.4-2.10 | к |  | 6 |  | Демонтаж ВЛ на ж/б опорах провод АС-16-50 | 0.2 | км
1.4.34 | ВЛ-0,4 кВ Голубовка | к |  | 5.12 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| КТП-7108 оп. 1.8-1.11, 1.17-1.18, 2.14-2.16, 2.15а-2.15б, 4.5-4.7, 3.16-3.18, 3.22-3.23 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| КТП-7108 оп. 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, 2.17, 2.18, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8а, 4.9, 4.11, 4.12, 4,13, КТП-7107 оп. 1.1, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 20 | шт
| КТП-7108 оп.3.12-3.12а, 3.5-3.7, 3.20-3.2, 3.24-3.26, КТП-7109 оп.12.2-12.4, КТП-7253 оп. 2.10-2.10а | к |  | 5 |  | Перетяжка провода на ж/б опорах АС 16-70 | 1 | км
1.4.35 | ВЛ-0,4 кВ Душкино | к |  | 6 |  | Протяженость рем-го участка | 0.1 | км
| 1-35 | к |  | 6 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
1.4.36 | ВЛ-0,4 кВ Кирилловка | к |  | 7.12 |  | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 9, 10, 11, 12,13 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.15 | га
| 11,12,13,14,15 | к |  | 7 |  | Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой | 5 | шт
| 10.16 | к |  | 7 |  | Замена сложной деревянной опоры с ж/б приставкой А-образной | 2 | шт
1.4.37 | ВЛ-0,4 кВ Васильевка | к |  | 6 |  | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 1,9,23 | к |  | 6 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 3 | шт
| 2,7,8,10,11 | к |  | 6 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 5 | шт
| 19-23 | к |  | 6 |  | Ручная расчистка | 0.15 | га
| 16-23 | к |  | 6 |  | Замена провода на АС-50 | 1 | км.
1.4.38 | ВЛ-0,4 кВ Новолитовск | к |  | 7.12 |  | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 11,15,17 | к |  | 7 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 3 | шт
| 1,12,13,14,16 | к |  | 7 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 5 | шт
| 45-51 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.6 | га
| 1-17 | к |  | 7 |  | Замена провода на АС-50 | 0.8 | км.
1.4.39 | ВЛ-0,4 кВ Южно-Морской | к |  | 10 |  | Протяженость рем-го участка | 0.15 | км
| 4 | к |  | 10 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 1 | шт
| 11.12 | к |  | 10 |  | Установка одностоечной ж/б опоры | 2 | шт
| 4-9 | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 0.06 | га
1.4.40 | ВЛ-0,4 кВ Волчанец | к |  | 11.12 |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 3, 26,11 | к |  | 11 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 3 | шт
| 4, 23, 25 | к |  | 11 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 3 | шт
| 13-27 | к |  | 11 |  | Замена провода на ж/б опорах АС 16-70 | 0.5 | км
| 29-39 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.4 | га
1.4.41 | ВЛ-0.4 кВ Партизанск"шахта - 10 " | к | КЭ | 1.2 |  | Протяженость рем-го участка | 2.5 | км
| 1-25 | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
| 1-20 | к |  | 1.2 |  | Устройство повторного заземления (0,4 кВ) | 6 | шт
| 1-20 | к |  | 1.2 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 20 | шт
| 3,9,14,16,19,22 | к |  | 1.2 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 6 | шт
| 1-25 | к |  | 1.2 |  | Замена провода на деревянных опорах АС 16-70 | 1 | км
|  | к |  | 1.2 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на деревянных опорах | 20 | 1 ввод
1.4.42 | ВЛ-0.4 кВ Партизанск"Шахта -20" | к | КЭ | 3,4,10,11,12 |  | Протяженость рем-го участка | 5 | км
| 1; 2; 19; 10; 60. 1; 2; 14; 44; 51; 1; 7. | к |  | 3.4 |  | Ручная расчистка | 2.5 | га
| 1; 2; 19; 10; 60. 1; 2; 14; 44; 51; 1; 7. | к |  | 11 |  | Устройство повторного заземления (0,4 кВ) | 6 | шт
| 1-10; 15-26 | к |  | 3,4,10,11,12 |  | Замена одностоечной ж/б опоры | 22 | шт
| 5,13, 14,17,23,29,1-1,1-7,1-11 | к |  | 3,11,12 |  | Замена сложной ж/б опоры А-образная | 9 | шт
| 1-10; 15-26 | к |  | 12 |  | Замена провода на деревянных опорах АС 16-70 на СИП 4х70 | 1.5 | км
|  | к |  | 12 |  | Замена ввода 2х-проводного от опоры до здания на деревянных опорах | 54 | 1 ввод
1.4.43 | ВЛ 0,4 кВ г. Партизанска | К | КЭ | 7 - 10 |  | Протяженость рем-го участка | 10 | км
2 | Оборудование подстанций | [5 empty] | 31
2.1.1. | ПС 110/6 "Мингородок" |  | М
| ВМГ-133 | к |  | февраль | 10 | КР МВ 6 кВ | 10 | шт
| ТСМА-60/6 | т |  | февраль |  |  | 1 | шт
| ВВ/ТЕL-10/1000 | т |  | февраль |  | ТР ВКВ 6 кВ | 8 | шт
| ОПН-6 | т |  | февраль |  | ТР ОПН 6 кВ | 2 | шт
| ВВТЭ-10М | т |  | февраль |  | ТР эл.маг. Выключателя | 1 | шт
| НТМИ-6 | т |  | февраль |  | ТР НТМИ 6 кВ | 2 | шт
| ВК-10У2 | к |  | февраль |  | КР МВ 6 кВ | 2 | шт
| ТМ-75/6 | т |  | февраль |  | ТР ТСН № 1 и № 1 | 2 | шт
2.1.2 | ПС 110/35/6 "Голубинка" |  | М
| С-35М | к |  | сентябрь |  | КР МВ-35кВ | 5 | шт
| РНДЗ-2-35 | к |  | сентябрь |  | КР разъединителей 35 кВ | 13 | шт
| ЗНОМ-35 | т |  | сентябрь |  | ТР ТН-35кВ | 2 | шт
| РВС-35 | т |  | сентябрь |  | ТР РВС-35кВ | 2 | шт
| ТФЗМ-35 | т |  | сентябрь |  | ТР ТТ-35кВ Т-2 | 1 | шт
2.1.3 | ПС 110/6/6 "2Р" |  | М
| МКП-110М | к |  | август |  | КР МВ-110кВ ВЛ"Волна"; Т-2; СМВ 110кВ | 3 | шт
2.1.4 | ПС 110/6 "Океан" |  | М
| МКП-110Б | к |  | июнь |  | КР МВ-110кВ | 3 | шт
| РНДЗ-110 | к |  | июнь |  | КР разъединителей 110 кВ | 10 | шт
| ОД-110 | к |  | июнь |  | КР ОД-110кВ | 2 | шт
| КЗ-110 | к |  | июнь |  | КР КЗ-110кВ | 2 | шт
| НКФ-110 | к |  | июнь |  | ТР ТН-110кВ 1С | 2 | шт
| РВС-110 | т |  | июнь |  | ТР РВС-110кВ 1С | 2 | шт
| РВС-35 | т |  | июнь |  | ТР РВС-35кВ Т-1 | 2 | шт
2.1.5 | ПС 110/6 "2РКот." |  | М
| ОД-110 кВ | к |  | июль |  | КР ОД 110 КВ | 1 | шт
| КЗ-110 кВ | к |  | июль |  | КР КЗ 110 кВ | 1 | шт
| РЛ-110 кВ ВЛ "Волна" | к |  | июль |  | КР РЛ 110 кВ | 1 | шт
2.1.6 | ПС 110/6 "ХФЗ" |  | М
| В/Ч заградитель ВЛ-ПаГРЭС-ХФЗ №1,2 | Т |  | июль |  | СМР-66 | 2 | шт
| КС-110кВ ВЛ--ПаГРЭС-ХФЗ №1,2 | Т |  | июль |  | ВЗ-600 | 2 | шт
| РЛ-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№1, РЛ-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№2, Р обх-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№1, Р обх-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№2 | К |  | июль |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 4 | шт
| РЛ-110кВ ВЛ «Вокзальная», Р обх-110кВ ВЛ «Анисимовка», Р обх-110кВ ВЛ «Вокзальная», РШ-1Ш-110кВ ВЛ «Анисимовка», РШ-2Ш-110кВ ВЛ «Анисимовка» РЛ-110кВ ВЛ «Анисимовка» | К |  | сентябрь |  | РНДЗ-1-110/1000 У1 | 6 | шт
| РШ-1Ш-110кВ ВЛ «Вокзальная», РШ-2Ш-110кВ ВЛ «Вокзальная», РШ-1Ш-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№1, РШ-1Ш-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№2, РШ-2Ш-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№1, | К |  | июль |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 5 | шт
| РШ-2Ш-110кВ ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ»№2, РШ-ТН-1,2,Ш-110кВ | К |  | октябрь |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 3 | шт
| Робх-110кВ Т1 | К |  | июль |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 1 | шт
| РШ-1Ш-110кВ Т1,2, РШ-2Ш-110кВ Т1,2, РШ-1Ш-110кВ ШСВ, РШ-2Ш-110кВ ШСВ | К |  | октябрь |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 6 | шт
| РШ-1Ш-110кВ ОВ, РТ-110кВ Т1,Т2, РШ-2Ш-110кВ ОВ | К |  | июль |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 4
| В-110кВ Т-1, В-110кВ Т-2 | К |  | июль |  | МКП-110/630 | 2 | шт
| ОВ-110кВ | К |  | июнь |  | МКП-110/630 | 1 | шт
| ВМ ВЛ-110кВ «ПаГРЭС №1», ШСВ-110кВ | К |  | август |  | МКП-110/630 | 2 | шт
| ВМ ВЛ-110кВ «ПаГРЭС №2», ВМ ВЛ-110кВ «Анисимовка», ВМ ВЛ-110кВ «Вокзальная» | К |  | сентябрь |  | МКП-110/630 | 3 | шт
| ЗОН-110кВ Т2 | К |  | июль |  | ЗОН-110 | 1 | шт
| РВС-110кВ | т |  | июль |  | РВС-110 | 6 | шт
| ОПН-110кВ | Т |  | июль |  | ОПН-110 | 2 | шт
| ТН-1,2,обх-Ш-110кВ | Т |  | июль |  | НКФ-110 | 3 | шт
| ТТ-110кВ Т1,Т2 | Т |  | июль |  | ТФНД-110 | 2 | шт
| 1,2,Обх Ш-110кВ | К |  | сентябрь |  | АС-120 | 5 | шт
| металлоконструкции, порталы | К |  | сентябрь |  | железо | 12 | шт
| РВС-35кВ Т 1,2 | т |  | август |  | РВС-1С-35кВ | 2 | шт
| ШМ-6кВ Т1, ШМ-6кВ Т2 | К |  | октябрь |  | М*2(100*10) | 2 | шт
| РВС-6кВ Т1, РВС-6кВ Т2 | Т |  | август |  | РВП-6 | 2 | шт
| ТСН-1, ТСН-2 | Т |  | май |  | ТМ-250 | 2 | шт
| ТН 1С-6кВ, ТН 2С-6кВ | Т |  | апрель |  | НТМИ-6 | 2 | шт
| В-6кВ Т-1, В-6кВ Т-2, СВ-6кВ, В-10кВ ф-3, В-10кВ ф-11, В-10кВ ф-22, В-10кВ ф-26, В-10кВ ф-5 | К |  | март |  | ВМП-10/3200 | 8 | шт
| В-10кВ ТСН-1, В-10кВ ТСН-2 | К |  | февраль |  | ВМП-10/630 | 2 | шт
| ТТ-6кВ ТСН-1,2, ТТ-6кВ Т1, ТТ-6кВ Т2, ТТ-СВ-6кВ, ТТ-кВ Ф3, ТТ-6кВ Ф5, ТТ-6кВ Ф11, ТТ-6кВ Ф22 | Т |  | март |  | ТПЛ-10 | 8 | шт
| Аккумуляторная | Т |  | арель |  | СК-8 | 3 | шт
| РВП 1С-6кВ, РВП 2С-6кВ | Т |  | август |  | РВП | 2 | шт
| ячейки 6кВ | К |  | сентябрь |  | КРУ-2-10-20 | 2 | шт
| Щит СН ,ЩПТ 0,4кВ | Т |  | февраль |  | ЩСН | 3 | шт
| Щит управления | Т |  | январь |  | ЩУ |  | шт
| Освещение | Т |  | сентябрь |  | ЛК | 1 | шт
| Обогрев | Т |  | сентябрь |  | ТЭН-4 | 1 | шт
| Контур заземления пс | Т |  | август |  | ЗУ | 1 | шт
2.1.7 | ПС 110/35/10 Раздольное 2 |  | М
ОРУ-110 кВ
| В-110 кВ Т-1, В ВЛ-110 кВ"Раздольное 1- Раздольное2", В ВЛ-110 кВ "Раздольное2-Тереховка", | к |  | июль | 5 | МКП-110У, 600А ШПЭ-33 | 3 | шт
| РШ ВЛ-110 кВ "Раздольное 1- Раздольное2", "Раздольное2-Тереховка", Т-1, ТН 1С-110 кВ | к |  | октябрь | 3 | РЛНЗ-1-110 600А | 4 | шт
| РЛВЛ-110 кВ "Раздольное 1- Раздольное2", "Раздольное2-Тереховка" | к |  | июль | 3 | РЛНЗ-1-110 600А | 2 | шт
| РН-110 кВ Т-1 | к |  | октябрь | 2 | ЗОН-110 | 1 | шт
| ТН 1С-110 кВ | т |  | октябрь | 1 | НКФ-110 | 3 | шт
| Разрядники 1С110 кВ, 35 кВ Т-1 | т |  | октябрь | 1 | РВС-110 | 6 | шт
| Разрядник 35+15 Т-1 | т |  | октябрь | 1 | РВС-35+РВС-15 | 2 | шт
| Заградитель ВЧ-связи ВЛ-110 кВ Раздольное 1, ВЛ-110 кВ Тереховка | т |  | октябрь | 1 | ВЗ-600 | 2 | шт
| Конд. ВЧ-связи ВЛ-110 Раздольное 1, ВЛ-110 Тереховка | т |  | октябрь | 1 | СМП-110 | 2 | шт
| Сборные шины ОРУ-110 кВ | т |  | октябрь | 1 |  | 50 | м
| Кабельные каналы | т |  | октябрь | 6 |  | 50 | м
| Покраска порталов | т |  | июль | 6 |  | 9 | т
| Обогрев выключателей | т |  | июль | 12 |  | 3 | шт
ЗРУ-10 кВ
| В-10 кВ Т-1 | к |  | январь | 1 | ВМПЭ-10-3200-31,5 | 1 | шт
| В-10 кВ Ф-2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 | к |  | январь | 1 | ВМП-10К 600 с приводом П-11 | 7 | шт
| РШ - 10 кВ ТСН - 1 | т |  | январь | 1 | ПК-10 | 1 | шт
| ТСН - 1 | т |  | январь | 1 | ТМ-50/10/0,4 | 1 | шт
| ТН 1С - 10 кВ | т |  | январь | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт
| Разрядники 1С - 10 кВ | т |  | январь | 1 | РВП-10 | 3 | шт
| Сборные шины 1С - 10 кВ | т |  | январь | 1 | А-80*8 | 60 | м
| ШМ - 10 кВ Т - 1 | т |  | январь | 1 | АСО-300 | 10 | м
| Панели СН | т |  | январь | 1 | ПСН-0,4 | 2 | шт
| Панели ПТ | т |  | январь | 1 | ППТ-0,4 | 1 | шт
| Наружное освещение | т |  | январь | 2 |  | 14 | шт
| Внутреннее освещение | т |  | январь | 4 |  | 10 | шт
| Ячейка КРУ - 10 кВ | т |  | январь | 1 | К-12 | 12 | шт
| Кабельные каналы | т |  | январь | 3 |  | 40 | м
2.1.8 | ПС 110/6 Топаз |  | М
ОРУ-110 кВ
| СВ-110 кВ | к |  | август | 5 | ВМТ-110Б-25/1250 | 1 | шт
| ОД-110 кВ Т-1, Т-2 | к |  | август | 2 | ОД-110/1000 с приводом ПРО-1 | 2 | шт
| КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 | к |  | август | 1 | КЗ-110У с приводом ПРК | 1 | шт
| РЛ ВЛ - 110кВ Береговая№2-Топаз-Песчаная, Береговая№2-Топаз-Новый Мир | к |  | август | 1 | РНДЗ-1-110/1000 | 2 | шт
| РС 1С, 2С - 110 кВ | к |  | август | 1 | РНДЗ-2-110/1000 | 2 | шт
| РШ-110 Т-1, Т-2 | к |  | август | 1 | РНДЗ-1б-110 | 2 | шт
| РН-110 кВ Т-1, Т-2 | к |  | август | 1 | ЗОН-110М | 2 | шт
| ТТ-110 кВ Береговая№2-Топаз-Песчаная, Береговая№2-Топаз-Новый Мир | к |  | август | 1 | ТФЗМ-110б | 6 | шт
| ТТ-110 кВ | к |  | август | 1 | ТФЗМ-110б | 3 | шт
| ТН 1С, 2С - 110 кВ | к |  | август | 1 | НКФ-110 | 6 | шт
| Разрядник 110 кВ Т-1, Т-2 | т |  | август | 1 | РВС-110 | 6 | шт
| Разрядник 35кВ+15кВ Т-1, Т-2 | т |  | август | 1 | РВС-35 | 6 | шт
| Конд. ВЧ-связи ВЛ Береговая№2-Топаз-Песчаная, ВЛ Береговая№2-Топаз-Новый Мир | т |  | август | 1 | СМХ-110 | 4 | шт
| Загр. ВЧ-связи Береговая№2-Топаз-Песчаная, Береговая№2-Топаз-Новый Мир | т |  | август | 1 | ВЗ-600/0,25 | 4 | шт
| Кабельные каналы | т |  | август | 5 |  | 25 | м
| Покраска порталов | т |  | август | 15 |  | 22.5 | т
| Обогрев выключателей | т |  | август | 4 |  | 1 | шт
КРУН - 6 кВ
| В - 6 кВ Т-1, Т-2, СВ, Ф-12,30,31. | к |  | март | 1 | ВВТЭМ-10-1600 | 6 | шт
| ТН-6 кВ 1С, 2С | т |  | март | 1 | НТМИ-6 | 2 | шт
| Разрядник 6 кВ 1С, 2С | т |  | март | 1 | РВО-6 | 2 | шт
| РС 2С - 6 кВ | т |  | март | 1 | РВ-6-600 | 1 | шт
| ТСН-2,1 | т |  | март | 1 | ТМ-100 | 2 | шт
| Реактор 6 кВ Т-1, Т-2 | т |  | март | 1 | РБСДГ-10 | 12 | шт
| РШ-6 кВ ТСН-1,2 | т |  | март | 1 | РВ-6-600 | 2 | шт
| Шинный мост 6 кВ Т-1, Т-2 | т |  | март | 1 | АСО-300 | 80 | м
| Сборные шины 1С, 2С | т |  | март | 1 | А - 80*8 | 40 | м
| Ячейки 6 кВ | т |  | март | 1 |  | 31 | шт
| Заземляющее устройство ПС | т |  | март | 1 |  | 1 | шт
| Щит СН, ПТ | т |  | март | 1 | ПСН-0,4 | 12 | шт
| Внутреннее освещение ОПУ, КРУН-6 кВ | т |  | март | 3 |  | 30 | шт
2.1.9 | ПС 110/10 Славянка
| РЛВЛ-110 кВ Троица - Краскино, Барабаш-Давыдовка-1, Барабаш-Давыдовка-2, | к |  | апрель | 1 | РЛНДЗ-110 | 3 | шт
| РШВЛ-110 кВ Троица - Краскино, Барабаш-Давыдовка-2, Барабаш-Давыдовка-1, Т-1, Т-2 | к |  | май | 1 | РНДЗ-110 | 5 | шт
| РС1С, 2С-110 кВ | к |  | май | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| РШ ТН1С, 2С-110 кВ | к |  | апрель | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| ТН1С, 2С-110 кВ | т |  | ноябрь | 1 |  | 6 | шт
| РВС1С, 2С-110 кВ | т |  | ноябрь | 1 |  | 6 | шт
| РН Т-1, Т-2 | к |  | ноябрь | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| сборные шины 1С 2С -110 кВ | т |  | декабрь | 1 |  | 2 | шт
| подвесная изоляция | т |  | декабрь | 1 |  | 1 | шт
| МВ-10 кВ Т-1,Т-2, СМВ, Ф-4,5,6,10,12,14,16,18,19,20,22,25,26,28,29,30,31,32,34 | к |  | январь | 1 | МВ-10 | 22 | шт
| заземляющее устройство | т |  | май | 1 |  | 1 | шт
| система отопления | т |  | август | 7
2.1.10 | ПС 110/10 Барабаш
| РЛВЛ-35 кВ Занадворовка, Приморская | к |  | июнь | 1 | РНДЗ-35 | 2 | шт
| РШВЛ-35 кВ Занадворовка, Приморская | к |  | июнь | 1 | РНДЗ-35 | 1 | шт
| РШ ТН 1С-35 кВ | к |  | июнь | 1 | РНДЗ-35 | 1 | шт
| РТ-35 кВ Т-1, Т-2 | к |  | июнь | 1 | РНДЗ-35 | 2 | шт
| РШ-35 кВ Т-1, Т-2 | к |  | июнь | 1 | РНДЗ-35 | 2 | шт
| РН Т-1, Т-2 | к |  | июль | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| сборные шины 1С, 2С -35 кВ | т |  | июль | 1 |  | 2 | шт
| подвесная изоляция | т |  | июль | 1 |  | 1 | шт
| МВ-35 кВ Занадворовка, Приморская, Т-1,2 | к |  | июль | 2 | МВ-35 | 4 | шт
| заземляющее устройство | т |  | июль | 1 |  | 1 | шт
2.1.11 | ПС 110/10 Троица |  | М
| РЛВЛ-110 кВ Славянка - Краскино №1, 2 | к |  | август | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| РТ-110 кВ Т-1, 2 | к |  | август | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| РВС-110 кВ Т-1,2 | т |  | август | 1 |  | 6 | шт
| РН Т-1,2 | к |  | август | 1 | РНДЗ-110 | 2 | шт
| подвесная изоляция | т |  | август | 1 |  | 1 | шт
| МВ-110 кВ Т-1,2 | к |  | сентябрь | 8 |  | 2 | шт
| МВ-6кВ Ф-24,25 | [5 empty] | 2 | шт
| заземляющее устройство | т |  | сентябрь |  |  | 1 | шт
2.1.12 | ПС 110/6Учебная |  | М
| ТН-110кВ | к |  | июнь |  | НКФ-110-83 У1 | 2 | шт
| ТН-6кВ | т |  | июнь |  | 3НОЛ-0,6-84 | 2 | шт
| ТСН | к |  | июнь |  | ТМ-110/6-0,4кВ | 2 | шт
| ТТ-110кВ | к |  | июнь |  | ТФ3М-110-Б У1 | 2 | шт
| РЛ-110кВ ВЛ | к |  | июнь |  | РНДЗ-2-110/1000 У1 | 2 | шт
| РШ-110кВ | к |  | июнь |  | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 2 | шт
| РС-110кВ | к |  | июнь |  | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 2 | шт
| РО-110кВ | к |  | июнь |  | 3ОН-110б | 2 | шт
| МВ-6кВ | к |  | июнь |  | ВМПЭ-101-3150 | 12 | шт
2.2.1 | ПС 35/6 "Телецентр" |  | М
| ВМУ-35 | к |  | октябрь |  | КР МВ-35 | 3 | шт
| РЛВЗ-3-35 | к |  | октябрь |  | КР разъединителей 35 кВ | 12 | шт
| РВС-35 | т |  | октябрь |  | ТР РВС-35кВ | 2 | шт
| НОМ-35 | т |  | октябрь |  | ТН-35кВ | 2 | шт
| сборные шины 35кВ | т |  | октябрь |  | ТР сборные шины 35кВ | 1 | шт
| контур заземления | т |  | октябрь |  | ТР контур заземления | 1 | шт
2.2.2 | ПС 35/6 "Телецентр" |  | М
| МВ-6кВ | к |  | апрель |  | КР МВ 6 кВ (ВМГ 133) | 16 | шт
| ТМ 100/6 | т |  | апрель |  | ТР ТСН-6кВ | 1 | шт
2.2.3 | ПС 35/6 "Рыбный порт" |  | М
| ВМД-35 | к |  | август |  | СМВ-35кВ | 1 | шт
| РЛНД-35 | к |  | август |  | РЛ-35кВ | 6 | шт
| ВБПС-35/630 | т |  | август |  | ТР ВКВ-35кВ | 2 | шт
| ОПН-35 | т |  | август |  | ТР ОПН-35кВ | 2 | шт
| ТР сборные шины 35кВ | т |  | август |  | ТР сборные шины 35кВ | 2 | шт
2.2.4 | ПС 35/6 "Рыбный порт" |  | М
| ВМП-10 |  |  | март |  | КР МВ 6 кВ (ВМП-10) | 12 | шт
| ВВ/ТЕL-1000 |  |  | март |  | ТР ВКВ 6 кВ | 4 | шт
| ТМ-40/6 |  |  | март |  | ТР ТСН | 2 | шт
| НТМИ-6 |  |  | март |  | ТР ТН-6кВ | 2 | шт
| РВП-10 |  |  | март |  | ТР РВП-10кВ | 2 | шт
| сборные шины-6кВ |  |  | март |  | ТР сборные шины-6кВ | 2 | шт
| контур заземления |  |  | март |  | ТР контур заземления | 1 | шт
| ОПН-10 |  |  | март |  | ТР ОПН-10 | 2 | шт
2.2.5 | ПС 35/6 "Академическая" |  | М
| ВМ-35 |  |  | май |  | КР МВ-35кВ | 3 | шт
| РЛНД-35 |  |  | май |  | КР разъединителей 35 кВ | 7 | шт
| РВС-35 |  |  | май |  | ТР РВС-35кВ 1С | 1 | шт
| сборные шины 35кВ |  |  | май |  | ТР сборные шины 35кВ | 2 | шт
2.2.6 | ПС 35/6 "Академическая" |  | М
| ВМПП-10 |  |  | май |  | КР МВ 6 кВ (ВМПП-10) | 8 | шт
| ВК-10 |  |  | май |  | КР МВ 6 кВ (ВК-10) | 4 | шт
| ТМ 25/6 |  |  | май |  | ТР ТСН № 1 и ТСН № 2 | 2 | шт
| НТМИ-6 |  |  | май |  | ТР ТН-6кВ 1С, ТН 6 кВ 2С | 2 | шт
| РВП-6 |  |  | май |  | ТР РВП-6 кв | 2 | шт
| сборные шины 6кВ |  |  | май |  | ТР сборные шины 6кВ | 2 | шт
| Контур заземления |  |  | май |  | ТР Контур заземления | 1 | шт
2.2.7 | ПС 35/6 "Лазурная" |  | М
| ВТ-35 |  |  | июль |  | КР МВ-35кВ | 2 | шт
| РНДЗ-35 |  |  | июль |  | КР разъединителей 35 кВ | 3 | шт
| РВС-35 |  |  | июль |  | ТР РВС-35кВ | 2 | шт
| сборные шины 35кВ |  |  | июль |  | сборные шины 35кВ | 2 | шт
2.2.8 | ПС 35/6 "Горная" |  | М
| В/Ч заградитель ВЛ-Парт-горн-северн-аванг №1 | т |  | июнь |  | СМР-66 | 1 | шт
| КС-35кВ ВЛ-Парт-горн-северн-аванг №1 | т |  | июнь |  | ВЗ-600 | 1 | шт
| ТН -35кВ ВЛ-Парт-горн-северн-аванг №1,2 | т |  | май |  | ЗНОМ-35 | 2 | шт
| РВС 1С,2С-35кВ | т |  | май |  | РВС | 2 | шт
| СВ-35кВ | К |  | июнь |  | ВМ-35-600 | 2 | шт
| В-35кВ ВЛ-Парт-горн-север-аванг №1,2 | К |  | июнь |  | ВМ-35-600 | 4 | шт
| РШ-35кВ РВС-1С,2С | К |  | апрель |  | РЛНДЗ-1-35/500 | 2 | шт
| РТ-35кВ Т1,Т2 | К |  | апрель |  | РЛНДЗ-1-35/500 | 2 | шт
| РЛ -35кВ ВЛ-«Парт-горная-северная-авангард №1,2» | К |  | апрель |  | РЛНДЗ-1-35/500 | 2 | шт
| РС-1С2С-35кВ | К |  | апрель |  | РЛНДЗ-1-35/500 | 2 | шт
| РШ-ТН-1С,2С-35кВ | К |  | июнь |  | РЛНДЗ-2-35/500 | 2 | шт
| РШ-35кВ ВЛ-"Парт-горн-северн-авангард" №1,2 | К |  | июнь |  | РЛНДЗ-1-35/500 | 2 | шт
| ПКТ-35кВ ТН-ВЛ-"Парт-горн-северн-авангард" №1,2 | т |  | май |  | ПКТ-35кВ | 2 | шт
| Порталы и метал.конструкции | К |  | июнь |  | М/К | 7 | т
| СШ-2Ш,1Ш-35кВ | К |  | июнь |  | АС-120 | 2 | шт
| СШ-1С,2С-6кВ | К |  | май |  | КСО-2 | 2 | шт
| ШМ-6кВ Т1,Т2 | К |  | май |  | ШМ | 2 | шт
| ТСН-1 | т |  | март |  | ТМ-160 | 1 | шт
| ТН 1С,2С-6кВ | т |  | март |  | НТМИ-6 | 2 | шт
| В-6кВ Т-1,Т2,СВ,Ф-3,5,7,9,11,13,15,17,19 | К |  | январь |  | ВМГ-133 | 12 | шт
| РШ-6кВ Т-1,Т-2,ТСН-1,1С,2С | К |  | май |  | РВЗ-10 | 5 | шт
| РС 1С,2С-6кВ | К |  | май |  | РВЗ-10 | 2 | шт
| РШ-6кВ Ф-3,5,7,9,11,13,17,15,19 | К |  | май |  | РВЗ-10 | 9 | шт
| ПК-6кВ ТСН-1 | К |  | май |  | ПК | 1 | шт
| РК-6кВ Ф-3,5,7,9,11,13,15,17,19 | К |  | май |  | РВЗ-10 | 9 | шт
| ТТ-6кВ Ф-3,5,7,9,11 | т |  | май |  | ТПЛМ-10 | 5 | шт
| Заземляющие устройства | к |  | июнь |  | ЗУ | 3 | шт
| РВС-6кВ 1С | т |  | март |  | РВП-6 | 1 | шт
| РВС-6кВ 2С | т |  | март |  | РВП-6 | 1 | шт
| АБ-48В | Т |  | март |  | ТЖН-300 | 3 | шт
| ЩПТ | Т |  | февраль |  | ЩПТ | 3 | шт
| Щит СН 0,4кВ | к |  | февраль |  | ЩСН | 1 | шт
| ЩУ | Т |  | февраль |  | ЩУ | 2 | шт
| освещение | К |  | июль |  | ЛН | 5 | шт
| Обогрев | К |  | июль |  | ТЭН-4 | 1 | шт
2.2.9 | ПС 35/6 "Шкотово" |  | М
ОРУ- 35 кВ
| В ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово", "Факел-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия", Т-1,2 | к |  | сентябрь | 3 | ВМД-35-600, ПС-10 | 5 | шт
| РЛ ВЛ - 35 кВ "АТЭЦ-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия", "Факел-Шкотово" | к |  | сентябрь | 1 | РЛН-35-600 | 3 | шт
| РШ ВЛ - 35 кВ "АТЭЦ-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия", "Факел-Шкотово", Т1,2 | к |  | сентябрь | 1 | РЛН-35-600 | 5 | шт
| РС-35 кВ 1С, 2С | к |  | сентябрь | 1 | РЛНД-1-35-600 | 2 | шт
| Разрядники 35 кВ Т-1,2 | т |  | сентябрь | 1 | РВС-35 | 2 | шт
| Сборные штны 35 кВ 1С,2С | т |  | сентябрь | 1 | М-95 | 200 | м
| Конденсатор ВЧ-связи ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово", "Факел-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия" | т |  | сентябрь | 1 | СМП-66V3 | 3 | шт
| Заградитель ВЧ-связи ВЛ-35 кВ "АТЭЦ-Шкотово", "Факел-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия" | т |  | сентябрь | 1 | ВЗ-600 | 3 | шт
| Кабельные каналы | т |  | сентябрь | 3 |  | 100 | м
| Покраска порталов | т |  | сентябрь | 2 |  | 2 | т
| Покраска силовых трансформаторов | т |  | сентябрь | 2 |  | 2 | шт
| Обогрев выключателей | т |  | сентябрь | 14 |  | 5 | шт
ЗРУ-6 кВ
| ТСН-1 | к |  | апрель | 1 | ТМ-63/6/0,23 | 1 | шт
| В-6 кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-2,4,6,7,8,9,13,14,15,16,17 | к |  | апрель | 1 | ВМП-10К, ПС-10 | 14 | шт
| ТН-6 кВ 1с2с | к |  | апрель | 1 | НТМИ-6 | 2 | шт
| Разрядники 6 кВ 1 с, 2с | т |  | апрель | 1 | РВП-6 | 6 | шт
| РС-6 кВ | т |  | апрель | 1 | КРД-10 | 1 | шт
| Разьединитель ТСН-1 | т |  | апрель | 1 | ПК-6/30 | 1 | шт
| Сборные шины 6кВ 1с, 2с | т |  | апрель | 1 | КРУ-6 | 100 | м
| Щит СН, ПТ | т |  | апрель | 1 | ПСН-0,23 кВ | 3 | шт
| Яч. КРУ-6 кВ | т |  | апрель | 2 | К | 20 | шт
| Заземляющее устройство ПС | т |  | апрель | 1 | ОРУ-35 | 1 | шт
| Внутреннее, наружное освещение | т |  | апрель | 5 | ЗРУ-6 кВ | 14 | шт
| Кабельные каналы | т |  | апрель | 3 |  | 80 | м
2.2.10 | ПС 35/6 "Многоудобное" |  | М
ОРУ- 35 кВ
| РЛ ВЛ - 35 кВ "Кролевцы-Многоудобное" | к |  | июнь | 1 | РЛНД-35-1-35/600 | 1 | шт
| РШ-35 кВ Т-1, Т-2 | к |  | июнь | 1 | РЛНД-35-1-35/600 | 2 | шт
| РС-35 кВ 1с, 2с | к |  | июнь | 1 | РЛНД-35-1-35/600 | 2 | шт
| Предохранители 35 кВ Т-1, Т-2 | т |  | июнь | 1 | ПСН-35 | 3 | шт
| Разрядники 35 кВ Т-1,2 | т |  | июнь | 1 | РВС-35 | 6 | шт
| Сборные шины 35 кВ 1с, 2с | т |  | июнь | 1 | ОРУ35 кВ 1с | 200 | м
| Конденсатор ВЧ-связи ВЛ-35 кВ "Кролевцы-Многоудобное" | т |  | июнь | 1 | СМП-55 | 1 | шт
| Заградитель ВЧ-связи ВЛ-35 "Кролевцы-Многоудобное" | т |  | июнь | 1 | ВЗ-600 | 1 | шт
| Покраска порталов | т |  | июнь | 2 |  | 1 | т
| Покраска силовых трансформаторов | т |  | июнь | 2 |  | 2 | шт
| Кабельные каналы | т |  | июнь | 2 |  | 50 | м
КРУН-6 кВ
| В-6 кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-1,3,7,11 | к |  | июнь | 1 | ВМП-10-600, ПП-61 | 7 | шт
| РС-6 кВ | к |  | июнь | 1 | КРД-10 | 1 | шт
| ТСН-1,2 | т |  | июнь | 1 | ТМ-25/6/0,23 | 2 | шт
| ТН-6 кВ 1С, 2С | т |  | июнь | 1 | НТМИ-6 | 2 | шт
| Разрядники 6 кВ 1С,2С | т |  | июнь | 1 | РВП-6 | 6 | шт
| Сборные шины 6 кВ 1С,2С | т |  | июнь | 1 | 1С КРУН-6 кВ | 105 | м
| Ячейки 6 кВ | т |  | июнь | 1 | КРН-III | 15 | шт
| Панель СН | т |  | июнь | 1 | ПСН-0,23 кВ | 1 | шт
| Наружное, внутреннее освещение | т |  | июнь | 1 |  | 13 | шт
| Заземляющее устройство | т |  | июнь | 1 | ОРУ-35 | 1 | шт
2.2.11 | ПС 35/6 "Де- Фриз" |  | М
ОРУ- 35 кВ
| В-35 кВ Т-1,Т-2,СВ | к |  | ноябрь | 3 | С-35М 630А ПП-67 | 3 | шт
| РШ-35 кВ Т-1, Т-2 | к |  | ноябрь | 1 | РНДЗ-1-35 1000А | 2 | шт
| РЛ ВЛ-35 кВ "Тавричанка-Де Фриз", "Надеждинская-Де Фриз" | к |  | ноябрь | 1 | РНДЗ-2-35 1000А | 2 | шт
| РС 1С,2С-35 кВ | к |  | ноябрь | 1 | РНДЗ-1-35 1000А | 2 | шт
| РШ-35 кВ ТСН-1,2 | к |  | ноябрь | 1 | РНДЗ-1-35 1000А | 2 | шт
| Разрядник 35 кВ Т-1,2 | т |  | ноябрь | 1 | РВС-35 | 6 | шт
| ТН 1С-35 кВ | т |  | ноябрь | 1 | ЗНОМ-35 | 3 | шт
| ТСН-1,2 100 кВА | т |  | ноябрь | 1 | ТМ-100/35 | 3 | шт
| Заград ВЧ-связи ВЛ"Тавричанка-Де Фриз", "Надеждинская-Де Фриз" | т |  | ноябрь | 1 | ВЗ-600 | 2 | шт
| Конд. ВЧ-связи ВЛ "Тавричанка-Де Фриз", "Надеждинская-Де Фриз" | т |  | ноябрь | 1 | СМП-66 | 2 | шт
| Сборные шины ОРУ-35 кВ | т |  | ноябрь | 1 |  | 100 | м
| Кабельные каналы | т |  | ноябрь | 4 |  | 100 | м
| Покраска силовых трансформаторов | т |  | ноябрь | 2 |  | 2 | шт
| Обогрев выключателей | т |  | ноябрь | 8 |  | 3 | шт
ЗРУ-6 кВ
| В-6 кВ Т-1, Т-2,Ф-7,8,10,13,14,16 | к |  | февраль | 1 | ВМП-10К 630А ПЭ-11 | 8 | шт
| ТН 1С,2С-6 кВ | т |  | февраль | 1 | НТМИ-6 | 2 | шт
| Разрядник 1С,2С-6 кВ | т |  | февраль | 1 | РВО-6 | 6 | шт
| Сборные шины 1С,2С-6 кВ | т |  | февраль | 1 | КРУ-2-6П | 48 | м
| Панель СН | т |  | февраль | 1 | ПСН-0,4 кВ | 3 | шт
| Наружное, внутреннее освещение | т |  | февраль | 3 |  | 25 | шт
| Заземляющее устройство | т |  | февраль | 1 | ОРУ-35 | 1 | шт
| Ячейки КРУ-6 кВ | т |  | февраль | 1 | КРУ-2-6П | 12 | шт
| Кабельные каналы | т |  | февраль | 3 |  | 45 | м
2.2.12 | ПС 35/10 "Оленевод" |  | М
ОРУ- 35 кВ
| В ВЛ - 35 кВ Карьер, СВ | к |  | май | 3 | С-35М, 630А с приводом ПП-67 | 2 | шт
| ОД-35 кВ Т-1,Т-2 | к |  | май | 1 | ОД-35, 630А с приводом ШППО | 2 | шт
| КЗ-35 кВ Т-1,Т-2 | к |  | май | 1 | КЗ-35 с приводом ШПК | 2 | шт
| РШ ВЛ - 35 кВ Карьер | к |  | май | 1 | РНДЗ-2-35, 1000А | 1 | шт
| РЛ ВЛ - 35 кВ Карьер, Силикатная | к |  | май | 1 | РНДЗ-2-35, 1000А | 2 | шт
| РС 1С,2С - 35 кВ | к |  | май | 1 | РНДЗ-1-35, 1000А | 2 | шт
| Разрядник 35 кВ Т-1,Т-2 | т |  | май | 1 | РВС-35 | 6 | шт
| Заградитель ВЧ-связи ВЛ Силикатная | т |  | май | 1 | ВЗ-600 | 1 | шт
| Конд. ВЧ-связи ВЛ Силикатная, Карьер | т |  | май | 1 | СМП-66 | 2 | шт
| Сборные шины 35 кВ | т |  | май | 1 | АС-95 | 50 | м
| Кабельные каналы | т |  | май | 3 |  | 40 | м
| Покраска порталов | т |  | май | 2 |  | 1 | т
| Покраска силовых трансформаторов | т |  | май | 2 |  | 2 | шт
| Обогрев выключателей | т |  | май | 5 |  | 2 | шт
КРУН - 10 кВ
| В-10 кВ Т-1,Т-2,СВ, ф-7,9, | к |  | май | 1 | ВМП-10, 630А с приводом ПП-67К | 5 | шт
| ТН 1С,2С - 10 кВ | т |  | май | 1 | НАМИ-10 | 2 | шт
| ТСН-1,2 | т |  | май | 1 | ТМ-25/10 | 1 | шт
| Разрядник 10 кВ 1С,2С | т |  | май | 1 | ОПН-10 | 6 | шт
| Сборные шины 1С,2С-10 кВ | т |  | май | 1 | А - 80*8 | 75 | м
| Панель СН 0,4 кВ | т |  | май | 1 | ПСН-0,4 кВ | 1 | шт
| Наружное освещение | т |  | май | 2 |  | 6 | шт
| Заземляющие устройства | т |  | май | 1 | ОРУ-35 | 38 | шт
| Ячейки КРУН-10 кВ | т |  | май | 1 | КРН-III-10 | 15 | шт
2.2.13 | ПС 35/6 "Заводская" |  | М
ОРУ- 35 кВ
| В ВЛ - 35 кВ "Западная-Заводская №1", "Западная-Заводская №2", "Заводская-Угловая", Т-1, Т-2, СВ. | к |  | октябрь | 3 | С-35М-630 с приводом ПП-67 | 6 | шт
| РЛ ВЛ - 35 кВ "Западная-Заводская №1", "Западная-Заводская №2", "Заводская-Угловая" | к |  | октябрь | 1 | РНДЗ-2-35-1000 с приводом ПР-1 | 3 | шт
| РШ ВЛ - 35 кВ "Западная-Заводская №1", "Западная-Заводская №2", "Заводская-Угловая" | к |  | октябрь | 1 | РНДЗ-1-35-1000 с приводом ПР-1 | 3 | шт
| РС 1С, 2С - 35 кВ | к |  | октябрь | 1 | РНДЗ-1-35-1000 с приводом ПР-1 | 2 | шт
| РШ - 35 кВ Т-1, Т-2 | к |  | октябрь | 1 | РНДЗ-1-35-1000 с приводом ПР-1 | 2 | шт
| РШ ТН1С, ТН2С - 35 кВ | к |  | октябрь | 1 | РНДЗ-1-35-1000 с приводом ПР-1 | 2 | шт
| Разрядники-35 кВ 1С, 2С | т |  | октябрь | 1 | РВС-35 | 2 | шт
| ТН 1С, 2С - 35 кВ | т |  | октябрь | 1 | ЗНОМ-35 | 6 | шт
| Сборные шины-35 кВ 1С, 2С | т |  | октябрь | 1 | АС-240 | 100 | м
| Конденсатор в/ч связи ВЛ-35 кВ "Заводская-Угловая", ВЛ-35 кВ "Западная-Заводская №2" | т |  | октябрь | 1 | СМП-66 | 4 | шт
| Заградитель в/ч связи ВЛ-35 кВ "Заводская-Угловая", ВЛ-35 кВ "Западная-Заводская №2" | т |  | октябрь | 1 | ВЗ-600 | 4 | шт
| Заземляющее устройство | т |  | октябрь | 1 | ОРУ-35 | 1 | шт
| Кабельные каналы | т |  | ноябрь | 5 |  | 80 | м
| Покраска порталов | т |  | ноябрь | 15 |  | 15 | т
| Покраска силовых трансформаторов | т |  | апрель | 4 |  | 2 | шт
| Обогрев выключателей | т |  | апрель | 16 |  | 6 | шт
ЗРУ-6 кВ
| В-6 кВ Т-1, Т-2, СВ, Ф-9,10,12,13,14,15,16,20,22,26,27,29,30,32,34,36,38, 40 | к |  | декабрь | 1 | ВМПЭ-10-3200А с приводом ПЭВ-12 | 21 | шт
| ТН-6 кВ 1С, 2С | т |  | март | 1 | НТМИ-6 | 4 | шт
| ТСН-1,2 | т |  | март | 1 | ТМ-63/6/0,4 | 2 | шт
| Разрядники-6 кВ | т |  | март | 1 | РВП-6 | 6 | шт
| Сборные шины-6 кВ 1С, 2С | т |  | март | 1 | А 100*10 | 80 | м
| РС-6 кВ 2с | т |  | март | 1 | КРД-10 | 1 | шт
| Щит СН | т |  | март | 1 | ПСН-0,4 | 1 | шт
| Шинный мост 6 кВ Т-1, Т-2 | т |  | март | 1 | АС-300 | 30 | м
| Ячейки КРУН-кВ | т |  | март | 1 |  | 40 | шт
| Освещение внутреннее, наружное | т |  | март | 5 |  | 27 | шт
| Заземляющее устройство | т |  | март | 1 |  | 1 | шт
| Кабельные каналы | т |  | март | 4 |  | 15 | м
2.2.14 | ПС 35/10 Гвоздево
| РЛВЛ-35 кВ Посьет - Краскино | к |  | март | 1 |  | 1 | шт
| МВ-10 кВ Т-1, ф-1,2,6,7 | к |  | март | 1 |  | 5 | шт
| шины 10 кВ | к |  | март | 1 |  | 3 | шт
| шинный мост 10 кВ Т-1 | к |  | март | 1 |  | 1 | шт
| ячейка ТСН-1, ТН-10кВ | к |  | март | 1 |  | 2 | шт
| ПСН-35 кВ Т-1 | т |  | март | 1 |  | 1 | шт
| заземляющее устройство | т |  | март | 1 |  | 1 | шт
2.2.15 | ПС 35/10 Безверхово |  | М
| РЛВЛ-35 кВ Славянка-Брусья | к |  | ноябрь | 1 |  | 1 | шт
| ПСН-35 кВ Т-1 | т |  | ноябрь | 1 |  | 1 | шт
| заземляющее устройство | т |  | ноябрь | 1 |  | 1 | шт
2.2.16 | ПС 35/10 Приморская
| РЛВЛ-35 кВ Барабаш №1,2 | к |  | октябрь | 1 |  | 2 | шт
| ПСН-35 кВ Т-1,Т-2 | т |  | октябрь | 1 |  | 2 | шт
| заземляющее устройство | т |  | октябрь | 1 |  | 1 | шт
2.2.17 | ПС 35/10 Занадворовка
| МВ-10 кВ Ф-3,10 | к |  | декабрь | 1 |  | 2 | шт
| ПСН-35 кВ Т-1,Т-2 | т |  | май | 1 |  | 2 | шт
| заземляющее устройство | т |  | май | 1 |  | 1 | шт
2.2.18 | ПС 35/6 Соленое-Озеро |  | М
| ТН-1С 35кВ | к |  | март |  | ЗНОМ-35 | 1 | шт
| ТСН-1 ТСН-2 | к |  | март |  | ТМ-63\6-66 | 2 | шт
| МВ-35кВ | к |  | март |  | ВБ-35\630 | 4 | шт
| СМВ-35кВ | к |  | март |  | ВБ-35\630 | 1 | шт
| Разрядники 35кВ | к |  | март |  | РВС-35кВ | 2 | шт
| МВ-6кВ | к |  | март |  | ВМП-10\1500 | 15 | шт
| Разрядники 6кВ | к |  | май |  | РПВ-6 | 2 | шт
| ТН-6кВ | к |  | май |  | НТМИ-6-66 | 2 | шт
| Конденсатор связи | к |  | май |  | СМР-55 | 1 | шт
| РШ-35кВ | к |  | май |  | РЛНД-1-35 | 6 | шт
| РЛ-35кВ | к |  | май |  | РЛНД-2-35 | 2 | шт
| РС-35кВ | к |  | май |  | РЛНД-1-35 | 2 | шт
| РТ-35кВ | к |  | май |  | РЛНД-1-35 | 2 | шт
2.2.19 | ПС 35/6 Астафьево |  | М
| МВ-35кВ | к |  | август |  | ВМ-35-600 | 4 | шт
| Разрядники 35кВ | к |  | август |  | РВС-35 | 2 | шт
| РЛ ,РШ-35кВ | к |  | август |  | РЛНД-2-35\600 | 11 | шт
| РШ,РС-35кВ | к |  | август |  | РЛНД-1-35\600 | 10 | шт
| Разрядники 6кВ | к |  | август |  | РВП-6кВ | 6 | шт
| Конденсаторы Связи | к |  | август |  | СМР-55 | 6 | шт
| Разеденитель 6кВ | к |  | август |  | РВ-6 | 2 | шт
| ТН-6кВ | к |  | август |  | НТМИ-6-66 | 2 | шт
| МВ-6кВ | к |  | август |  | ВМП-133\1000 | 7 | шт
2.2.20 | ПС "Бархатная" |  | П
Покраска металлоконструкций
Ремонт подогрева маслонаполненного оборудования.
2.3. | ЦРО
2.3.1 | Тр-ры 3-7 габартов
2.3.1.1 | ПС 110/6 "Океан"
| Т-2 | т |  | апрель |  | ТМН-6300/110/6 | 1
2.3.1.2 | ПС 110/6 "Загородная"
| Т-1 | т |  | апрель |  | ТРДН-25000/110/6 | 1
2.3.1.3 | ПС 110/35/6 "ВТЭЦ-1"
| Т-1 | т |  | май |  | ТДТН-40000/110/35/6 | 1
2.3.1.4 | ПС 35/6 "Луговая"
| Т-2 | т |  | июль |  | ТМН-4000/35/6 | 1
2.3.1.5 | ПС 110/35/6 "Залив"
| Т-1 | т |  | июнь |  | ТДТН-40000/110/35/6 | 1
2.3.1.6 | ПС 35/6 "Партизан"
| Т-2 | т |  | август |  | ТД - 16000/35/6 | 1
2.3.1.7 | ПС 35/6 Горная
| Т -1 | т |  | июль |  | ТД- 10000/35/6 | 1
| Т -2 | т |  | июль |  | ТД- 10000/35/6 | 1
2.3.1.8 | ПС 110/6 "Тереховка"
| Т-2 | т |  | сентябрь |  | ТДТН-10000/110/35/10 | 1
2.3.1.9 | ПС 35/6 "Шахтовая"
| Т-2 | т |  | июнь |  | ТМ-5600/35/6 | 1
2.3.1.10 | ПС 110/35/6 "Факел"
| Т-1 | т |  | июнь |  | ТДТН-10000/35/6 | 1
2.3.1.11 | ПС-35/10 "Занадворка"
| Т-1 | т |  | июнь |  | ТМ-1000/35/10 | 1
2.3.1.12 | ПС -110/35/10 "Барабаш"
| Т -2 | т |  | октябрь |  | ТМН - 6300/110/35/10 | 1
2.3.1.13 | ПС 110/35/6 "Голубовка"
| Т-2 | т |  | сентябрь |  | ТДН - 16000/110/6 | 1
2.3.1.14 | ПС 35/6 "Вл.Александровка"
| Т-2 | т |  | май |  | ТМ- 4000/35/6 | 1
2.3.1.15 | ПС 35/6 "Бархатная"
| Т-2 | к |  | август |  | ТМ- 5600/35/6 | 1
2.3.2 | Тр-ры 1-2 габ.
2.3.2.1 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ 100/6 | 1
2.3.2.2 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ -630/6 | 1
2.3.2.3 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-100/6 | 1
2.3.2.4 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-25/10 | 1
2.3.2.5 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-60/10 | 1
2.3.2.6 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-63/6 | 1
2.3.2.7 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-63/6 | 1
2.3.2.8 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-100/10 | 1
2.3.2.9 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-25/10 | 1
2.3.2.10 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-25/10 | 1
2.3.2.11 |  | к |  | январь-декабрь |  | ТМ-100/6 | 1
2.3.3 | Тр-ры напряжения
2.3.3.1 | ТН-110 кВ | К |  | январь-декабрь |  | НКФ-110 | 2
2.3.3.2 | ТН-35 | К |  | январь-декабрь |  | НОМ-35, ЗНОМ-35 | 3
2.3.4 | Тр-ры тока
2.3.4.1 | ТТ-110 кВ | К |  | январь-декабрь |  | ТФЗМ,ТФНД-110 | 2
2.3.4.2 | ТТ-35 кВ | К |  | январь-декабрь |  | ТФЗМ,ТФНД-35 | 2
2.3.5 | В. вводы 35,110 кВ
2.3.5.1 | Высоковольтные вводы 110 кВ | К |  | январь-декабрь |  | ГМТ,ГМВ,БМТ,БМВ | 12
2.3.5.2 | Высоковольтные вводы 35 кВ | К |  | январь-декабрь |  | МВ (мастиконаполн.) | 9
2.3.6 | Обработка трансформаторного масла
3 | Трансформаторные подстанции | [5 empty] | 166
3.1 | КТПН-4087 "Шульц" | к |  | 10 | 3 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  |  |  | 10 |  | Перераздека КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Покраска металлоконструкции | 10 | М²
|  | к |  | 10 |  | Замена проходных изоляторов | 3 | шт
3.2 | КТП-4056 "Котельная " | к |  | 8,9 | 3 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2,Ф3 | 2 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Перераздека наконечников КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2,Ф3 | 2 | шт
|  | к |  | 8 |  | Покраска металлоконструкции | 40 | М²
|  | к |  | 9 |  | Замена проходных изоляторов | 3 | шт
3.3 | КТП-4039 "Быт " с.Рязановка | к |  |  | 3 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 6 |  | Перераздека наконечников КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 6 |  | Покраска металлоконструкции | 40 | М²
|  | к |  | 6 |  | Замена проходных изоляторов | 2 | шт
3.4 | КТП-4070 с.Андреевка | к |  |  | 2 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Перераздека наконечников КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Покраска металлоконструкции | 40 | М²
|  | к |  | 5 |  | Замена проходных изоляторов | 2 | шт
3.5 | КТП-4011 "Быт" с. Барабаш | к |  | 9 | 2 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена проходных изоляторов | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Переразделка КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Покраска металлоконструкции | 12 | М²
3.6 | КТП-4037 "Школа" с. Перевозное | к |  | 7 | 3 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена проходных изоляторов | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена КЛ-0,4 кВ Ф1 | 0.01 | км
|  | к |  | 7 |  | Переразделка КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Покраска металлоконструкции | 40 | М²
3.7 | КТП-4045 "Быт 1" с.Береговое | к |  | 5 | 2 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Перераздека наконечников КЛ-0,4 кВ Ф1 и Ф2 | 2 | шт
3.8 | КТП 4050 с. Лебединое | к |  |  | 4 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН 10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ-0,4 кВ Ф1 | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена выводов шкафа НН | 10 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена выводов от КТП к ВЛ 0,4кВ | 4 | шт
|  | к |  | 5 |  | Покраска металлоконструкции | 10 | М²
3.9 | КТП-4090 ПЗ "Верхняя" | к |  |  | 4 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ-04кВ ф-1 | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена РБ-0,4кВ | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена выводов шкафа НН | 10 | шт
|  | к |  | 5 |  | Переразделка КЛ-0,4 кВ Ф1 | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Покраска металлоконструкции | 10 | М²
3.1 | КТП-4005 "Быт-2" с. Цуканово | к |  |  | 7 | Ремонт | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена проходных изоляторов | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена Разрядников на ОПН 0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена ТТ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена РБ-0,4кВ | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена выводов шкафа НН | 16 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена выводов от КТП к ВЛ 0,4кВ Ф-1, Ф-2 | 8 | шт
|  | к |  | 7 |  | Покраска металлоконструкции | 12 | М²
3.11 | ЗТП 5001 КНЕВИЧИ - MACTEPCKИE 2Х320 КВА | к |  | 1 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 400А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансорматора 320кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 5 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт ВН-16 | 1 | шт
3.12 | KТПH-5003 КНЕВИЧИ ПИЛОРАМА 250 KBА | к |  | 1 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника 250кВА | 3 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансорматора 250кВА | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 6 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 3 | шт
|  | к |  |  |  | Замена пр-го изолятора | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт РВ 10/400 | 1 | шт
3.13 | КТП-5007 С.КНЕВИЧИ (КЛУБ) 160 КBА | к |  | 1 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформотра 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от тр-ра до АВ | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на вывода трансформатора | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Замена АВ 0,4 с переустройством на 250А | 1 | шт
3.14 | КТП-5185 П.УГЛОВОЕ (БАЗА МТС) 400 КВА | к |  | 2 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 6 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт трансформатора 400кВ | 1 | шт.
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 4 | шт
3.15 | ЗДАНИЕ ЗТП 5204 П.ОЛЕНИЙ (ШКОЛА)400 кВА | к |  | 2 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт ВН-16 | 1 | шт
3.16 | ЗTП 5217 П.ОЛЕНИЙ (ПРОМЗОНА) 2Х630 кВА | к |  | 2 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 630кВА | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
3.17 | KТП-5212 С. КИПАРИСОВО-2 "МАГАЗИН"160 КВА | к |  | 3 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена АВ | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена каб. 0,4 кВ(10 м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
3.18 | KТП-5016 С. ЯСНОЕ "ПОСЕЛОК"160 КВА | к |  | 3 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформотра 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена разрядника | 9 | шт
|  | к |  |  |  | Замена АВ с переустройством на 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ(10м) | 1 | шт
[6 empty] | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 6 | шт
3.19 | КТП-5054 С.КЛЮЧЕВОЕ (КОТТЕДЖИ)160 КВА | к |  | 3 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Ремонт РВ 10/400 | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
3.2 | KТП-5227 П.PAЗДOЛЬHOE (УЛ.БУДЕНОГО)160 КВА | к |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
|  | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов | 3 | шт
3.21 | KТПН 5121 с.Раздольное " ул. Матросовая"100- кВА | к |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 100кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от тр-ра до АВ | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на вывода трансформатора | 4 | шт
3.22 | KТП-160 КВА С.КРАВЦОВКА (ДАЧИ) | к |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена АВ 250А | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 6 | шт
|  | к |  |  |  | текущий ремонт трансформатора 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
3.23 | КТПН -5104 с.Прохладное. " Голливуд"100 кВА | к |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 18 | м2
|  | к |  |  |  | текущий ремонт трансформатора 100кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт РВ 10/400 | 1 | шт
3.24 | КТП 5173 С.КИПАРИСОВО-1 ( БЫТ СОПКА )160 КВА | к |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 18 | м2
|  | к |  |  |  | текущий ремонт трансформатора 160кВА | 1 | шт
3.25 | ЗТП 2Х400 КBA П.PAЗДOЛЬHОЕ (ШКОЛА N 2) | к |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 5 | шт
|  | к |  |  |  | ремонт ВН | 1 | шт
3.26 | KТП-5188 КВА З/C ПOДГOPOДEHCKИЙ 2Х400 КВА | к |  | 6 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 25 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 2 | шт
3.27 | КТП-5045 П.ТРУДОВОЕ (ДАЧИ. СВЕТ) 160 КВА | к |  | 6 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 18 | шт
|  | к |  |  |  | текущий ремонт трансформатора 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от тр-ра до АВ | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ(10м) | 2 | шт
3.28 | KТП-5214 С.ОЛЕНЕВОД (МАСТЕРСКИЕ) 400 KBA | к |  | 6 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена АВ | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ(10м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
3.29 | КТП-5193С.АЛЕКСЕЕВКА (СВИНАРНИК) 160 КВА | к |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 5 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от тр-ра до АВ | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на вывода трансформатора | 4 | шт
3.3 | KТП-5162 Л/Л ИМ. 18 ПАРТСЬЕЗДА- 63 КВА | к |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 18 | м2
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 63кВА | 1 | шт
3.31 | КТП-ВЭ-5172 С.РАЗДОЛЬНОЕ(ДОМ КУЛЬТУРЫ) 400 КВА | к |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 25 | м2
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 1 | шт
3.32 | KТП-5166 П.РАЗДОЛЬНОЕ(МОЛОКОЗАВОД) 400кВА | к |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 25 | м2
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Замена разрядника | 9 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 1 | шт
3.33 | КТП 5315 с.Центральное пилорама 160кВА | к |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 18 | м2
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 5 | шт
3.34 | KТП-5168ТЕРЕХОВКА ДETCKИЙ CAД 160 КВА | к |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена трансформатора 160кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от тр-ра до АВ | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на вывода трансформатора | 4 | шт
3.35 | KТП-5060 С.РАЗДОЛЬНОЕ(КОТЕЛЬНАЯ )320 И 400КВА | к |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Покраска КТП (вручную) | 50 | м2
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 400кВА | 1 | шт
3.36 | КТП-5075 с.Новороссия 180кВА | к |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВА(10м) | 3 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 18 | шт
|  | к |  |  |  | Замена КТПН | 1 | шт
3.37 | КТП-5006 KHEBИЧИ ПOCЕЛОК 250 КВА | к |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена КТПН | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВА(10м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
3.38 | КТП-5073 с.Центральное 250кВА | к |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 5 | шт
|  | к |  |  |  | Замена разрядника | 3 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 250кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Доливка трансформаторного масла | 1 | шт
3.39 | ЗТП-5045 п. Штыково 2*250 | к |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт РВ 10/400 | 2 | шт
3.4 | КТПН 5223 С.КРАВЦОВКА (БЫТ)100кВА | к |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена АВ 160А | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 6 | шт
|  | к |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 100кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена резиновых прокладок под проходными изоляторами тр-ра | 7 | шт
3.41 | KTП-5119 С.КИПАРИСОВО 2 (ПОСЕЛОК)160 КВА | к |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ | 3 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 5 | шт
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 1 | шт
3.42 | KТП-5144 С.AЛEKCEEBKA (ПОСЕЛОК) 250 КВА | к |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ(10м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
3.43 | KТП-5043 П.ТРУДОВОЕ (ПЛОДОВОЯГОДНОЕ ГАРАЖ ) 400 KBА | к |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 4 | шт
|  | к |  |  |  | Тек. Ремонт тр-ра 400кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | ремонт ВН-16 (с приводом) | 1 | шт
3.44 | KТП-5154 С.ОЛЕНЕВОД (ХОЛОДИЛЬНИК) 320 КBA | к |  | 12 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ(10м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 8 | шт
|  | к |  |  |  | Тек. Ремонт тр-ра 400кВА | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
3.45 | KТП-5153 П.ОЛЕНЕВОД (МАГАЗИН-2) 250 КВА | к |  | 12 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Ремонт рубильника(замена медных губок) | 6 | шт
|  | к |  |  |  | Замена рубильника 250А | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена кабеля 0,4кВ(10м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
3.46 | KТП-5145 AЛEKCEEBKA - ФEPMA 315 КВА | к |  | 12 |  |  | 1
|  | к |  |  |  | Замена кабеля0,4кВ(10м) | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Замена наконечников на отходящих кабелях 0,4 кВ | 12 | шт
|  | к |  |  |  | Замена АВ | 1 | шт
3.47 | КТП-7137 Чистоводное | к |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Ремонт контура заземления | 36 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт силового трансформатора до 160 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ | 2 | 1 вывод
|  | к |  | 5 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.48 | КТП-7194 Чистоводное | к |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  | 4 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 3 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.49 | КТП-7148 Черноручье | к |  | 6 |  |  | 1
|  | к |  | 6 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 2 | 1 вывод
|  | к |  | 6 |  | Замена АВ | 1 | шт
|  | к |  | 6 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.5 | КТП-7151 Черноручье | к |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  | 7 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 2 | 1 вывод
|  | к |  | 7 |  | Замена АВ | 2 | шт
3.51 | КТП-7074 Киевка | к |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  | 8 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 8 |  | Замена АВ | 1 | шт
3.52 | КТП-7202 с.Лазо |  |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  | 9 |  | Замена разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.53 | ТП-7084 с.Лазо | к |  | 4.11 |  |  | 1
|  | к |  | 4.11 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 7 | шт
3.54 | с. Фроловка КТП 7024 | к |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  | 7 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 7 |  | изготовление и заглубление электродов в ручную | 3 | шт
3.55 | с. Фроловка КТП 7047 |  |  | 3 |  |  | 1
|  | к |  | 3 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 3 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 3 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 2 | 1 вывод
|  | к |  | 3 |  | Замена разъединителя до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 3 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 3 |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт
3.56 | с. Фроловка КТП 7267 | к |  | 6 |  |  | 1
|  | к |  | 6 |  | Ремонт силового трансформатора до 160 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена ТТ (ТК-20) | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена проходного изолятора | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена опорного изолятора | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 6 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 6 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
3.57 | с. Николаевка КТП 7026 |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Ремонт силового трансформатора до 160 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ | 6.0297 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 6 | 1 вывод
|  | к |  | 5 |  | Ремонт контура заземления | 1.1 | шт
|  | к |  | 5 |  | изготовление и заглубление электродов в ручную | 8 | шт
3.58 | с.Новицкое КТП 7058 |  |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  | 8 |  | Ремонт силового трансформатора до 630 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  |  | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 2 | 1 вывод
|  | к |  | 8 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена РТП на ж/б опоре без зазем. ножей | 1 | шт
3.59 | с. Фроловка КТП 7027 |  |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  | 9 |  | Ремонт силового трансформатора до 160 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 9 |  | Замена рубильника до 400А | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена РТП на ж/б опоре с зазем. ножами | 1 | шт
3.6 | с. Вл-Александровское КТП-7238 |  |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  | 9 |  | Ремонт контура заземления | 36 | шт
|  | к |  | 9 |  | Выправка фундамента | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 9 |  | Замена рубильника 600-1000А | 1 | шт
3.61 | с. Вл-Александровское КТП-7270 |  |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  | 9 |  | Ремонт контура заземления | 36 | шт
3.62 | с. Вл-Александровское КТП-7120,7241, 7070, 7146, 7247, 7135, 7492, 7155, 7126 |  |  | 9 |  |  | 9
|  | к |  | 9 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 9 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена рубильника до 400А | 1 | шт
3.63 | с. Вл-Александровское КТП-7158,7008, 7146 |  |  | 9 |  |  | 3
|  | к |  | 9 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 6 | 1 вывод
|  | к |  | 9 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | шт
3.64 | с. Вл-Александровское КТП-7004, 7003, 7135,7155 |  |  | 9 |  |  | 4
|  | к |  | 9 |  | Замена деревянной площадки КТП | 3 | 1 площадка
|  | к |  | 9 |  | Ремонт перил 7003 | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Выправка фундамента | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 3 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена привода РТП без зазем. ножами | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 2 | 1 вывод
3.65 | с. Вл-Александровское КТП-7126,7002 |  |  | 9 |  |  | 2
|  | к |  | 9 |  | Замена привода РТП без зазем. ножами | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
3.66 | с. Вл-Александровское КТП-7228,7015 |  |  | 9 |  |  | 2
|  | к |  | 9 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
3.67 | с. Вл-Александровское КТП-7492,7119 |  |  | 9 |  |  | 2
|  | к |  | 9 |  | Ремонт рубильника до 600А | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Ремонт рубильника до 1000А | 1 | шт
3.68 | с. Вл-Александровское КТП-7070 |  |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  | 9 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 1 | шт
3.69 | с. Вл-Александровское КТП-7241 (1), 7009 (2), 7015 (1), 7122 (2),7117 (3), 7003 (2),Светлая (1), 7005 (1), 7247 (2) |  |  | 9 |  |  | 9
|  | к |  | 9 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 15 | 1 вывод
3.7 | с. Екатериновка КТП-7043, 7128, 7111 |  |  | 10 |  |  | 3
|  | к |  | 10 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 4 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена рубильника до 400А | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена АВ | 2 | шт
3.71 | с. Екатериновка КТП-7187,7113,7188,7189,7063 |  |  | 10 |  |  | 5
|  | к |  | 10 |  | Ремонт контура заземления | 36 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 4 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена деревянной площадки КТП | 2 | 1 площадка
|  | к |  | 10 |  | Выправка фундамента | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Установка РТП на ж/б опоре без зазем. ножей | 1 | шт
3.72 | с. Екатериновка КТП-7006,7114,7186,7253 |  |  | 10 |  |  | 4
|  | к |  | 10 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена рубильника до 400А | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 3 | 1 вывод
3.73 | с. Зол.долина КТП-7130,7139, 7123 |  |  | 8 |  |  | 3
|  | к |  | 8 |  | Ремонт контура заземления | 36 | шт
|  | к |  | 8 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 3 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
3.74 | с. Зол.долина КТП-7219, 7129,7131, 7256 |  |  | 8 |  |  | 4
|  | к |  | 8 |  | Замена деревянной площадки КТП | 2 | 1 площадка
|  | к |  | 8 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 4 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 8 |  | Замена РТП на деревянной опоре без зазем. ножей | 1 | шт
3.75 | с. Голубовка КТП-7001,7199,7108 |  |  | 7 |  |  | 3
|  | к |  | 7 |  | Ремонт контура заземления | 36 | шт
|  | к |  | 7 |  | Выправка фундамента | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 3 | 1 вывод
|  | к |  | 7 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Установка РТП на ж/б опоре без зазем. ножей | 2 | шт
3.76 | с. Голубовка КТП-7109, 7132, 7253 |  |  | 7 |  |  | 3
|  | к |  | 7 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена деревянной площадки КТП | 1 | 1 площадка
3.77 | с. Голубовка КТП-7212,7107,7153 |  |  | 7 |  |  | 3
|  | к |  | 7 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 1 | 1 вывод
|  | к |  | 7 |  | Установка РТП на ж/б опоре без зазем. ножей | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 2 | шт
3.78 | с. Хмыловка КТП-7258,7125,7227 |  |  | 12 |  |  | 3
|  | к |  | 12 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 1 | шт
|  | к |  | 12 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 12 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | шт
|  | к |  | 12 |  | Замена рубильника до 400А | 4 | шт
|  | к |  | 12 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 1 | шт
3.79 | с. Новая Сила КТП-7082, 7230, 7265, 7069,7248 |  |  | 4 |  |  | 5
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 4 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена деревянной площадки КТП | 2 | 1 площадка
|  | к |  | 4 |  | Ремонт силового трансформатора до 250-400 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена деревянной коробки и дверей | 1 | шт
3.8 | с. Б.Кузнецово КТП-7207, 7195, 7204, 7205 |  |  | 6 |  |  | 4
|  | к |  | 6 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 4 | шт
3.81 | Ю.Морской ТП 7013 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Замена силового трансформатора до 400 кВа | 1 | шт
|  | к |  | 11 |  | Ремонт рубильника до 600А | 1 | шт
|  | к |  | 11 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | шт
3.82 | Ю.Морской КТП 7245 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
3.83 | Ю.Морской КТП 7014 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 11 |  | Замена разрядника | 3 | шт
|  | к |  | 11 |  | Ремонт рубильника до 600А | 1 | шт
3.84 | Ю.Морской ТП 7244 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 11 |  | Ремонт ошиновки РУ-0,4 кв Т2 | 50 | м.
|  | к |  | 11 |  | Замена АВ | 4 | шт
3.85 | Авангард КТП 7160 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Замена разрядника | 3 | шт
|  | к |  | 11 |  | Замена АВ | 4 | шт
3.86 | Авангард КТП 7099 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 11 |  | Замена АВ | 4 | шт
3.87 | Душкино КТП 7223 |  |  | 11 |  |  | 1
|  | к |  | 11 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 11 |  | Замена АВ | 4 | шт
3.88 | Душкино ТП 7096 |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.89 | Душкино ТП 7095 |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена АВ | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.9 | Васильевка 7105 |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Замена силового трансформатора до 250 кВа | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.91 | Кирилловка КТП 7103 |  |  | 5.7 |  |  | 1
|  | к |  | 5.7 |  | Ремонт рубильника до 600А | 2 | шт
|  | к |  | 5.7 |  | Замена выводов шкафа низкого напряжения | 12 | 1 вывод
3.92 | Новолитовск ЗТП 7071 |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Замена силового трансформатора до 630 кВа | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 4 | шт
3.93 | Новолитовск КТП 7183 |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 6 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.94 | КТП-7311Партизанск |  |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  | 4 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 4 |  | Замена АВ | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.95 | ТП-7317Партизанск |  |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  | 7 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт разъеденителя | 3 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт рубильника до 600А | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт рубильника до 400А | 8 | шт
|  | к |  | 7 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.96 | КТП-7327 Партизанск |  |  | 7 |  |  | 1
|  | к |  | 7 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 7 |  | Ремонт рубильника до 400А | 4 | шт
|  | к |  | 7 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.97 | КТП-7330 Партизанск |  |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  | 4 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт рубильника до 400А | 4 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.98 | ТП-7331Партизанск |  |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  | 10 |  | Текущий ремонт силового трансформатора до 630 кВА | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 5 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт разъеденителя | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт рубильника до 600А | 4 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт рубильника до 400А | 8 | шт
|  | к |  | 10 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.99 | КТП-7341Партизанск |  |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  | 4 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт рубильника до 400А | 3 | шт
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.1 | ТП-7387 Партизанск |  |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  | 4 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт рубильника до 400А | 4 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт рубильника до 600А | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.101 | ТП-7388 Партизанск | к |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт разъеденителя | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт рубильника до 400А | 9 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт рубильника до 600А | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.102 | КТП-7389Партизанск |  |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  | 10 |  | Текущий ремонт силового трансформатора до 160 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт рубильника до 400А | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.103 | ТП-7415 Партизанск |  |  | 4 |  |  | 1
|  | к |  | 4 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 3 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт разъеденителя | 7 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт рубильника до 400А | 13 | шт
|  | к |  | 4 |  | Ремонт рубильника до 600А | 3 | шт
|  | к |  | 4 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.104 | ТП-7432 Партизанск |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт разъеденителя | 4 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт рубильника до 400А | 4 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт рубильника до 600А | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.105 | ТП-7437Партизанск |  |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  | 10 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 6 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт рубильника до 600А | 3 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт рубильника до 400А | 8 | шт
|  | к |  | 10 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.106 | ТП-7442Партизанск |  |  | 5 |  |  | 1
|  | к |  | 5 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 5 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт рубильника до 600А | 3 | шт
|  | к |  | 5 |  | Ремонт рубильника до 400А | 8 | шт
|  | к |  | 5 |  | Замена рубильника до 400А | 2 | шт
|  | к |  | 5 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.107 | ТП-7469 Партизанск |  |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  | 8 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 2 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт масляного выключателя | 2 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 4 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 14 | шт
|  | к |  | 8 |  | Замена АВ | 2 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт рубильника до 600А | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.108 | КТП 7478 Партизанск |  |  | 10 |  |  | 1
|  | к |  | 10 |  | Текущий ремонт силового трансформатора до 160 кВА | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Ремонт рубильника до 400А | 1 | шт
|  | к |  | 10 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.109 | КТП 7485 Партизанск |  |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  | 8 |  | Ремонт рубильника до 600А | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт рубильника до 400А | 3 | шт
|  | к |  | 8 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.11 | ТП-7486 Партизанск |  |  | 6 |  |  | 1
|  | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 2 | шт
|  | к |  | 6 |  | Ремонт масляного выключателя | 13 | шт
|  | к |  | 6 |  | Ремонт разъеденителя | 28 | шт
|  | к |  | 6 |  | Ремонт рубильника до 400А | 16 | шт
|  | к |  | 6 |  | Ремонт рубильника до 600А | 3 | шт
|  | к |  | 6 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 6 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.111 | ТП-7487 Партизанск |  |  | 8 |  |  | 1
|  | к |  | 8 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 8 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 5 | шт
|  | к |  | 8 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.112 | ТП 7488Партизанск |  |  | 9 |  |  | 1
|  | к |  | 9 |  | Текущий ремонт силового трансформатора | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Ремонт выключателя нагрузки | 2 | шт
|  | к |  | 9 |  | Ремонт разъеденителя | 1 | шт
|  | к |  | 9 |  | Ремонт АВ-0,4 кВ | 7 | шт
|  | к |  | 9 |  | Окраска оборудования ТП и КТП | 1 | шт
3.113 | ремонт трансформаторов 1-4 габарита | к |  | 1 - 12 |  | Ремонт трансформаторов 1-4 габарита
4 | Здания и сооружения
4.1 | АБК АРЭС | к |  | Январь | 16 | Выравнивание стен внутренний | 200 | м2
[6 empty] | ремонт помещений - окраска | 400 | м2
4.2 | п/с Раздольное-2 | к |  | Февраль | 20 | Ремонт штукатурки стен | 30 | м2
[6 empty] | Побелка стен и потолков | 800 | м2
[6 empty] | Окраска дверей | 55 | м2
|  |  |  | Марта | 21 | Окраска стен | 250 | м2
[6 empty] | Ремонт бетонных полов | 50 | мест
[6 empty] | Ремонт цементной стяжки | 40 | м2
[6 empty] | Ремонт руберойдной кровли. | 300 | м2
|  |  |  | Апрель | 21 | Замена отливов | 130 | м/п
[6 empty] | Ремонт дощатых полов | 20 | м2
[6 empty] | Ремонт штукатурки фасада | 45 | м2
[6 empty] | Окраска фасада | 460 | м2
|  |  |  | Май | 21 | Ремонт отмостки. | 50 | м2
|  | к |  | Май |  | Ремонт ограды | 115 | м2
4.3 | п/с Многоудобное | к |  | Июнь | 13 | Ремонт штукатурки | 10 | м2
[6 empty] | Побелка стен | 30 | м2
[6 empty] | Окраска стен | 40 | м2
[6 empty] | Ремонт дощатых полов | 16 | м2
[6 empty] | Ремонт бордюрных огражд. Т-1. Т-2. | 60 | м/п
[6 empty] | Ремонт кабельных каналов | 1 | м3
|  | к |  | Июнь | 7 | Ремонт ограды п/с | 50 | м2
4.4 | п/с Оленевод | к |  | Июль | 22 | Ремонт кабельных каналов | 1 | м3
[6 empty] | Ремонт бордюрных огражд. Т-1. Т-2. | 50 | м/п
[6 empty] | Ремонт ограды п/с | 60 | м2
4.5 | п/с Шкотово | к |  | Август | 23 | Ремонт штукатурки стен | 40 | м2
[6 empty] | Известковая окраска | 220 | м2
[6 empty] | Маслянная окраска стен | 95 | м2
[6 empty] | Окраска окон | 40 | м2
[6 empty] | Окраска дверей | 50 | м2
[6 empty] | Ремонт бетонных полов | 140 | мест
|  |  |  | Сентябрь | 20 | Окраска помещения АБ | 82 | м2
[6 empty] | Ремонт бордюрных огражд. Т-1. Т-2. | 52 | м/п
[6 empty] | Ремонт фундаментов оборудования | 1.7 | м3
[6 empty] | Ремонт ограды п/с | 40 | м2
4.6 | п/с Топаз | к |  | Октябрь | 23 | Ремонт цементнтной стяжки | 30 | м2
[6 empty] | Ремонт руберойдной кровли. | 312 | м2
[6 empty] | Замена отливов | 72 | м/п
[6 empty] | Ремонт отмостки. | 80 | м2
|  |  |  | Ноябрь | 21 | Ремонт штукатурки фасада | 10 | м2
[6 empty] | Ремонт бетонных полов | 50 | мест
[6 empty] | Окраска помещения АБ | 180 | м2
[6 empty] | Маслянная окраска стен | 210 | м2
[6 empty] | Окраска дверей | 45 | м2
|  |  |  | Декабрь | 21 | Ремонт штукатурки стен | 35 | м2
[6 empty] | Известковая окраска | 730 | м2
[6 empty] | Замена плит П-2 | 30 | м2
4.7 | п\с Загородная | т |  | июнь | 20 | ремонт мягкой кровли 2 слоя | 505 | м2
|  | т |  | 6 | 5 | устройство отливов | 114 | м
|  | т |  | 6 | 4 | ремонт отмостки | 8 | м3.
|  | т |  | 6 | 13 | отделочные работы | 520 | м2
|  | т |  | 6 | 3 | смена дверных блоков | 7 | бл
|  | т |  | 6 | 8 | устройство неинвентарных лесов | 230.00 | м2
|  | т |  | 6 | 2 | демонтаж оконных коробок | 4 | бл
|  | т |  | 6 | 14 | ремонт штукатурки стен отд.местами | 230 | м2
4.8 | п\с Океанская | т |  | июль | 20 | ремонт мягкой кровли 2 слоя | 135 | м2
|  | т |  | 7 | 5 | устройство отливов | 30.00 | м
|  | т |  | 7 | 4 | ремонт отмостки | 5.500 | м3.
|  | т |  | 7 | 13 | отделочные работы | 120.00 | м2
|  | т |  | 7 | 3 | смена дверных блоков | 1 | бл
|  | т |  | 7 | 8 | устройство неинвентарных лесов | 230.00 | м2
|  | т |  | 7 | 2 | демонтаж оконных коробок | 2.00 | бл
|  | т |  | 7 | 4 | ремонт штукатурки стен отд.местами | 30.00 | м2
4.9 | п\с "А" | т |  | январь | 9 | отделочные работы | 380 | м2
|  | т |  | 1 | 5 | отделочные работы | 310.0 | м2
|  | т |  | 1 | 4 | ремонт отмостки | 5.500 | м3.
|  | т |  | 1 | 13 | отделочные работы | 120.00 | м2
|  | т |  | 1 | 3 | смена дверных блоков | 4 | бл
|  | т |  | 1 | 8 | устройство неинвентарных лесов | 230.00 | м2
|  | т |  | 1 | 2 | демонтаж оконных коробок | 2.00 | бл
|  | т |  | 1 | 45 | ремонт штукатурки стен отд.местами | 380.0 | м2
4.10 | п\с "Троица" | т |  | июнь | 8 | ремонт шиферной кровли | 325 | м2
|  | т |  | 6 | 13 | смена стропильных ног | 325 | м2
|  | т |  | 6 | 4 | ремонт отмостки | 8.400 | м3.
|  | т |  | 6 | 4 | укрепление стропильных ног | 325 | м2
|  | т |  | 6 | 2 | установка раскосов | 220 | м2
|  | т |  | 6 | 2 | смена маурлатов | 50 | м
|  | т |  | 6 | 2 | устройство обрешетки | 340 | м2
|  | т |  | 6 | 2 | перенавеска водосточных труб | 20.00 | м
4.11 | ТП АРРЭС | т |  | август | 25 | ремонт мягкой кровли 2 слоя | 540 | м2
|  | т |  | 8 | 4 | устройство отливов | 114 | м
|  | т |  | 8 | 12 | ремонтвыравнивающих стяжек | 360 | м2
|  | т |  | 8 | 3 | разборка покрытий кровель | 540 | м2
4.12 | п\с "Партизан" | т |  | май | 4 | ремонт шиферной кровли | 130 | м2
|  | т |  | 5 | 2 | укрепление стропильных ног | 130 | м2
|  | т |  | 5 | 2 | установка раскосов | 130 | м2
|  | т |  | 5 | 3 | смена маурлатов | 50 | м
|  | т |  | 5 | 2 | устройство обрешетки | 130 | м2
|  | т |  | 5 | 2 | перенавеска водосточных труб | 20.00 | м
|  | т |  | 5 | 5 | устройство отливов | 108 | м
4.13 | п\с Соленое озеро | т |  | сентябрь | 4 | ремонт отмостки | 8.400 | м3.
|  | т |  | 9 | 4 | ремонт шиферной кровли | 130 | м2
|  | т |  | 9 | 2 | укрепление стропильных ног | 130 | м2
|  | т |  | 9 | 3 | установка раскосов | 130 | м2
|  | т |  | 9 | 2 | смена маурлатов | 50 | м
|  | т |  | 9 | 2 | устройство обрешетки | 130 | м2
|  | т |  | 9 | 2 | перенавеска водосточных труб | 20.00 | м
4.14 | п\с Рыбники | т |  | сентябрь | 5 | устройство отливов | 108 | м
|  | т |  | 9 | 18 | ремонт мягкой кровли 2 слоя | 380 | м2
|  | т |  | 9 | 4 | устройство отливов | 114 | м
|  | т |  | 9 | 5 | ремонт отмостки | 12 | м3.
|  | т |  | 9 | 13 | отделочные работы | 480 | м2
|  | т |  | 9 | 3 | смена дверных блоков | 6 | шт
|  | т |  | 9 | 9 | устройство неинвентарных лесов | 230 | м2
|  | т |  | 9 | 2 | демонтаж оконных коробок | 8 | шт
|  | т |  | 9 | 19 | ремонт штукатурки стен отд.местами | 240 | м2
4.15 | Пристройка к гаражу (туалет) | т |  | февраль | 1 | смена унитаза | 2 | шт
|  | т |  | 2 | 6 | устройство перегородок из ГВЛ | 56 | м2
|  | т |  | 2 | 9 | облицовка стен кафелем | 41 | м2
|  | т |  | 2 | 4 | смена дверных блоков | 2 | шт
|  | т |  | 2 | 2 | устройство подвесных потолков | 9 | м2
|  | т |  | 2 | 2 | демонтаж оконных коробок | 2
|  |  |  | 2 | 3 | устройство вытяжной вентиляции | 1
|  | т |  | 2 |  | отделочные работы
4.16 | Пристройка к гаражу (боксы) | т |  | февраль | 14 | ремонт штукатурки стен отд.местами | 120 | м2
|  | т |  | 2 | 1 | протравка штукатурки составами | 120 | м2.
|  | т |  | 2 | 6 | отделочные работы | 380 | м2
|  | т |  | 2 | 3 | смена дверных блоков | 1 | шт
|  | т |  | 2 | 6 | устройство неинвентарных лесов | 120 | м2
|  | т |  | 2 | 1 | демонтаж оконных коробок | 1 | шт
|  | т |  | 10 | 1 | смена унитаза | 2 | шт
4.17 | Бытовые помещения (ЦРО) | т |  | Октябрь | 2 | смена линолиума | 70 | м2
|  | т |  | 10 | 12 | облицовка стен кафелем | 89 | м2
|  | т |  | 10 | 2 | смена дверных блоков | 2 | шт
|  | т |  | 10 | 4 | смена метлахских плиток | 20 | м2
|  | т |  | 10 | 2 | демонтаж оконных коробок | 2 | шт
|  | т |  | 10 | 3 | устройство вытяжной вентиляции | 1 | шт
4.18 | Ремонт канализации базы Стрелковая |  |  | май-июль
Замена труб, колодцев
4.19 | Здание столярного цеха с пристройками (стрелковая) |  |  | март-июль
| Кровля |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли | 946 | м.кв.
| Внутренние помещения, фасад |  |  |  |  | Замена оконных, дверных проемов, полов. Ремонт стен, потолков, фасада, отмостки
| Сантехнические и электрические системы |  |  |  |  | Ремонт сантехнических устройств, элетропроводки и осветительной арматуры
4.20. | Тёплая стоянка на 19а/м (командорская) |  |  | май-июнь
| Кровля |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли | 1030 | м.кв.
| Внутренние помещения, фасад |  |  |  |  | Замена оконных, дверных проемов, полов. Ремонт стен, потолков, фасада, отмостки
| Сантехнические и электрические системы |  |  |  |  | Ремонт сантехнических устройств, элетропроводки и осветительной арматуры
4.21. | Механические мастерские, 2х этажная (командорская) |  |  | июнь, июль
| Кровля |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли | 480 | м.кв.
| Внутренние помещения, фасад |  |  |  |  | Замена оконных, дверных проемов, полов. Ремонт стен, потолков, фасада, отмостки
| Сантехнические и электрические системы |  |  |  |  | Ремонт сантехнических устройств, элетропроводки и осветительной арматуры
4.22. | Трансформаторная подстанция (командорская) |  |  | июнь
| Кровля |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли | 71 | м.кв.
| Внутренние помещения, фасад |  |  |  |  | Замена оконных, дверных проемов, полов. Ремонт стен, потолков, фасада, отмостки
| Сантехнические и электрические системы |  |  |  |  | Ремонт сантехнических устройств, элетропроводки и осветительной арматуры
4.23. | ЦТП –центральный тепловой пункт (командорская) |  |  | август, сентябрь
| Кровля |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли | 109 | м.кв.
| Внутренние помещения, фасад |  |  |  |  | Замена оконных, дверных проемов, полов. Ремонт стен, потолков, фасада, отмостки
| Сантехнические и электрические системы |  |  |  |  | Ремонт сантехнических устройств, элетропроводки и осветительной арматуры
4.24 | Проходная, 2х этажная (командорская) |  |  | август
| Кровля |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли | 63 | м.кв.
| Внутренние помещения, фасад |  |  |  |  | Замена оконных, дверных проемов, полов. Ремонт стен, потолков, фасада, отмостки
| Сантехнические и электрические системы |  |  |  |  | Ремонт сантехнических устройств, элетропроводки и осветительной арматуры
| ж/б. ограждения |  |  |  |  | Ремонт ж/б ограждения | 36 | м
| Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии |  |  |  |  | ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории | 105 | м.кв.
4.25 | ПС "Находка" |  |  | июнь
| Рем. шиферной кровли, замена мягкой кровли на профнастил. | [5 empty] | 1081 | м2
4.26 | ПС "ЖБФ" |  |  | май
| Замена мягкой кровли на шифер | [5 empty] | 290 | м2
4.27 | ПС "Троица" |  |  | август
| Замена мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | 325 | м2
4.28 | ПС "Связь" |  |  | апрель
| Замена мягкой кровли на шифер | [5 empty] | 180 | м2
4.29 | ПС "Ц" |  |  | июнь
| Ремонт фасада, внутренние отделочные работы | [5 empty] | 96 | м2
| Замена окон | [5 empty] | 75 | м2
4.3 | ПС "Океанская" |  |  | июнь
| Замена мягкой кровли на профнастил | [5 empty] | 135 | м2
4.31 | ПС "УАМР" |  |  | июнь
| Рем. шиферной кровли. | [5 empty] | 90 | м2
4.32 | ПС Бархатная |  |  | июнь
| устройство маслоприемников | [5 empty] | 2 | шт
4.33 | ПС "Спутник" |  |  | март
Ремонт внутренних помещений
5 | Транспортные средства
5.1 | ЭО-2621/ВМ 23-93 | к |  | май | 2 | Цилиндр гидравлический ЭО2621 2621.23.30.000 | 1 | шт
5.2 | ЭО-2621/ВМ 23-93 | к |  | декабрь | 2 | гидрораспределитель МТЗ-80 | 1 | шт
5.3 | а/машина ЗИЛ 131НА Х552КЕ PR0003981 | к |  | февраль | 1 | Насос рулевого усилителя в сборе ЗИЛ | 1 | шт
5.4 | а/машина ЗИЛ 131НА Х552КЕ PR0003981 | к |  | июль | 2 | КПП в сборе ЗИЛ-130 431410-1700004 | 1 | шт
5.5 | а/машина ЗИЛ 131НА Х552КЕ PR0003981 | к |  | март | 0.5 | Вал карданный передний ЗИЛ-131 в сборе 131-2203011 | 1 | шт
5.6 | а/машина ЗИЛ 131НА Х552КЕ PR0003981 | к |  | март | 0.5 | Вал карданный основной ЗИЛ-131 в сборе 131-2202011 | 1 | шт
5.7 | а/машина ЗИЛ 131НА Х552КЕ PR0003981 | к |  | март | 1 | Глушитель | 1 | шт
5.8 | УАЗ-3303 Х564КЕ | к |  | июль | 1 | Бак дополнительный | 1 | шт
5.9 | УАЗ-3303 Х564КЕ | к |  | июль | 1 | Бак топливный | 1 | шт
5.10 | УАЗ-3303 Х564КЕ | к |  | июль | 2 | КПП, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе (компл.) 452-1700005-10 | 1 | шт
5.11 | УАЗ-3303 Х564КЕ | к |  | ноябрь | 1 | Рулевой механизм в сборе УАЗ | 1 | шт
5.12 | ГАЗ-66-11 У138КЕ | к |  | сентябрь | 0.5 | Вал карданный переднего моста ГАЗ | 2 | шт
5.13 | ГАЗ-66-11 У138КЕ | к |  | сентябрь | 0.5 | Вал карданный промежуточный корот. ГАЗ-66 в сборе | 1 | шт
5.14 | ГАЗ-66-11 У138КН | к |  | январь | 1 | Насос ГУРа | 1 | шт
5.15 | МТЗ-82 БМ-205 ВК4960 PR 0003663 | к |  | май | 2 | Вращатель БМ-302Б.09.50.00СБ | 1 | шт
5.16 | МТЗ-82 БМ-205 ВК4960 PR 0003663 | к |  | 1 | 2 | Фрикцион БМ-205.02.02.200 | 1 | шт
5.17 | ГАЗ САЗ-3507/Х834КЕ | к |  | апрель | 2 | Рессора задняя | 2 | шт
5.18 | ГАЗ-66-11 Х727КЕ | к |  | апрель | 1 | Насос гидроусилителя руля | 1 | шт
5.19 | ГАЗ-66-11 Х727КЕ | к |  | апрель | 1 | Рулевой механизм | 1 | шт
5.20 | ГАЗ-66-11 У273ВК | к |  | апрель | 1 | Тяга продольная рул. | 1 | шт
5.21 | ГАЗ-66-11 У247КН | к |  | апрель | 2 | Коробка раздаточная 66-11-1800010-10 | 1 | шт
5.22 | ГАЗ-66-11 У247КН | к |  | апрель | 1 | Тяга продольная рул. | 1 | шт
5.23 | ГАЗ 6611 Х593КЕ | к |  | март | 1 | Кулак правый | 1 | шт
5.24 | ГАЗ 6611 Х593КЕ | к |  | март | 2 | Коробка передач в сборе | 1 | шт
5.25 | ГАЗ 6611 Х593КЕ | к |  | июль | 3 | Двигатель | 1 | шт
5.26 | а/машина ГАЗ 3307 Х778КЕ PR0004007 | к |  | март | 2 | Редуктор | 1 | шт
5.27 | а/машина ГАЗ 3307 Х778КЕ PR0004007 | к |  | апрель | 1 | Рулевое упроавление | 1 | шт
5.28 | а/машина ГАЗ 3307 Х778КЕ PR0004007 | к |  | апрель | 1 | КПП 3307-1700010 | 1 | шт
5.29 | а/машина ГАЗ 6611 Х925КЕ PR0004004 | к |  | июнь | 1 | Насос гидроусилителя руля | 1 | шт
5.30 | а/машина ГАЗ 6611 Х925КЕ PR0004004 | к |  | июнь | 1 | Тормоз задний | 2 | шт
5.31 | а/машина ГАЗ 6611 Х925КЕ PR0004004 | к |  | май | 1 | Цилиндр силовой | 1 | шт
5.32 | а/машина ГАЗ 6611 Х925КЕ PR0004004 | к |  | апрель | 0.5 | Вал карданный переднего моста ГАЗ | 1 | шт
5.33 | а/машина ГАЗ 6611 Х925КЕ PR0004004 | к |  | апрель | 1 | Рулевой механизм ГАЗ-66 66-3401010-10 | 1 | шт
5.34 | ЗИЛ-131/Х803КЕ | к |  | март | 1 | Радиатор водяной ЗИЛ | 1 | шт
5.35 | ЗИЛ-131/Х803КЕ | к |  | май | 1 | Насос рулевого усилителя в сборе ЗИЛ | 1 | шт
5.36 | ЗИЛ-131/Х803КЕ | к |  | май | 2 | Диск сцепления (корзина) ЗиЛ | 1 | шт
5.37 | УАЗ-220694/Е907ВК | к |  | сентябрь | 0.5 | Блок управления "МИКАС" | 1 | шт
5.38 | УАЗ-220694/Е907ВК | к |  | сентябрь | 0.5 | Вал кардан. задний | 1 | шт
5.39 | УАЗ-220694/Е907ВК | к |  | октябрь | 0.5 | Вал карданный передний 452-2203010-03 | 1 | шт
5.40 | УАЗ-220694/Е907ВК | к |  | ноябрь | 2 | КПП, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе (компл.) 452-1700005-10 | 1 | шт
5.41 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | август | 1 | Насос НШ-100А-3л Т-170 | 1 | шт
5.42 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | август | 1 | Форсунка Т-130, Т-170 | 4 | шт
5.43 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | август | 1 | Турбокомпрессор Т-130, Т-170 | 1 | шт
5.44 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июль | 2 | ТНВД Д-160/с подкачкой/ Т-130, Т-170 | 1 | шт
5.45 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июль | 2 | Каток двухбортный Т-130, Т-170 | 4 | шт
5.46 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июль | 1 | Каток однобортный Т-130, Т-170 | 5 | шт
5.47 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июнь | 1 | Диск с наружными зубьями Т-130, Т-170 | 10 | шт
5.48 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июнь | 1 | Диск | 10 | шт
5.49 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июнь | 2 | Диск ведомый Т-130, Т-170 | 2 | шт
5.50 | Б-170/ ВМ 23-95 | к |  | июнь | 2 | Диск фрикционный Т-130 24-16-103 06005 | 10 | шт
5.51 | УАЗ-220694 Гос № Е 936 ВК | к |  | июнь | 1 | Шарнир равных угловых скоростей | 1 | шт
5.52 | УАЗ-390994 Гос № Е 936 ВК | к |  | июль | 1 | Шарнир равных угловых скоростей /длин/УАЗ | 1 | шт
5.53 | ГАЗ-66-11 Х721КЕ | к |  | сентябрь | 2 | КПП в сборе 66-1700010-13 | 1 | шт
5.54 | ГАЗ66-11 Х721КЕ | к |  | маи | 1 | Коробка отбора можности в сборе 6602-4207008 | 1 | шт
5.55 | МАЗ-642508-231 гос № С327ВК | к |  | март | 3 | Коробка передач КПП (МАЗ-642508-231) | 1 | шт
5.56 | МАЗ-642508-231 гос № С327ВК | к |  | март | 3 | Коробка раздаточная в сборе (МАЗ-642508-231) | 1 | шт
5.57 | УАЗ-3303 Х554КЕ PR0004045 | к |  | май | 1 | Коробка передач КПП | 1 | шт
5.58 | УАЗ-3303 Х554КЕ PR0004045 | к |  | апрель | 2 | Мост передний ведущий с тормозами и ступицами в сборе | 1 | шт
5.59 | УАЗ-3303 Х554КЕ PR0004045 | к |  | апрель | 2 | Мост задний в сборе | 1 | шт
5.60 | ГАЗ-3303 Х758КЕ PR0004046 | к |  | июль | 1 | КПП в сборе | 2 | шт
5.61 | ГАЗ-3303 Х758КЕ PR0004046 | к |  | ноябрь | 2 | Мост задний | 1 | шт
5.62 | УАЗ-31595ВК | к |  | февраль | 0.5 | Вал карданный переднего моста (5-ст, КПП) HUNTER УАЗ | 1 | шт
5.63 | УАЗ-220694 Гос № Е 901 ВК | к |  | февраль | 3 | Двигатель 42130Е | 1 | шт
5.64 | ГАЗ-3307 У700КЕ | к |  | апрель | 0.5 | Вал карданный | 1 | шт
5.65 | ГАЗ-66-11 Х557КЕ | к |  | апрель | 1 | Насос гидроусилителя руля | 1 | шт
5.66 | ЗИЛ-131-(ЗИЛ 508 и его модификации) | к |  | апрель | 2 | Радиатор водяной ЗИЛ | 1 | шт
5.67 | КАМАЗ-55111 | к |  | апрель | 1 | Компрессор 1цил | 1 | шт
5.68 | КАМАЗ-5410 Х735КЕ | к |  | июнь | 2 | Редуктор среднего моста КАМАЗ 5320-2502011 | 1 | шт
5.69 | УАЗ-390334 С852ВН | к |  | ноябрь | 3 | Двигатель УМЗ (УАЗ 110л.с.) | 1 | шт
5.70 | а/машина УАЗ 315195 Е903ВК PR0023062 | к |  | май | 1 | Радиатор в сборе | 1 | шт
5.71 | УАЗ-220964 Е905ВК PR0023073 | к |  | май | 1 | Коробка раздаточная в сборе | 1 | шт
5.72 | Исузу Эльф гос № Х597КЕ | к |  | февраль | 3 | Двигатель в сборе Исузу Эльф | 1 | шт
5.73 | ГАЗ 6611 Х541КЕ | к |  | май | 2 | Мост задний | 1 | шт
5.74 | УАЗ315195 Е904ВК | к |  | февраль | 3 | Двигатель в сборе УАЗ 3160, 3162 409-1000399 | 1 | шт
5.75 | УАЗ-220694-04 Гос № Е 899 ВК | к |  | октябрь | 3 | Двигатель 42130Е | 1 | шт
5.76 | ГАЗ- 66 Гос № Х 805 КЕ | к |  | январь | 1 | Коробка передач в сборе | 1 | шт
5.77 | Ремонт ГПМ | к |  | апрель-июнь |  | ГПМ
Всего ремонт СП ПЦЭС
1. | Передаточные устройства | [5 empty] | 268.13 | км
1.1 | ВЛ-110 кВ | [5 empty] | 57.45 | км
1.1.1 . | ВЛ-110 кВ Уссурийск-2-Павловка-1 | к |  | 3,10 | 18 | Протяженость рем-го участка | 3.3 | км
| 28-69,134-134,140-143,148-149 | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 28-69,134-134,140-143,148-149 | к |  | 10 |  | Рубка угрожающих деревьев | 300 | шт.
| 36 | к |  | 10 |  | Выправка опор | 1 | шт.
| 36 | к |  | 10 |  | Замена оттяжки | 2 | шт.
| 1-90 выборочно | к |  | 10 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 8 | шт.
| 1-90 выборочно | к |  | 10 |  | Замена поврежденных изоляторов | 44 | шт.
1.1.2. | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1-Студгородок-З-Промышленная | к | П | 5 | 5 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| 1,21,22,28 | к | П |  |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 16 | шт.
| 2,14 | к | П |  |  | Выправка опор | 2 | шт.
| 14 | к | П |  |  | Ремонт ж/б опоры | 1 | шт.
| 14 | к | П |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
| 13,15,42 | к |  |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 18 | шт.
1.1.3. | ВЛ-110 кВ Промышленная-Полевая | к | П | 6,11 | 8 | Протяженость рем-го участка | 6.1 | км
| 36 | к | П | 6 |  | Выправка опор | 1 | шт.
| 78 | к | П | 6 |  | Выправка опор | 1 | шт.
| 23,29,39,44,54,67,72,81,89,98,105 | к | П | 6 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 22 | шт.
| 35,36,69,70,71,96,98 | к | ТН | 11 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 21 | шт.
1.1.4. | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1-Тереховка | к | ЦП-4 | 7 | 3 | Протяженость рем-го участка | 1.2 | км
| 1-73 выборочно | к | ЦП-4 |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 45 | шт.
1.1.5. | ВЛ-110 кВ Ярославка-Хороль | к |  | 5 | 9 | Протяженость рем-го участка | 4.4 | км
| 180-203 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
| 61-207 | к |  |  |  | Выправка опор | 20 | шт.
| 1-161 (выборочно) | к |  |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 16 | шт.
1.1.6. | ВЛ-110 кВ Павловка-1-Ярославка | к | ТН | 5,8 | 5 | Протяженость рем-го участка | 4.4 | км
| 61-207 | к | ТН | 5 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт.
| 37-102 (выборочно) | к | ТН | 8 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 20 | шт.
1.1.7. | ВЛ-110 кВ Павловка-2-Ярославка | к | ТН | 8 | 6 | Протяженость рем-го участка | 2.2 | км
| 1-53. | к | ТН |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 90 | шт.
| 1-53 (выборочно) | к | ТН |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 30 | шт.
1.1.8. | ВЛ-110 кВ Ярославка-М | к | П | 3 | 5 | Протяженость рем-го участка | 2.9 | км
| 1-78 (выборочно) | к | П |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 60 | шт.
| 4.5.19.38.39.41.42.58.59.51 | к | П |  |  | Замена поврежденных изоляторов | 15 | шт.
| 21.76.79 | к | П |  |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 12 | шт.
1.1.9. | ВЛ-110 кВ Хороль-Приозерная | к |  | 9 | 14 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 30-60 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 30-60 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт.
1.1.10. | ВЛ-110 кВ Липовцы-Приозерная | к |  | 9 | 13 | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 7-15. | к |  |  |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 51-83. |  | П |  |  | Замена грозотроса | 0 | км
1.1.11. | ВЛ-110 кВ Хороль-Петровичи | к | ТН | 7 | 5 | Протяженость рем-го участка | 2.6 | км
[6 empty] | Обваловка опор | 12
| 45-125 | к | ТН |  |  | Выправка опор | 12 | шт.
1.1.12. | ВЛ-110 кВ Павловка-1-Ярославка | к |  | 8 | 3 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 1,2,3,7 | к |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов | 24 | шт.
1.1.13. | ВЛ-110 кВ Петровичи-Вадимовка | к | ТН | 1,8 | 8 | Протяженость рем-го участка | 1.55 | км
| 30-31 | к | ТН | 8 |  | Замена участка провода | 8 | шт.
| 4-42 | к | ТН | 1 |  | Обрезка крон деревьев | 50 | шт
| 4-10,32,42 | к | ТН | 8 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 20 | шт.
1.1.14. | ВЛ-110 кВ Вадимовка-Мучная | к |  | 2,6 | 11.5035 | Протяженость рем-го участка | 4.6 | км
| 4,28,10,51,56,66 | к | ЦП-4 | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 18 | шт.
| 18-19,20-21,23-24,32-33,35-36,41-44,49-50,53-54,57-59 | к |  | 2 |  | Обрезка крон деревьев | 250 | шт
| 16,17,18,19,20,21,22,61,64 | к |  | 6 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 9 | шт.
| 4,28,10,51,56,66 | к |  | 6 |  | Замена гасителей вибоации | 19 | шт.
1.1.15 | ВЛ-110 кВ М-Реттиховка | к |  | 2,6 | 26 | Протяженость рем-го участка | 12 | км
| 91,90,76,77,81,84,89,127,129 | к |  | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 30 | шт.
| 91,90,76,77,81,84,89,90,127,129 | к | ЦП-3 | 6 |  | Замена гасителей вибрации | 60 | шт.
| 126,127,140,142,1,2,3,5-25,58-67 | к |  | 6 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 24 | шт.
| 25-27,31-32,33-34,35-36,50-59,79-80,85-86 | к |  | 2 |  | Механизированная расчистка | 4 | га
| 151-160,133-138 | к |  | 2 |  | Обрезка крон деревьев | 400 | шт
1.1.16. | ВЛ-110 кВ Мучная-Спасск | к |  | 10 | 10 | Протяженость рем-го участка | 6 | км
| 2-4,26,28,31,51,65,67,68,77 | к |  | 10 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 33 | шт.
| 28-48,49-52,55 | к | ЦП-3 | 10 |  | Замена гасителей вибрации | 36 | шт.
| 28-40 | к |  | 10 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 20 | шт.
| 17-19,26-29 | к |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | 80 | шт
1.1.17. | ВЛ-110 кВ Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск | к |  | 6 | 24 | Протяженость рем-го участка | 2.8 | км
| 75,79,81,84,85,86,88,110,112,138,140 | к |  | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 30 | шт.
| 211,213,218,226 | к |  | 6 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 8 | шт.
| 211,213 | к |  | 6 |  | Ремонт контура заземления | 2 | шт.
| 75-77,112-117,122-124,144-150,157-158 | к |  | 6 |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 17-19,26-29 |  |  | 6 |  | Обрезка крон деревьев | 200 | шт
1.1.18. | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1- Тереховка | к |  | 10 |  | Протяженость рем-го участка
| оп.№56-73 | к |  |  |  | Чистка прсеки (мехенизированная и ручная) | 10.2 | га
1.1.19. | ВЛ-110 кВ Уссурийск-Тяговая-Надеждинск Тяговая | к |  | 10 |  | Протяженость рем-го участка
| оп.№81-144 |  |  |  |  | Чистка прсеки (мехенизированная и ручная) | 30.4 | га
1.1.20. | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1- АТЭЦ | к |  | 11 |  | Протяженость рем-го участка
| оп.№181-220 |  |  |  |  | Чистка прсеки (мехенизированная и ручная) | 29 | га
1.2 | ВЛ-35 кВ | [5 empty] | 40.3 | км
1.2.1. | ВЛ-35 кВ Кожзавод-Известковая | к |  | 11 | 14 | Протяж. рем. участка | 1 | км
| 15,19 | к |  | 11 |  | Выправка опор | 2 | шт.
| 21-33 | к |  | 11 |  | Замена провода | 2.3 | шт.
| 22-32 | к |  | 11 |  | Замена провода на переходе | 8 | шт.
| 20-21,32-48 выборочно | к |  | 11 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 10 | шт.
|  | к |  | 11 |  | Замена поврежденных изоляторов | 10 | шт.
1.2.2. | ВЛ-35 кВ Уссурийск-1-Студгородок | к |  | 5,1 | 3.5322 | Протяж. рем. участка | 0.4 | км
| 16 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 1 | шт.
| 36 | к |  | 5 |  | Замена оттяжки | 1 | шт.
| 13-16 | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 0.4 | га
1.2.3. | ВЛ-35 кВ Кожзавод-Водозабор-Баневур | к |  | 8,1 | 17 | Протяж. рем. участка | 1.3 | км
| 38-60,116-125 | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 38-60,116-125 | к |  | 1 |  | Рубка угрожающих деревьев | 200 | шт.
| оп.17,50,41,35 отп.Водазабор оп.19 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 5 | шт.
| оп.35,124отп.Водозабор оп.21 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 3 | шт.
| 21,35 | к |  | 8 |  | Замена оттяжки | 2 | шт.
1.2.4. | ВЛ-35 кВ Корсаковка -Покровка | к |  | 11 | 8 | Протяж. рем. Участка | 1.5 | км
| 80-104 | к |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт.
|  | к | ЦП-4 | 11 |  | Замена поврежденных изоляторов | 51 | шт.
|  | к | ЦП-4 | 11 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 45 | шт.
|  | к |  | 11 |  | Замена дер траверс на опорах | 5 | шт.
1.2.5. | ВЛ-35 кВ Россия-Павловка-2 | к |  | 4 | 4.7938 | Протяж. рем. участка | 0.5 | км
| 19-21. | к |  |  |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
1.2.6. | ВЛ-35 кВ Михайловка-Россия | к |  | 11 | 11 | Протяж. рем. участка | 0.1 | км
| 43,139 | к |  | 11 |  | Замена опор анкерных деревянных на ж/б (СК-22) | 1 | шт.
| 43,139 | к |  | 11 |  | Замена поврежденных изоляторов | 32 | шт.
| 167 | к |  | 11 |  | Ремонт металлической опоры№167 очистка от коррозии,нанесение антикоррозийного покрытия | 1 | шт.
1.2.7. | ВЛ-35 кВ Ново-Качаловка-Платоновка | к |  | 3 | 11.7797 | Протяж. рем. участка | 0.9 | км
| оп№76,82,83,86,87,89,92,94,99 | к |  | 3 |  | Выправка опор | 9 | шт.
| оп №35-40,46-53,61-64 | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 2.1 | га
1.2.8. | ВЛ-35 кВ РП-3-Мельгуновка | к |  | 7 | 0.65208 | Протяж. рем. участка | 0.2 | км
| 144.143 | к |  | 7 |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 12 | шт.
1.2.9. | ВЛ-35 кВ "Ильинка-Н-Качаловка" | к | П | 4.10 | 20.7694 | Протяж. рем. участка | 3.5 | км
| 4,7,8,15,18,19,26,27,32,33,35,36,57,65,68,69,70,71,73,77,100,101,102,111,113,114,130,132,133,134,147,148,158,165 | к | П | 10 |  | Выправка опор | 34 | шт.
| 88 |  | П | 10 |  | Замена опор промежуточных ж/б на ж/б (СВ-110 на СК-22) | 1 | шт.
| 2,4,42,51,58,61,63,95,116,135,140,146,149,150,153 | к | ТН | 10 |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 15 | шт.
| 5-15,19-23,27-28 |  | П | 10 |  | Регулировка провода | 2 | км
| 111-114,116-117,123-124,125-127,129-130,132-133,137-138,146-147 | к | П | 4 |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
| 48-49,85-86,102-104,106-109,111-118,120-121,166-168 |  | П | 4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 120 | шт.
1.2.10. | ВЛ-35 кВ Камень-Рыболов-Жариково | к |  | 10 | 2 | Протяж. рем. Участка | 1.5 | км
|  | к | ЦП-4 | 10 |  | Замена поврежденных изоляторов | 27 | шт.
1.2.11. | ВЛ-35 кВ М-Речная | к |  | 1 | 3.8625 | Протяж. рем. участка | 3 | км
| 30-60 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт.
1.2.12. | ВЛ-35 кВ Петровичи-Сиваковка насосная | к |  | 5 | 1.8278 | Протяж. рем. участка | 2.3 | км
| 1-23. | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 60 | шт.
1.2.13. | ВЛ-35 кВ Новодевица-Сиваковка | к |  | 5 | 1.8278 | Протяж. рем. участка | 2 | км
| 1-160 (выборочно) | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 60 | шт.
1.2.14. | ВЛ-35 кВ Жариково-Пограничная | к |  | 1,2,3 | 37 | Протяж. рем. участка | 2.3 | км
| пр.22-25, пр.75-82 | к |  | 1,2,3 |  | Ручная расчистка | 7 | га
| 25-30,74-76,144-146 | к |  | 1,2,3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 180 | шт.
1.2.15. | ВЛ-35 кВ Корсаковка -Покровка | к |  | 11 | 2 | Протяж. рем. Участка | 1.5 | км
|  | к | ЦП-4 | 11 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 30 | шт.
1.2.16. | ВЛ-35 кВ Покровка-Полевая | к |  | 10 | 1.5361 | Протяж. рем. Участка | 1.5 | км
|  | к | ЦП-4 | 10 |  | Замена поврежденных изоляторов | 32 | шт.
|  | к | ЦП-4 | 10 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 40 | шт.
1.2.17. | ВЛ-35 кВ Павловка-1-Карьерная-Осиновка | к |  | 1,9 | 13.6937 | Протяж. рем. участка | 4.6 | км
| 50-65, 80-88, 100-110, 112-125 | к |  | 1 |  | Рубка угрожающих деревьев | 200 | шт.
| 50-65, 80-88, 100-110, 112-125 | к | ЦП-4 | 9 |  | Замена поврежденных изоляторов | 42 | шт.
|  | к | ЦП-4 | 9 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 13 | шт.
1.2.18. | ВЛ-35 кВ Осиновка-Ивановка | к |  | 8 | 1.7333 | Протяж. рем. участка | 2 | км
|  | к | ЦП-4 |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 44 | шт.
1.2.19. | ВЛ-35 кВ Речная-Ивановка | к |  | 10 | 13 | Протяж. рем. участка | 2.2 | км
| 3-4, 31-32, 37-38, 39-40, 41-42, 55-67, 69-71, 86-89 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 200 | шт.
| 55-67 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 0.52 | га
1.2.20. | ВЛ-35 кВ Лузановка-Озерная Падь | к |  | 8 | 8 | Протяж. рем. участка | 3.5 | км
| 30-49 | к |  | 8 |  | Установка гасителей вибрации | 57 | шт.
| 22-28,31,32,34-42 | к |  | 8 |  | Замена поврежденных изоляторов | 54 | шт.
1.2.21. | ВЛ-35 кВ М-Черниговка | к |  | 9.10 | 37 | Протяж. рем. участка | 4.5 | км
| 1,2,14,15,20,35,36,37,91,92,93,94,95,97,110 | к | ЦП-1 | 9 |  | Замена опор промежуточных дер. на ж/б | 15 | шт.
| 1,2,14,15,20,35,36,37,91,92,93,94,95,97,110 | к |  | 9 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 45 | шт.
| 13-158,выборочно | к |  | 9 |  | Установка металлических траверс | 5 | шт.
| 12-13,77-78,84-90,100-102,107-108 | к |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | 250 | шт
| 21,38,42,47,50,53,57,58,71-78,86-90,105,121-123,105 | к |  | 10 |  | Выправка опор | 25 | шт.
| 118-120,125-126,133-138,147-149,158-162;163-165,177-179,165-199,212-213 | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 3.3 | га
1.3 | ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 101.3 | км
1.3.1. | ВЛ-10кВ " Дубовый ключ "ф-5 ПС" Баневур" | к | ТН | 5 | 7 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| 58-63 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 120 | шт
| 46 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 1 | шт
| 31,48 | к |  |  |  | Замена подкоса | 2 | шт
| 2,4,11,15,21,22,32-34,49,50,56,57,69,70,74,78,79 | к |  |  |  | Выправка опор | 18 | шт
| 51,79 | к |  |  |  | Установка Рл | 2 | шт
| 71 | к |  |  |  | Устройство оттяжки | 2 | шт
| 46,51,79,31,48,71 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 25 | шт
1.3.2. | ВЛ-10кВ "с.Баневурово" Ф-3 ПС "Баневур" | к | ТН | 4 | 11 | Протяженость рем-го участка | 1.6 | км
| 50-65 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 120 | шт
| 78,85,106,101,90 | к |  |  |  | Замена Рл | 1 | шт
| 85,106,101,90,29-36 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 50 | шт
| 29-36 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 1 | км
| 29-36 |  |  |  |  | Выправка опор | 9 | шт
| 53,57,64,65,75,76,77,81,95-100 |  |  |  |  | Выправка опор | 14 | шт
| 67 |  |  |  |  | Замена одностоечных опор | 1 | шт
| 47,93 |  |  |  |  | Замена подкоса | 2 | шт
1.3.3. | ВЛ-6кВ Ф-7 "Зерноток" ПС "Михайловка" | к |  | 5 | 8 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 55-60,20-24,36-40. | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 70 | шт
| 49-61,21-36. | к |  |  |  | Замена изоляторов | 60 | шт
| 41,21,20,65. | к |  |  |  | Замена одностоечных опор | 4 | шт
| 11,12,10,9,48,49,50,51,54,55,58,60. |  |  |  |  | Выправка опор | 12 | шт
| 4.-22 |  |  |  |  | Перетяжка провода ( АС-50) | 3 | км
| 21,43. | к |  |  |  | Замена РЛ - 6 кВ | 2 | шт
1.3.4. | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Алексее-Никольск-Корфовка" ПС "Алексее-Никольск" | к | ТН | 8 | 12 | Протяженость рем-го участка | 1.7 | км
| №11-21;22-27. | к |  |  |  | Замена изоляторов | 30 | шт
| №105-107;113-117;119;120. | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 10 | шт
| №105-115 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 2.1 | км
| №11,17,22,27,52,55,57,62,83 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| №85-266 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 150 | шт
1.3.5. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Богатырка-Пуциловка" ПС "Корсаковка" | к |  | 3 | 17 | Протяженость рем-го участка | 0.9 | км
| 81-97;105. | к |  |  |  | Замена изоляторов | 30 | шт
| 81-97;105. |  |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 10 | шт
| 80-98, 104-106 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 3.6 | км
| 81-129. | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 250 | шт
1.3.6. | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Новожатково" ПС "Россия" | к |  | 1 | 6 | Протяженость рем-го участка | 0.7 | км
| №84,85,87,88,91,95,96 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 21 | шт
| №83 - 98 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 2 | км
| 86- 97 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 80 | шт
1.3.7. | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Павловка" ПС "Россия" | к |  | 3 | 3 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 89,91,92,93,96,97,99 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 42 | шт
| №89-99 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 1 | км
| №126-131 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
1.3.8. | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Сун-ят-сен" ПС "Родина" | к | ТН | 6 | 3 | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| №178-186 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 1.6 | км
| №72-75,137-139,184-185,206-207 | к |  |  |  | Выправка опор | 16 | шт
| 191-200 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт
1.3.9. | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Первомайское" ПС "Родина" | к |  | 8 | 3 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| №27-39 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 2 | км
| №21,22,23,41,42,43,50,51 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| №25-32 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт
1.3.10. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ретранслятор" ПС "Приозерная" | к |  | 9 | 4 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| №105-114 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| №64-76 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 80 | шт
1.3.11. | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Павловка-1" | к |  | 10 | 5 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| №25-40 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| №27-36 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| №25-40 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 80 | шт
1.3.12. | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Дубки" ПС "Россия" | к |  | 5 | 4 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| №129,130,131,133,134 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| №129,130,131,133,134 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 30 | шт
| №128-135 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 1.5 | км
| №129,130,131,133,134 | к |  |  |  | Замена траверс | 5 | шт
1.3.13. | ВЛ-10 кВ Ф-9 "ПЗ Узкая" ПС "Ильинка" | к | ТН | 2,3 | 30 | Протяженость рем-го участка | 2.7 | км
| 18,21,22,32,36,99,101,105,107,109,110,115,189,200,203,209,210. | к |  | 3 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 17 | шт
| 116,117,118 | к |  | 3 |  | Выправка опор | 3 | шт
| 15-47,87-89. |  |  | 3 |  | Перетяжка провода | 2.04 | км
| 18,21,22,32,36,99,101,105,107,109,110,115,189,200,203,209,210. | к |  | 3 |  | Замена изоляторов | 51 | шт
| 7-9,18-20,21-29,32-33,63-68,69-71,114-118,122-123,140-142,165-169,189-197,200-204. | к |  | 2 |  | Ручная расчистка | 3 | га
1.3.14. | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Отп.Дворянка" ПС "Ильинка" | к | ТН | 1,4 | 23 | Протяженость рем-го участка | 2.55 | км
| 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107. | к |  | 4 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 12 | шт
| 200,210,214,227,230,241,242,253,251,254,256,257. | к |  | 4 |  | Выправка опор | 12 | шт
| 96-107 |  |  | 4 |  | Перетяжка провода | 1.02 | км
| 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107. | к |  | 4 |  | Замена изоляторов | 36 | шт
| 202-203,211-214,233-244,253-258,293-301. | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 2.7 | га
1.3.15. | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Комиссарово" ПС "Ильинка" | к | ТН | 11,12 | 22 | Протяженость рем-го участка | 3.3 | км
| 24,25,26,27,236,332, | к |  | 11 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 6 | шт
| 375.376 |  |  | 11 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 27,51,71,75,76,85,89,90,110,111,256,265,285,293,294. | к |  | 11 |  | Выправка опор | 15 | шт
| 23-28, 234-236,331-333,374-377 |  |  | 11 |  | Перетяжка провода | 2.2 | км
| 375.376 | к |  | 11 |  | Замена изоляторов | 24 | шт
| 37-40,83-91,101-109,129-130,158-160,197-198,215-228,330-332. | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 3.2 | га
1.3.16. | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Новоселище" ПС "Камень-Рыболов" | к | ТН | 10 | 4 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 69,70,13,143,151 | к |  | 10 |  | Замена одностоечных опор (ж/б на ж/б) | 5 | шт
| 46 |  |  | 10 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 1 | шт
| 45-47,68-71,138-144,150-152 |  |  | 10 |  | Перетяжка провода | 2.4 | км
| 46,69,70,139,143,151 | к |  | 10 |  | Замена изоляторов | 30 | шт
1.3.17. | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Майское" ПС "Ильинка" | к |  | 10 | 8 | Протяженость рем-го участка | 2.1 | км
| 13,14,15,97,98,99. | к |  | 10 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 6 | шт
| 24,82,83,85,103 | к |  | 10 |  | Выправка опор | 5 | шт
| 12-16,96-100 |  |  | 10 |  | Перетяжка провода | 0.5 | км
| 13,14,15,97,98,99. | к |  | 10 |  | Замена изоляторов | 18 | шт
| 14-16,19-20,26-29,31-32,166-168,177-180. | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 1.32 | га
1.3.18. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "КРС-1" ПС "Турий Рог" | к |  | 8 | 2 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 5 | к |  | 8 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 1 | шт
| 7,9,10 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 3 | шт
| 1-16. |  |  | 8 |  | Перетяжка провода | 1.9 | км
| 5,6,8,9,10 | к |  | 8 |  | Замена изоляторов | 11 | шт
| 5а, 6а, 7а | к |  | 8 |  | Установка опоры ж/б (дополнительной) | 3 | шт
1.3.19. | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Первомайское" ПС "Новокачаловка" | к | ТН | 3,4,6 | 39 | Протяженость рем-го участка | 6.75 | км
| 81, 82, 83, 84, 90. | к |  | 6 |  | Замена одностоечных опор (дер. на ж/б) | 5 | шт
| 91, 53. |  |  | 6 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 53 | к |  | 6 |  | Установка укоса | 1 | шт
| 162, 163, 164, 161, 385, 386, 387, 382, 389, 467,468, 490, 494, 492, 516, 517, 520, | к |  | 6 |  | Выправка опор | 17 | шт
| 80-94, 161-168, 379-397. |  |  | 6 |  | Перетяжка провода | 8.2 | км
| 208, 329, 379. | к |  | 6 |  | Ремонт РЛНД | 3 | шт
| 153 |  |  | 6 |  | Замена РЛНД | 1 | шт
| 169-180, 136-152, 343-347, 366-376, 505-523, 265-277. | к |  | 3 |  | Ручная расчистка | 3.3 | га
1.3.20. | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Платоновка-2" ПС "Новокачаловка" | к |  | 1,5 | 24 | Протяженость рем-го участка | 5.2 | км
| 61, 92, 114. | к |  | 5 |  | Замена одностоечных опор (дер. на ж/б) | 3 | шт
| 3, 6, 22, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 66, 112. | к |  | 5 |  | Выправка опор | 14 | шт
| 22-62 |  |  | 5 |  | Перетяжка провода | 8.4 | км
| 61, 92, 114, 64, 3, 14, 23, 24, 48, 124, 113. | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 15 | шт
|  | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 3.2 | га
1.3.21. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Нестеровка" ПС "Дружба" | к |  | 1,2,6 | 17 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 22,59,66 | к |  | 6 |  | Замена одностоечных опор (дер. на ж/б) | 3 | шт
| 79 |  |  | 6 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 1 | шт
| 10,11,23,38,42,45,51,54 | к |  | 6 |  | Выправка опор | 8 | шт
| 21-23,41-53,58-60,65-67,78-80 |  |  | 6 |  | Перетяжка провода | 3 | км
| 22,66,59,79,72,76,81 | к |  | 6 |  | Замена изоляторов | 20 | шт
| 6-23,27-30,98-101 | к |  | 1,2 |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.22. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "МТФ" ПС "Жариково" | к |  | 8 | 3 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 7.8 | к |  | 8 |  | Замена одностоечных опор (дер. на ж/б) | 2 | шт
| 37,54,81,87,91 | к |  | 8 |  | Выправка опор | 5 | шт
| 6-9,35-42 |  |  | 8 |  | Перетяжка провода | 1.8 | км
| 15-17,35-37,39-42 | к |  | 8 |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
1.3.23. | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Алексеевка" ПС "Новоселище" | к |  | 9 | 8 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| 75-76 | к |  | 9 |  | Замена одностоечных опор (дер. на ж/б) | 2 | шт
| 106-111,127-130,169-176 | к |  | 9 |  | Выправка опор | 15 | шт
| 74-77,170-176,183-186 |  |  | 9 |  | Перетяжка провода | 2.4 | км
| 171-175,183-186,157,191-194 | к |  | 9 |  | Замена изоляторов | 30 | шт
| 22-24,27-33,37-40,60-64 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 1 | га
1.3.24. | ВЛ 10 Ф11 Петровичи ПС Петровичи | к |  | 4 | 5 | Протяженость рем-го участка | 1.6 | км
| № 23,43 |  |  |  |  | Замена РЛНД | 1 | шт
| 5,6,10-21 |  |  |  |  | Замена изоляторов | 78 | шт
| 7,8,9,15,32,33 |  |  |  |  | Выправка опор | 6 | шт
| 5-33 | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 15 | шт
1.3.25. | L-9.25 ВЛ 10 Ф23 Поповка ПС Хороль | к | ТН | 3,5 | 12 | Протяженость рем-го участка | 2.1 | км
| № 216,217,240,242,243 |  |  | 5 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| № 240,292,310,307 |  |  | 5 |  | Замена РЛНД | 2 | шт
| 215-218,239-244 |  |  | 5 |  | Перетяжка провода | 1.4 | км
| 15,19,21,98-105,115-120,151,162,175 |  |  | 5 |  | Выправка опор | 19 | шт
| 15-243 | к |  | 3 |  | Обрезка крон деревьев | 60 | шт
| 15-243 (выборочно) |  |  | 5 |  | Замена изоляторов | 60 | шт
1.3.26. | L-10.15 ВЛ 10 Ф16 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ | к |  | 7 | 5 | Протяженость рем-го участка | 2.4 | км
| 101-117 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 70 | шт
| 1-117 выборочно |  |  |  |  | Выправка опор | 40 | шт
1.3.27. | L-8.53 ВЛ 6 Ф11 КАМЫШОВКА ПС ЯРОСЛАВКА | к |  | 3 | 11 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 30-80 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 135 |  |  |  |  | Замена РЛНД | 1 | шт
1.3.28. | L-20.0 ВЛ 6 Ф6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА | к |  | 10 | 10 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 55.56 |  |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 53-57 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 0.7 | км
| 347,345,310,318,346,352 |  |  |  |  | Замена РЛНД | 1 | шт
| 299-305 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 150 | шт
1.3.29. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Софье-Алексеевка" ПС "Б-Оренбургская" | к | ТН | 5,7 | 18 | Протяженость рем-го участка | 2.8 | км
| 217-229 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 80 | шт
| 173,174,175,182,183,188-190,193,196,197,201,202,207,208,224-227 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 20 | шт
| 140,141,186,7 |  |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 4 | шт
| 173-227 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 60 | шт
| 271-308 | к |  |  |  | Выправка опор | 20 | шт
| 6-8,139-142,185-187,189-228 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 8.4 | км
| 173- 227,140,141,186,7 | к |  |  |  | Замена траверс | 32 | шт
1.3.30. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "С-з Тельмана 2" ПС "Липовцы" | к |  | 6 | 6 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 9,10,20,21,39-45 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| 40-45,выборочно | к |  |  |  | Замена изоляторов | 20 | шт
| 39-45 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 1.8 | км
| 99,139,143 | к |  |  |  | Ремонт РЛНД | 3 | шт
| 3-6,132-133 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
1.3.31. | ВЛ-10 кВ Ф-13 "Степное" ПС "Полевая" | к |  | 9 | 8 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 223-234 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 11 | шт
| 223-234 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 66 | шт
| 222-235 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 2.4 | км
| 223-234 | к |  |  |  | Замена траверс | 11 | шт
1.3.32. | ВЛ-6 кВ Ф-6 "Отп. с.Усачево" ПС Приозерная" | к | ТН | 8 | 5 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 365-375 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| 365-375 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 20 | шт
| 365-375 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 1.8 | км
| 374.409 | к |  |  |  | Ремонт РЛНД | 2 | шт
| 396-398,486-489 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
1.3.33. | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Полтавка" ПС "Ново-Георгиевка" | к | ТН | 9 | 16 | Протяженость рем-го участка | 3.5 | км
| 91-101 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| 52-68 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 48 | шт
| 28-36,49-60,63-73 | к |  |  |  | Выправка опор | 30 | шт
| 52-68, 90-102 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 10.5 | км
| 91-101 | к |  |  |  | Замена траверс | 5 | шт
| 32-56,68-111 |  |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
1.3.34. | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Покровка" | к | ТН | 5 | 7 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 262-265,322 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| 68-73 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 15 | шт
| 12-17,32-37 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| 61-72,261-266,321-323 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| 68-73 | к |  |  |  | Замена траверс | 5 | шт
| 52-68 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
1.3.35. | ВЛ-10кВ Ф-8 "Кремово" ПС Осиновка | к |  | 9 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 5,18,22,29,66-7,147 |  |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| 105-109,4-7 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 0.4 | га
1.3.36. | ВЛ-10кВ Ф-13 "Горное-Горбатка" ПС Ивановка | к | ТН | 2 | 9 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| 8-16,33-36,101-103,113-118 |  |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| 101-103,113-118 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 0.3 | га
1.3.37. | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Ивановка | к | ТН | 2 | 3 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 2-4,8-10,14-15,37-38,40-41,44-45 |  |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
[6 empty] | Замена изоляторов | 78 | шт
| 14-15,37-38,40-41,44-45 | к |  |  |  | Замена провода | 1.5 | км
1.3.38. | ВЛ-10кВ Ф-3 "Осиновка-Даниловка" ПС Осиновка | к | ТН | 12 | 10 | Протяженость рем-го участка | 0.9 | км
| 50-65 |  |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 60 | шт
| 50-65 | к |  |  |  | Ручная расчистка | 0.82 | га
| 60-65 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 1 | км
1.3.39. | ВЛ-10кВ Ф-10 "Лесоцех" ПС Осиновка | к |  | 5 | 10 | Протяженость рем-го участка | 1.7 | км
| 23,24,45,48 |  |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 4 | шт
| 22,25,30,44 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 4 | шт
| 22-26,44-46,47-49,29-31,43-45 |  |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| 13-14,30-49,94-95 |  |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт
| 97 |  |  |  |  | Выправка опор | 1 | шт
| 13-14,40-49,94-95 |  |  |  |  | Ручная расчистка | 0.4 | га
1.3.40. | ВЛ-10кВ Ф-4 "ТУСМ-3" ПС Ивановка | к |  | 5 | 2 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 7-9,20-22,32-33 |  |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 32 | шт
| 1,2,3а,4-7,9-12,15,22,25 | к |  |  |  | Выправка опор | 14 | шт
1.3.41. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Отрадное" ПС Ивановка | к | ТН | 1,4 | 18 | Протяженость рем-го участка | 4.3 | км
| 122-130,327-337 | к |  | 1 |  | Расчистка просек | 5 | га
| 251-267 | к |  | 1 |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт
|  | к |  | 1 |  | Уборка кустраника | 70 | 100 м²
| 134-258 |  |  | 4 |  | Замена изоляторов | 30 | шт
| 64-76 |  |  | 4 |  | Выправка опор | 12 | шт
| 301-310,257-287 | к |  | 4 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 22 | шт
| 134-135,157-158,255-258,301-310 |  |  | 4 |  | Перетяжка провода | 3.3 | км
1.3.42. | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Тарасовка" ПС Ивановка | к | ТН | 11 | 4 | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 193,195,196,197,209,210 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 6 | шт
| 193-197,209-210 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 1.05 | км
1.3.43. | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Абражеевка-Вассиановка" ПС Ивановка | к | ТН | 2 | 8 | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 338 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 1 | шт
| 575 | к |  |  |  | Замена сложных опор 3-хстоечных (дер.на ж/б) | 1 | шт
| 337-344,244-245,574-576 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 1.8 | км
| 91,239,249,432,211,408 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 16 | шт
| 132-137,82-88 (выборочно) |  |  |  |  | Замена вязок | 16 | шт
1.3.44. | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Горный Хутор" от ПС Черниговка | к | ТН | 6,7 | 45 | Протяженость рем-го участка | 6.3 | км
| 184-191, 280-285 |  |  | 7 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 14 | шт
| 184-191, 280-285 |  |  | 7 |  | Замена изоляторов | 75 | шт
| 184-191, 280-285 |  |  | 7 |  | Замена вязок | 75 | шт
| 134-135,157-158,255-258,301-310 |  |  | 6 |  | Перетяжка провода | 3 | км
| №31-39 | к |  | 6 |  | Замена провода АС-35 на АС-70 | 4 | км
| 194-230,298-305 | к |  | 6 |  | Обрезка крон деревьев | 250 | шт
| 75-86,87,90,111-115,159,161 |  |  | 6 |  | Выправка опор | 20 | шт
| 61,16,1 | к |  | 6 |  | Ремонт РЛНД | 3 | шт
| 238-299 |  |  | 6 |  | Ручная расчистка | 4 | га
1.3.45. | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Искра" от ПС Дмитриевка | к | ТН | 9 | 21 | Протяженость рем-го участка | 4.8 | км
| 184-191, 280-285 |  |  | 9 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| 184-191, 280-285 |  |  | 9 |  | Замена изоляторов | 50 | шт
| 184-191, 280-285 |  |  | 9 |  | Замена вязок | 50 | шт
| 2-20,65-152 |  |  | 9 |  | Перетяжка провода | 7.5 | км
| 56-58,67-68,155-154 | к |  | 9 |  | Обрезка крон деревьев | 250 | шт
| 8-13,17,19,20-22,32,35,38,40-42,46,48,50-54,61-63,65,70,77 |  |  | 9 |  | Выправка опор | 40 | шт
1.3.46. | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Алтыновка" от ПС Черниговка | к | ТН | 6 | 13 | Протяженость рем-го участка | 2.6 | км
| 138-171 выборочно |  |  | 6 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 138-171 выборочно |  |  | 6 |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| 138-171 выборочно |  |  | 6 |  | Замена вязок | 40 | шт
| 177-195 | к |  | 6 |  | Замена провода АС-25 на АС-70 | 3 | км
| 18-23,38-40,61-62,78-80, | к |  | 6 |  | Обрезка крон деревьев | 100 | шт
| 71,76,79,152-160,165-169,220-227 |  |  | 6 |  | Выправка опор | 25 | шт
| 102.216 | к |  | 6 |  | Ремонт РЛНД | 2 | шт
1.3.47. | ВЛ-10 кВ Ф-12 "Дачная" от ПС Реттиховка | к | ТН | 11 | 30 | Протяженость рем-го участка | 1.4 | км
| 31,33,39,57 |  |  | 11 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 4 | шт
| 27,36,40 | к |  | 11 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 3 | шт
| 31,33,39,57 |  |  | 11 |  | Замена изоляторов | 24 | шт
| 27,36,40 |  |  | 11 |  | Замена изоляторов | 48 | шт
| 31,33,39,57 |  |  | 11 |  | Замена вязок | 24 | шт
| 7-12,15-16,41-44 |  |  | 11 |  | Перетяжка провода | 3 | км
| 22-25,26-36,41-51 |  |  | 11 |  | Ручная расчистка | 3 | га
1.3.48. | ВЛ-10 кВ Ф-17 "Орехово" от ПС М | к |  | 9 | 21 | Протяженость рем-го участка | 5.5 | км
| 98,99,100,101,102,103 |  |  | 9 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 6 | шт
| 24,104 | к |  | 9 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 98,99,100,101,102,103 |  |  | 9 |  | Замена изоляторов | 18 | шт
| 98,99,100,101,102,103 |  |  | 9 |  | Замена вязок | 18 | шт
| 24,104 |  |  | 9 |  | Замена изоляторов | 16 | шт
| 56-77 |  |  | 9 |  | Перетяжка провода | 3 | км
| 131-136 | к |  | 9 |  | Обрезка крон деревьев | 180 | шт
| 31-55, 57-76 выборочно |  |  | 9 |  | Выправка опор | 30 | шт
| 1 | к |  | 9 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
| 50-55,82-100 |  |  | 9 |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
1.3.49. | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Кирзавод" от ПС М | к | ТН | 10 | 20 | Протяженость рем-го участка | 2.7 | км
| 46,52,55,56,57,65,69 |  |  | 10 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 41,45,51 | к |  | 10 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 3 | шт
| 46,52,55,56,57,65,69 |  |  | 10 |  | Замена изоляторов | 42 | шт
| 46,52,55,56,57,65,69 |  |  | 10 |  | Замена вязок | 42 | шт
| 41,45,51 |  |  | 10 |  | Замена изоляторов | 18 | шт
| 51-64 |  |  | 10 |  | Перетяжка провода | 2.7 | км
| 64-79 | к |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | 100 | шт
| 77-144выборочно |  |  | 10 |  | Выправка опор | 24 | шт
| 1 | к |  | 10 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
| 64 | к |  | 10 |  | Установка РЛНД | 0 | шт
1.3.50. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Светлое" от ПС М | к |  | 5 | 11 | Протяженость рем-го участка | 4.4 | км
| 6,9,10,12 |  |  | 5 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 4 | шт
| 6,9,10,12 |  |  | 5 |  | Замена изоляторов | 16 | шт
| 6,9,10,12 |  |  | 5 |  | Замена вязок | 16 | шт
| 244-312 |  |  | 5 |  | Перетяжка провода | 5 | км
| 18-24,75-86 | к |  | 5 |  | Обрезка крон деревьев | 150 | шт
| 18-24, 27-42 выборочно |  |  | 5 |  | Выправка опор | 40 | шт
| Рк 747/46 |  |  | 5 |  | Замена РЛНД | 1 | шт
| №771/120 | к |  | 5 |  | Ремонт РЛНД | 1 | шт
1.3.51. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Меркушевка" от ПС Дмитриевка | к | ТН | 10 | 13 | Протяженость рем-го участка | 2.8 | км
| 21.23 |  |  | 10 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| 180 | к |  | 10 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 1 | шт
| 23,21,95,137,147,150,155,183. |  |  | 10 |  | Замена изоляторов | 24 | шт
| 23,21,95,137,147,150,155,183. |  |  | 10 |  | Замена вязок | 24 | шт
| 180 |  |  | 10 |  | Замена изоляторов | 6 | шт
| 24-44,109-133,159-170выборочно |  |  | 10 |  | Перетяжка провода | 6 | км
| 157-159,168-172,176-178, | к |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | 100 | шт
| ,7,10,11,13-15,19-21,25-27,34,41,110,129,130,132,159, 160,162,169,167 |  |  | 10 |  | Выправка опор | 23 | шт
| 24.158 | к |  | 10 |  | Ремонт РЛНД | 2 | шт
| №717/3 | к |  | 10 |  | Замена РЛНД | 1 | шт
1.3.52. | ВЛ-10 кВ Ф-6 от ПС Баневур до РП Кондратеновка с восстановительным ремонтом РП | к |  | 8 |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| Замена провода |  |  |  |  | Замена провода АС-95 | 1 | км
| Замена опор |  |  |  |  | Замена опор на СК | 10 | шт
| восстановление РП | [5 empty] | 2 | секция
1.4 | ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 69.08 | км
1.4.1. | ВЛ-0,4 кВ п. Тимирязевский | к |  | 3 | 14 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| ЗТП-2х315кВа № 1097"Центр" ф-2 оп. 3,6,7,9,10-13 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 8 | шт
| 2,4,5,8 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 4 | шт
| 1-14 |  |  |  |  | Замена провода АС-25 на СИП-50мм | 0 | км
| 2,5,6,7,14 |  |  |  |  | Замена вводов | 5 | шт
| 1-14 |  |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 140 | шт
1.4.2. | ВЛ-0,4 кВ с. Васильевка | к |  | 8 | 15 | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| КТПН-400 кВа №20191 "Центр" Ф-1,2,3,4; КТП-250 кВа № 20190 "Быт" Ф-1,2,3; КТПН-250 кВа № 20188 "Село" Ф-1,2. | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 300 | шт
|  | к |  |  |  | Замена изоляторов | 120 | шт
|  | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
|  | к |  |  |  | Перетяжка провода ( АС-50) | 6 | км
1.4.3. | ВЛ-0,4 кВ с. Линевичи | к |  | 9 | 22 | Протяженость рем-го участка | 2.65 | км
| КТП-250 кВа №20205 "Быт" Ф-1,2,3 | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 100 | шт
| КТП-250 кВа №20205 "Быт" Ф-1,2,3 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 160 | шт
| КТП-250 кВа №20205 "Быт" Ф-1 №2,4,5,9,11; Ф-2 №3,5,6,8,9,10,12,19,29,30; Ф-3 №9,10,11,4,5,7 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 21 | шт
| КТП-250 кВа №20205 "Быт" Ф-1 №1,3,6,8,10,15; Ф-2 №1,2,4,7,11,13,17; Ф-3 №1,2,6,12 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 17 | шт
| КТП-250 кВа №20205 "Быт" Ф-1 №1-15, Ф-2 №1-31; Ф-3 №1-12 |  |  |  |  | Замена провода АС-25 на СИП-50мм | 2.65 | км
| КТП-250 кВа №20205 "Быт" Ф-1,2,3 |  |  |  |  | Замена вводов | 40 | шт
1.4.4. | ВЛ-0,4 кВ с. Абрамовка | к |  | 3 | 4 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| КТП-250кВа №20867"Клуб" №4-27 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| КТП-250кВа №20867"Клуб" №4-27 |  |  |  |  | Замена вводов | 15 | шт
| КТП-250кВа №20867"Клуб" №2-22 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт
1.4.5. | ВЛ-0,4 кВ с. Степное | к |  | 5 | 13 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| КТП-250кВа №20105"БЫТ" ф-1 оп.№1-15 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 13 | шт
|  | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на дер.) | 5 | шт
|  | к |  |  |  | Замена изоляторов | 90 | шт
|  | к |  |  |  | Перетяжка провода | 2.72 | км
| 31-57 |  |  |  |  | Замена вводов | 10 | шт
[6 empty] | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
1.4.6. | ВЛ-0,4 кВ с.Новокачаловка | к |  | 2,5 | 8 | Протяженость рем-го участка | 2.3 | км
| Ф-2 КТП-100 кВА Ленина №3; Ф-1 КТП-100 кВа Новая №2,3,4,5. | к |  | 2,5 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| Ф-1 Быт от КТП-100 кВа Новая оп. 1,6. | к |  | 5 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 2 | шт
| Ф-2 КТП-100 кВА Ленина №2-27; Ф-1 КТП-100 кВа Новая №1-6 | к |  | 2,5 |  | Перетяжка провода | 4.8 | км
| Ф-1КТП-100 кВа Новая №1-6. | к |  | 5 |  | Замена изоляторов | 28 | шт
| Ф-1КТП-100 кВа Новая №1,2,3,5,6. |  |  | 5 |  | Замена вводов | 25 | шт
| Ф-2 КТП-100 кВа Ленина № 5-17. | к |  | 2 |  | Рубка угрожающих деревьев | 60 | шт
1.4.7. | ВЛ-0,4 кВ с.Нестеровка | к |  | 5,8 | 23 | Протяженость рем-го участка | 4.9 | км
| Ф-1 КТП-160кВА №3537 №34-44; Ф-2 КТП-160кВа № 3540 № 11-12 | к |  | 5,8 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 12 | шт
| Ф-1 КТП-160кВА № 3536 №12-19; Ф-1 КТП-160кВА №3541 пр№ 10-18,22-29 | к |  | 5,8 |  | Перетяжка провода | 3.3 | км
| Ф-1 КТП-160кВА № 3536 №5,9,12,14,16; Ф-1 КТП-160кВА №3537 пр№ 45-48,54-56,58,9-12,16-19,28,30; Ф-2 КТП-160кВА № 3637 № 7,10,13,15,18-22,24,26,28,30; Ф-3 КТП-160кВА № 3537 № 12,16,18-21,24-28,32-36; Ф-1 Школа от КТП-160кВА Контора № 3540 №7-9,13-15,17-19,2 |  |  | 5,8 |  | Выправка опор | 98 | шт
| Ф-1 КТП-160кВА МТМ № 3536 № 4,6,7-11; Ф-1 КТП-160кВА №3537 № 13-20,27-30,45-50; Ф-2 КТП-160кВА № 3637 № 6,7,12,19,21,22,24,26,28; Ф-3 КТП-160кВА № 3537 № 5,6,8,9,14,16,21-26; Ф-1 ТП-160кВА № 3540 № 7,12-16,19-21,39; Ф-2 КТП-160кВа № 3540 № 13-17,26-30,34, |  |  | 5,8 |  | Замена вводов | 93 | шт
| Ф-1 КТП-160кВА № 3536; Ф-1 КТП-160кВА №3537; Ф-1,2 КТП-160кВА № 3540; Ф-1,2 КТП-160кВА №3541 | к |  | 5,8 |  | Рубка угрожающих деревьев | 320 | шт
| Ф-2 КТП-160кВА № 3637 № 6-12,17-25; Ф-3 КТП-160кВА № 3537 № 8-12,16-20,27-35 | к |  | 5,8 |  | Обрезка крон деревьев | 105 | шт
1.4.8. | ВЛ-0,4 кВ с.Лучки | к |  | 9 | 12 | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| КТП № 2674 Ф-1 №37-54 | к |  | 9 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 12 | шт
| КТП № 2674 Ф-1 №37-54; КТП № 6623 Ф-1 №1,3,4,24 |  |  | 9 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 10 | шт
| КТП № 2674 Ф-1 №37-54; КТП № 6623 Ф-1 №1,3,4,240 |  |  | 9 |  | Перетяжка провода | 4.5 | км
| КТП № 2674 Ф-1 |  |  | 9 |  | Замена ж/б приставок | 10 | шт
|  |  |  | 9 |  | Замена вводов | 15 | шт
|  | к |  | 9 |  | Обрезка крон деревьев | 70 | шт
1.4.9. | ВЛ-0,4 кВ с. Дружба | к |  | 4 | 8 | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| СТП-5415 Ф-1 оп 3-9,11-13 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 10 | шт
| СТП 5415 Ф-1 оп 10,14,15 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на дер.) | 3 | шт
| СТП - 5415 Ф- 2 оп1-10 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| СТП - 5415 Ф- 2 оп 3-13 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| СТП-5415 Ф-1 оп 1-16 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 2.7 | км
| СТП 5415 Ф-1 оп | к |  |  |  | Замена ж/б приставок | 6 | шт
| СТП - 5415 Ф- 2 оп 3-13 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт
1.4.10. | ВЛ-0,4 кВ с. Барано-Оренбургское | к |  | 9,10,11 | 32 | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| КТП 5372 Ф-1 оп 1,6,9-17 Ф-2 оп 3-5,7-19 КТП 5365 Ф-1 оп 1,3,5,6,9,12-14 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 35 | шт
| КТП 5372 Ф-1 оп 8,18,Ф-2 оп 2,6,18,20 КТП 5365 Ф-1 оп 2,4,7,8,11,15 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 12 | шт
| КТП 5323 Ф-4 оп 1-10 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 60 | шт
| КТП 5369 Ф-3 оп 2-13 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| КТП 5372 Ф1 оп 1-18 Ф-2 оп 1-20 КТП 5365 Ф-1 оп 1-15 | к |  |  |  | Замена провода (АС на СИП) | 2.7 | км
| КТП 5372 Ф-1 оп 1,6,9-17 Ф-2 оп 3-5,7-19 КТП 5365 Ф-1 оп 1,3,5,6,9,12-14 | к |  |  |  | Замена траверс | 70 | шт
| КТП 5367 Ф-1 оп 17-22,30-39 КТП 5369 Ф-1 оп 6-11,22-29,42-57 Ф-2 оп 8-17,Ф-3 оп 5-15 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 120 | шт
1.4.11. | ВЛ-0,4 кВ с. Софье-Алексеевка | к |  | 6 | 16 | Протяженость рем-го участка | 1.4 | км
| КТП 5388 Ф-3 оп 2-4,6-9,11-16,18-20 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 16 | шт
| КТП 5388 Ф-3 оп 1,5,10,17,21,22 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 6 | шт
| КТП 5387 Ф-1 оп 1-20 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 80 | шт
| КТП 5387 Ф-1 оп 2-20 | к |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| КТП 5388 Ф-1 оп 1-20 | к |  |  |  | Замена провода (АС на СИП) | 1.2 | км
| КТП 5388 Ф-3 оп 2-4,6-9,11-16,18-20 | к |  |  |  | Замена траверс | 44 | шт
| КТП 5388 Ф-1 оп 6-12,16-24 КТП 5387 Ф-1 оп 15-22,35-38 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт
1.4.12. | ВЛ-0,4 кВ с. Липовцы | к |  | 5 | 10 | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| СТП 5615 Ф-1 оп 7-17 Ф-2 оп 1-10 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 10 | шт
| СТП 5615 Ф-1 оп 7-17 Ф-2 выборочно | к |  |  |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| СТП 5615 Ф-1 оп 6-18, Ф-2 оп 1-11 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 4 | км
| СТП 5615 Ф-1 оп 7-17 Ф-2 оп 1-10 | к |  |  |  | Замена траверс | 20 | шт
| СТП 5615 Ф-1 оп 12-19 Ф-2 выборочно |  |  |  |  | Замена вводов | 10 | шт
1.4.13. | ВЛ-0,4 кВ с-з Тельмана п. Липовцы | к |  | 10 | 6 | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| КТП 5654 Ф-1 оп 3-5,14-19 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 10 | шт
| КТП 5654 Ф-1 оп 3-5,14-19 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| КТП 5654 Ф-1 оп 2-6,13-20 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 1.5 | км
| КТП 5654 Ф-1 оп 3-5,14-19 | к |  |  |  | Замена траверс | 20 | шт
| КТП 5654 Ф-1 оп2,7,8,9,1011,13,14,16,19 |  |  |  |  | Замена вводов | 10 | шт
| КТП 5564 Ф-1 оп 6-8,16-19 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
1.4.14. | ВЛ-0,4 кВ с. Элитное | к |  | 7 | 8 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| КТП 5580 Ф-2 оп 3,8,37,30,25 | к |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 5 | шт
| КТП 5580 Ф-2 оп 3,8,37,30,25 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| КТП 5580 Ф-2 оп 2-9,24-38 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3.2 | км
| КТП 5580 Ф-2 оп 3,8,37,30,25 | к |  |  |  | Замена траверс | 20 | шт
| СТП-5715 Ф-2 выборочно |  |  |  |  | Замена вводов | 10 | шт
| КТП 5580 Ф-2 оп 21-28,11-17,29-36 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 70 | шт
1.4.15. | ВЛ-0,4 кВ с. Синиловка | к |  | 4,7 | 17 | Протяженость рем-го участка | 1.4 | км
| КТП 5112 Ф-1 оп 1-20 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 20 | шт
| КТП 5112 Ф-11 оп 1-20 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 80 | шт
| КТП 5112 Ф-11 оп 1-20 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| КТП 5112 Ф-1 оп 1-20 | к |  |  |  | Замена траверс | 80 | шт
| КТП 5112 Ф-1 оп 1-40 |  |  |  |  | Замена вводов | 30 | шт
| КТП -5112 Ф-1 оп 1-5,10-15 |  |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| КТП 5113 Ф-1 оп 26-41 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
1.4.16. | ВЛ-0,4 кВ с. Ильичевка | к |  | 8,10 | 15 | Протяженость рем-го участка | 2.4 | км
| КТП 5016 Ф-1 оп 6-16,Ф-2 оп 20-30 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 20 | шт
| КТП 5016 Ф-1 оп 6-16,Ф-2 оп 20-30 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 80 | шт
| КТП 5016 Ф-1 оп 6-16,Ф-2 оп 20-30 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| КТП 5016 Ф-1 оп 6-16,Ф-2 оп 20-30 | к |  |  |  | Замена траверс | 40 | шт
| КТП 5016 Ф-1 оп 1-40 |  |  |  |  | Замена вводов | 10 | шт
| КТП 5016 Ф-1 оп 6-11,25-30 |  |  |  |  | Выправка опор | 10 | шт
| КТП 5016 Ф-1 оп 5-15,17-30 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
1.4.17. | ВЛ-0,4 кВ с. Полтавка | к |  | 3 | 11 | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| КТП 5152 Ф-2 оп 6-16 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 10 | шт
| КТП 5152 Ф-2 оп 1-10 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| КТП 5152 Ф-2 оп 3-17,20-40 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
| КТП 5152 Ф-2 оп 6-16 | к |  |  |  | Замена траверс | 20 | шт
| КТП 5152 Ф-2 оп 6-40 |  |  |  |  | Замена вводов | 20 | шт
| КТП-5152 Ф-2 оп 6-30,35-40 | к |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
1.4.18. | ВЛ-0,4 кВ с. Осиновка | к |  | 11 | 10 | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| КТП-4157 Ф-2,Ф-3; КТПН-6499 Ф-2; ЗТП-4159 Ф-1,Ф-2,Ф-3; КТП-6497 Ф-1,Ф-2,Ф-№; КТП-6501 Ф-1,Ф-2;КТП-6495 Ф-1,Ф-2,Ф-3 | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 330 | шт
| КТП-4157 Ф-3 №7,9,14,16; КТП-6495 Ф-3 №4,6,7 |  |  |  |  | Замена вводов | 7 | шт
| КТП-4157 Ф-3 №7,9,14,16; КТП-6495 Ф-3 №3,7,15,20; КТПН-6499 Ф-3 №16,17; КТП-6497 Ф-3 №5,7,13 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 39 | шт
| ЗТП-4159 Ф-1 №16-18; КТП-6497 Ф-1 №21-27; КТП-6501 №15-16 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 1.2 | км
1.4.19. | ВЛ-0,4 кВ с. Даниловка | к |  | 3 | 13 | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| КТП-100 № 4260 Ф-1, Ф-2; КТПН-250 № 4212 Ф-1; КТП-100 № 4222 Ф-1 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 9 | шт
[6 empty] | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 6 | шт
|  | к |  |  |  | Перетяжка провода | 3 | км
[6 empty] | Замена вводов | 4 | шт
[6 empty] | Выправка опор | 7 | шт
|  | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 35 | шт
1.4.20. | ВЛ-0,4 кВ с. Лубянка | к |  | 3,6 | 22 | Протяженость рем-го участка | 1.4 | км
| КТП-100кВа "Поселок" № 4346 Ф-1 "Село" №20-30, Ф-2 "Магазин" № 1-20 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 29 | шт
| КТП-100кВа № 4346 Ф-1 №18,19,21,28,31, Ф-2 № 12,10,20 |  |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 9 | шт
| КТП-100кВа № 4346 Ф-1 №18-31, Ф-2 № 12-20 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 5.4 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП | 15 | шт
|  | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 11 | шт
1.4.21. | ВЛ-0,4 кВ с.Ивановка | к | П | 9,10 | 19 | Протяженость рем-го участка | 1.9 | км
| КТП-100кВа "Ленинское" № 4240 Ф-1, Ф-3; СТП-100кВа "Кафе" № 4274 Ф-2; КТПН-400кВа "Мастерские" Ф-2 | к |  | 9,10 |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 22 | шт
|  |  |  | 9,10 |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 9 | шт
|  | к |  | 9,10 |  | Замена провода (АС на СИП) | 1.82 | км
|  |  |  | 9,10 |  | Замена вводов | 29 | шт
|  |  |  | 9 |  | Выправка опор | 23 | шт
|  | к |  | 9,10 |  | Обрезка крон деревьев | 26 | шт
1.4.22. | ВЛ-0,4 кВ с. Черниговка | к |  | 3 | 10 | Протяженость рем-го участка | 2.4 | км
| КТП160"МСМУ"ф-1оп.№2-8,ф-2оп.№4-10 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 12 | шт
| КТПН630"Энергетиков"ф-1 №12-17,21-26;ф-2 №1-6,11-16; КТП160"МСМУ"ф-1 №1-18,ф-2 №2-3,12-14,17-19 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 5.1 | км
| КТП160"МСМУ"ф-1оп.№1,9,10,11,12, 14,16,18,ф-2оп.№2,3,12,14,17,19 |  |  |  |  | Выправка опор | 14 | шт
| КТП160"МСМУ"ф-1оп.№2-8,ф-2оп.№4-10 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 48 | шт
| КТП160"МСМУ"ф-1оп.№2-8,ф-2оп.№4-10 |  |  |  |  | Замена вязок | 48 | шт
| КТПН-400 "Быт" Ф-1, Ф-2 выбоочно. |  |  |  |  | Замена вводов | 35 | шт
1.4.23. | ВЛ-0,4 кВ с.Синий Гай | к |  | 10 | 13 | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| КТП100"Будённого" "Ф-1 оп.№8-10,12-18 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 10 | шт
| КТП250"Клуб"ф-1пр.оп.№-16-19,20-31,32-41;ф-2 пр.оп№2-9,13-18 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 6 | км
| КТП100"Д/К"ф1оп.№5-7,9-19;ф-2 оп.№ 3-9,10-13,15 |  |  |  |  | Выправка опор | 20 | шт
| КТП100"Будённого" "Ф-1 оп.№8-10,12-18 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 40 | шт
| КТП100"Будённого" "Ф-1 оп.№8-10,12-18 |  |  |  |  | Замена вязок | 40 | шт
| КТП-160 "Садовая" Ф-1, Ф-2 |  |  |  |  | Замена вводов | 45 | шт
| КТП100"Будённого"ф-1 пр.оп.№10-14,16-22;ф-2 пр.оп.№8-16,18-50 | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 100 | шт
1.4.24. | ВЛ-0,4 кВ с.Монастырище | к |  | 6 | 18 | Протяженость рем-го участка | 4.2 | км
| КТП160"Советская"ф-1 №11,22,23,25;Ф-2 №3,8; КТП100"Овощехран."ф-2 №2,7,14,23,27,22; ф-3 № 4,9,15; КТП250"Сельпо"ф-1 №1,10,12;ф-2 №6,19 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 18 | шт
| КТП250"Советская"ф-1 № 10-14,17-29,39-46,51-60;ф-2 №19-23,25-38,39-43;ф-3 №3-9,11-17,23-31 | к |  |  |  | Перетяжка провода | 6 | км
| КТП160"Овощехранилище"ф-1 №11-15; ф-2 №4,5,6-9;ф-3 №2,3-10,30; КТП100"Почтовая"ф-1 №10-17,3;ф-2 №12,27-31,33-41 |  |  |  |  | Выправка опор | 60 | шт
| КТП160"Советская"ф-1 №11,22,23,25;Ф-2 №3,8; КТП100"Овощехран."ф-2 №2,7,14,23,27,22; ф-3 № 4,9,15; КТП250"Сельпо"ф-1 №1,10,12;ф-2 №6,19 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 72 | шт
[6 empty] | Замена вязок | 72 | шт
| Замена вводов от опоры до дома от КТПН-160 Д/К Ф-1, КТПН-250 "Сельпо" Ф-1, Ф-2,Ф-3 выборочно |  |  |  |  | Замена вводов | 65 | шт
| КТП250"Зерноток"ф-1, ф-2; КТП160"Шк.интернат"ф-1, ф-2,ф-31; КТП100"Почтовая"ф-1,ф-2,ф-3; КТП160"Советская"ф-1,ф-2 | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 450 | шт
1.4.25. | ВЛ-0,4 кВ с. Вадимовка | к |  | 5 | 20 | Протяженость рем-го участка | 1.1 | км
| КТП250"Быт"Ф-1 оп.№21,22,23,24,12-18 | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 10 | шт
| КТП250"Быт"Ф-1 оп.№17,25,19 |  |  |  |  | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 3 | шт
| КТП160"Некрасова"ф-1 №2-15; КТП100"молодёжная"ф-2 №5-9,8-19 | к |  |  |  | Замена провода (АС-16 на АС-35) | 5 | км
| КТП160"Жил.зона"ф-1 №3,5,23,30-33; КТП160"Центральнаяв"ф-2 №3-5,11-19; КТП63 "Пекарня"ф-2 №7,8,11-13 |  |  |  |  | Выправка опор | 20 | шт
| КТП250"Быт"Ф-1 оп.№21,22,23,24,12-18,17,25,19 | к |  |  |  | Замена изоляторов | 28 | шт
| КТП250"Быт"Ф-1 оп.№21,22,23,24,12-18,17,25,19 |  |  |  |  | Замена вязок | 28 | шт
| КТП100"молодёжная"ф-1, 2 | к |  |  |  | Обрезка крон деревьев | 300 | шт
1.4.26. | ВЛ-0,4 кВ с. Халкидон | к |  | 6,7 | 31 | Протяженость рем-го участка | 3.6 | км
| КТП100"Партизанская"ф-1 № 2,3,5,6,7,9,10,12,13; КТП63"Октябрьская"Ф-1 №2,3,4,40-44,13-16 | к |  | 6,7 |  | Замена одностоечных опор (дер.на дер.) | 15 | шт
| КТП100"Партизанская"ф-1 КТПН400"Чапаева"Ф-1 | к |  | 6,7 |  | Замена провода (АС-16 на АС-35) | 2 | км
| КТП250"Гагарина"ф-1 №9,11-13,15-21;ф-2 №7-9,12-15; ф-3 №6-12,21-33,35; КТПН-250"Новая"ф-2 №8-12,14,15-27,32,33; КТП250 "Чапаева"ф-1 №3-9,15-18; ф-2 № 3-5,10-15,32,33-37 |  |  | 6,7 |  | Выправка опор | 50 | шт
| КТПН-250"Чапаева"ф-1 №15-22 | к |  | 6,7 |  | Перетяжка провода | 3 | км
| КТП100"Партизанская"ф-1 № 2,3,5,6,7,9,10,12,13; КТП63"Октябрьская"Ф-1 №2,3,4,40-44,13-16 | к |  | 6,7 |  | Замена изоляторов | 120 | шт
| КТП100"Партизанская"ф-1 № 2,3,5,6,7,9,10,12,13; КТП63"Октябрьская"Ф-1 №2,3,4,40-44,13-16 |  |  | 6,7 |  | Замена вязок | 120 | шт
| КТП100"Октябрьская"ф-1,2,3; КТПН400"Чапаева"ф-1,2 | к |  | 6,7 |  | Обрезка крон деревьев | 300 | шт
1.4.27. | ВЛ-0,4 кВ с. Луговое | к |  | 9,10 |  | Протяженость рем-го участка | 2.3 | км
| КТП 160 № 2602 Зерноток Ф-3 Быт; КТП 250 № 2600 Быт Ф-2 Зелёная; КТП 250 № 2600 Быт Ф-1 Черёмушки; КТП 250 № 2600 Быт Ф-3 Колхозная | к |  |  |  | Установка опор ж/б | 5 | шт
|  | к |  |  |  | Установка укоса ж/б | 1 | шт
[6 empty] | Замена провода АС на СИП | 2.3 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП-2-хпров. | 52 | шт
|  | к |  |  |  | Замена вводов на СИП-4-хпров. | 0 | шт
1.4.28. | ВЛ-0,4 кВ с.Астраханка | к |  | 7,8 |  | Протяженость рем-го участка | 3.25 | км
| Ф-1 «Скважина» ,Ф-2 «Челюскина», Ф-3 «Комарова»от КТП-160кВА №3052 "Челюскина"; | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 57 | шт
[6 empty] | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 21 | шт
[6 empty] | Замена провода АС на СИП | 3.25 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП-2-хпров. | 57 | шт
[6 empty] | Замена вводов на СИП-4-хпров. | 6 | шт
[6 empty] | Рубка угрожающих деревьев | 150 | шт
1.4.29. | ВЛ-0,4 кВ с.Жариково | к |  | 5.6 |  | Протяженость рем-го участка | 3.78 | км
| Ф-1 «Быт» ,Ф-2 «Магазин», от КТП-160кВА №3496 "Овощехранилище"; Ф-1 «Украинская» ,Ф-2 «Дальневосточная», от КТП-160кВА №3505 "Ветучасток"; Ф-2 «Быт», от КТП-160кВА №3508 "Гараж" | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 74 | шт
[6 empty] | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 27 | шт
[6 empty] | Замена провода АС на СИП | 3.78 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП-2-хпров. | 74 | шт
[6 empty] | Замена вводов на СИП-4-хпров. | 2 | шт
[6 empty] | Рубка угрожающих деревьев | 450 | шт
1.4.30. | ВЛ-0,4 кВ с.Троицкое | к |  | 9,10 |  | Протяженость рем-го участка | 3.1 | км
| Ф-1 «Быт» ,Ф-2 «Быт» от КТП-160кВА №3097 "Быт"; Ф-5 Почтовая От Тп 2х400кВА Школа № Абонент | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 53 | шт
[6 empty] | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 36 | шт
[6 empty] | Замена провода АС на СИП | 3.1 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП-2-хпров. | 76 | шт
[6 empty] | Замена вводов на СИП-4-хпров. | 1 | шт
[6 empty] | Рубка угрожающих деревьев | 110 | шт
1.4.31. | ВЛ-0,4 кВ с.Горбатка | к |  | 5 |  | Протяженость рем-го участка | 2.5 | км
| Ф-2 "Школа" от КТП 100 кВа № 7661 "Школа" | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 44 | шт
[6 empty] | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 15 | шт
[6 empty] | Замена провода АС на СИП | 2.5 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП-2-хпров. | 47 | шт
[6 empty] | Замена вводов на СИП-4-хпров. | 1 | шт
1.4.32. | ВЛ-0,4 кВ с.Снегуровка | к |  | 6 |  | Протяженость рем-го участка | 5.5 | км
| Ф-1 «Столовая»,Ф-3 «Село ГСМ», Ф-4 "Мастерские" КТП-250кВа № 7665 "Мастерские" | к |  |  |  | Замена одностоечных опор (дер.на ж/б) | 79 | шт
[6 empty] | Замена сложных опор (дер.на ж/б) | 36 | шт
[6 empty] | Замена провода АС на СИП | 5.5 | км
[6 empty] | Замена вводов на СИП-2-хпров. | 90 | шт
[6 empty] | Замена вводов на СИП-4-хпров. | 2 | шт
[6 empty] | Обрезка крон деревьев | 45 | шт
2. | Оборудование ПС 35-110 кВ | [5 empty] | 71
2.1. | ПС 110/35/6 кВ "Уссурийск-1"
Коммутационная аппаратура
2.1.1 |  | К |  | 8 | 6 | МВ-110 Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.1.2 |  | К |  | 9 | 6 | ШСМВ-110 кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.1.3 |  | К |  | 9 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ ВЛ "Тереховка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.4 |  | К |  | 5 | 1.5 | Рл-110кВ ВЛ "Промышленная". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.5 |  | К |  | 9 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ ВЛ "Промышленная" Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.6 |  | К | ЦП-6 | 9 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ ВЛ-УКФкВ с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.7 |  | К |  | 2 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ Т-1. Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.8 |  | К |  | 2 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ Т-2. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.9 |  | К | ЦП-6 | 9 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ ШСМВ-110кВ с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.10 |  | К | ЦП-6 | 9 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ ТН-110кВ с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.11 |  | К | ЦП-6 | 9 | 1.5 | Рш-110кВ 2СШ РВС-110кВ с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.12 |  | К | ЦП-5 | 8 | 1 | ЗОН -110 кВ Т-1 замена РВС ЦП 5 | 0 | шт
2.1.13 |  | К | ЦП-5 | 9 | 1 | ЗОН -110 кВ Т-1 замена РВС ЦП 5 | 0 | шт
2.1.14 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-35 ШСМВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.1.15 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-35 Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.1.16 |  | Т |  | 9 | 1 | МВ-35 ВЛ МЖК. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.1.17 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-35 ВЛ. Студгородок. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.1.18 |  | Т |  | 11 | 1 | МВ-35 ВЛ. Мелькомбинат.Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.1.19 |  | К |  | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ Т-2. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.20 |  | К |  | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ЗНОМ-35кВ. Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.21 |  | К | ЦП-6 | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ВЛ "МЖК" с заменой изоляторов ЦП6. Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.22 |  | К | ЦП-6 | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ШСМВ с заменой изоляторов ЦП6. Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.23 |  | К | ЦП-6 | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ Т-1 с заменой изоляторов ЦП6. Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.24 |  | К |  | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ВЛ "Студгородок". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.25 |  | К |  | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ РВС-35кВ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.26 |  | К |  | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ВЛ "Мелькомбинат". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.1.27 |  | К |  | 11 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ВЛ "Барановский полигон". Ремонт главных ножей без ламелей, ремонт привода блокировки, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.1.28 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ Ф-14. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.29 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.30 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.31 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-4. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.32 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-5. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.33 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.34 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-7. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.35 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-8.Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.36 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ Ф-11. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.37 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-12. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.1.38 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-6кВ ф-13. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.1.39 |  | Т |  | 9 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.1.40 |  | Т |  | 8 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.1.41 |  | Т |  | 10 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.1.42 |  | Т |  | 9 | 1 | ТН-110 2С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.1.43 |  | Т |  | 9 | 1 | ТТ-110 ВЛ- Тереховка. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.1.44 |  | Т |  | 9 | 1 | Разрядник 110 кВ 1С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.1.45 |  | Т |  | 9 | 1 | Разрядник 110 кВ 2С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.1.46 |  | К |  | 9 | 3 | МВ 110 кВ. Ремонт питания обогрева. | 250 | м
2.1.47 |  | К |  | 10 | 3 | Ремонт питания соленоидов 35 кВ | 250 | м
2.1.48 |  | К |  | 10 | 3 | Ремонт питания обогрева МВ-35 кВ | 250 | м
2.1.49 |  | К | ЦП-5 | 6 | 1 | Замена разрядников РВО-6 кВ 2С целевая програма ЦП5 | 3 | шт
2.1.50. |  | К | ЦП-5 | 6 | 1 | Замена разрядников РВО-6 кВ 2С целевая програма ЦП5 | 3 | шт
2.2 | ПС "ПРОМЫШЛЕННАЯ"
Коммутационная аппаратура
2,2.1 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-110кВ ЛЭП "Полевая". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.2.2 |  | Т |  | 6 | 1 | ОМВ-110кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.2.3 |  | К | ЦП-6 | 5 | 2 | Робх.-110 кВ ВП-Уссурийск-1 с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.2.4. |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | Робх.-110 кВ ОМВ с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.2.5 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | Рш-110 кВ ТН 2С с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.2.6 |  | К |  | 6 | 1 | Ф-15 КРЗ-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.2.7 |  | К |  | 6 | 1 | Ф-19 ОКБ. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.2.8 |  | К |  | 6 | 1 | Ф-22 "ЛТП". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.2.9 |  | К |  | 6 | 1 | Ф-30 ЦРП "КРЗ". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.2.10 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ 6кВ Согл. Т-р. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.2.11 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ 6кВ Ф-1 "Загородная". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.2.12 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ 6кВ Ф-2 "Доброполье". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.2.13 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.2.14 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.2.15 |  | Т |  | 6 | 1 | ТН-110 1С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.2.16 |  | Т |  | 6 | 1 | ТН-110 2С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.3. | ПС "КОЖЗАВОД"
Коммутационная аппаратура
2.3.1 |  | К |  | 7 | 4 | МВ-110кВ Т-1. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.3.2 |  | К |  | 7 | 4 | МВ-110кВ Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.3.3 |  | К | ЦП-6 | 7 | 2 | Рл-110кВ ВЛ "Уссурийск-1" с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.3.4 |  | Т |  | 7 | 1 | Рш-110кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.5 |  | Т |  | 7 | 1 | Рсекц-110кВ 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.6 |  | Т |  | 7 | 1 | Рсекц.-110кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.7 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-35кВ Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.3.8 |  | К | ЦП-6 | 9 | 1 | Рл-35кВ 2СШ ВЛ "Сахкомбинат-2" с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.3.9 |  | К | ЦП-6 | 9 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ВЛ "Сахкомбинат-2" с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.3.10 |  | Т |  | 9 | 1 | Рш-35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.11 |  | Т |  | 9 | 1 | Рсекц.-35кВ 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.12 |  | Т |  | 9 | 1 | Рш-35кВ 2СШ ЗНОМ-35кВ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.13 |  | Т |  | 8 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Известковая". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.14 |  | Т |  | 8 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Известковая". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.3.15 |  | Т |  | 8 | 1 | Очист.соор ф-18. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.3.16 |  | Т |  | 8 | 1 | Кислород.з-д ф-19. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.3.17 |  | Т |  | 8 | 1 | Октябр.совхоз ф-22. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.3.18 |  | Т |  | 8 | 1 | Очистн.сооруж ф-23. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.3.19 |  | Т |  | 8 | 1 | Гор.сеть ф-24. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.3.20 |  | Т |  | 6 | 1 | ЖБИ ф-25. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.3.21 |  | Т |  | 6 | 1 | База ДРС"" ф-26. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.3.22 |  | Т |  | 9 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.3.23 |  | Т | ЦП-7 | 9 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, замена вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.3.24 |  | Т |  | 8 | 1 | Разрядник 110 кВ 1С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.3.25 |  | Т |  | 8 | 1 | Разрядник 110 кВ 2С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.4. | ПС "МЕЖДУРЕЧЬЕ"
Коммутационная аппаратура
2.4.1 |  | Т |  | 10 | 1 | ВГБЭ-110кВ.Т-1 Проверка утечки элегаза, регулировка привода, чистка изоляции. | 1 | шт
2.4.2 |  | Т |  | 10 | 1 | ВГБЭ-110кВ.Т-2 Проверка утечки элегаза, регулировка привода, чистка изоляции. | 1 | шт
2.4.3 |  | К | ЦП-6 | 10 | 2 | Рл-110кВ ВЛ "УКФ" с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.4.4 |  | К | ЦП-6 | 10 | 2 | Рс-110кВ1С с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.4.5 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-6кв Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.4.6 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-6кв Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.4.7 |  | Т |  | 10 | 1 | СМВ - 6 кв. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.4.8 |  | К |  | 10 | 1 | МВ 6кв ф-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.4.9 |  | К |  | 10 | 1 | МВ 6кв ф-8. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.4.10 |  | К |  | 10 | 1 | МВ 6кв ф-9. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.4.11 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-6 ф-14. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.4.12 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.4.13 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.4.14 |  | Т |  | 10 | 1 | ТН-110 1С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.4.15 |  | Т |  | 10 | 1 | ТН-110 2С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.4.16 |  | Т |  | 10 | 1 | ТТ-110 Т-1. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.4.17 |  | Т |  | 10 | 1 | ТТ-110 Т-2. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.5. | ПС "УКФ"
Коммутационная аппаратура
2.5.1 |  | Т |  | 4 | 1 | ВГБЭ-110кВ.Т-1 Проверка утечки элегаза, регулировка привода, чистка изоляции. | 1 | шт
2.5.2 |  | Т |  | 4 | 1 | ВГБЭ-110кВ.Т-2 Проверка утечки элегаза, регулировка привода, чистка изоляции. | 1 | шт
2.5.3 |  | Т |  | 4 | 1 | Рсекц.-110кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.5.4 |  | Т |  | 4 | 1 | Рсекц.-110кВ 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.5.5 |  | К |  | 4 | 2 | Рл-110кВ ВЛ "Уссурийск-1". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.5.6 |  | К |  | 4 | 1 | ф-5. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.5.7 |  | Т |  | 4 | 1 | СМВ-6 1.2 с.ш. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.8 |  | Т |  | 4 | 1 | СМВ-6 3,4 с.ш. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.9 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-6кв ф-3 "Временная котельная". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.10 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-6кв ф-4 "Временная котельная". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.11 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.12 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.13 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-7. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.14 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-9. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.15 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-11. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.16 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-12. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.17 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-14. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.18 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-6 Т-1 1С. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.19 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-6 Т-2 3С. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.20 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-6 Т-1 2С. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.5.21 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-6 Т-2 4С. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.5.22 |  | Т |  | 4 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.5.23 |  | Т |  | 4 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.5.24 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-110 1С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.5.25 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-110 2С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.5.26 |  | Т |  | 4 | 1 | ТТ-110 Т-1. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.5.27 |  | Т |  | 4 | 1 | ТТ-110 Т-2. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.5.28 |  | Т |  | 4 | 1 | Разрядник 110 кВ 1С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.5.29 |  | Т |  | 4 | 1 | Разрядник 110 кВ 2С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.6. | ПС "З"
| Коммутационная аппаратура | [5 empty] | 1
2,6.1 |  | К |  | 8 | 4 | СМВ-110кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.6.2 |  | Т |  | 10 | 1 | ОД-110, КЗ-110 Т-1. Проверка состояния главных контактных ножей, проверка состояния приводных механизмов. | 1 | шт
2.6.3 |  | Т |  | 10 | 1 | ОД-110, КЗ-110 Т-2. Проверка состояния главных контактных ножей, проверка состояния приводных механизмов. | 1 | шт
2.6.4 |  | Т |  | 3 | 1 | Ф-1 "Жил.массив". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.6.5 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.6.6 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.6.7 |  | Т |  | 5 | 1 | ТН-110 1С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.6.8 |  | Т |  | 8 | 1 | ТН-110 2С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2,6.9 |  | Т |  | 3 | 1 | ТТ-110 Т-1. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.6.10 |  | Т |  | 3 | 1 | ТТ-110 Т-2. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.6.11 |  | Т |  | 3 | 1 | Разрядник 110 кВ 1С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.6.12 |  | Т |  | 3 | 1 | Разрядник 110 кВ 2С. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.7. | ПС "ЛРЗ"
Коммутационная аппаратура
2,7.1 |  | К |  | 9 | 2 | Рс-110 кВ 1С с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.7.2 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-1 ОД и КЗ-110кВ. Проверка состояния главных контактных ножей, проверка состояния приводных механизмов. | 1 | шт
2.7.3 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-2 ОД и КЗ-110кВ. Проверка состояния главных контактных ножей, проверка состояния приводных механизмов. | 1 | шт
2.7.4 |  | К | ТН | 5 | 3 | МВ-6 кВ ф-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 0 | шт
2.7.5 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Т-1 1С. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.6 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Т-2 2С. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.7 |  | К |  | 5 | 1 | СМВ-6кВ 1-2 сек. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.8 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Ф-1 "Горсеть". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.9 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Ф-3 "ЛРЗ". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.10 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Ф-4 "ЛРЗ". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.711 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Ф-5 "Посёлок". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.712 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Ф-6 "Посёлок". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.13 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ ф-8. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.7.14 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-6кВ ф-9. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.7.15 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.7.16 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.8. | ПС "ГРАНИТ"
Коммутационная аппаратура
2.8.1 |  | К |  | 9 | 2 | Рл-110 кВ ВЛ-З с заменой изоляции Ц6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.8.2 |  | К | ЦП-6 | 9 | 2 | Рс-110 кВ 1С с заменой изоляции Ц6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.8.3 |  | Т |  | 7 | 1 | МВ-6кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.4 |  | Т |  | 7 | 1 | МВ-6кВ Т-2-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.5 |  | Т |  | 7 | 1 | МВ-6кВ Т-2-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.6 |  | Т |  | 7 |  | СМВ-6 кВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.7 |  | Т |  | 7 | 1 | Ф-7. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.8 |  | Т |  | 7 | 1 | Ф-8. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.9 |  | Т |  | 7 | 1 | Ф-10 "Горсеть". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.10 |  | Т |  | 7 | 1 | ф-12. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.11 |  | Т |  | 7 | 1 | ф-13. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода. | 1 | шт
2.8.12 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-17 "Горсеть". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.8.13 |  | Т |  | 7 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.8.14 |  | Т |  | 7 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.8.15
2.8.16
2.9. | ПС "СТУДГОРОДОК"
Коммутационная аппаратура
2,9.1 |  | Т |  | 4 | 1 | Ввод Т-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.3 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.4 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-9. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.5 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-10. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.6 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-11. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.7 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-12. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.9.8 |  | К | ТН | 7 | 3 | МВ-6 кВ ф-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.9.9 |  | К | ТН | 7 | 3 | МВ-6 кВ ф-4. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.9.10 |  | К | ТН | 7 | 3 | МВ-6 кВ ф-7. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
| Силовые трансформаторы |  |  |  | 2
2.9.11 |  | Т |  | 4 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.9.12 |  | Т |  | 4 |  | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.10. | ПС "МЕЛЬКОМБИНАТ"
Силовые трансформаторы
2.10.1 |  | Т |  | 9 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.10.2 |  | Т |  | 9 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.10.3 |  | К | ЦП-5 | 5 | 1 | Замена РВС-35 кВ 1С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.10.4 |  | К | ЦП-5 | 5 | 1 | Замена РВС-35 кВ 2С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.11. | ПС "САХКОМБИНАТ"
Коммутационная аппаратура
2.11.1 |  | Т |  | 2 | 1 | Фид №3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.11.2 |  | Т |  | 2 | 1 | Фид №5. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.11.3 |  | Т |  | 2 | 1 | Фид №6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
211.4 |  | Т |  | 2 | 1 | Фид №7. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.11.5 |  | Т |  | 2 | 1 | Фид №8. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.11.6 |  | Т |  | 2 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.11.7 |  | Т |  | 2 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.12. | ПС "МОЛОКОЗАВОД"
Коммутационная аппаратура
2,12.1 |  | Т |  | 2 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "МЖК".Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.12.2 |  | Т |  | 2 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "УМЗ". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.12.3 |  | Т |  | 2 | 1 | Рсекц.-35кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя. | 1 | шт
2.12.4 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-6 Т-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.12.5 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-6 Т-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.12.6 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-6 СМВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.12.7 |  | Т |  | 2 | 1 | Ф-2 "Горсеть". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.12.8 |  | Т |  | 2 | 1 | Ф-4. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.12.9 |  | Т |  | 2 | 1 | Ф-5. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.12.10 |  | К |  | 2 | 1 | Ф-6 "Горсеть". Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.12.11 |  | К |  | 2 | 1 | Ф-9. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.12.12 |  | Т |  | 2 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.12.13 |  | Т |  | 2 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.12.14 | [7 empty] | шт
2.12.15 | [7 empty] | шт
2.13. | ПС "ИЗВЕСТКОВАЯ"
Коммутационная аппаратура
2.13.1 |  | К | ТН | 5 | 3 | МВ-6 кВ ф-5. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 0 | шт
Силовые трансформаторы
2.13.2 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.13.3 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.13.4 |  | Т |  | 5 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.13.5 | [7 empty] | шт
2.13.6 | [7 empty] | шт
2.14. | ПС "Барановский полигон"
Коммутационная аппаратура
2.14.1 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-35кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.14.2 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-35кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.14.3 |  | Т |  | 10 | 1 | СМВ-35кВ. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.14.4 |  | Т |  | 10 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Уссурийск-1". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.5 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Уссурийск-1". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.6 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ РВС-35кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.7 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.8 |  | Т |  | 10 | 1 | Рсекц.-35кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.9 |  | Т |  | 10 | 1 | Рсекц.-35кВ 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.10 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.11 |  | Т |  | 10 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Уссурийск-1" 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.12 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Уссурийск-1" 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.13 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ РВС-35 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.14.14 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-6кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.15 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-6кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.16 |  | Т |  | 10 | 1 | СМВ-6кВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.17 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-6кВ Ф-1 "Очистные". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.18 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-2 "В.ч". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.19 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-3 "Директриса". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.19 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-4 "Горсеть". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.20 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-6 "В/ч". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.21 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-7 НТМИ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.22 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-9 "Очистные сооруж". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.14.23 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-10 "Утёсное". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.14.24 |  | Т |  | 11 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.14.25 |  | Т |  | 11 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.15. | ПС "РАКОВКА"
Коммутационная аппаратура
2.15.1 |  | Т |  | 10 | 1 | СМВ-35кВ. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.15.2 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-35кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.15.3 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ.ВЛ "Баневур". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.4 |  | Т |  | 10 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Баневур". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.5 |  | Т |  | 10 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Уссурийск-2". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.6 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Баневур". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.7 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Уссурийск-2". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.8 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.9 |  | Т |  | 10 | 1 | Рш-35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.10 |  | Т |  | 10 | 1 | Рсекц.-35кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.11 |  | Т |  | 10 | 1 | Рсекц.-35кВ 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.15.12 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-5 "КРС-1". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.15.13 |  | Т |  | 10 | 1 | Ф-6 "Насосная-2". Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.15.14 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.15.15 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
[7 empty] | 0 | шт
2.16. | ПС "ТИМИРЯЗЕВКА"
Коммутационная аппаратура
2.16.1 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-35кВ Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.16.2 |  | К |  | 9 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Уссурийск-2-Воздвиженка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.16.3 |  | К |  | 9 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Михайловка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.16.4 |  | К |  | 7 | 1 | Рсекц.-35кВ 1СШ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.16.5 |  | К |  | 7 | 1 | Рсекц.-35кВ 2СШ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.16.6 |  | К |  | 7 | 1 | Рш-35кВ Т-1. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.16.7 |  | К |  | 7 | 1 | Рш-35кВ Т-2. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-9. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-4. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-5. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-6. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-7. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.16.8 |  | К |  | 7 | 1 | Ф-8. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.16.9 |  | Т |  | 7 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.16.10 |  | Т |  | 7 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.17. | ПС "БАНЕВУР"
2.17.1 | Силовые трансформаторы
|  | Т |  | 3 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.18. | ПС "ВОДОЗАБОР"
Коммутационная аппаратура
2.18.1 |  | К |  | 11 | 1 | МВ-35кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.18.2 |  | К |  | 11 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Кожзавод-Баневур". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.18.3 |  | Т |  | 11 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.18.4 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.19. | ПС "УМЗ"
Силовые трансформаторы
2.19.1 |  | Т |  | 1 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.19.2 |  | Т |  | 1 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20. | ПС 110 кВ "Ново-Никольск"
Коммутационная аппаратура
2,20.1. |  | Т |  | 6 | 1 | РЛ-110 кВ ВЛ"Уссурийск-2". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.2 |  | Т |  | 7 | 1 | РШ-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.3 |  | Т |  | 7 | 1 | РТ-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.4 |  | Т |  | 7 | 1 | РШ-35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.5 |  | Т |  | 7 | 1 | РТ-35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.6 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35кВ ВЛ"Коммунар". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.7 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35кВ ВЛ"Борисовка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.8 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35кВ ВЛ"Мелькомбинат". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.9 |  | Т |  | 6 | 1 | РС-35кВ 1С. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.10 |  | Т |  | 6 | 1 | РС-35кВ 2С. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.11 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35кВ ТН-35 1С. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.12 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35кВ ТН-35 2С. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.20.13 |  | Т |  | 6 |  | МВ-35 кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20.14 |  | Т |  | 7 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ-"Коммунар". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20.15 |  | Т |  | 7 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ-"Борисовка". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20.16 |  | Т |  | 7 | 1 | МВ-35кВ ВЛ"Коммунар". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20.17 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35кВ ВЛ"Мелькомбинат". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20.18 |  | Т |  | 4 |  | МВ-6 кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.19 |  | Т |  | 4 | 1 | СВКВ-6 кВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.20 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6 кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.21 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.22 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.23 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.24 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-4. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.25 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-5. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.26 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.27 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-7. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.28 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-8. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.29 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-9. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.30 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-10. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.31 |  | Т |  | 4 | 1 | ВКВ-6кВ Ф-11. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.20.32 | Силовые трансформаторы
2.20.32 |  | Т |  | 3 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.20,33 |  | Т |  | 3 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.20.34 |  | Т |  | 7 | 1 | ТН-110кВ. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.20.35 |  | Т |  | 11 | 2 | Ремонт обогрева баков и приводов МВ | 8 | шт
2.20.36 |  | Т |  | 6 | 1 | Замена щебня | 3 | м3
2.21. | ПС 110 кВ "Михайловка"
Коммутационная аппаратура
2.21.1 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-35 кВ "ВЛ-Родина". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.21.2 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-35 кВ "ВЛ-Тимирязевка". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.21.3 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-35 кВ "ВЛ-Россия". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.21.4 |  | К | ЦП-6 | 8 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Россия" с заменой изоляции ЦП6. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.21.5 |  | К | ЦП-6 | 8 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Россия" с заменой изоляции ЦП6. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.21.6 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-6 кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.21.7 |  | К |  | 1 | 1 | СМВ-6кВ. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.21.8 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-кВ Ф-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.21.9 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-кВ Ф-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.21.10 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-6кВ Ф-3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.21.11 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-6КкВ Ф-4. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.21.12 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.21.13 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.21.14 |  | Т |  | 6 | 2 | Замена щебня Т-1,2 | 3 | м3
2.22. | ПС 110 кВ " ЖБИ-130"
Коммутационная аппаратура
2,22.1 |  | К |  | 6 | 1 | МВ -110 кВ Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.22.2 |  | К |  | 8 | 1 | СМВ -110 кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.22.3 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ -6 кВ Ф-4. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.22.4 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ -6 кВ Ф-6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.22.5 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ -6 кВ Ф-8. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.22.6 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-6 кВ Ф-3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.22.7 |  | Т |  | 8 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.22.8 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.22.9 |  | Т |  | 10 | 1 | Шины 6кВ 1,С. Очистка поверхности от загрязнения, подтяжка болтовых соединений | 75 | пм
2.22.10 |  | Т |  | 8 | 2 | Замена щебня Т-1,2 | 2.5 | м3
2.23. | ПС 35 кВ " Россия"
Коммутационная аппаратура
2.23.1 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-35кВ "Родина". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.23.2 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-35кВ "Михайловка". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.23.3 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-35кВ "Павловка-2". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.23.4 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10кВ Ф-3. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.23.5 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10кВ Ф-8. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.23.6 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10кВ Ф-9. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.23.7 |  | К |  | 9 | 1 | СМВ-10 кВ. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.23.8 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.23.9 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.23.10 |  | Т |  | 3 | 1 | ТН-35кВ 1,2С. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.23.11 |  | Т |  | 3 | 2 | Ремонт ограждения ПС | 200 | м2
2.23.12 |  | Т |  | 3 | 1 | Ремонт обогрева баков и приводов МВ | 6 | шт
2.23.13 |  | Т |  | 10 | 2 | Замена щебня | 2.5 | м3
2.24. | ПС 35 кВ " Алексее-Никольск"
Коммутационная аппаратура
2.24.1 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Ф-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.24.2 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Ф-3. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.24.3 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Ф-4. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.24.4 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.24.5 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.24.6 |  | Т |  | 4 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2,24.7 |  | Т |  | 4 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.24.8 |  | Т |  | 9 | 2 | Окрвска дверей КРУН | 125 | м2
2.25. | ПС"Коммунар"
Коммутационная аппаратура
2.25.1 |  | Т |  | 5 | 1 | СМВ-35 кВ. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.25.2 |  | Т |  | 5 | 1 | МВ-35 кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.25.3 |  | Т |  | 5 | 1 | МВ-35 кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.25.4 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.25.5 |  | К |  | 5 | 1 | РШ-35кВ Т-2 с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.25.6 |  | Т |  | 5 | 1 | РТ-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.25.7 |  | К | ЦП-6 | 5 | 1 | РТ-35кВ Т-2 с заменой изоляции ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.25.8 |  | Т |  | 5 | 1 | РС-35 кВ 1С. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.25.9 |  | Т |  | 5 | 1 | РС-35 кВ 2С. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.25.10 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-10кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.25.11 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-10кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.25.12 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.25.12 |  | Т |  | 9 | 2 | Окраска дверей КРУН | 125 | м2
2.26. | ПС 35 кВ " Родина"
Коммутационная аппаратура
2.26.1 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ-Михайловка. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.26.2 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.26.3 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35кВ ВЛ"Михайловка. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.26.4 |  | Т |  | 4 | 1 | РС-35 2С. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.26.5 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-10 кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.26.6 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-10кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.26.7 |  | К |  | 6 | 1 | СМВ-10 кВ. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.26.8 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Ф-3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.26.9 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-10кВ Ф-3. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.26.10 |  | Т |  | 6 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.26.11 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС-35кВ Т-2. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.26.12 |  | Т |  | 6 | 1 | Шины -10кВ 1,2С. Очистка поверхности от загрязнения, подтяжка болтовых соединений | 75 | п.м.
2.26.13 |  | Т |  | 4 | 2 | Ремонт ограждения ПС | 200 | м2
2.26.14 |  | Т |  | 4 | 1 | Ремонт обогрева баков и приводов МВ | 5 | шт
2.26.15 |  | Т |  | 10 | 2 | Замена щебня | 3 | м3
2.26.16 |  | Т |  | 9 | 2 | Окрвска дверей КРУН | 125 | м2
2.27. | ПС 35 кВ " Корсаковка"
Коммутационная аппаратура
2.27.1 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ-Борисовка. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.27.2 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ-Покровка. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.27.3 |  | К |  | 8 | 1 | Рл-35кВ ВЛ "Покровка" . Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.27.4 |  | К |  | 8 | 1 | Рш-35кВ ВЛ "Покровка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.27.5 |  | Т |  | 8 | 1 | РШ-35кВ ТН-35 1с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.27.6 |  | Т |  | 8 |  | РШ-35кВ ТН-35 2с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.27.7 |  | Т |  | 8 | 1 | ВЧЗ-35 ВЛ"Борисовка". Проверка состояния контактов, очистка от поверхностных загрязнений | 1 | шт
2.27.8 |  | Т |  | 7 | 1 | Шины-10 кВ 1,2С. Проверка состояния болтовых соединений, очистка от поверхностных загрязнений. | 125 | м2
2.27.9 |  | Т |  | 8 | 2 | Замена щебня | 2.5 | м3
2.28. | ПС 35 кВ " Борисовка"
Коммутационная аппаратура
2.28.1 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ-Покровка. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.28.2 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-10кВ Ф-7. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.28.3 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-10кВ Ф-8. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.28.4 |  | Т |  | 6 | 1 | Сборные шины 10кВ 1,2С. Проверка состояния болтовых соединений, очистка от поверхностных загрязнений. | 125 | м2
2.28.5 |  | Т |  | 6 | 1 | Ремонт обогрева баков и приводов МВ | 6 | шт
2.28.6 |  | Т |  | 6 | 2 | Замена щебня | 2.5 | м3
2..28.7 |  | Т |  | 6 | 2 | Окрвска дверей КРУН 10кВ | 125 | м2
2.29. | ПС 110/35/10 кВ "Камень-Рыболов"
Коммутационная аппаратура
2.29.1 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-110 кВ Т-1. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.29.2 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-110 кВ Т-2. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.29.3 |  | К |  | 4 | 2 | МВ-35 кВ Т-1. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.29.4 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ "Жариково". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.5 |  | К |  | 4 | 2 | МВ-35 кВ ВЛ "К-Р-Хороль". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.29.6 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ "Астраханка". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.7 |  | Т |  | 3 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Астраханка". Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.8 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Жариково". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.9 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Ильинка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.10 |  | К |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ Т-1. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма. | 1 | шт
2.29.11 |  | Т |  | 4 | 1 | РТ-35 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.12 |  | К |  | 3 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"К-Р-Жариково. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.29.13 |  | К |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.29.14 |  | К |  | 4 | 1 | РС-35 кВ 1СШ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.29.15 |  | К |  | 4 | 1 | РС-35 кВ 2СШ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.29.16 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-35 кВ ТН-35кВ 1СШ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.29.17 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-35 кВ ТН-35кВ 2СШ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.29.18 |  | К |  | 3 | 2 | РО-35 кВ 1 Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.19 |  | К |  | 3 | 2 | РО-35 кВ 2 Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.20 |  | К |  | 4 | 1 | РО-35 кВ 3 ЗРОМ-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.21 |  | К |  | 4 | 1 | РО-35 кВ 4 ЗРОМ-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.22 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10 кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.29.23 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10 кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.29.24 |  | К |  | 4 | 1 | СМВ-10 кВ . Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.29.25 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10 кВ Ф-3 К-Рыболов. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.29.26 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-10 кВ Ф-5 Астраханка. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.29.27 |  | Т |  | 3 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.28 |  | Т |  | 3 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.29 |  | Т |  | 1 | 1 | ЗРОМ №1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.30 |  | Т |  | 1 | 1 | ЗРОМ №2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.29.31 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.32 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1А. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.33 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.29.34 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-2А. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.30. | П/С-35/10 кВ "Астраханка"
Коммутационная аппаратура
2.30.1 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.30.2 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.30.3 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-35 кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.30.4 |  | Т |  | 4 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.30.5 |  | Т |  | 4 | 1 | Т-2 . Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.31. | П/С-35/10/6 кВ "Мельгуновка"
Коммутационная аппаратура
2.31.1 |  | Т |  | 5 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Мельгуновка-РП-3". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.31.2 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Мельгуновка-РП-3". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.31.3 |  | Т |  | 5 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Морозовка-РП-1". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.31.4 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.31.5 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.31.6 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35 кВ Т-3. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.31.7 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-1 . Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.31.8 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.31.9 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-3. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.32. | П/С -35/6/0,4 кВ "Платоновка"
Коммутационная аппаратура
2.32.1 |  | К |  | 6 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"К-Рыболов". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.32.2 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"К-Рыболов". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.32.3 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Н-Качаловка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.32.4 |  | Т |  | 6 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Н-Качаловка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.32.5 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.32.6 |  | Т |  | 6 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.32.7 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.32.8 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ "Н-Качаловка". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.32.9 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ "К-Рыболов". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.32.10 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.32.11 |  | Т |  | 6 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.32.12 |  | Т |  | 6 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.33. | П/С -35/10/ кВ "Владимиро-Петровка"
Коммутационная аппаратура
2.33.1 |  | К |  | 7 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Вл.Петров.РП-4". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.33.2 |  | К |  | 7 | 1 | МВ-10 кВ Ф-5. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.33.3 |  | К |  | 7 | 1 | МВ-10 кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.33.4 |  | Т |  | 7 | 1 | Т-1 . Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.33.5 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.34. | П/С -35/10 кВ "Жариково"
Коммутационная аппаратура
2.34.1 |  | К |  | 7 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"К-Рыболов". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.34.2 |  | К |  | 7 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"Богуславка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.34.3 |  | К |  | 7 | 1 | МВ-10 кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.34.4 |  | К |  | 7 | 1 | МВ-10 кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.34.5 |  | К |  | 7 | 1 | СМВ-10 кВ. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.34.6 |  | Т |  | 7 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.34.7 |  | Т |  | 7 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.34.8 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.34.9 |  | К |  | 7 | 2 | Покраска КРУН-10 кВ | 165 | м2
2.35. | П/С 35/0,4 кВ "Рыбхоз"
Коммутационная аппаратура
2.35.1 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.35.2 |  | Т |  | 4 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.36. | П/С 35/10 кВ Новокачаловка
Коммутационная аппаратура
2.36.1 |  | К |  | 8 | 2 | МВ-35 кВ ВЛ "Ильинка". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.36.2 |  | Т |  | 8 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ "Платоновка". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.36.3 |  | К |  | 8 | 2 | МВ-35 кВ ВЛ "Турий-Рог". Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.36.4 |  | Т |  | 8 | 1 | СМВ-35 кВ. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.36.5 |  | Т |  | 8 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Ильинка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.6 |  | Т |  | 8 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Платоновка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.7 |  | Т |  | 8 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ"Турий-Рог". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.8 |  | Т |  | 8 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Ильинка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.9 |  | Т |  | 8 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Платоновка". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.10 |  | Т |  | 8 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Турий-Рог". Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.11 |  | Т |  | 8 | 1 | РС-35 кВ 1СШ. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.12 |  | Т |  | 8 | 1 | РС-35 кВ 2СШ. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.13 |  | Т |  | 8 | 1 | РШ-35 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.14 |  | Т |  | 8 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.36.15 |  | К |  | 2 | 1 | СМВ-10 кВ. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.3616 |  | К |  | 2 | 1 | МВ-10 кВ Т-1. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.36.17 |  | К |  | 2 | 1 | МВ-10 кВ Т-2. Ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.36.18 |  | Т |  | 8 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.36.19 |  | Т |  | 8 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.36.20 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.36.21 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.36.22 |  | К
2.36.22 |  | К
2.36.23 |  | К |  | 8 | 2 | Покраска КРУН-10 кВ | 165 | м2
2.37. | П/С 35/10 кВ Ильинка
Коммутационная аппаратура
2.37.1 |  | Т |  | 9 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ "Н-Качаловка". Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.37.2 |  | К |  | 9 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"К-Рыболов". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.37.3 |  | К |  | 9 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"Н-Качаловка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.37.4 |  | К |  | 9 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ"Платоновка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.37.5 |  | К |  | 9 | 2 | РШ-35 кВ ВЛ"Платоновка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.37.6 |  | К |  | 9 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ"Н-Качаловка". Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.37.7 |  | К |  | 9 | 1 | ВМ-10 кВ Т-1. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.37.8 |  | К |  | 9 | 1 | ВМ-10 кВ Т-2. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.37.9 |  | К |  | 9 | 1 | СМВ-10 кВ. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.37.10 |  | Т |  | 9 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.37.11 |  | Т |  | 9 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.37.12 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.37.13 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.37.14 |  | К |  | 9 | 2 | Покраска КРУН-10 кВ | 165 | м2
2.38. | П/С 35/10 кВ Новоселище
Коммутационная аппаратура
2.38.1 |  | К |  | 10 | 2 | МВ-35 кВ Т-1. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.38.2 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-10 кВ Т-1. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.38.3 |  | К |  | 10 | 1 | СМВ-10 кВ. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.38.4 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.38.5 |  | Т |  | 2 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.38.6 |  | Т |  | 2 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.39. | П/С 35/10 кВ Турий Рог
Коммутационная аппаратура
2.39.1 |  | К |  | 11 | 1 | ВМ-10 кВ Т-1. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.39.2 |  | К |  | 11 | 1 | ВМ-10 кВ Т-2. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.39.3 |  | К |  | 11 | 1 | СМВ-10 кВ. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.39.4 |  | Т |  | 11 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.39.5 |  | Т |  | 11 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.39.6 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.39.7 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.39.8 | [7 empty] | шт
2.39.9 | [7 empty] | шт
2.40. | П/С 35/0,4 кВ Морозовка
Коммутационная аппаратура
2.40.1 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.40.2 |  | Т |  | 5 | 1 | РШ-35 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
| Силовые трансформаторы |  |  | 5
2.40.3 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.40.4 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.41. | ПС Ярославка
Коммутационная аппаратура
2.41.1 |  | к | ЦП-7 | 7 | 6 | МВ 110кВ Т-1с заменой вводов ЦП 7. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.41.2 |  | т |  | 8 | 1 | МВ 110кВ Павловка 2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.41.3 |  | т |  | 6 | 1 | Рш 110кВ I шин ВЛ Дм-Спасск. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.4 |  | т |  | 6 | 1 | Рш 110кВ I шин ВЛ Сиб-Тяговая. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.5 |  | т |  | 6 | 1 | Рш 110кВ I шин Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.6 |  | т |  | 6 | 1 | Рш 110кВ I шин ВЛ Хороль. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.7 |  | т |  | 7 | 1 | Рл 110кВ ВЛ Дм. -Спасск. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.8 |  | т |  | 7 | 1 | Рш 110кВ II шин ВЛ Хороль. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.9 |  | т |  | 7 |  | Рш 110кВ II шин ВЛ Павловка 1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.10 |  | т |  | 6 | 1 | Рт 110кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.13 |  | т |  | 11 | 1 | МВ 35кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.41.14 |  | к |  | 6 | 1 | Рш 35кВ I шин Т-2. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.41.15 |  | к | ЦП-6 | 6 | 1 | Рш 35кВII шин Т-2 с заменой изоляторов ЦП 6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.41.16 |  | т |  | 6 | 1 | Рш 35кВII шин Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.17 |  | т |  | 6 | 1 | Рл 35кВ ВЛ Разрез 2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.18 |  | т |  | 7 | 1 | Рш 35кВ I шин ВЛ Разрез 2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.41.19 |  | к |  | 7 | 1 | Рш 35кВ I шин ШСМВ. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.41.20 |  | к |  | 7 | 1 | Рш 35кВ II шин ВЛ Лузановка. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.41.21 |  | к | ЦП-6 | 7 | 1 | Рт 35кВТ-2 с заменой изолятров ЦП 6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.41.22 |  | т |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-4. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.41.23 |  | т |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-9. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.41.24 |  | т |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-14. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.41.25 |  | т |  | 1 | 1 | СМВ 6кВ №1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.41.26 |  | к |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-13. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.41.27 |  | к |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-15. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.41.28 |  | к |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-17. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.41.29 |  | к |  | 1 | 1 | МВ 6кВ Ф-27. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.41.30 |  | к |  | 1 | 1 | МВ 6кВ ввод Т-1 3С. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.41.31 |  | к |  | 1 | 1 | МВ 6кВ ввод Т-1 1С. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.41.32 |  | т |  | 6 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.41.33 |  | т |  | 6 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.41.34 |  | т |  | 10 | 1 | ТН 110кВ I шин. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.41.35 |  | т |  | 10 | 1 | ТН 110кВ II шин. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.41.36 |  | т |  | 7 | 1 | ТТ 110кВ ВЛ Дм-Спасск. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.41.37 |  | т |  | 7 | 1 | ТТ 110кВ ВЛ Черн-Дм-Спасск. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.41.38 |  | т |  | 5 | 1 | ТТ 110кВ ВЛ Хороль. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.41.39 |  | т |  | 11 | 1 | ТН 35кВ I шин. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.41.40 |  | т |  | 11 | 1 | ТН 35кВ II шин. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.41.11 |  | т | ЦП-5 | 10 | 1 |  |  | шт
2.41.12 |  | т | ЦП-5 | 10 | 1 |  |  | шт
2.41.43 |  | к | ЦП-5 | 7 | 1 |  |  | шт
2.42. | ПС Хороль
Коммутационная аппаратура
2.42.1 |  | К |  | 7 | 6 | МВ-110 кВ Т-1. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.42.2 |  | т |  | 9 | 1 | МВ 110кВ ВЛ Приозёрное. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.42.3 |  | т |  | 5 | 1 | МВ 110кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.42.4 |  | т |  | 9 | 1 | Рл-110 кВ ВЛ Приозёрное. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.42.5 |  | т |  | 9 | 1 | Рш 110кВ ВЛ Приозёрное. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.42.6 |  | т |  | 9 | 1 | Рс 110кВ 1 С. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.42.7 |  | т |  | 11 | 1 | Рш 110кВ ВЛ К-Рыболов. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.42.8 |  | к |  | 7 | 2 | Рл-110 кВ ВЛ Петровичи. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.9 |  | к |  | 5 | 2 | Рл-110 кВ ВЛ Ярославка. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.10 |  | т |  | 9 | 1 | Рш 110кВ ТН 1 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.42.11 |  | к |  | 5 | 2 | Рш-110 кВ ВЛ Ярославка. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.12 |  | т |  | 7 | 1 | Рш 110кВ ТН 2 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.42.13 |  | т | ЦП-5 | 11 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-1 замена РВС ЦП 5 | 1 | шт
2.42.14 |  | т | ЦП-5 | 11 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-1 замена РВС ЦП 5 | 1 | шт
2.42.15 |  | к |  | 7 | 1 | МВ 35кВ ВЛ К-Рыболов. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.42.16 |  | к |  | 7 | 1 | МВ 35кВ ВЛ Новодевица. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.42.17 |  | к |  | 7 | 1 | Рш-35 кВ секции. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.18 |  | к |  | 11 | 1 | Рт-35 кВ Т-1. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.19 |  | к |  | 11 | 1 | Рш-35 кВ Т-1. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.20 |  | к |  | 11 | 1 | Рш 35кВ ВЛ К-Рыболов. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.21 |  | к |  | 11 | 1 | Рл 35кВ ВЛ К-Рыболов. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.42.22 |  | т |  | 1 | 1 | МВ 10кВ Ф-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.42.23 |  | т |  | 11 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.42.24 |  | т |  | 11 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.42.25 |  | т |  | 11 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.42.26 |  | т |  | 11 | 1 | ТСН-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.42.27 |  | т |  | 9 | 1 | ТН 110кВ 1 сек. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.42.28 |  | т |  | 7 | 1 | ТН 110кВ 2 сек. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.42.29 |  | т | ЦП-5 | 11 | 1 | Замена РВО-6 1С на ОПН ЦП 5 | 3 | шт
2.42.30 |  | т | ЦП-5 | 11 | 1 | Замена РВО-6 2С на ОПН ЦП 5 | 3 | шт
2.42.31 |  | т | П | 8 | 3 | Т-2 ремонт маслоприёмника | 1 | шт
2.43. | ПС "Петровичи"
Коммутационная аппаратура
2.43.3 |  | к |  | 6 | 6 | СМВ 110кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.43.4 |  | К |  | 6 | 6 | МВ-110 кВ ВЛ-Вадимовка. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.43.5 |  | т |  | 5 | 1 | ОД 110кВ Т-1. Контрольная обтяжка болтовых соединений, регулировка отделителя, проверка состояния приводных механизмов. | 1 | шт
2.43.6 |  | т |  | 5 | 1 | ОД 110кВ Т-2. Контрольная обтяжка болтовых соединений, регулировка отделителя, проверка состояния приводных механизмов. | 1 | шт
2.43.7 |  | к |  | 8 | 2 | Рс 110кВ 2 С. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.43.8 |  | к |  | 5 | 2 | СМВ 35кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.43.9 |  | т |  | 4 | 1 | Рл 35кВ ВЛ Петровичи насосная. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.10 |  | т |  | 4 | 1 | Рш 35кВ ВЛ Петровичи насосная. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.11 |  | т |  | 5 | 1 | Рш 35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.12 |  | т |  | 5 | 1 | Рт 35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.13 |  | т |  | 5 | 1 | Рш 35кВ ТН 35 2 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.14 |  | т |  | 5 | 1 | Рш 35кВ ТН 35 1 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.15 |  | т |  | 5 | 1 | Рс 35кВ 2 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.16 |  | к |  | 5 | 1 | Рл 35кВ ВЛ Сиваковка. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.43.17 |  | т |  | 5 |  | Рс 35кВ 1 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.18 |  | т |  | 5 | 1 | Рш 35кВ ВЛ Сиваковка. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.43.19 |  | т |  | 5 | 1 | МВ 10кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.43.20 |  | т |  | 5 | 1 | МВ 10кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.43.21 |  | т |  | 5 | 1 | СМВ 10кВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.43.22 |  | т |  | 5 | 1 | МВ 10кВ Ф-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.43.23. |  | т |  | 5 | 1 | МВ 10кВ ТСН-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.43.24 |  | т |  | 5 | 1 | МВ 10кВ ТСН-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.43.25 |  | т |  | 5 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.43.26 |  | т |  | 5 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.43.27 |  | т |  | 7 | 1 | ТН 110кВ 1 сек. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.43.28 |  | т |  | 6 | 1 | ТН 110кВ 2 сек. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.43.29 |  | т |  | 7 | 1 | РВС 110кВ Т-1. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.43.30 |  | т |  | 6 | 13 | РВС 110кВ Т-2. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.44. | ПС Приозёрная
Коммутационная аппаратура
2.44.1 |  | к |  | 9 | 4 | МВ-110 кВ Т-1 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.44.2 |  | к |  | 9 | 2 | Ррем пер 110кВ ВЛ Хороль Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.44.3 |  | к |  | 9 | 2 | Ррем пер 110кВ ВЛ Липовцы Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.44.4 |  | к |  | 9 | 2 | Рл 110кВ ВЛ Липовцы. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.44.5 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Т-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.44.6 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Ф-1. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.44.7 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Ф-3 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.44.8 |  | т |  | 2 | 1 | СМВ 10кВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.44.9 |  | т |  | 2 | 2 | МВ 10кВ Ф-6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.44.10 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Т-2. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.44.11 |  | т |  | 9 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.44.12 |  | т |  | 9 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.44.13 |  | т |  | 9 | 1 | ТН 110кВ 1 сек. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.44.14 |  | т |  | 9 | 1 | ТН 110кВ 2 сек. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.44.15 |  | т |  | 9 | 1 | ТТ 110кВ Т-1. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.44.16 |  | т |  | 9 | 1 | ТТ 110кВ Т-2. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.44.17 |  | т |  | 9 | 1 | ТТ 110кВ 1 сек. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.44.18 |  | т |  | 9 | 1 | ТТ 110кВ 2 сек. Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.44.19 |  | т |  | 9 | 1 | РВС 110кВ Т-1 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.44.20 |  | т |  | 9 | 1 | РВС 110кВ Т-2. Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.45. | ПС Новодевица
Коммутационная аппаратура
2.45.1 |  | к |  | 8 | 2 | СМВ 35кВ. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.45.2 |  | к |  | 8 | 1 | Рл 35кВ ВЛ Петровичи. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.45.3 |  | т |  | 8 | 1 | Рш 35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.45.4 |  | т |  | 8 | 1 | Рш 35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.45.5 |  | т |  | 8 | 1 | Рс 35кВ 1 с. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.45.6 |  | т |  | 8 | 1 | Рс 35кВ 2 с. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.45.7 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Ф-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.45.8 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Ф-2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.45.9 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Ф-8. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.45.10 |  | т |  | 2 | 1 | МВ 10кВ Ф-5. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.45.11 |  | К |  | 8 | 1 | МВ 10кВ Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.45.12 |  | К |  | 8 | 1 | МВ 10кВ Т-2. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.45.13 |  | К |  | 8 | 1 | СМВ-10 кВ. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.45.14 |  | т |  | 8 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.45.15 |  | т |  | 8 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.46. | ПС Сиваковка-насосная
Силовые трансформаторы
2.46.1 |  | т |  | 3 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.46.2 |  | т |  | 3 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.46.3 |  | т |  | 3 | 1 | ТСН. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.47. | ПС Петровичи-насосная
Коммутационная аппаратура
2.47.1 |  | к |  | 4 | 2 | МВ 35кВ Т-1. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.47.2 |  | т |  | 4 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.47.3 |  | т |  | 4 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.47.4 |  | т |  | 4 | 1 | ТСН. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.48. | ПС Луговая-насосная
Коммутационная аппаратура
2.48.1 |  | т |  | 4 | 1 | Рш-35кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
|  | т |  | 4 | 1 | Рш-35кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.48.2 |  | т |  | 4 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.48.3 |  | т |  | 4 | 1 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.48.4 |  | т |  | 4 | 1 | ТСН-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.49. | ПС Сиваковка
Коммутационная аппаратура
2.49.1 |  | к |  | 3 | 1 | МВ 10кВ Ф-1. ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.49.2 |  | т |  | 3 | 1 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1
Прочее оборудование подстанции
2.49.3 |  | т | П | 3 | 3 | Т-1ремонт фундамента и маслоприёмника | 1 | шт
2.50. | ПС 110 кВ Липовцы
Коммутационная аппаратура
2.50.1 |  | К |  | 9 | 6 | МВ-110 кВ Т-1 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.50.2 |  | К | ЦП-6 | 11 | 2 | РТ-110 кВ Т-3 с заменой изоляторов ЦП6. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.50.3 |  | К |  | 11 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ Ильичевка. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.50.4 |  | К |  | 11 | 2 | РШ-35 кВ ВЛ Ильичевка. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.50.5 |  | К |  | 11 | 2 | РС-35 кВ 2С. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.50.6 |  | К |  | 2 | 2 | РС-35 кВ 1С. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.50.7 |  | К |  | 5 | 2 | МВ-35 кВ Т-2. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.50.8 |  | К |  | 5 | 2 | МВ-35 кВ ВЛ Ильичевка. Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.50.9 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-6 кВ Т-2 . ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.50.10 |  | Т |  | 1 | 1 | СМВ-6кВ. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.50.11 |  | Т |  | 1 | 1 | ВКВ-6 кВ Ф-6. Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.50.12 |  | Т |  | 7 | 2 | Т-1. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.5.13 |  | Т |  | 7 | 2 | Т-2. Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.50.14 |  | Т |  | 7 | 2 | Т- 3 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.50.15 |  | Т |  | 6 | 1 | ТН-110 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.50.16 |  | Т |  | 7 | 1 | ТН-110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.50.17 |  | К |  | 7 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-1 замена РВС ЦП 5 | 1 | шт
2.50.18 |  | К |  | 7 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-2 замена РВС ЦП 5 | 1 | шт
2.50.19 |  | К |  | 7 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-3 замена РВС ЦП 5 | 1 | шт
2.51. | ПС 110 кВ "Полевая"
Коммутационная аппаратура
2.51.1 |  | К |  | 7 | 6 | МВ-110кВ ВЛ Уссурийск-2 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.51.2 |  | К |  | 6 | 6 | МВ-110кВ Т-1 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.51.3 |  | К |  | 8 | 6 | СМВ-110кВ 2-3С Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.51.4 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 кВ Т-1с заменой изоляторов ЦП-6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.5 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 кВ ТН-2С с заменой изоляторов ЦП6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.6 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 кВ Т-3 с заменой изоляторов ЦП6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.7 |  | К |  | 11 | 2 | РШ-35 кВ Т-1 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.8 |  | К |  | 11 | 2 | РТ-35 кВ Т-1 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.9 |  | К |  | 11 | 2 | РШ-35 кВ ТН-35кВ 1С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.10 |  | К |  | 11 | 2 | РС-35 кВ 1С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.11 |  | К |  | 10 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ Покровка 2С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.12 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-35 кВ ВЛ Покровка 2С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.13 |  | К |  | 3 | 2 | РЛ-35 кВ ВЛ Орбита-2 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.14 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-35 кВ ВЛ Орбита-2 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.15 |  | К |  | 3 | 2 | РС-35 кВ 2С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.16 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-35 кВ Т-2 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.17 |  | К |  | 3 | 2 | РШ-35 кВ ТН-35кВ 2С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.18 |  | К |  | 3 | 2 | РТ-35 кВ Т-2 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.19 |  | К |  | 10 | 1 | РЛ-35 кВ ВЛ Покровка 3С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.20 |  | К |  | 10 | 1 | РШ-35 кВ ВЛ Покровка 3С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.21 |  | К |  | 10 | 1 | РШ-35 кВ ТН-35кВ 3С Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.51.22 |  | Т |  | 8 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ Покровка 3С Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.51.23 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ Т-2 Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.51.24 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ Орбита-2 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.51.25 |  | К |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ Покровка 2С Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.51.26 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-10кВ Т-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.51.27 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-10 кВ Т-2 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.51.28 |  | т |  | 2 | 1 | СВВ-10 кВ 3-4С Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.51.29 |  | К |  | 12 | 1 | МВ-10 кВ Ф-14 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.51.30 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.51.31 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.51.32 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-3 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.51.33 |  | Т |  | 7 | 1 | ТН-110 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка, восстановление защитного покрова. | 1 | шт
2.51.34 |  | Т |  | 7 | 1 | ТН-110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.51.35 |  | Т |  | 7 | 1 | ТН-110 кВ 3С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.51.36 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-35 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.51.37 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-35 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.51.38 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-35 кВ 3С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1
2.52. | ПС 35 кВ "Орбита"
Коммутационная аппаратура
2,52.1 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-10кВ Т-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.52.2 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-10кВ Т-2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.52.3 |  | Т |  | 2 | 1 | СМВ-10кВ Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.52.4 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.52.5 |  | Т |  | 10 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.52.6 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.52.7 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.53. | ПС 35 кВ "Н-Георгиевка"
Коммутационная аппаратура
2.53.1 |  | К |  | 3 | 2 | МВ-35 кВ Т-1 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.53.2 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-10 кВ Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.53.3 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-10 кВ Ф-6 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.53.4 |  | Т |  | 2 | 1 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.53.5 |  | Т |  | 2 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.53.6 |  | Т |  | 3 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.53.7 |  | Т |  | 3 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.53.8 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-35 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.53.9 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН-35 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.54. | ПС 35 кВ "Пограничная"
Коммутационная аппаратура
2.54.1 |  | К |  | 10 | 2 | МВ-35 кВ Т-1 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.54.2 |  | К |  | 8 | 2 | МВ-35 кВ Т-2 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.54.3 |  | К |  | 8 | 2 | СМВ-35 кВ Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.54.4 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-10 кВ Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.54.5 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-10 кВ Т-2 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.54.6 |  | К |  | 10 | 1 | СМВ-10 кВ ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.54.7 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ-10кВ Ф-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.54.8 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ-10кВ Ф-2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.54.9 |  | Т |  | 11 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.54.10 |  | Т |  | 11 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.55. | ПС 35 кВ "Покровка"
Коммутационная аппаратура
12.55.1 |  | К |  | 4 | 2 | МВ-35 кВ Т-1 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.55.2 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ Н-Георгиевка Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.55.3 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35 кВ ВЛ Полевая Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.55.4 |  | К |  | 5 | 1 | СМВ-10 кВ 2-3С ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.55.5 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-10 кВ Ф-10 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.55.6 |  | К |  | 5 | 1 | МВ-10 кВ Ф-17 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.55.7 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.55.8 |  | Т |  | 5 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.55.9 |  | Т |  | 5 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.55.10 |  | Т |  | 5 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.56. | ПС 35 кВ "Дружба"
Силовые трансформаторы
2,56.1 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.56.2 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.56.3 |  | Т |  | 3 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.56.4 |  | Т |  | 3 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.57. | ПС 35 кВ "Б-Оренбургская"
Коммутационная аппаратура
2.57.1 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-10 кВ Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.2 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-10 кВ Ф-2 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.3 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-10 кВ Ф-3 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.4 |  | К |  | 8 | 1 | МВ-10 кВ Ф-4 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.5 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10 кВ Ф-9 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.6 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10 кВ Ф-10 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.7 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10 кВ Ф-12 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.8 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10 кВ Ф-13 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.57.9 |  | К |  | 9 | 1 | МВ-10 кВ Ф-14 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.57.10 |  | Т |  | 12 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.57.11 |  | Т |  | 12 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.57.12 |  | Т |  | 12 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.57.13 |  | Т |  | 12 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58 | 110кВ "ПАВЛОВКА-1"
Коммутационная аппаратура
2.58.1 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-110кВ "Т-2" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.2 |  | Т |  | 4 | 1 | РЛ -110кВ "Уссурийск-2" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.3 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-110 Т-1 Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.4 |  | Т |  | 11 | 1 | РТ-110 кВ Т-1 Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.5 |  | Т |  | 11 | 1 | РТ-110 кВ Т-2 Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.6 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-35кВ "Т-1" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.7 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-35кВ "Т-2" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.8 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ-35кВ СМВ Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.9 |  | Т |  | 5 | 1 | МВ-35кВ "Ивановка" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.10 |  | К |  | 5 | 2 | МВ-35кВ "Карьерная-1" Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.58.11 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ-35кВ "Озерная Падь" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.12 |  | Т |  | 6 | 1 | Рш-35 Рс-1С Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.13 |  | Т |  | 6 | 1 | Рш-35 Рс-2С Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.14 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-10 кВ ф-14 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.58.15 |  | Т |  | 8 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.5816 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.58.17 |  | Т |  | 2 | 1 | ТСН1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.58.18 |  | Т |  | 5 | 1 | ТН-35 кВ 1 с.ш. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.58.19 |  | Т |  | 5 | 1 | ТН-35 кВ 2 c.ш. Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.58.20 |  | К | ЦП-5 | 6 | 1 | Замена РВС-35 кВ 2С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.58.21 |  | Т |  | 8 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-1. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.58.22 |  | Т |  | 6 | 1 | ЗОН-110 кВ Т-2. Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.59. | 110кВ "ПАВЛОВКА-2"
Коммутационная аппаратура
2.59.1 |  | К |  | 7 | 6 | МВ-110кВ "1В" Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.59.2 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-110кВ "4В" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.59.3 |  | К | ЦП-6 | 5 | 2 | РШ-110 1В.1п.с.ш. с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.4 |  | К | ЦП-6 | 5 | 2 | РШ-110 1В.3п.с.ш с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.5 |  | К | ЦП-6 | 5 | 2 | РШ-110 2В.1п.с.ш. с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.6 |  | К | ЦП-6 | 5 | 2 | РШ-110 2В.4п.с.ш с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.7 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 3В.2пс.ш. с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.8 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 3В.3п.с.ш.с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.9 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 4В2п.с.ш. с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.10 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | РШ-110 4В.4п.с.ш. с заменой изоляторов Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.59.11 |  | Т |  | 11 | 1 | МВ-35кВ "Т-1" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.60.12 |  | Т |  | 11 | 1 | МВ-35кВ "Т-2" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.59.13 |  | К |  | 9 | 2 | МВ-35кВ "Карьерная-2, Отвал-3" Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.59.14 |  | Т |  | 7 | 1 | Рс-35 кВ 1С Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.59.15 |  | Т |  | 7 | 1 | Рс-35 кВ 2С Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.59.16 |  | Т |  | 7 | 1 | РЛ-35 "Разрез-4" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.59.17 |  | Т |  | 7 | 1 | РШ-35 "Разрез-4" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.59.18 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-10 кВ Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.59.19 |  | К |  | 1 | 1 | МВ-10 кВ Т-2 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.59.20 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.59.21 |  | Т |  | 7 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.60. | 35кВ "ИВАНОВКА"
Коммутационная аппаратура
2.60.1 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ ВЛ-35кВ "Речная" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.60.2 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ ВЛ-35кВ "Осиновка" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.60.3 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ-35кВ Т-1 Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.60.4 |  | К |  | 7 | 3 | МВ-35кВ Т-2 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.60.5 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-10кВ "Т-2" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.60.6 |  | Т |  | 2 | 1 | Ф-2 "Ивановка-1" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.60.7 |  | К |  | 10 | 1 | Ф-6 "Ивановский с/з" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.60.8 |  | К |  | 10 | 1 | Ф-7 " ТУСМ-3" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.60.9 |  | Т |  | 1 | 1 | Ф-11 "Ивановка-1" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.60.10 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.60.11 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.60.12 |  | К | ЦП-5 | 5 | 1 | Замена РВС-35 кВ 1С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.60.13 |  | К | ЦП-5 | 5 | 1 | Замена РВС-35 кВ 2С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.60.14 |  | К |  | 7 | 2 | Покраска ячеек КРУН-10 кВ | 165 | м2
2.61. | 35кВ " ОСИНОВКА" |  |  |  |  | 35кВ " ОСИНОВКА"
Коммутационная аппаратура
2.61.1 |  | Т |  | 9 | 1 | МВ-35кВ "Т-2" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.61.2 |  | Т |  | 9 | 1 | СМВ-35 кВ Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.61.3 |  | К |  | 3 | 1 | МВ-10кВ "Т-1" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.61.4 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ-10кВ "Т-2" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.61.5 |  | К |  | 3 | 1 | СМВ-10 кВ ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.61.6 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ-10 Ф-1 "Насосная" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.61.7 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ Ф-2 "Горное-Горбатка" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.61.8 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ Ф-7 "Песчаное" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.61.9 |  | К |  | 5 | 1 | МВ 10кВ ввод "Т-3" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.62.10 |  | К |  | 5 | 1 | МВ 6кВ Ф-8 "Кремово" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.61.11 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.61.12 |  | Т |  | 5 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.62.13 |  | Т |  | 2 | 1 | Т-3 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.61.14 |  | К | ЦП-5 | 9 | 1 | Замена РВС-35 кВ 1С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.61.15 |  | К | ЦП-5 | 9 | 1 | Замена РВС-35 кВ 2С на ОПН ЦП5 | 3 | шт
2.62. | 35кВ "РЕЧНАЯ"
| Коммутационная аппаратура | [5 empty] | 1 | шт
2.62.1 |  | Т |  | 3 | 1 | РШ-35кВ Т-1 Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.62.2 |  | Т |  | 3 | 1 | РШ-35кВ Т-2 Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.62.3 |  | К |  | 3 | 1 | Ф-2 "КРС" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.62.4 |  | Т |  | 3 | 1 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.62.5 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.63. | 35кВ "ОЗЕРНАЯ ПАДЬ"
Коммутационная аппаратура
2.63.1 |  | К |  | 5 | 2 | МВ-35кВ Т-2 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.63.2 |  | К |  | 5 | 2 | МВ-35кВ ВЛ-35 "Лузановка" Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.63.3 |  | Т |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Ф-7 "Водозабор" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.63.4 |  | Т |  | 5 | 1 | МВ-6кВ Т-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.64. | 35кВ "КАРЬЕРНАЯ-1"
Коммутационная аппаратура
2.64.1 |  | К |  | 10 | 1 | ОД-35 кВ Т-1 Контрольная обтяжка болтовых соединений, регулировка отделителя, проверка состояния приводных механизмов, проверка главных контактных ножей. | 1 | шт
2.64.2 |  | К |  | 10 | 1 | КЗ-35 кВ Т-1 Проверка состояния привода, проверка состояния ножа, проверка состояния контакта, регулировка, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.64.3 |  | Т |  | 12 | 1 | РЛ -35 "Осиновка" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.64.4 |  | Т |  | 12 | 1 | РЛ -35 "Павловка" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.64.5 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 "Т-1" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.64.6 |  | Т |  | 4 | 1 | РШ-35 "Т-2" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.64.7 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-6кВ Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.65.8 |  | К |  | 4 | 1 | МВ-6кВ Т-2 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.65.9 |  | Т |  | 4 | 1 | Ф-7 "Резерв" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65. | ПС 110/35/10 кВ"ЧЕРНИГОВКА"
Коммутационная аппаратура
2.65.1 |  | К | ЦП-6 | 10 | 2 | Рш-110 кВ Т-2 с заменой изоляции в количестве 6 шт. Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.65.2 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №1 "Лесхоз" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.3 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №4 "Алтыновка" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.4 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №5 "Дмитриевка" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.5 |  | К |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №6"Горный хутор" ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.65.6 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №9"Молокозавод" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.7 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ "Резерв 1" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.8 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №10"ЦРБ" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.9 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №11"Отопление" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.10 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №2 "Черниговка" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.11 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Ф №3 "Черниговка" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.65.12 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Т-1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.66.13 |  | Т |  | 10 | 1 | МВ-10кВ Т-2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.65.14 |  | Т |  | 2 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.65.15 |  | Т |  | 2 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.65.16 |  | Т |  | 2 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.65.17 |  | Т |  | 2 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.65.18 |  | Т |  | 10 | 1 | ТН 110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.65.19 |  | Т |  | 4 | 1 | ТТ 110 кВ Т-1 Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.65.20 |  | Т |  | 4 | 1 | ТТ 110 кВ Т-2 Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.65.21 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ Т-1 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.65.22 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ Т-2 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.66. | ПС 110/10 кВ "МУЧНАЯ"
Коммутационная аппаратура
2.66.1 |  | К |  | 6 | 4 | СВ 110 кВ Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.66.2 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ 110 кВ Т- 1 Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.66.3 |  | Т |  | 6 | 1 | МВ 110 кВ Т- 2 Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.66.4 |  | К |  | 6 | 2 | Рп-110 кВ ВЛ-Вадимовка Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.66.5 |  | К | ЦП-6 | 6 | 2 | Рс-110 кВ 1С с заменой изоляторов ЦП6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.66.6 |  | К |  | 6 | 2 | Рш-110 кВ Т-1 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.66.7 |  | К |  | 9 | 2 | Рл-110 кВ ВЛ-Спасск Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.66.8 |  | К |  | 2 | 1 | МВ 10 ф. Резерв ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.66.9 |  | К |  | 2 | 1 | МВ-10 Кв Т-1 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.66.10 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-10 Кв Т-2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.66.11 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-10 Кв СМВ Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.66.12 |  | К |  | 12 | 1 | МВ-10 Кв Ф-3 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
2.66.13 |  | Т |  | 12 | 1 | МВ-10 Кв Ф-7 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.66.14 |  | К |  | 12 | 1 | МВ-10 кВ Ф-5 ремонт маслоуказателей, ремонт привода, ремонт подвижных и неподвижных контактов. | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.66.15 |  | Т |  | 11 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.66.16 |  | Т |  | 11 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.66.17 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.66.18 |  | Т |  | 11 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.66.19 |  | Т |  | 6 | 1 | ТН 110 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.66.20 |  | Т |  | 9 | 1 | ТН 110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.66.21 |  | Т |  | 7 | 1 | ТТ 110 кВ 1С Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.66.22 |  | Т |  | 9 | 1 | ТТ 110 кВ 2С Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.66.23 |  | Т |  | 6 | 1 | ТТ 110 кВ Т-1 Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.66.24 |  | Т |  | 9 | 1 | ТТ 110 кВ Т-2 Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.66.25 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ Т-1 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.66.26 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ Т-2 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.66.27 |  | К |  | 8 | 1 | Сборные шины 10кВ | 150 | пм
2.67. | ПС 110/6 кВ "РЕТТИХОВКА"
2.68.1 | Коммутационная аппаратура
2.67.2 |  | Т |  | 8 | 1 | МВ 110 кВ ВЛ "М" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.67.3 |  | Т |  | 9 | 1 | МВ 110 кВ ВЛ "Арсеньев" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.67.4 |  | к | ЦП-6 | 8 | 2 | РШ 110 кВ ТН 1С с заменой изоляторов ЦП 6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.67.5 |  | Т |  | 9 | 1 | РЛ 110 кВ ВЛ "Арсеньев-2" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.67.6 |  | Т |  | 9 | 1 | РШ 110 кВ ВЛ "Арсеньев-2" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.67.7 |  | К | ЦП-6 | 9 | 2 | РШ 110 кВ ТН 2С с заменой изоляторов ЦП6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.67.8 |  | Т |  | 3 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.67.9 |  | Т |  | 3 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.67.10 |  | Т |  | 3 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.67.11 |  | Т |  | 3 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.67.12 |  | Т |  | 8 | 1 | ТН 110 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.67.13 |  | Т |  | 9 | 1 | ТН 110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка. | 1 | шт
2.67.14 |  | Т |  | 9 | 1 | ТТ 110 кВ ВЛ-Арсеньев-2 Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.67.15 |  | Т |  | 9 | 1 | Заградители и конденсаторы 110 кВ ВЛ "Арсеньев" Подтяжка болтовых соединений, проверка состояния настройки, очистка конденсатора | 1 | шт
2.67.16 |  | Т |  | 8 | 1 | Заградители и конденсаторы 110 кВ ВЛ "М" Подтяжка болтовых соединений, проверка состояния настройки, очистка конденсатора | 1 | шт
2.67.17 |  | К | ЦП-5 | 8 | 1 | Замена РВС-110 кВ 1С на ОПН ЦП 5 | 0 | шт
2.67.18 |  | Т |  | 9 | 1 | РВС 110 кВ 2С Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.68. | ПС 110/10 кВ "ВАДИМОВКА"
Коммутационная аппаратура
2.68.1 |  | К |  | 7 | 6 | СВ 110кВ Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.68.2 |  | Т |  | 7 | 1 | РЛ 110 кВ ВЛ "Петровичи" Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.68.3 |  | Т |  | 7 | 1 | РС 110 кВ 1С Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.68.4 |  | Т |  | 10 | 1 | РС 110 кВ 2С Проверка состояния приводного механизма, подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.68.5 |  | К |  | 9 | 1 | КЗ 110 Т 1 Проверка состояния привода, проверка состояния ножа, проверка состояния контакта, регулировка, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.68.6 |  | К |  | 9 | 2 | ОД 110 Т 1 Контрольная обтяжка болтовых соединений, регулировка отделителя, проверка состояния приводных механизмов, проверка главных контактных ножей | 1 | шт
2.68.7 |  | К |  | 9 | 1 | КЗ 110 Т 2 Проверка состояния привода, проверка состояния ножа, проверка состояния контакта, регулировка, контрольная обтяжка болтовых соединений | 1 | шт
2.68.8 |  | К |  | 9 | 2 | ОД 110 Т 2 Контрольная обтяжка болтовых соединений, регулировка отделителя, проверка состояния приводных механизмов, проверка главных контактных ножей | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.68.9 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.68.10 |  | Т |  | 6 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.68.11 |  | Т |  | 6 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.68.12 |  | Т |  | 7 | 1 | ТН 110 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка | 1 | шт
2.68.13 |  | Т |  | 10 | 1 | ТТ 110 кВ 2С Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
2.68.14 |  | Т |  | 10 | 1 | ТН 110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.68.15 |  | Т |  | 7 | 1 | РВС 110 кВ 1С Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.68.16 |  | Т |  | 10 | 1 | РВС 110 кВ 2С Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.68.17 |  | К |  | 7 | 1 | 1С 110 кВ и приёмный портал 110 кВ ВЛ "Петровичи" Ремонт шин. | 1 | шт
2.68.18 |  | к |  | 10 | 1 | 2С 110 кВ и приёмный портал 110 кВ ВЛ "Мучная" Ремонт шин | 1 | шт
2.68.19 |  | к |  | 4 | 1 | Портал 110 кВ 1С, замена изоляторов Ремонт шин | 0 | шт
2.68.20 |  | К |  | 9 | 2 | Ремонт маслоприёмника СВ 110кВ | 1 | шт
2.68.21 |  | К |  | 7 | 2 | Переустановка споек КЗ 110кВ Т-1 | 1 | шт
2.68.22 |  | К |  | 7 | 2 | Переустановка стоек ТТ110кВ Т-2 | 1 | шт
2.68.23 |  | К |  | 8 | 4 | Ремонт фундамента ОРУ 110кВ | 5 | шт
2.68.24 |  | Т |  | 8 | 5 | Ремонт отмостки,фундамента ОПУ,ЗРУ | 102 | м2
2.69. | ПС 110/35/10 кВ "М"
Коммутационная аппаратура
2.69.1 |  | К |  | 5 | 6 | МВ 110 Т-2 Ремонт баков, ремонт маслоуказателей, ремонт вводов. | 1 | шт
2.69.2 |  | Т |  | 3 | 1 | МВ 110 кВ ВЛ "Сиб- Тяговая" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.69.3 |  | Т |  | 4 | 1 | МВ 110 кВ ВЛ "Реттиховка" Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.69.4 |  | К |  | 3 | 2 | Рс 110 1с Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.69.5 |  | К |  | 4 | 2 | Рс 110 2с Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.69.6 |  | Т |  | 3 | 1 | РЛ 110 кВ ВЛ "Сиб- Тяговая" Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.69.7 |  | К |  | 5 | 1 | ЗОН 110кВ Т-2 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.68.8 |  | Т |  | 3 | 1 | РШ 110 кВ ВЛ "Сиб- Тяговая" Проверка состояния приводного механизма, , подтяжка болтовых соединений, регулировка разъеденителя | 1 | шт
2.69.9 |  | К |  | 4 | 1 | Рл-35 кВ ВЛ-Черниговка с заменой изоляторов ЦП6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.69.10 |  | Т |  | 9 | 2 | Т-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.69.11 |  | Т |  | 9 | 2 | Т-3 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.69.12 |  | Т |  | 1 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.69.13 |  | Т |  | 9 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.69.14 |  | Т |  | 1 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.69.15 |  | Т |  | 3 | 1 | ТН 110 кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка, восстановление защитного покрова. | 1 | шт
2.69.16 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН 110 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка, восстановление защитного покрова. | 1 | шт
2.69.17 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН 35кВ 1С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка, восстановление защитного покрова. | 1 | шт
2.69.18 |  | Т |  | 4 | 1 | ТН 35 кВ 2С Проверка состояния маслоуказателей, регулировка уровня масла , очистка, восстановление защитного покрова. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.69.19 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ 2С Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов. | 1 | шт
2.69.20 |  | Т |  | 3 | 1 | РВС 110 кВ 1С Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов | 1 | шт
2.69.21 |  | Т |  | 3 | 1 | Заградители и конденсаторы 110 кВ ВЛ "Сиб -Тяговая" Подтяжка болтовых соединений, проверка состояния настройки, очистка конденсатора | 1 | шт
2.69.22 |  | К |  | 6.8 | 8 | Ремонт фундамента ОРУ 110кВ прожекторные мачты | 8 | шт
2.70. | ПС 110/10 кВ "ДМИТРИЕВКА"
Коммутационная аппаратура
2.70.1 |  | Т |  | 2 | 1 | МВ 110 кВ Т 2 Восстановление расцветок фаз, контрольная подтяжка контактов, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.70.2 |  | К | ЦП-6 | 4 | 2 | Рл 110 кВ ВЛ "Ярославка-Дмитриевка-Спасск" с заменой изоляторов ЦП 6 Ремонт главных ножей с ламелями, контрольная обтяжка болтовых соединений, ремонт приводного механизма | 1 | шт
2.70.3 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-10кВ Ф№8 "Городок" Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.70.4 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-10кВ Т 1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.70.5 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-10кВ Т 2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.70.6 |  | Т |  | 1 | 1 | СМВ-10кВ Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.70.7 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-10кВ "Резерв" №1 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.70.8 |  | Т |  | 1 | 1 | МВ-10кВ "Резерв" №2 Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
2.70.9 |  | Т |  | 1 | 1 | РС 10кВ 2С Восстановление расцветок фаз, проверка состояния привода | 1 | шт
Силовые трансформаторы
2.70.10 |  | Т |  | 10 | 2 | Т- 1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.70.11 |  | Т |  | 4 | 2 | Т-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.70.12 |  | Т |  | 10 | 1 | ТСН-1 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
2.70.13 |  | Т |  | 10 | 1 | ТСН-2 Восстановление расцветки фаз, проверка состояния вводов. | 1 | шт
Измерительные трансформаторы
2.70.14 |  | Т |  | 4 | 1 | ТТ 110 кВ 2С Очистка трансформатора, проверка состояния контактов, контрольная обтяжка болтовых соединений. | 1 | шт
Прочее оборудование подстанции
2.70.15 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ Т-1 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов | 1 | шт
2.70.16 |  | Т |  | 4 | 1 | РВС 110 кВ Т-2 Очистка от поверхностных загрязнений, проверка состояния заземления, проверка состояния контактов | 1 | шт
2.70.17 |  | Т |  | 7 | 1 | Сборные шины 10 кВ 2С Проверка состояния болтовых соединений, подтяжка. Очистка от загрязнений. | 150 | п.м.
2.71 | Силовые трансформаторы | К |  | 1-12 | 23 | Ремонт трансформаторов 4000/35/10 в ЦРО. Ремонт вводов, ремонт и чистка баков, ремонт расширителей. | 3 | шт
2.72 | Измерительные трансформаторы | К |  | 1-12 | 15 | Трансформаторы напряжения 110 кв ремонт в ЦРО | 6 | шт
2.73 |  | К |  | 1-12 | 15 | Трансформаторы тока 110 кВ ремонт в ЦРО. Ремонт вводов, ремонт и чистка баков, ремонт расширителей. | 6 | шт
2.74 | Высоковольтные вводы 110 кВ | К |  | 1-12 | 47 | Высоковольтные вводы 110кВ ремонт в ЦРО | 12 | шт
3. | Трансформаторные подстанции | [5 empty] | 119
3.1. | КТП 200 кВа "Быт" с.Глуховка | К |  | 4 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт Рт- 10кВ, Ремонт рубильника 04кВ, Замена АВ 04 кв , Замена сборных шин 0.4 кВ, Замена проходных изоляторов, покраска КТП
3.2. | КТП 100 кВА "Быт" с Дубовый Ключ | К |  | 8 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт Рт- 10кВ, Ремонт рубильника 04кВ, Замена АВ 04 кв , Замена сборных шин 0.4 кВ, Замена проходных изоляторов, покраска КТП
3.3. | КТП 160 кВа "Очистные 1" п Тимирязевский | К |  | 6 | 2 |  | 1 | шт
Замена корпуса КТПН, Ремонт Рт- 10кВ, Ремонт рубильника 04кВ, Замена АВ 04 кв , Замена сборных шин 0.4 кВ, Замена проходных изоляторов, покраска КТП
3.4. | КТП-160 кВА "Быт" № 20166 с.Доброполье | К |  | 10 | 2 |  | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Замена вводов, Ремонт рубильников, Замена разрядников, Замена проходных изоляторов, Замена опорных изоляторов, Текущий ремонт трансформатора, Окраска КТП
3.5. | КТПН-400кВа"Пилорама"№20103 с.Степное | К |  | 4 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт линейного разъединителя, окраска корпуса, замена автом. Выключателя, Ремонт силового трансформатора, замена выводов
3.6. | КТП- 250кВа"Быт"20116с.Первомайское | К |  | 9 | 2 |  | 1 | шт
Замена проходных изоляторов, окраска корпуса, замена автом. Выключателя, Ремонт силового трансформатора, замена выводов
3.7. | КТПН-250кВа "Консервный завод" №3047 с. Астраханка | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.8. | КТП-160 кВа "Челюскина" №3052 с. Астраханка | К |  | 5 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.9. | КТП-160 кВа "МТМ" №3053 с. Астраханка | К |  | 4 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.10. | КТП-160кВа "3-й подъем" №3061 с.Астраханка | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.11. | КТПН-400 кВа "Северная" № 3020 с.К-Рыболов | К |  | 6 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.12. | КТПН-160 кВа "Рабочая" №3021 с.К-Рыболов | К |  | 5 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.13. | КТП-160 кВа "Строительная" №3033 с.К-Рыболов | К |  | 5 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.14. | КТП-160 кВа "Озерная" №3031 с.К-Рыболов | К |  | 5 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.15. | КТП-160 кВа "Быт" № 3185 с. Майское | К |  | 5 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.16. | КТП-160 кВа "Быт" № 3190 с. Майское | К |  | 5 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.17. | КТПН-250кВа "Клуб" №3171 с. Октябрьское | К |  | 7 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.18. | КТПН-160 кВа "Школа" №3172 с. Октябрьское | К |  | 8 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.19. | КТПН-160 кВа "МТМ" №3145 с. Новониколаевка | К |  | 8 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.20. | СТП-160 кВа "Быт" №3110 с. Ильинка | К |  | 8 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.21. | КТПН-400 кВа № 3115 "Котельная" с. Ильинка | К |  | 9 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.22. | КТПН-250кВа № 3129"Быт" с. Ильинка | К |  | 9 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.23. | КТПН-400кВа № 3130 "Котельнаят" с. Ильинка | К |  | 9 | 1 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.24. | КТПН-250кВа № 3215 "Заречная" с. Комиссарово | К |  | 6 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.25. | КТПН-250кВа № 3213 "Быт" с. Комиссарово | К |  | 7 | 2 |  | 1 | шт
ремонт РТП, ремонт рубильника, ремонт н/вольтного щита в КТПН, замена н/вольтных выводов, Замена н/вольтного вывода от тр-ра до рубильника, покраска оборудования
3.26. | КТП-160кВа № 3209 "МТФ" с. Комиссарово | К |  | 7 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт дверей ,корпуса КТП, ремонт силового трансф-ра 160кВа, Ремонт контура заземления, Замена Гл. Рубильника, Замена автомат. Выключателя, Замена выводов 0,4кв, Замена вентильных разрядников
3.27. | КТП 160 кВа МТФ С.Первомайское | К |  | 5 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт дверей ,корпуса КТП, ремонт силового трансф-ра 160кВа, Ремонт контура заземления, Замена Гл. Рубильника, Замена автомат. Выключателя, Замена выводов 0,4кв, Замена вентильных разрядников
3.28. | КТПН 250 кВа"ПТО" С.Первомайское | К |  | 5 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт дверей ,корпуса КТП, ремонт силового трансф-ра 160кВа, Ремонт контура заземления, Замена Гл. Рубильника, Замена автомат. Выключателя, Замена выводов 0,4кв, Замена вентильных разрядников
3.29. | КТП 100 кВа БЫТ с. Кировка | К |  | 7 | 1 |  | 1 | шт
замена КТП, Замена силового трасформатора, ремонт РЛ 10 кВ
3.30. | КТПН400кВа МТМ с.Турий рог | К |  | 7 | 1 |  | 1
Ремонт дверей ,корпуса КТП, ремонт силового трансф-ра 160кВа, Ремонт контура заземления, Замена Гл. Рубильника, Замена автомат. Выключателя, Замена выводов 0,4кв, Замена вентильных разрядников
3.31. | КТПН400кВа МТФ с. Турий рог | К |  | 7 | 1 |  | 1
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.32. | КТПН250кВа МТФ с. Турий рог | К |  | 7 | 2 |  | 1
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.33. | КТПН -160 кВа Быт с Мельгуновка | К |  | 4 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.34. | КТП-250 кВа МТФ с Мельгуновка | К |  | 4 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.35. | КТПН-400 кВа МТМ с Мельгуновка | К |  | 4 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.36. | ТП-100 кВа д/сад с Мельгуновка | К |  | 5 | 1 |  | 1 | км
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.37. | ТП-2 общ.центр с. Мельгуновка | К |  | 5 | 1 |  | 1 | км
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.38. | ТП 5 Складской двор с. Мельгуновка | К |  | 5 | 1 |  | 1 | км
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.39. | КТПН-160кВа з/ток с Мельгуновка | К |  | 5 | 1 |  | 1 | км
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.40. | КТПН-160"З.ТОК" №3534 сНестеровка | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.41. | КТП-160 "МТМ" №3536 сНестеровка | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.42. | КТП-160 "Баня" №3537 сНестеровка | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.43. | КТП-400 "МТФ" №3508 сНестеровка | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.44. | КТП-160 "Контора" №3540 сНестеровка | К |  | 7 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.45. | КТП-250 "Детсад" №3541сНестеровка | К |  | 7 | 1 |  | 1 | шт
замена выводов, замена автомата, замена разрядпиков, ремонт РТП, ремонт тр-ра, покраска оборудования
3.46. | ТП 250 КРС С.СИВАКОВКА | К |  | 12 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.47. | КТПН 250 БЫТ С.СТАРОБЕЛЬМАНОВКА | К |  | 9 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.48. | КТП 100 ЛЕНИНСКАЯ С.ПОПОВКА | К |  | 11 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.49. | КТП-250 5592 Быт с Галенки | к |  | 7 | 2 |  | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.50. | КТПН-400- З/ТОК № 5625 с.Владимировка | к |  | 8 | 2 |  | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.51. | КТПН-400 АВМ 5559 с. Степное | к |  | 7 | 2 |  | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.52. | КТП-160 БЫТ 5120 с Фадеевка | к |  | 2 | 2 |  | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.53. | КТП- 63 БЫТ 5124 с Фадеевка | к |  | 11 | 2 |  | 1 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.54. | СТП-100 Быт 5415 с Дружба | к |  | 2.4 | 2 |  | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.55. | КТП-160 Быт 5451 с Украинка | к |  | 2.4 | 2 |  | 2 | шт
|  | к |  |  |  | Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.56. | КТП-100кВа "Поселок" с. Горбатка | к |  | 5 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.57. | КТП-400кВа "Лесоцех" с. Ивановка | к |  | 11 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.58. | КТП-100кВа "Фрунзе" с. Ляличи | к |  | 11 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.59. | КТП-100кВа "Новое" с. Ляличи | к |  | 11 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.60. | КТП-100кВа "Набережная" с. Ляличи | к |  | 11 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.61. | КТП-100кВа "Перелетная" с. Ляличи | к |  | 8 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.62. | КТП-160кВа п/л "Березка" с. Горбатка | к |  | 7 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.63. | КТП-100кВа "Скважина" с. Снегуровка | к |  | 8 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.64. | КТПН-250кВа "МТФ" с. Снегуровка | к |  | 8 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.65. | КТП-160кВа "Зерноток" с. Каленовка | К |  | 8 | 2 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.66. | КТП-160 "Ст.обезжелезования" №7016 с.Вадимовка | К |  | 9 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП, Замена гл.рубильника, замена автоматов А-3100,
3.67. | ЗТП-1000 "РММ" №7009 с.Вадимовка | К |  | 8 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.68. | КТПН 250 Д/К №7093 с.Синий Гай | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.69. | КТПН 250 З/ТОК №7086 с.Синий Гай | К |  | 9 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.70. | КТП 160 Село №7060 с.Горный Хутор | К |  | 6 | 1 |  | 1 | шт
Ремонт н/в щита, Ремонт в/в отсека, Замена разрядников на ОПН, Текущий ремонт трансформатора, Ремонт металлоконструкций ограждений и корпуса КТП, Окраска ТП
3.80. | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | К |  | 1-12 | 48 | слив масла,разборка,ремонт бака,переключателя, активной части, ремонт вводов,сушка, сборка, заливка масла, испытание до и после ремонта | 12 | шт
3.81. | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | К |  | 1-12 | 48 | слив масла,разборка,ремонт бака,переключателя, активной части, ремонт вводов,сушка, сборка, заливка масла, испытание до и после ремонта | 12 | шт
3.82. | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | К |  | 1-12 | 60 | слив масла,разборка,ремонт бака,переключателя, активной части, ремонт вводов,сушка, сборка, заливка масла, испытание до и после ремонта | 11 | шт
3.83. | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | К |  | 1-12 | 48 | слив масла,разборка,ремонт бака,переключателя, активной части, ремонт вводов,сушка, сборка, заливка масла, испытание до и после ремонта | 10 | шт
3.84. | Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО | К |  | 1-12 | 10 | слив масла,разборка,ремонт бака,переключателя, активной части, ремонт вводов,сушка, сборка, заливка масла, испытание до и после ремонта | 1 | шт
3.85. | Ремонт трансформаторов в ДЭР | К |  | 1-12. |  | слив масла,разборка,ремонт бака,переключателя, активной части, замена обмоток, ремонт вводов,сушка, сборка, заливка масла, испытание до и после ремонта | 10 | шт
4. | Здания и сооружения
4.1. | Автомастерская с блоком гаражей | к |  | 6.7 | 60 | Ремонт кровли | 1220 | м2
4.2. | Складские помещения ц/склада | к |  | 8 | 30 | Ремонт кровли | 472 | м2
4.3. | Здание пс Петровичи | к |  | 5.6.7 | 90
[6 empty] | Ремонт кровли | 480 | м2
[6 empty] | Ремонт фундаментов | 12 | м3
[6 empty] | Ремонт стен | 20 | м3
[6 empty] | Ремонт штукатурки | 80 | м2
[6 empty] | Малярные работы | 360 | м2
[6 empty] | Ремонт проемов | 32 | шт
4.4. | АБК Уссур. РЭС | к |  | 7 | 30 | Ремонт кровли | 462 | м2
4.5. | АБК Ханкайского РЭС | к |  | 4.5 | 60
[6 empty] | Ремонт штукатурки | 267 | м2
[6 empty] | Отделочные работы | 460 | м2
[6 empty] | Облицовочные работы | 60 | м2
[6 empty] | Ремонт проемов | 76 | м2
2011-06-04 | Маслосборник К Рыболов | т |  | 5.6 | 60
[6 empty] | Устройство маслосборников | 2 | шт
[6 empty] | Устройство маслоотводов | 80 | м
[6 empty] | Устройство маслоприемника | 1 | шт
4.7. | Маслоприемники на пс Промышленная | т |  | 7 | 30
[6 empty] | Устройство маслосборников | 3 | шт
[6 empty] | Устройство маслоотводов | 6 | м
[6 empty] | Устройство маслоприемного колодца | 1 | шт
4.8. | ОПУ пс Полевая | т |  | 2 | 60
[6 empty] | Отделочные работы | 200 | м2
[6 empty] | Ремонт столярных изделий | 16 | шт
4.9. | П с Хороль | т |  | 3.4 | 60 | Ремонт шиферной кровли | 462 | м2
2011-10-04 | П.с. УКФ | т |  | 8 | 60
[6 empty] | Ремонт шиферной кровли | 400 | м2
[6 empty] | Отделочные работы | 280 | м2
5. | Транспортные средства
5.1. | СМТ, автомобиль грузовой самосвал ММЗ 4502 | к |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 35 | Замена двигателя | 1 | шт
[5 empty] | 22.5 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
5.2. | СМТ, автомобиль грузовой фургон УАЗ 330301 | к |  | 2 |  |  | 1
[5 empty] | 21.25 | Ремонт двигателя | 1 | шт
[5 empty] | 11.2 | Ремонт электооборудования | 1 | шт
[5 empty] | 33.75 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
5.3 | Ханкайский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 | к |  | 3 |  |  | 1
[5 empty] | 7.5 | Ремонт системы питания | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
[5 empty] | 30 | Ремонт тормозной системы | 1 | шт
5.4. | СМТ, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 | к |  | 4 |  |  | 1
[5 empty] | 27.5 | Замена двигателя | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
5.5. | Хорольский РЭС, автомобиль легковой УАЗ 31512 | к |  | 5 |  |  | 1
[5 empty] | 21.25 | Замена двигателя | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
[5 empty] | 23.75 | Ремонт переднего моста | 1 | шт
5.6. | Октябрьский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6622 | к |  | 6 |  |  | 1
[5 empty] | 36.67 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
5.7. | Уссурийский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 | к |  | 7 |  |  | 1
[5 empty] | 7.5 | Ремонт системы питания | 1 | шт
[5 empty] | 63.75 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
5.8. | Хорольский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 | к |  | 8 |  |  | 1
[5 empty] | 27.5 | Замена двигателя | 1 | шт
[5 empty] | 23.75 | Ремонт ходовой части | 1 | шт
5.9. | Южный РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 | к |  | 9 |  |  | 1
[5 empty] | 17.5 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
5.10. | Хорольский РЭС, автомобиль грузовой бурильно-крановая установка ГАЗ 6612 БМ302Б | к |  | 10 |  |  | 1
[5 empty] | 14.17 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
5.11. | Черниговский РЭС, автомобиль грузовой бурильно-крановая установка ГАЗ 6612 БМ302Б | к |  | 11 |  |  | 1
[5 empty] | 38 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
[5 empty] | 15 | Ремонт электооборудования | 1 | шт
[5 empty] | 10 | Ремонт системы рулевого управления | 1 | шт
5.12. | Михайловский РЭС, автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 | к |  | 12 |  |  | 1
[5 empty] | 27.5 | Ремонт двигателя | 1 | шт
[5 empty] | 52.5 | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
5.13. | СМТ, автомобиль грузовой бортовой NISSAN NP-300 | к |  | 3 |  |  | 1
[6 empty] | Ремонт системы охлаждения | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт рулевого управления | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт передней подвески | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт кузова | 1 | шт
5.14. | СМТ, автмобиль легковой универсал джип NISSAN PASFANDER | к |  | 4 |  |  | 1
[6 empty] | Ремонт (замена двигателя). | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт тормозной системы | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт рулевого управления | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт передней подвески | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт кузова | 1 | шт
5.15. | СМТ, автобус TOYOTA HICE | к |  | 7 |  |  | 1
[6 empty] | Ремонт (замена ДВС) | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт тормозной системы | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт рулевого управления | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт задней подвески | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт передней подвески | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт кузова | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт отопителя салона | 1
5.16. | Автомобиль легковой универсал джип TOUTA LAND CRUISER | к |  | 10 |  |  | 1
[6 empty] | Ремонт (замена ДВС) | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт тормозной системы | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт рулевого управления | 1 | шт
[6 empty] | Ремонт кузова | 1 | шт
5.17. | Кран козловой ККС-10 |  |  | 9 |  | Ремонт грузоподьемного крана ККС-10 | 1 | шт
5.18. | Кран мостовой 10 т |  |  | 3 |  | Ремонт грузоподьемного крана МК-10 | 1 | шт
5.19. | Ремонт грузоподъемной техники | К |  | 5 |  | Ремонт грузоподъемной техники
6. | Прочее оборудование
6.1. | ЦЕОЛИТОВАЯ УСТАНОВКА 1 ШТ | Т |  | 1,6 |  | Ремонт циолитной установки в ЦРО | 2 | шт
6.2. | Кран козловой ККС-10 | Т |  | 6 |  | Ремонт подкрановых путей ККС-10 | 1 | шт
6.3. | Кран мостовой 10 т | Т |  | 5 |  | Ремонт подкрановых путей МК-10 | 1 | шт
6.4. | Канализация, водопровод | Т |  | 5-7,12 |  | Ремонт водопрповода на РПБ и ревизия канализационных колодцев РПБ
6.5. | Административно бытовой корпус (на базе) | Т |  | 6.-9.
|  |  |  | 6-9. |  | Ремонт теплотрасс системы отопления на РПБ
|  | Т |  | 9 |  | Промывка системы отопления на РПБ
6.6. | Цех по ремонту оборудования |  |  | 1.2.7-9
|  | Т |  |  |  | Ремонт освещения в произв.помещениях ЦРО
|  | Т |  |  |  | Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ
6.7. | насос НЦ -90/40 | Т |  | 12 | 5 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.8. | маслохоз.насос (насосная) | Т |  | 7 | 5 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.9. | маслохоз.насос Ш5-25(переносной) | Т |  | 5 | 5 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.10. | маслохоз.насосЭН-2(насосная) | Т |  | 8 | 5 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.11. | маслохоз.насос 1В 6/5(для выдачи масла) | Т |  | 6 | 6 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.12. | насос К-8/18 маслянный 1 шт. | Т |  | 12 | 6 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.13. | маслохоз. Эл.двигат.МРК-52 | Т |  | 4 | 3 | Ремонт маслян. насосов | 1 | шт
6.14. | насос вакумный ВН 46-1 | Т |  | 12 | 5 | Ремонт вакуумных насосов | 1 | шт
6.15. | вакуумный насос ВН-6 | Т |  | 3,12. | 7 | Ремонт вакуумных насосов | 1 | шт
6.16. | насос НВ3-20Д | Т |  | 8,11. | 7 | Ремонт вакуумных насосов | 1 | шт
6.17. | маслохоз.насос НВ3-20Д | Т |  | 11 | 2 | Ремонт вакуумных насосов | 1 | шт
6.18. | бойлерная насос ВК-4124 | Т |  | 7 | 5 | Ремонт циркул и подпитыв насосов | 1 | шт
6.19. | бойлерная насос 4А | Т |  | 7 | 5 | Ремонт циркул и подпитыв насосов | 1 | шт
6.20. | бойлерная насос соц-100 | Т |  | 8 | 12 | Ремонт циркул и подпитыв насосов | 1 | шт
6.21. | бойлерная насос 4КМ-В | Т |  | 9 | 5 | Ремонт циркул и подпитыв насосов | 1 | шт
6.22. | бойлерная насос ВК-4124 | Т |  | 9 | 5 | Ремонт циркул и подпитыв насосов | 1 | шт
6.23. | Административно бытовой корпус (на базе) | Т |  | 3 | 13 | Ремонт ограждения РПБ | 700 | м
Всего ремонт СП ПЗЭС
1. | Передаточные устройства | [5 empty] | #VALUE! | км
1.1. | ВЛ-110 кВ | [5 empty] | 39.08 | км
1.1.1. | ВЛ 110 кВ "ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная" |  | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.65 | км
| №30 |  |  | 2 |  | Выправка опор | 1 | шт
| 26-27,39-40,40-41,41-42,42-43,43-44,54-55,55-56, |  |  | 2,12 |  | Ручная расчистка | 8 | га
| №13-14,26-27,40-41,73-74,74-75, |  |  | 2,3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт
1.1.2. | ВЛ-110 кВ «Спасск-Дмитр.-Черн.- Ярославка» (двухцепная, зона раздела с ЦПЭС оп. 231.) |  | ТН | 9,12 |  | Протяженость рем-го участка | 3.8 | км
| 237,238,244,246,247,252,271,274 |  |  | 4 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 10 | шт
| 241,243,251 |  |  | 9 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 3 | шт
| 231-234,236-237,240-241,242-243,254-259,271-274,284-285,290-291 |  |  | 9 |  | Механизированная расчистка | 17 | Га
| 232-238,242-243,245,247-252,255-260,274-276,300-301 |  |  | 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 261 | шт
1.1.3. | ВЛ-110 кВ "Новопокровка-Рощино" | к |  |  | 40 | Протяженость рем-го участка | 10.4 | км
| 25-26,135-138,169-170,198-200,208-210,212-213 | к |  | 1,11,12 |  | Ручная расчистка | 4 | га
| 119-121,135-138,207-208 | к |  | 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| 45-58,208-213 | к |  | 1.2 |  | чистка просеки механическая | 18 | шт
| 66,119,123,124 | к |  | 1.2 |  | выправка опор | 4 | шт
| 5,43,134,137,139,169 | к |  | 2.6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 24 | шт
| 108-137 | к |  | 1.2 |  | обваловка опор | 30 | шт
1.1.4. | ВЛ-110 кВ "Рощино-Глубинная" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 71-80,86-88,224-226,228-230,232-238,243-245 | к |  | 9,10,11 |  | Ручная расчистка | 4 | га
| 11-12,43-47,171-174,217-221,222-224 | к |  | 6.9 |  | Рубка угрожающих деревьев | 150 | шт
| 82.227 | к |  | 6 |  | выправка опор | 2 | шт
| 4,11,43,80,197,217,224 | к |  | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 20 | шт
1.1.5. | ВЛ-110 кВ "Глубинная-Восток" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 10.95 | км
| 204-210 | к |  | 12 |  | Механическа чистка просеки | 6 | га
| 11-12,16-18,21-22,34-36,37-39,40-41,44-45,56-58,64-65,79-82,83-84,106-108,124-125,129-130,131-132,137-138,140-142,145-148,150-152,163-164,175-180,181-183,190-191,192-194,195-197,292-293,295-297 | к |  | 1-12 |  | Ручная расчистка | 16 | га
| 8-14,26-33,36-45,46-49,50-56,58-62,64-85,188-191,371-372,377-378 | к |  | 1-12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 550 | шт
| 34-49,69-77,273-289,341-345 | к | ЦП-1.1 | 2.3 |  | Ручная расчистка | 30 | га
| 12,90,186 | к |  | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 10 | шт
1.1.6. | ВЛ-110 кВ "Новопокровка-Ракитное" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 28-29,38-39,48-49,54-59,66-68,70-72,75-78,82-84,89-93,93-97,108-109 | к |  | 3,8 |  | Ручная расчистка | 4 | га
| 32-39,54-56,71-80,93-100 | к |  | 3,8 |  | Рубка угрожающих деревьев | 200 | шт
1.1.7. | ВЛ-110 кВ "И-Новопокровка" |  | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 10.48 | км
| 22-23,73-76 | к |  | 10 | 8 | Ручная расчистка | 3.4 | га
| 20-21,23-24,27-28,50-51,62-63,230-231 | к |  | 12 | 3 | Ручная расчистка | 2.15 | га
| 83-84 | к |  | 12 | 3 | Ручная расчистка | 1 | га
| 75-76,231-232 | к |  | 12 | 4 | Ручная расчистка | 0.83 | га
|  |  | ЦП-1.1 | 1,2 | 40 | Ручная расчистка | 45 | га
1.2. | ВЛ-35 кВ | [5 empty] | 30.3 | км
1.2.1. | ВЛ-35 кВ Пожарское-Губерово |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 9.2
| 43-57 |  |  | 1 |  | Механическа чистка просеки | 11.2 | га.
| 9,10,11,13,29,38,41,42,44,46,47,48,51,63 |  |  | 1 |  | Выправка опор | 14 | шт
| 9,10,11,13,39,40,41,49,54,65,66,68,71,75 |  |  | 1 |  | Обваловка опор | 14,00\1400 | шт.\м2
| 43-57 |  | ТН | 5 |  | Замена проводов | 2,8х3 | км.
| 25,57 |  |  | 5 |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | 8 | шт
|  |  |  | 5 |  | Приготовление раствора вручную | 7.8 | м3
| 42 |  |  | 5 |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт
1.2.2. | ВЛ-35 кВ "Спасск-ЗСМ-Луговая |  |  | 10 |  | Протяженость рем-го участка | 0.12 | км
| 74 |  |  | 10 |  | Замена опоры одностоечной | 1 | шт
1.2.3. | ВЛ-35 кВ "Новопокровка-Лукьяновка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.44 | км
| 7-9,37-38,43-44,52-56 | к |  | 2,10,11 |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 3-6,7-9,11-14,19-22,45-51 | к |  | 2,10 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| 79 | к |  | 7 |  | выправка опор | 1 | шт
1.2.4. | ВЛ-35 кВ "И-ДОК-ЛДК" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3.1 | км
| 3-4,8-9,10-14,16-18,20-25,28-30,33-37,40-41,42-45 | к |  | 11 | 13 | Ручная расчистка | 10 | га
| 7-8,37-38 | к |  | 11 | 4 | Ручная расчистка | 0.9 | га
1.2.5. | ВЛ-35 кВ "Новотроицкое-Ракитное" | к |  | 1,2,3,4, | 38 | Протяженость рем-го участка | 4.8 | км
| 31-34,43-48,58-59,66-68,97-98,171-175,183-189,192-203,232-238, | к |  | 1,2,3,4, | 38 | Ручная расчистка | 9.7 | га
1.2.6. | ВЛ-35 кВ "Ракитное-Малиново" |  |  | 11,12, | 21 | Протяженость рем-го участка | 2.4 | км
| 214-234 |  |  | 11,12, | 21 | Ручная расчистка | 5.6 | га
1.2.7. | ВЛ-35кВ Кировка-Шмаковка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.6 | км
| 67-70, 5-6, 7-8, 10-11, 13-14, 17-18, 18-19, 19-20, 41-42, 46-47, 61-62, 62-63, 66-67,70-71, 72-73, 74-75, 75-76, 77-78, 78-79-80 89-90, 91-92, 92-93 | к |  | 2,3,4,5, 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 1271 | шт
| 70-71, 72-73, 74-75, 75-76, 77-78, 78-79-80 89-90, 91-92, 92-93 | к |  | 4,5,12 |  | Ручная расчистка | 0.54 | га
1.2.8. | ВЛ-35кВ Кировка-Крыловка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.2 | км
| 81-85 | к |  | 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 250 | шт
| 78-80 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
1.2.9. | ВЛ-35кВ Крыловка-Яблоновка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 80-82 | к |  | 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 44 | шт
| 80-82 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.7 | га
1.2.10 | ВЛ-35 кВ «Спасск-ЗСМ-Луговая-Заря-Александровка-Чкаловка» |  |  |  |  | Протяж. рем. участка | 1.44 | км
| 116-128 |  | ЦП-1.2 | 3 |  | Замена изоляторов на стекло | 120 | шт
1.2.11. | ВЛ-35 кВ «РП-2-Луговая» |  |  |  |  | Протяж. рем. участка | 1.2 | км
| 1-10 |  | ЦП-1.2 | 2 |  | Замена изоляторов на стекло | 90 | шт
1.2.12. | ВЛ- 35 кВ "Лесозаводск - Уссури" |  |  |  |  | Протяж. рем. участка | 0.4 | км
| 49, 50 |  | ЦП-1.2 | 1 |  | Замена изоляторов на стекло | 18 | шт
1.3. | ВЛ-10 кВ | [5 empty] | #VALUE! | км
1.3.1. | ВЛ 10 кВ Ф-2 "Пожаркое-Ц.Усадьба" |  | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.3 | км
| 2-3,38-41 |  |  | 1 |  | Рубка угрожающих деревьев | 569 | шт
| 40-44,57-64,71-76 |  |  | 1,2 |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 50,57,71,74 |  |  | 1 |  | Замена опор Ж/Б пром. | 4 | шт
| 22.35 |  |  | 1 |  | Замена опор Ж/Б слож. | 2 | шт
| 67-70 |  |  | 1 |  | Перетяжка провода АС-35 | 0.78 | км
| 23,25,26,28,32,63,70,83,87,88,89 |  |  | 1 |  | Выправка опор | 11 | шт
| 31.33 |  |  | 1 |  | Замена траверсы | 2 | шт
| №1-30 |  |  | 2 |  | Замена фарфорового изолятора на полимер | 90 | шт
1.3.2. | ВЛ 10 кВ Ф-6 "Губерово-Каменушка" |  | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.5 | км
| 32-34,44-45,58-59,59-60,79-80 |  |  | 3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 85 | шт
| 45-51 |  |  | 3 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 5,6,15,36,58 |  |  | 3 |  | Замена опор Ж/Б пром. | 5 | шт
| 39.61 |  |  | 3 |  | Замена опор Ж/Б слож. | 2 | шт
| 38-60 |  |  | 3 |  | Перетяжка провода АС-50 | 5.28 | км
| 19-23,28,29,40,45,48,49,52-55,58,62-64,68-72 |  |  | 3 |  | Выправка опор | 24 | шт
| 70 |  |  | 3 |  | Замена траверсы | 1 | шт
1.3.3. | ВЛ 10 кВ Ф-3 "Разрез Федосьевка-Бурлит" |  | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.8 | км
| 67-88 |  |  | 11,12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 430 | шт
| 52-66,69-82 |  |  | 11 |  | Ручная расчистка | 3.7 | га
| 10,13,19,234 |  |  | 11 |  | Замена опор Ж/Б пром. | 4 | шт
| 14,17,34,95 |  |  | 11 |  | Замена опор Ж/Б слож. | 4 | шт
| 47-53 |  |  | 11 |  | Перетяжка провода АС-35 | 1.2 | км
| 15,18,19,29,31,39,46-48,119-122,136 |  |  | 11 |  | Выправка опор | 14 | шт
| 81 |  |  | 11 |  | Замена траверсы | 1 | шт
| 1,131 |  |  | 11 |  | Замена разрядников | 6 | шт
| 14-15 |  |  | 12 |  | Замена проводов | 0.24 | км.
| №1-30 |  |  | 12 |  | Замена дефектного изолятора на полимер | 3 | шт
1.3.4. | ВЛ 10 кВ Ф-11 "Лучегорск-Нагорное" |  | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 2-11, |  |  | 11 |  | Замена фарфорового изолятора на полимер | 30 | шт
1.3.5. | ВЛ 10 кВ Ф-14 "Лучегорск-4 м\р-он" |  | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| № 2-11 |  |  | 11 |  | Замена фарфорового изолятора на полимер | 30 | шт
1.3.6. | КЛ 10 кВ ЗТП2102-ЗТП2103 |  |  |  |  | КЛ 10 кВ ЗТП2102-ЗТП2103 | 0.5 | км
| кабельная вставка от ЗТП-2102 до ЗТП-2103 |  |  | 8,9,10,11 |  | Ремонт кабельной линии 10 кВ, Разломка дорожных покрытий (375м)/10м2 | 500 | м.
1.3.7. | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Вишневка-Калиновка" | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.7 | км
| 1-2,10-12, 32-36, 45-47, 49-51,69-71, 77-79, 81-116, 119-121, 131-133; | к |  | 1 |  | Расчистка просек | 6 | Га
| 1-2,10-12,42-43,45-47,49-51,56-61,64-65,81-87; | к |  | 1 |  | Рубка угрожающих деревьев | 220 | шт
| 87-105 | к |  | 2 |  | Рубка угрожающих деревьев | 320 | шт
| 2,3,5-9,33,34,39,41,44,49,78,126,132, 133,134, 138 | к |  | 10 |  | Выправка одностоечных опор | 19 | шт
| 1,119,130 | к |  | 10 |  | Выправка сложных опор | 3 | шт
| 115,117,118 | к |  | 10 |  | Замена опор | 3 | шт
| 120 |  |  | 10 |  | Перестановка сложных опор | 1 | шт
| 121,122 |  |  | 10 |  | Перестановка одностоечных опор | 2 | шт
1.3.8. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Вишневка-Евсеевка" |  | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.7
| 17-24,26-27,41-42,45-47,66-74 |  |  | 2 |  | Ручная расчистка | 1.63 | Га
| 17-19,20-21,22-23,41-42,45-47,66-67,75-77 |  |  | 2 |  | Рубка угрожающих деревьев | 46 | шт
| 75-81,90-92,94-95,99-101,142-145,146-147,155-157,166-167 |  |  | 11 |  | Ручная расчистка | 1.64 | Га
| 78-81,90-92,94-96,99-101,142-143,161-162,173-174 |  |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 85 | шт
| 11,12,17,19,30,45,47,55,69,78,82.85-90,94,100,101.102,104,111-114,124,140,144,146,155,162,167,170,174 |  | тн | 10 |  | Выправка пром. опор без укоса | 35 | шт
| 29,67 |  | тн | 10 |  | Выправка А-х опор | 2 | шт
| 18,46,65,68,71,81,83,101,110,124,155,174 |  | тн | 10 |  | Выправка пром. опор без укоса вдоль линии | 12 | шт
| 46,47,59,60,61,69,74,75,76 |  | тн | 10 |  | Замена колпачков | 15 | шт
| 87 |  |  | 10 |  | Замена изолятора | 1 | шт
1.3.9. | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Вишневка-Прохоры" | к | тн |  |  | Протяженость рем-го участка | 10.7 | км
| 11-12,15-32,53-73,84-94,114-127,480-495 |  |  | 1 |  | Расчистка просек механическая | 8.8 | Га
| 193-195,249-250,273,298-299,305-308,344-347,361-367,373-375,394-395,403-404,414-415,420-421,426-429,438-439,441-442,450-454 |  |  | 1 |  | Ручная расчистка | 1.1 | Га
| 13,14,23,34,40,59,87,96,111-113,153,169,171,184,185,192,199,200,202-204,225,226,233,234,237,248,249,272,304,309,310,312,313,321,324,338,361,365,398,402,424,429 |  |  | 10 |  | Выправка опор одностоечных поперек линии | 58 | шт
| 9,13,35,256,410,422 |  |  | 10 |  | Выправка опор сложных поперек линии | 7 | шт
| 190,260,261,284,301-308,322,323,423,425,431,432 |  |  | 10 |  | Выправка опор одностоечных вдоль линии | 21 | шт
| 374 |  |  | 10 |  | Выправка опор сложных вдоль линии | 1 | шт
| 85,307 |  |  | 10 |  | Замена опор одностоечных | 2 | шт
| 86,359 |  |  | 10 |  | Замена опор сложных | 2 | шт
| 1-2,4-5,37-41,44-49,56-57,72-73,76-77,127-131 |  |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 275 | шт
| 131-133,212-213,227-238,270-273,277-280,283-284,287-289,309-317,324-326,328-329,333-334,359-360,369-370,373,377-378,380-381,390-391,395-396,415-416,445-447,471-472,477-478 |  |  | 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 380 | шт
1.3.10. | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Хвалынка-Славинка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 4.8 | км
| Замена кабельной вставки |  | ЦП-1.10 | 7 |  | Замена кабельной вставки | 0.06 | км
| Установка концевой муфты |  | ЦП-1.10 | 7 |  | Установка концевой муфты | 2 | шт
| 4,15-23,32,33,34,43,44,45,46,48,49,50,51, 52,54, 64,76,86,87,88,90,103,104,113 |  |  | 7 |  | Выправка опор поперек линии | 32 | шт
| 5-11,25,27,28,64,87,88,90 |  |  | 7 |  | Выправка опор вдоль линии | 15 | шт
| 26 |  |  | 7 |  | Перестановка опоры | 1 | шт
| 24 |  |  | 7 |  | Выправка опор поперек линии с укосом | 1 | шт
| 91 |  |  | 7 |  | Замена укоса | 1 | шт
1.3.11. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка" | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.7 | км
| 20-24,26,27,213-215 |  |  | 8 |  | Замена опор одностоечных | 10 | шт
| 25 |  |  | 8 |  | Замена траверс 3шт, Монтаж зажимов натяжных 6шт. | 3 | шт
1.3.12. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Вишневка-Кр.Кут" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.1 | км
| 8,104 |  |  | 5 |  | Выправка опор сложных поперек линии | 2 | шт
| 10-15, 18, 20, 21, 23, 31, 32, 36, 49, 73, 75, 76,81,85,91,93,94,97,98,101,105,106,108, 109,112,115,116 |  |  | 5 |  | Выправка опор одностоечных поперек линии | 32 | шт
| 10,12-15,18,21,105,106 |  |  | 5 |  | Выправка опор одностоечных вдоль линии | 9 | шт
| 35, 42, 46, 55, 87, 44 |  |  | 5 |  | Замена опор одностоечных | 6 | шт
| 103 |  |  | 5 |  | Замена опор сложных | 1 | шт
| 100, 104, 120 |  |  | 5 |  | Замена изоляторов | 9 | шт
| 71,79 |  |  | 5 |  | Замена укоса сложной опоры | 2 | шт
| 95 |  |  | 5 |  | Перестановка опоры | 1 | шт
1.3.13. | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Вишневка-Вишневка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.4 | км
| 7-9,22 |  |  | 8 |  | Замена опор одностоечных | 4 | шт
| 12-23 |  |  | 8 |  | Замена провода | 0.77 | км
| 5,33 |  |  | 8 |  | Выправка опор одностоечных | 2 | шт
1.3.14. | ВЛ-10 кв Ф-9 ПС-35/10-Чкаловка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3.2 | км
| опоры 2,16,22,20,86,87,127,134,140,144,145,146,155,181,182,177,168,178,158,162,165,159,171,163,164,166. | к |  | 10 | 3 | выпровка опор | 26 | шт
| оп. 2,16,22,20,86,87,127,134,140,144,145,146,155,181,182,177,168,178,158,162,165,159,171,163,164,166,3. | к |  | 10 | 3 | Подсыпка грунта к основанию опор | 26 | шт
| оп.3,10,46,50 | к |  | 10 | 4 | Замена сложных опор | 4 | шт
| прол.28-32,39-41,90-103 | к |  | 10 | 5 | Ручная расчистка | 2.66 | га
1.3.15. | ВЛ-10 кв Ф-1 ПС-35/10-Александровка | к |  |  | 10 | Протяженость рем-го участка | 2.1 | км
| опоры 58,63,66,9,8,13,25,34,35,41,43,42,82,отп.3,4,5,7,12,15,18,19,20,27,28,29,30,31. | к |  | 4 | 3 | выпровка опор | 25 | шт
| опоры 58,63,66,9,8,13,25,34,35,41,43,42,82,отп.3,4,5,7,12,15,18,19,20,27,28,29,30,31. | к |  | 4 | 3 | Подсыпка грунта к основанию опор | 25 | шт
| прол.67-69,54-55,78-79,8-10,16-17,1-81,1-6,отп.35-36 | к |  | 4 | 2 | Ручная расчистка | 1.1 | га
1.3.16. | ВЛ-10 кв Ф-1 ПС-35/10-Новорусановка | к | М |  | 10 | Протяженость рем-го участка | 2.7 | км
| опоры 6,7,10,16,17,18,21,22,23,26,29,30,40,42,44,46,47,53,57,59,60 | к |  | 4 | 3 | выпровка опор | 21 | шт
| опоры 6,7,10,16,17,18,21,22,23,26,29,30,40,42,44,46,47,53,57,59,60 | к |  | 4 | 3 | Подсыпка грунта к основанию опор | 21 | шт
| прол.35-42,50-51,6-7,9-15,28-33 | к |  | 1 | 3 | Ручная расчистка | 2.8 | га
| прол.34-35,57-59,65-67 | к |  | 1 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 27 | шт
1.3.17. | ВЛ-10 кв Ф-6 ПС-35/10-Новорусановка | к | М |  | 10 | Протяженость рем-го участка | 4.2 | км
| опоры 138,139,148,149,150,156,168,177,183,196,197,198,232,29,31,32,50,73,2,3,8,11,14,21,22,24,25,28,31,40 | к |  | 11 | 3 | выпровка опор | 30 | шт
| опоры 138,139,148,149,150,156,168,177,183,196,197,198,232,29,31,32,50,73,2,3,8,11,14,21,22,24,25,28,31,40 | к |  | 11 | 3 | Подсыпка грунта к основанию А-обр.опор | 30 | шт
| прол.13-15,19-21,34-35,57-62,18-20,3-11,215-219,177-182,192-195 | к |  | 2 | 9 | Ручная расчистка | 4.62 | га
| РК-22 | к |  | 2 | 1 | Замена РЛНД | 1 | шт
1.3.18. | ВЛ-10 кв Ф-5 ПС-35/10-Чкаловка | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 8.4 | км
| прол.3-5,6-8,23-25,33-35,36-37,39-45,46-50,58-67,68-96,99-102,107-108,121-143. | к |  | 3,7,9,12 | 21 | Ручная расчистка | 11.48 | га
| оп.10,13,34,45,61,15,65,67,72,80,83,101,84,85,96,99,102,86,98,88,91,89,90,92,93,97,100,103,105,107-109,117,118,126. | к |  | 11 | 4 | выпровка опор | 35 | шт
| прол.33-35,45-65,79-97. | к |  | 11 | 4 | Рубка угрожающих деревьев | 84 | шт
| оп.10,13,34,45,61,15,65,67,72,80,83,101,84,85,96,99,102,86,98,88,91,89,90,92,93,97,100,103,105,107-109,117,118,126. | к |  | 11 | 4 | Подсыпка грунта к основанию А-обр.опор | 35 | шт
| оп.195-202,204-205 | к |  | 12 | 3 | Замена пром.дер.опор на ж/б | 10 | шт
1.3.19. | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Новопокровка-Гончаровка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| 10-11,60-61,84-85,87-89,100-109,114-120,129-132,144-146,161-180 | к |  | 7 |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 20-173 | к |  | 7 |  | Рубка угрожающих деревьев | 200 | шт
| 50,69,119-122,126-129,175-177 | к |  | 7 |  | выправка опор | 10 | шт
| 28-48,75 | к |  | 2 |  | замена опор | 20 | шт
| подготовка подъездов к опорам | к |  | 2 |  | подготовка подъездов к опорам | 5 | км
1.3.20. | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Новопокровка-Новокрещенка" | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 1-3,31-33,60-61,87-89,100-109,118-120 | к |  | 7 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 1-105 | к |  | 7 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| 90,93-95,97-99,102-104 | к |  | 3 |  | замена опор | 10 | шт
| подготовка подъездов к опорам | к |  | 3 |  | подготовка подъездов к опорам | 5 | км
1.3.21. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Новопокровка-Ромны" | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 147-177 | к |  | 7 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 147-178 | к |  | 7 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| 54-60,147-157 | к |  | 7 |  | замена опор | 10 | шт
1.3.22. | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Лукьяновка-Гоголевка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 280-400 | к |  | 6 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 280-400 | к |  | 6 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| 305-384 | к |  | 6 |  | выправка опор | 20 | шт
1.3.23. | ВЛ-10 кВ ф-3 "Веденка-Речное" | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.1 | км
| 10,13,30,80,82,83,86,87,91,92,93,95,96,104 | к |  | 1 | 5 | Заглубление опор | 14 | шт
| 5,11,28,54,55,109,110-114 | к |  | 1 | 1 | Выправка опор | 11 | шт
| 6-7,136-137,166-167,200-201 | к |  | 1 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 6 | шт
| 222-233 | к |  | 1 | 7 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б | 12 | шт
1.3.24. | ВЛ-10 кВ ф-1 "Веденка-Веденка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| 15-16,17-18,20-178,27-28,29-30,32-33,49-50,59-60,78-80,181-182,97-98,184-185,128-129 | к |  | 2 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 57 | шт
| 5,6,184-187 | к |  | 5 | 3 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б | 6 | шт
| 108 | к |  | 5 | 1 | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б | 1 | шт
| 113-126 | к |  | 5 | 1 | Перетяжка проводов | 1.5 | км
1.3.25. | ВЛ-10 кВ ф-1 "Новотроицкое-Стретенка" | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| 1-2,7-9,11-12,14-15,23-24,90-91,121-122,134-135,150-151,175-176 | к |  | 2 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 74 | шт
| 45,49,55,56,64,65,66,69,76,167,168,217,218,213,220,233,237,239,240,244,245,246,262,270 | к |  | 2 | 9 | Заглубление опор | 24 | шт
1.3.26. | ВЛ-10 кВ ф-8 "Рождественка-Веденка" | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 3 | км
| 8-9,47-48,92-93, | к |  | 2 | 2 | Чистка просеки ручная (Средняя) | 0.42 | га
| 170-171,181-182,223-225 | к |  | 3 | 3 | Ручная расчистка | 0.56 | га
| 8,9,10,21,22,23,26,27,35,75,183,204,205,237,240,245,247 | к |  | 3 | 1 | Выправка опор | 17 | шт
| 36,38,47,50,55,56,57,64,71,72,73,77,78,134,137,176 | к |  | 3 | 5 | Заглубление опор | 16 | шт
| 10-11,12-13,23-24,50-51,8-220,222-223,233-236,239-242,243-244,245-246 | к |  | 3 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 21 | шт
| 74,78,86,91,100,103,111,115,135 | к |  | 3 | 1 | Замена колпачков | 27 | шт
1.3.27. | ВЛ-10 кВ ф-3 "Новотроицкое-Междуречье" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.4 | км
| 9,19,20,21,22,23,25,26,27,28,41,42,47,96 | к |  | 3 | 5 | Заглубление опор | 14 | шт
| 66,67 | к |  | 3 | 1 | Замена промежуточных ж/б опор | 2 | шт
1.3.28. | ВЛ-10 кВ ф-7 "Рождественка-Голубовка" | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.07 | км
| 46 | к |  | 4 | 1 | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б | 1 | шт
1.3.29. | ВЛ-10 кВ ф-2 "Веденка-Соловьевка" | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.21 | км
| 10,27,28. | к |  | 5 | 2 | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б | 3 | шт
1.3.30. | ВЛ-10 кВ ф-4 "Веденка-Малая Веденка" | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.37 | км
| 65 | к |  | 7 | 1 | Замена промежуточных ж/б опор | 1 | шт
| 26-27,31-32,40-41,58-60,61-63,81-82 | к |  | 12 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 25 | шт
| 20-21,33-34,43-44, | к |  | 12 | 1 | Чистка просеки ручная (редкая) | 0.42 | шт
| 37-40 | к |  | 12 | 1 | Чистка просеки ручная (Средняя) | 0.42 | га
| 24-26 | к |  | 12 | 1 | Чистка просеки ручная (густая) | 0.28 | шт
| 56,58,71,72,73,75,80,83,86 | к |  | 12 | 1 | Замена колпачков | 27 | шт
1.3.31. | ВЛ-10 кВ Ф№2 "Ракитное-орехово" | к | М |  | 5 | Протяженость рем-го участка | 0.7 | км
| 28-32,34-35,37-39,65-66,287-290, | к |  | 5 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 78 | шт
| 154,155,159,160,182. |  |  | 6 | 3 | Замена опор дерево на железобетон | 5 | шт
1.3.32. | ВЛ-10кВ Ф№4 П-Фёдоровка-Кабарга | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 5,18
| 232-243, 245-256, 208-231 | к |  | 1-3. |  | Выправка опор поперек оси линии | 49 | шт
| 232-243, 245-256, 208-231 | к |  | 1-3. |  | Бурение ям вокруг опор | 196 | шт
| 208-243, 245-257, 232-243, 245-256 | к |  | 1-3. |  | Обваловка опор | 50 | шт
1.3.33. | ВЛ-10кВ Ф№7 П-Фёдоровка-П-Фёдоровка | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.21
| 165,166,95,8,7,10,12,21,20,29, 56, 52,50,44,49,88,69,70,98,97, 96, 95. | к |  | 4 |  | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 20 | шт
| 164, 167. | к |  | 4 |  | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 2 | шт
| 164-167 | к |  | 4 |  | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов | 0.21 | км
| 167 | к |  | 4 |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 | шт
| 164-165 | к |  | 4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 18 | шт
1.3.34. | ВЛ-10кВ Ф№8 Руновка-Степановка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.53
| 103-104, 118-121, 123-127, 30-38 | к |  | 3-4. |  | Ручная расчистка | 1.1 | га
| 103-104, 118-121, 123-140, 30-38 | к |  | 3-4. |  | Рубка угрожающих деревьев | 233 | шт
1.3.35. | ВЛ-10кВ Ф№9 Кировка-Увальное | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.35
| 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196. | к |  | 6 |  | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 9 | шт
| 185, 189, 190, 197 | к |  | 6 |  | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 4 | шт
| 173-197 | к |  | 6 |  | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов | 0.84 | км
| 185 | к |  | 6 |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 | шт
| 197 | к |  | 6 |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 | шт
| 72-85 | к |  | 6 |  | Демонтаж воздушной линии | 0.91 | км
1.3.36. | ВЛ-10кВ Ф№1 Кировка-Комаровка | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.35
| 417, 419, 420, | к |  | 9 |  | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 3 | шт
| 418, 421 | к |  | 9 |  | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 2 | шт
| 367-421 | к |  | 9 |  | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов | 0.35 | км
| 167 | к |  | 9 |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода | 1 | шт
1.3.37. | ВЛ-10кВ Ф№6 Руновка-Руновка | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.12
| 35-39, 13-17, 52-60. | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 35-39, 13-17, 52-61. | к |  | 10 |  | Рубка угрожающих деревьев | 105 | шт
1.3.38. | ВЛ-10кВ Ф№1 Руновка-Антоновка | к | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.65
| 150-155, 159-170, 171-172, 179-180, 209-211, 218-219, 225-226, 234-237. | к |  | 11 |  | Ручная расчистка | 1.3 | га
| 150-155, 159-170, 171-172, 179-180, 209-211, 218-219, 225-226, 234-237. | к |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 257 | шт
1.3.39. | ВЛ-10кВ Ф№7 Крыловка-Крыловка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.05 | км
| 2-3, 5-6, 8-9, 19-20, 22-23, 28-30, 37-38, 44-46 | к |  | 1 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 32 | шт
| 39-42, 11-12, 47-48. | к |  | 1 | 3 | Ручная расчистка | 0.6 | га
1.3.40. | ВЛ-10кВ Ф№3 Кировка-Преображенка | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 3.43 | км
| 425-427, 466-467, 469-470, 516-517, 535-536, 559-563, 568-569, 572-573,270-273, 352-354, 220-223, 56-58, | к |  | 3, 5, 10 | 10 | Ручная расчистка | 2.38 | га
| 242,243,276,277,297,298,300,306,307,319,220,336,346,350,352 |  |  | 6 |  | Замена опор простых | 15 | шт
| 73-76 | к |  | 6 | 1 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов | 0.63 | км
| 2, 3, 7, 10, 13, 23, 24, 26, 32, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 54, 122-125, 114, 91-93, 82, 81. | к |  | 5, 10 | 2 | Выправка опор поперек оси линии | 17 | шт
| 428-429, 429-430, 432-433, 445-446, 468-469, 472-473, 505-506, 516-517, 526-527, 533-534, 549-550,254-255, 259-258, 264-265, 267-267, 270-272, 275-276, 277-278, 304-305, 308-309, 310-311, 313-314, 345-346, 352-353, 5-6, 6-7, 10-11, 11-12, 13-14, 14-15, 17 | к |  | 3, 5, 10 | 12 | Рубка угрожающих деревьев | 319 | шт
1.3.41. | ВЛ-10кВ Ф№6 Крыловка-Б.Ключи | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 7.56 | км
| 90-96, 381-391, 262-272, 698-699, 718-719, 121-122, 166-168,205-212, 392-408, 376-386, 386-392 | к |  | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 46 | Ручная расчистка | 11.06 | га
| 381-387, 352-366, 361-375, 192-195, 196-198, 201-202, 203-204 , 376-386 | к |  | 3, 6, 8, 9 | 12 | Рубка угрожающих деревьев | 315 | шт
1.3.42. | ВЛ-10кВ Ф№5 Крыловка-Межгорье | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.3 | км
| 30-32, 37-40 | к |  | 7 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 52 | шт
| 30-32, 37-40 | к |  | 7 | 3 | Ручная расчистка | 0.65 | га
1.3.43. | ВЛ-10кВ Ф№3 Марьяновка-Марьяновка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.61 | км
| 8-9, 24-25, 40-41, 42-43, 43-44, | к |  | 12 | 3 | Ручная расчистка | 0.7 | га
| 40-41, 44-45, 39-40, 37-38, 36-37, 24-25,50-51, 65-66, 68-69, 70-71, 135-140, 127-130 | к |  | 12 | 4 | Рубка угрожающих деревьев | 93 | шт
| 27, 22, | к |  | 12 | 1 | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 2 | шт
| 25 | к |  | 12 | 1 | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 1 | шт
1.3.44. | ВЛ-10 кВ Ф13 Лесозаводск - Глазовка - Иннокентьевка | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.7 | км
| 294-295,298-299,303-304,304-305,307-310, 12-13,15-16,23-24,30-31,45-46,72-73,88-89,94-95,102-103,11-12,130-134,142-143,171-173,179-180,255-256,266-267,256-257,267-271,273-274-279,283-284,288-289 322-323,336-337,341-344,361-362,400-405,439-440,445-447,449-451,477-482,487-490,502-506,504-1,4-5,5-13,507-509,517-519,542-545,548-553,303-305,307-310,316-317,317-321 | к | ТН | 1.2 |  | Ручная расчистка | 11.8 | га
| 16-17,25-26,34-35,45-46,49-50,60-61,88-89,91-92,94-95,95-96,96-97,97-98,98-99,121-122,140-141,147-148,163-164,164-165,250-251,266-267,272-23,282-283,283-285,291-292,335-336,336-337,343-344,345-346,350-351,354-355,358-359,365-366,366-367,368-369,369-370,37 | к | ТН | 2 |  | Рубка угрожающих деревьев | 272 | шт
1.3.45. | ВЛ-10кВ Ф7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 61,62,63,64,65 | к | П | 3 |  | Обваловка опор | 10 | м2
| Замена опор | к |  | 3 |  | Замена опор | 11 | шт
| Замена провода | к |  | 3 |  | Замена провода | 1.54 | км
| опора№398 | к |  | 3 |  | Замена А- обр. опоры | 1 | шт
| Выправка опор |  | ТН | 10 |  | Выправка опор | 17 | шт
| Рубка угрожающих деревьев |  | ТН | 10 |  | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт
| Ручная расчистка |  |  | 11 |  | Ручная расчистка | 3 | га
1.3.46. | ВЛ-10 кВ Ф15 Лесозаводск кр. Знамя | к |  |  | 15 | Протяженость рем-го участка | 3.5 | км
| 8,14,18,19,20,21,25,26,30,34,35,39,40,41,43,48,51,52,57,68,70,71,72,91,92,93,94,95,99,100,101,103,104,114,131,132,133,134,135,136,137,140,141,142,149,156,157,158,159,160,168,171, 172 | к | ТН | 3 |  | Выправка опор | 53 | шт
| 14-15,29-30,58-59 | к | ТН | 3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт
| 15 | к | ТН | 3 |  | Замена укоса | 1 | шт
| 12-13,22-23,25-27,42-43,53-54 | к | ТН | 3 |  | Ручная расчистка | 1 | га
1.3.47. | ВЛ-10 кВ Ф1Пантелеймоновка- Невское | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.15 | км
| 101,103,108,112,116,124,140,148,149,157,159,160,163,207 | к | ТН | 4 |  | Выправка опор | 14 | шт
| 149-150 | к | ТН | 4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 5 | шт
| 157-158,167-169 | к | ТН | 4 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
1.3.48. | ВЛ 10кВ Ф6 Пантелеймоновка - Ружино | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.7 | км
| 115,116,117,124,163,200,204 | к | ТН | 4 |  | Выправка опор | 7 | шт
| 123-124,152-153,160-161,167-168,168-169,201-202,220-221,230-231 | к | ТН | 4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
| 141-142,143-144, | к | ТН | 4 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| 133.196 | к | ТН | 4 |  | Замена опоры | 2 | шт
1.3.49. | ВЛ-10 кВ Ф3 Пантеле-ка Буссе - Михайловка | к | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.9 | км
| 2,3,4,5,170,10,11,12,14,18,24,27,28,32,34,37,42,44,171,51,49,79,4,103,104,110,112,121,122,125,126,135,140,141,146,147,151,153,156,166,181,197 | к | ТН | 4 |  | Выправка опор | 42 | шт
| 5-6,37-38,45-46,3-4,118-119, | к | ТН | 4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт
| 2-3,4-5,21-22,22-24,35-36,141-142,156-157,171-174,116-117 | к |  | 4 |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
1.3.50. | ВЛ- 10кВ Ф8 Пантелеймоновка - Ильмовка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2 | км
| 93,94,95,105,142,147,173,174,181,183,184,185,188,189 | к |  | 9 |  | Выправка опор | 14 | шт
| 93-189 | к |  | 9 |  | Перетяжка провода | 2.9 | км
| 93-95,11-112,122-123 | к |  | 9 |  | Рубка угрожающих деревьев | 7 | шт
| 96-99,101-103,112-114,126-130,131-142,142-143,149-150,159-164,175-176,176-177 | к |  | 9 |  | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.51. | ВЛ-10 кВ Ф17 Лесозаводск с/х Лесозаводский | к | ТН | 5.6 |  | Протяженость рем-го участка | 0.9 | км
| 3,6,10,11,12,13,15,16,31,35,59 | к | ТН | 5.6 |  | Выправка опор | 11 | шт
| 2-3,5-6,25-26,28-29,42-43,48-49,57-58,58-59,99-100, | к | ТН | 4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
| 2-3,5-6,29-30 | к | ТН | 5 |  | Ручная расчистка | 0.3 | га
1.3.52. | ВЛ-10 кВ Ф4 Уссури- Марково | к | ТН | 5 |  | Протяженость рем-го участка | 2.3 | км
| 1,4,8,9,12,13,14,18,21,23,24,26,27,30,37,42,43,44,53,54,58,59,61,67,70,88,89,108,109,110,111,112,124,125,126,144 | к | ТН | 11 |  | Выправка опор | 35 | шт
| 40-41,43-44,48-49,98-99 | к | ТН | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
| 47-50 | к | ТН | 11 |  | Ручная расчистка | 0.3 | га
1.3.53. | ВЛ-10кВ Ф№3 Малиново-Пожига | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.05 | км
| 186-201 |  |  | 6 |  | Замена опор простых | 15 | шт
| 186-201 | к |  | 6 | 1 | Замена провода | 2.4 | км
| 209-228 |  |  | 6 |  | Валка ОСД | 132 | шт
1.3.54. | ВЛ-10 кВ Ф-6 " Вишневка-Водохранилище" |  | М |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| 23-33, 44-50, 56-63, 76-77, 78-80 |  |  | 10 |  | Чистка просеки вручную пр. опор | 2.75 | Га
| 23-33, 44-50,76-70 |  |  | 10 |  | Валка ОСД | 31 | шт
| 45,50 |  |  | 10 |  | Выправка опор поперек линии | 2 | шт
1.3.55. | Ф-1 Спасск-прохоры |  |  |  |  | Протяж. рем. участка | 0.24 | км
| кабельная вставка от опоры №1 до ПС "Спасск" |  | ЦП-1.10 | 7 |  | Замена кабельной вставки | 0.24 | км
|  |  | ЦП-1.10 | 7 |  | Установка концевой муфты | 2 | шт
1.3.56. | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Хвалынка-Хвалынка" |  |  |  |  | Протяж. рем. участка | 0.13 | км
| кабельная вставка от опоры №1 до ПС "Спасск" |  | ЦП-1.10 | 8 |  | Замена кабельной вставки | 0.125 | 5м
|  |  | ЦП-1.10 | 8 |  | Установка концевой муфты | 2 | шт
1.3.57. | ВЛ-10 кВ ф-4 Евгеньевка-Воскресенка |  |  |  |  | Протяж. рем. участка | 0.7 | км
| 89,94 |  |  | 6 |  | Замена сложной опоры (трехстоячной) | 2 | шт
| 82-92 |  |  | 6 |  | Выправка опор | 10 | шт
1.3.58. | ВЛ-10 кВ Ф-3 И-Сальское |  | ТН |  |  |  | 0
| оп 160, 166, 170, 176, 194, 281-285, 293 |  | ТН | 8 |  | Замена колпачков | 36 | шт
| оп 249, 489 |  | ТН | 8 |  | замена битых изоляторов | 6 | шт
| оп 539, 803 |  | ТН | 8 |  | замена разъединителей РЛ | 2 | шт
| оп 160, 166, 170, 176, 194, 281-285, 293 |  | ТН | 8 |  | Замена колпачков | 36 | шт
| оп 249, 489 |  | ТН | 8 |  | замена битых изоляторов | 6 | шт
| оп 539, 803 |  | ТН | 8 |  | замена разъединителей РЛ | 2 | шт
1.4. | ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 48.9 | км
1.4.1. | ВЛ 0,4 кВ с. Пожарское |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5
| ф-2 пр.15-19 |  |  | 11 |  | Замена опор простых | 5 | шт
| ф-2 опоры 20, 23 |  |  | 11 |  | Замена опор сложных | 2 | шт
| ф-1 пр. 1-43; ф-2 пр. 1-24 |  |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | 50 | шт
| 27-34 |  |  | 10 |  | Выправка опор | 8 | шт
1.4.2. | ВЛ 0,4 кВ вр.п.Лучегорск |  |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.3
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-1 |  |  | 4,6,7 |  | Замена опор простых | 28 | шт
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-2 |  |  | 4 |  | Замена опор сложных | 9 | шт
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-3 |  |  | 4,6,7,11 |  | Обрезка крон деревьев | 350 | шт
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-4 |  |  | 7 |  | Замена провода АС-25 на СИП | 3.2 | км.
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-5 |  |  | 6 |  | Замена вводов | 68 | шт
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-6 |  |  | 4 |  | Устройство повт. заз. спуска | 14 | шт
| ТП 2108 Ф-1,ТП2109 Ф-7 |  |  | 4 |  | Выправка опор | 21 | шт
1.4.3. | с. Зеленовка | к |  | 3 |  | Протяженость рем-го участка | 1.1 | км
| пр. опор Ф-1:1-3,,Ф-2:1-74 |  |  | 3 |  | Обрезка крон деревьев | 280 | шт
| пр. опор Ф-1:1-3,,Ф-2:1-75 |  |  | 3 |  | Перетяжка провода | 4.5 | км
1.4.4. | с. Нововладимировка | к |  | 7 |  | Протяженость рем-го участка | 2.4
| 1-38 |  |  | 7 |  | Обрезка крон деревьев | 260 | шт
| 1-38 |  |  | 7 |  | Демонтаж проводов | 1.6 | км
| 1-38 |  |  | 7 |  | Замена вводов | 21 | шт
| 1-38 |  |  | 7 |  | Замена провода СИП-2 | 1.6 | км
| 3,4,6-15,17-22,25,27,29-37 |  |  | 7 |  | замена опор одностоечных | 29 | шт
| 1,2,16,23,24,26,28,28а,28б,38 |  |  | 7 |  | Замена опор сложных | 10 | шт
| 5 |  |  | 7 |  | замена опор сложных | 1 | шт
1.4.5. | с. Вишневка | к |  | 6 |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| Ф-2 1-53 |  |  | 6 |  | Обрезка крон деревьев | 100 | шт
| 3-44 |  |  | 6 |  | Перетяжка провода | 2.1 | км
1.4.6. | с. Новосельское | к |  | 9 |  | Протяженость рем-го участка | 3.4
| Ф-1 1-16, Ф-2 1-12, Ф-3 1-16, Ф-4 1-4 |  |  | 9 |  | Обрезка крон деревьев | 110 | шт
| Ф-1 1-16, Ф-2 1-12, Ф-3 1-16 |  |  | 9 |  | Перетяжка провода | 2 | км
| Ф-2 2,4,6-11, 1-10 |  |  | 9 |  | Выправка опор | 8 | шт
1.4.7. | ВЛ-0,4 кВ с.Свиягино |  | ТН |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.2
| оп.2,4,12,16,28,41,43,50,72,82,86,94,98,99,101,105. | к | ТН | 8 | 5 | Замена сложных опор | 16 | шт
| оп.6,7,14,17,18,19,22,25,26,29,30,31,32,35,36,37,38,44,45,49,51,54,55,56,57,63,68,69. | к | ТН | 8 | 6 | Замена одностоечных опор | 28 | шт
| оп.3,13,23,24,59,86,87. | к | ТН | 8 | 1 | Выпровка опор | 19 | шт
| прол.16-28,50-86 | к | ТН | 8 | 4 | Перетяжка провода | 16.96 | п/км
| прол.1-82 | к | ТН | 8 | 3 | Замена провода (АС-25 на АС-50) | 3.78 | км
| прол.3-16,28-41,50-61. | к | ТН | 8 | 3 | Замена провода на переходах | 3 | шт
| прол.1-105 | к | ТН | 8 | 5 | Замена вводов | 99 | шт
2,1,2 | прол.9-10,12-14,60-63 | к | ТН | 8 | 1 | Обрезка крон деревьев | 20 | шт
1.4.8. | ВЛ-0,4 кВ с. Покровка | к |  | 8 | 10 | Протяженость рем-го участка | 1.5 | км
| 8,11,12,13,20-26 | к |  | 8 |  | Замена одностоечных опор | 10 | шт
| 3,12 | к |  | 8 |  | Замена сложных опор | 2 | шт
| 15-34 | к |  | 8 |  | Замена провода | 1 | км
| 3,56,8,11,13,15,19,20-26,28-30 | к |  | 8 |  | Замена вводов | 10 | шт
1.4.9. | ВЛ-0,4 кВ с. Богуславец | к |  | 8 | 10 | Протяженость рем-го участка | 1.2 | км
| 2-9,13-15,30-35 | к |  | 8 |  | Замена одностоечных опор | 10 | шт
| 1,16 | к |  | 8 |  | Замена сложных опор | 2 | шт
| 1-30 | к |  | 8 |  | Замена провода | 1 | км
| 2,5,6,8-12,45-47 | к |  | 8 |  | Замена вводов | 10 | шт
1.4.10. | с.Речное | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 9,11,12 КТП-5027 "Зерноток" ВЛ-0,4 кВ ф-2 | к |  | 8 | 3 | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б | 9 | шт
| 10,13 | к |  | 8 | 2 | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б | 6 | шт
1.4.11. | с.Новотроицкое | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.24 | км
| 4,5,7, | к |  | 10 | 2 | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б | 3 | шт
| 1,2,6,8,9 | к |  | 10 | 4 | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б | 5 | шт
1.4.12. | ВЛ-0,4 кВ с.Орехово | к |  | 9,10,11, | 31 | Протяженость рем-го участка | 1.4 | км
| 2-5,8-10,18,19,22-45,47, | к |  | 9,10, | 17 | Замена промежуточных опор дерево на железобетон | 32 | шт
| 1,11,20,17,46,48,10 |  |  | 10, | 5 | Замена угловых опор дерево на ж/б | 6 | шт
| 1-48 |  |  | 10,11, | 8 | Замена провода | 8 | км
| 1-48 |  |  | 11, | 1 | Замена вводов | 19 | шт
1.4.13. | с. П-Фёдоровка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.8
| 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |  |  | 5 |  | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 12 | шт
| 27, 28, 36 |  |  | 5 |  | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 5 | шт
| 20-27, 29-36 |  |  | 5 |  | Рубка угрожающих деревьев | 39 | шт
| 19-36 |  |  | 5 |  | замена АС-25 на СИП-4*35-1*50 | 0.81 | км
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |  |  | 5 |  | Замена наружного ввода в два провода без подстовной опоры | 28 | шт
| 28 |  |  | 5 |  | Замена наружного ввода в четыре провода без подстовной опоры | 1 | шт
1.4.14. | с.Увальное | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.2
| 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 2,3, 6, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. |  |  | 7-9. |  | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 20 | шт
| 1, 2, 17, 27, 28, 38, 43, 44, 1, 7, 5, 4, 8, 9, 24, 30, 32, 35, 31, 10, 15, 19, 20 |  |  | 7-9. |  | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 13 | шт
| 4-16, 18-26, 7-35, 10-20 |  |  | 7-8. |  | Рубка угрожающих деревьев | 59 | шт
| 27-38, 38-49, 1-35 |  | ЦП-24 | 8-9. |  | замена АС-25 на СИП-4*35-1*50 | 0.8 | км
| Ф2 Ф3 №7,6,9,21,22,23,25,26,27,29,31,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,35,Ф№1 28,29,31,32,33,34,37,38,46,45,47,48,49,44,41,42 |  |  | 8-9. |  | Замена наружного ввода в два провода без подстовной опоры | 38 | шт
| 17,15,45,6 |  |  | 8-9. |  | Замена наружного ввода в четыре провода без подстовной опоры | 4 | шт
1.4.15. | с. Степановка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.4
| 4-6, 8, 10, 12-15, 17-20, 22, 24, 25, 26, 27, 30-31, 36-40, 33-34 |  |  | 8 |  | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 28 | шт
| 1, 2, 7, 9, 11, 16, 21, 23, 28, 31, 41, 32, 35 |  |  | 8 |  | Выправка деревянной А-образной опоры при отклонении от вертикаль- | 13 | шт
| 1-41 |  |  | 8 |  | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ | 2.2 | км
1.4.16. | с. Комаровка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.8
| 49-59, 76-71, 62-69 |  |  | 10 |  | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 30 | шт
| 50, 77, 61, 70, 60, 29, 7, 39, 20, 82, 19, 21, 23 |  |  | 10 |  | Замена подкоса деревянной одно-стоечной опоры С Ж/Б приставкой | 13 | шт
| 40 |  |  | 10 |  | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры с одной приставкой | 1 | шт
| 50-60, 61-77 |  |  | 10 |  | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ | 5.6 | км
| 29-34, 61-77 |  |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | 45 | шт
| 29-34, 44-60, 61-77 |  |  | 10 |  | Рубка угрожающих деревьев | 52 | шт
1.4.17. | с. Шмаковка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.3
| 24-34, 35-46 |  |  | 7 |  | Обрезка крон деревьев в пролетах | 35 | шт
| 17-24, 41-46 |  |  | 7 |  | Рубка угрожающих деревьев | 22 | шт
1.4.18. | с.Крыловка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 8, 7, 18, 25, 41, 9, 10 |  |  | 2 | 5 | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 7 | шт
| 2, 3, 19, 48, 39, 28, 35. |  |  | 2 | 7 | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 7 | шт
| 36.4 |  |  | 2 | 0.5 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры с одной приставкой | 2 | шт
| 3-5, 41-47 |  |  | 2 | 1 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 23 | шт
| 13, 15, 18, 26, 27, 31, 36, 38, 40, 43, 54 |  |  | 7 | 1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 11 | шт
1.4.19. | с.Еленовка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 |  |  | 4 | 6 | Замена деревянной опоры на железо-бетонную промежуточную | 8 | шт
| 1, 4, 10, 14, 23, 27. |  |  | 4 | 8 | Замена деревянной сложной опоры на железобетонную | 6 | шт
| 4-5, 7-8, 8-9, 4-11, 11-17, |  |  | 4 | 2 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 38 | шт
1.4.20. | п.Горный | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.48 | км
| 3, 19, 17, 27, 28, 31, 32, 33 |  |  | 7 | 1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 8 | шт
| 10-11, 14-16, 27-28, |  |  | 7 | 1 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 15 | шт
1.4.21. | с.Марьяновка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.16 | км
| 4, 5, 21, 24, 3, 4, 18 |  |  | 7 | 1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 18 | шт
| 9-10, 10-12, 16-17, 17-18, 18-19, 40-43, 46-47, 2-3, 3-4, 6-7, 11-12, 7-13, 13-14, 21-22, 23-24, 33-34, 34-35. |  |  | 7 | 4 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 80 | шт
| 1-2, 2-3, 8-10, 17-18, 18-19. |  |  | 7 | 0.5 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 49 | шт
1.4.22. | с.Архангеловка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.6 | км
| 5, 6, |  |  | 9 |  | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 2 | шт
| 1-2, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 8-9. |  |  | 9 | 1 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 23 | шт
| Ф№2 быт 6, 7, 12, |  |  | 9 | 0.5 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 7 | шт
| 1-2, 2-3, 6-7, 8-9, 10-11, 11-12, 12-13, 15-16, |  |  | 9 | 1 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 63 | шт
| 21-24 |  |  | 9 |  | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ в пролетах | 0.36 | км
1.4.23. | с.Преображенка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.8 | км
| 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 37 |  |  | 12 | 1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси опор | 14 | шт
| 1-2, 2-3, 12-13, 13-14, 25-26, 39-40, |  |  | 12 | 1 | Обрезка крон деревьев в пролетах | 14 | шт
| 34-36 |  |  | 12 |  | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ в пролетах | 0.32 | км
1.4.24. | ВЛ-0,4 кВ с. Ильмовка | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 0.5 | км
| КТП-1119 ф-2 -10,12; КТП-1117 ф-3 -28,15,22,25,26,27; КТП-1119 ф-1 -10,8,17,21 |  |  | 9 |  | Замена опор | 12 | шт
| КТП-1119 ф-2 -10,12; КТП-1117 ф-3 -28,15,22,25,26,27; КТП-1119 ф-1 -10,8,17,21 |  |  | 9 |  | Замена вводов | 15 | шт
| КТП-1117 ф-1 |  |  | 9 |  | Обрезка крон деревьев | 50 | шт
| КТП-1117 ф-1 |  |  | 9 |  | Замена А-обр. опор | 2 | шт
1.4.25. | ВЛ-0,4 кВ с. Тихменево | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 2.4 | км
| КТП-1056 ф-1 "Быт" 26-27,33-34,32-33,40-48,55-56 |  |  | 10 |  | обрезка крон деревьев | 94 | шт
| КТП-1062 ф-4, КТП-1056 ф-1, ф-2, КТП-1060 ф-1, КТП-1054 ф-4, ф-3 |  |  | 10 |  | Выправка опор | 47 | шт
| 23,24,37,48,44,43,42, |  |  | 10 |  | замена опор | 15 | шт
| 13,40,41,38,33 |  |  | 10 |  | замена А-обр. опор | 7 | шт
| 13-48 | к |  | 10 |  | Замена провода | 1.12 | км
1.4.26. | ВЛ-0,4 кВ с. Буссе | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1 | км
| 3,5,6,8,9,11,12,16,20,22,23,26,29,47,43, 42,1,4,6,7,23,1,2,3,4,6,7, | к |  | 5 |  | Замена опор | 25 | шт
| 2,5,9, | к |  | 5 |  | Замена А-обр. опор | 3 | шт
| 1-47 | к |  | 5 |  | Замена вводов | 20 | шт
1.4.27. | ВЛ-0,4 с.Пантелеймоновка, | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.1 | км
| КТП-1104 -3,5,6,8,9,11; КТП-1105 -3,5,6,11,13,15,16; КТП-1106 -6,11,13,15,17,18,20,21; КТП-1109 -11,13,14,16,17,19,21,23,25; КТП-1103 -21,23,26 |  |  | 6 |  | Выправка опор | 33 | шт
| КТП-1104 -3-6,8-11; КТП-1105 -3-6,11-16; КТП-1106 -6-11,13-15,17-18,20-21; КТП-1109 -11-13,14-16,17-19,21-25; КТП-1103 -21-26 |  |  | 6 |  | Обрезка крон деревьев | 55 | шт
1.4.28. | ВЛ-0,4 кВ с. Тургенево | к |  |  |  | Протяженость рем-го участка | 1.1 | км
| КТП-1118 ф-1, ф-2 ; КТП-1120 ф-1; КТП-1162 ф-1, ф-2 | к |  | 7 |  | Замена опор | 25 | шт
| КТП-1118 ф-1, ф-2 ; КТП-1120 ф-1; КТП-1162 ф-1, ф-2 | к |  | 7 |  | Замена вводов | 30 | шт
| КТП-1118 ф-1, ф-2 ; КТП-1120 ф-1; КТП-1162 ф-1, ф-2 |  |  | 7 |  | Обрезка крон деревьев | 160 | шт
| КТП-1118 ф-1, ф-2 ; КТП-1120 ф-1; КТП-1162 ф-1, ф-2 |  |  | 7 |  | Выправка опор | 6 | шт
1.4.29. | ВЛ-0,4 кВ с.Воскресенка | к |  | 6 |  | Протяженость рем-го участка | 4
| Замена опор промежуточных |  |  |  |  | Замена опор промежуточных | 100
| Замена опор сложных |  |  |  |  | Замена опор сложных | 18
| замена провода наСИП |  |  |  |  | замена провода наСИП | 4
| Замена вводов |  |  |  |  | Замена вводов | 45
1.4.30. | ВЛ-0,4 кВ с.Глубинное | к |  | 3 |  | Протяженость рем-го участка | 4.7
| Замена опор промежуточных |  |  |  |  | Замена опор промежуточных | 124
| Замена опор сложных |  |  |  |  | Замена опор сложных | 30
| замена провода наСИП |  |  |  |  | замена провода наСИП | 4.7
| Замена вводов |  |  |  |  | Замена вводов | 75
| Ремонт КТПН с трансформаторами |  |  |  |  | Ремонт КТПН с трансформаторами | 4
1.4.31. | ВЛ-0,4 кВ с.Ромны | к |  | 5 |  | Протяженость рем-го участка | 3.1
| Замена опор промежуточных |  |  |  |  | Замена опор промежуточных | 80
| Замена опор сложных |  |  |  |  | Замена опор сложных | 15
| замена провода наСИП |  |  |  |  | замена провода наСИП | 3.1
| Замена вводов |  |  |  |  | Замена вводов | 40
1.4.32. | ВЛ-0,4 кВ с.Веденка | к |  | 4 |  | Протяженость рем-го участка | 4.2
| Замена опор промежуточных | [5 empty] | 110
| Замена опор сложных | [5 empty] | 22
| замена провода наСИП | [5 empty] | 4.2
| Замена вводов | [5 empty] | 60
2. | Оборудование ПС 35-110 кВ | [5 empty] | 41
2.1. | ПС 110/10/6 кВ "Разрез"
| Коммутационная аппаратура. | к | ЦП-1.4 | 3 | 3 | РЛНДЗ-2-110/600 с заменой ОСИ-110 кВ на полимерную | 1 | шт.
|  | т |  | 5 | 1 | РЛНДЗ-2-110/600 | 1 | шт.
|  | к |  | 5, 6 | 6 | ОД-110М | 3 | шт.
|  | к |  | 5, 6 | 4 | КЗ-110 | 2 | шт.
|  | к | ТН | 1, 2, 5 | 10 | ВМП-10К | 5 | шт.
|  | т |  | 1 | 5 | ВМП-10К | 5 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 5 | 5 | ТДТН-16000/110/6 | 1 | шт.
2.2. | ПС 110/35/10 кВ "Лучегорск"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 6, 7 | 6 | ВМТ-110Б | 2 | шт.
|  | к |  | 6, 7 | 6 | ВМ-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 4, 8 | 2 | РЛНДЗ-2-35-600 | 4 | шт.
|  | к | ТН | 3, 5 ,6, 7 | 24 | РЛНДЗ-1-35-600 с заменой ОСИ-35 кВ на полимерную | 8 | шт.
|  | к | ТН | 4, 5, 8 | 12 | РЛНДЗ-2-35-600 с заменой ОСИ-35 кВ на полимерную | 4 | шт.
|  | к |  | 8, 10 | 16 | ВМП-10П | 8 | шт.
|  | к |  | 3 | 6 | ВВТЭ-10 | 2 | шт.
|  | к |  | 2, 12 | 11 | ВМП-10П замена на ВКВ | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 6, 7 | 4 | ТФЗМ-110Б-1У1 | 6 | шт.
|  | к |  | 9 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт.
|  | т |  | 12 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 6 | 3 | ТМА-10/60 | 1 | шт.
|  | т |  | 7 | 3 | ТМ-10/60 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 10 | 4 | РВП-10 замена на ОПН | 6 | шт.
|  | к | п | 6.7 | 7 | ТДТН-10000 ремонт бортового ограждения маслоприёмника | 2 | шт.
2.3. | ПС 110/35/10 кВ "Игнатьевка"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 7 | 2 | С-35М | 1 | шт.
|  | к | ТН | 7 | 3 | ВК-10 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 6, 7 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт.
|  | т |  | 2 | 2 | НАМИ-10 | 2 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 7 | 8 | ТМТН-6300/110 У1 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 6.7 | 6 | ТМ-160 | 2 | шт.
|  | к | МГ | 6.7 | 20 | Покраска м/к порталов 110, 35 кВ, Т-1, Т-2 | 10 | т
2.4. | ПС 110/35/6 кВ "Надаровская"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 8 | 17 | У-110 | 1 | шт.
|  | к |  | 8 | 4 | РНДЗ-1-110-1000 | 1 | шт.
|  | к |  | 8, 9 | 10 | С-35М | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 4, 5 | 6 | ЗНОМ-35 | 6 | шт.
|  | т |  | 4 | 4 | НКФ-110-57 | 6 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 11 | 6 | ТМ-160 | 2 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 12 | 3 | РВП-6 замена на ОПН | 6 | шт.
2.5. | ПС 110/6 кВ "Насосная"
| Коммутационная аппаратура. | т | ЦП-1.4 | 4 | 3 | ОДЗ1-110/1000У1 с заменой ОСИ-110 кВ на полимерную | 2 | шт.
|  | т |  | 4 | 2 | КЗ-110 | 2 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 9 | 8 | ТМН-6300/110-80 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 9, 10 | 2 | НТМИ-6 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 4, 9 | 6 | ТМ-40 | 2 | шт.
|  | к |  | 9, 10 | 8 | РВС-110 | 6 | шт.
2.6. | ПС 110/35/10 кВ "Рощино"
| Коммутационная аппаратура | к | ЦП-1.4 | 7.8 | 4 | РНДЗ-2-35/1000 с заменой ОСИ-35 кВ на полимерную | 10 | шт
|  | к |  | 5.6 | 6 | С-35М-630 | 2 | шт
|  | к |  | 10 | 1 | РС-10/1600 | 1 | шт
|  | к | ТН | 4.1 | 6 | ВВЭ-М-10-20 | 11 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 6 | 2 | ТДТН-10000 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | к |  | 4 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт
|  | к |  | 4 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | к |  | 2,4,7,8 | 11 | Ячеек К-47 | 15 | шт
|  | к |  | 7.8 | 2 | 1, 2с. 10 кВ | 2 | шт
|  | к | МГ | 11 | 5 | Покраска КРУН-10 кВ | 230 | м2
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 3 | РВП-10 замена на ОПН | 6 | шт.
|  | к |  | 7 | 1 | ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, здание ОПУ- ремонт выходов и заделок кабельных каналов | 0.2 | м3
2.7. | ПС 110/35/10 кВ "Новопокровка"
| Коммутационная аппаратура | т |  | 3 | 2 | ОДЗ-110 | 1 | шт
|  | т |  | 3 | 2 | КЗ-110 | 1 | шт
|  | к | ЦП-1.4 | 5, 6 | 10 | РЛНДЗ-35/1000 с заменой ОСИ-35 кВ на полимерные-24шт. | 4 | шт
|  | к |  | 1,2,12 | 8 | ВК-10 | 5 | шт
|  | т |  | 4 | 1 | ВК-10 | 2 | шт
|  | к |  | 5 | 1 | РС-10 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | к |  | 5 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | к |  | 6 | 3 | ОРУ-110 кВ замена разрушенных лотков и крышек кабельных каналов. | 20 | п/м
|  | к |  | 8 | 5 | ОРУ-110 кВ ремонт портала 110 кВ ВЛ "Иман" | 1 | шт
|  | к |  | 8 | 3 | К-47 восстановление ремонтной площадки | 0.6 | т
|  | к | МГ | 9.1 | 7 | Покраска м/к порталов: 1МО, ПЛ 110 кВ ВЛ Иман, ПЛ 110 кВ ВЛ Рощино, ПЛ 35 кВ ВЛ Ракитное, ПЛ 35 кВ ВЛ Лукьяновка, ПШ 35 кВ Т1, ПШ 35 кВ Т2, ПЛ 10 кВ ВЛ Ромны, ПШ 10 кВ Т2. | 7 | т
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 3 | РВП-10 замена на ОПН | 6 | шт.
|  | к |  | 3 | 6 | Ремонт ограждения ПС | 300 | м2
2.8. | ПС 110/6 кВ "Восток"
| Коммутационная аппаратура | к |  | 1.2 | 8 | ВК-10 | 4 | шт
|  | т |  | 1,2,10 | 3 | ВК-10 | 7 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 6 | 2 | ТДН-16000 | 1 | шт
|  | т |  | 8 | 2 | ТДН-16000 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | к |  | 10 | 1 | НТМИ-6 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | к |  | 6.8 | 9 | ОРУ-110 кВ замена разрушенных лотков и крышек кабельных каналов. | 90 | п/м
|  | к |  | 12 | 4 | Ячейки К-47 ремонт сети освещения. | 18 | яч
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 3 | РВП-6 замена на ОПН | 6 | шт.
|  | к |  | 12 | 2 | КРУН-6 кВ. Ремонт обогрева коридора. | 18 | яч
2.9. | ПС 110/10 кВ "Глубинное"
| Коммутационная аппаратура | т | МГ | 9 | 2 | РНДЗ-2Б-110 | 2 | шт
|  | т | МГ | 9 | 1 | РНГНП.2-ОП-110 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | т | МГ | 9 | 1 | НКФ-110 | 3 | шт
|  | т | МГ | 4 | 1 | ТФНД-110 | 3 | шт
2.10. | ПС 35/10 кВ "Уссури"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 1.2 | 14 | ВК-10 | 12 | шт
|  | к |  | 5.6 | 10 | С-35 | 5 | шт
|  | к |  | 5.6 | 12 | РДЗ-2-35/1000 | 12 | шт
|  | к |  | 5.6 | 2 | РВЗ-10/400 | 2 | шт
|  | к |  | 5.6 | 6 | кап. ремонт ячеек К-47 (ЗР-10) | 14 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 6.9 | 6 | ТДТН-10000-110/35/10 расшиновка, ошиновка тр-ра, ремонт ПБВ-35 кВ 3 шт., ремонт расширителя | 2 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 5 | 1 | ТФЗМ-35 | 2 | шт
|  | т |  | 5.6 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт
|  | т |  | 9 | 2 | НАМИ-10 | 2 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | к |  | 9 | 2 | ЗОН-110 | 2 | шт
|  | т |  | 6.9 | 2 | ТМ-40-10/0,4 расшиновка, ошиновка тр-ра, ремонт ПБВ-10 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 5.6 | 2 | 1, 2 с.ш. 10 кВ | 2 | шт
|  | т |  | 9 | 3 | ТДТН-10000 ремонт маслоприемников | 2 | шт
|  | т |  | 9 | 1 | Ремонт контура заземления ПС | 1000 | м2
|  | т |  | 9 | 2 | РВС-110 | 6 | шт
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 2 | РВО-10 замена на ОПН-10 | 12 | шт
|  | к |  | 5.6 | 2 | СМП-66√3 | 2 | шт
|  | к |  | 5.6 | 2 | ВЗ-600-0,25 | 2 | шт
|  | к | МГ | 6.9 | 4 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций ПС: 4 портала (портал РВС-35 кВ,110 кВ Т-2 -2шт., портал ОПН-35 кВ, портал РВС-110 кВ Т-1, приемный портал ВЛ-35 кВ Т-1, Т-2) | 6 | тн.
|  | к |  | 6.1 | 10 | Покраска ТДТН-10000 | 20 | тн.
2.11. | ПС 35/10 кВ "Пантелеймоновка"
| Коммутационная аппаратура. | к | ТН | 8 | 4 | ВПМ-10 | 2 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 8 | 4 | ТМН-4000-35/10 расшиновка, ошиновка тр-ра, ремонт РНТА, ремонт радиатора охлаждения, ремонт расширителя | 2 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 8 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт
|  | т |  | 8 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 8 | 2 | ТМ-25-10/0,4 расшиновка, ошиновка тр-ра, ремонт ПБВ-10 кВ | 2 | шт
|  | к |  | 8 | 1 | СМП-66√3 | 1 | шт
2.12. | ПС 35/10 кВ "Тихменево"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 8 | 1 | ОД-35 | 1 | шт
|  | т |  | 8 | 1 | КЗ-35 | 1 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 8 | 2 | ТМ-1600-35/10 расшиновка, ошиновка тр-ра, ремонт ПБВ, замена ввода | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 8 | 1 | ТФН-35 | 3 | шт
|  | т |  | 8 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 8 | 1 | ТМ-25-10/0,23 расшиновка, ошиновка тр-ра, ремонт ПБВ-10 кВ | 1 | шт
|  | к | ЦП-1.3 | 8 | 1 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 6 | шт
2.13. | ПС 35/10 кВ "Пожарское"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 4 | 2 | ОД-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 4 | 2 | КЗ-35 | 2 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 12 | 5 | ТМН-1600/35-73 У1 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 12 | 4 | ТМ-25 | 2 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 10 | 4 | РВП-10 замена на ОПН | 6 | шт.
|  | к |  | 4 | 5 | кап.ремонт ячеек КРУН-10 кВ (РВ(З) -10) | 18 | шт.
2.14. | ПС 35/10 кВ "Водозабор"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 3 | 6 | ВМПП-10 | 2 | шт
|  | к | ЦП-1.4 | 8 | 3 | РЛНДЗ-2-35/1000 с заменой ОСИ-35 кВ на полимерную | 1 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 8 | 4 | ТМН-1600/35 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | к |  | 8 | 4 | К-К-6-9 восстановление ремонтной площадки | 0.6 | тн.
2.15. | ПС 35/10 кВ "Губерово"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 2 | 2 | ВМП-10-1000 | 1 | шт
|  | к | ТН | 2 | 4 | ВМП-10-630 | 3 | шт
|  | т |  | 12 | 6 | ВМП-10-630 | 3 | шт
|  | т |  | 4 | 1 | ОД-35 | 1 | шт
|  | к |  | 4 | 1 | КЗ-35 с заменой ОСИ-35 кВ на полимерную | 1 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 3 | 5 | ТМН-4000/35/10 | 1 | шт
|  | т |  | 3 | 5 | ТМ-4000/35/10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 11, 12 | 6 | ТМ-63 | 2 | шт
|  | к | ЦП-1.3 | 12 | 6 | РВП-10 замена на ОПН | 9 | шт
2.16. | ПС 35/10 кВ "Верхний Перевал"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 9 | 4 | ВМГ-133 | 2 | шт
|  | к |  | 9 | 4 | С-35М | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | к |  | 9 | 1 | НТМИ-10-66 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 9 | 3 | ТМ-25 | 1 | шт
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 2 | РВП-10 замена на ОПН | 3 | шт
|  | к | ЦП-1.4 | 9 | 2 | Линейный портал 35 кВ замена ОСИ-35 кВ на полимерную | 3 | шт
|  | к |  | 11 | 2 | Ремонт ограждения ПС | 240 | м2
|  | к | МГ | 5 | 4 | КРУ-П-10 покраска металлоконструкций | 1.5 | т
2.17. | ПС-35/10 кВ "Вишневка"
| Коммутационная аппаратура. | к | ТН | 10 | 1 | ВМ-10 | 1 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 2.12 | 6 | ТМН-4000 | 2 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 12 | 1 | ЗНОМ-35 | 3 | шт
|  | т |  | 2.12 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 2.12 | 4 | ТМ-30 | 2 | шт
2.18. | ПС-35/10 кВ "Красный Кут"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 9.1 | 4 | ВВТЭ-М-10 | 4 | шт
|  | т |  | 10 | 2 | ВМПЭ-10 | 2 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 10 | 3 | ТМ-2500 | 1 | шт
|  | т |  | 9 | 3 | ТМ-4000 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 9 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт
|  | т |  | 10 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 9.1 | 2 | РВС-35 | 6 | шт
|  | т |  | 9.1 | 2 | ПСН-35 | 6 | шт
|  | к |  | 9.1 | 8 | Замена изоляции 1, 2 с. 35 кВ | 2 | шт
|  | т |  | 9.1 | 4 | ТМ-100-35 | 2 | шт
2.19. | ПС-35/10 кВ "Евгеньевка"
| Силовые трансформаторы | т |  | 8 | 2 | ТМН-4000 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 8 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 8 | 1 | РВС-35 | 3 | шт
2.20. | ПС-35/10 кВ "Луговая"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 7.8 | 3 | РНДЗ-2-35 | 2 | шт
|  | к |  | 7.8 | 6 | РНДЗ-1-35 | 4 | шт
|  | к |  | 7 | 1 | РНД-35 | 1 | шт
|  | к |  | 7.8 | 6 | ВВТЭ-М-10 | 6 | шт
| Силовые трансформаторы | т |  | 7.8 | 4 | ТМ-1600 | 2 | шт
| Измерительные трансформаторы | т |  | 7.8 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 7.8 | 3 | РВС-35 | 9 | шт
|  | т |  | 7.8 | 2 | ПСН-35 | 6 | шт
|  | т |  | 8 | 1 | ТМ-25 | 1 | шт
|  | т |  | 7 | 1 | ТМ-30 | 1 | шт
|  | к | МГ | 8 | 4 | Покраска оборудования ОРУ-35 кВ Т-1,Т-2 | 2 | шт
|  | к | МГ | 9 | 4 | Покраска КРУН-10 кВ | 1 | шт
2.21. | ПС-35/10 кВ "Новосельская"
| Силовые трансформаторы | т |  | 1 | 2 | ТМ-2500 | 1 | шт
|  | т |  | 12 | 2 | ТМ-100 | 1 | шт
|  | т |  | 11 | 2 | ТМ-1600 | 1 | шт
| Измерительные трансформаторы | к |  | 11 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 1,11,12 | 3 | РВС-35 | 9 | шт.
|  | т |  | 1.12 | 2 | ПСН-35 | 6 | шт.
|  | к |  | 11 | 1 | ТМ-25 | 1 | шт.
2.22. | ПС-35/10 кВ "Хвалынка"
| Силовые трансформаторы | т |  | 1.12 | 6 | ТМН-4000 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 11 | 1 | ЗНОМ-35 | 6 | шт.
|  | т |  | 1 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт.
|  | т |  | 12 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 1,11,12 | 3 | РВС-35 | 9 | шт.
|  | т |  | 1.12 | 2 | ТМ-30 | 2 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 12 | 1 | РВП-10 замена на ОПН (многолетний график) | 3 | шт.
2.23. | ПС-35/10 кВ "Заря"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 5.6 | 6 | С-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 4 | 4 | С-35 восстановление обогрева приводов, баков | 5 | шт.
|  | к |  | 5.6 | 2 | РНДЗ-2-35 | 2 | шт.
|  | к |  | 5.6 | 4 | РНДЗ-1-35 | 4 | шт.
|  | т |  | 5.6 | 3 | ВПМ-10 | 3 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 5 | 2 | ТМН-2500 | 1 | шт.
|  | т |  | 6 | 2 | ТМ-2500 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 5.6 | 3 | ЗНОМ-35 | 12 | шт.
|  | т |  | 5.6 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
|  | т |  | 5.6 | 2 | ТМ-25 | 2 | шт.
|  | к | МГ | 6 | 4 | Покраска оборудования ОРУ-35 кВ Т-1,Т-2 | 2 | шт.
|  | к | МГ | 7 | 4 | Покраска КРУН-10 кВ | 1 | шт.
2.24. | ПС-35/10 кВ "Александровка"
| Силовые трансформаторы | т |  | 5 | 2 | ТМ-1600 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 5 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 5 | 1 | РВС-35 | 3 | шт.
|  | т |  | 5 | 1 | ТМ-30 | 1 | шт.
|  | к | МГ | 5 | 2 | Покраска оборудования ОРУ-35 кВ Т-1 | 1 | шт.
|  | к | МГ | 5 | 2 | Покраска КРУН-10 кВ | 1 | шт.
2.25. | ПС-35/10 кВ "Чкаловка"
| Коммутационная аппаратура. | т | ТН | 2.3 | 6 | ВВТЭ-М-10 | 12 | шт.
|  | к |  | 4 | 11 | МВ-10 замена на ВКВ | 1 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 2.3 | 6 | ТМН-4000 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 1.3 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 3 | 1 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | т |  | 1 | 1 | ТМ-63 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 3 | 1 | РВП-10 замена на ОПН (многолетний график) | 3 | шт.
2.26. | ПС-35/10 кВ "Сташевка"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 11 | 1 | ВТ-35 | 1 | шт.
|  | к |  | 4.11 | 11 | МВ-10 замена на ВКВ | 3 | шт.
|  | т |  | 4.11 | 2 | РНДЗ-2-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 4.11 | 3 | РНДЗ-1-35 | 3 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 4.11 | 4 | ТМ-1600 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 4.11 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 4.11 | 2 | РВС-35 | 12 | шт.
|  | т |  | 4 | 1 | ТМ-30 | 1 | шт.
|  | т |  | 11 | 1 | ТМ-63 | 1 | шт.
2.27. | ПС-35/10 кВ "Новорусановка"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 2.3 | 2 | ВПМ-10 | 2 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 2.3 | 4 | ТМ-1600 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 2.3 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт.
|  | т |  | 2 | 1 | ТФЗМ-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 2.3 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции | т |  | 2.3 | 2 | РВС-35 | 9 | шт.
|  | т |  | 2 | 1 | ТМ-30 | 1 | шт.
|  | т |  | 3 | 1 | ТМ-63 | 1 | шт.
2.28. | ПС 35/10 кВ "Лукьяновка"
| Коммутационная аппаратура | к |  | 4.7 | 8 | РЛНДЗ-2-35/1000 | 4 | шт.
|  | к |  | 10 | 1 | С-35М | 1 | шт.
|  | к | ТН | 4,5,12 | 8 | ВМГ-10 | 7 | шт.
|  | к |  | 4 | 1 | РС-10 | 1 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 11 | 1 | ТМ-1000 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 9.1 | 2 | НАМИ-10 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 7.1 | 2 | ПСН-35 | 6 | шт.
|  | к |  | 2,3,9,10 | 7 | Ячейка К-37 | 9 | шт.
|  | к |  | 2.9 | 4 | Ячейка ТСН-1,2 К-37 | 2 | шт.
|  | к |  | 9.1 | 2 | 1, 2с. 10 кВ | 2 | шт.
|  | к |  | 3.4 | 4 | Покраска КРН-III-У | 160 | м2
|  | к |  | 12 | 5 | Ремонт ограждения ПС с окраской | 240 | м2
|  | к | МГ | 7 | 5 | Покраска м/к порталов: 1МО, 2МО, ПТр-35 кВ 1сш, ПТр-35 кВ 2сш, ПЛ-35 кВ 1сш Резерв, ПЛ-35 кВ 2сш, 1ПШ-35кВ 1сш, 2ПШ-35кВ 1сш, 1ПШ-35кВ 2сш, 2ПШ-35кВ 2сш. | 5 | т
2.29. | ПС-35/10 кВ "Веденка"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 4 | 4 | ВМГ-10 | 4 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 4 | 2 | ТМН-2500 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | к |  | 4 | 2 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 1 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 3 | шт.
|  | к |  | 4 | 1 | СМР-55 | 1 | шт.
|  | к |  | 4 | 1 | ВЗ-600 | 1 | шт.
2.30. | ПС-35/10 кВ "Ракитное"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 4 | 7 | ВМГ-10 | 7 | шт.
|  | к |  | 7 | 2 | С-35 | 1 | шт.
|  | к |  | 7 | 6 | РЛНДЗ-2-35 | 6 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 4 | 2 | ТМН-2500 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 4 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 4 | 2 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | к |  | 4.7 | 2 | СМР-55 | 2 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 1 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 3 | шт.
|  | к |  | 7 | 6 | Покраска металлоконструкций ПС | 2 | тн.
2.31. | ПС-35/10 кВ "Малиново"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 6 | 6 | ВМГ-10 | 5 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 6 | 2 | ТМ-1600 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 6 | 2 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 1 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 3 | шт.
|  | к |  | 6 | 9 | РВ-10/400 | 9 | шт.
|  | к |  | 6 | 2 | ячеек КРН-III-10 (ремонт разъед. 10 кВ) | 7 | шт.
|  | к |  | 6 | 1 | СМР-55 | 1 | шт.
|  | к |  | 6 | 1 | ВЗ-600 | 1 | шт.
2.32. | ПС-35/10 кВ "Рождественка"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 11 | 3 | ВМП-10 | 3 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 5 | 2 | ТМ-2500 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 5 | 1 | ЗНОМ-35 | 3 | шт.
|  | к |  | 5 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 5 | 2 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 1 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 3 | шт.
|  | к |  | 5 | 2 | ячеек КРН-10 У-1 (ремонт разъед. 10 кВ) | 7 | шт.
2.33. | ПС-35/10 кВ "Новотроицкое"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 8 | 3 | ВМГ-10 | 3 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 8 | 2 | ТМ-1000 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 8 | 1 | НТМИ-10 | 1 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 8 | 2 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 1 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 3 | шт.
|  | к |  | 8 | 1 | СМР-55 | 1 | шт.
|  | к |  | 8 | 1 | ВЗ-600 | 1 | шт.
|  | к |  | 8 | 2 | ячеек КРН-III-10 (ремонт разъед. 10 кВ) | 7 | шт.
2.34. | ПС-35/10 кВ "Лазо"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 12 | 8 | ВМПП-10 | 8 | шт.
|  | т |  | 9 | 1 | ВВТЭ-М-10 | 1 | шт.
|  | к |  | 10 | 3 | РЛНДЗ-2-35 | 3 | шт.
|  | к |  | 9,10 | 4 | ВТ-35/600 | 3 | шт.
|  | к |  | 10 | 2 | ячеек КРУ-11-10 1, 2 с.(ремонт разъед. 10 кВ) | 16 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 9 | 8 | ТМН-6300 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к |  | 11 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт.
|  | к |  | 2 | 2 | НАМИ-10 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 9 | 2 | ТМ-100/35 | 1 | шт.
|  | т |  | 9 | 2 | ТМ-100/10 | 1 | шт.
|  | т |  | 2 | 1 | РВП-10 | 3 | шт.
2.35. | ПС-35/6 кВ "ЛДК"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 3 | 12 | ВМПП-10 | 5 | шт.
|  | т |  | 5 | 4 | ВВТЭ-М-10 | 4 | шт.
|  | к |  | 5 | 5 | РЛНДЗ-2-35 | 3 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 5 | 4 | ТДУ-10000 | 1 | шт.
|  | т |  | 7 | 4 | ТДНС-16000 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 1 | 2 | НАМИ-6 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 5,7 | 4 | ТМ-63 | 2 | шт.
|  | т |  | 1 | 1 | РВП-6 | 3 | шт.
2.36. | ПС 35/10кВ "Руновка"
| Коммутационная аппаратура. | т |  | 3 | 2 | РЛНДЗ-2-35/600 | 2 | шт.
|  | т |  | 3 | 3 | РЛНДЗ-1-35/600 | 3 | шт.
|  | т |  | 3 | 1 | ВТ-35/630-12,5 | 1 | шт.
|  | к |  | 8 | 4 | ВТ-35/630-20 | 1 | шт.
|  | к |  | 8 | 10 | ВМ-10-12,5/630 | 4 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 3 | 6 | ТМН-4000/35 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 3 | 1 | НОМ-35 | 2 | шт.
|  | к |  | 8 | 2 | НАМИ-10/66 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 3 | 4 | ТМ-25 | 2 | шт.
|  | т |  | 8 | 4 | Ремонт ограждения ОРУ-35 кВ. | 20 | м2
2.37. | ПС 35/10 кВ "Крыловка"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 4 | 9 | РЛНДЗ-1-35/600 | 3 | шт.
|  | к |  | 4 | 3 | РЛНДЗ-2-35/600 | 1 | шт.
|  | к |  | 5 | 3 | ВТ-35/630-20 | 1 | шт.
|  | т |  | 4 | 1 | ВТ-35/630-20 | 2 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 4 | 8 | ТМ-1600/35 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 4 | 1 | ЗНОМ-35 | 3 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 4 | 3 | ТМ-25 | 1 | шт.
|  | т |  | 4 | 6 | Ремонт ограждения ОРУ-35 кВ. | 60 | м2
2.38. | ПС 35/10кВ "Шмаковка"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 5, 7 | 10 | ВМГ-133/630 | 5 | шт.
|  | к |  | 5 | 3 | ВМПП-10/630 | 1 | шт.
|  | к |  | 5 | 2 | ВМГ-10/630 | 1 | шт.
|  | к |  | 5 | 3 | ВТ-35/630 | 1 | шт.
|  | т |  | 7 | 1 | ВТ-35/630 | 1 | шт.
|  | к | ЦП-1.4 | 7.8 | 10 | РЛНДЗ-1-35/600 с заменой изоляторов | 7 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 4 | 4 | ТМН-6300 | 1 | шт.
|  | т |  | 4 | 4 | ТМ-6300 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 10 | 2 | НАМИ-10/66 | 2 | шт.
|  | к | ЦП-1.3 | 9 | 4 | Замена РВО-10 на ОПН-10 | 15 | шт.
|  | т |  | 10 | 2 | РВС-35 | 6 | шт.
|  | т |  | 10 | 5 | ТМ-63 | 2 | шт.
|  | т |  | 4 | 6 | Планировка территории ПС | 150 | шт.
|  | т |  | 5 | 3 | Устройство ворот ОРУ-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 5 | 4 | Покраска м/к оборудования ПС | 2 | шт.
|  | т |  | 7 | 2 | Ремонт контура заземления ОРУ-35кВ | 450 | м2
2.39. | ПС 35/10кВ "Павлофедоровка"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 6 |  | РЛНДЗ-1-35/600 | 1 | шт.
|  | т |  | 6 |  | РЛНДЗ-1-35/600 | 2 | шт.
|  | т |  | 6 |  | ВТ-35/630 | 1 | шт.
|  | т |  | 6 |  | Покраска м/к КРУН-10 кВ 1 с. | 95 | м2
| Силовые трансформаторы | т |  | 6 |  | ТМ-2500/35 | 1 | шт.
|  | т |  | 6 |  | ТМ-4000/35 | 1 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 6 |  | НАМИ-10/66 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 6 |  | РВС-35 | 6 | шт.
|  | т |  | 6 |  | ТМ-25 | 2 | шт.
|  | т |  | 6 |  | Планировка территории ОРУ-35 кВ | 150 | м2
|  | т |  | 6 |  | Ремонт ограждения ПС | 20 | м2
2.40. | ПС 35/10 кВ "Марьяновка"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 5,6 | 6 | ВТ-35 | 2 | шт.
|  | к |  | 5,6 | 4 | РЛНД-1-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 5,6 | 2 | РЛНД-1-35 | 2 | шт.
|  | т |  | 6 | 2 | ВТ-35 | 1 | шт.
|  | т |  | 5 | 1 | ВМП -10КУ | 1 | шт.
| Силовые трансформаторы | т |  | 5,6 | 6 | ТМН-2500/35 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | т |  | 5,6 | 2 | НОМ-35 | 4 | шт.
|  | т |  | 5,6 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
| Прочее оборудование подстанции. | т |  | 5,6 | 4 | ТМ-25 | 2 | шт.
|  | к | МГ | 7 | 2 | Покраска металлоконструкций ПС | 1 | т
2.41. | РП-2091 "Нагорное"
| Коммутационная аппаратура. | к |  | 4 | 9 | ВМГ-133 | 3 | шт
|  | к |  | 4 | 3 | ВВТЭ-10 | 1 | шт
2.42. | Ремонт оборудования в трансформаторном цеху
| Измерительные трансформаторы | к |  | 11 | 5 | ЗНОМ-35 | 2 | шт.
|  | к |  | 10 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
| Измерительные трансформаторы | к | МГ | 11 | 5 | ЗНОМ-35 | 2 | шт.
|  | к | МГ | 10 | 2 | НТМИ-10 | 2 | шт.
3. | Трансформаторные подстанции | [5 empty] | 63
3.1. | с.Пожарское ТП 2019 "МТФ" |  |  | 3 |  | с.Пожарское ТП 2019 "МТФ" | 1
| ТП 2019 "МТФ" |  |  |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 3шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 150б. | 0 | шт
3.2. | с.Ц.Усадьба ТП 2063 "МТФ" |  |  | 3 |  | с.Ц.Усадьба ТП 2063 "МТФ" | 1
| ТП 2063 "МТФ" |  |  |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 3шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 150б. | 0 | шт
3.3. | с.Нагорное ЗТП 2092 "Мол.цех" |  |  | 3 |  | с.Нагорное ЗТП 2092 "Мол.цех" | 1
| ЗТП 2092 "Мол.цех" |  |  |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 6шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 8шт,Ремонт АВМ 0,4 кВ 2шт , Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 300б. | 0 | шт
3.4. | п.Лучегорск ЗТП 2002 "Автостанция" |  |  | 8 |  | п.Лучегорск ЗТП 2002 "Автостанция" | 1
| ЗТП 2002 "Автостанция" |  |  |  |  | Замена шкафа КРУ 10 кВ 8шт, Замена рубильника 0,4 кВ 16шт, Ремонт АВМ 0,4 кВ 2шт, Восстановление надписей и плакатов 300б, Окраска оборудования и подстанции 24м2. | 0 | шт
3.5. | п.Лучегорск ЗТП 2114 "Церковь" |  |  | 8 |  | п.Лучегорск ЗТП 2114 "Церковь" | 1
| ЗТП 2114 "Церковь" |  |  |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 2шт, Замена предохранителей ПК-10 6шт, Ремонт трех полюсного рубильника 0,4кВ 8шт, Ремонт АВМ 0,4 кВ 2шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 300б. | 0 | шт
3.6. | п.Лучегорск ЗТП 2074 "ГПТУ" |  |  | 8 |  | п.Лучегорск ЗТП 2074 "ГПТУ" | 1
| ЗТП 2074 "ГПТУ" |  |  |  |  | Замена шкафа КРУ 0,4 кВ 6шт, Восстановление надписей и плакатов 300б, Окраска оборудования и подстанции 24м2. | 0 | шт
3.7. | с. Нововладимировка КТПН-3276 "меб.фабрика"7 | к |  | 4 |  |  | 1 | шт
| КТПН-3276 "меб.фабрика"7 |  |  | 4 |  | Замена главного рубильника 1шт, Замена АВН-0,4 кВ 2шт, Замена тр-ров тока 3шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Замена РВО-10 3шт, Востановление надписей 1шт, Замена проходного изолятова 3шт, Замена опорного изолятора 12шт, Окраска подстанции 22шт, Замена вводов 0,4 Кв 2шт, Ремонт корпуса КТП-сварные работы 15шт, Ремонт корпуса КТП-сварные работы 15пог.м. | 0 | шт
3.8. | с. Буссевка, КТПН-3090 "з/ток" | к |  | 4 |  | Кап. ремонт КТП | 1
| КТПН-3090 "з/ток" |  |  | 4 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 30м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.9. | с. Буссевка, КТП-3087 "школа" | к |  | 4 |  | Кап. ремонт КТП | 1
| КТП-3087 "школа" |  |  | 4 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 6м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.10. | с. Воскресенка КТП-3009"з/ток" | к |  | 6 |  | Кап. ремонт КТП | 1
| КТП-3009"з/ток" |  |  | 6 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 6м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.11. | с. Воскресенка КТП-3007"быт" | к |  | 6 |  | Кап. ремонт КТП | 1
| КТП-3007"быт" |  |  | 6 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 6м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.12. | с. Воскресенгка КТП-3291 "Быт" | к |  | 7 |  | Кап. ремонт КТП | 1
| КТП-3291 "Быт" |  |  | 7 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 6м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.13. | с. Воскресенка КТП-3282 "быт" | к |  | 9 |  | Кап. ремонт КТП
| КТП-3282 "быт" |  |  | 7 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 6м2. | 0 | шт
3.14. | с. Новосельское КТП-3045 "мастерские" 250 кВА | к |  | 10 |  | Кап. ремонт КТП
| КТП-3045 "мастерские" |  |  | 7 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 10м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.15. | КТПН-10/0,4 кВ с.Кронштадка | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТПН-3411"школа" 250кВа |  | ТН |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трех полюсного рубильника 0,4кВ 3шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 150б. |  | шт
3.16. | КТПН-10/0,4 кВ с.Александровка |  |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТПН-3300"З/ток" 250кВА |  | ТН |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трех полюсного рубильника 0,4кВ 3шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 150б. |  | шт
3.17. | КТПН-10/0,4 кВ с.Александровка | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТПН-3386"З/ток" 160кВА |  | ТН |  |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трех полюсного рубильника 0,4кВ 3шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 150б. |  | шт
3.18. | КТП-4017 "С.Адм." с.Новокрещенка | к |  | 6 | 10 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4017 "С.Адм." 160кВа | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.19. | КТП-4035 "Зерноток" с.Гоголевка | к |  | 6 | 10 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4035 "Зерноток" 160кВА | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.20. | КТП-4037 "Быт" с.Гоголевка | к |  | 6 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4037 "Быт" 100кВА | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.21. | КТП-4051 "СТО" с.Рощино | к |  | 7 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4051 "СТО" 160кВА | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.22. | КТП-4065 "Контора прииска" с.Вострецово | к |  | 7 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4065 "Контора прииска" 160кВА | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.23. | КТП-4089 "Овощехранилище" п.Восток | к |  | 7 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4089 "Овощехранилище" 400кВа | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.24. | КТП-4079 "КНС" п.Восток | к |  | 7 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| КТП-4079 "КНС" 400кВА | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 1шт, Замена предохранителей ПК-10 3шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 1шт, Замена разрядников 0,4кВ 3шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 2шт, Замена опорных изоляторов 3шт, Замена проходных изоляторов 2шт, Замена Н/В щита 1шт, Ремонт ограждения КТП 5пог.м. | 1 | шт
3.25. | ЗТП-4080 "Теплопункт" п.Восток | к |  | 6 | 2 | Протяженость рем-го участка | 1 | шт
| ЗТП-4080 "Теплопункт" 400кВа | к |  | 6 |  | Текущий ремонт силового трансформатора 2шт, Замена предохранителей ПК-10 6шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ 4шт, Замена разрядников 0,4кВ 6шт, Окраска оборудования и подстанции 24м2, Восстановление надписей и плакатов 1 /100б, Замена автоматич.выключателя 4шт, Замена опорных изоляторов 6шт, Замена проходных изоляторов 4шт, Ремонт перекрытия ЗТП 1шт. | 1 | шт
3.26. | с.Веденка КТП-5002 "Зерноток" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5002 "Зерноток" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена рубильников на автоматические выключатели 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.27. | с.Веденка КТП-5073 "Озерная" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5073 "Озерная" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2. | 1 | шт
3.28. | с.Веденка КТП-5009 "РММ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5009 "РММ" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.29. | с.Веденка КТП-5003 "ГСМ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5003 "ГСМ" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2. | 1 | шт
3.30. | с.Веденка КТП-5007 "СТФ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5007 "СТФ" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.31. | с.Веденка КТП-5004 "Молодежное" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5004 "Молодежное" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2. | 1 | шт
3.32. | с.Рождественка КТП-5059 "Школа" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5059 "Школа" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.33. | с.Рождественка КТП-5050 "Пилорама" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5050 "Пилорама" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2. | 1 | шт
3.34. | с.Рождественка КТП-5056 "Молодежное" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5056 "Молодежное" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.35. | с.Рождественка КТП-5049 "Быт-2" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5049 "Быт-2 | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.36. | с.Рождественка КТП-5054 "Лазо" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5054 "Лазо" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.37. | с.Рождественка КТП-5051 "Быт-1" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5051 "Быт-1" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.38. | с.Стретенка КТП-5060 "РММ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5060 "РММ" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.39. | с.Стретенка КТП-5057 "МТФ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5057 "МТФ" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.40. | с.Стретенка КТП-5063 "Сважина" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5063 "Сважина" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.41. | с.Стретенка КТП-5064 "Репко" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5064 "Репко" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.42. | с.Стретенка КТП-5061 "Зерноток" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5061 "Зерноток" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 1/100б. | 1 | шт
3.43. | с.Звенигородка КТП-5039 "Быт" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-5039 "Быт" | к |  | 6 | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 2шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 1 | шт
3.44. | г.Дальнереченск ЗТП-5062 "РТПС" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| ЗТП-5062 "РТПС" | к |  | 9 | 2 | Замена вводного рубильника 2шт, Ремонт выключателя нагрузки ВН-16 4шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Ремонт силового т-ра 2шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 30м2. | 2 | шт
3.45. | с.Зимники КТП№5100 "Быт" | к |  | 7 | 1 | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП№5100 "Быт" 63кВА | к |  | 7 |  | Переустройство фундамента 1шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного рубильника на КТП 1ввод, Замена рубильника 1шт, Замена автоматов 2шт, Замена проходного изолятора 3шт, Замена опорного изолятора 6шт, Покраска оборудования 12м2. | 1 | шт
3.46. | с.Междуречье КТП№5096 "П/совхоз" |  |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП№5096 "П/совхоз" 160кВА | к |  | 7 |  | Переустройство фундамента 1шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного рубильника на КТП 1ввод, Замена рубильника 1шт, Замена автоматов 2шт, Замена проходного изолятора 3шт, Замена опорного изолятора 6шт, Покраска оборудования 12м2. | 1 | шт
3.47. | с.Междуречье КТП№5097 "Быт" |  |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП№5097 "Бытз" 100кВА | к |  | 7 |  | Переустройство фундамента 1шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного рубильника на КТП 1ввод, Замена рубильника 1шт, Замена автоматов 2шт, Замена проходного изолятора 3шт, Замена опорного изолятора 6шт, Покраска оборудования 12м2. | 1 | шт
3.48. | П.Федоровка КТП-6007 250кВА | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-250 П-ФЕДОР 250кВА | к |  | 4 |  | Замена МТП на КТП на четырёх железобетонных стойках 4шт, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 1 | шт
3.49. | с. Увальное КТП-6019 Быт | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6019 Быт 250кВА | к |  | 4 |  | Замена МТП на КТП на четырёх железобетонных стойках 4шт, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 1 | шт
3.50. | с. Увальное КТП-6115 Д.САД | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6115 Д.САД 400кВА | к |  | 4 |  | Замена МТП на КТП на четырёх железобетонных стойках 4шт, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 1 | шт
3.51. | Застава КТП-6136 Красная речка | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6136 Красная речка 160кВА | к |  | 6 |  | Ремонт силового трансформатора 1шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Замена автоматического выключателя 1шт, Замена рубильника с номинальным током свыше 400А 1шт, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена проходных изоляторов 3, Замена разрядников 3, Окраска оборудования 12м2, Восстановление надписей и плакатов 50/100б. | 1 | шт
3.52. | Застава КТП-6135 Кабарга | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6135 Кабарга 100кВА | к |  | 6 |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 2шт, Замена автоматического выключателя 2шт, Замена рубильника с номинальным током свыше 400А 1шт, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена проходных изоляторов 3, Замена разрядников 3, Окраска оборудования 12м2, Восстановление надписей и плакатов 50/100б. | 1 | шт
3.53. | Застава КТП-6073 Дальрис | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6073 Красная речка 160кВА | к |  | 6 |  | Ремонт силового трансформатора 1шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 2шт, Замена автоматического выключателя 2шт, Замена рубильника с номинальным током свыше 400А 1шт, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена проходных изоляторов 3, Замена разрядников 3, Окраска оборудования 12м2, Восстановление надписей и плакатов 50/100б. | 1 | шт
3.54. | Комаровка КТП-6028 100кВА | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6028 БЫТ 100кВА | к |  | 4 |  | Замена МТП на КТП на четырёх железобетонных стойках 4шт, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 1 | шт
3.55. | КТП-6163"КЛУБ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6163"КЛУБ" 63кВА | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования 12м2, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 12 | м2
3.56. | КТП-6162 "БЫТ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6162 "БЫТ" 63кВА | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования 12м2, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 4шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 12 | м2
3.57. | КТП-6182 "СТФ" | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6182 "СТФ" 400кВА | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования 24м2, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена проходных изоляторов 3шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 12 | м2
3.58. | КТП-6184" З.ТОК" | к |  |  | 1 | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-6184 "БЫТ" 630кВА | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования 24м2, Ремонт силового трансформатора 1шт, Восстановление надписей и плакатов 50/100б, Замена опорных изоляторов 6шт, Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата 1шт, Ремонт трехполюсного рубильника 0,4кВ до 400А 1шт, Ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ 1шт. | 12 | м2
3.59. | КТП-1118 "быт" 160 с.Тургенево |  |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-1118 "быт" 160кВА | к |  |  | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 100б.
3.60. | ЗТП-162,Д.сад, 160-с. ТИХМЕНЕВО |  |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| ЗТП-162,Д.сад, 160кВА | к |  |  | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 100б.
3.61. | КТП-1074 "Зерноток" 400 с. Глазовка | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-1074 "Зерноток" 400кВА | к |  |  | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 100б.
3.62. | КТП-1112, "МТФ" 100 с. Буссе | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-1112, "МТФ" 100 кВА | к |  |  | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 100б.
3.63. | КТП-1113 "Застава" 160 с. Буссе | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
| КТП-1113 "Застава" 160кВКА | к |  |  | 2 | Замена вводного рубильника 1шт, Замена автоматических выключателей 1шт, Замена вентильного разрядника 10 кВ 3шт, Замена предохранителя 10 кВ 3шт, Замена опорных изоляторов 10 кв 3шт, Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт, Ремонт силового т-ра 1шт, Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт, Замена силикагеля 1шт, Покраска оборудования 10м2, Восстановление надписей на оборудовании 100б.
3.64. | КТП -1003 с. Лесное "быт" 160-кВа | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт.
[6 empty] | Перенос КТП в центр нагрузки. |  | км
3.65. | с. Тихменево, КТП 1057 "Кормоцех" 63-кВа | к |  |  |  | Кап. ремонт КТП | 1 | шт
[6 empty] | Перенос КТП в центр нагрузки. |  | км
3.66. | с. Воскресенка КТП-3006 "Мастерские" | к |  | 8 |  | Кап. ремонт КТП
| КТП-3006 "Мастерские" |  |  | 8 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 10м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.67. | с. Воскресенка КТП-3008 "быт" | к |  | 8 |  | Кап. ремонт КТП
| КТП-3008 "быт" |  |  | 8 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 10м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.68. | с. Славинка КТП-3081 "Скважина" | к |  | 8 |  | Кап. ремонт КТП
| КТП-3081 "Скважина" |  |  | 8 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 10м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.69. | с. Новосельское ТП-3043 "школа" | к |  | 8 |  | Кап. ремонт КТП
| ТП-3043 "школа" |  |  | 8 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 10м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.70. | с. Новосельское КТП-3044 «Насосная-3» | к |  | 8 |  | Кап. ремонт КТП
| КТП-3044 «Насосная-3» |  |  | 8 |  | Ремонт силового тр-ра 1шт, Кап.ремонт главного рубильника 1шт, Замена предохранителя ПК-10 3шт, Замена селикагеля 1шт, Замена РВП 1шт, Востановление надписей 1шт, Замена ИП-10 3шт, Замена опорного изолятора 2шт, Покраска оборудования 10м2, Замена перекидки 2шт. | 0 | шт
3.71. | ТП в селах Невское, Красное Знамя,Лесозаводский с-з, г.Лесозаводск, с Рождественка, с Веденка, Новотроицкое |  | ЦП-1.9 |  |  | Замена разрядников на ОПН-0,4 кВ | 96 | шт
3.72. | ТП в селах Невское, Красное Знамя,Лесозаводский с-з, |  | ЦП-1.9 |  |  | Замена разрядников на ОПН-10 кВ | 60 | шт
3.73. | Ремонт силовых трансформаторов в ЦРУ |  |  |  |  | Ремонт силовых трансформаторов в ЦРУ
|  | к | МГ | 2,4,7,12 |  | ТМ-630 кВА | 6 | шт.
|  | к | МГ | 1,3,6,12 |  | ТМ-400 кВА | 6 | шт.
|  | к | МГ | 2,3,4,7,10,11 |  | ТМ-250 кВА | 7 | шт.
|  | к | МГ | 1, 4, 7, 10, 11, 12 |  | ТМ-160 кВА | 6 | шт.
|  | к | МГ | 1,2,3,5,7,11 |  | ТМ-100 кВА | 9 | шт.
|  | к | МГ | 7,10,12 |  | ТМ-63 кВА | 3 | шт.
|  | к | МГ | 5 |  | ТМ-40 кВА | 1 | шт.
|  | к | МГ | 4.7 |  | ТМ-25 кВА | 2 | шт.
4. | Здания и сооружения
4.1. | Здание ЗРУ-6 кВ ПС "Надаровская" |  |  | 12 | 21
|  | к |  |  |  | Устройство отливов | мп | 30
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 30
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонных полов | м2 | 60
|  | к |  |  |  | Побелка стен, потолка | м2 | 150
|  | к |  |  |  | Ремонт и покраска окон | шт. | 16
|  | к |  |  |  | Восстановление остекления | м2 | 10
|  | к |  |  |  | Замена дверного блока | шт. | 1
|  | к |  |  |  | Ремонт освещения с заменой светильников | шт. | 12
|  | к |  |  |  | Выправка кабельных металлических коробов | мп | 32
|  | к |  |  |  | Ремонт сетчатого ограждения с выправкой стоек | шт. | 6
4.2. | Здание РП-2090 |  |  | 8 | 23
|  | к |  |  |  | Устройство отливов | мп | 24
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 40
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонных полов с окрашиванием против образования пыли | м2 | 80
|  | к |  |  |  | Ремонт штукатурки | м2 | 240
|  | к |  |  |  | Побелка стен, потолка | м2 | 400
|  | к |  |  |  | Замена дверного блока | шт. | 1
|  | к |  |  |  | Ремонт освещения с заменой светильников | шт. | 16
4.3. | ТП-7 Зеленый Дол |  |  | 10 | 23
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 40
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонных полов с окрашиванием против образования пыли | м2 | 40
|  | к |  |  |  | Ремонт штукатурки | м2 | 120
|  | к |  |  |  | Побелка стен, потолка | м2 | 200
к
к
4.4. | Здание телемеханики ПС 35/10 кВ "Чкаловка" |  |  | 9 | 20
|  | к |  |  |  | Устройство деревянного пола | м2 | 6.3
|  | к |  |  |  | Утепление и окраска дверей | м2 | 4.5
|  | к |  |  |  | Ремонт штукатурки стен, потолка | м2 | 42
|  | к |  |  |  | Побелка стен, потолка | м2 | 42
|  | к |  |  |  | Ремонт освещения с заменой светильников | шт. | 3
|  | к |  |  |  | Устройство бетонной отмостки | м2 | 18
|  | к |  |  |  | Устройство отливов | мп | 8
4.5. | Здание ОПУ ПС 110/35/10 кВ "Рощино" |  |  | 7. | 15
|  | к |  |  |  | Замена оконных блоков | шт. | 10
|  | к |  |  |  | Устройство отливов | мп | 24
|  | к |  |  |  | Замена дверных блоков | шт. | 2
|  | к |  |  |  | Выполнить перегородку рабочего места диспетчера | м2 | 8
|  | к |  |  |  | Замена покрытия из линолеума | м2 | 20
|  | к |  |  |  | Ремонт штукатурки стен | м2 | 15
|  | к |  |  |  | Побелка стен | м2 | 140
|  | к |  |  |  | Заделка швов между плитами стен и потолка | м2 | 15
|  | к |  |  |  | Покраска ворот, оконных рам, дверных блоков, стен | м2 | 240
|  | к |  |  |  | Закрыть кабельные каналы, утеплить полы | м2 | 2
|  | к |  |  |  | ОРУ заменить лотки и крышки | шт. | 20
4.6. | Здание ЗТП-4086 "Больница" п.Восток |  |  | 9 | 20
|  | к |  |  |  | Замена мягкой кровли на шиферную | м2 | 20
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 40
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонных полов | м2 | 9
|  | к |  |  |  | Покраска металлоконструкций | м2 | 10
|  | к |  |  |  | Покраска ворот, дверей | м2 | 48
4.7. | Здание производственное 2-х этажного корпуса |  |  | 4--7 | 50
|  | к |  |  |  | Замена дверных блоков | шт. | 15
|  | к |  |  |  | Замена оконных блоков | шт. | 18
|  | к |  |  |  | Замена покрытия из линолеума | м2 | 210
|  | к |  |  |  | Побелка стен, потолков | м2 | 486
|  | к |  |  |  | Ремонт штукатурки стен, потолков | м2 | 160
|  | к |  |  |  | Замена системы отопления | шт. | 1
4.8. | Здание производственного 2-го этажа пристройки к ОПУ ПС "Лес." |  |  | 4 | 21
|  | к |  |  |  | Замена оконных блоков | шт. | 9
|  | к |  |  |  | Замена покрытия из линолеума | м2 | 10
|  | к |  |  |  | Устройство подвесного потолка с реконструкцией освещения | м2 | 120
|  | к |  |  |  | Устройство жалюзи | шт. | 2
4.9. | Здание РПБ-2 г.Лесозаводск |  |  | 1--3 | 57
| Ремонт помещений ОКС, СЭиР, СИЗПИ, ЦРУ | к |  |  |  | Ремонт стен с заменой обоев | м2 | 60
|  | к |  |  |  | Окраска дверного блока, откосов, батареи отопления | м2 | 7
|  | к |  |  |  | Ремонт паркетного пола с частичной заменой | м2 | 18
|  | к |  |  |  | Покраска потолочной плитки с частичной заменой | м2 | 18
|  | к |  |  |  | Ремонт: освещения с заменой светильников, розеток | шт. | 4
|  | к |  |  |  | Замена оконных блоков | м2 | 14
|  | к |  |  |  | Ремонт потолка | шт. | 78
|  | к |  |  |  | Ремонт каркаса | м2 | 26
|  | к |  |  |  | Ремонт полов с заменой линолеума | м2 | 122
|  | к |  |  |  | Ремонт стен с окраской | м2 | 96
|  | к |  |  |  | Устройство шкафов | м2 | 16
|  | к |  |  |  | Выравнивание стен, потолков с покраской | м2 | 565
|  | к |  |  |  | Ремонт кровли с заменой листов | м2 | 2
|  | к |  |  |  | Покраска окон, дверей | м2 | 2
4.10. | Здание гаража на 24 а/м г.Лесозаводск |  |  | 10--11 | 42
|  | к |  |  |  | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 14
|  | к |  |  |  | Побелка стен, потолков | м2 | 345
|  | к |  |  |  | Ремонт ограждения территории | шт. | 12
|  | к |  |  |  | Ремонт деревянных полов | м2 | 12
|  | к |  |  |  | Замена оконных стёкол | м2 | 12
|  | к |  |  |  | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 2.3
|  | к |  |  |  | Замена керамической плитки | м2 | 14
|  | к |  |  |  | Замена дверных блоков | шт. | 2
5. | Транспортные средства
5.1. | КАМАЗ 5410 | к |  | 5 | 15 | Ремонт двигателя с заменой поршневой группы,масл.насоса,коленчатого вала | шт. | 1
5.2. | Т-170 МО1ЕН | к |  | 6 | 12 | Ремонт бортовых редукторов с заменой шестерен,полуоси и подшипников | шт. | 1
5.3. | УАЗ-3303 | к |  | 4 | 7 | Ремонт ходовой части с заменой переднего и заднего моста, ДВС. | шт. | 1
5.4. | ГАЗ-6611 | к |  | 7 | 10 | Ремонт ДВС с заменой поршневой группы,ремонт кабины | шт. | 1
5.5. | Т-170 МО1ЕН | к |  | 8 | 15 | Ремонт ходовой части с заменой рессоры,колеса натяжного,ДВС | шт. | 1
5.6. | КаМАЗ 55111 | к |  | 9 | 12 | Ремонт ходовой части с заменой поршневой группы,масл.насоса, вкладышей поршневых | шт. | 1
5.7. | УАЗ-452 А | к |  | 9 | 8 | Ремонт ходовой части с заменой переднего и заднего моста, ДВС. | шт. | 1
5.8. | БКГО на базе ДТ-75 | к |  | 9 | 9 | Ремонт коробки перемены передач, раздаточной коробки | шт. | 2
5.9. | ЗИЛ-131 СКБМ | к |  | 5 | 5 | Ремонт гидравлической системы установки | шт. | 1
5.10. | ЗИЛ-131 АГП-ВС-18 | к |  | 5 | 5 | Ремонт гидравлической системы установки | шт. | 1
5.11. | Ремонт а/техники (4единицы TOYOTA HIASE У378КН, TOYOTA HIASE У019КН, NISSAN TERRANO У382КН, NISSAN SAFARI У371КН) |  |  | 7--8 |  | Ремонт кузова, замена задних амортизаторов, замена шаровых опор, ремонт системы отопления салона
5.12 | Ремонт грузоподъемных машин (6 единиц: КС-3574, КС-2561, КС-2568 - 2 ед., ВС-22, ВС-18) | к |  | 5-9 |  |  | шт. | 6
Всего ремонт СП ПСЭС
1. | Передаточные устройства | [5 empty] | 208.5953 | км
1.1 | ВЛ-110 кВ | [5 empty] | 33.225 | км
1.1.1 | ВЛ-110 ГОРБУША-ПЛАВЗАВОД |  |  | 6,9,11 | 12 | Протяженность рем-го участка | 2.875 | км
| 18,24,36 | к | ЦП 4 | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 6 | гирл.
| 110,111,114 | к | ЦП 4 | 6 |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 18 | шт
| 27,28,51 | к |  | 9 |  | Окраска металлической опоры | 3 / 7,5 | шт/тн
| 2-12,52-55 | к | ЦП 1 | 11 |  | Механизированная расчистка | 5 | га
| 2-12,52-55,66-71,82-98,110-115 | к |  | 11 |  | Ручная расчистка | 6.5 | га
| 2-12,52-55 | к |  | 11 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 6.5 | га
1.1.2 | ВЛ-110КВ ГОРБУША-НИКОЛАЕВКА |  |  | 9,12 | 9 | Протяженность рем-го участка | 1.375 | км
| 15-28 | к | ЦП 1 | 12 |  | Механизированная расчистка | 5 | га
| 15-28 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.5 | га
| 15-28 | к |  | 12 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.5 | га
| 29, 30 | к |  | 9 |  | Окраска металлической опоры | 2/13,0 | шт/тн
1.1.3 | ВЛ-110КВ ГОРЕЛОЕ-НИКОЛАЕВКА |  |  | 8,12 | 9 | Протяженность рем-го участка | 1.075 | км
| 14-21, | к | ЦП 1 | 12 |  | Механизированная расчистка | 4 | га
| 14-21 | к |  | 12 |  | Ручная расчистка | 0.3 | га
| 14-21, | к |  | 12 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.3 | га
| 3,4,5 | к |  | 8 |  | Окраска металлической опоры | 3/18,1 | шт/тн
1.1.4 | ВЛ-110КВ ГОРБУША-ПЛАСТУН |  |  | 3,4,5,6,7 | 12 | Протяженность рем-го участка | 9.5 | км
| 15-21,48-65,214-225 | к | ЦП 1 | 6,7 |  | Механизированная расчистка | 9.5 | га
| 15-21,48-65,214-225 | к |  | 3,4,5 |  | Ручная расчистка | 8.5 | га
| 15-21,48-65,214-225 | к |  | 3,4,5 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 8.5 | га
| 320-372 |  |  | 10 |  | Механизированная расчистка | 20 | га
1.1.5 | ВЛ-110 кВ БОГОПОЛЬ-ПЛАВЗАВОД |  |  | 6.8 | 10 | Протяженность рем-го участка | 3.7 | км
| 161-166 | к | ЦП1 | 8 |  | Замена провода | 3.7 | км
| 152-153 |  |  |  |  | Замена провода на переходе а/дороги | 2 | переход
| 165-166 |  |  |  |  | Замена провода на переходе ВЛ-10 кВ | 1 | переход
| 166,163,162,161 | к | ЦП 2 | 6 |  | Ремонт контура заземления | 4 | шт.
1.1.6 | ВЛ-110 кВ БОГОПОЛЬ-ПЛАВЗАВОД |  |  | 1 | 5 | Протяженность рем-го участка | 1 | км
| 1-19,21-35 | к |  | 1,2,3,11,12 |  | Ручная расчистка | 10 | га
| 1-19,21-35 | к |  | 1,2,3,11,12 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 10 | га
| 1-19,21-35 | к | ЦП 1 | 1 |  | Механизированная расчистка | 4 | га
1.1.7 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь" | к |  | 4,7,10 | 10 | Протяженность рем-го участка | 7.5 | км
| 7,108 | к |  | 10 |  | Ремонт контура заземления | 3 | шт.
| 108-111,113 | к | ЦП 4 | 7 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 5 | гирл.
| 9,14,18,23,112,126. | к | ЦП 4 | 7 |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 11 | шт.
| 7-36,47-72 | к | ЦП 1 | 5 |  | Механизированная расчистка | 30 | га
1.1.8 | ВЛ-110 кВ "Богополь-Р" | к |  | 7 | 10 | Протяженность рем-го участка | 0.2 | км
| 49-50 | к | ТН | 7 |  | Замена провода | 1 | анк.пр.
| 162-192 | к | ЦП 4 | 7 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 6 | гирл.
1.1.9 | ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка" | к |  | 9 | 10 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 8-9,13-14,15-16,17-19,40-41. | к |  | 9 |  | Рубка угрожающих деревьев | 125 | шт.
| 8-9,13-14,15-16,17-19,40-41. | к |  | 9 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.5 | га
1.1.10 | ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" | к |  | 9 | 10 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 78-90 | к | ЦП 4 | 9 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 6 | гирл.
1.1.11 | ВЛ-110 "Чугуевка-Молодежная" | к |  | 2,11,12 | 9 | Протяженность рем-го участка | 3.25 | км
| 100-116 | к | ЦП-1 | 11,12 | 6 | Механизированная расчистка | 10 | га
| 100-116 |  |  | 11,12 |  | Ручная расчистка | 3 | га
| 1-116 | к |  | 2 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 50 | шт.
1.1.12 | ВЛ-110 Арсеньев-2-Арсеньев-1 | к |  | 9 | 16 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 34,36-41 | к |  | 9 |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 126 | шт.
1.1.13 | ВЛ-110 кВ "Чугуевка-Молодежная" | к |  | 6 9,10,11,12 | 42 | Протяженность рем-го участка | 2.75 | км
| 116-123,127-137,170-181,183-196 | к |  | 6 9,10,11,12 |  | Ручная расчистка | 11 | га
| 116-123,127-137,170-181,183-196 | к |  | 6 9,10,11,12 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 11 | га
| 171-175 | к | ЦП-4 | 6 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 5 | гирл.
1.1.14 | ВЛ-110 кВ Арсеньев-2-Прогресс | к |  | 8 | 2 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 41-42 | к | ЦП-4 | 8 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 6 | гирл.
1.2 | ВЛ-35 кВ | [5 empty] | 44.7653 | км
1.2.1 | ВЛ-35КВ "Горелое-Тайга-Краснореченск" |  |  | 2,7 | 4 | Протяженность рем-го участка | 1.1
| 20-23,27-36 | к | ЦП 1 | 7 |  | Механизированная расчистка | 3 | га
| 20-23,27-37 | к |  | 2 |  | Ручная расчистка | 0.3 | га
| 80.82 | к | ЦП 4 | 4 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 5 | гирл.
| 20-23,27-36 | к |  | 2 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.3 | га
1.2.2. | ВЛ-35КВ "Краснореченск-Перспективная" |  |  | 7,8 | 4 | Протяженность рем-го участка | 1.133
| 1-2,6-9 | к | ЦП 1 | 7 |  | Механизированная расчистка | 3 | га
| 1-2,6-9 | к |  | 7 |  | Ручная расчистка | 0.4 | га
| 1-2,6-9 | к |  | 7 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.4 | га
| 1 | к |  | 8 |  | Окраска металлической опоры | 1./5,4 | шт/тн
1.2.3 | ВЛ-35 кВ "Горелое-Д" |  |  | 2,6 | 14 | Протяженность рем-го участка | 0.533
| 7-10 | к | ЦП 1 | 2 |  | Ручная расчистка | 1.6 | га
| 3,5 | к |  | 6 |  | Окраска металлической опоры | 2./9 | шт/тн
1.2.4 | ВЛ-35КВ "Д-Фабричная 1" |  |  | 1 | 7 | Протяженность рем-го участка | 0.3
| 2 | к | ЦП 4 | 4 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 3 | гирл.
| 2-3,9-10,16-19 | к | ЦП 1 | 1 |  | Ручная расчистка | 0.9 | га
1.2.5 | ВЛ-35КВ "Горбуша-Садовый" |  |  | 6,10 | 3 | Протяженность рем-го участка | 0.7
| 50-58 | к | ЦП 1 | 10 |  | Механизированная расчистка | 2 | га
| 50-58 | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 0.1 | га
| 50-58 | к |  | 10 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.1 | га
| 3 | к |  | 6 |  | Окраска металлической опоры | 1./5,4 | шт/тн
1.2.6 | ВЛ-35КВ Садовая-Сержантово |  |  | 11 | 3 | Протяженность рем-го участка | 0.733
| 2-3,11-14,15-21 | к | ЦП 1 | 11 |  | Механизированная расчистка | 2 | га
| 2-3,11-14,15-21 | к |  | 11 |  | Ручная расчистка | 0.2 | га
| 2-3,11-14,15-21 | к |  | 11 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.2 | га
1.2.7 | ВЛ-35КВ Сержантово-Плавзавод |  |  | 3,4,8,9 | 10 | Протяженность рем-го участка | 0.5
| 10-17,22-27,38-42 | к | ЦП 1 | 3,4,9 |  | Ручная расчистка | 1.5 | га
| 51,52,54,55 | к |  | 8 |  | Установка ремонтного бандажа на ж/б опору | 4 | шт
1.2.8 | ВЛ-35 кВ Промбаза-Горбуша |  |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 0
| 5,7,8,9 | к | ЦП 4 | 4 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 10 | гирл.
1.2.9 | ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная" |  |  | 1,11,12 | 10 | Протяженность рем-го участка | 1.466 | км
| 9-46,54-56,64-69 | к |  | 1,11,12 |  | Ручная расчистка | 1.4 | га
| 9-46,54-56,64-69 | к |  | 1,11,12 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1.4 | га
| 7-46 | к |  | 2 |  | Ремонт подъездных дорог | 3 | км
| 13-68 | к |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 44 | шт.
1.2.10 | ВЛ-35 кВ "К-Кавалерово" |  |  | 7,9,11 | 10 | Протяженность рем-го участка | 0.27 | км
| 55-58 | к |  | 11 |  | Ручная расчистка | 0.8 | га
| 55-58 | к |  | 11 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.8 | га
| 31 | к |  | 9 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 1 | шт.
1.2.11 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-первая" | к |  | 7,10 | 10 | Протяженность рем-го участка | 2.533 | км
| 10-53 | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 0.7 | га
| 10-53 | к |  | 10 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.7 | га
| 19 | к |  | 8 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 1 | шт.
| Портал-№1-9; №64-70-портал | к | ЦП 2 | 8 |  | Замена грозотроса | 2.3 | км
| 1-2,5-6. | к | ЦП 2 | 8 |  | Замена грозотроса на переходе через а/дорогу | 2 | перех.
| 2-3,67-68 | к | ЦП 2 | 8 |  | Замена грозотроса на переходе через ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ. | 2 | перех.
| 67-68 | к | ЦП 2 | 8 |  | Замена грозотроса на переходе через ВЛ-35 кВ. | 1 | перех.
1.2.12 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Хрустальная" | к |  | 7,11 | 10 | Протяженность рем-го участка | 0.333 | км
| 9-50 | к | ЦП 1 | 11 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 9-50 | к |  | 11 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 18,21,49. | к |  | 7 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 4 | шт.
| 9-50 | к | ЦП 4 | 7 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 10 | гирл.
1.2.13 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Л-Крутая" | к |  | 1,2,3 | 10 | Протяженность рем-го участка | 1.666 | км
| 7-57 | к | ЦП 1 | 1,2,3 |  | Ручная расчистка | 5 | га
| 7-57 | к |  | 1,2,3 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 5 | га
1.2.14 | ВЛ-35 кВ "Крутая-Центральная" | к |  | 10,12 | 10 | Протяженность рем-го участка | 2.333 | км
| 1-31 | к | ЦП 1 | 12 |  | Ручная расчистка | 1 | га
| 1-31 | к |  | 12 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| Портал-№1-12. | к | ЦП 2 | 10 |  | Замена грозотроса | 2 | км
1.2.15 | ВЛ-35КВ "Чугуевка-Соколовка"" |  |  | 5,7,6 |  | Протяженность рем-го участка | 1.416 | км
| 7,8,36,54,69 | К | ЦП-1 | 6 | 3 | Выправка опор | 5 | шт.
| 70-90 | К | ЦП-1 | 7 | 3 | Механизированная расчистка | 2 | га
| 1-93 | К |  | 5 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
1.2.16 | ВЛ-35КВ "Соколовка-Фадеево" |  |  | 6,9 |  | Протяженность рем-го участка | 0.75 | км
| 8,17,24,37,44 | К | ЦП-1 | 9 | 3 | Выправка опор | 5 | шт.
| 1-65 | К |  | 6 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
1.2.17 | ВЛ-35 кВ "Фадеево-Бреевка"" |  |  | 8,10 |  | Протяженность рем-го участка | 9.083 | км
| 28,46,141,178,179 | К | ЦП-1 | 10 | 3 | Выправка опор | 5 | шт.
| 140-150 | К | ЦП-4 | 8 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 30 | шт.
| 40-60 | К | ЦП-1 | 10 | 5 | Механизированная расчистка | 5 | га
| 90-100,149-160, | К |  | 8 |  | Механизированная расчистка | 20 | га
1.2.18 | ВЛ-35КВ "Чугуевка-Уборка" |  |  | 8,9 |  | Протяженность рем-го участка | 4.083 | км
| 15,23,46,75,84 | К | ЦП-1 | 8 | 3 | Выправка опор | 5 | шт.
| 50-90 | К | ЦП-1 | 8,9 | 9 | Механизированная расчистка | 10 | га
1.2.19 | ВЛ-35КВ "Уборка-Самарка" |  |  | 5,6,7 |  | Протяженность рем-го участка | 10.75 | км
| 7,12,29,37,41 | К | ЦП-1 | 7 | 3 | Выправка опор | 5 | шт.
| 80-120 | К | ЦП-1 | 5,6 | 9 | Механизированная расчистка | 10 | га
| 140-150 | К | ЦП-4 | 7 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | 30 | шт.
| 30-70 | К |  | 10 |  | Механизированная расчистка | 20 | га
1.2.20 | ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1-Город" |  |  | 6 | 4 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 1,2,3 | к | ЦП-4 | 6 |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 18 | 1 гирл
1.2.21 | ВЛ-35 кВ" РП-3- Яковлевка-Андреевка" |  |  | 5,6,10,11 | 30 | Протяженность рем-го участка | 1.7333 | км
| 63-66,68-69,70-71,80-84,92-93,94-95,95-96 | к |  | 10 |  | Ручная расчистка | 4 | га
| 49-50,51-56,58-59,84-85,87-88 | к |  | 11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 95 | шт
| 63-66,68-69,70-71,80-84,92-93,94-95,95-96,49-50,51-56,58-59,84-85,87-88 | к |  | 10 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 4 | га
| 30 | к |  | 5 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 2 | шт
| 75,84, | к |  | 6 |  | Выправка опор | 2 | шт
1.2.22 | ВЛ-35 кВ "Андреевка-Яблоновка" |  |  | 8 | 5 | Протяженность рем-го участка | 1.35 | км
| 12,17,19,25,51,57,70 | к |  | 8 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 9 | шт
| 10,13,14,15,16,17,18,19,20, | к |  | 8 |  | Выправка опор | 9 | шт
1.2.23 | ВЛ-35 кВ "Молодежная-Новосысоевка" |  |  | 1,2,3,11,12 | 60 | Протяженность рем-го участка | 2 | км
| 30-31,33-34,35-36,37-38,38-39,41-42,43-44,55-56,57-58,59-60,60-61,61-62 | к |  | 1,2,3 |  | Ручная расчистка | 6 | га
| 30-31,33-34,35-36,37-38,38-39,41-42,43-44,55-56,57-58,59-60,60-61,61-62 | к |  | 1,2,3 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 6 | га
| 25-26,26-27,30-31,33-34,35-36,36-37,37-38,38-39,39-40,40-41,43-44,51-52,52-53,53-54,55-56,61-62 | к |  | 11,12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 260 | шт.
1.2.24 | ВЛ-35 кВ "Гражданка-Чернышевка" |  |  | 6 | 3 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 24-25,25-26,31-32 | к |  | 6 |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт
| 4,23, | к |  | 6 |  | Замена изоляции (деф. на стекло) | 3 | шт
1.3 | ВЛ-6/10 кВ | [5 empty] | 77.525 | км
1.3.1 | ВЛ-10 кВ Плавзавод-Каменка |  |  | 8 | 4 | Протяженность рем-го участка | 2.25
| 50-76,300-334 | к |  | 8 |  | Расчистка просек | 4 | га
| 50-76,300-334 | к |  | 8 |  | Ручная расчистка | 0,5 | га
| 50-76,300-334 | к |  | 8 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.5 | га
1.3.2 | ВЛ-6КВ Плавзавод-Лидовка |  |  | 8,9 | 4 | Протяженность рем-го участка | 2.37
| 50-76,189-121 | к |  | 8 |  | Расчистка просек | 4 | га
| 50-76,189-121 | к |  | 9 |  | Ручная расчистка | 0,5 | га
| 50-76,300-334 | к |  | 9 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.5 | га
| ПС Плавзавод-оп. 1, оп. 155-КТПН 1008 | к |  | 8 |  | Монтаж кабеля в траншее | 0.12 | км
1.3.3 | ВЛ-10 кВ п. Пластун Ф-5 "ЛПХ" | к |  | 1,2,3,5 | 10 | Протяженность рем-го участка | 1.55 | км
| 76-92 | к |  | 1.2 |  | Ручная расчистка | 0.9 | га
| 76-92 | к |  | 1,2,3 |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 18-26 | к |  | 5 |  | Замена провода (АС на СИП) | 0.48 | км
| 47-54 | к |  | 5 |  | Перетяжка провода | 0.36 | км
| 11,15,16,17 | к |  | 5 |  | Выправка опор | 4 | шт.
1.3.4 | ВЛ-10 кВ п. Пластун Ф-6 "Водозабор" | к |  | 1-4,9-12 | 20 | Протяженность рем-го участка | 10.065 | км
| 30-132 |  |  | 9.1 |  | Расчистка просек | 10 | га
| 132-197, 442-451 | к |  | 1,2,3,4,10,11,12 |  | Ручная расчистка | 3.9 | га
| 132-197, 442-452 | к |  | 1,2,3,4 |  | Рубка угрожающих деревьев | 40 | шт.
| 237,238,239,240,241,243,244,245,246 | к |  | 10 |  | Замена промежуточных опор | 10 | шт.
| 247,279,293 | к |  | 10 |  | Замена сложных опор (3ст.) | 3 | шт.
| 33-451 | к |  | 9 |  | Замена провода (АС на СИП) | 0.6 | км
| 214-231 | к |  | 9 |  | Перетяжка провода | 1.02 | км
| 87,95,345,346,347,123,124,125,161,165 | к |  | 4 |  | Выправка опор | 10 | шт.
1.3.5 | ВЛ-10 кВ п. Пластун Ф-12 "РРС" | к |  | 1-4,11,12 | 15 | Протяженность рем-го участка | 1.115 | км
| 1-23 | к |  | 1,2,3,4 |  | Ручная расчистка | 1.32 | га
| 1-23 | к |  | 11.12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 20 | шт.
| 14-19 | к |  | 11 |  | Замена промежуточных опор | 6 | шт.
| 30 | к |  | 11 |  | Замена сложных опор (3ст.) | 1 | шт.
1.3.6 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Богополь-Зеркальное-Пионерлагерь" | к |  | 1,2,3,5,6,8,10 | 70 | Протяженность рем-го участка | 7.47 | км
| 336-350,352-357 | к |  | 3 |  | Замена промежуточных опор | 21 | шт.
| 20,21,22,144,248,249,250,256,260,261,262,270,271,272,273,274,275,276,277,418 | к |  | 5 |  | Выправка опор поперек оси ВЛ | 20 | шт.
| 464-491 | к |  | 10 |  | Замена провода (АС-25 на АС-50) | 1.2 | км
| 464-491 | к |  | 10 |  | Устройство двойного крепления провода | 27 | шт.
| 1-423 | к |  | 2,3 |  | Ремонт подъездных дорог | 9 | км
| 438,319 | к |  | 6 |  | Замена РЛНД | 2 | шт.
| 5-19,21-28 | к |  | 1 |  | Ручная расчистка | 1.2 | га.
| 5-19,21-28 | к |  | 1,2 |  | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1.2 | га.
| 21,144,248,249,250,256,260,262,270,271,273,274,275,276,418 | к |  | 10 |  | Перестановка опор (заглубление) | 15 | шт.
1.3.7 | ВЛ-6 кВ"Дачи-ДРП" | к |  | 11 | 3 | Протяженность рем-го участка | 0.065 | км
| 1 | к |  | 11 |  | Замена сложных опор | 1 | шт.
| 1 | к |  | 11 |  | Замена РЛНД | 1 | шт.
1.3.8 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Ольга-Прибрежный" |  |  | 4 | 22 | Протяженность рем-го участка | 3.95 | км
| 15,19,31,39,41,44,47,49,50,55,56,59,65,71,110,123,155,156,162,163,169,173,181,182,225,226237,238,243,322,343 | к |  | 4,7 |  | Выправка опор | 30 | шт.
| 100-126,170-174,175-183 | к |  | 5 |  | Расчистка просек | 4 | Га
| 239-249,252-258,286-296, | к |  | 2,10 |  | Рубка угрожающих деревьев | 101 | шт.
1.3.9 | ВЛ-10 кВ "Ольга-Фурманово" |  |  | 6,10,11 | 24 | Протяженность рем-го участка | 6.65 | км
| 151,153,167,294,312,400,402,416,420, | к |  | 6 |  | Выправка опор | 10 | шт.
| 7-8,97-98,127-132,154-155,165-166,244-250,256-260,272-280,295-296,301-302,333-335,351-353,358-359,363-366,376-379,427-428. | к |  | 10,11 |  | Рубка угрожающих деревьев | 220 | шт.
| 367-408,411-418,428-443,450-457,459-466,476-491,493-496, | к |  | 4,5 |  | Расчистка просек | 12 | Га
1.3.10 | ВЛ-10кВ Ф-12 "Ольга-Серафимовка" |  |  | 5,9,12 | 9 | Протяженность рем-го участка | 1.43 | км
| 4,18,19,35,52,55,56,83,88,114,140,144,146,214,219,220,226,249,259,274,275,281. | к |  | 5,9 |  | Выправка опор | 22 | шт.
| 184-186,189-190,198-205,. | к |  | 12 |  | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
1.3.11 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Ольга-Николаевка" |  |  | 3-7,9,11 | 58 | Протяженность рем-го участка | 4.105 | км
| 151,167-296. | к | ТН | 9,11 |  | Замена промежуточных опор | 21 | шт.
| 9-413 | к |  | 6,7 |  | Выправка опор | 26 | шт.
| 250-272 | к |  | 3,4,5 |  | Ручная расчистка | 2.1 | га
| 250-276 | к |  | 4,9 |  | Рубка угрожающих деревьев | 130 | шт
1.3.12 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Цветковка" |  |  | 6,7,8 |  | Протяженность рем-го участка | 1.02
| 1-149 | К |  | 6,8 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 136-158,405-409 | К |  | 6,8 | 6 | Ручная расчистка | 1 | га
| 389,390,391 | К |  | 7,8 | 3 | Замена промежуточных опор | 3 | шт.
| 13,24,25,26,51 | К |  | 7,8 | 6 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 5 | шт.
1.3.13 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "СХТ" |  |  | 5,6,7 |  | Протяженность рем-го участка | 1.085
| 1-160 | К |  | 5,7 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 65-70 | К |  | 5,7 | 6 | Ручная расчистка | 1 | га
| 14,26,39,52,53, | К |  | 5,6 | 3 | Замена промежуточных опор | 5 | шт.
| 21,41,50,51 | К |  | 5,6 | 6 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 4 | шт.
1.3.14 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Варпаховка" |  |  | 5,6 |  | Протяженность рем-го участка | 0
| 150-180 | К |  | 5,6 | 8 | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт.
1.3.15 | ВЛ-10кВ Ф-2 "М.Кут" |  |  | 3,4 |  | Протяженность рем-го участка | 1
| 14-32,130-160 | К |  | 3,4 | 12 | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.16 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Архиповка" | к |  | 7,8 |  | Протяженность рем-го участка | 0
| 154.242 | к | ТН | 7.8 | 4 | Установка РЛНД | 2 | шт.
1.3.17 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Павловка" |  |  | 2,3,4,6 |  | Протяженность рем-го участка | 1.065
| 456-1000 | К |  | 4 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 510-550 | К |  | 2,3 | 12 | Ручная расчистка | 2 | га
| 19 | К |  | 6 | 1 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 1 | шт.
1.3.18 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Лесогорье" |  |  | 6,7,9 |  | Протяженность рем-го участка | 1
| 102-303 | К |  | 6 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 198-260 | К |  | 7,9 | 12 | Ручная расчистка | 2 | га
1.3.19 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Саратовка" |  |  | 1,5,8,10 |  | Протяженность рем-го участка | 3.5
| 1-145 | К |  | 5 | 3 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 134-150,180-186 | К |  | 1,10 |  | Ручная расчистка | 2 | га
| 1-20, 40-77 | К |  | 5 |  | Расчистка просек | 5 | га
1.3.20 | ВЛ-10 кВ Ф-14 "Кокшаровка" |  |  | 5 |  | Протяженность рем-го участка | 2.5
| 500-526 | К |  | 5 |  | Расчистка просек | 5 | га
1.3.21 | ВЛ-10 кВ Ф-16 "Каменка" |  |  | 6,8 | 2 | Протяженность рем-го участка | 0
| 92-245 | К |  | 6,8 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 100 | шт.
1.3.22 | ВЛ-10 кВ. Ф-1 "Гордеевка" | к | ТН | 1,5,6,10,11 |  | Протяженность рем-го участка | 2.08 | км
| 183,184,185,186,187,217,309,366,367,368,369,370 | к | ТН | 1,10 | 4 | Замена промежуточных опор | 12 | шт.
| 14,26,32,43,54,63,79,89,94,120,125,130 | к | ТН | 5 | 1 | Замена штыревого изолятора | 12 | шт.
| 1 | к | ТН | 5 | 1 | Установка РЛНД | 1 | шт.
| 108-110,128-129,130-135 | к | ТН | 11 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт.
| 108-110,128-129,130-135 | к | ТН | 11 | 1 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.1 | га
| 63,74,86,133,173,172,171,164,165,159,158,157,156,155,150,152,154,140,141,142 | к | ТН | 6 | 1 | Выправка опор | 20 | шт.
1.3.23 | ВЛ-10 кВ. Ф-17 "Варваровка" | к | ТН | 6,7,11,12 |  | Протяженность рем-го участка | 2.58 | км
| 30,247,320,321,322,324,325,799,777,873,877,879. | к | ТН | 10,11 | 4 | Замена промежуточных опор | 12 | шт.
| 661,625,638,654,663,678,732,738,801,812,840 | к | ТН | 6 | 1 | Замена штыревого изолятора | 12 | шт.
| 802-889 | к | ТН | 12 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт.
| 802-889 | к | ТН | 12 | 20 | Ручная расчистка | 1 | га
| 802-889 | к | ТН | 12 | 10 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 624,635,648,659,687,695,702,711,724,736,759,768,835,848,854,856,863,875,879,880 | к | ТН | 7 | 1 | Выправка опор | 20 | шт.
1.3.24 | ВЛ-10 кВ. Ф-14 "Ауровка" | к | ТН | 1,6,8,11 |  | Протяженность рем-го участка | 2.385 | км
| 50,51,61,62,65,66,67,735,738,740,815,816. | к | ТН | 8,9. | 4 | Замена промежуточных опор | 12 | шт.
| 665,678,685,695,698,702,713,724,735,739,748,754,763,775,789,801,821 | к | ТН | 6 | 1 | Замена штыревого изолятора | 17 | шт.
| 661-822 | к | ТН | 11 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт.
| 661-822 | к | ТН | 11 | 10 | Ручная расчистка | 1 | га
| 661-822 | к | ТН | 11 | 5 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 663,675,689,695,701,712,725,735,748,759,765,778,784,795,801,812,820 | к | ТН | 8 | 1 | Выправка опор | 17 | шт.
1.3.25 | ВЛ-10 кВ. Ф-4 "Лесобиржа" | к | ТН | 2,8,9 |  | Протяженность рем-го участка | 2.84 | км
| 24,25,26,29,68,64,65,80,211,212,213,219. | к | ТН | 8,9. | 4 | Замена промежуточных опор | 12 | шт.
| 12,25,35,44,56,62,78,85,91,106,125,136,148,254,263,278,365,384,396,402 | к | ТН | 9 | 1 | Замена штыревого изолятора | 20 | шт.
| 415-436 | к | ТН | 2 | 1 | Рубка угрожающих деревьев | 10 | шт.
| 415-436 | к | ТН | 2 | 10 | Ручная расчистка | 1 | га
| 415-436 | к | ТН | 2 | 5 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 19,32,46,54,63,78,89,96,125,146,186,198,206,346,352,363,378,389,396,401,415,426,432,433 | к | ТН | 9 | 2 | Выправка опор | 24 | шт.
1.3.26 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Достоевка" | к |  | 1-9 |  | Протяженность рем-го участка | 1.885 | км
| 40,45,96,98,105,138 | к |  | 7,8 | 14 | Замена промежуточных опор | 6 | шт.
| 91,33,130,136,127,128,121 | к |  | 7 | 3 | Замена штыревого изолятора | 14 | шт.
| 98,132,10 | к |  | 3,5 | 9 | Замена гирлянды изоляторов | 12 | шт.
| 1 | к |  | 9 | 2 | Установка РЛНД | 1 | шт.
| 169-175 | к |  | 6 | 2 | Замена траверс | 7 | шт.
| 176,91,70,46а,27,76,38 | к |  | 4,6,8,9 | 18 | Ремонт РЛНД | 7 | шт.
| 45-46,9-10,108-110,128-129,107-108,120-121,163-173 | к |  | 1,2 | 20 | Рубка угрожающих деревьев | 54 | шт.
| 45-46,9-10,108-110,128-129,107-108,120-121,163-173 | к |  | 2 | 6 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 3 | га
| 133,173,172,171,164,165,159,158,157,156,155,150,152,154,140,141,142,178-183 | к |  | 4,5 | 5 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 23 | шт.
1.3.27 | ВЛ-10 кВ Ф-14 "Покровка" | к |  | 2,4-12 |  | Протяженность рем-го участка | 2.81 | км
| 97,165 | к |  | 7 | 5 | Замена промежуточных опор | 2 | шт.
| 138,167,173,174,222 | к |  | 6 | 2 | Замена штыревого изолятора | 10 | шт.
| 133,139,153,206 | к |  | 8,9 | 8 | Замена гирлянды изоляторов | 10 | шт.
| 1 | к |  | 4 | 2 | Установка РЛНД | 1 | шт.
| 116,227,268,311,315,317,355 | к |  | 5,7,9 | 18 | Ремонт РЛНД | 7 | шт.
| 3-4,5-6,9-10,17-22,49-50,132-133,156-157,161-162,293-300,301-302,305-306,308-310 | к |  | 10-12 | 22 | Рубка угрожающих деревьев | 65 | шт.
| 4-10,128-130,156-157,161-162,293-310 | к |  | 2 | 4 | Расчистка просек | 3.8 | га
| 3-4,4-10,5-6,9-10,17-22,49-50,132-133,156-157,161-162,293-300,301-302,305-306,308-310 | к |  | 11,12 | 10 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 4.5 | га
| 22,23,28,35,41,170,175,283,298Б,298В,302, 316 | к |  | 7,8 | 3 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 12 | шт.
1.3.28 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Андреевка" | к |  | 1-4,6,8 |  | Протяженность рем-го участка | 2.815 | км
| 10,25,44,71,82 | к |  | 8 | 2 | Замена штыревого изолятора | 10 | шт.
| 1,84,89 | к |  | 4,6 | 8 | Ремонт РЛНД | 3 | шт.
| ПС "Андреевка"-оп.1 | к |  | 6 | 12 | Монтаж кабеля в траншее | 0.04 | км
| 15-16,24-25,40-41.61-62,71-72,84-87 | к |  | 1 | 16 | Рубка угрожающих деревьев | 45 | шт.
| 1-20,39-40,61-62,65-67,69-70,72-80,84-87 |  |  | 1 | 5 | Расчистка просек | 4.9 | га
| 1-20,24-25,40-41.61-62,65-67,71-72,84-87 | к |  | 2,3 | 12 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 6 | га
| 70,74,75,76,77 | к |  | 8 | 2 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 5 | шт.
1.3.29 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Озерное" | к |  | 4-6,8,10-12 |  | Протяженность рем-го участка | 1.75 | км
| 4,35,40,93,109,125,174,186,266,302,327,331, 334,335 | к |  | 6,8 | 5 | Замена штыревого изолятора | 28 | шт.
| 1 | к |  | 4 | 2 | Установка РЛНД | 1 | шт.
| 65,149,157,187 | к |  | 5,8 | 12 | Ремонт РЛНД | 4 | шт.
| 46-47,60-61,127-129,134-135,143-144,322-323,394-395,362-363 | к |  | 10-12 | 22 | Рубка угрожающих деревьев | 63 | шт.
| 46-47,60-61,127-129,134-135,143-144,322-323,394-395,362-363 | к |  | 12 | 12 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 5.5 | га
| 135-160 | к |  | 11 | 3 | Расчистка просек | 3.5 | га
1.3.30 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "ХГОК" | к |  | 1-7,9 |  | Протяженность рем-го участка | 1.86 | км
| 18,105,108, | к |  | 6 | 7 | Замена промежуточных опор | 3 | шт.
| 6,24,48,68,84,105,106,107,113,120 | к |  | 5 | 4 | Замена штыревого изолятора | 20 | шт.
| 1,42,62,63а,83,91 | к |  | 6,7,9 | 16 | Ремонт РЛНД | 6 | шт.
| 24-25,27-30,35-36,86-88,161-162 | к |  | 4 | 12 | Рубка угрожающих деревьев | 30 | шт.
| 21-23,38-40,66-67,110-111,143-144 | к |  | 1,2 | 16 | Ручная расчистка | 1.12 | га
| 24-25,27-30,35-36,86-88,110-111,143-144,161-162 | к |  | 3,4 | 7 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 3 | га
| 3,8,10,22,47,49,50,78,57,77,78,94,102, 119,141,144,165 | к |  | 6,7 | 4 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 17 | шт.
1.3.31 | ВЛ-6 кВ Ф-9 "Кр. Партизан" | к |  | 3,5,7,9,10 |  | Протяженность рем-го участка | 1.6 | км
| 1 | к |  | 5 | 3 | Замена РЛНД | 1 | шт.
| 2,16,22,42,66-68 | к |  | 10 | 2 | Замена штыревого изолятора | 10 | шт.
| 4,41,70,72,86 | к |  | 5,7 | 13 | Ремонт РЛНД | 5 | шт.
| 1-2,7-8,25-27-44,51-52,55-56 | к |  | 3 | 16 | Ручная расчистка | 1.12 | га
| 1-2,7-8,25-27-44,51-52,55-56 | к |  | 3 | 4 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1.5 | га
| 14,18,24,40,41,42,44,48,50,53,56,66,69 | к |  | 9,10 | 3 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 13 | шт.
| 40,48,80 | к |  | 9 | 2 | Выправка промежуточной опоры вдоль оси ВЛ | 3 | шт.
1.3.32 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Покровка" | к |  | 4,6-11 |  | Протяженность рем-го участка | 2.73 | км
| оп.391-ТП№ 6013 | к |  | 6 | 12 | Замена кабеля в траншее | 0.03 | км
| 27,100,131,151,304 | к |  | 6 | 2 | Замена штыревого изолятора | 10 | шт.
| 1,71,166,169,388 | к |  | 4,9 | 13 | Ремонт РЛНД | 5 | шт.
| 10,19,28-29,113,120,303-305,322-323,373-377 | к |  | 10 | 8 | Рубка угрожающих деревьев | 23 | шт.
| 121-128,129-130,302-303,321-323,373-377 | к |  | 11 | 21 | Ручная расчистка | 1.5 | га
| 24-25,27-30,35-36,86-88,161-162 | к |  | 10 | 9 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 4.5 | га
| 35,38,39,47,50,54,57,61,63,79,100,178,179,182-186,193,194,201,202,204,208,209,249,250,252,295,372 | к |  | 7,8 | 5 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 30 | шт.
1.4 | ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 53.08 | км
1.4.1 | ВЛ-0,4 п.Каменка |  |  | 6,7 | 40 | Протяженность рем-го участка | 3.12 | км
| 28,29,34,35,37,38,39,41,51,52,54,58,70,72,80,81 | к |  | 6 |  | Замена промежуточных опор | 16 | шт
| 32,36,40,42,65,72, | к |  | 6 |  | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 6 | шт
| 32-41,65-72,80-84 | к | ЦП 24 | 6 |  | Замена провода (АС-16 на СИП) | 1.2 | км
| 40,41,42,65,66,67,68,69,70,72,80,81,82,84,85 | к |  | 6 |  | Замена наружного ввода | 25 | шт
| 26,31,32,39,42,46,50,65,69,72,80,82, | к |  | 6 |  | Устройство повторного заземления | 12 | шт
|  | к |  | 6.7 |  | Замена промежуточных опор | 36 | шт.
|  | к |  | 6.7 |  | Замена сложных опор | 21 | шт.
|  | к |  | 6.7 |  | Замена провода (АС-16 на СИП) | 1.92 | км
|  | к |  | 6.7 |  | Замена наружного ввода | 60 | шт.
1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ п.Пластун | к |  | 5,6,7,8,9,10 | 50 | Протяженность рем-го участка | 3.24 | км
| (Ф-1 от КТПН1018) 3-9,11-18 | к |  | 6,7,8 |  | Замена промежуточных опор | 15 | шт.
| (Ф-1 от КТПН1018) 1,2,9,10,17,19 | к |  | 6,7,9 |  | Замена сложных опор | 6 | шт.
| (Ф-2 от КТПН1012) 1-62 | к |  | 6,7,8 |  | Замена провода (АС-16 на СИП) | 2.4 | км
| (Ф-2 от КТПН1012) 1-62 | к |  | 5,10 |  | Замена наружного ввода | 81 | шт.
| (Ф-1 от КТПН1018) | к |  | 6,7 |  | Устройство повторного заземления | 10 | шт.
1.4.3 | ВЛ-0,4 кВ п.Пластун |  |  | 6.7 |  | Протяженность рем-го участка | 1.92 | км
| ф-1 "Студенченская" от КТПН-1019 "СМУ" | к |  | 6.7 |  | Замена промежуточных опор | 36 | шт.
| ф-1 "Студенченская" от КТПН-1019 "СМУ" | к |  | 6.7 |  | Замена сложных опор | 21 | шт.
| ф-1 "Студенченская" от КТПН-1019 "СМУ" | к |  | 6.7 |  | Замена провода (АС-16 на СИП) | 1.92 | км
| ф-1 "Студенченская" от КТПН-1019 "СМУ" | к |  | 6.7 |  | Замена наружного ввода | 60 | шт.
1.4.4 | ВЛ-0,4 кВ с.Зеркальное | к |  | 6,7,8,9 | 25 | Протяженность рем-го участка | 1.52 | км
| 3,4,24,25,26,27,28,29,30,33,44,46,50,51. | к |  | 6,7 |  | Замена промежуточных опор | 14 | шт.
| 31,32. | к |  | 7 |  | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 2 | шт.
| Ф-4"АТС",Ф-2"Баня"от КТПН-2018,Ф-1"Склады",Ф-3"КлубныйФ-2"Мастерские"от КТПН-2019 | к |  | 8 |  | Обрезка крон деревьев | 57 | шт.
| 1-52. | к |  | 9 |  | Замена провода (АС на СИП) | 1.52 | км
| 6,7,11,12,13,14,17,18,21,22,25,26,27,28,29,32,33,36,37,39,42,43,44,45,47,48,52. | к |  | 9 |  | Замена наружного ввода | 32 | шт.
1.4.5 | ВЛ-0,4 кВ с.Суворово | к |  | 8 | 5 | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| Ф-1"Поселок"от КТПН-2010,Ф-1"Н.поселок",Ф-3"В.поселок"от КТПН-2009. | к | КЭ | 8 |  | Обрезка крон деревьев | 71 | шт.
1.4.6 | ВЛ-0,4 кВ с. Серафимовка, ф-1 Контора от КТПН 2046 Быт. |  |  | 4 | 47 | Протяженность рем-го участка | 2.5 | км
| 3-68 | к | КЭ | 8 |  | Замена промежуточных опор | 58 | шт.
| 1-69 | к | КЭ | 8 |  | Замена сложных опор | 11 | шт.
| 2-69 | к | КЭ | 8 |  | Замена вводов (на СИП) | 48 | шт.
| 1-69 | к | КЭ | 8 |  | Замена провода (А-25 на СИП) | 2.5 | км
| 1,2,6,11,16,21,27,35,41,50,62,63,69 | к | КЭ | 8 |  | Устройство повторного заземления | 13 | шт.
1.4.7 | ВЛ-0,4 кВ с. Милоградово,ф-4 Стадион от КТПА-2101ДЭС |  |  | 4 | 34 | Протяженность рем-го участка | 1.82 | км
| 6-56 | к |  | 4 |  | Замена промежуточных опор | 40 | шт.
| 5-57 | к |  | 4 |  | Замена сложных опор | 13 | шт.
| 6-14,16,18,19,22,23,25,27,28,29,30,31,33,36,37,40,41,43,45 | к |  | 4 |  | Замена вводов (на СИП) | 32 | шт.
| 1-57 | к |  | 4 |  | Замена провода (А-25 на СИП) | 1.82 | км
| 5,14,24,27,33,37,40,45,52,57. | к |  | 4 |  | Устройство повторного заземления | 10 | шт.
1.4.8 | ВЛ-0,4 с.Чугуевка | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 3.8 | км
| Ф-2,Ф-3 от КТПН-3052 "МТФ", Ф-1,Ф-2,Ф-3 от ТП -3051 "Быт" | к | КЭ | 5,6,7 | 12 | Замена промежуточных опор | 80 | шт
| Ф-2,Ф-3 от КТПН-3052 "МТФ", Ф-1,Ф-2,Ф-3 от ТП -3051 "Быт" | к | КЭ | 5,6,7 | 12 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 15 | шт
| Ф-2,Ф-3 от КТПН-3052 "МТФ", Ф-1,Ф-2,Ф-3 от ТП -3051 "Быт" | к | КЭ | 5,6,7 | 12 | Замена провода (АС-16,25 на АС-50) | 9.6 | пр/км
| Ф-2,Ф-3 от КТПН-3052 "МТФ", Ф-1,Ф-2,Ф-3 от ТП -3051 "Быт" | к | КЭ | 5,6,7 | 10 | Замена наружного ввода | 60 | шт
| Ф-2,Ф-3 от КТПН-3052 "МТФ", Ф-1,Ф-2,Ф-3 от ТП -3051 "Быт" | к | КЭ | 5,6,7 | 6 | Обрезка крон деревьев | 60 | шт
| ВЛ-0,4 с.Чугуевка | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 3.9 | км
| Ф-1 от КТПА-3151"Модуль АТС", Ф-2 от КТПН -3141 "Дет.сад", Ф-1 от КТПН-3204 "Быт" | к | КЭ | 6,7 | 8 | Замена промежуточных опор | 74 | шт.
| Ф-1 от КТПА-3151"Модуль АТС", Ф-2 от КТПН -3141 "Дет.сад", Ф-1 от КТПН-3204 "Быт" | к | КЭ | 6,7 | 4 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 31 | шт.
| Ф-1 от КТПА-3151"Модуль АТС", Ф-2 от КТПН -3141 "Дет.сад", Ф-1 от КТПН-3204 "Быт" | к | КЭ | 6,7 | 4 | Замена провода (АС-16 на СИП) | 3.9 | км
| Ф-1 от КТПА-3151"Модуль АТС", Ф-2 от КТПН -3141 "Дет.сад", Ф-1 от КТПН-3204 "Быт" | к | КЭ | 6,7 | 4 | Замена наружного ввода | 72 | шт.
| Ф-1 от КТПА-3151"Модуль АТС", Ф-2 от КТПН -3141 "Дет.сад", Ф-1 от КТПН-3204 "Быт" | к | КЭ | 6,7 | 4 | Обрезка крон деревьев | 50 | шт.
1.4.9 | ВЛ-0,4 с.Цветковка | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 0.32 | км
| Ф-2 от КТПН-3049 "Овощехранилище" | к |  | 5 | 3 | Замена промежуточных опор | 5 | шт
| Ф-2 от КТПН-3049 "Овощехранилище" | к |  | 5 | 3 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 3 | шт
| Ф-2 от КТПН-3049 "Овощехранилище" | к |  | 5 | 3 | Замена провода (АС-16,25 на АС-50) | 1.28 | пр/км
| Ф-2 от КТПН-3049 "Овощехранилище" | к |  | 5 | 2 | Замена наружного ввода | 15 | шт
| Ф-2 от КТПН-3049 "Овощехранилище" | к |  | 5 | 2 | Обрезка крон деревьев | 10 | шт
1.4.10 | ВЛ-0,4 с.Б.Фадеево | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 0.32 | км
| Ф-1 от КТПН-3053 "МТФ" | к |  | 7 | 3 | Замена промежуточных опор | 5 | шт
| Ф-1 от КТПН-3053 "МТФ" | к |  | 7 | 3 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 3 | шт
| Ф-1 от КТПН-3053 "МТФ" | к |  | 7 | 3 | Замена провода (АС-16,25 на АС-50) | 1.28 | пр/км
| Ф-1 от КТПН-3053 "МТФ" | к |  | 7 | 2 | Замена наружного ввода | 15 | шт
| Ф-1 от КТПН-3053 "МТФ" | к |  | 7 | 2 | Обрезка крон деревьев | 25 | шт
1.4.11 | ВЛ-0,4 с.Кокшаровка | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 0.32 | км
| Ф-1 от КТПА-3010 "ГСМ" | к |  | 8 | 3 | Замена промежуточных опор | 5 | шт
| Ф-1 от КТПА-3010 "ГСМ" | к |  | 8 | 3 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 3 | шт
| Ф-1 от КТПА-3010 "ГСМ" | к |  | 8 | 3 | Замена провода (АС-16,25 на АС-50) | 1.28 | пр/км
| Ф-1 от КТПА-3010 "ГСМ" | к |  | 8 | 2 | Замена наружного ввода | 15 | шт
| Ф-1 от КТПА-3010 "ГСМ" | к |  | 8 | 2 | Обрезка крон деревьев | 25 | шт
1.4.12 | ВЛ-0,4 с.Самарка | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 0.32 | км
| Ф-2 от КТПН-3137 "Северная" | к |  | 9 | 3 | Замена промежуточных опор | 5 | шт
| Ф-2 от КТПН-3137 "Северная" | к |  | 9 | 3 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 3 | шт
| Ф-2 от КТПН-3137 "Северная" | к |  | 9 | 3 | Замена провода (АС-16,25 на АС-50) | 1.28 | пр/км
| Ф-2 от КТПН-3137 "Северная" | к |  | 9 | 2 | Замена наружного ввода | 15 | шт
| Ф-2 от КТПН-3137 "Северная" | к |  | 9 | 2 | Обрезка крон деревьев | 25 | шт
1.4.13 | ВЛ-0,4 с.Бреевка | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 0.32 | км
| Ф-2 от КТПА-3146 "Зерноток" | к |  | 8 | 3 | Замена промежуточных опор | 5 | шт
| Ф-2 от КТПА-3146 "Зерноток" | к |  | 8 | 3 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 3 | шт
| Ф-2 от КТПА-3146 "Зерноток" | к |  | 8 | 3 | Замена провода (АС-16,25 на АС-50) | 1.28 | пр/км
| Ф-2 от КТПА-3146 "Зерноток" | к |  | 8 | 2 | Замена наружного ввода | 15 | шт
| Ф-2 от КТПА-3146 "Зерноток" | к |  | 8 | 2 | Обрезка крон деревьев | 25 | шт
1.4.14 | ВЛ-0,4 с.Ленино (подряд) | к |  |  |  | Протяженность рем-го участка | 2 | км
| Ф-2 от КТПН-3230 "Быт" | к |  | 9 | 6 | Замена промежуточных опор | 42 | шт.
| Ф-2 от КТПН-3230 "Быт" | к |  | 9 | 6 | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 13 | шт.
| Ф-2 от КТПН-3230 "Быт" | к |  | 9 | 6 | Замена провода (АС-16 на СИП) | 2 | км
| Ф-2 от КТПН-3230 "Быт" | к |  | 9 | 6 | Замена наружного ввода | 50 | шт.
| Ф-2 от КТПН-3230 "Быт" | к |  | 9 | 6 | Обрезка крон деревьев | 30 | шт.
1.4.15 | ВЛ-0,4 кВ. с.Н.Троицкое | к |  | 5,11 |  | Протяженность рем-го участка | 1 | км
| 1-58 | к | ТН | 5 | 9 | Замена промежуточных опор | 20 | шт.
| 1-58 | к | ТН | 5 | 6 | Замена сложных опор | 4 | шт.
| 1-58 | к | ТН | 5 | 5 | Демонтаж воздушной линии | 1 | км
| 1-58 | к | ТН | 5 | 2 | Устройство повторного заземления | 15 | шт.
| 1-58 | к | ТН | 11 | 1 | Обрезка крон деревьев | 35 | шт.
| 1-58 | к | ТН | 5 | 5 | Замена провода (АС на СИП) | 1 | км
1.4.16 | ВЛ-0,4 кВ. с. Тихоречное | к |  | 6,11 |  | Протяженность рем-го участка | 1 | км
| 1-35 | к | ТН | 6 | 8 | Замена промежуточных опор | 20 | шт.
| 1-35 | к | ТН | 6 | 2 | Замена сложных опор | 4 | шт.
| 1-35 | к | ТН | 6 | 5 | Демонтаж воздушной линии | 1 | км
| 1-35 | к | ТН | 6 | 1 | Устройство повторного заземления | 10 | шт.
| 1-35 | к | ТН | 11 | 1 | Обрезка крон деревьев | 16 | шт.
| 1-35 | к | ТН | 6 | 4 | Замена провода (АС на СИП) | 1 | км
1.4.17 | ВЛ-0,4 кВ. с.Рисовое | к |  | 7,12 |  | Протяженность рем-го участка | 1 | км
| 1-66 | к | ТН | 7 | 10 | Замена промежуточных опор | 20 | шт.
| 1-66 | к | ТН | 7 | 7 | Замена сложных опор | 4 | шт.
| 1-66 | к | ТН | 7 | 6 | Демонтаж воздушной линии | 1 | км
| 1-66 | к | ТН | 7 | 2 | Устройство повторного заземления | 15 | шт.
| 1-66 | к | ТН | 12 | 1 | Обрезка крон деревьев | 30 | шт.
| 1-66 | к | ТН | 7 | 6 | Замена провода (АС на СИП) | 1 | км
1.4.18 | ВЛ-0,4 кВ. с. Чернышевка | к |  | 8,12 |  | Протяженность рем-го участка | 1 | км
| 1-47 | к | ТН | 8 | 8 | Замена промежуточных опор | 20 | шт.
| 1-47 | к | ТН | 8 | 5 | Замена сложных опор | 4 | шт.
| 1-47 | к | ТН | 8 | 5 | Демонтаж воздушной линии | 1 | км
| 1-47 | к | ТН | 8 | 2 | Устройство повторного заземления | 15 | шт.
| 1-47 | к | ТН | 12 | 1 | Обрезка крон деревьев | 50 | шт.
| 1-47 | к | ТН | 8 | 5 | Замена провода (АС на СИП) | 1 | км
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Магазин", Ф-2 "РЗК" с.Чернышевка от ТП №5054 "ХПП Быт" | к |  | 8 |  | Протяженность рем-го участка | 1.76 | км
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Замена промежуточных опор | 38 | шт.
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 16 | шт.
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Демонтаж воздушной линии | 1.76 | км
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Устройство повторного заземления | 15 | шт.
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Обрезка крон деревьев | 50 | шт.
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Замена вводов (на СИП) | 37 | шт.
| Ф-1 1-48, Ф-2 1-6 | к | ТН | 8 |  | Замена провода (АС на СИП) | 1.76 | км
1.4.19 | ВЛ-0,4 кВ. с. Яковлевка | к |  | 1-12 |  | Протяженность рем-го участка | 6.48 | км
| б/н | к | КЭ | 5 | 1 | Установка дополнительной железобетонной промежуточной опоры | 1 | шт.
| б/н | к | КЭ | 5 | 2 | Установка железобетонной анкерной опоры | 2 | шт.
| б/н | к | КЭ | 5 | 7 | Замена провода (проброска провода 2 и 3 фазы для улучшения качества электроэнергии) | 0.96 | пр/км
| 1-78 | к |  | 7 | 10 | Замена промежуточных опор | 9 | шт.
| 1-78 | к |  | 6,7 | 10 | Замена деревянной А-образной опоры | 4 | шт.
| 1-78 | к |  | 6,7 | 10 | Устройство повторного заземления | 24 | шт.
| 1-78 | к |  | 6,7 | 10 | Устройство заземления одностоечной опоры | 24 | км
| 1-85 | к |  | 1-12 | 120 | Обрезка крон деревьев | 456 | шт.
| 1-85 | к |  | 1-12 | 50 | Рубка угрожающих деревьев | 121 | шт.
| 45-46,9-10,108-110,128-129,107-108,120-121,163-173 | к |  | 1-12 | 12 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 6 | га
| 1-52 | к |  | 6 | 25 | Замена наружного ввода | 10 | шт.
| 1-58 | к |  | 7 | 15 | Замена провода (АС на СИП) | 0.5 | км
| 1-78 | к |  | 3,4 | 25 | Заглубление одностоечных опор | 42 | шт.
| 1-78 | к |  | 6-9 | 12 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 72 | шт.
| 1-78 | к |  | 5-9 | 7 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 24 | шт.
1.4.20 | ВЛ-0,4 кВ. с. Покровка | к |  | 1-12 |  | Протяженность рем-го участка | 0.8 | км
| 1-42 | к |  | 4 | 5 | Замена деревянной А-образной опоры | 1 | шт.
| 1-42 | к |  | 1-11 | 30 | Обрезка крон деревьев | 102 | шт.
| 1-42 | к |  | 1-3,12 | 10 | Рубка угрожающих деревьев | 24 | шт.
| 1-42 | к |  | 1-4,10-12 | 8 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 3 | га
| 1-42 | к |  | 9 | 5 | Замена наружного ввода | 12 | шт.
| 1-42 | к |  | 10 | 3 | Заглубление одностоечных опор | 4 | шт.
| 1-42 | к |  | 4 | 3 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 14 | шт.
| 1-42 | к |  | 10 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 1 | шт.
1.4.21 | ВЛ-0,4 кВ. с. Андреевка | к |  | 1,3,4,8,10,11 |  | Протяженность рем-го участка | 0.32 | км
| 1-54 | к |  | 1,10,11 | 7 | Обрезка крон деревьев | 28 | шт.
| 1-54 | к |  | 1 | 2 | Рубка угрожающих деревьев | 4 | шт.
| 1-54 | к |  | 1,10,11 | 2 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 0.5 | га
| 1-54 | к |  | 8 | 2 | Замена наружного ввода | 5 | шт.
| 1-54 | к |  | 3 | 4 | Заглубление одностоечных опор | 4 | шт.
| 1-54 | к |  | 4 | 1 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 3 | шт.
| 1-54 | к |  | 4 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 1 | шт.
1.4.22 | ВЛ-0,4 кВ. с. Варфоломеевка | к |  | 1-12 |  | Протяженность рем-го участка | 3.36 | км
| б/н | к | КЭ | 3 | 10 | Установка дополнительной железобетонной промежуточной опоры | 2 | шт.
| б/н | к | КЭ | 3 | 5 | Установка железобетонной анкерной опоры | 1 | шт.
| б/н | к | КЭ | 8 | 4 | Замена провода (проброска провода 2 и 3 фазы для улучшения качества электроэнергии) | 0.4 | пр/км
| 1-72 | к |  | 1-12 | 70 | Обрезка крон деревьев | 251 | шт.
| 1-72 | к |  | 1-4,10-12 | 25 | Рубка угрожающих деревьев | 62 | шт.
| 1-72 | к |  | 1-12 | 12 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 5 | га
| 1-72 | к |  | 4,8,9 | 12 | Замена наружного ввода | 32 | шт.
| 1-72 | к |  | 3,9-11 | 60 | Заглубление одностоечных опор | 62 | шт.
| 1-72 | к |  | 4 | 4 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 14 | шт.
| 1-72 | к |  | 5 | 2 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 5 | шт.
1.4.23 | ВЛ-0,4 кВ. с. Достоевка | к |  | 1-5,8-12 |  | Протяженность рем-го участка | 0.68 | км
| б/н | к |  | 2 | 1 | Установка деревянного подкоса | 1 | шт.
| 1-63 | к |  | 8 | 25 | Замена промежуточных опор | 9 | шт.
| 1-63 | к |  | 1-4, 9-12 | 35 | Обрезка крон деревьев | 120 | шт.
| 1-63 | к |  | 1-3 | 10 | Рубка угрожающих деревьев | 23 | шт.
| 1-63 | к |  | 1-4, 9-12 | 8 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 3 | га
| 1-63 | к |  | 8 | 8 | Замена наружного ввода | 17 | шт.
| 1-63 | к |  | 5 | 5 | Заглубление одностоечных опор | 5 | шт.
| 1-63 | к |  | 4 | 1 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 2 | шт.
| 1-63 | к |  | 4 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 1 | шт.
1.4.24 | ВЛ-0,4 кВ. п. Нефтебаза | к |  | 1-5,7,8,12 |  | Протяженность рем-го участка | 1.72 | км
| б/н | к | КЭ | 2 | 2 | Установка дополнительной деревянной одностоечной опоры | 2 | шт.
| 1-68 | к |  | 8 | 5 | Замена промежуточных опор | 3 | шт.
| 1-68 | к |  | 1-3, 11,12 | 16 | Обрезка крон деревьев | 62 | шт.
| 1-68 | к |  | 12 | 5 | Рубка угрожающих деревьев | 12 | шт.
| 1-68 | к |  | 1-3, 12 | 4 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 2 | га
| 1-68 | к |  | 7 | 5 | Замена наружного ввода | 14 | шт.
| 1-68 | к |  | 4,5 | 20 | Заглубление одностоечных опор | 24 | шт.
| 1-68 | к |  | 3 | 3 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 12 | шт.
| 1-68 | к |  | 8 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 2 | шт.
1.4.25 | ВЛ-0,4 кВ. с. Н-Сысоевка | к |  | 1-12 |  | Протяженность рем-го участка | 2.725 | км
| б/н | к | КЭ | 9 | 9 | Установка дополнительной железобетонной промежуточной опоры | 4 | шт.
| б/н | к | КЭ | 9 | 8 | Установка железобетонной анкерной опоры | 2 | шт.
| б/н | к | КЭ | 9 | 5 | Замена провода (проброска провода 2 и 3 фазы для улучшения качества электроэнергии) | 0.96 | пр/км
| 1-71 | к |  | 9 | 7 | Замена деревянной сложной опоры на ж/б | 1 | шт.
| 1-71 | к |  | 6,7 | 14 | Устройство повторного заземления | 19 | шт.
| 1-71 | к |  | 6,7 | 8 | Устройство заземления одностоечной опоры | 19 | км
| 1-71 | к |  | 1-12 | 125 | Обрезка крон деревьев | 482 | шт.
| 1-71 | к |  | 1-4, 11,12 | 30 | Рубка угрожающих деревьев | 68 | шт.
| 1-71 | к |  | 1-12 | 12 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 6 | га
| 1-71 | к |  | 4 | 10 | Замена наружного ввода | 22 | шт.
| 1-71 | к |  | 5 | 10 | Замена провода (АС на СИП) | 0.5 | км
| 1-71 | к |  | 1,2 | 20 | Заглубление одностоечных опор | 24 | шт.
| 1-71 | к |  | 9,10 | 5 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 22 | шт.
| 1-71 | к |  | 9,10 | 4 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 12 | шт.
1.4.26 | ВЛ-0,4 кВ. п. Минеральный | к |  | 1-3,5,6,9-12 |  | Протяженность рем-го участка | 1.16 | км
| 1-55 | к |  | 1-3, 10-12 | 35 | Обрезка крон деревьев | 125 | шт.
| 1-55 | к |  | 1-3, 10 | 14 | Рубка угрожающих деревьев | 31 | шт.
| 1-55 | к |  | 1-3, 10-12 | 8 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 3 | га
| 1-55 | к |  | 6 | 4 | Замена наружного ввода | 10 | шт.
| 1-55 | к |  | 5, 6 | 10 | Заглубление одностоечных опор | 18 | шт.
| 1-55 | к |  | 9 | 2 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 8 | шт.
| 1-55 | к |  | 9 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 3 | шт.
1.4.27 | ВЛ-0,4 кВ. с. Яблоновка | к |  | 1-5,9-12 |  | Протяженность рем-го участка | 0.6 | км
| 1-49 | к |  | 5 | 12 | Замена промежуточных опор | 3 | шт.
| 1-49 | к |  | 5 | 21 | Замена деревянной А-образной опоры | 3 | шт.
| 1-49 | к |  | 1-4, 9-12 | 36 | Обрезка крон деревьев | 124 | шт.
| 1-49 | к |  | 1-4, 11,12 | 20 | Рубка угрожающих деревьев | 48 | шт.
| 1-49 | к |  | 1-4, 9-12 | 8 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 3 | га
| 1-49 | к |  | 3 | 5 | Замена наружного ввода | 12 | шт.
| 1-49 | к |  | 4 | 3 | Заглубление одностоечных опор | 3 | шт.
| 1-49 | к |  | 4 | 1 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 4 | шт.
| 1-49 | к |  | 4 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 2 | шт.
1.4.28 | ВЛ-0,4 кВ. с. Озёрное | к |  | 1-12 |  | Протяженность рем-го участка | 1.495 | км
| 1-38 | к |  | 6 | 25 | Замена промежуточных опор | 8 | шт.
| 1-38 | к |  | 6 | 20 | Замена деревянной А-образной опоры | 1 | шт.
| 1-38 | к |  | 6 | 3 | Замена ж/б приставки | 3 | шт.
| 1-38 | к |  | 8 | 10 | Устройство повторного заземления | 14 | шт.
| 1-38 | к |  | 8 | 8 | Устройство заземления одностоечной опоры | 14 | км
| 1-38 | к |  | 1-12 | 45 | Обрезка крон деревьев | 145 | шт.
| 1-38 | к |  | 1-3, 10-12 | 30 | Рубка угрожающих деревьев | 46 | шт.
| 1-38 | к |  | 1-4, 10-12 | 6 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 2 | га
| 1-38 | к |  | 7 | 5 | Замена наружного ввода | 10 | шт.
| 1-38 | к |  | 7 | 6 | Замена провода (АС на СИП) | 0.7 | км
| 1-38 | к |  | 5 | 2 | Заглубление одностоечных опор | 8 | шт.
| 1-38 | к |  | 3 | 2 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 12 | шт.
| 1-38 | к |  | 3 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 4 | шт.
1.4.29 | ВЛ-0,4 кВ. с. Н-Михайловка | к |  | 3,8,9,12 |  | Протяженность рем-го участка | 0.6 | км
| 1-45 | к |  | 9,12 | 12 | Обрезка крон деревьев | 44 | шт.
| 1-45 | к |  | 12 | 12 | Рубка угрожающих деревьев | 26 | шт.
| 1-45 | к |  | 9,12 | 3 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 1-45 | к |  | 8 | 2 | Замена наружного ввода | 3 | шт.
| 1-45 | к |  | 3 | 2 | Выправка промежуточной опоры поперек оси ВЛ | 11 | шт.
| 1-45 | к |  | 3 | 1 | Выправка опоры с подкосом поперек оси ВЛ | 4 | шт.
1.4.30 | ВЛ-0,4 кВ. с. Краснояровка | к |  | 8-10 |  | Протяженность рем-го участка | 0 | км
| 1-39 | к |  | 9,10 | 20 | Обрезка крон деревьев | 65 | шт.
| 1-39 | к |  | 10 | 6 | Рубка угрожающих деревьев | 14 | шт.
| 1-39 | к |  | 10 | 4 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 1-39 | к |  | 8 | 2 | Замена наружного ввода | 4 | шт.
1.4.31 | ВЛ-0,4 кВ. с. Загорное | к |  | 7,8,11 |  | Протяженность рем-го участка | 0.16 | км
| 1-44 | к |  | 7 | 25 | Замена промежуточных опор | 3 | шт.
| 1-44 | к |  | 7 | 12 | Замена деревянной А-образной опоры | 1 | шт.
| 1-44 | к |  | 8 | 4 | Устройство повторного заземления | 5 | шт.
| 1-44 | к |  | 8 | 3 | Устройство заземления одностоечной опоры | 5 | км
| 1-44 | к |  | 11 | 6 | Обрезка крон деревьев | 23 | шт.
| 1-44 | к |  | 11 | 5 | Рубка угрожающих деревьев | 12 | шт.
| 1-44 | к |  | 11 | 4 | Очистка просек от порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев и т.д. Вывоз и утилизация порубочных остатков | 1 | га
| 1-44 | к |  | 8 | 2 | Замена наружного ввода | 5 | шт.
1.4.32 | ВЛ-0,4 кВ с. Старо- Сысоевка | к |  | 5 |  | Протяженность рем-го участка | 1.8 | км
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Замена промежуточных опор | 43 | шт.
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Замена сложных опор (дерево на ж/б) | 11 | шт.
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Демонтаж воздушной линии | 1.8 | км
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Устройство повторного заземления | 54 | шт.
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Обрезка крон деревьев | 36 | шт.
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Замена вводов (на СИП) | 39 | шт.
| Ф-1 1-45 | к |  | 5 |  | Замена провода (АС на СИП) | 1.8 | км
2. | Оборудование ПС 35-110 кВ
2.1 | ПС 110/35/10/6 кВ "Плавзавод" |  | п
2.1.1 | Коммутационная аппаратура. | К | ЦП-6 | 7 | 12 | РЛНД-110/600 (с заменой ОСИ-18 шт) | 6 | шт
2.1.4/2.1.5 | Трансформаторы силовые | Т |  | 7 | 4 | ТДТН-10000/110/35/6 | 2 | шт
2.1.4. |  | Т |  | 7 | 2 | Покраска Т-1 (ТДТН-10000/110/35/6) | 240 | м2
2.1.5. |  | Т |  | 7 | 2 | Покраска Т-2 (ТДТН-10000/110/35/6) | 240 | м2
2.1.3 |  | Т |  | 7 | 1 | ТМ-1600/35 | 1 | шт
2.1.3 |  | Т |  | 7 | 2 | Покраска Т-3 (ТМ-1600/35/10) | 120 | м2
2.1.6/2.1.7 |  | Т |  | 7 | 1 | ТМ-100/10/0,4 | 2 | шт
2.1.6 |  | Т |  | 7 | 1 | Покраска ТСН-1 (ТМ-100/10/0,4) | 5 | м2
2.1.7 |  | Т |  | 7 | 1 | Покраска ТСН-2 (ТМ-100/10/0,4) | 5 | м2
2.1.2 | ТТ и ТН | Т |  | 1 | 1 | НАМИ-10 | 1 | шт
2.1.2 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 7 | 3 | Покраска КРУН-10кВ (5 яч.) | 50 | м2
2.2 | ПС 110/10 кВ "Пластун" |  | п
2.2.2 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 6 | 4 | МКП-110м-1000/630-20 | 1 | шт
2.2.3 | Трансформаторы силовые | Т |  | 5 | 2 | НТД-10000-110/10 | 1 | шт
2.2.3 |  | Т |  | 5 | 2 | Покраска Т-1 (НТД-10000/110/10) | 240 | м2
2.2.4 |  | Т |  | 5 | 2 | ТДТНГ-16000-110/35/10 | 1 | шт
2.2.4 |  | Т |  | 5 | 2 | Покраска Т-2 (ТДТНГ-16000-110/35/10) | 260 | м2
2.2.5/2.2.6 |  | Т |  | 3 | 1 | ТМ-63/10/0,4 | 2 | шт
2.2.5 |  | Т |  | 3 | 1 | Покраска ТСН-1 (ТМ-63/10/0,4) | 4.5 | м2
2.2.6 |  | Т |  | 3 | 1 | Покраска ТСН-2 (ТМ-63/10/0,4) | 4.5 | м2
2.2.2 | ТТ и ТН | Т |  | 5 | 1 | НКФ-110 | 3 | шт
2.2.1 |  | Т |  | 3 | 1 | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 2 | шт
2.2.1 |  | Т |  | 5 | 2 | Покраска КРУН-10кВ (17 яч.) | 170 | м2
2.3 | ПС 110/6 кВ "Николаевка" |  | п
2.3.1. | Коммутационная аппаратура. | К |  | 8 | 4 | МКП-110м-1000/630-20 | 1 | шт
2.3.2/2.3.3 | Трансформаторы силовые | Т |  | 4 | 4 | ТОТН-25000/110/35/6 | 2 | шт
2.3.2 |  | Т |  | 4 | 2 | Покраска Т-1 (ТОТН-25000/110/35/6) | 280 | м2
2.3.3 |  | Т |  | 4 | 2 | Покраска Т-2 (ТОТН-25000/110/35/6) | 280 | м2
2.3.1 |  | Т |  | 4 | 1 | ТМ-100/6/0,4 | 2 | шт
2.3.1 | ТТ и ТН | Т |  | 4 | 1 | НКФ-110 | 6 | шт
2.4 | ПС 35/6 кВ "Краснореченск" |  | п
2.4.1/2.4.2 | Трансформаторы силовые | Т |  | 5 | 2 | ТМ-6300-35/6 | 2 | шт
2.4.1 |  | Т |  | 5 | 2 | Покраска Т-1 (ТМ-6300-35/6) | 130 | м2
2.4.2 |  | Т |  | 5 | 2 | Покраска Т-2 (ТМ-6300-35/6) | 130 | м2
2.4.4 |  | Т |  | 5 | 1 | ТМ-63/6/0,4 | 1 | шт
2.4.4 |  | Т |  | 5 | 1 | Покраска ТСН-1 (ТМ-25/6/0,4) | 2 | м2
2.4.3 | ТТ и ТН | Т |  | 5 | 1 | НАМИ-35 | 1 | шт
2.5 | ПС 35/6 кВ " Д " (Комплексный ремонт) |  | п
2.5.1 | Коммутационная аппаратура. | К | ЦП-6 | 9 | 6 | РЛНД-35-600 (с заменой ОСИ- 48шт) | 8 | шт
2.5.1 |  | К |  | 9 | 12 | В-35кВ | 6 | шт
2.5.1 |  | Т |  | 9 | 6 | Покраска В-35кВ ( 6 шт ) | 81 | м2
2.5.1 |  | К | ПВОБиП | 2 | 3 | В-35кВ ВЛ-35 "Горелое" (ремонт обогрева баков и привода с заменой КЛ) | 61 | м
2.5.1 |  | К | ПВОБиП | 2 | 3 | В-35кВ ВЛ-35 "Фабричная-1" (ремонт обогрева баков и привода заменой КЛ) | 58 | м
2.5.1 |  | К | ПВОБиП | 2 | 3 | В-35кВ ВЛ-35 "Верхний-рудник" (ремонт обогрева баков и привода заменой КЛ) | 75 | м
2.5.1 |  | К | ПВОБиП | 2 | 3 | СВ-35кВ (ремонт обогрева баков и привода заменой КЛ) | 55 | м
2.5.1 |  | К | ПВОБиП | 3 | 3 | В-35кВ Т-1 (ремонт обогрева баков и привода заменой КЛ) | 63 | м
2.5.1 |  | К | ПВОБиП | 3 | 3 | В-35кВ Т-2 (ремонт обогрева баков и привода заменой КЛ) | 47 | м
2.5.6. |  | К |  | 3 | 9 | В-6кВ | 9 | шт
2.5.6. |  | Т |  | 3 | 6 | В-6кВ | 6 | шт
2.5.2/2.5.3 | Трансформаторы силовые | Т |  | 9 | 2 | ТДНС-16000/35/6 (с покраской) | 2 | шт
2.5.2 |  | Т |  | 9 | 2 | Покраска Т-1 (ТДНС-16000/35/6) | 295 | м2
2.5.3 |  | Т |  | 9 | 2 | Покраска Т-2 (ТДНС-16000/35/6) | 295 | м2
2.5.4/2.5.5 |  | Т |  | 9 | 1 | ТМ-63/6/0,4 | 2 | шт
2.5.4 |  | Т |  | 9 | 1 | Покраска ТСН-1 (ТМ-63/10/0,4) | 4.5 | м2
2.5.5 |  | Т |  | 9 | 1 | Покраска ТСН-2 (ТМ-63/10/0,4) | 4.5 | м2
2.5.1 | ТТ и ТН | Т |  | 9 | 1 | НАМИ-35 | 1 | шт
2.5.1 |  | Т |  | 9 | 1 | ТТ-35 | 3 | шт
2.5.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 9 | 1 | ОПН-35 | 3 | шт
2.6 | ПС 35/6 кВ "Тайга" |  | п
2.6.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 7 | 3 | Покраска КРУН-10кВ (15 яч.) | 150 | м2
2.7 | ПС 35/6 кВ "Сержантово" (Комплексный ремонт) |  | п
2.7.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 10 | 8 | РЛНД-35кВ | 9 | шт
2.7.1. |  | К | ПВОБиП | 10 | 3 | В-35кВ ВЛ-35 "Садовая" (ремонт обогрева баков и привода) | 40 | м
2.7.1. |  | К | ПВОБиП | 10 | 3 | В-35кВ ВЛ-35 "Плавзавод" (ремонт обогрева баков и привода) | 54 | м
2.7.1. |  | К | ПВОБиП | 10 | 3 | СВ-35кВ (ремонт обогрева баков и привода) | 26 | м
2.7.2/2.7.3 | Трансформаторы силовые | Т |  | 10 | 2 | ТМ-6300/35/6 | 2 | шт
2.7.2 |  | Т |  | 10 | 2 | Покраска Т-1 (ТМ-6300-35/6) | 130 | м2
2.7.3 |  | Т |  | 10 | 2 | Покраска Т-2 (ТМ-6300-35/6) | 130 | м2
2.7.4 |  | Т |  | 10 | 1 | ТМ-63/6/0,4 | 1 | шт
2.7.4 |  | Т |  | 10 | 1 | Покраска ТСН-1 (ТМ-63/10/0,4) | 4.5 | м2
2.7.4 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 10 | 1 | Покраска КРУН-6кВ (19 яч.) | 190 | м2
2.8 | ПС 35/6 кВ "Фабричная-1" |  | п
2.8.1/2.8.2 | Трансформаторы силовые | Т |  | 9,10 | 4 | ТМ-5600/35 | 2 | шт
2.8.1 |  | Т |  | 10 | 2 | Покраска Т-1 (ТМ-5600-35/6) | 115 | м2
2.8.2 |  | Т |  | 10 | 2 | Покраска Т-2 (ТМ-5600-35/6) | 115 | м2
2.8.3 | ТТ и ТН | К |  | 9 | 2 | Замена НОМ-35 на НАМИ-35кВ | 2 | шт
2.9 | ПС 110/10 кВ "Богополь" |  | п
2.9.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 6,7 | 2 | РЛНД-2-110/630 | 2 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6,7 | 2 | ОД-110 кВ | 2 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6,7 | 2 | КЗ-110 кВ | 2 | шт
2.9.1 |  | К |  | 6,7 | 2 | ЗОН-110 кВ | 2 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 6,7 | 5 | РВ-6/400 | 7 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 3 | 7 | ВВТЭ-М-10-20/630 | 7 | шт
2.9.3 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 6 | 2 | ТМ-6300/110/10 | 1 | шт
2.9.4 |  | Т |  | 7 | 2 | ТМН-2500/110/10 | 1 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 3 | 1 | ТМ-63/10 кВ | 1 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 3 | 1 | ТМ-25/10 кВ | 1 | шт
2.9.2 | ТТ и ТН | Т |  | 3 | 7 | ТВЛМ-10 кВ (100/5) | 14 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 3 | 2 | НТМИ-10 кВ, НАМИ-10-95 | 2 | шт
2.9.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 6 | 1 | 2СМР-55 | 2 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6 | 1 | СМК-110 | 1 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6 | 1 | РЗ-100 | 1 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6 | 1 | ВЧЗ-200 | 1 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6 | 1 | РЗ-600 | 1 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 7 | 2 | ОПН-110 кВ | 3 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6 | 1 | ОПН-110 кВ | 3 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6,7 | 1 | ОПН-О-110 кВ | 2 | шт
2.9.2 |  | Т |  | 6,7 | 2 | ОПН-10 | 6 | шт
2.9.1 |  | Т |  | 6,7,8 | 6 | Покраска металлоконструкциий ОРУ-110 кВ | 3 | т
2.9.2 |  | К |  | 10 | 3 | Замена светильников освещения КРУ-10 кВ | 5 | шт
2.9.1 |  | К |  | 10 | 2 | Замена прожекторов освещения ОРУ-110 кВ | 4 | шт
2.9.1 |  | К |  | 8 | 2 | Замена опорных изоляторов ИОС-110/400 на полимерные ИОСПК-10-110/480-1 УХЛ2 | 6 | шт
2.10 | ПС 110/6 кВ "Ракушка" |  | п
2.10.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 6,7,8,9,10 | 26 | РЛНД-2-110/630 | 13 | шт
2.10.1 |  | К |  | 4 | 2 | ЗОН-110 кВ | 2 | шт
2.10.1 |  | К |  | 6,7,8 | 36 | МКП-110 кВ | 3 | шт
2.10.2 |  | К |  | 1,2,3 | 6 | ВМП-10К-630 | 6 | шт
2.10.2 |  | Т |  | 1,2,3 | 4 | ВМП-10К-630 | 4 | шт
2.10.2 |  | Т |  | 1 | 1 | РВ-6/400 | 3 | шт
2.10.3 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 4 | 3 | ТМН-6300/110/6,3 | 1 | шт
2.10.4 |  | Т |  | 5 | 3 | ТМН-6300/110/6,3 | 1 | шт
2.10.5 |  | Т |  | 3 | 1 | ТМ-160/6 | 1 | шт
2.10.6 |  | Т |  | 3 | 1 | ТМ-160/6 | 1 | шт
2.10.2 | ТТ и ТН | Т |  | 5 | 10 | ТВЛМ-6 (300/5) ТЛО-10 (200/5) | 20 | шт
2.10.2 |  | Т |  | 1,2 | 1 | НАМИ-6 | 2 | шт
2.10.1 |  | Т |  | 3 | 1 | НКФ-110 | 3 | шт
2.10.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 5,9 | 2 | СМР-110, СМК-110 | 4 | шт
2.10.1 |  | Т |  | 5,9 | 2 | ВЧЗ-600, РЗ-600, РЗ-200 | 4 | шт
2.10.2 |  | Т |  | 4,5 | 2 | ОПН-6 кВ | 6 | шт
2.10.2 |  | Т |  | 1,2 | 1 | РВП-6 | 6 | шт
2.10.1 |  | Т |  | 4,5 | 1 | ОПН-110 кВ | 6 | шт
2.10.1 |  | Т |  | 3 | 1 | РВС-110 кВ | 3 | шт
2.10.1 |  | К |  | 9 | 1 | Замена КС-110 кВ (СМР-110 кВ) ВЛ-110 кВ "К-Богополь" ф-С | 1 | шт
2.10.1 |  | К |  | 9 | 1 | Замена РВС-110 кВ ТН-2-110 кВ на ОПН-110 кВ | 3 | шт
2.10.1 |  | К |  | 9 | 4 | Усиление в/ч связи на ВЛ-110 кВ "К-Богополь" ф-В,С и ВЛ-110 кВ "Тимофеевка" ф-В,С | 8 | шт
2.10.1 |  | К |  | 10 | 3 | Замена прожекторов освещения ОРУ-110 кВ | 8 | шт
2.10.1 |  | Т |  | 4,5,6,7,9 | 15 | Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 110 кВ | 5 | т
2.10.1 |  | Т |  | 7,8 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 5 | т
2.10.1 |  | Т |  | 4,5,6,7,8 | 5 | Ремонт блокировки Генодмана | 16 | шт
2.11 | ПС 110/6 кВ "Тимофеевка" |  | п
2.11.1 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 7 | 1 | ТАМГ-2500/110/6,3 | 1 | шт
2.11.2 |  | Т |  | 8 | 2 | ТМ-6300/110/6,3 | 1 | шт
2.12 | ПС 110/10 кВ "Ольга" |  | п
2.12.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 4,5 | 2 | КЗ-110 кВ-600 (ШПК) | 2 | шт
2.12.1 |  | Т |  | 4,5 | 2 | ОД-110 кВ (ШПО) | 2 | шт
2.12.2 |  | Т |  | 4,5 | 5 | ВВТЭ-М-10-20-630 | 10 | шт
2.12.3 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 4 | 2 | ТДН-10000/110/10 | 1 | шт
2.12.4 |  | Т |  | 5 | 2 | ТМ-6300/110/10 | 1 | шт
2.12.1 |  | К |  | 5 | 2 | Замена ввода 110 кВ Т-2 Ф-С | 1 | шт
2.12.2 | ТТ и ТН | Т |  | 4,5 | 4 | ТВЛМ-10 (400/5), ТЛО-10 (100/5) | 20 | шт
2.12.2 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 4,5 | 1 | ОПНп-10/55/12 | 6 | шт
2.13 | ПС 35/6 кВ "Кавалерово" |  | п
2.13.3 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 6,8,9 | 12 | МВ-35-630 | 3 | шт
2.13.3 |  | К |  | 8 | 5 | РДЗ-2Б-35/1000 | 6 | шт
2.13.1 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 8 | 1 | ТДНС-10000/35/6,3 | 1 | шт
2.13.2 |  | Т |  | 9 | 1 | ТДНС-10000/35/6,3 | 1 | шт
2.13.3 | ТТ и ТН | Т |  | 9 | 1 | ТФНД-35 кВ | 3 | шт
2.13.3 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 8,9 | 4 | СМР-55 | 4 | шт
2.13.3 |  | Т |  | 8,9 | 4 | ВЧЗ-600, РЗ-600, РЗ-200 | 4 | шт
2.14 | ПС 35/0,4 кВ "Л" |  | п
2.14.1 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 10 | 1 | ТМ-1000/35/0,4 | 1 | шт
2.14.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 10 | 1 | ПСН-35-МУ-1 | 3 | шт
2.15 | ПС 35/6 кВ "Крутая" |  | п
2.15.1 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 10 | 1 | ТМН-1000/35/6,3 | 1 | шт
2.15.2 |  | Т |  | 10 | 1 | ТМН-1000/35/6,3 | 1 | шт
2.15.3 | Прочее оборудование подстанции. | К |  | 9 | 1 | Замена КС-35 кВ (СМК-66 кВ) ВЛ-35 кВ "Крутая" ф-С | 1 | шт
2.16 | ПС 35/6 кВ "Центральная" |  | п
2.16.1 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 10 | 1 | ТМ-1600/35/6,3 кВ | 1 | шт
2.16.2 |  | Т |  | 10 | 1 | ТМН-1800/35/6,3 кВ | 1 | шт
2.16.3 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 3 | 1 | ПСН-35-МУ-1 | 3 | шт
2.17 | ПС 35/6 кВ "Фабричная-2" |  | п
2.17.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 4 | 1 | С-35М-630 | 1 | шт
2.17.1 |  | К |  | 4,5,6,7,8,9,10 | 21 | С-35М-630 (ПЭ-11), ВМ-35/630 (ПЭ-11) | 7 | шт
2.17.1 |  | К |  | 4,5,6,7,8,9,10 | 24 | РЛНД-2-35/1000 | 16 | шт
2.17.2 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 10 | 1 | ТМ-5600/35 | 1 | шт
2.17.3 |  | Т |  | 10 | 1 | ТМН-6300/35 | 1 | шт
2.17.1 | ТТ и ТН | Т |  | 3 | 2 | ЗНОМ-35 кВ | 6 | шт
2.17.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 6,7,8 | 5 | РЗ-600 | 5 | шт
2.17.1 |  | Т |  | 3 | 3 | ОПН-35 кВ | 6 | шт
2.17.2 |  | Т |  | 9,10 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 3.5 | т
2.17.1 |  | Т |  | 6,7,8 | 5 | СМР-55 | 5 | шт
2.18 | ПС 35/6 кВ "Милоградово" |  | п
2.18.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 9 | 2 | С-35М-630 | 1 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 5 | 5 | ВВВ-10/400 УХЛ-2 | 5 | шт
2.18.1 |  | К |  | 8,9 | 2 | РДЗ-2Б-35/1000 | 2 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 8 | 1 | РВ-2б-10/400 | 1 | шт
2.18.1 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 5 | 1 | ТМ-4000/35/10 кВ | 1 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 5 | 1 | ТМ-25/10 | 1 | шт
2.18.1 | ТТ и ТН | Т |  | 9 | 1 | ЗНОМ-35 кВ | 3 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 8 | 1 | ТФЗМ-35А-У-1 (15/5) | 2 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 5 | 1 | НТМИ-10 кВ | 1 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 8 | 2 | ТВК-10-УХЛ-3 (100/5) | 10 | шт
2.18.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 8 | 1 | ОМН-4/10-УХЛ1 | 3 | шт
2.18.1 |  | т |  | 8 | 1 | Сборн. Шины -10 кВ 1 секции | 8 | м
2.18.1 |  | Т |  | 9 | 1 | РВС-35 кВ | 3 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 5 | 1 | РВО-10 кВ | 3 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 8 | 1 | ВЗ-600 | 3 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 8 | 1 | КЭКФ-6,6-200-2У-1 | 9 | шт
2.18.1 |  | Т |  | 8,9 | 5 | Покраска металлоконструкций оборудования и ОРУ-35 кВ. | 3.5 | т
2.19 | ПС 35/10 кВ "Хрустальная" |  | п
2.19.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 10 | 2 | КЗ-35 кВ (ШПК) | 2 | шт
2.19.1 |  | К |  | 10 | 2 | ОД-35/630 (ШПО) | 2 | шт
2.19.2 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 10 | 2 | ТМ-1800/35/6,3 кВ | 1 | шт
2.19.3 |  | Т |  | 10 | 2 | ТМН-1800/35/6,3 кВ | 1 | шт
2.20 | ПС 220/110/35/10 кВ "Чугуевка" |  | п
2.20.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 6 | 1 | РДЗ-2-220 | 1 | шт
2.20.2 |  | Т |  | 6 | 1 | С-35-630 | 1 | шт
2.20.2 |  | К | ЦП-6 | 6 | 4 | Замена опорно-стержневой изоляции (24 шт) РЛНД-2-35 | 4 | шт
2.20.3 | Силовые трансформаторы | Т |  | 5 | 3 | АТДТНТУ-60 т | 1 | шт
2.20.4/2.20.5 |  | Т |  | 6 | 4 | ТДТН10000/110 | 2 | шт
2.20.1 | ТТ и ТН | Т |  | 6 | 2 | НКФ-220 | 6 | шт
2.20.2 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 6 | 8 | РВС-35 | 24 | шт
2.20.1 |  | Т |  | 6 | 2 | ОПН-220 | 6 | шт
2.21 | ПС 35/0.4 кВ "Извилинка" |  | п
2.21.1 | Силовые трансформаторы | Т |  | 5 | 1 | ТМ-35/0,4 кВ | 1 | шт
2.22 | ПС 35/10 кВ "Бреевка" |  | п
2.22.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 7 | 4 | Восстановления обогрева ВТД-35 | 2 | шт
2.22.1 |  | К |  | 7 | 5 | Восстановления блокировки | 16 | шт
2.22.2/2.22.3 | Силовые трансформаторы | Т |  | 7 | 2 | ТМ-1600/35 | 2 | шт
2.23 | ПС 35/10 кВ "Б-Фадеево" |  | п
2.23.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 5 | 3 | Восстановления обогрева ВТ-35 | 3 | шт
2.23.2/2.23.3 | Силовые трансформаторы | Т |  | 5 | 2 | ТМ 1600/35/10 | 2 | шт
2.23.1 | Прочее оборудование подстанции. | К |  | 5 | 2 | Замена РВС-35 на ОПН-35 | 6 | шт
2.24 | ПС 35/10 кВ "Самарка" |  | п
2.24.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 9 | 6 | ВВТЭ 10/630 | 6 | шт
2.24.2 |  | К |  | 9 | 5 | Восстановления блокировки | 17 | шт
2.24.3/2.24.4 | Силовые трансформаторы | Т |  | 9 | 2 | ТМ 1600/35/10 | 2 | шт
2.24.1 |  | Т |  | 9 | 2 | ТМ25/10 | 2 | шт
2.24.2 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 9 | 1 | ПСН 35 | 1 | шт
2.24.2 |  | Т |  | 9 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 3.5 | т
2.24.2 |  | Т |  | 9 | 1 | РВС-35 | 3 | шт
2.25 | ПС 35/10 кВ "Соколовка" |  | п
2..25.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 7 | 4 | С - 35 - 630 | 4 | шт
2.25.2 |  | Т |  | 7 | 7 | ВМП-10 кВ | 7 | шт
2.25.1 |  | К |  | 7 | 6 | РЛНД-2-35 | 6 | шт
2..25.1 |  | К |  | 7 | 4 | Восстановления обогрева С-35 | 4 | шт
2.25.2 |  | К |  | 7 | 7 | Восстановления обогрева ВМП-10 | 7 | шт
2.25.3/2.25.4 | Силовые трансформаторы | Т |  | 7 | 2 | ТМ 1600/35/10 | 2 | шт
2.25.2 |  | Т |  | 7 | 2 | ТМ-25/10 | 2 | шт
2.26 | ПС 35/10 кВ "Уборка" |  | п
2.26.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 8 | 2 | Установка двигателей завода груза привода ПП-67 | 4 | шт
2.26.1 |  | К | ЦП-6 | 8 | 1 | Замена опорно-стержневой изоляции (6 шт) РЛНД-2-35 | 1 | шт
2.26.1 |  | К |  | 8 | 2 | Восстановление обогрева ВТД-35 | 4 | шт
2.26.2/2.26.3 | Силовые трансформаторы | Т |  | 8 | 2 | ТМ 1600/35/10 | 2 | шт
2.27 | ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев 1" |  | п
2.27.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 6 | 4 | МКП-110М (Арс-2) | 1 | шт
2.27.1 |  | Т |  | 6 | 1 | МКП-110М (Прогр) | 1 | шт
2.27.1 |  | К |  | 5 | 24 | РНДЗ-1-110-1Б | 12 | шт
2.27.2 |  | К |  | 6 | 8 | ВМ-35-630 (СВ-35) Замена вводов | 6 | шт
2.27.2 |  | К |  | 5 | 2 | ВМ-35-630 (СВ-35) | 1 | шт
2.27.2 |  | Т |  | 5 | 7 | ВМД-35-600, С-35-600, ВГБЭ-35 | 7 | шт
2.27.2 |  | К |  | 3,5 | 18 | РЛНД-1-35-600 | 18 | шт
2.27.2 |  | T |  | 4,9 | 2 | ЗОН-35 | 2 | шт
2.27.3 |  | К |  | 3 | 3 | МГГ-10-2000 | 3 | шт
2.27.3 |  | Т |  | 3 | 7 | ВВЭМ-10-630 | 7 | шт
2.27.4 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 2, 9 | 2 | ТДТНГ-31500-110/35/6 | 1 | шт
2.27.5 |  | Т |  | 1, 4 | 2 | ТДТН-40000-110/35/6 | 1 | шт
2.27.6/2.27.7 |  | Т |  | 9 | 2 | ТМ-160/6 | 2 | шт
2.27.2 | ТТ и ТН | Т |  | 9 | 2 | ЗНОМ-35 | 6 | шт
2.27.3 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 4,9 | 2 | РБА-2000-10 | 2 | шт
2.27.8 |  | Т |  | 9 | 1 | GEUF-800/35 (ДГК-35) | 1 | шт
2.27.1 |  | Т |  | 4,7 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 5 | т
2.27.3 |  | Т |  | 9 | 1 | Сборн. шины - 6 кВ | 56 | м
2.28 | ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | п
2.28.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 6 | 4 | МКП-110М | 1 | шт
2.28.2 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 7 | 1 | ТДТН-16000 | 1 | шт
2.28.1 | ТТ и ТН | Т |  | 7 | 1 | НКФ-110 1С ф "В" | 1 | шт
2.29 | ПС 35/6 кВ "Город" |  | п
2.29.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 7 | 12 | ВМ-35-630 (Т-2) Замена вводов | 6 | шт
2.29.2 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 3 | 1 | ТД-16000/35 | 1 | шт
2.29.1 | Прочее оборудование подстанции. | К | ЦП-6 | 8 | 8 | Замена опорных изоляторов ИОСП-35/400 на полимерные ИОСПК-10-35/480-1 УХЛ2 | 24 | шт
2.30 | ПС 35/10 кВ "Гражданка" |  | п
2.30.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 11 | 2 | ВТ-35-630 (чернышевка) | 1 | шт
2.30.1 |  | Т |  | 11 | 3 | ВТ-35-630 | 3 | шт
2.30.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 9,10 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 3.5 | т
2.31 | ПС 35/10 кВ "Чернышевка" |  | п
2.31.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 12 | 9 | ВВТЭ-10-630 | 9 | шт
2.31.1 | Прочее оборудование подстанции. | К |  | 8 | 2 | Выправка ячеек КРУН-10кВ без замены фундамента | 21 | шт
2.32 | ПС 35/10 кВ "Варфоломеевка" |  | п
2.32.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 12 | 2 | ВМГ-133-600 | 2 | шт
2.32.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 8,9 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 3.5 | т
2.33 | ПС 35/6 кВ "В 2" |  | п
2.33.1 | Коммутационная аппаратура. | К |  | 7 | 2 | ВМД-35-600 | 1 | шт
2.33.1 |  | К |  | 7 | 4 | ВМД-35-600 Замена вводов | 2 | шт
2.33.1 |  | К |  | 10 | 6 | РЛНД-1-35-600 | 6 | шт
2.33.1 |  | Т |  | 10 | 1 | РЛНД-1-35-600 | 1 | шт
2.33.2 |  | Т |  | 10 | 1 | ВМГ-10-630 | 1 | шт
2.33.2 |  | К |  | 10 | 8 | ВМГ-10-630 | 8 | шт
2.33.2 |  | Т |  | 10 | 8 | РВФ-10 | 26 | шт
2.33.2 | Трансформаторы силовые. | Т |  | 12 | 2 | ТМ-25/10 | 2 | шт
2.33.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 12 | 2 | РВС-35 | 6 | шт
2.33.2 |  | Т |  | 12 | 2 | Выправка ячеек КРУН-10кВ без замены фундамента | 18 | шт
2.34 | ПС 35/10 кВ " Яковлевка" |  | п
2.34.1 | Коммутационная аппаратура. | Т |  | 8 | 3 | РЛНД-2-35-600 | 3 | шт
2.34.1 |  | К |  | 8 | 2 | РЛНД-2-35-600 | 2 | шт
2.34.2 |  | К |  | 4 | 4 | ВМГ-133-600 | 4 | шт
2.34.2 |  | Т |  | 4 | 2 | ВВТЭ-10-630, ВВ-TEL-10-12,5-1000 | 2 | шт
2.34.1 | Прочее оборудование подстанции. | Т |  | 4,8 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | 3.5 | т
3. | Трансформаторные подстанции 6-10 кВ | [5 empty] | 64
3.1 | КТПН-2044"Спасатели" | к |  | 4 | 4 | 0,04 МВА | 1 | шт.
| 2044 | к |  | 4 |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 2044 | к |  | 4 |  | Замена кабеля в траншее | 2х0,02 | км
| 2044 | к |  | 4 |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 2044 | к |  | 4 |  | Ремонт корпуса | 1 | шт.
| 2044 | к |  | 4 |  | Окраска оборудования | 30 | м2
3.2 | с. Веселый Яр ТП-2039 |  |  |  | 3 | 0,25 МВА | 1 | шт.
| 2039 | к |  | 7 |  | Замена ТМ | 1 | шт.
| 2039 | к |  | 7 |  | Окраска оборудования | 22 | м2
| 2039 | к |  | 7 |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 2039 | к |  | 7 |  | Замена выходов 0,4 кВ | 6 | шт.
3.3 | с. Чугуевка ТП-3154 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3154 |  |  | 5 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3154 |  |  | 5 | 1 | Ремонт строительной части ЗТП | 1 | шт.
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3154 | к |  | 5 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.4 | с. Чугуевка ТП-3042 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3042 |  |  | 5 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Замена ТМ 400 кВА на ТМ-630 кВА | 1 | шт.
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3042 | к |  | 5 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.5 | с. Чугуевка ТП-3043 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3043 |  |  | 5 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Замена ТМ 250 кВА на ТМ-400 кВА | 1 | шт.
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3043 | к |  | 5 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.6 | с. Чугуевка ТП-3045 | к |  |  |  | 0,4МВА | 1 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3045 |  |  | 6 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3045 |  |  | 6 | 1 | Ремонт строительной части ЗТП | 1 | шт.
| ТП-3045 | к |  | 6 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3045 | к |  | 6 | 5 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.7 | с. Чугуевка ТП-3041 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3041 |  |  | 6 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3041 | к |  | 6 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.8 | с. Чугуевка ТП-3052 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3052 |  |  | 6 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3052 | к |  | 6 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.9 | с. Чугуевка ТП-3194 | к |  |  |  | 0,1 МВА | 1 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3194 |  |  | 7 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Замена ТМ 100кВА на ТМ-250 кВА | 1 | шт.
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3194 | к |  | 7 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.10 | с. Чугуевка ТП-3051 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3051 |  |  | 7 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3051 | к |  | 7 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.11 | с. Чугуевка ТП-3082 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3082 |  |  | 8 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3082 | к |  | 8 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.12 | с. Чугуевка ТП-3166 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3166 |  |  | 8 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП-3166 |  |  | 8 | 1 | Ремонт строительной части ЗТП | 1 | шт.
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП-3166 | к |  | 8 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.13 | с. Соколовка ТП - 3110 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3110 | к |  | 9 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.14 | с. Соколовка ТП - 3056 | к |  |  |  | 0,16 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3056 | к |  | 9 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.15 | с. Соколовка ТП - 3046 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3046 | к |  | 9 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.16 | с. Соколовка ТП - 3057 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3057 | к |  | 9 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.17 | с. Соколовка ТП - 3059 | к |  |  |  | 0,16 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3059 | к |  | 9 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.18 | с. Цветковка ТП - 3103 | к |  |  |  | 0,1 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3103 |  |  | 4 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3103 | к |  | 4 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.19 | с. Цветковка ТП - 3122 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3122 |  |  | 4 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3122 | к |  | 4 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.20 | с. Цветковка ТП - 3049 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3049 |  |  | 4 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3049 | к |  | 4 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.21 | с. Цветковка ТП - 3039 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3039 |  |  | 4 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3039 | к |  | 4 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.22 | с. Цветковка ТП - 3032 | к |  |  |  | 0,1 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3032 |  |  | 4 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3032 | к |  | 4 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.23 | с. Кокшаровка ТП - 3011 | к |  |  |  | 0,1 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 2
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3011 | к |  | 10 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.24 | с. Кокшаровка ТП - 3012 | к |  |  |  | 0,16 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 2
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3012 | к |  | 10 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.25 | с. Кокшаровка ТП - 3013 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 2
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3013 | к |  | 10 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.26 | с. Кокшаровка ТП - 3014 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 2
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3014 | к |  | 10 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.27 | с. Кокшаровка ТП - 3015 | к |  |  |  | 0,063 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 2
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3015 | к |  | 10 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.28 | с. Саратовка ТП - 3236 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3236 | к |  | 3 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.29 | с. Саратовка ТП - 3024 | к |  |  |  | 0,1 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3024 | к |  | 3 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.30 | с. Саратовка ТП - 3023 | к |  |  |  | 0,16 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3023 | к |  | 3 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.31 | с. Уборка ТП - 3002 | к |  |  |  | 0,1 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3002 |  |  | 5 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3002 | к |  | 5 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.32 | с. Уборка ТП - 3003 | к |  |  |  | 0,4 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3003 |  |  | 6 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3003 | к |  | 6 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.33 | с. Уборка ТП - 3004 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3004 |  |  | 7 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3004 | к |  | 7 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.34 | с. Уборка ТП - 3125 | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3125 |  |  | 7 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3125 | к |  | 7 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.35 | с. Уборка ТП - 3191, | к |  |  |  | 0,25 МВА | 1 | шт.
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Замена рубильника 0,4 | 1
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| ТП - 3191 |  |  | 8 | 1 | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Окраска оборудования | 10 | м2
| ТП - 3191 | к |  | 8 | 1 | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.36 | с. АнучиноКТПН 5002 | к |  |  |  | 250 кВа | 1 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 4 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5002 | к |  | 5 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.37 | с.Н.варваровка КТПН 5028 |  |  |  |  | 250 кВа | 1 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5028 | к |  | 5 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.38 | с.Ст.Варваровка КТПА 5031 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 4 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5031 | к |  | 6 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.39 | с.Гражданка КТПА 5057 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5057 | к |  | 6 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.40 | с.Муравейка КТПА 5021 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5021 | к |  | 7 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.41 | с.Чернышевка КТПА 5042 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5042 | к |  | 7 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.42 | с.Чернышевка КТПА 5080 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5080 | к |  | 8 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.43 | с.Н.Троицкое КТПА 5097 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 3 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5097 | к |  | 8 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.44 | с. Пухово КТПА 5073 | к |  |  |  | 160кВа | 1 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Окраска оборудования | 15 | м2
| 5073 | к |  | 9 | 2 | Ремонт ТМ | 1 | шт.
3.45 | с. Яковлевка ЗТП 6028 | к |  | 7 | 5 | 0,8 МВА | 1 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Замена рубильников на автоматические выключатели | 3 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 2 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 9 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 6 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 2 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Ремонт строительной части ЗТП | 2 | шт.
| 6028 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6028 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.46 | с. Яковлевка КТП 6001 | к |  | 5 | 2 | 0,16 МВА | 1 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6001 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6001 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.47 | с. Яковлевка ЗТП 6013 | к |  | 8 | 5 | 0,25 МВА | 1 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Замена рубильников на автоматические выключатели | 2 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 6 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Ремонт строительной части ЗТП | 2 | шт.
| 6013 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6013 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.48 | с. Яковлевка КТП 6007 | к |  | 4 | 2 | 0,1 МВА | 1 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 1 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6020 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6020 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.49 | с. Яковлевка КТП 6109 | к |  | 6 | 2 | 0,25 МВА | 1 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6109 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6109 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.50 | с. Варфоломеевка ЗТП 6003 | к |  | 6 | 5 | 0,4 МВА | 1 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Замена рубильников на автоматические выключатели | 3 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Ремонт строительной части ЗТП | 1 | шт.
| 6003 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6003 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.51 | с. Варфоломеевка КТП 6061 | к |  | 5 | 2 | 0,32 МВА | 1 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6061 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6061 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.52 | с. Варфоломеевка КТП 6062 | к |  | 6 | 2 | 0,63 МВА | 1 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6062 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6062 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.53 | с. Варфоломеевка КТП 6040 | к |  | 7 | 2 | 0,1 МВА | 1 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6040 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6040 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.54 | с. Варфоломеевка КТП 6073 | к |  | 8 | 2 | 0,1 МВА | 1 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 1 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6072 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6072 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.55 | с. Достоевка КТП 6080 | к |  | 8 | 2 | 0,1 МВА | 1 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 1 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6080 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6080 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.56 | с. Достоевка КТП 6057 | к |  | 9 | 2 | 0,16 МВА | 1 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6057 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6057 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.57 | с. Н-Сысоевка КТП 6067 | к |  | 9 | 2 | 0,4 МВА | 1 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6067 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6067 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.58 | с. Н-Сысоевка КТП 6087 | к |  | 5 | 2 | 0,16 МВА | 1 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6087 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6087 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.59 | с. Н-Сысоевка КТП 6111 | к |  | 6 | 2 | 0,063 МВА | 1 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 1 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6111 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6111 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.60 | с. Н-Сысоевка КТП 6099 | к |  | 7 | 2 | 0,1 МВА | 1 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 1 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6099 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6099 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.61 | с. Н-Сысоевка КТП 6114 | к |  | 8 | 2 | 0,25 МВА | 1 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Замена рубильников на автоматические выключатели | 2 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6114 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 10 | м2
| 6114 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.62 | с. Яблоновка КТП 6047 | к |  | 4 | 2 | 0,25 МВА | 1 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 2 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 2 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6047 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6047 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.63 | с. Яблоновка КТП 6095 | к |  | 7 | 2 | 0,16 МВА | 1 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 1 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6095 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6095 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
3.64 | с. Н-Михайловка КТП 6031 | к |  | 9 | 2 | 0,16 МВА | 1 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Замена рубильника 0,4 | 1 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Замена проходных изоляторов 10 кВ. | 3 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Замена опорн. изоляторов 10 кВ. | 1 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Замена выходов 0,4 кВ | 3 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Замена вентильных разрядников на ОПН | 3 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Ремонт ТМ | 1 | шт.
| 6031 | к |  |  |  | Окраска оборудования | 30 | м2
| 6031 | к |  |  |  | Ремонт контура заземления | 1 | шт.
| Цех ремонта оборудования |  |  |  |  | Капитальный ремонт трансформаторов | 42
| с. АнучиноКТПН 5002 | к |  | 5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с.Н.варваровка КТПН 5028 | к |  | 5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с.Ст.Варваровка КТПА 5031 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с.Гражданка КТПА 5057 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с.Муравейка КТПА 5021 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с.Чернышевка КТПА 5042 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с.Чернышевка КТПА 5080 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с.Н.Троицкое КТПА 5097 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Пухово КТПА 5073 | к |  | 9 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Яковлевка ЗТП 6028 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 2 | шт.
| с. Яковлевка КТП 6001 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Яковлевка ЗТП 6013 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Яковлевка КТП 6020 | к |  | 4 |  | Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА | 1 | шт.
| с. Яковлевка КТП 6109 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Варфоломеевка ЗТП 6003 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Варфоломеевка КТП 6061 | к |  | 5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 320 кВА | 1 | шт.
| с. Варфоломеевка КТП 6062 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 630 кВА | 1 | шт.
| с. Варфоломеевка КТП 6040 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА | 1 | шт.
| с. Варфоломеевка КТП 6072 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА | 1 | шт.
| с. Достоевка КТП 6080 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА | 1 | шт.
| с. Н-Сысоевка КТП 6067 | к |  | 9 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Н-Сысоевка КТП 6087 | к |  | 5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Н-Сысоевка КТП 6114 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Яблоновка КТП 6047 | к |  | 4 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Яблоновка КТП 6095 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Н-Михайловка КТП 6031 | к |  | 9 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3154 | к |  | 5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3042 | к |  | 5 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3045 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3041 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3052 | к |  | 6 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3051 | к |  | 7 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3082 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Чугуевка ТП-3166 | к |  | 8 |  | Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА | 1 | шт.
| с. Соколовка ТП - 3110 | к |  | 9 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Соколовка ТП - 3056 | к |  | 9 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Соколовка ТП - 3059 | к |  | 9 |  | Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА | 1 | шт.
| с. Цветковка ТП - 3122 | к |  | 4 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Цветковка ТП - 3049 | к |  | 4 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Цветковка ТП - 3039 | к |  | 4 |  | Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА | 1 | шт.
| с. Цветковка ТП - 3032 | к |  | 4 |  | Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА | 1 | шт.
| Трансформаторы 1,2 габаритов |  |  |  |  | Капитальный ремонт трансформаторов 1,2 габаритов
4. | Здания и сооружения
4.1 | Здание трасформаторного цеха | К |  | 4,5,6 |  | Ремонт и устр-во шифер.кровли | 240 | м2
4.2 | Здание механической мастерской | К |  | 7,8,9 |  | Ремонт и устр-во шифер.кровли | 340 | м2
4.3 | Ограждение ПС "Хрустальная" | К |  | 9 |  | Ремонт и устройство ограждения ПС"Хрустальная" | 103 | м/п
4.4 | Ограждение ПС "Центральная" | К |  | 10 |  | Ремонт и устройство ограждения ПС"Центральная" | 186 | м/п
4.5 | с.Сержантово ТП-1007 "Магазин" | К |  | 6 |  | Ремонт кровли ЗТП | 70 | м2
4.6 | с.Сержантово ТП-1010 "Детсад-2" | К |  | 10 |  | Ремонт кровли ЗТП | 70 | м2
4.7 | с.Каменка 1059 "АТС" | К |  | 7 |  | Ремонт кровли ЗТП | 70 | м2
4.8 | с.Каменка 1060 "КНС" | К |  | 8 |  | Ремонт кровли ЗТП | 70 | м2
4.9 | с.Каменка 1057 "Школа" | К |  | 9 |  | Ремонт кровли ЗТП | 30 | м2
4.10 | ПС "Ракушка" | К |  | 9 |  | Ремонт въездных ворот и ограждния ПС "Р" | 18 | м2
4.11 | ПС "Краснореченск" | К |  | 7,8 |  | Устранить разрушение кирпичной кладки – 3 м3, Ремонт мягкой кровли в 3 слоя - 60 м2; | 60 | м3
4.12 | ПС "Николаевка" | К |  | 5 |  | Ремонт крыши ЗРУ-6 кВ (устройство шиферной кровли) | 350 | м2
4.13 | ПС "Плавзавод", ПС Уборка", ПС "В.Бреевка" | К |  | 6,7,8 |  | Ремонт маслоприемников | 6 | шт
4.14 | ПС "Город" | К |  | 7 |  | Ремонт крыши ЗРУ-6 кВ (устройство шиферной кровли) | 120 | м2
5. | Транспортные средства
Транспорт Дальнегорского УЭС
5.1 | ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У385КН | К
|  | К |  | 10 |  | Капремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 10 |  | Капремонт коробки передач | 1 | шт
5.2 | УРАЛ-4320 Грузовой фургон У330КН | К
|  | К |  | 12 |  | капремонт перреднего моста | 1 | шт
|  | К |  | 12 |  | капремонт ходовой части | 1 | шт
5.3 | ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У328КН | К
|  | К |  | 11 |  | Капремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 11 |  | Капремонт коробки передач | 1 | шт
| Транспорт Кавалеровский УЭС | К | [5 empty] | шт
5.4 | ЗИЛ-131 НА Х718КЕ | К
|  | К |  | 2 |  | Ремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 2 |  | Ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 2 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
5.5 | УАЗ-31514 Легковой универсал джип У167КН | К
|  | К |  | 3 |  | Кап. ремонт раздаточной коробки | 1 | шт
|  | К |  | 3 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
| Транспорт Чугуевский УЭС | К
5.6 | УАЗ-39094 Грузовой У078КН | К
|  | К |  | 4 |  | Ремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 4 |  | Ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 4 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
|  | К |  | 4 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
5.7 | УАЗ-31512 Легковой универсал джип У055КН | К
|  | К |  | 5 |  | Ремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 5 |  | Ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 5 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
|  | К |  | 5 |  | Ремонт салона | 1 | шт
5.8 | УРАЛ-4320 Грузовой бортовой Х892КЕ | К
|  | К |  | 6 |  | Ремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 6 |  | Ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 6 |  | Ремонт трансмисии | 1 | шт
| Транспорт Арсеньевский УЭС | К
5.9 | УАЗ-39629 Грузовой фургон Х751КЕ | К
|  | К |  | 7 |  | Кап. ремонт раздаточной коробки | 1 | шт
|  | К |  | 7 |  | Кап. ремонт заднего моста | 1 | шт
|  | К |  | 7 |  | Кап. ремонт КПП | 1 | шт
5.10 | ГАЗ-6631 Грузовой фургон У114КН | К
|  | К |  | 8 |  | Кап. ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 8 |  | Кап. ремонт заднего моста | 1 | шт
|  | К |  | 8 |  | Кап. ремонт рулевого управления | 1 | шт
|  | К |  | 8 |  | Кап. ремонт кабины | 1 | шт
5.11 | ЗИЛ-431412 АГП-22-04 Грузовой гидроподъемник У139КН | К
|  | К |  | 9 |  | Кап. Ремонт переднгего моста | 1 | шт
5.12 | ЗИЛ-4505 Грузовой самосвал У109КН | К
|  | К |  | 9 |  | Кап. ремонт ДВС | 1 | шт
|  | К |  | 9 |  | Кап. ремонт кабины | 1 | шт
5.13 | ГАЗ-6611 Грузовой фургон У578КН | К
|  | К |  | 9 |  | Кап. ремонт ДВС | 1 | шт
| Транспорт Анучинский УЭС | К
5.14 | ГАЗ-6611 Грузовой буровая установка Х702КЕ | К
|  | К |  | 10 |  | Ремонт трансмисии | 1 | шт
|  | К |  | 10 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
5.15 | ГАЗ-6631 Грузовой фургон У166КН | К
|  | К |  | 11 |  | Ремонт трансмисии | 1 | шт
|  | К |  | 11 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
5.16 | ГАЗ-6611 Грузовой фургон У156КН | К
|  | К |  | 12 |  | Ремонт трансмисии | 1 | шт
|  | К |  | 12 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
5.17 | ЭО 2621 Экскаватор 8569ПЮ | К
|  | К |  | 1 |  | Ремонт стрелы | 1 | шт
| Транспорт Яковлевский УЭС | К
5.18 | УАЗ-390942 Специальный автомобиль Х854КЕ | К
|  | К |  | 2 |  | Ремонт ДВС | 1 | шт
|  | К |  | 2 |  | Ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 2 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
5.19 | ГАЗ-6611 Грузовой фургон Х894КЕ | К
|  | К |  | 3 |  | Ремонт двигателя | 1 | шт
|  | К |  | 3 |  | Ремонт КПП | 1 | шт
|  | К |  | 3 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
|  | К |  | 3 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
| Транспорт СМТ | К
5.20 | КАМАЗ-53212 Грузовой бортовой Х789КЕ | К
|  | К |  | 5 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
|  | К |  | 5 |  | Ремонт кабины | 1 | шт
|  | К |  | 5 |  | Ремонт ДВС | 1 | шт
5.21 | УРАЛ-375 Автобус специальный Х704КЕ | К
|  | К |  | 2 |  | Ремонт трансмиссии | 1 | шт
|  | К |  | 2 |  | Ремонт раздаточной коробки | 1 | шт
|  | К |  | 2 |  | ремонт ДВС | 1 | шт
5.22 | NISSAN DATSUN бортовой пикап У072КН | К |  | 7 |  | Капитальный ремонт всех узлов и агрегатов
5.23 | SSANG YONG MUSSO Легковой (универсал, джип) У017КН | К |  | 9 |  | Капитальный ремонт всех узлов и агрегатов
| Грузоподъемные механизмы | К |  | 6,10 |  | Ремонт грузоподъемных механизмов (3 шт. подъемника, 7 шт. кранов) | 10 | шт