## Лист1
График реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" на 2011г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн. рублей с НДС [2011 год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, 2011 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| Итого по филиалу "Амурские ЭС" | 3619.7703 | 1174.9485 | 145.9636 | 242.019 | 421.6185 | 365.3459 | 2444.8219
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3212.604 | 773.5634 | 50.8969 | 221.5049 | 360.3909 | 140.7707 | 2439.0406
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 1884.754 | 466.7115 | 12.036 | 124.0463 | 243.067 | 87.5622 | 1418.0425
| Электрические линии, в т.ч. | 1411.781 | 273.5096 | 12.036 | 90.1473 | 111.6905 | 59.6358 | 1138.2714
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Благовещенская-Силикатная" | 11.72 | 11.7198 | 0 | 5.9 | 5.8198 | 0 | 0.00024
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Тамбовка-Узловая". Замена опор, провода, изоляции. | 15.42 | 8.3402 |  | 4.13 | 4.2102 | 0 | 7.0798
1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ п.Бурея. Замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП | 39.53 | 15.93 | 0 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 23.6
1.1.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Завитинска. Замена деревянных опор на ж/б,замена голого провода на СИП, замена МТП на КТПН-5 шт. реконструкция ЗТП (строительной части)-4шт., замена вводов, установка дополнительных КТПН-2шт. | 65.319 | 29.3407 | 1.77 | 10.017 | 12.036 | 5.5177 | 35.9783
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Новокиевский Увал (ТП-4 шт.) | 63.41 | 20.296 | 0 | 7.1024 | 7.5213 | 5.6723 | 43.114
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Серышево.Замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП. | 110.92 | 17.9903 | 0 | 7.0635 | 6.2151 | 4.7117 | 92.9297
1.1.7 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. М. Сазанка | 3.47 | 3.4704 | 0 | 3.4704 | 0 | 0 | -0.00038
1.1.8 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. Белоярово | 5.009 | 5.0091 | 0 | 0 | 5.0091 | 0 | -0.0001
1.1.9 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. Тавричанка | 4.426 | 4.4262 | 0 | 0 | 4.4262 | 0 | -0.00018
1.1.10 | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ "Мухинского интерната" с. Ключевое. Замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП | 3.501 | 3.5011 | 0 | 1.5706 | 1.9305 | 0 | -6e-05
1.1.11 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Ивановка (ТП-8 шт. с отходящими ВЛ) | 111.287 | 26.196 | 2.006 | 8.26 | 8.26 | 7.67 | 85.091
1.1.12 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с. Великокнязевка. Замена опор, провода. | 27.966 | 8.85 | 2.36 | 6.49 | 0 | 0 | 19.116
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка | 71.388 | 14.16 | 0 | 5.31 | 5.31 | 3.54 | 57.228
1.1.14 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка | 57.53 | 10.384 | 0 | 0 | 7.08 | 3.304 | 47.146
1.1.15 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск. | 66.788 | 11.8 | 0 | 0 | 7.08 | 4.72 | 54.988
1.1.16 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района. Замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 | 371.849 | 35.4 | 5.9 | 10.03 | 10.03 | 9.44 | 336.449
1.1.17 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района. Замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 | 201.072 | 24.27 | 0 | 8.26 | 8.26 | 7.75 | 176.802
1.1.18 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи. Замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 | 172.91 | 14.16 | 0 | 4.1595 | 8.0004 | 2.0001 | 158.75
1.1.19 | Реконструкция ВЛ10/0,4 кВ. с. Юхта. | 3.422 | 3.422 | 0 | 1.18 | 2.242 | 0 | 0
1.1.20 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г.Белогорск, с.Константиновка (Сертификация) | 4.844 | 4.8439 | 0 | 1.8939 | 2.95 | 0 | 0.0001
| Подстанции, в т.ч. | 438.635 | 158.8643 | 0 | 19.149 | 116.1985 | 23.5167 | 279.7707
1.1.21 | Замена АКБ на ПС 110 кВ: Горная (ЦП 8). | 2.355 | 2.355 | 0 | 0 | 2.355 |  | 0
1.1.22 | Замена АКБ на ПС 110 кВ:Сетевая | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0
1.1.23 | Оснащение быстродействующими защитами транзита ВЛ 110 кВ (ЦП 21) | 29.703 | 5.31 | 0 | 0 | 2.714 | 2.596 | 24.393
1.1.24 | Реконструкция ПС Силикатная (РУ-110) | 11.564 | 11.5635 | 0 | 0 | 11.5635 | 0 | 0.0005
1.1.25 | Реконструкция ПС 110 кВ Сетевая. | 53.1 | 24.19 | 0 | 18.88 | 5.31 | 0 | 28.91
1.1.26 | Расширение ПС 110 кВ Новая. (РУ-110, ОПУ, раширение РУ-10 кВ). | 61.36 | 18.88 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 42.48
1.1.27 | Реконструкция ПС "А" РУ- 35 кВ с заменой МВ-35, Т-1, Т-2 | 23.812 | 8.2364 | 0 | 0 | 5.8764 | 2.36 | 15.5756
1.1.28 | Реконструкция ПС 35/10/6 Лесная | 3.551 | 3.5506 | 0 | 0 | 3.5506 | 0 | 0.00038
1.1.29 | Реконструкция ПС 35/10 Реммаш | 5.896 | 5.8965 | 0 | 0 | 5.8965 | 0 | -0.00046
1.1.30 | Реконструкция ПС 35 Невер | 20.833 | 6.7225 | 0 | 0 | 4.3625 | 2.36 | 14.1105
1.1.31 | Реконструкция ПС 35/10 Амурсельмаш | 4.013 | 4.0132 | 0 | 0 | 0 | 4.0132 | -0.00018
1.1.32 | «Реконструкция ПС 35 кВ Исток. Замена силового трансформатора» | 70.8 | 7.434 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 63.366
1.1.33 | Монтаж дуговых защит на ПС 110, 35 кВ (ЦП 12) | 24.08 | 3.0597 | 0 | 0.26904 | 2.0355 | 0.7552 | 21.0203
1.1.34 | Реконструкция ПС 35 кВ Набережная. Замена МВ 35 кВ на элегазовые.Замена ячеек КРН-10 кВ на К-59 с выкуумными выключателями . Установка микропроцессорных защит | 65.092 | 33.2323 | 0 | 0 | 23.6 | 9.6323 | 31.8597
1.1.35 | Реконструкция ПС-35 кВ "Базовая" Замена силовых трансформаторов. | 15.34 | 15.34 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0
1.1.36 | Реконструкция ПС-35 кВ "Базовая" Замена силового трансформатора. | 45.336 | 7.2806 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 38.0554
| ПИР будущих лет, в т.ч. | 34.338 | 34.3376 | 0 | 14.75 | 15.1779 | 4.4097 | 0.0004
1.1.37 | ПИР Реконструкция ПС "Серышево - 110". Замена масляных выключателей на элегазовые (ВЭБ-110 - 2 шт.). Замена панелей релейной защиты, автоматики и управления. | 2.95 | 2.95 |  | 0 | 2.95 | 0 | 0
1.1.38 | ПИР Реконструкция РУ-10 кВ ПС Центральная с заменой силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ. | 6.49 | 6.49 |  | 2.95 | 3.54 | 0 | 0
1.1.39 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ "Тында-Аэропорт". Замена провода. | 1.18 | 1.18 |  | 0 | 1.18 | 0 | 0
1.1.40 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ "Набережная-Спасск". | 4.838 | 4.8376 |  | 0 | 2.8375 | 2.0001 | 0.0004
1.1.41 | ПИР Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск. | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0
1.1.42 | ПИР электрических сетей г. Свободный | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 0 | 0
1.1.43 | ПИР Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. п. Магдагачи | 4.13 | 4.13 |  | 4.13 | 0 | 0 | 0
1.1.44 | ПИР Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 0 | 0 | 0
1.1.45 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Исток. Замена Т-1,Т-2 на ТМН по 6,3 мВА, замена МВ-35 на элегазовые -2 шт., замена МВ-10 на ВВ-10 в кол-ве-9 шт. | 4.13 | 4.13 |  | 0 | 1.7204 | 2.4096 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 44.163 | 12.6449 | 4.13 | 3.8987 | 4.5218 | 0.0944 | 31.5181
1.2.1 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 13) | 3.694 | 1.3169 |  | 0.3304 | 0.89208 | 0.0944 | 2.3771
1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на телемеханизированных объектах | 27.784 | 7.198 |  | 3.5683 | 3.6297 | 0 | 20.586
1.2.3 | Обеспечение современной аппаратурой для ТО РЗ (ЦП 20) | 12.685 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 8.555
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 154.034 | 42.3018 | 3.0208 | 14.4196 | 13.6514 | 11.21 | 111.7322
1.3.1 | Оснащение ПС 110, 35, 10 кВ устройствами телемеханики, связи и сигнализации с выводом на ДП. | 71.495 | 26.419 | 0 | 9.086 | 12.613 | 4.72 | 45.076
1.3.2 | Оснащение ДП предприятий и ПС оперативно-измерительными комплексами. | 5.452 | 2.3836 | 1.7936 | 0.59 | 0 | 0 | 3.0684
1.3.3 | Оснащение ПС 110, 35, 10 кВ устройствами бесперебойного питания телемеханики, связи и сигнализации. (ЦП 17) | 12.402 | 3.304 | 0.6136 | 2.242 | 0.4484 | 0 | 9.098
1.3.4 | Оснащение ДП цифровыми автоматическими диспетчерскими телефонными станциями | 5.535 | 2.3836 | 0.6136 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 3.1514
1.3.5 | Установка ПТК ЦУС (выкуп оборудования связи АКСТ линия, находящегося в опытной эксплуатации, для СП ВЗС) | 59.15 | 7.8116 | 0 | 1.9116 | 0 | 5.9 | 51.3384
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | Прочие объекты | 1129.653 | 251.9052 | 31.7101 | 79.1402 | 99.1507 | 41.9042 | 877.7478
1.5.1 | АИИС КУЭ розничного рынка (с ПИР). | 703.307 | 112.88 | 5.9 | 26.7742 | 52.6386 | 27.5672 | 590.427
1.5.2 | Замена ТТ И ТН (ЦП 14) | 47.141 | 10.6094 | 0 | 5.8457 | 4.7637 | 0 | 36.5316
1.5.3 | Автотранспортная техника (ЦП 22) | 216.223 | 62.3878 | 17.667 | 27.8232 | 12.8266 | 4.071 | 153.8352
1.5.4 | Реконструкция систем отопления в РЭС | 0.166 | 0.16638 | 0 | 0 | 0.16638 | 0 | -0.00038
1.5.5 | Реконструкция кран-балки в ЦРО | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Реконструкция производственного помещения СБК РПБ литер А | 3.981 | 3.9813 | 1.6213 | 2.36 | 0 | 0 | -0.00032
1.5.7 | Реконструкция центрального склада. | 20.196 | 12.036 | 0 | 1.298 | 6.49 | 4.248 | 8.16
1.5.8 | Реконструкция инженерных сетей(теплотрасса, водопровод, канализация) СП УТП | 5.9 | 5.9 | 0 | 1.18 | 3.54 | 1.18 | 0
1.5.9 | Реконструкция зданий СП УТП |  |  | 0 | 0
1.5.10 | Монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы | 2.832 | 2.832 | 1.593 | 0.708 | 0.531 | 0
1.5.11 | Оборудование ИТ | 32.727 | 6.3885 | 0.7375 | 0 | 5.297 | 0.354 | 26.3385
1.5.12 | Оборудование не требующее монтажа | 58.771 | 12.8349 | 1.8314 | 7.2511 | 3.4574 | 0.295 | 45.9361
1.5.13 | Установка ПТК информационно-аналитического центра ОАО "ДРСК" | 36.049 | 19.529 | 0 | 5.9 | 9.44 | 4.189 | 16.52
2. | Новое строительство | 67.7 | 62.3908 | 4.753 | 11.3138 | 29.9641 | 16.3595 | 5.3092
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.47 | 19.47 | 1.18 | 0 | 10.7297 | 7.5603 | 0
Электрические линии, в т.ч.
| ПИР будущих лет, в т.ч. | 19.47 | 19.47 | 1.18 | 0 | 10.7297 | 7.5603 | 0
2.1.1 | ПИР Строительство ВЛ-35 кВ Южная-Базовая. | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
2.1.2 | ПИР Строительство ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор. | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 3.0798 | 4.0002 | 0
2.1.3 | ПИР Строительство ПС-35/10 кВ "Шахтаум". | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 4.6999 | 3.5601 | 0
2.1.4 | ПИР Строительство производственной базы Сковородинского СР. | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | ПИР Строительство производственной базы Магдагачинского СР. | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 48.23 | 42.9208 | 3.573 | 11.3138 | 19.2344 | 8.7993 | 5.3092
2.2.1 | Строительство РПБ "Коболдо" с ПИР (ЦП 19) | 15.289 | 15.2897 | 0 | 3.54 | 8.8504 | 2.8993 | -0.00066
2.2.2 | Строительство гаража Константиновского РЭС (с ПИР). | 10.797 | 5.487 | 0 | 3.127 | 2.36 | 0 | 5.31
2.2.3 | Строительство производственной базы Сковородинского сетевого района | 11.8 | 11.8 | 0 | 1.18 | 4.72 | 5.9 | 0
2.2.4 | Строительство производственной базы Завитинского сетевого района, в т.ч.ПИР (ЦП 19) | 2.071 | 2.0709 | 1.6697 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.0001
2.2.5 | Строительство гаража с устройством ограждения Завитинского РЭС, в т.ч. ПИР (ЦП 19) | 1.015 | 1.0148 | 0.81774 | 0.19706 | 0 | 0 | 0.0002
2.2.6 | Строительство теплой стоянки с подсобными помещениями СП УТП | 5.699 | 5.6994 | 0.59 | 2.7494 | 2.36 | 0 | -0.0004
2.2.7 | Строительство корпусов СП УТП | 0.615 | 0.615 | 0.4956 | 0.11918 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Строительство ограждения СП УТП | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств | 273.722 | 273.25 | 89.5773 | 0 | 0.59 | 183.0826 | 0.47204
3.1 | Выкуп электросетей г. Свободного | 179.945 | 179.945 | 0 | 0 | 0 | 179.945 | 0
3.2 | Выкуп электросетевого хозяйства Сковородинского района. | 11.379 | 11.3787 | 11.3787 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
3.3 | Выкуп электросетевого хозяйства Магдагачинского района | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Выкуп электросетевого хозяйства г.Зея | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Выкуп электросетевого хозяйства расположенного на территории "Мухинского интерната" с. Ключевое | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выкуп электросетевого имущества у прочих собственников | 2.093 | 1.6213 | 0.2006 | 0 | 0.59 | 0.83072 | 0.47168
3.7 | Выкуп земельных участков под ПС СП СЭС | 2.307 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 0.0001
Справочно: | [7 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [6 empty] | 0
кредиторская задолженность
4 | Мероприятия по технологическому присоединению | 65.7443 | 65.7443 | 0.73632 | 9.2003 | 30.6735 | 25.133
| Электрические линии, в т.ч. | 46.0378 | 46.0378 | 0 | 6.7925 | 20.3623 | 18.883
4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Чигири | 3.6134 | 3.6134 | 0 | 0 | 1.4453 | 2.168
4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Владимировка | 2.0126 | 2.0126 | 0 | 0 | 0.80503 | 1.208
4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Усть-Ивановка | 0.4118 | 0.4118 |  | 0 | 0.16472 | 0.247
4.4 | Строительство ВЛ-10 кВ п.Плодопитомник | 0.16472 | 0.16472 | 0 | 0 | 0.065889 | 0.099
4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Садовое | 0.16472 | 0.16472 | 0 | 0 | 0.065889 | 0.099
4.6 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Новотроицкое | 0.16472 | 0.16472 | 0 | 0 | 0.065889 | 0.099
4.7 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Заречное | 0.16472 | 0.16472 | 0 | 0 | 0.065889 | 0.099
4.8 | Строительство ВЛ-10 кВ г.Благовещенск, СЗПУ | 4.3905 | 4.3905 | 0 | 0 | 1.7562 | 2.634
4.9 | Строительство ВЛ-10 кВ г.Белогорск | 4.0252 | 4.0252 | 0 | 1.61 | 0.96604 | 1.449
4.10 | Строительство ВЛ-10 кВ г.Райчихинск | 2.0126 | 2.0126 | 0 | 0 | 0.80503 | 1.208
4.11 | Строительство ВЛ-10 кВ с.Климоуцы | 0.82361 | 0.82361 | 0 | 0 | 0.32944 | 0.494
4.12 | Строительство ВЛ-10 кВ район ПС БАМ | 0.16472 | 0.16472 | 0 | 0 | 0.065889 | 0.099
4.13 | Строительство ВЛ-10 кВ г.Свободный | 1.6008 | 1.6008 | 0 | 0 | 0.64031 | 0.96
4.14 | Строительство ВЛ-10 кВ г.Зея | 0.4118 | 0.4118 | 0 | 0 | 0.16472 | 0.247
4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Чигири | 6.478 | 6.478 | 0 | 1.296 | 3.239 | 1.943
4.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Владимировка | 3.8672 | 3.8672 | 0 | 0.7735 | 1.9336 | 1.16
4.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Усть-Ивановка | 2.5127 | 2.5127 | 0 | 0.503 | 1.2563 | 0.754
4.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Плодопитомник | 1.2563 | 1.2563 | 0 | 0.251 | 0.62816 | 0.377
4.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Садовое | 1.2563 | 1.2563 | 0 | 0.251 | 0.62816 | 0.377
4.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Новотроицкое | 1.2563 | 1.2563 | 0 | 0.251 | 0.62816 | 0.377
4.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Заречное | 1.2563 | 1.2563 | 0 | 0.251 | 0.62816 | 0.377
4.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Белогорск | 1.4527 | 1.4527 | 0 | 0.291 | 0.72634 | 0.436
4.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск | 2.6108 | 2.6108 | 0 | 0.522 | 1.3054 | 0.783
4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Свободный | 2.6108 | 2.6108 | 0 | 0.522 | 1.3054 | 0.783
4.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Зея | 1.3545 | 1.3545 | 0 | 0.271 | 0.67725 | 0.406
| Подстанции, в т.ч. | 16.61 | 16.61 | 0 | 1.228 | 9.1308 | 6.25
4.26 | Строительство ТП-10/0.4 кВ с.Чигири | 3.225 | 3.225 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.29
4.27 | Строительство ТП-10/0.4 кВ с.Владимировка | 2.016 | 2.016 | 0 | 0 | 1.2097 | 0.807
4.28 | Строительство ТП-10/0.4 кВ с.Усть-Ивановка | 1.281 | 1.281 | 0 | 0 | 0.7675 | 0.512
4.29 | Строительство ТП 10/0,4 кВ п.Плодопитомник | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.38418 | 0.256
4.30 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Садовое | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.38418 | 0.256
4.31 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Новотроицкое | 0.568 | 0.568 | 0 | 0 | 0.34093 | 0.227
4.32 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Заречное | 0.568 | 0.568 | 0 | 0 | 0.34093 | 0.227
4.33 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Благовещенск, СЗПУ | 1.921 | 1.921 | 0 | 0 | 1.1525 | 0.769
4.34 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Белогорск | 2.202 | 2.202 | 0 | 1.228 | 0.48727 | 0.488
4.35 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Райчихинск | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0.38418 | 0.256
4.36 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Климоуцы | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0.29604 | 0.197
4.37 | Строительство ТП 10/0,4 кВ район ПС БАМ | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0.29604 | 0.197
4.38 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Свободный | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0.38418 | 0.256
4.39 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Зея | 1.281 | 1.281 | 0 | 0 | 0.76836 | 0.512
| ПИР будущих лет, в т.ч. | 3.0965 | 3.0965 | 0.73632 | 1.1798 | 1.1805 | 0
4.40 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Чигири | 0.14055 | 0.14055 | 0.14055 | 0 | 0 | 0
4.41 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Владимировка | 0.099549 | 0.099549 | 0.099549 | 0 | 0 | 0
4.42 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Усть-Ивановка | 0.032944 | 0.032944 | 0.032944 | 0 | 0 | 0
4.43 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ п.Плодопитомник | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0 | 0 | 0
4.44 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Садовое | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0 | 0 | 0
4.45 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Новотроицкое | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0 | 0 | 0
4.46 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Заречное | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0 | 0 | 0
4.47 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ г.Благовещенск, СЗПУ | 0.16178 | 0.16178 | 0.16178 | 0 | 0 | 0
4.48 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ г.Белогорск | 0.15222 | 0.15222 | 0.15222 | 0 | 0 | 0
4.49 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ г.Райчихинск | 0.099872 | 0.099872 | 0 | 0.099872 | 0 | 0
4.50 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ с.Климоуцы | 0.063614 | 0.063614 | 0.063614 | 0 | 0 | 0
4.51 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ район ПС БАМ | 0.01416 | 0.01416 | 0 | 0.01416 | 0 | 0
4.52 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ г.Свободный | 0.089641 | 0.089641 | 0 | 0.089641 | 0 | 0
4.53 | ПИР Строительство ВЛ-10 кВ г.Зея | 0.032944 | 0.032944 | 0.032944 | 0 | 0 | 0
4.54 | ПИР Строительство ТП-10/0.4 кВ с.Чигири | 0.13216 | 0.13216 | 0 | 0.13216 | 0 | 0
4.55 | ПИР Строительство ТП-10/0.4 кВ с.Владимировка | 0.09912 | 0.09912 | 0 | 0 | 0.09912 | 0
4.56 | ПИР Строительство ТП-10/0.4 кВ с.Усть-Ивановка | 0.081459 | 0.081459 | 0 | 0 | 0.081459 | 0
4.57 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ п.Плодопитомник | 0.05074 | 0.05074 | 0 | 0.05074 | 0 | 0
4.58 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Садовое | 0.05074 | 0.05074 | 0 | 0.05074 | 0 | 0
4.59 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Новотроицкое | 0.04602 | 0.04602 | 0 | 0.04602 | 0 | 0
4.60 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Заречное | 0.045457 | 0.045457 | 0 | 0 | 0.045457 | 0
4.61 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Благовещенск, СЗПУ | 0.09794 | 0.09794 | 0 | 0.09794 | 0 | 0
4.62 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Белогорск | 0.10266 | 0.10266 | 0 | 0.10266 | 0 | 0
4.63 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Райчихинск | 0.051224 | 0.051224 | 0 | 0.051224 | 0 | 0
4.64 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ с.Климоуцы | 0.039472 | 0.039472 | 0 | 0.039472 | 0 | 0
4.65 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ район ПС БАМ | 0.039472 | 0.039472 | 0 | 0.039472 | 0 | 0
4.66 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Свободный | 0.051224 | 0.051224 | 0 | 0.051224 | 0 | 0
4.67 | ПИР Строительство ТП 10/0,4 кВ г.Зея | 0.08142 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.08142 | 0
4.68 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Чигири | 0.20281 | 0.20281 | 0 | 0 | 0.20281 | 0
4.69 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Владимировка | 0.14787 | 0.14787 | 0 | 0 | 0.14787 | 0
4.70 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Усть-Ивановка | 0.11328 | 0.11328 | 0 | 0.11328 | 0 | 0
4.71 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Плодопитомник | 0.080825 | 0.080825 | 0 | 0 | 0.080825 | 0
4.72 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Садовое | 0.080825 | 0.080825 | 0 | 0 | 0.080825 | 0
4.73 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Новотроицкое | 0.080825 | 0.080825 | 0 | 0 | 0.080825 | 0
4.74 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Заречное | 0.080825 | 0.080825 | 0 | 0 | 0.080825 | 0
4.75 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Белогорск | 0.08496 | 0.08496 | 0 | 0.08496 | 0 | 0
4.76 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск | 0.1162 | 0.1162 | 0 | 0.1162 | 0 | 0
4.77 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Свободный | 0.11585 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.11585 | 0
4.78 | ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ г.Зея | 0.083175 | 0.083175 | 0 | 0 | 0.083175 | 0
План ввода/вывода объектов в 2011 году
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого по Филиалу Амурские ЭС | 812 | 0 | 5.2 | 1094.16 | 1911.36
|  | 0 | 10 | 0 | 22.9 | 22.9
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 5.2 | 210.16 | 215.36
|  | 0 | 10 | 0 | 22.9 | 22.9
1.1. | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 210.16 | 215.36
|  | 0 | 10 |  | 22.9 | 22.9
| Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 |  |  | 210.16 | 215.36
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 5.2 | 210.16 | 215.36
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 5.2 | 210.16 | 215.36
| ВЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 31 | 31
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Благовещенская-Силикатная". Замена опор, провода, грозотроса, изоляции. |  |  |  | 17.5 | 17.5
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Тамбовка-Узловая". Замена опор, провода, изоляции. |  |  |  | 13.5 | 13.5
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 5.2 | 148.56 | 153.76
1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ п.Бурея. Замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП |  |  |  | 23 | 23
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Новокиевский Увал (ТП-4 шт.) |  |  |  | 14.52 | 14.52
1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Серышево. Замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП. |  |  |  | 12 | 12
1.1.6 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. М. Сазанка |  |  | 5.2 |  | 5.2
1.1.7 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. Белоярово |  |  |  | 4 | 4
1.1.8 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. Тавричанка |  |  |  | 4.9 | 4.9
1.1.9 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Ивановка (ТП-8 шт. с отходящими ВЛ) |  |  |  | 13 | 13
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с. Великокнязевка. Замена опор, провода. |  |  |  | 6.2 | 6.2
1.1.11 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка (ТП-4 шт., ВЛ-10 кВ - 3 км, ВЛ-0,4 кВ - 3 км) |  |  |  | 8 | 8
1.1.12 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка (ТП-1 шт., ВЛ-10 кВ - 1 км, ВЛ-0,4 кВ - 1 км) |  |  |  | 7 | 7
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск. Замена деревянных опор на ж/б, провода АС на СИП. |  |  |  | 8 | 8
1.1.14 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района. Замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4. |  |  |  | 29 | 29
1.1.15 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района. Замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4. |  |  |  | 10.24 | 10.24
1.1.16 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи. Замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4. |  |  |  | 2.7 | 2.7
1.1.17 | Реконструкция ВЛ10/0,4 кВ. с. Юхта. |  |  |  | 2 | 2
1.1.18 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г.Белогорск, с.Константиновка (Сертификация) |  |  |  | 4 | 4
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6
1.1.19 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ с. Ключевое "Мухинский интернат". Замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП. |  |  |  | 1.6 | 1.6
[5 empty] | 0.56 | 0.56
1.1.20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Завитинска. Замена деревянных опор на ж/б,замена голого провода на СИП, замена МТП на КТПН-5 шт. реконструкция ЗТП (строительной части)-4шт., замена вводов, установка дополнительных КТПН-2шт. |  |  |  | 29 | 29
| Подстанции, в т.ч. | 0 | 10 |  | 22.9 | 22.9
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9
1.1.21 | «Реконструкция ПС 35 кВ Исток. Замена силового трансформатора» |  |  |  | 4 | 4
1.1.22 | Реконструкция ПС-35 кВ "Базовая" Замена силовых трансформаторов. |  |  |  | 12.6 | 12.6
1.1.23 | Реконструкция ПС-35 кВ "Базовая" Замена силового трансформатора. |  |  |  | 6.3 | 6.3
2. | Приобретение основных средств, в т.ч. | 812 | 0 | 0 | 884 | 1696
2.1. | Выкуп электросетей г. Свободного |  |  |  | 884 | 884
2.2. | Выкуп электросетевого хозяйства Сковородинского района. | 164.7 |  |  |  | 164.7
2.3. | Выкуп электросетевого хозяйства Магдагачинского района | 518.2 |  |  |  | 518.2
2.4. | Выкуп электросетевого хозяйства г.Зея | 127 |  |  |  | 127
2.5. | Выкуп электросетевого хозяйства расположенного на территории "Мухинского интерната" с. Ключевое | 2.1 |  |  |  | 2.1