## Лист1
Приложение №14 к Регламенту
График реализации инвестиционной программы ООО "ДРСК" на 2011 год, млн. рублей
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2011 год и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС, млн.руб. 2011 |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Объем освоения без НДС, млн. рублей 2011
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план |  | план** | план | план | план | план
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 722.171 | 293.8498 | 53.4147 | 68.4337 | 89.5292 | 82.4723 | 428.3212 | 256.439 | 14.913 | 73.321 | 87.928 | 80.277
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 704.29 | 278.2778 | 46.3427 | 68.4337 | 89.5292 | 73.9723 | 426.0122 | 247.939 | 14.913 | 73.321 | 87.928 | 71.777
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 668.24 | 259.9276 | 46.3427 | 67.8437 | 78.259 | 67.4823 | 408.3124 | 232.388 | 14.913 | 72.821 | 78.377 | 66.277
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 292.224 | 80.092 | 9.566 | 26.668 | 22.527 | 21.331 | 212.132 | 74.504 | 5.302 | 24.427 | 21.688 | 23.087
| Электрические линии, в т.ч. | 286.024 | 73.892 | 9.566 | 24.93 | 19.548 | 19.848 | 212.132 | 69.25 | 5.302 | 22.954 | 19.164 | 21.83
| воздушные линии, в т.ч. | 286.024 | 73.892 | 9.566 | 24.93 | 19.548 | 19.848 | 212.132 | 69.25 | 5.302 | 22.954 | 19.164 | 21.83
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 11.474 | 11.474 | 2.065 | 6.961 | 2.448 | 0 | 0 | 9.724 | 3.5 | 6.224 | 0 | 0
1 | Устройство перехода ВЛ-110кВ через р. Биджан (ЦП-1) | 11.474 | 11.474 | 2.065 | 6.961 | 2.448 |  | 0 | 9.724 | 3.5 | 6.224
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 23 | 2.36 | 0 | 0 | 0.78 | 1.58 | 20.64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Реконструкция ВЛ-35кВ Найфельд - Дубовое. /Замена линейной изоляции /(ЦП-4) | 23 | 2.36 |  |  | 0.78 | 1.58 | 20.64 | 2 |  |  | 1 | 1
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 251.55 | 60.058 | 7.501 | 17.969 | 16.32 | 18.268 | 191.492 | 57.526 | 1.802 | 16.73 | 18.164 | 20.83
3 | Реконструкция эпектроснабжения с.Ленинское | 28.87 | 28.866 | 6.439 | 6.999 | 8.529 | 6.899 | 0.004 | 22.097 | 1.802 | 8.792 | 6.41 | 5.093
5 | Реконструкция распределительных сетей 10/0.4 кВ г. Облучье | 222.68 | 31.192 | 1.062 | 10.97 | 7.791 | 11.369 | 191.488 | 35.429 |  | 7.938 | 11.754 | 15.737
| кабельные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | 6.2 | 6.2 | 0 | 1.738 | 2.979 | 1.483 | 0 | 5.254 | 0 | 1.473 | 2.524 | 1.257
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 2.357 | 1.483 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 1.997 | 1.257
6 | ПС -110 кВ "БВС" г. Биробиджан. Замена акумуляторной батареи (ЦП 8) | 3.84 | 3.84 |  |  | 2.357 | 1.483 | 0 | 3.254 |  |  | 1.997 | 1.257
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | 2.36 | 2.36 | 0 | 1.738 | 0.622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.473 | 0.527 | 0
7 | Реконструкция ПС 35-10кВ "Камышовка"(монтаж ячеек 10кВ-2шт) | 2.36 | 2.36 |  | 1.738 | 0.622 |  | 0 | 2 |  | 1.473 | 0.527
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 249.978 | 91.786 | 19.537 | 20.532 | 29.84 | 21.877 | 158.192 | 83.266 | 0 | 30 | 33 | 20.266
8 | АИИС КУЭ розничного рынка | 214.578 | 71.726 | 16.705 | 14.632 | 22.288 | 18.101 | 142.852 | 66.266 |  | 25 | 25 | 16.266
9 | Модернизация точек учета | 5.9 | 5.9 |  | 2.124 | 3.776 |  | 0 | 5 |  | 1 | 4
10 | Заземление шкафов учета АИИС КУЭ в в Смидовичском, Городском, Биробиджанском районах | 29.5 | 14.16 | 2.832 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 15.34 | 12 |  | 4 | 4 | 4
1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | 4.481 | 1.395 | 0.746 | 0.481 | 0.168 | 0 | 3.086 | 1.183 | 0.633 | 0.408 | 0.142 | 0
11 | Оснащение ПС-110кВ средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 13) | 2.32 | 0.879 | 0.746 | 0.133 |  |  | 1.441 | 0.746 | 0.633 | 0.113
12 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 12) | 2.161 | 0.516 |  | 0.348 | 0.168 |  | 1.645 | 0.437 |  | 0.295 | 0.142
1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | 24.944 | 9.9568 | 3.9978 | 0.649 | 0 | 5.31 | 14.9872 | 8.438 | 3.388 | 0.55 | 0 | 4.5
13 | Оснащение ПС-35-110кВ устройствами телемеханики, связи и сигнализации с выводом на ДП (ЦП 15) | 11.073 | 2.714 | 2.065 | 0.649 |  |  | 8.359 | 2.3 | 1.75 | 0.55
14 | Оснащение современной аппаратурой для тех. обслуживания релейной защиты (ЦП 20) | 4.761 | 0.46964 | 0.46964 |  |  |  | 4.2914 | 0.398 | 0.398
15 | Оснащение базы ЭС ЕАО, ПС-35-110 кВ устройствами безпере бойного питания телемеханики, связи и сигнализации (ЦП 17) | 3.8 | 1.4632 | 1.4632 |  |  |  | 2.3368 | 1.24 | 1.24
16 | Диспетчерский щит (в т.ч. ПИР) | 5.31 | 5.31 |  |  |  | 5.31 | 0 | 4.5 |  |  |  | 4.5
1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [6 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
0
1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 6.606 | 5.484 | 0.472 | 2.242 | 2.714 | 0.056 | 1.122 | 4.647 | 1 | 2 | 1.647 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 6.606 | 5.484 | 0.472 | 2.242 | 2.714 | 0.056 | 1.122 | 4.647 | 1 | 2 | 1.647 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 6.606 | 5.484 | 0.472 | 2.242 | 2.714 | 0.056 | 1.122 | 4.647 | 1 | 2 | 1.647 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 6.606 | 5.484 | 0.472 | 2.242 | 2.714 | 0.056 | 1.122 | 4.647 | 1 | 2 | 1.647 | 0
17 | Мероприятия по подключению новых потребителей (до 15 квт) | 6.606 | 5.484 | 0.472 | 2.242 | 2.714 | 0.056 | 1.122 | 4.647 | 1 | 2 | 1.647
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
0
1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [6 empty] | 0
0
1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 25.461 | 23.1878 | 5.4158 | 7.5957 | 7.906 | 2.2703 | 2.2732 | 19.65 | 4.59 | 6.436 | 6.7 | 1.924
18 | оборудование ИТ | 2.52 | 2.3128 | 0.2773 | 1.4514 | 0.5841 |  | 0.2072 | 1.96 | 0.235 | 1.23 | 0.495
| Автотранспортная техника | 15.931 | 15.9308 | 4.2299 | 4.1147 | 7.0859 | 0.50032 | 0.0002 | 13.5 | 3.585 | 3.486 | 6.005 | 0.424
19 | Спец.автомобиль бур-кран-подъемник | 2.345 | 2.3447 |  | 2.3447 |  |  | 0.00034 | 1.986 |  | 1.986
20 | Легковой автомобиль Шевроле "Нива" | 0.5 | 0.50032 |  |  |  | 0.50032 | -0.00032 | 0.424 |  |  |  | 0.424
21 | Спец. Автомобиль "ТРЭКОЛ" | 2.53 | 2.5299 | 2.5299 |  |  |  | 8e-05 | 2.145 | 2.145
22 | Автомобиль "УАЗ 390995" (4ед) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 0 | 1.44 | 1.44
23 | бортовой автомобиль с манипулятором | 7.086 | 7.0859 |  |  | 7.0859 |  | 0.0001 | 6.005 |  |  | 6.005
24 | Экскаватор | 1.77 | 1.77 |  | 1.77 |  |  | 0 | 1.5 |  | 1.5
| Оборудование , не требующее монтажа, в т.ч.: | 7.01 | 4.9442 | 0.9086 | 2.0296 | 0.236 | 1.77 | 2.0658 | 4.19 | 0.77 | 1.72 | 0.2 | 1.5
25 | метрологическое оборудование | 2.03 | 2.0296 |  | 2.0296 |  |  | 0.0004 | 1.72 |  | 1.72
26 | аппаратура для оснащения электролаборатории | 2.11 | 0.9086 | 0.9086 |  |  |  | 1.2014 | 0.77 | 0.77
27 | система контроля расхода топлива (СКРТ) | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 1.77 | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.5
28 | Охранная сигнализация ( п/ст "БВС", "СК", "АРЗ") | 1.1 | 0.236 |  |  | 0.236 |  | 0.864 | 0.2 |  |  | 0.2
4 | [7 empty] | 0
0
1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 64.546 | 48.026 | 6.608 | 9.676 | 15.104 | 16.638 | 16.52 | 40.7 | 0 | 9 | 15.2 | 16.5
29 | ПИР на реконструкцию перехода ВЛ 35 кВ Т-104 через р. Тунгуска | 0.826 | 0.826 |  |  |  | 0.826 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0.7
30 | ПИР на подвеску грозотроса с встроенным ВОК (33 км) и замена провода АС-70 на АС-120 (103 км провода) на ВЛ 110 кВ "Унгун-Биджан" | 4.72 | 4.72 |  | 0.944 | 1.888 | 1.888 | 0 | 4 |  |  | 2 | 2
31 | ПИР на реконструкцию электроснабжения с. Биджан | 1.534 | 1.534 |  |  | 0.59 | 0.944 | 0 | 1.3 |  |  | 0.5 | 0.8
32 | ПИР на реконструкцию электроснабжения п. Теплоозерск | 0.826 | 0.826 |  |  | 0.236 | 0.59 | 0 | 0.7 |  |  | 0.2 | 0.5
33 | ПИР на реконструкцию электроснабжения с. Пашково | 1.18 | 1.18 |  |  | 0.59 | 0.59 | 0 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5
34 | ПИР на реконструкцию принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира | 5.9 | 5.9 |  | 1.18 | 2.36 | 2.36 | 0 | 5 |  | 1 | 2 | 2
35 | ПИР на реконструкцию П/ст 110/35/10 "Ленинская" с заменой трансформаторов на 25 МВА | 28.32 | 17.7 | 3.54 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 10.62 | 15 |  | 5 | 5 | 5
36 | ПИР на расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ и перезаводом существующих ЛЭП "БВС-ЧТФ" на ОРУ 110кВ ПС "БВС" | 21.24 | 15.34 | 3.068 | 2.832 | 4.72 | 4.72 | 5.9 | 13 |  | 3 | 5 | 5
1.1.2 | Новое строительство и расширение | 36.05 | 18.3502 | 0 | 0.59 | 11.2702 | 6.49 | 17.6998 | 15.551 | 0 | 0.5 | 9.551 | 5.5
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [6 empty] | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [6 empty] | 0
0
1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [6 empty] | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [6 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
0
1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 5.96 | 5.9602 | 0 | 0.59 | 5.3702 | 0 | -0.00018 | 5.051 | 0 | 0.5 | 4.551 | 0
37 | Строительство маслохозяйства на базе филиала "ЭС ЕАО" | 5.96 | 5.9602 |  | 0.59 | 5.3702 |  | -0.00018 | 5.051 |  | 0.5 | 4.551
1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [6 empty] | 0
1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 30.09 | 12.39 | 0 | 0 | 5.9 | 6.49 | 17.7 | 10.5 | 0 | 0 | 5 | 5.5
38 | ПИР на строительство ВЛ 35кВ "ДСК-Камышовка-Ключевое " с заходами на п/ст "Ключевое" (20км) | 23.6 | 5.9 |  |  | 2.95 | 2.95 | 17.7 | 5 |  |  | 2.5 | 2.5
39 | ПИР на строительство ремонтно-производственной базы с гаражами в г. Биробиджане | 6.49 | 6.49 |  |  | 2.95 | 3.54 | 0 | 5.5 |  |  | 2.5 | 3
1.2. | Приобретение объектов основных средств | 10.809 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.309 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
40 | Приобретение объектов муниципальной собственности | 10.809 | 8.5 |  |  |  | 8.5 | 2.309 | 8.5 |  |  |  | 8.5
| Кредиторская задолжность на 1.01.2011г | 7.072 | 7.072 | 7.072 |  |  |  | 0
Справочно: | [7 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [6 empty] | 0
1 | Объект 1 | [6 empty] | 0
2 | Объект 2 | [6 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
| Итого филиалу "Южно-Якутские ЭС" | 488.0602 | 331.407 | 65.3408 | 92.8447 | 88.333 | 84.8885 | 156.6532 | 271.3577 | 17.1528 | 41.8903 | 132.1095 | 80.2051
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 348.6852 | 210.432 | 49.0578 | 65.9327 | 63.469 | 31.9725 | 138.2532 | 181.0967 | 15.6128 | 34.7813 | 107.3675 | 23.3351
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 250.1467 | 126.6125 | 23.3978 | 41.0428 | 38.7078 | 23.4641 | 123.5342 | 108.7667 | 4.8798 | 19.5143 | 67.9765 | 16.3961
| Электрические линии, в т.ч. | 160.152 | 40.5738 | 10.4858 | 7.0793 | 12.9756 | 10.0331 | 119.5782 | 36.9168 | 1.9958 | 7.7523 | 19.4616 | 7.7071
1.1.1 | Установка двухцепной металлической опоры Л-101, 102 ПС "ЧуТЭЦ"-ПС 36 "М.Нимныр" | 3.364 | 3.364 |  | 1.009 | 1.57 | 0.785 | 0 | 2.851 |  |  | 2.851
1.1.2 | Установка двухцепной металлической опоры Л-38, 39 ПС 40 "ОФ"- ПС 51 "ХПВ" | 2.687 | 2.687 |  | 0.806 | 1.254 | 0.627 | 0 | 2.277 |  |  | 2.277
1.1.3 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф .АЯМ от ПС№5 г.Алдан | 98.673 | 14.6757 | 4.5379 | 1.9826 | 4.5734 | 3.5818 | 83.9973 | 13.4267 | 0.9979 | 2.8806 | 6.7194 | 2.8288
1.1.4 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.ГВП-2 от ПС№5 г.Алдан | 55.428 | 19.8471 | 5.9479 | 3.2817 | 5.5782 | 5.0393 | 35.5809 | 18.3621 | 0.9979 | 4.8717 | 7.6142 | 4.8783
| Подстанции, в т. ч. | 59.6737 | 59.6737 | 10.164 | 30.2995 | 16.0332 | 3.177 | 0 | 50.9709 | 0 | 10.676 | 40.2949 | 0
1.1.5 | Замена масляных выключателей С-35-25/630В на вакумные ВБЭС-35 25/630 ПС-41 "Беркакит" (В-34, 1 шт) | 2.062 | 2.062 |  | 1.704 | 0.238 | 0.12 | 0 | 1.747 |  |  | 1.747
1.1.6 | Замена АБ на ПС №18 Н.Куранах, ПС№8 "В.Куранах" на ОР9 закрытого типа (2 шт) | 9.1521 | 9.1521 | 2.442 | 5.699 | 1.0111 |  | 0 | 7.9964 |  |  | 7.9964
1.1.7 | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 ПС №8 -2 комп., №43 -1 комп., №38-1 комп. ПС № 49-2 компл, ПС № 16-1 компл, ПС № 33-3 компл, ПС № 45-2 компл. Итого:12/36 компл/шт. (ЦП) | 1.5998 | 1.5998 |  | 1.315 | 0.2848 |  | 0 | 1.381 |  |  | 1.381
1.1.8 | Монтаж трансформаторов тока ТБМО-110 на ПС-16 Л-133, Л-133А, ПС-37 Л-103, Л-133А (12 шт) (ЦП) | 5.687 | 5.687 |  | 4.394 | 0.862 | 0.431 | 0 | 4.819 |  |  | 4.819
1.1.9 | Монтаж трансформаторов напряжения НАМИ-110 УХЛ1на ПС-16, 36, 37 (9 шт) (ЦП) | 4.23 | 4.23 | 0.216 | 3.847 | 0.167 |  | 0 | 3.584 |  | 3.584
1.1.10 | Замена МКП 110кВ ПС 36 "М.Нимныр"(оперативный №20) и ММО-110/1250 ПС 43 "Гранитная" (оперативный № В-110-1Т) на LTB-145D1/В | 9.3965 | 9.3965 | 0.048 | 0.571 | 8.3325 | 0.445 | 0 | 8.0455 |  |  | 8.0455
1.1.11 | Замена разрядников РВС-35 на ОПН-35 ПС №2 -2 комп., ПС №8-4 комп, ПС №20 -1 компл.,ПС №4 -1 компл., ПС № 3-1 компл, ПС №45 -2 компл.ПС № 23-1 компл,ПС №35 -1 компл. 13/39 комп/шт (ЦП) | 0.9218 | 0.9218 |  | 0.735 | 0.1868 |  | 0 | 0.803 |  |  | 0.803
1.1.12 | Замена КТП г.Алдан КТП 630/6 кВа – 1 шт, КТП 400/6 кВа – 2 шт, КТП 250/6 кВа – 2 шт, КТП 100/6 кВа – 1 шт, п.Солнечный КТП 630/6 кВа – 1 шт КТП 400/6 кВа – 2 шт, п.Н-Куранах КТП 630/6 кВа – 1 шт, КТП 400/6 кВа – 2 шт, КТП 160/6 кВа – 1 шт, п.Серебряный Б | 20.76 | 20.76 | 6.228 | 8.317 | 4.339 | 1.876 | 0 | 17.593 |  | 4.387 | 13.206
1.1.13 | Замена трансформаторов п.Ленинский ТМГ 630/6 кВа – 1 шт., г.Алдан ТМГ 630/6 кВа – 2 шт. ТМГ 2*400 кВа, п.Н.Куранах ТМГ 2*630 кВа – 1шт, ТМГ 250/6 кВа – 1 шт. | 3.1535 | 3.1535 | 0.81 | 2.3435 |  |  | 0 | 2.705 |  | 2.705
1.1.14 | Монтаж дополнительных КТП г.Алдан 250/6 кВа – 1 шт., 160/6 кВа - 1 шт.; г.Томмот 250/10 кВа – 1 шт. | 2.711 | 2.711 | 0.42 | 1.374 | 0.612 | 0.305 | 0 | 2.297 |  |  | 2.297
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 30.321 | 26.365 | 2.748 | 3.664 | 9.699 | 10.254 | 3.956 | 20.879 | 2.884 | 1.086 | 8.22 | 8.689
1.1.15 | ПИР Реконструкция ПС 35/10 кВ "Алексеевск" | 2.2 | 2.2 |  | 0.55 | 0.826 | 0.824 | 0 | 1.864 |  | 0.466 | 0.7 | 0.698
1.1.16 | ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Алдан» | 5.13 | 5.13 | 2.748 | 2.382 |  |  | 0 | 2.884 | 2.884
1.1.17 | ПИР Реконструкция ПС№38 110/6 «Угольная» | 14.672 | 10.716 |  | 0.732 | 5.546 | 4.438 | 3.956 | 9.081 |  | 0.62 | 4.7 | 3.761
1.1.18 | ПИР Реконструкция ВЛ№117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС№40 "Обогатительная фабрика" в части замены грозотросса" | 6.459 | 6.459 |  |  | 2.584 | 3.875 | 0 | 5.474 |  |  | 2.19 | 3.284
1.1.19 | ПИР Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110 кВ "Л-116,117" от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110кВ "Л-119,120" от ПС-47 до НГРЭС | 1.86 | 1.86 |  |  | 0.743 | 1.117 | 0 | 1.576 |  |  | 0.63 | 0.946
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | 2.7491 | 2.7491 | 0.037 | 0.5997 | 1.424 | 0.6884 | 0 | 2.359 | 0 | 0.138 | 1.945 | 0.276
1.2.1 | Устройство дуговой защиты РДЗ-018 на ПС 110 кВ № 8 "В.Куранах" - 2 шт.№ 50 "РМЗ-2"- 4 шт. Итого: 6 шт (ЦП) | 2.271 | 2.271 |  | 0.477 | 1.424 | 0.37 | 0 | 1.945 |  |  | 1.945
1.2.2 | Оснащение устройствами ОМП на линии ПС 47 (Л-121)-1шт, ПС 37 (Л-133а, Л-103)-2шт. Итого: 3 шт. (ЦП) | 0.1597 | 0.1597 | 0.037 | 0.1227 |  |  | 0 | 0.138 |  | 0.138
1.2.3 | Монтаж аварийного регистратора "Бреслер" на ПС№33 "ТДЭС" - 1шт (ЦП) | 0.3184 | 0.3184 |  |  |  | 0.3184 | 0 | 0.276 |  |  |  | 0.276
1.3. | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | 13.8784 | 13.8784 | 2.95 | 5.6522 | 2.7092 | 2.567 | 0 | 11.786 | 0 | 1.467 | 8.642 | 1.677
1.3.1 | Оснащение устройствами бесперебойного питания марки "ИБП "Powerware" 9155 10 кВа РПБ-3 п.С-Бор | 0.9392 | 0.9392 | 0.932 | 0.0072 |  |  | 0 | 0.797 |  | 0.797
1.3.2 | Оснащение ПС-110 кВ № 8, 18, 39 устойствами телемеханики, связи и сегнализации (марка оборудования"ЦВК-16/4-40" в количестве 6пкомпл.) с выводом на ДП. (ЦП) | 5.1172 | 5.1172 |  | 4.948 | 0.1692 |  | 0 | 4.36 |  |  | 4.36
1.3.3 | Организация оптоволоконной и радиорелейной связи НПС№17- ДП ЮЯЭС | 6.727 | 6.727 | 2.018 | 0.368 | 2.03 | 2.311 | 0 | 5.701 |  | 0.67 | 3.354 | 1.677
1.3.4 | Организация основного цифрового канала связи "Комплекс АСДУ ДП ЮЯЭС ОАО "ДРСК" - Амурское РДУ" | 0.579 | 0.579 |  | 0.174 | 0.27 | 0.135 | 0 | 0.491 |  |  | 0.491
1.3.5 | Доработка комплекса АСДУ "Южно-Якутские ЭС" ОАО "ДРСК" | 0.516 | 0.516 |  | 0.155 | 0.24 | 0.121 | 0 | 0.437 |  |  | 0.437
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | 3.196 | 3.196 | 0.79 | 2.013 | 0.262 | 0.131 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0
1.4.1 | Установка заземляющего реактора РЗДПОМ-480/10У1 с фильтром присоединения ФМЗО 600/11 и автоматическим регулятором МИРК-4 на ПС№49 | 3.196 | 3.196 | 0.79 | 2.013 | 0.262 | 0.131 |  | 2.708 |  |  | 2.708
1.5. | Прочие объекты | 78.715 | 63.996 | 21.883 | 16.625 | 20.366 | 5.122 | 14.719 | 55.477 | 10.733 | 13.662 | 26.096 | 4.986
1.5.1 | АИИС КУЭ розничного рынка | 36.9 | 22.181 | 6.837 | 4.834 | 6.999 | 3.511 | 14.719 | 19.314 |  | 8.778 | 8.321 | 2.215
1.5.2 | Монтаж системы видеонабдюдения РПБ ТРЭС | 1.2 | 1.2 | 0.36 |  | 0.84 |  | 0 | 1.017 |  | 1.017
1.5.3 | Реконструкция здания РПБ п.СерБор | 4.602 | 4.602 | 2.761 | 1.841 |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.3
1.5.4 | Автотранспортная техника (ЦП ) | 27.22 | 27.22 | 11.387 | 6.208 | 9.625 |  | 0 | 23.795 | 6.677 | 0.805 | 16.313
1.5.5 | Оборудование не требующее монтажа (ЦП) | 7.104 | 7.104 | 0.538 | 2.348 | 2.607 | 1.611 | 0 | 6.02 | 0.456 | 1.581 | 1.212 | 2.771
1.5.6 | Оборудование ИТ (ЦП) | 1.689 | 1.689 |  | 1.394 | 0.295 |  | 0 | 1.431 |  | 1.181 | 0.25
2 | Новое строительство и расширение | 82.448 | 64.048 | 0 | 19.214 | 4.36 | 40.474 | 18.4 | 54.278 | 0 | 0 | 7.918 | 46.36
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 82.448 | 64.048 | 0 | 19.214 | 4.36 | 40.474 | 18.4 | 54.278 | 0 | 0 | 7.918 | 46.36
| Подстанции | 82.448 | 64.048 | 0 | 19.214 | 4.36 | 40.474 | 18.4 | 54.278 | 0 | 0 | 7.918 | 46.36
2.1.1 | Строительство ПС 35/6 кВ "Водозабор" с подключением к ВЛ-35кВ №9 и переводом электроснабжения ВЛ-6кВ ф.ГВП, Ф АЯМ | 82.448 | 64.048 |  | 19.214 | 4.36 | 40.474 | 18.4 | 54.278 |  |  | 7.918 | 46.36
3 | Приобретение объектов основных средств | 7.799 | 7.799 | 0 | 0 | 6.992 | 0.807 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 5.925 | 0.684
3.1.1 | Приобретение земельных участков | 0.807 | 0.807 |  |  |  | 0.807 |  | 0.684 |  |  |  | 0.684
3.1.2 | Выкуп сетевого имущества | 6.992 | 6.992 |  |  | 6.992 |  |  | 5.925 |  |  | 5.925
4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 34.662 | 34.662 | 1.817 | 7.698 | 13.512 | 11.635 | 0 | 29.374 | 1.54 | 7.109 | 10.899 | 9.826
4.1 | Мероприятия по подключение новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | 28.477 | 28.477 | 0.667 | 6.223 | 11.061 | 10.526 | 0 | 24.133 | 0.733 | 5.14 | 9.374 | 8.886
4.2 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | 6.185 | 6.185 | 1.15 | 1.475 | 2.451 | 1.109 | 0 | 5.241 | 0.807 | 1.969 | 1.525 | 0.94
| Погашение кредиторской задолженности 2010 г. | 14.466 | 14.466 | 14.466 |  |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов ОАО "ДРСК" "ЮЯЭС" в 2011 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ед. изм. (км. МВА) | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план* |  |  |  |  | план*
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. года 2011 | 2 кв. года 2011 | 3 кв. года 2011 | 4 кв. года 2011 | 2011 | 1 кв. года 2011 | 2 кв. года 2011 | 3 кв. года 2011 | 4 кв. года 2011 | 2011
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего по ОАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | км | 3: 0.61; 4: 3.65; 5: 0; 6: 4.7; 7: 8.96
|  | МВА | 3: 0.4; 4: 5.62; 5: 7.11; 6: 0; 7: 13.13
| Электрические линии, в т.ч. | км | 3: 0.61; 4: 3.65; 5: 0; 6: 4.7; 7: 8.96
|  | МВА | 3: 0.4; 4: 0.1; 5: 0; 6: 0; 7: 0.5
1 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | км | 3: 0.07; 4: 2.55; 7: 2.62
|  | МВА | 3: 0.4; 7: 0.4
2 | Мероприятия по подключение новых потребителей мощностью до 15 кВт | км | 3: 0.54; 4: 1.1; 7: 1.64
|  | МВА | 4: 0.1; 7: 0.1
3 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф .АЯМ от ПС№5 г.Алдан | км | 6: 2.2; 7: 2.2
|  | МВА | 7: 0
4 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.ГВП-2 от ПС№5 г.Алдан | км | 6: 2.5; 7: 2.5
| Подстанции, в т. ч. | км
|  | МВА | 3: 0; 4: 5.52; 5: 7.11; 6: 0; 7: 12.63
5 | Замена КТП г.Алдан КТП 630/6 кВа – 1 шт, КТП 400/6 кВа – 2 шт, КТП 250/6 кВа – 2 шт, КТП 100/6 кВа – 1 шт, п.Солнечный КТП 630/6 кВа – 1 шт КТП 400/6 кВа – 2 шт, п.Н-Куранах КТП 630/6 кВа – 1 шт, КТП 400/6 кВа – 2 шт, КТП 160/6 кВа – 1 шт, п.Серебряный Б | МВА | 4: 1.7; 5: 6.45; 7: 8.15
6 | Замена трансформаторов п.Ленинский ТМГ 630/6 кВа – 1 шт., г.Алдан ТМГ 630/6 кВа – 2 шт. ТМГ 2*400 кВа, п.Н.Куранах ТМГ 2*630 кВа – 1шт, ТМГ 250/6 кВа – 1 шт. | МВА | 4: 3.82; 7: 3.82
7 | Монтаж дополнительных КТП г.Алдан 250/6 кВа – 1 шт., 160/6 кВа - 1 шт.; г.Томмот 250/10 кВа – 1 шт. | МВА | 5: 0.66; 7: 0.66
Note on C198: alekseeva: план 2001+2012+2013