## ГПР-2015
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2015 г.
№ п/п | Наименование подразделения/ оборудования | обоснование включения объекта в ГПР | Примечание | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ
[5 empty] | Нач. | Окон-е
[5 empty] | (мес.) | (мес.)
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск-Дежнево" инв.№ЕО0003628 | по состоянию |  | К | март | май | установка птице защитных устройств 57шт. установка опор 1шт.
[5 empty] | март | март | установка опор
[5 empty] | май | май | установка птице защитных устройств
1.1.2. | ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск-Дежнево" инв.№ЕО0003628 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 14шт.
[5 empty] | январь | март | Обваловка опор.
1.2. | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | ВЛ-35 кВ Т-154 "Пашково-Башурово" инв.№ЕО0004615 | по состоянию |  | К | май | май | замена деф изоляторов 10шт
[5 empty] | май | май | замена деф изоляторов
1.2.2. | ВЛ-35 кВ Т-154 "Пашково-Башурово" инв.№ЕО0004615 | ЦП | 1.1. | К | январь | январь | валка деревьев 633шт чистка просеки 27,7га
[5 empty] | январь | январь | чистка просеки
[5 empty] | январь | январь | валка деревьев
1.2.3. | ВЛ-35 кВ Т-153 "Облучье-Пашково" инв.№ЕО0004614 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | замена деф изоляторов 14шт.
[5 empty] | апрель | апрель | замена деф изоляторов
1.2.4. | ВЛ-35 кВ Т-153 "Облучье-Пашково" инв.№ЕО0004614 | ЦП | 1.1. | К | январь | январь | валка деревьев 395шт чистка просеки 14,5га
[5 empty] | январь | январь | валка деревьев
[5 empty] | январь | январь | чистка просеки
1.2.5. | ВЛ-35 кВ Т-152 "Облучье-Хинганск" инв.№ео0004613 | ЦП | 1.1. | К | февраль | февраль | валка деревьев 1350шт чистка просеки 4,8га
[5 empty] | февраль | февраль | валка деревьев
[5 empty] | февраль | февраль | чистка просеки
1.2.6. | ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье-Хинганск" инв.№ео0004613 | ЦП | 1.1. | К | февраль | февраль | чистка просеки 13,1га
[5 empty] | февраль | февраль | чистка просеки
1.2.7. | ВЛ-35 кВ Т-145 "Лондоко-Бира" инв №ЕО0004200 | ЦП | 1.1. | К | июнь | июнь | валка деревьев 4950шт чистка просеки 24,9га
[5 empty] | июнь | июнь | валка деревьев
[5 empty] | июнь | июнь | чистка просеки
1.2.8. | ВЛ-35 кВ Т-145 "Лондоко-Бира" инв №ЕО0004200 | по состоянию |  | К | май | май | замена деф изоляторов 5шт
[5 empty] | май | май | замена деф изоляторов
1.2.9. | ВЛ-35 кВ Т-143 "Лондоко-Лесоучасток" №ЕО0004198 | ЦП | 1.1 | К | июнь | июнь | валка деревьев 3300шт
[5 empty] | июнь | июнь | валка деревьев
1.2.10. | ВЛ-35 кВ Т-114 "Самара-Амурзет" инв.№EO0003127 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | установка оттяжки 2шт
|  | по состоянию |  |  | май | май | установка оттяжки
1.2.11. | ВЛ-35 кВ Т-113 "Благословенное-Амурзет" инв.№EO0003126 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | установка гасителя вибрации на грозотрос 22шт
[5 empty] | октябрь | октябрь | установка гасителя вибрации на грозотрос
1.2.12. | ВЛ-35 кВ Т-80 "КРС-Опытное" инв.№EO0000770 | ЦП | 1.1 | К | апрель | апрель | валка деревьев 755шт чистка просеки 3,2га
[5 empty] | апрель | апрель | валка деревьев
[5 empty] | апрель | апрель | чистка просеки
1.2.13. | ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надеждинское" инв.№EO0000772 | ЦП | 1.1 | К | апрель | апрель | валка деревьев 1520шт чистка просеки 4,3га
[5 empty] | апрель | апрель | валка деревьев
[5 empty] | апрель | апрель | чистка просеки
1.3. | ВЛ/КЛ 6-10 кВ
1.3.1. | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1. | ВЛ-10 кВ ф-78 "Ленинск" инв №EO0003600 | по состоянию |  | К | май | май | установка разъединителя 1шт
[5 empty] | май | май | установка разъединителя
1.3.1.2. | ВЛ-10 кВ ф-75 "Ленинское" инв №EO0003583 | по состоянию |  | К | май | май | установка разъединителя 1шт
|  | по состоянию |  |  | май | май | установка разъединителя
по состоянию
1.3.1.3. | ВЛ-10 кВ Ф.209 "Ленинская" инв.№ЕО0003620 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | установка разъединителя 1шт
[5 empty] | ноябрь | ноябрь | установка разъединителя
1.3.1.4. | ВЛ-10 кВ ф-186 (155) "Унгун-Целинное" инв №EO0003616 | по состоянию |  | К | июль | июль | установка разъединителя 1шт
[5 empty] | июль | июль | установка разъединителя
1.3.1.5. | ВЛ-10 кВ ф-53 (58) "Дежнево - Дежнево" инв №EO0003594 | по состоянию |  | К | июль | июль | установка разъединителя 1шт выправка опор 2шт ремонт линейного разъединителя 3шт замена деф изоляторов 10шт
[5 empty] | июль | июль | установка разъединителя
[5 empty] | июль | июль | выправка опор
[5 empty] | июль | июль | ремонт линейного разъединителя
[5 empty] | июль | июль | замена деф изоляторов
1.3.1.6. | ВЛ-10 кВ Ф.207 "Ленинская" инв.№ЕО0003618 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 14шт
|  | по состоянию |  |  | январь | март | Обваловка опор.
1.3.1.7. | ВЛ-10 кВ Ф.72 "Ленинск-Ленинское" инв.№EO0003597 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 6шт
|  | по состоянию |  |  |  |  | Обваловка опор.
по состоянию
по состоянию
по состоянию
1.3.1.8. | ВЛ-10 кВ Ф.209 "Ленинская" инв.№ЕО0003620 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 12шт
[5 empty] | январь | март | Обваловка опор.
1.3.1.9. | ВЛ-10 кВ Ф.66 "Ленинская" инв.№ЕО0003595 | ЦП | 1.1 | К | май | май | Валка деревьев 174шт Чистка просеки 1,64га
|  |  |  | К | май | май | Валка деревьев
[5 empty] | май | май | Чистка просеки
1.3.1.10. | ВЛ-6 кВ Ф-1 "Лондоко" инв №EO0004178 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | замена штыревой изоляции на натяжную 6шт
замена штыревой изоляции на натяжную
1.3.1.11. | ВЛ-10 кВ Фидер "Водокачка" от КТПНС- №15 пос.Бира инв №EO0043757 | Техн.нар. | №139 от 30.03.14 | К | июль | август | замена провода 4,2пр.км замена деф изоляторов 114шт
замена провода
замена деф изоляторов
1.3.1.12. | Сооружение ВЛ-10кВ от КТПН 35/10 Фидер №7 пос.Бира инв №EO0043761 | по состоянию |  | К | август | август | замена деф. промежуточной опоры 1шт
[5 empty] | август | август | замена деф. промежуточной опоры
1.3.1.13. | ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино" инв №EO0004612 | по состоянию |  | К | март, июнь | март, июнь | выправка опор 44шт установка опор 2шт установка анкерных опор с двумя укосами 3шт установка промежуточных опор 4шт подвеска провода 1,7пр.км
[5 empty] | июнь | июнь | выправка опор
[5 empty] | март | март | установка опор
[5 empty] | март | март | установка анкерных опор с двумя укосами
[5 empty] | март | март | установка промежуточных опор
[5 empty] | март | март | подвеска провода
1.3.1.14. | ВЛ-10 кВ ф-26 "Пашково" инв №EO0004605 | по состоянию |  | К | февраль, июль | февраль, июль | выправка опор 22шт установка промежуточных опор 2шт
[5 empty] | июль | июль | выправка опор
[5 empty] | февраль | февраль | установка промежуточных опор
1.3.1.15. | ВЛ-10 кВ Ф.71 "Башурово" инв №EO0004607 | ЦП | 1.1 | К | март | март | чистка просеки 6,16га
[5 empty] | март | март | чистка просеки
1.3.1.16. | ВЛ-10 кВ Ф.83 "Башурово" инв №EO0004610 | ЦП | 1.1 | К | март | март | Валка деревьев 303шт Чистка просеки 13,3га
[5 empty] | март | март | Валка деревьев
[5 empty] | март | март | Чистка просеки
1.3.1.17. | ВЛ-10 кВ Ф.6 "Ядрино" инв №EO0004612 | ЦП | 1.1 | К | март | март | Валка деревьев 233шт Чистка просеки 8,75га
Валка деревьев
Чистка просеки
1.3.1.18. | ВЛ-10 кВ Ф.1 (Ф-21) "Пашково" инв №EO0004600 | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | Валка деревьев 408шт Чистка просеки 2,7га
[5 empty] | февраль | февраль | Валка деревьев
[5 empty] | февраль | февраль | Чистка просеки
1.3.1.19. | ВЛ-10 кВ Ф.26 "Пашково" инв №EO0004605 | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | Валка деревьев 343шт Чистка просеки 26га
Валка деревьев
Чистка просеки
1.3.1.20. | ВЛ-6 кВ воздушные ЛЭП ВН-6,379 км, Кабельные ЛЭП ВН-0,210 км Ф.№136 от РТП-220 кВ г.Облучье инв.№ЕО0043713 | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Валка деревьев 292шт Чистка просеки 8,5га
[5 empty] | февраль | февраль | Валка деревьев
[5 empty] | февраль | февраль | Чистка просеки
1.3.1.21. | ВЛ-6 кВ воздушные ЛЭП ВН-6,379 км, Кабельные ЛЭП ВН-0,210 км Ф.№136 от РТП-220 кВ г.Облучье инв.№ЕО0043713 | по состоянию |  | К | март | апрель | Замена деревянных опор на ж/б 32шт
[5 empty] | март | апрель | Замена деревянных опор на ж/б
1.3.1.22. | ВЛ-10 кВ Ф.132 "Найфельд" инв №EO0000750 | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена провода 1,82км замена РЛНД 2шт Замена деревянных опор на ж/б 10шт Валка деревьев 182шт
[5 empty] | май | июнь | Замена провода
[5 empty] | май | июнь | замена РЛНД
[5 empty] | май | июнь | Замена деревянных опор на ж/б
[5 empty] | май | июнь | Валка деревьев
1.3.1.23. | ВЛ-10 кВ Ф.135 "Найфельд" инв №EO0000751 | по состоянию |  | К | январь | февраль | Замена провода 1,36км замена РЛНД 1шт Замена деревянных опор на ж/б 10шт Валка деревьев 72шт
[5 empty] | январь | февраль | Замена провода
[5 empty] | январь | февраль | замена РЛНД
[5 empty] | январь | февраль | Замена деревянных опор на ж/б
[5 empty] | январь | февраль | Валка деревьев
1.3.1.24. | ВЛ-6 кВ Ф.234 п. Николаевка инв. №EO0002022 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 97шт
|  | по состоянию |  |  | январь | март | Обваловка опор.
1.3.1.25. | ВЛ-6 кВ Ф.414 "СК" инв. №EO0005947 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 38шт
|  | по состоянию |  |  | январь | март | Обваловка опор.
по состоянию
по состоянию
по состоянию
1.3.1.26. | ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан" инв. №EO0005213 | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор. 20шт
[5 empty] | январь | март | Обваловка опор.
1.3.1.27. | ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан" инв. №EO0005214 | по состоянию |  | К | май | май | Валка деревьев 2481шт Чистка просеки 11,62га
[5 empty] | май | май | Валка деревьев
[5 empty] | май | май | Чистка просеки
1.3.2. | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.1. | КЛ-6 кВ Ф.275 "Центр" инв. № EO0005219 | ЦП |  | К | июнь | июнь | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,375км
[5 empty] | июнь | июнь | установка муфт
[5 empty] | июнь | июнь | прокладка кабеля
1.3.2.2. | Кабель 6 кВ ТП 043 - ТП 046 АСБ 3*95 инв. №EO0005279 | ЦП |  | К | июль | июль | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,37км
[5 empty] | июль | июль | установка муфт
[5 empty] | июль | июль | прокладка кабеля
1.3.2.3. | Кабель 6 кВ "БВС" - Ф 159 инв. №EO0005239 | ЦП |  | К | август | август | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,215км
[5 empty] | август | август | установка муфт
[5 empty] | август | август | прокладка кабеля
1.3.2.4. | Кабель 6 кВ "БВС" - Ф 171 инв №EO0006148 | ЦП |  | К | сентябрь | сентябрь | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,24км
[5 empty] | сентябрь | сентябрь | установка муфт
[5 empty] | сентябрь | сентябрь | прокладка кабеля
1.3.2.5. | Кабель 6 кВ ТП 037 - "БВС" Ф 157 инв. №EO0006142 | ЦП |  | К | октябрь | октябрь | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,43км
[5 empty] | октябрь | октябрь | установка муфт
[5 empty] | октябрь | октябрь | прокладка кабеля
1.3.2.6. | Кабель 6 кВ "БВС" - Ф 169 инв. №EO0006147 | ЦП |  | К | декабрь | декабрь | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,1км
[5 empty] | декабрь | декабрь | установка муфт
[5 empty] | декабрь | декабрь | прокладка кабеля
1.3.2.7. | Кабель 6 кВ "ЦРИ" -"ДСМ" инв. №EO0005457 | ЦП |  | К | ноябрь | ноябрь | установка муфт 2шт прокладка кабеля 0,224км
[5 empty] | ноябрь | ноябрь | установка муфт
[5 empty] | ноябрь | ноябрь | прокладка кабеля
1.3.2.8. | Кабель 6 кВ ТП 170 - ТП 171 ААБШВ 3*120-6 инв. №EO0004944 | по состоянию |  | К | август | август | установка муфт 2шт ремонт кабеля вставкой 0,05км
установка муфт
ремонт кабеля вставкой
1.3.2.9. | Кабель 6 кВ ТП 640 - ТП 641 инв. №EO0005387 | по состоянию |  | К | июль | июль | установка муфт 2шт ремонт кабеля вставкой 0,1км
установка муфт
ремонт кабеля вставкой
1.4. | ВЛ/КЛ 0,4 кВ
1.4.1. | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | ВЛ-0,38 кВ Лондоко ТП-34 ф.1 инв.№0004227 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб 6шт замена дер промежуточных опор на жб 4шт
[5 empty] | июнь | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | июнь | июнь | замена дер промежуточных опор на жб
1.4.1.2. | ВЛ-0,38 кВ от КТП-57 п.Биракан инв.№EO0004172 | по состоянию |  | К | март | март | замена дер промежуточных опор на жб 9шт установка укосов 2шт замена провода 2пр.км
замена дер промежуточных опор на жб
установка укосов
замена провода
1.4.1.3. | ВЛ-0,38 кВ от СКТП-78 п.Биракан инв.№EO0004172 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка траверс 33шт
установка траверс
1.4.1.4. | ВЛ-0,38 кВ ТП-221 Ф-1 инв.№EO0000735 | по состоянию |  | К | июнь | июль | замена дер промежуточных опор на жб 4шт замена дер промежуточных опор на жб 3шт перетяжка провода 1,12пр.км устройство повторного заземления опор 4шт
замена дер промежуточных опор на жб
замена дер промежуточных опор на жб
перетяжка провода
устройство повторного заземления опор
1.4.1.5. | ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-352 ф.3 инв.№ EO0003061 | по состоянию |  | к | октябрь | октябрь | замена провода на СИП 0,56пр.км
[5 empty] | октябрь | октябрь | замена провода на СИП
1.4.1.6. | ВЛ-0,38 кВ Пузино ТП-301 ф-2 инв.№ EO0003066 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб 2шт замена дер промежуточных опор на жб 5шт замена провода на СИП 0,28пр.км
[5 empty] | июнь | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | июнь | июнь | замена дер промежуточных опор на жб
[5 empty] | июнь | июнь | замена провода на СИП
1.4.1.7. | ВЛ-0,38 кВ Самара СКТП-162 ф-1,2 инв.№ EO0003095 | по состоянию |  | К | май | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб 10шт замена дер промежуточных опор на жб 21шт замена провода на СИП 1,34пр.км
[5 empty] | май | май | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | май | май | замена дер промежуточных опор на жб
[5 empty] | июнь | июнь | замена провода на СИП
1.4.1.8. | ВЛ-0.38 кВ Приамурская КТПН-104 Ф-4 инв.№ЕО0002034 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб 8шт замена дер промежуточных опор на жб 25шт замена провода на СИП 1,06пр.км
[5 empty] | июнь | июнь | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | июнь | июнь | замена дер промежуточных опор на жб
[5 empty] | июнь | июнь | замена провода на СИП
1.4.1.9. | ВЛ-0.38 кВ Приамурская КТПН-104 Ф-3 инв.№ЕО0002031 | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дер анкерныхных опор на жб 8шт замена дер промежуточных опор на жб 31шт замена провода на СИП 1,11пр.км
замена дер анкерныхных опор на жб
замена дер промежуточных опор на жб
замена провода на СИП
1.4.1.10. | ВЛ-0,38 кВ Амурский КТП-96 ф.2 инв.№EO0005164 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена дер анкерныхных опор на жб 4шт замена дер промежуточных опор на жб 4шт замена провода на СИП 0,32пр.км
[5 empty] | сентябрь | сентябрь | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | сентябрь | сентябрь | замена дер промежуточных опор на жб
[5 empty] | сентябрь | сентябрь | замена провода на СИП
1.4.1.11. | ВЛ-0,38 кВ Амурский КТП-96 ф.1 инв.№EO0005493 | по состоянию |  | К | октябрь | декабрь | замена дер анкерныхных опор на жб 15шт замена дер промежуточных опор на жб 37шт замена провода на СИП 2,66пр.км
[5 empty] | октябрь | октябрь | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | ноябрь | ноябрь | замена дер промежуточных опор на жб
[5 empty] | декабрь | декабрь | замена провода на СИП
1.4.1.12. | ВЛ-0,4 кВ от СКТП-996 инв.№EO0044149 | по состоянию |  | К | август | август | замена дер анкерныхных опор на жб 9шт замена дер промежуточных опор на жб 13шт замена провода на СИП 1,21пр.км
[5 empty] | август | август | замена дер анкерныхных опор на жб
[5 empty] | август | август | замена дер промежуточных опор на жб
[5 empty] | август | август | замена провода на СИП
1.4.2. | КЛ 0,4 кВ
2. | Оборудование подстанций
2.1. | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | ПС-35/10 кВ "ПТФ"инв №EO0012434 | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт защитных барьеров 3шт
| МВ-35 кВ 1Т, 2Т, СМВ-35 |  |  |  | июль | июль | ремонт защитных барьеров
2.1.2. | ПС-35/10 кВ "ДСК" инв №EO0012436 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | ремонт защитных барьеров 3шт
| МВ-35 кВ Т-98, Т-101, СМВ-35 |  |  |  | июнь | июнь | ремонт защитных барьеров
2.1.3. | ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" инв.№EO0011644 | ЦП |  | К | апрель | апрель | замена вводов 110кВ 6шт
| МВ-110 кВ 2Т |  |  |  | апрель | апрель | замена вводов 110кВ
2.1.4. | ПС 35/6 кВ "ЖБИ" инв.№EO0011647 | по состоянию |  |  | май | июнь | кап. ремонт РНДЗ заменой опорно-стержневой изоляции 5шт кап. ремонт МВ-10кВ 9шт
| ОРУ-35 |  |  |  | май | май | кап. ремонт РНДЗ заменой опорно-стержневой изоляции
| ЗРУ-10кВ |  |  |  | июнь | июнь | кап. ремонт МВ-10кВ
2.1.5. | ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд инв.№EO0011663 | по состоянию |  | К | май | май | кап. ремонт РНДЗ заменой опорно-стержневой изоляции 12шт
| ШР,ТР-35 1Т,2Т; ШР-35№1,№2; ЛР,ШР-35 Т-80,Т-129; СР-35 1,2с.ш. |  |  |  | май | май | кап. ремонт РНДЗ заменой опорно-стержневой изоляции
2.1.6. | ПС 35/10 кВ "Дубовое" инв.№EO0011665 | по состоянию |  | К | июль | июль | кап. ремонт МВ-10кВ 7шт
| МВ-10 кВ 1Т, 2Т, Ф-111, 114, 116, 119, СМВ. |  |  |  | июль | июль | кап. ремонт МВ-10кВ
2.1.7. | ПС 110/35/10 кВ "Унгун" инв.№EO0011660 | по состоянию |  | К | май | июль | капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ 1шт капитальный ремонт РНДЗ-110 с заменой изоляции 5шт капитальный ремонт МВ-35 кВ 4шт капитальный ремонт РНДЗ-35 9шт замена на ОПН-110 3шт
| ОД,КЗ-110 кВ 1Т | по состоянию |  |  | май | май | капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ
| ЛР-110 кВ С-57, ЛР-110 кВ С-61, ШР-110 кВ 1Т, Р-1,Р-2 | ЦП |  |  | июнь | июнь | капитальный ремонт РНДЗ-110 с заменой изоляции
| МВ-35 кВ Т-125, 1Т, 2Т, СМВ-35, | по состоянию |  |  | июль | июль | капитальный ремонт МВ-35 кВ
| ЛР,ШР-35 Т-125; ШР-35 1Т, 2Т; СР-35 1,2с.ш.; ТР-35 1Т, ШР-35 №1, №2. | по состоянию |  |  | июль | июль | капитальный ремонт РНДЗ-35
| РВС-110 | по состоянию |  |  | июнь | июнь | замена на ОПН-110
2.2. | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | ПС 35/6 кВ "ЖБИ" инв.№EO0011647 | по состоянию |  | Т | май | май | установка двигателей 14шт установка шкафа автоматического управления охлаждением 1шт прокладка кабеля 50м
| 1Т |  |  |  | май | май | установка двигателей
[5 empty] | май | май | установка шкафа автоматического управления охлаждением
[5 empty] | май | май | прокладка кабеля
2.2.2. | ПС 110/35/10 кВ "Унгун" инв.№EO0011660 | по состоянию |  | Т | май | июнь | текущий ремонт трансформаторов 2шт текущий ремонт ОПН 12шт текущий ремонт КС, ВЧЗ-110 кВ 2шт
| 1Т, 2Т, |  |  |  | май | май | текущий ремонт трансформаторов
| ОПН-35,10 1Т, 2Т, |  |  |  | май | май | текущий ремонт ОПН
| КС, ВЧЗ-110 кВ С-57, С-61 |  |  |  | май | июнь | текущий ремонт КС, ВЧЗ-110 кВ
2.2.3. | ПС 110/35/10-6 "БВС" инв.№EO0011644 | по состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформаторов 1шт
| 3Т |  |  |  | май | май | текущий ремонт трансформаторов
2.2.4. | ПС 110/35/6 "СК" инв.№EO0011645 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформаторов 2шт
| 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов
2.2.5. | ПС 110/35/10 «КРС» инв.№EO0011663 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформаторов 2шт
| 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов
2.2.6. | ПС 110/35/10 «Ленинск» инв.№EO0011657 | по состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформаторов 2шт
| 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов
2.2.7. | ПС 110/35/10 «Биджан» инв.№EO0011655 | по состоянию |  | Т | июль | июль | текущий ремонт трансформаторов 2шт
| 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов
2.2.8. | ПС 110/35/10 «Дежнёво» инв.№EO0011658 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформаторов 1шт
| 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов
2.2.9. | ПС 110/35/10 «Благословенное» инв.№EO0011670 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформаторов 2шт
| 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов
3. | Трансформаторные подстанции
3.1. | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | СКТП 451 с ТМ 100/10/0.4 Биджан инв.№EO0003856 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-10 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-10 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-10 кВ
3.1.2. | СКТП 195 с ТМ 250/10/0.4 Дежнево инв.№EO0003797 | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | июль | июль | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-10 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-10 кВ
3.1.3. | ККТП 10/0,4 кВ 161 с.Дежнево инв.№EO0003789 | по состоянию |  | К | май | май | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-10 кВ
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | май | май | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-10 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-10 кВ
3.1.4. | СКТП 082 с ТМ 100/6/0.4 ном.Т7082 инв.№EO0004309 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ
3.1.5. | СКТП 080 с ТМ 250/10 ном.Т7080 инв.№EO0004170 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ
3.1.6. | Трансформаторная подстанция №156 (КТП) инв.№EO0043827 | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт ограждения КТП 1шт
[5 empty] | июль | июль | ремонт ограждения КТП
3.1.7. | ТП 10/0,4 кВ №143 г. Биробиджан инв.№ЕО0005049 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-6 кВ
3.1.8. | КТПН 142 с ТМ 100/6/0.4 г. Биробиджан инв.№ЕО0006470 | по состоянию |  | К | май | май | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | май | май | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | май | май | ремонт РУ-6 кВ
3.1.9. | ТП 10/0,4 кВ №130 г. Биробиджан инв.№ЕО0005045 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-6 кВ
3.1.10. | ТП-116 г. Биробиджан инв.№ЕО0006451 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | установка ОПН 9шт
| ф-1, 68 в яч.2, 3, 5 |  |  |  | июнь | июнь | установка ОПН
3.1.11. | РП-ЦРП 1 г. Биробиджан инв.№ЕО0006610 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка ОПН 36шт
| ф-37, 29, 74, 94, 95 в яч.3, 5, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 12, 16, 20 |  |  |  | сентябрь | сентябрь | установка ОПН
3.1.12. | СКТП 352 с ТМ 250/10/0.4 инв.№EO0003330 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | сентябрь | сентябрь | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | сентябрь | сентябрь | ремонт РУ-6 кВ
3.1.13. | СКТП 29*0 с ТМ 250/10/0.4 Амурзет инв.№EO0003315 | по состоянию |  | К | август | август | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | август | август | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | август | август | ремонт РУ-6 кВ
3.1.14. | КТПП 260 с ТМ 160/10/0.4 инв.№EO0003283 | предписание |  | К | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-6 кВ
3.1.15. | КТПП 111 с ТМ 400/10/0.4 инв.№EO0003250 | по состоянию |  | К | май | май | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-6 кВ
3.1.16. | КТП 123 с ТМ 400/10/0.4 инв.№EOEO0003254 | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
| РУ-0,4 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ
| РУ-6 кВ |  |  |  | июнь | июнь | ремонт РУ-6 кВ
4. | Здания и сооружения
4.1. | Производственная база Ленинский РЭС (старая) инв.№EO0003555 | по состоянию |  | К | январь | февраль | ремонт полов 32,1м2 Облицовка стен панелями ПВХ 50,3 м2 замена светильников 6шт устройство потолков типа "Амстронг" 32,1 м2 замена оконных блоков 4шт
| комнаты отдыха №10 |  |  |  | январь | январь | ремонт полов
[5 empty] | январь | январь | Облицовка стен панелями ПВХ
[5 empty] | февраль | февраль | замена светильников
[5 empty] | февраль | февраль | устройство потолков типа "Амстронг"
замена оконных блоков
4.2. | Производственная база Ленинский РЭС (старая) инв.№EO0003555 | по состоянию |  | К | март | март | Облицовка стен панелями ПВХ 103м2
| коридор 2 этаж | [5 empty] | Облицовка стен панелями ПВХ
4.3. | ТП-318 с.Ленинское инв.№ЕО0003553 | по состоянию |  | К | май | май | замена дверей 1Т, РУ10, 0,4 10,2м2
замена дверей 1Т, РУ10, 0,4
устройство отмостки
4.4. | Здание РПБ Облученского РЭС инв.№EO0004591 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Облицовка стен панелями ПВХ 138м2
| коридор 2 этаж | [5 empty] | Облицовка стен панелями ПВХ
4.5. | ТП-40 г.Облучье инв.№ЕО0043727 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Устройство шиферной крыши 77м2
Устройство шиферной крыши
4.6. | ТП-17 г.Облучье инв.№ЕО0043723 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Устройство шиферной крыши 32м2
Устройство шиферной крыши
4.7. | ТП-33 г.Облучье инв.№ЕО0043726 | по состоянию |  | К | май | май | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4 10,1м2 Устройство шиферной крыши 54м2 ремонт полов 28м2 устройство отмостки 31м2
замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4
Устройство шиферной крыши
ремонт полов
устройство отмостки
4.8. | ТП-18 г.Облучье инв.№ЕО0043724 | по состоянию |  | К | май | май | усиление стен 2т Устройство шиферной крыши 38м2 ремонт полов 19,1м2 устройство отмостки 26м2
усиление стен
Устройство шиферной крыши
ремонт полов
устройство отмостки
4.9. | Производственно-бытовое здание Теплоозерского РЭС инв.№EO0004150 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Облицовка стен панелями ПВХ 24,3м2
Облицовка стен панелями ПВХ
4.10. | Оборудование ТП № 247 инв.№EO0004336 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;10 15м2 Устройство шиферной крыши 72м2 устройство отмостки 32м2
замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;10
Устройство шиферной крыши
устройство отмостки
4.11. | ТП-235 п.Кульдур инв.№ЕО0043829 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;10 15м2 Устройство шиферной крыши 72м2 устройство отмостки 32м2 ремонт полов 16м2
замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;10
Устройство шиферной крыши
устройство отмостки
ремонт полов
4.12. | ТП-8 п.Теплоозерск инв.№ЕО0004154 | по состоянию |  | К | июль | июль | Устройство шиферной крыши 21,7м2
Устройство шиферной крыши
4.13. | ТП-43 п.Теплоозерск инв.№ЕО0043502 | по состоянию |  | К | июль | июль | Устройство шиферной крыши 36,7м2
Устройство шиферной крыши
4.14. | ТП-3 п.Теплоозерск инв.№ЕО0004154 | по состоянию |  | К | июль | июль | Устройство шиферной крыши 21,2м2
Устройство шиферной крыши
4.15. | ТП-15 г.Биробиджан инв.№ЕО0004980 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | усиление стен 2,38т замена дверей 1Т, РУ10, 0,4 11,2м2 ремонт полов 9,5м2 устройство отмостки 21м2
усиление стен
замена дверей 1Т, РУ10, 0,4
ремонт полов
устройство отмостки
4.16. | ТП-1000 г.Биробиджан инв.№ЕО0005111 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | усиление стен 3т ремонт полов 32м2 устройство отмостки 31м2
усиление стен
ремонт полов
устройство отмостки
4.17. | ТП-31 г.Биробиджан инв.№ЕО0004984 | по состоянию |  | К | август | август | усиление стен 1,83т Устройство шиферной крыши 54м2 ремонт полов 9,5м2 устройство отмостки 29м2
усиление стен
Устройство шиферной крыши
ремонт полов
устройство отмостки
4.18. | ТП-470 г.Биробиджан инв.№ЕО0005010 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | усиление стен 3,31т ремонт полов 11м2 устройство отмостки 33м2
усиление стен
ремонт полов
устройство отмостки
4.19. | ТП-27 г.Биробиджан инв.№ЕО0012555 | по состоянию |  | К | август | август | замена дверей 1Т, 2Т,РУ0,4;10 10,4м2 Устройство шиферной крыши 39,3м2 устройство отмостки 25м2 штукатурка стен 294м2
замена дверей 1Т, 2Т,РУ0,4;10
Устройство шиферной крыши
устройство отмостки
штукатурка стен
4.20. | Гараж с.Амурзет инв.№ЕО0003008 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Устройство шиферной крыши 299м2 Устройство шиферной крыши 57м2
Устройство шиферной крыши
Устройство шиферной крыши
4.21. | ТП-360 с.Амурзет инв.№ЕО0003147 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Устройство шиферной крыши 57м2 замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;10 15м2 устройство отмостки 31м2
Устройство шиферной крыши
замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;10
устройство отмостки
4.22. | Производственный корпус базы ЭС ЕАО г.Биробиджан инв.№ЕО0005028 | по состоянию |  | К | май | Май | устройство водостока 122м устройство отмостки 80м2
устройство водостока
устройство отмостки
4.12. | Здание мастерской СМиТ г.Биробиджан инв.№ЕО0002470 | по состоянию |  | К | январь | февраль | Устройство шиферной крыши 617м2
Устройство шиферной крыши
4.23. | Склад-навес лит. "В" базы ЭС ЕАО г.Биробиджан инв.№ЕО0001387 | по состоянию |  | К | март | март | Устройство шиферной крыши 164м2 устройство отмостки 40м2
Устройство шиферной крыши
устройство отмостки
4.24. | Склад базы лит. "Р" ЭС ЕАО г.Биробиджан инв.№ЕО0005032 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Устройство шиферной крыши 138м2 устройство отмостки 21м2
Устройство шиферной крыши
устройство отмостки
4.25. | ТП-404 п.Семисточный инв.№ЕО0043771 | по состоянию |  | К | июль | июль | Устройство шиферной крыши 53м2 устройство отмостки 28м2
Устройство шиферной крыши
устройство отмостки
5. | Транспортные средства
5.1. | Автомобиль ГАЗ-66 А 215 НВ 79 инв.№ ЕО0003950 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена двигателя 1шт
|  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена двигателя
5.2. | Автомобиль УАЗ-39099 А 360 МВ 79 инв.№ ЕО0002455 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена мостов 2шт
|  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена мостов
5.3. | БКМ-317 (5-мест)ДРУ Машина бурильно-крановая дизельная с ДРУ А 600 НЕ 79 инв.№ ЕО0012575 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена КПП в сборе 1шт замена рамы для автомабиля 1шт
|  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена КПП в сборе
замена рамы для автомабиля
5.4. | Автомобиль УРАЛ-4320 А 214 НВ 79 инв.№ ЕО0002647 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена двигателя 1шт
|  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена двигателя
замена редукторов заднего моста
5.5. | Автомобиль ГАЗ-66 А 239 НВ 79 инв.№ ЕО0002560 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена двигателя 1шт
|  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена двигателя
5.6. | Автомобиль КАМАЗ-5410 с прицепом ВЕ 02-28 ОДАЗ-9370 А 201 НВ 79 инв.№ ЕО0002575 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена двигателя 1шт
|  | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Замена двигателя
6. | Прочее оборудование
6.1. | АИИСКУЭ филиала ЭС ЕАО | по состоянию |  | К | январь | декабрь | восстановление поврежденных элементов АИИСКУЭ
восстановление поврежденных элементов АИИСКУЭ
7. | Резерв средств
7.1. | Резерв средств |  |  | К | январь | декабрь | аварийно востановительный ремонт КЛ 0,4-10кВ
7.2. | Резерв средств |  |  | Т | январь | декабрь | аварийно востановительный ремонт Автотранспортной техники
7.3. | Кабель 6 кВ КТП 551 - ТП 550 инв. №EO0005765 | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт кабеля вставкой 0,45км
[5 empty] | июль | июль | ремонт кабеля вставкой
Зам. гл. инженера по ЭиР- начальник департамента ОАО "ДРСК"
Начальник СОПР ОАО "ДРСК"