## 2020
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2020 г.
№ п/п | Класс напряжения (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обоснование | Пояснение |  | (мес.) | (мес.)
Всего ремонт
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Октябрьский |  | EO0003131 | ВЛ 110 кВ С-62 Биджан - Благословенное | Авария | Акт №64 | К | июнь | июнь | Установка птицезащитных устройств 28шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств | шт | 28
1.1.2. | 110 | Ленинский |  | EO00003630 | ВЛ-110 кВ С-61 Унгун-Биджан | Авария | Акт №86 | К | июнь | июнь | Установка птицезащитных устройств 9шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств | шт | 9
1.1.3. | 110 | Биробиджанский |  | EO0000713 | ВЛ-110 кВ С-57 "Биробиджан - Унгун" | Авария | Акт №247 | К | ноябрь | ноябрь | Установка птицезащитных устройств 54шт
[11 empty] | Установка птицезащитных устройств | шт | 54
1.1.4. | 110 | Ленинский |  | EO00003630 | ВЛ-110 кВ С-61 Унгун-Биджан | ЦП |  | К | октябрь | октябрь | Ручная расчистка просеки 4.3га Вырубка угрожающих деревьев 586шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 4.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 586
1.1.5. | 110 | Биробиджанский |  | EO0000713 | ВЛ-110 кВ С-57 "Биробиджан - Унгун" | ЦП |  | К | сентябрь | октябрь | Ручная расчистка просеки 15га Вырубка угрожающих деревьев 1628шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 15
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1628
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | 35 | Облученский |  | EO0004616 | Объект ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" | ЦП |  | К | август | сентябрь | Ручная расчистка просеки 9.5га Вырубка угрожающих деревьев 21шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 9.5
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 21
1.2.2. | 35 | Облученский |  | EO0004613 | ВЛ-35 кВ Т-150 "Облучье-ЦЭС", Т-152 "Облучье - Хинганск", Т- 158 "ЦЭС-Хинганск" | ЦП |  | К | апрель | июль | Механизированная расчистка просеки 10га Ручная расчистка просеки 6га Вырубка угрожающих деревьев 124шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 10
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 6
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 124
1.2.3. | 35 | Облученский |  | EO0004614 | ВЛ-35 кВ Т-153 "Облучье- Пашково" | ЦП |  | К | март | апрель | Механизированная расчистка просеки 26га Ручная расчистка просеки 4га Вырубка угрожающих деревьев (2,43 га расширение просеки) 1600шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 26
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 4
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев (2,43 га расширение просеки) | шт | 1600
1.2.4. | 35 | Облученский |  | EO0004613 | ВЛ-35 кВ Т-150 "Облучье-ЦЭС", Т-152 "Облучье - Хинганск", Т- 158 "ЦЭС-Хинганск" | ЦП |  | К | май | май | Вырубка угрожающих деревьев 13шт Ручная расчистка просеки 2.9га
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 13
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 2.9
1.2.5. | 35 | Теплоозерский |  | EO0004200 | ВЛ-35 кВ Т-145 "Лондоко-Бира" | ЦП |  | К | октябрь | декабрь | Механизированная расчистка просеки 30га Ручная расчистка просеки 32га Вырубка угрожающих деревьев (5,59 га расширение просеки) 10326шт
[11 empty] | Механизированная расчистка просеки | га | 30
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 32
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев (5,59 га расширение просеки) | шт | 10326
1.2.6. | 35 | Теплоозерский |  | EO0004202 | ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан" | ЦП |  | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка просеки 2.2га Вырубка угрожающих деревьев (6,3 га расширение просеки) 2316шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 2.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев (6,3 га расширение просеки) | шт | 2316
1.2.7. | 35 | Смидовический |  | EO0002065 | ВЛ-35 кВ Т-101 "Левобережная-ДСК" | ЦП |  | К | февраль | март | Вырубка угрожающих деревьев 211шт Ручная расчистка просеки 3.11га
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 211
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 3.11
1.2.8. | 35 | Смидовический |  | EO0002073 | ВЛ-35 кВ Т-104 "Волочаевка-Новокуровка" | ЦП |  | К | февраль | март | Вырубка угрожающих деревьев 590шт Ручная расчистка просеки 1.5га
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 590
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 1.5
1.2.9. | 35 | Октябрьский |  | EO0004185 | ВЛ-35 кВ Т-301/302 "Самара - Столбовое" | По состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Обваловка опор 1170м3
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 1170
1.2.10. | 35 | Биробиджанский |  | EO0000720 | ВЛ-35 кВ Т-132 "Валдгейм-Пронькино" | По состоянию |  | К | февраль | декабрь | замена опор 43шт Обваловка опор 1800м3
[11 empty] | замена опор | шт | 43
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 1800
1.3. |  |  |  |  | ВЛ/КЛ 6-10 кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1. | 10 | Октябрьский |  | EO0003121 | ВЛ-10кВ Ф.117 «Благословенное» | По состоянию |  | К | июнь | июнь | заиена опор 2шт замена траверс 2шт замена изоляторов 6шт
[11 empty] | заиена опор | шт | 2
[11 empty] | замена траверс | шт | 2
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 6
1.3.1.2. | 6 | Смидовичский |  | EO0002043 | ВЛ-6 кВ Ф.219 "ДСК-Николаевка" | По состоянию |  | К | июль | июль | замена разъединителя 1шт замена траверс 1шт установка изоляторов 6шт
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 1
[11 empty] | замена траверс | шт | 1
[11 empty] | установка изоляторов | шт | 6
1.3.1.3. | 10 | Смидовичский |  | EO0002055 | ВЛ-10 кВ Ф.102 "Камышовка" | По состоянию |  | К | июль | июль | замена разъединителя 1шт замена траверс 3шт установка изоляторов 7шт
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 1
[11 empty] | замена траверс | шт | 3
[11 empty] | установка изоляторов | шт | 7
1.3.1.4. | 10 | Смидовичский |  | EO0002057 | ВЛ-10 кВ Ф.114 "Камышовка" | По состоянию |  | К | июль | июль | замена разъединителя 1шт замена траверс 1шт установка изоляторов 5шт
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 1
[11 empty] | замена траверс | шт | 1
[11 empty] | установка изоляторов | шт | 5
1.3.1.5. | 10 | Смидовичский |  | EO0002058 | ВЛ-10 кВ Ф.116 "Камышовка" | По состоянию |  | К | август | август | замена разъединителя 1шт замена траверс 3шт установка изоляторов 8шт
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 1
[11 empty] | замена траверс | шт | 3
[11 empty] | установка изоляторов | шт | 8
1.3.1.6. | 6 | Смидовичский |  | EO0002022 | ВЛ-6 кВ Ф.234 п.Николаевка | По состоянию |  | К | август | август | замена траверсы 1шт установка изоляторов 6шт
[11 empty] | замена траверсы | шт | 1
[11 empty] | установка изоляторов | шт | 6
1.3.1.7. | 6 | Городской |  | EO0005217 | ВЛ- 6 кВ ф-2 ТЭЦ | По состоянию |  | К | июль | июль | замена траверсы 2шт замена изоляторов 24шт
[11 empty] | замена траверсы | шт | 2
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 24
1.3.1.8. | 10 | Биробиджанский |  | EO0000762 | ВЛ-10 кВ Ф.77 Надежденская | Авария | Акт №13 | К | февраль | апрель | демонтаж опор 16шт монтаж опор 16шт замена разъединителя7шт монтаж изоляторов ПС-70 180шт демонтаж провода9.71км/вл монтаж провода АС 9.71км/вл замена изоляторов ШС 386шт замена траверсы 7шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 16
[11 empty] | монтаж опор | шт | 16
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 7
[11 empty] | монтаж изоляторов ПС-70 | шт | 180
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 9.71
[11 empty] | монтаж провода АС | км/вл | 9.71
[11 empty] | замена изоляторов ШС | шт | 386
[11 empty] | замена траверсы | шт | 7
1.3.1.9. | 10 | Ленинский |  | EO0003599 | ВЛ-10 кВ Ф-77 "Ленинск-Кукелево | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 26шт монтаж опор 26шт замена разъединителя5шт демонтаж провода 0.91км/вл монтаж провода СИП0.91км/вл монтаж провода АС 0.67км/вл замена изоляторов ШС 138шт монтаж изоляторов ПС-70 48шт замена траверсы 34шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 26
[11 empty] | монтаж опор | шт | 26
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 5
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 0.91
[11 empty] | монтаж провода СИП | км/вл | 0.91
[11 empty] | монтаж провода АС | км/вл | 0.67
[11 empty] | замена изоляторов ШС | шт | 138
[11 empty] | монтаж изоляторов ПС-70 | шт | 48
[11 empty] | замена траверсы | шт | 34
1.3.1.10. | 6 | Октябрьский |  | EO0003118 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Амурзет" | По состоянию |  | К | июль | июль | демонтаж опор 7шт монтаж опор 7шт монтаж дополнительных опор6шт демонтаж разъединителя 2шт установка разъединителя5шт демонтаж провода 1.35км/вл монтаж провода СИП 1.35км/вл замена изоляторов ШС 254шт установка ОПН-10 кВ 6шт монтаж изоляторов ПС-70 117шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 7
[11 empty] | монтаж опор | шт | 7
[11 empty] | монтаж дополнительных опор | шт | 6
[11 empty] | демонтаж разъединителя | шт | 2
[11 empty] | установка разъединителя | шт | 5
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 1.35
[11 empty] | монтаж провода СИП | км/вл | 1.35
[11 empty] | замена изоляторов ШС | шт | 254
[11 empty] | установка ОПН-10 кВ | шт | 6
[11 empty] | монтаж изоляторов ПС-70 | шт | 117
1.3.1.11. | 6 | Городской |  | EO0005223 | ВЛ-6 кВ Ф.8 "МК" | ЦП |  | К | март | апрель | Ручная расчистка просеки 4га Вырубка угрожающих деревьев 590шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 4
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 590
1.3.1.12. | 6 | Городской |  | EO0005212 | ВЛ-6 кВ Ф.17 "Биробиджан" | ЦП |  | К | февраль | март | Ручная расчистка просеки 1га Вырубка угрожающих деревьев 183шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 183
1.3.1.13. | 6 | Городской |  | EO0005544 | ВЛ-6 кВ ф-37 "Биробиджан - пер.Кузнечный" | ЦП |  | К | апрель | май | Ручная расчистка просеки 1га Вырубка угрожающих деревьев 324шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 324
1.3.1.14. | 6 | Городской |  | EO0005220 | ВЛ-6 кВ Ф.80 "ЧТФ" | ЦП |  | К | апрель | май | Ручная расчистка просеки 0.96га Вырубка угрожающих деревьев 170шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 0.96
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 170
1.3.1.15. | 10 | Городской |  | EO0005227 | ВЛ-10 кВ Ф.193 "БВС" | ЦП |  | К | февраль | февраль | Ручная расчистка просеки 0.49га Вырубка угрожающих деревьев 277шт
[9 empty] | февраль | февраль | Ручная расчистка просеки | га | 0.49
[9 empty] | февраль | февраль | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 277
[9 empty] | февраль | февраль
1.3.1.16. | 6 | Городской |  | EO0005510 | ВЛ-6 кВ Ф.281 "Центр" | ЦП |  | К | февраль | февраль | Ручная расчистка просеки 0.59га Вырубка угрожающих деревьев 173шт
[9 empty] | февраль | февраль | Ручная расчистка просеки | га | 0.59
[9 empty] | февраль | февраль | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 173
[9 empty] | февраль | февраль
1.3.1.17. | 6 | Городской |  | EO0005227 | ВЛ-6 кВ Ф.285 "Центр" | ЦП |  | К | февраль | февраль | Ручная расчистка просеки 0.7га Вырубка угрожающих деревьев 220шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 0.7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 220
1.3.1.18. | 10 | Ленинский |  | EO0003588 | ВЛ-10 кВ ф-36 «Бабстово–Целинное» | ЦП |  | К | июль | июль | Ручная расчистка просеки 0.7га Вырубка угрожающих деревьев 270шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 0.7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 270
1.3.1.19. | 10 | Ленинский |  | EO00003607 | ВЛ-10 кВ ф-96 «Лазарево» | ЦП |  | К | август | август | Ручная расчистка просеки 3.9га Вырубка угрожающих деревьев 1232шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 3.9
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1232
1.3.1.20. | 10 | Ленинский |  | EO00003613 | ВЛ-10 кВ Ф142 «Венцелево» | ЦП |  | К | сентябрь | сентябрь | Вырубка угрожающих деревьев 342шт
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 342
1.3.1.21. | 10 | Ленинский |  | EO00003602 | ВЛ-10 кВ Ф-221 «Биджан» | ЦП |  | К | октябрь | октябрь | Ручная расчистка просеки 1га Вырубка угрожающих деревьев 617шт подрезка веток126шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 617
[11 empty] | подрезка веток | шт | 126
1.3.1.22. | 6 | Облученский |  | EO00004611 | ВЛ-6 кВ Ф.133 "Облучье" | ЦП |  | К | октябрь | октябрь | Ручная расчистка просеки 2га Вырубка угрожающих деревьев 1435шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1435
1.3.1.23. | 6 | Облученский |  | EO0044183 | ВЛ-6 кВ от Ф-303 до КТПН-172 | ЦП |  | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка просеки 3га Вырубка угрожающих деревьев 57шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 57
1.3.1.24. | 6 | Теплоозерский |  | EO0004185 | ВЛ-6 кВ Ф.234 "Кульдур" | ЦП |  | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка просеки 16.3га Вырубка угрожающих деревьев 197шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 16.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 197
1.3.1.25. | 6 | Городской |  | EO0005212 | ВЛ-6 кВ Ф.17 "Биробиджан" | По состоянию |  | К | февраль | декабрь | демонтаж опор 10шт монтаж опор 10шт монтаж дополнительных опор7шт демонтаж провода АС -50 1.024км/вл монтаж провода АС-701.024км/вл замена изоляторов ШС 104шт установка ОПН-6 кВ 6шт монтаж изоляторов ПС-70 96шт замена траверсы 14шт обваловка опор 507м3 демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом 1шт монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом 2шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 10
[11 empty] | монтаж опор | шт | 10
[11 empty] | монтаж дополнительных опор | шт | 7
[11 empty] | демонтаж провода АС -50 | км/вл | 1.024
[11 empty] | монтаж провода АС-70 | км/вл | 1.024
[11 empty] | замена изоляторов ШС | шт | 104
[11 empty] | установка ОПН-6 кВ | шт | 6
[11 empty] | монтаж изоляторов ПС-70 | шт | 96
[11 empty] | замена траверсы | шт | 14
[11 empty] | обваловка опор | м3 | 507
[11 empty] | демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом | шт | 1
[11 empty] | монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом | шт | 2
1.3.1.26. | 10 | Ленинский |  | EO0003587 | ВЛ-10 кВ Ф.25 "Бабстово-Калинино" | По состоянию |  | К | январь | декабрь | Обваловка опор 390м3
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 390
1.3.1.27. | 10 | Ленинский |  | EO0003636 | ВЛ-10 кВ Ф.204 "Чурки" | По состоянию |  | К | январь | декабрь | Обваловка опор 130м3
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 130
1.3.1.28. | 10 | Теплоозерский |  | EO0004187 | ВЛ-6 кВ ф. 239 ПС «Кульдур» | По состоянию |  | К | январь | декабрь | Обваловка опор 260м3
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 260
1.3.1.29. | 10 | Теплоозерский |  | EO0004185 | ВЛ-6 кВ Ф.234 "Кульдур" | По состоянию |  | К | январь | декабрь | Обваловка опор 416м3
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 416
1.3.1.30. | 6 | Городской |  | EO0005213 | ВЛ-6 кВ Ф.18 "Биробиджан" | По состоянию |  | К | февраль | декабрь | демонтаж опор 4шт монтаж опор 4шт замена разъединителя1шт установка ОПН-6 кВ 6шт Обваловка опор 78м3 замена изоляторов ШС 20шт монтаж изоляторов ПС-70 30шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 4
[11 empty] | монтаж опор | шт | 4
[11 empty] | замена разъединителя | шт | 1
[11 empty] | установка ОПН-6 кВ | шт | 6
[11 empty] | Обваловка опор | м3 | 78
[11 empty] | замена изоляторов ШС | шт | 20
[11 empty] | монтаж изоляторов ПС-70 | шт | 30
1.3.1.31. | 6 | Городской |  | EO0005213 | ВЛ-6 кВ Ф.8 "МК" | По состоянию |  | К | февраль | декабрь | демонтаж опор 27шт монтаж опор 27шт монтаж дополнительных опор9шт установка ОПН-6кВ 6шт обваловка опор806м3 монтаж провода СИП 0.76км/вл демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом 1шт монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом 4шт замена изоляторов ШС 286шт монтаж изоляторов ПС-70 138шт
[10 empty] | январь | демонтаж опор | шт | 27
[10 empty] | февраль | монтаж опор | шт | 27
[10 empty] | март | монтаж дополнительных опор | шт | 9
[10 empty] | апрель | установка ОПН-6кВ | шт | 6
[10 empty] | май | обваловка опор | м3 | 806
[10 empty] | июнь | монтаж провода СИП | км/вл | 0.76
[10 empty] | июль | демонтаж ЛР-6/10кВ с приводом | шт | 1
[10 empty] | август | монтаж ЛР-6/10 кВ с приводом | шт | 4
[10 empty] | сентябрь | замена изоляторов ШС | шт | 286
[10 empty] | октябрь | замена траверс | шт | 65
[10 empty] | ноябрь | монтаж изоляторов ПС-70 | шт | 138
1.3.1.32. | 10 | Облученский |  | EO00004605 | ВЛ-10 кВ Ф.26 "Пашково" | ЦП |  | К | март | апрель | Ручная расчистка просеки 19.4га Вырубка угрожающих деревьев 320шт
[10 empty] | январь | Ручная расчистка просеки | га | 19.4
[10 empty] | февраль | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 320
март
1.3.1.33. | 10 | Облученский |  | EO00004607 | ВЛ-10 кВ Ф.71 "Башурово" | ЦП |  | К | март | март | Ручная расчистка просеки 5.1га Вырубка угрожающих деревьев 75шт
[9 empty] | ноябрь | декабрь | Ручная расчистка просеки | га | 5.1
[9 empty] | ноябрь | декабрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 75
[9 empty] | ноябрь | декабрь
1.3.1.34. | 10 | Облученский |  | EO00004611 | ВЛ-10 кВ Ф.83 "Башурово" | ЦП |  | К | март | март | Ручная расчистка просеки 5.2га Вырубка угрожающих деревьев 155шт
[11 empty] | Ручная расчистка просеки | га | 5.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 155
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.1. | 0,4-10 | Городской |  |  | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ | по состоянию |  | К | май | октябрь | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 0.3м2
[11 empty] | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ | м2 | 0.3
1.4. |  |  |  |  | ВЛ/КЛ 0,4 кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002034 | ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.8 | По состоянию |  | К | июль | июль | демонтаж опор 18шт монтаж опор 15шт монтаж УЗ ВЛИ2шт демонтаж провода СИП 0.04км демонтаж провода0.675км/вл монтаж провода СИП 0.556км демонтаж вводов 12шт монтаж вводов 12шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 18
[11 empty] | монтаж опор | шт | 15
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 2
[11 empty] | демонтаж провода СИП | км | 0.04
[11 empty] | демонтаж провода | км/вл | 0.675
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.556
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 12
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 12
1.4.1.2. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002034 | ВЛ-0,38 кВ Приамурская ТП-101 Ф.4 | По состоянию |  | К | июль | июль | демонтаж опор 1шт монтаж опор 2шт монтаж провода СИП0.088км демонтаж вводов 2шт монтаж вводов 2шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 1
[11 empty] | монтаж опор | шт | 2
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.088
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 2
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 2
1.4.1.3. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.1 | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 29шт монтаж опор 26шт монтаж провода СИП 0.82км демонтаж вводов 34шт монтаж вводов 34шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 29
[11 empty] | монтаж опор | шт | 26
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.82
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 34
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 34
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.4. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.2 | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 36шт монтаж опор 34шт монтаж провода СИП 1.12км демонтаж вводов 37шт монтаж вводов 37шт монтаж УЗ ВЛИ 5шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 36
[11 empty] | монтаж опор | шт | 34
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 1.12
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 37
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 37
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 5
1.4.1.5. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-734 Ф.3 | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 25шт монтаж опор 27шт монтаж провода СИП 0.9км демонтаж вводов 24шт монтаж вводов 24шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 25
[11 empty] | монтаж опор | шт | 27
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.9
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 24
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 24
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.6. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002039 | ВЛ-0,38 кВ Партизанская КТПН-735 Ф.4 | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 10шт монтаж опор 10шт монтаж провода СИП 0.28км демонтаж вводов 14шт монтаж вводов 14шт монтаж УЗ ВЛИ 1шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 10
[11 empty] | монтаж опор | шт | 10
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.28
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 14
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 14
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 1
1.4.1.7. | 0.38 | Смидовичский |  | EO0002030 | ВЛ-0,38кВ КТПН-707 Ф-4 | По состоянию |  | К | июль | июль | установка устройств заземления ВЛИ 2шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 2
1.4.1.8. | 0.38 | Смидовичский |  | EO0002030 | ВЛ-0,38кВ КТПН-417 Ф-1, 2 | По состоянию |  | К | август | август | установка устройств заземления ВЛИ 7шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 7
1.4.1.9. | 0.38 | Смидовичский |  | EO0002030 | ВЛ-0,38кВ КТПН-415 Ф-1, 2, 3, 4 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка устройств заземления ВЛИ 12шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 12
1.4.1.10. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0003092 | ВЛ-0,38кВ Ручейки ТП-123 ф.1 | По состоянию |  | К | июль | июль | установка устройств заземления ВЛИ 2шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 2
1.4.1.11. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0003086 | ВЛ-0,4кВ от СКТП 353 Ф-1 | По состоянию |  | К | июль | июль | установка устройств заземления ВЛИ 2шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 2
1.4.1.12. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0003067 | ВЛ-0,4кВ от СКТП 234 Ф-1 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка устройств заземления ВЛИ 3шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 3
1.4.1.13. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0003095 | ВЛ-0,4кВ от СКТП 165 Ф-3 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка устройств заземления ВЛИ 1шт
[11 empty] | установка устройств заземления ВЛИ | шт | 1
1.4.1.14. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0044471 | ВЛ-0,4 кВ ТП-289 ф-4 | По состоянию |  | К | июль | июль | Установка опор 37шт Демонтаж опор 37шт Демонтаж провода 1.132км/вл Монтаж СИП 1.132км. Демонтаж вводов 34шт Монтаж вводов 34шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | Установка опор | шт | 37
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 37
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 1.132
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.132
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 34
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 34
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.15. | 0.38 | Октябрьский |  | EO0003079 | ВЛ-0,4 кВ ТП-265 ф-5 | По состоянию |  | К | август | август | Установка опор 49шт Демонтаж опор 48шт Демонтаж провода 1.524км/вл Монтаж СИП 1.524км. Демонтаж вводов 50шт Монтаж вводов 50шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | Установка опор | шт | 49
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 48
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 1.524
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 1.524
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 50
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 50
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.16. | 0.38 | Смидовичский |  | EO0002074 | ВЛ - 04кВ от КТПН-709 Ф-1 | По состоянию |  | К | июль | июль | Установка опор 3шт Демонтаж опор 3шт Демонтаж провода 0.435км/вл Монтаж СИП 0.645км. Демонтаж вводов 46шт Монтаж вводов 46шт монтаж УЗ ВЛИ 2шт
[11 empty] | Установка опор | шт | 3
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 3
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 0.435
[11 empty] | Монтаж СИП | км. | 0.645
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 46
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 46
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 2
1.4.1.17. | 0.38 | Смидовичский |  | ЕО0002074 | ВЛ-0,38кВ Ф-3 от КТПН-702 Николаевка ф-3, ф4 | По состоянию |  | К | август | сентябрь | демонтаж опор 57шт монтаж опор 67шт монтаж провода СИП 2.248км демонтаж вводов 65шт монтаж вводов 65шт монтаж УЗ ВЛИ 12шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 57
[11 empty] | монтаж опор | шт | 67
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 2.248
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 65
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 65
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 12
1.4.1.18. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003581 | ВЛ-0,4кВ с. Калинино КТПП-92 Ф6,2 | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 22шт монтаж опор 17шт монтаж провода СИП 0.557км демонтаж вводов 12шт монтаж вводов 12шт монтаж УЗ ВЛИ 3шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 22
[11 empty] | монтаж опор | шт | 17
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.557
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 12
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 12
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 3
1.4.1.19. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003574 | ВЛ-0,38 кВ с.Башмак СКТП-253 Ф-2 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | демонтаж опор 28шт монтаж опор 36шт монтаж провода СИП 2.098км демонтаж вводов 48шт монтаж вводов 48шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 28
[11 empty] | монтаж опор | шт | 36
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 2.098
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 48
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 48
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.20. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003587 | ВЛ-0,38кВ Ленинск | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | установка приставок 134шт
[5 empty] | КТПН-170, КТПН-189, КТПН-326, КТПН-64, КТПН-177, КТПН-310, КТПН-328, КТПН-71; КТПП-67;ТП-75,ТП-69, ТП-316 | [5 empty] | установка приставок | шт | 134
1.4.1.21. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003574 | ВЛ-0,38 кВ с.Башмак СКТП-104 Ф-1 | По состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 28шт монтаж опор 24шт монтаж провода СИП 0.907км демонтаж вводов 16шт монтаж вводов 16шт монтаж УЗ ВЛИ 3шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 28
[11 empty] | монтаж опор | шт | 24
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.907
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 16
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 16
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 3
1.4.1.22. | 0.38 | Ленинский |  | ЕО0003574 | ВЛ-0,38 кВ с.Башмак СКТП-107 Ф-2 | По состоянию |  | К | июль | июль | демонтаж опор 35шт монтаж опор 30шт монтаж провода СИП 1.267км демонтаж вводов 24шт монтаж вводов 24шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 35
[11 empty] | монтаж опор | шт | 30
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 1.267
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 24
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 24
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.23. | 0.38 | Городской |  | ЕО0044908 | ВЛ- 0.4 кВ от оп.997-1-00/3 с.Раздольное ул.Речная | По состоянию |  | К | июнь | июнь | демонтаж опор 17шт монтаж опор 23шт монтаж провода СИП 1.14км демонтаж вводов 18шт монтаж вводов 18шт монтаж УЗ ВЛИ 5шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 17
[11 empty] | монтаж опор | шт | 23
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 1.14
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 18
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 18
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 5
1.4.1.24. | 0.38 | Городской |  | ЕО0005198 | ВЛ-0,38 кВ Пчелосовхоз КТП-690 Ф5 | По состоянию |  | К | июль | июль | демонтаж опор 13шт монтаж опор 13шт монтаж провода СИП 0.577км демонтаж вводов 13шт монтаж вводов 13шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 13
[11 empty] | монтаж опор | шт | 13
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.577
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 13
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 13
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.25. | 0.38 | Городской |  | ЕО0005198 | ВЛ-0,38 кВ Пчелосовхоз КТП-690 Ф1 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | демонтаж опор 18шт монтаж опор 22шт монтаж провода СИП 0.63км демонтаж вводов 12шт монтаж вводов 12шт монтаж УЗ ВЛИ 3шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 18
[11 empty] | монтаж опор | шт | 22
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 0.63
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 12
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 12
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 3
1.4.1.26. | 0.38 | Городской |  | ЕО0005808 | ВЛ-0,38 кВ Биробиджан ТП-130 ф.13 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | демонтаж опор 34шт монтаж опор 49шт монтаж провода СИП 1.338км демонтаж вводов 52шт монтаж вводов 52шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | демонтаж опор | шт | 34
[11 empty] | монтаж опор | шт | 49
[11 empty] | монтаж провода СИП | км | 1.338
[11 empty] | демонтаж вводов | шт | 52
[11 empty] | монтаж вводов | шт | 52
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.27. | 0.38 | Биробиджанский |  | ЕО0000736 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 Ф-1 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж опор 32шт Монтаж опор 32шт установка укоса 3шт Демонтаж провода 6км Монтаж СИП 1.2км Демонтаж вводов 41шт Монтаж вводов 41шт монтаж УЗ ВЛИ 5шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 32
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 32
[11 empty] | установка укоса | шт | 3
[11 empty] | Демонтаж провода | км | 6
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 1.2
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 41
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 41
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 5
1.4.1.28. | 0.38 | Биробиджанский |  | ЕО0000739 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-401 Ф-1 | По состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж опор 20шт Монтаж опор 23шт Демонтаж провода 3.6км Монтаж СИП 0.904км Демонтаж вводов 13шт Монтаж вводов 13шт монтаж УЗ ВЛИ 3шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 20
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 23
[11 empty] | Демонтаж провода | км | 3.6
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 0.904
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 13
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 13
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 3
1.4.1.29. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,38 кВ от КТП-72 Ф-1 Биракан | По состоянию |  | К | август | август | Демонтаж опор 42шт Монтаж опор 44шт Демонтаж провода 6.5км/вл Монтаж СИП 1.539км Демонтаж вводов 42шт Монтаж вводов 42шт монтаж УЗ ВЛИ 6шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 42
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 44
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 6.5
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 1.539
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 42
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 42
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 6
1.4.1.30. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-72 Ф-4 Биракан | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж опор 19шт Монтаж опор 21шт установка укоса 1шт Демонтаж провода 2.64км/вл Монтаж СИП 0.813км Демонтаж вводов 17шт Монтаж вводов 17шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 19
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 21
[11 empty] | установка укоса | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 2.64
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 0.813
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 17
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 17
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.31. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,4 кВ от СКТП-71 Ф-1, Ф-3 Биракан | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж опор 21шт Монтаж опор 22шт Демонтаж провода 3.9км/вл Монтаж СИП 0.754км Демонтаж вводов 18шт Монтаж вводов 18шт монтаж УЗ ВЛИ 4шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 21
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 22
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 3.9
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 0.754
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 18
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 18
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 4
1.4.1.32. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,4 кВ от СКТП-71 Ф-2 Биракан | По состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Демонтаж опор 55шт Монтаж опор 56шт Демонтаж провода 9км/вл Монтаж СИП 2.27км Демонтаж вводов 57шт Монтаж вводов 57шт монтаж УЗ ВЛИ 6шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 55
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 56
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 9
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 2.27
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 57
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 57
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 6
1.4.1.33. | 0.38 | Теплоозерский |  | ЕО0004172 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-79 Биракан | По состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж опор 55шт Монтаж опор 56шт Демонтаж провода 7.56км/вл Монтаж СИП 1.941км Демонтаж вводов 33шт Монтаж вводов 33шт монтаж УЗ ВЛИ 7шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 55
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 56
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 7.56
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 1.941
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 33
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 33
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 7
1.4.1.34. | 0.38 | Смидовический |  | ЕО0002027 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-657 Песчанное | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж опор 29шт Монтаж опор 31шт Демонтаж провода 4.9км/вл Монтаж СИП 1.307км Демонтаж вводов 43шт Монтаж вводов 43шт монтаж УЗ ВЛИ 6шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 29
[11 empty] | Монтаж опор | шт | 31
[11 empty] | Демонтаж провода | км/вл | 4.9
[11 empty] | Монтаж СИП | км | 1.307
[11 empty] | Демонтаж вводов | шт | 43
[11 empty] | Монтаж вводов | шт | 43
[11 empty] | монтаж УЗ ВЛИ | шт | 6
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. | 35/10 | Ленинский |  | EO0011658 | ПС 110/35/10 кВ "Дежнево" | По состоянию |  | К,Т | май | июль | текущий ремонт КС-110 кВ 4шт текущий ремонт ВЗ-110кВ 4шт текущий ремонтТМТН-6300/110/35/10кВ1шт текущий ремонтТМТН-6300/110/35/10кВ1шт текущий ремонт разрядника 110кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 35кВ2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ 2комплект текущий ремонт ЗОН-110кВ 2шт текущий ремонт НКФ-110кВ 6шттекущий ремонт МКП-110кВ 1шт капитальный ремонт ОД-110кВ 2шт капитальный ремонт КЗ-110кВ 2шткапитальный ремонт МВ-10 кВ 8шт текущий ремонт ТМ-100/10/0,23 2шт ремонт внутреннего ограждения 75м
[5 empty] | КС-110 кВ (С-60) фаза В, С, КС-110 кВ (С-59) фаза А, В, |  |  | Т |  |  | текущий ремонт КС-110 кВ | шт | 4
[5 empty] | ВЗ-110кВ (С-60) фаза В, С, ВЗ-110кВ (С-59) фаза А, В, |  |  | Т |  |  | текущий ремонт ВЗ-110кВ | шт | 4
[5 empty] | 1Т, |  |  | Т |  |  | текущий ремонтТМТН-6300/110/35/10кВ | шт | 1
[5 empty] | 2Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонтТМТН-6300/110/35/10кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110кВ 1Т, РВС-110кВ 2Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт разрядника 110кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-35кВ 1Т, РВС-35кВ 2Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-10кВ 1Т,2Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
[5 empty] | ЗОН-110кВ 1Т,2Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт ЗОН-110кВ | шт | 2
[5 empty] | ОРУ-110кВ ТН-1-110, ТН-2-110кВ |  |  | Т |  |  | текущий ремонт НКФ-110кВ | шт | 6
[5 empty] | СВ-110кВ |  |  | Т |  |  | текущий ремонт МКП-110кВ | шт | 1
[5 empty] | ОД-110 кВ 1Т, 2Т |  |  | К |  |  | капитальный ремонт ОД-110кВ | шт | 2
[5 empty] | КЗ-110кВ 1Т, 2Т |  |  | К |  |  | капитальный ремонт КЗ-110кВ | шт | 2
[5 empty] | МВ-10кВ 1Т,2Т, СМВ, Ф-46, 50, 52, 57,58, |  |  | К |  |  | капитальный ремонт МВ-10 кВ | шт | 8
[5 empty] | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | Т |  |  | текущий ремонт ТМ-100/10/0,23 | шт | 2
[5 empty] | ШР-110-1Т, ШР-110-2Т, СР-1-110,СР-2-110, Р-1-110, Р-2-110,ЛР-110 Биджан (С-60), ЛР-110 Ленинск (С-59) |  |  | К
[5 empty] | ограждения |  |  | К |  |  | ремонт внутреннего ограждения | м | 75
2.2. | 35/10 | Смидовический |  | EO0012437 | ПС 35/10 кВ "Камышовка" | По состоянию |  | К | июнь | июнь | замена привода 2шт капитальный ремонт МВ-10 кВ 2шт
[5 empty] | яч. 3 КРУН-10 кВ, яч.11 КРУН-10 кВ | [5 empty] | замена привода | шт | 2
[5 empty] | МВ-10 кВ 1Т, Ф-114 | [5 empty] | капитальный ремонт МВ-10 кВ | шт | 2
2.3. | 35/10 | Смидовический |  | EO0012434 | ПС 35/10 кВ "ПТФ" | По состоянию |  | К,Т | июль | июль | текущий ремонт трансформатора 4000 2шт капитальный ремонт МВ-10 кВ 2шт замена привода 2шт текущий ремонт разрядника 35кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ 2комплект
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 4000 | шт | 2
[5 empty] | МВ-10 кВ 2Т, Ф-128 | [5 empty] | капитальный ремонт МВ-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | яч. 8 КРУН-10 кВ, яч.15 КРУН-10 кВ | [5 empty] | замена привода | шт | 2
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
2.4. | 35/6 | Теплоозерский |  | EO0011678 | ПС 35/6 кВ "Лесоучасток" | По состоянию |  | К,Т | июль | июль | замена линейных вводов 3шт капитальный ремонт выключателя ВМПЭ-10 11шт капитальный ремонт разъединителя РЛНД-354шт замена изоляторов 24штзамена ТЭН8шт текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 2шттекущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 2шттекущий ремонт трансформатора 100 кВА 2шт
[8 empty] | К |  |  | замена линейных вводов | шт | 3
[8 empty] | К |  |  | капитальный ремонт выключателя ВМПЭ-10 | шт | 11
[8 empty] | К |  |  | капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 | шт | 4
[8 empty] | К |  |  | замена изоляторов | шт | 24
[8 empty] | К |  |  | замена ТЭН | шт | 8
[8 empty] | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | шт | 2
[8 empty] | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | шт | 2
[8 empty] | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора 100 кВА | шт | 2
[8 empty] | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора 10000 | шт | 2
2.5. | 35/6 | Теплоозерский |  | EO0011677 | ПС 35/6 кВ "Известковая" | По состоянию |  | К,Т | август | август | текущий ремонт трансформатора 2500 кВ 1шт текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 кВ 2шт текущий ремонт трансформатора 25 кВ2шт капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 кВ 12шткапитальный ремон МВ-6кВ3шт
[5 empty] | 1Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора 2500 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТН-6 №1 |  |  | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТСН-1 |  |  | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора 25 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОРУ-35 кВ яч.1, 1Т, КРУН-6 кВ яч.5, 6, ШР-10 кВ ф-71, 73,1Т, ф-76, ТН-6 №1, ф-78 РВ-10/400, ЛР-10 кВ ф-71, 73, ф-76, ф-78 РВ-10/400, ТР-10 кВ 1Т, ТСН-1 РВ-10/400 |  |  | К |  |  | капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 кВ | шт | 12
[8 empty] | к |  |  | капитальный ремон МВ-6кВ | шт | 3
2.6. | 110/35/10/6 | Городской |  | EO0011644 | ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" | По состоянию |  | Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформатора 10000 1шт текущий ремонт трансформатора 16000 1шт текущий ремонт трансформатора 63001шт текущий ремонт разрядника 35кВ 1комплект текущий ремонт разрядника 6кВ1комплект замена плит 100шт
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 10000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 16000 | шт | 1
[5 empty] | 3Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 6300 | шт | 1
[5 empty] | 3Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 1
[5 empty] | 3Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 6кВ | комплект | 1
[5 empty] | ОРУ-110/35 кВ | [5 empty] | замена плит | шт | 100
2.7. | 110/35/6 | Городской |  | EO0011649 | ПС 35/6 кВ "Центр" | По состоянию |  | Т | июль | июль | текущий ремонт трансформатора 6300 1шт текущий ремонт трансформатора 6300 1шт текущий ремонт разрядника 35кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 6кВ 2комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 6300 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 6300 | шт | 1
[5 empty] | ОПН-35кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-6 кВ 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 6кВ | комплект | 2
2.8. | 35/10 | Городской |  | EO0011646 | ПС 35/10 кВ "Валдгейм" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора 4000 1шт текущий ремонт трансформатора 4000 1шт текущий ремонт разрядника 35кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ 2комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 4000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 4000 | шт | 1
[5 empty] | ОПН-35кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-10 кВ 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
2.9. | 35/6 | Городской |  | EO0011653 | ПС 35/6 кВ "ГЗУ" | По состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | текущий ремонт трансформатора 4000 1шт текущий ремонт трансформатора 4000 1шт текущий ремонт разрядника 35кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 6кВ 2комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 4000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 4000 | шт | 1
[5 empty] | ОПН-35кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-6 кВ 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 6кВ | комплект | 2
2.10. | 110/35/6 | Городской |  | EO0011645 | ПС 110/35/6 кВ "СК" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора 25000 1шт текущий ремонт трансформатора 25000 1шт
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 25000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 25000 | шт | 1
2.11. | 110/35/10 | Ленинский |  | EO0011655 | ПС 110/35/10 кВ "Биджан" | По состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | текущий ремонт трансформатора 63000 1шт текущий ремонт трансформатора 10000 1шт текущий ремонт заземлителя2шт текущий ремонт разрядника 110кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 35кВ2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ 2комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 63000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 10000 | шт | 1
[5 empty] | ЗОН-110кВ 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт заземлителя | шт | 2
[5 empty] | ОПН-110кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 110кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-35кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-10 кВ 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
2.12. | 110/35/10 | Ленинский |  | EO0011657 | ПС 110/35/10 кВ "Ленинск" | По состоянию |  | Т | август | август | текущий ремонт трансформатора 25000 1шт текущий ремонт трансформатора 25000 1шт текущий ремонт заземлителя2шт текущий ремонт разрядника 110кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 35кВ2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ 2комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 25000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 25000 | шт | 1
[5 empty] | ЗОН-110кВ 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт заземлителя | шт | 2
[5 empty] | ОПН-110кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 110кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-35кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-10 кВ 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
2.13. | 35/10 | Облученский |  | EO0012431 | ПС 35/10 кВ "Башурово" | По состоянию |  | Т,К | июнь | июль | капитальный ремонт ОД-35кВ 2шт капитальный ремонт КЗ-35кВ 2шт замена привода8шт капитальный ремонт ячейки КРУН 13шт текущий ремонт трансформатора ТМН-10001шт текущий ремонт трансформатора ТМ-1600 1шт текущий ремонт выключателя ВМГ-10 9шт ремонт систем шин 39пог.м
[5 empty] | 1Т,2Т |  |  | К |  |  | капитальный ремонт ОД-35кВ | шт | 2
[5 empty] | 1Т,2Т |  |  | К |  |  | капитальный ремонт КЗ-35кВ | шт | 2
[8 empty] | К |  |  | замена привода | шт | 8
[5 empty] | КРУН-10 кВ яч.1-13 |  |  | К |  |  | капитальный ремонт ячейки КРУН | шт | 13
[5 empty] | 1Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора ТМН-1000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т |  |  | Т |  |  | текущий ремонт трансформатора ТМ-1600 | шт | 1
[5 empty] | МВ-10 кВ |  |  | Т |  |  | текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | шт | 9
[5 empty] | КРУН-10 кВ яч.1-13 |  |  | Т |  |  | ремонт систем шин | пог.м | 39
2.14. | 110/35/10 | Биробиджанский |  | EO0011663 | ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд | По состоянию |  | Т | июль | июль | текущий ремонт трансформатора 10000 1шт текущий ремонт трансформатора 6300 1шт текущий ремонт разрядника 110кВ2комплект текущий ремонт разрядника 35кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ2комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 10000 | шт | 1
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 6300 | шт | 1
[5 empty] | ОПН-110кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 110кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-35кВ1,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | ОПН-10 кВ 1Т,2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
2.15. | 35/10 | Октябрьский |  | EO0011672 | ПС 35/10 кВ "Самара" | По состоянию |  | К | август | август | капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 10шт монтаж сетчатого ограждения 2шт покраску оборудования100м2 замена разрядника 10кВ 2комплектзамена разрядника 35кВ2комплект
[5 empty] | ОРУ-35кВ: яч. 1 ЛР-35 Благословенное (Т-115); яч 2 ЛР-35 Амурзет (Т-114); яч.3 ШР-35-1Т; яч.4 ШР-35-2Т; яч.5 СР-1-35. СР-2-35; яч.6 ШР-35 Столбовое (Т-302), ЛР-35 Столбовое (Т-302); яч.7 ШР-35 Столбовое (Т-301), ЛР-35 (Т-301) | [5 empty] | капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 | шт | 10
[5 empty] | ОРУ-35кВ отсутствует сетчатое ограждение в промежутке между: яч. 6 ШР-35 Столбовое (Т-302) В-35 Столбовое (Т-302); яч.7 ШР-35 Столбовое (Т-301) В-35 Столбовое (Т-301) | [5 empty] | монтаж сетчатого ограждения | шт | 2
[5 empty] | КРУН-10кВ яч 2-14 | [5 empty] | покраску оборудования | м2 | 100
[5 empty] | 1Т,2Т | [5 empty] | замена разрядника 10кВ | комплект | 2
[5 empty] | 1Т,2Т | [5 empty] | замена разрядника 35кВ | комплект | 2
2.16. | 35/10 | Октябрьский |  | EO0011671 | ПС 35/10 кВ "Амурзет" | По состоянию |  | Т | июнь | июнь | текущий ремонт трансформатора 4000 2шт текущий ремонт разрядника 35кВ 2комплект текущий ремонт разрядника 10кВ2комплект
[5 empty] | 1Т , 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 4000 | шт | 2
[5 empty] | 1Т , 2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 2
[5 empty] | 1Т , 2Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 2
2.17. | 110/35/10 | Октябрьский |  | EO0011670 | ПС 110/35/10 кВ "Благословенное" | По состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт трансформатора 10000 1шт текущий ремонт разрядника 110кВ 1комплект текущий ремонт разрядника 35кВ1комплект текущий ремонт разрядника 10кВ 1комплект
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформатора 10000 | шт | 1
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 110кВ | комплект | 1
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 35кВ | комплект | 1
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | текущий ремонт разрядника 10кВ | комплект | 1
3. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003241 | КТПП-064 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт замена рубильников 2шт замена вывода 0,4 кв 35м окраска корпуса КТПН 65м2 замена изоляторов 6шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 1комплект замена ВНР 2шт установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 4шт
[11 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | замена рубильников | шт | 2
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 35
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 65
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 6
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | комплект | 1
[11 empty] | замена ВНР | шт | 2
[11 empty] | установка ПКТ-10 | шт | 3
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 4
3.2. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003310 | КТПП-280 | По состоянию |  | К | июль | июль | замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт замена рубильников 3шт замена вывода 0,4 кв 48м окраска корпуса КТПН 60м2 замена изоляторов 3шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 1комплект ремонт дверей 2шт установка ПКТ-10 3шт
[11 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | замена рубильников | шт | 3
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 48
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 60
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 3
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | комплект | 1
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 2
[11 empty] | установка ПКТ-10 | шт | 3
3.3. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003270 | КТПН-194 | По состоянию |  | К | август | август | замена главного рубильника 0,4 кВ 2шт замена рубильников 1шт замена вывода 0,4 кв 35м окраска корпуса КТПН 65м2 замена изоляторов 6шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 1комплект замена ВНР 2шт установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 4шт
[11 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 2
[11 empty] | замена рубильников | шт | 1
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 35
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 65
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 6
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | комплект | 1
[11 empty] | замена ВНР | шт | 2
[11 empty] | установка ПКТ-10 | шт | 3
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 4
3.4. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003306 | КТПП-269 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт замена рубильников 2шт замена вывода 0,4 кв 35м окраска корпуса КТПН 65м2 замена изоляторов 6шт замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 1комплект замена ВНР 2шт установка ПКТ-10 3шт ремонт дверей 4шт
[11 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[11 empty] | замена рубильников | шт | 2
[11 empty] | замена вывода 0,4 кв | м | 35
[11 empty] | окраска корпуса КТПН | м2 | 65
[11 empty] | замена изоляторов | шт | 6
[11 empty] | замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ | комплект | 1
[11 empty] | замена ВНР | шт | 2
[11 empty] | установка ПКТ-10 | шт | 3
[11 empty] | ремонт дверей | шт | 4
3.5. | 10/0,4 | Октябрьский |  | EO0003314 | ТП-289 | По состоянию |  | К | октябрь | октябрь | замена рубильника 1шт замена вывода 0,4 кВ 84м замена трансформатора тока 9шт
[11 empty] | замена рубильника | шт | 1
[11 empty] | замена вывода 0,4 кВ | м | 84
[11 empty] | замена трансформатора тока | шт | 9
3.6. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006390 | КТПН-24 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | капитальный ремонт ТМ-250 кВА №9030 1Т 1шт замена панели ЩО 3шт капитальный ремонт разъединителя 3шт нанесение диспетчерских наименований 58знак покраска КТПН 28.6м2 ремонт освещения 2точ
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-250 кВА №9030 1Т | шт | 1
[11 empty] | замена панели ЩО | шт | 3
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителя | шт | 3
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 58
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 28.6
[11 empty] | ремонт освещения | точ | 2
3.7. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006391 | КТПН-25 | По состоянию |  | К | июль | июль | капитальный ремонт ТМ-180 кВА №8902 1Т 1шт замена панели ЩО 3шт капитальный ремонт разъединителя 3шт нанесение диспетчерских наименований 58знак покраска КТПН 28.6м2 ремонт освещения 2точ
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-180 кВА №8902 1Т | шт | 1
[11 empty] | замена панели ЩО | шт | 3
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителя | шт | 3
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 58
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 28.6
[11 empty] | ремонт освещения | точ | 2
3.8. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006431 | КТПН-85 | По состоянию |  | К | август | август | капитальный ремонт ТМ-250 кВА №878936 1Т 1шт капитальный ремонт рубильников 5шт нанесение диспетчерских наименований 58знак покраска КТПН 28.6м2 ремонт освещения 2точ
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-250 кВА №878936 1Т | шт | 1
[11 empty] | капитальный ремонт рубильников | шт | 5
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 58
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 28.6
[11 empty] | ремонт освещения | точ | 2
3.9. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006438 | КТП-93 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | капитальный ремонт ТМ-400 кВА. № 5558 1Т 1шт замена рубильников 2шт нанесение диспетчерских наименований 58знак покраска КТПН 32.7м2 ремонт освещения 2точ
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-400 кВА. № 5558 1Т | шт | 1
[11 empty] | замена рубильников | шт | 2
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 58
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 32.7
[11 empty] | ремонт освещения | точ | 2
3.10. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006259 | КТПН-121 | По состоянию |  | К | октябрь | октябрь | капитальный ремонт ТМ-400 кВА. № 44299 1Т 1шт замена АВ 1шт нанесение диспетчерских наименований 58знак покраска КТПН 30.4м2 ремонт освещения 2точ замена ВНР 3шт
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-400 кВА. № 44299 1Т | шт | 1
[11 empty] | замена АВ | шт | 1
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 58
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 30.4
[11 empty] | ремонт освещения | точ | 2
[11 empty] | замена ВНР | шт | 3
3.11. | 10/0,4 | Городской |  | EO0006522 | КТПН-330 | По состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | капитальный ремонт ТМ-630 кВА. № 1512 1Т 1шт замена панели ЩО 3шт нанесение диспетчерских наименований 58знак покраска КТПН 28.6м2 ремонт освещения 2точ капитальный ремонт разъединителя 3шт
[11 empty] | капитальный ремонт ТМ-630 кВА. № 1512 1Т | шт | 1
[11 empty] | замена панели ЩО | шт | 3
[11 empty] | нанесение диспетчерских наименований | знак | 58
[11 empty] | покраска КТПН | м2 | 28.6
[11 empty] | ремонт освещения | точ | 2
[11 empty] | капитальный ремонт разъединителя | шт | 3
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0005073 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 205 | По состоянию |  | К | август | август | Ремонт кровли 68.2м2 окраска металлических поверхностей 13.8м2 Ремонт стен 0.63т Устройство бетонной отмостки 33.4м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 68.2
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 13.8
[11 empty] | Ремонт стен | т | 0.63
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 33.4
4.2. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0005050 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 144 | По состоянию |  | К | март | март | Ремонт кровли 68.4м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 68.4
4.3. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0004978 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 209 | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Ремонт кровли 63м2 окраска металлических поверхностей 38.5м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 63
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 38.5
4.4. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0005024 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 264 | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт кровли 41м2 окраска металлических поверхностей 20.3м2 Ремонт стен 0.53м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 41
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 20.3
[11 empty] | Ремонт стен | м2 | 0.53
4.5. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0005067 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 194 | По состоянию |  | К | август | август | Ремонт кровли 56.4м2 окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых 100м2 Устройство бетонной отмостки 3.7м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 56.4
[11 empty] | окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых | м2 | 100
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 3.7
4.6. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0012518 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 182 | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Ремонт стен 0.08м2 окраска металлических поверхностей 1.2м2
[11 empty] | Ремонт стен | м2 | 0.08
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 1.2
4.7. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0005104 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 592 | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Ремонт кровли 61.3м2 окраска металлических поверхностей 4.2м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 61.3
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 4.2
4.8. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0012517 | здание ТП 6/0,4 кВ № 185 | По состоянию |  | К | июль | июль | Устройство бетонной отмостки 5.5м2 Устройство ж/б покрытия кабельных лотков 4шт
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 5.5
[11 empty] | Устройство ж/б покрытия кабельных лотков | шт | 4
4.9. | 6-10/0.4 | Городской |  | EO0004992 | здание ПС 110/6 кВ "АРЗ" | По состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ограждения 9м2 Устройство бетонной отмостки 70.5м2
[11 empty] | Ремонт ограждения | м2 | 9
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 70.5
4.10. | 6-10/0.4 | Теплоозерский |  | EO0045736 | база Теплоозерского РЭС | По состоянию |  | К | май | май | установка стаивание льда 1шт
[11 empty] | установка стаивание льда | шт | 1
4.11. | 6-10/0.4 | Смидовичский |  | EO0002003 | ограждения и подъездной дороги ПС 35 кв ПТФ | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Ограждение ПС, Ограждение мастерского участка
Ограждение ПС, Ограждение мастерского участка
4.12. | 6-10/0.4 | База филиала |  | EO0001389 | здания Учебного пункта (СМиТ) | По состоянию |  | К | Апрель | Апрель | ремонт бытовки, душевой
ремонт бытовки, душевой
4.13. | 6-10/0.4 | База филиала |  | EO0005027 | Административно-бытовой корпус базы ССДТУ | По состоянию |  | К | май | май | ремонт бытовки 1, 2, душевой, водоснабжение, мастерская АТС
ремонт бытовки 1, 2, душевой, водоснабжение, мастерская АТС
4.14. | 6-10/0.4 | База филиала |  | EO0005027 | Административно-бытовой корпус базы | По состоянию |  | К | июнь | июнь | ремонт вентиляции
ремонт вентиляции
4.15. | 6-10/0.4 | Октябрьский |  | EO0003009 | здания базы Октябрьского РЭС | По состоянию |  | К | июль | июль | ремонт раздевалки душевой, душевая
ремонт раздевалки душевой, душевая
4.16. | 6-10/0.4 | Облученский |  | EO0004591 | здания РПБ Облученского РЭС | По состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт узел связи: отделка стен, потолка
Ремонт узел связи: отделка стен, потолка
4.17. | 6-10/0.4 | Облученский |  | EO0043725 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 25 | По состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт стен, кровли, двери
Ремонт стен, кровли, двери
4.18. | 6-10/0.4 | Облученский |  | EO0043722 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 15 | По состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт кровли 50м2 окраска металлических поверхностей 2.4м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 50
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 2.4
4.19. | 6-10/0.4 | Смидовический |  | EO0002191 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 720 | По состоянию |  | К | март | март | Ремонт кровли 65м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 65
4.20. | 6-10/0.4 | Смидовический |  | EO0001995 | здание ТП 6-10/0,4 кВ № 3 | По состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт кровли 21.2м2 окраска металлических поверхностей 5.4м2 Устройство бетонной отмостки 19.4м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 21.2
[11 empty] | окраска металлических поверхностей | м2 | 5.4
[11 empty] | Устройство бетонной отмостки | м2 | 19.4
4.21. | 6-10/0.4 | Городской |  | НВ002253 | здание управлениt Городского РЭC | По состоянию |  | К | март | март | Ремонт диспетчерского зала
Ремонт диспетчерского зала
4.22. | 11/35/10 | Биробиджанский |  | EO0011663 | ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд | По состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Демонтаж ячеек КРУН-10 кВ 17шт монтаж ячеек КРУН-10 кВ 17шт Демонтаж свайного фундамента7.2м3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 180м3Засыпка пазух котлованов 180м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 38м3Установка цокольных блоков 10шт.Масляная окраска металлических поверхностей (количество окрасок 2) 122шт.Изготовление металлоконструкций КРУН 1.914тМонтаж проводника заземляющего 20мДемонтаж ж/б лотков 4мМонтаж лотков 24мОкраска оборудования КРУН 247м2
[11 empty] | Демонтаж ячеек КРУН-10 кВ | шт | 17
[11 empty] | монтаж ячеек КРУН-10 кВ | шт | 17
[11 empty] | Демонтаж свайного фундамента | м3 | 7.2
[11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 180
[11 empty] | Засыпка пазух котлованов | м3 | 180
[11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | м3 | 38
[11 empty] | Установка цокольных блоков | шт. | 10
[11 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей (количество окрасок 2) | шт. | 122
[11 empty] | Изготовление металлоконструкций КРУН | т | 1.914
[11 empty] | Монтаж проводника заземляющего | м | 20
[11 empty] | Демонтаж ж/б лотков | м | 4
[11 empty] | Монтаж лотков | м | 24
[11 empty] | Окраска оборудования КРУН | м2 | 247
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | СМиТ |  | EO0044517 | УАЗ 220695 А 624 ТЕ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Мост задний 1шт.
[11 empty] | Мост задний | шт. | 1
5.2. |  | СМиТ |  | EO0012575 | ГАЗ 33081 БКМ-317 А 600 НЕ | по состоянию |  | К | Апрель | Апрель | Вращатель буровой установки 1шт.
[11 empty] | Вращатель буровой установки | шт. | 1
5.3. |  | СМиТ |  | EO0002457 | КС-45717-К1 А 501 МЕ | по состоянию |  | К | май | май | Крановая установка 1шт.
[11 empty] | Крановая установка | шт. | 1
5.4. |  | СМиТ |  | EO0043953 | ГАЗ 33081 А 184 РС | по состоянию |  | К | июль | июль | Радиатор охлаждения ДВС 1шт
[11 empty] | Радиатор охлаждения ДВС | шт | 1
5.5. |  | СМиТ |  | EO0044360 | DAEWOO Novas А 002 СУ | по состоянию |  | К | май | июнь | Трансмиссия тяга реактивная DAEWOO Novas 3423006680 - 4 шт., система охлаждения ДВС (радиатор) – 1 шт., крановая установка (сидение оператора 1
Трансмиссия тяга реактивная DAEWOO Novas 3423006680 - 4 шт., система охлаждения ДВС (радиатор) – 1 шт., крановая установка (сидение оператора 1
5.6. |  | Октябрьский |  | EO0044651 | МКМ-200 А 318 АА | по состоянию |  | К | август | август | Крановая установка 1шт.
[11 empty] | Крановая установка | шт. | 1
5.7. |  | Октябрьский |  | EO0012577 | УАЗ 390944 А 700 НЕ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Трансмиссия (вал карданный передний, вал карданный задний
Трансмиссия (вал карданный передний, вал карданный задний
5.8. |  | Октябрьский |  | EO0002568 | ГАЗ 66 А 241 НВ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Рулевое управление (насос гидроусилителя руля)
Рулевое управление (насос гидроусилителя руля)
5.9. |  | Октябрьский |  | EO0003237 | ЗиЛ-131 А 205 НВ | по состоянию |  | К | июль | июль | Трансмиссия (мост задний), рулевое управление (насос гидроусилителя руля)
Трансмиссия (мост задний), рулевое управление (насос гидроусилителя руля)
5.10. |  | Октябрьский |  | EO0045366 | ТРЭКОЛ-39041 ЕА 85-00 | по состоянию |  | К | июль | июль | Рулевое управление (рулевая колонка) 1шт.
[11 empty] | Рулевое управление (рулевая колонка) | шт. | 1
5.11. |  | Октябрьский |  | EO0046418 | УАЗ-390995 У 903 СК | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Трансмиссия (вал карданный передний, амортизаторы, поворотные шарниры переднего моста), система выпуска отработанных газов
Трансмиссия (вал карданный передний, амортизаторы, поворотные шарниры переднего моста), система выпуска отработанных газов
5.12. |  | Теплоозерский |  | EO0002528 | Тягач МТЛБ 01-14 ЕА 79 | по состоянию |  | К | июль | июль | Трансмиссия (Главная передача, Муфта зубчатая,Валик карданный левый, Валик карданный правый, Уплотнение в сборе,Подшипник 312К5, Подшипник 313К5, Кольцо неподвижное,Торсион левый,Торсион правый)
Трансмиссия (Главная передача, Муфта зубчатая,Валик карданный левый, Валик карданный правый, Уплотнение в сборе,Подшипник 312К5, Подшипник 313К5, Кольцо неподвижное,Торсион левый,Торсион правый)
5.13. |  | Теплоозерский |  | EO0043911 | УАЗ-390995 А 421 РМ | по состоянию |  | К | июль | июль | Трансмиссия (рессора), система охлаждения ДВС (Радиатор)
Трансмиссия (рессора), система охлаждения ДВС (Радиатор)
5.14. |  | Теплоозерский |  | EO0044218 | УАЗ 390995 А845СЕ | по состоянию |  | К | Май | Май | Трансмиссия (рессора), система охлаждения ДВС (Радиатор)
Трансмиссия (рессора), система охлаждения ДВС (Радиатор)
5.15. |  | Ленинский |  | EO0044972 | ГАЗ 33081 C730КР | по состоянию |  | К | май | иай | Трансмиссия (редуктор заднего моста (передаточное число - 8х41))
Трансмиссия (редуктор заднего моста (передаточное число - 8х41))
5.16. |  | Ленинский |  | EO0044217 | УАЗ-390995 А849СЕ | по состоянию |  | К | июль | июль | Трансмиссия (вал карданный передний, вал карданный задний
Трансмиссия (вал карданный передний, вал карданный задний
5.17. |  | Ленинский |  | EO0012576 | УАЗ-390944 А400НЕ | по состоянию |  | К | иай | иай | Трансмиссия (вал карданный переднего моста вал карданный заднего Рессора в сб. 4 шт.,амортизатор 4шт.,радиатор охлаждения), система пуска ДВС (стартер)
Трансмиссия (вал карданный переднего моста вал карданный заднего Рессора в сб. 4 шт.,амортизатор 4шт.,радиатор охлаждения), система пуска ДВС (стартер)
5.18. |  | Городской |  | EO0044975 | KUBOTA KX-61-3 ЕА 82-72 | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт навесного оборудования
Ремонт навесного оборудования
5.19. |  | СМиТ |  | EO0002596 ЕО0002457 EO0044030 | АП 17А-07 № А 076 ЕЕ, КС-45717К-1 КР 8202, НYUNDAI GOLD грузовой-бортовой А 740 РТ79 с манипулятором Soosan SCS746L, | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | ремонт узлов и агрегатов
ремонт узлов и агрегатов
5.20. |  | СМиТ |  | EO0002475 | Вездеход МТЛБ 01-30 ЕА 79 | по состоянию |  | К | июль | декабрь | ремонт звукоизоляции
ремонт звукоизоляции
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. |  | Смидовический |  | EO0012572 | АИИСКУЭ розничного рынка | по состоянию |  | К | август | август | Замена приборов учета 53шт Замена концентратор 62шт Замена шлюз11шт
[9 empty] | июль | декабрь | Замена приборов учета | шт | 53
[9 empty] | июль | декабрь | Замена концентратор | шт | 62
[9 empty] | июль | декабрь | Замена шлюз | шт | 11
6.2. |  | Биробиджанский |  | EO0012581 | АИИСКУЭ бытового потребления Биробиджанского РЭС | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена концентратор 62шт Замена шлюз10шт
[11 empty] | Замена концентратор | шт | 62
[11 empty] | Замена шлюз | шт | 10
7. |  |  |  |  | Резерв средств
7.1. |  | ЭС ЕАО |  |  | Резерв средств | по состоянию |  | Т | январь | декабрь | аварийно востановительный ремонт автотранспортной техники
7.2. |  | ЭС ЕАО |  |  | Резерв средств | по состоянию |  | К | январь | декабрь | аварийно восстановительный ремонт КЛ 0,4-10кВ
7.3. |  | ЭС ЕАО |  |  | Резерв средств | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Резерв средств