## ГПР - 2020
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭС» на 2021год
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Причины включения объекта в ГПР |  | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ |  | Ед. изм. | Кол-во
[5 empty] | Обосн-е* | Поясн-я |  |  | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
СДТУ
РЗА
1. | [6 empty] | Линии электропередач 110 кВ
1.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000430 |  |  | Чульманская ТЭЦ- Малый Нимныр с отпайками (Л-101) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 10шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 24шт Демонтаж опор 71шт Монтаж опор 71шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 168шт Механизированная расчистка 21,65Га Ручная расчистка просеки 4,3Га Монтаж ОПН 1шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 36шт | КР | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 №49,50,51,52,53, | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30 | шт | 10
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп УД-110-3 №38,92,93 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-01-01 | 2021-03-31 | шт | 24
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 №49,50,51,52,53; ПД-110-1 № 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 135, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 261, 262, 263, 264, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 338, 339, 340, 341, 342.УД-110-3 №38,92,93,144,145,234,243,244,353,354 | Демонтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-10-30 | шт | 71
1.1.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 №49,50,51,52,53; ПД-110-1 № 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 135, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 261, 262, 263, 264, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 338, 339, 340, 341, 342.УД-110-3 №38,92,93,144,145,234,243,244,353,354 | Монтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-10-30 | шт | 71
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 49, 50, 51, 52, 53,111 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-02-01 | 2021-10-30 | шт | 18
1.1.2. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№ 144-160,165-168,410-431, 447-450 | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-07-31 | Га | 21.65
1.1.3. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп №232 | Монтаж ОПН | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 1
1.,1.4 | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-110-1№№111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 135, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 261, 262, 263, 264, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,338, 339, 340, 341, 342. УД-110-3 №144,145,234,353,243,244,354 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30 | шт | 168
1.1.5. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | прол оп №232-239,355-362 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Га | 4.3
1.1.6. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | под РП 2022 №№120,121,123, 124,125,126,127, 128,129,130, 131,132 ,133,134,137,237,238,489 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-11-30 | шт | 36
1.2. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000431 |  |  | Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками (Л-102) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 18шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 28шт Демонтаж опор 23шт Монтаж опор 23шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт Монтаж ОПН 3шт Механизированная расчистка 9,85Га Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 22шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 16шт Восстановление фундаментов опор 3шт | КР | 2021-01-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПДБм 110-1 №49,50,51,52,53, УД-110-3 №62,107 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 18
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | ОП ПД-110-1 №№106,108 УД-110-3 №39,93,119 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-01-01 | 2021-02-28 | шт | 28
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2020 | Оп ПДБм 110-1 №49,50,51,52,53, 106,108,133А.134,206,207,209,210,211,212,213,235,236 УД-110-3 №39,93,119,62,107 | Демонтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30 | шт | 23
1.2.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2021 | Оп ПДБм 110-1 №49,50,51,52,53, 106,108,133А.134,206,207,209,210,211,212,213,235,236 УД-110-3 №39,93,119,62,107 | Монтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30 | шт | 23
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2022 | Оп ПДБм 110-1 №49,50 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30 | шт | 6
1.2.2. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | прол оп № 143-157А,162-165 | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-07-31 | Га | 9.85
1.2.3. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп №232 | Монтаж ОПН | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 3
1.2.4. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 №133А.134,206,207,209,210,211,212,213,235,236 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-03-01 | 2021-04-30 | шт | 22
1.2.5. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | У-110-2 № 4,6,7 | Восстановление фундаментов опор | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт | 3
1.2.6. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | под РП 2022 АП№№ 64, 65 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-09-01 | 2021-10-31 | шт | 16
1.3. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000432 |  |  | Малый Нимныр - Хатыми (Л-102А) | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 18шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 8шт Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Устройство заземления опор 1шт Механизированная расчистка 11Га Ручная расчистка просеки 11,45Га | КР | 2021-02-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 3(222А) УД-110-3 №222,214(8,16) | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28 | шт | 18
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп УД-110-3 №224,223(7А,7) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28 | шт | 8
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 3(222А) УД-110-3 №222,214,224,223(8,167А,7) | Демонтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-10-31 | шт | 5
1.3.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 3(222А) УД-110-3 №222,214,224,223(8,167А,7) | Монтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-10-31 | шт | 5
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | ОП № 3(222А) | Устройство заземления опор | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28 | шт | 1
1.3.2. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №136-157(72-92) | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-06-30 | Га | 11
1.3.3. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп № 100-86 (128-142), 120-117(108-111),213-206 (17-24), 229-226(4-6) | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 11.45
1.4. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000447 |  |  | Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками (Л-114) ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками (Л-115) | Механизированная расчистка 2,7Га | КР | 2021-05-15 | 2021-05-31
1.4.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №9-11,56-58 | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Га | 2.7
1.5. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000442 |  |  | СХК-Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная (Л-121) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 44шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Демонтаж опор 23шт Монтаж опор 23шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12шт Механизированная расчистка 0,63Га Ручная расчистка просеки 1,1Га Восстановление фундаментов опор 1шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1№ 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,52,53,54,54А,55,57,58 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 44
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп УД 110-3 № 21 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 8
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1№ 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,52,53,54,54А,55,57,58, Оп УД 110-3 № 21 | Демонтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30 | шт | 23
1.5.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1№ 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,52,53,54,54А,55,57,58, Оп УД 110-3 № 21 | Монтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30 | шт | 23
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1№ 8,9,10,11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30 | шт | 12
1.5.2. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | прол оп №№1-4 | Механизированная расчистка | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Га | 0.63
1.5.3. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | У-110-2 № 41 | Восстановление фундаментов опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
1.5.4. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | Тех инспеция п 10.1 | Прол оп №№ 4-5 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Га | 1.1
1.6. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000437 |  |  | Отпайка от ВЛ -120 -п. Серебряный бор (Л-122) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 10шт Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9,10,11,12,13 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 10
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9,10,11,12,13 | Демонтаж опор | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 5
1.6.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9,10,11,12,13 | Монтаж опор | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 5
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 3
1.7. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000438 |  |  | Отпайка от ВЛ-119 - п. Сер.Бор (Л-123) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 10шт Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9,10,11,12,13 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 10
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9,10,11,12,13 | Демонтаж опор | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 5
1.7.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9,10,11,12,13 | Монтаж опор | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 5
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 110-1 № 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 3
1.8. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000436 |  |  | Нерюнгринская ГРЭС -СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор (Л-119) | Механизированная расчистка 4,01Га | КР | 2021-05-15 | 2021-06-30
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№ 10-12,24-31а,46-47 | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-06-30 | Га | 4.01
1.9. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000435 |  |  | Нерюнгринская ГРЭС -СХК I цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор (Л-120) | Механизированная расчистка 3,55Га | КР | 2021-05-15 | 2021-06-30
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№ 10-12,24-31 | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-06-30 | Га | 3.55
1.10. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000443 |  |  | СХК – УВД II цепь (Л-129) ВЛ 110 кВ СХК – УВД I цепь (Л-130) | Механизированная расчистка 1,1Га | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | НРЭС |  |  | По состоянию |  | Прол оп №№1-3 | Механизированная расчистка | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Га | 1.1
1.11. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000434 |  |  | Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками (Л-116) | Механизированная расчистка 1,1Га Восстановление фундаментов опор 1шт. | КР | 2021-05-15 | 2021-07-31
1.11.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию | Тех инспеция п 10.1 | Прол оп № 9-11 | Механизированная расчистка | КР | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Га | 1.1
1.11.2. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  |  |  | У-110-2 № 22 | Восстановление фундаментов опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
1.12. | 110 кВ. | НРЭС | уВС | YA0000433 |  |  | Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками (Л-117) | Восстановление фундаментов опор 2шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
1.12.1. | 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию | Тех инспеция п 10.1 | У-110-2 № 22, 28 | Восстановление фундаментов опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 2
1.13. | 110 кВ. | АРЭС | уВС | YA0000569 |  |  | Малый Нимныр-Большой Нимныр (Л-103) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 2шт Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Монтаж ОПН 6шт Устройство заземления опор 2шт Ручная расчистка просеки 11,31Га Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 22шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 16шт | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД-110-1 №134 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 2
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД-110-1 №134 | Демонтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
1.13.1 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД-110-1 №134 | Монтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-110-1 №134 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 3
1.13.2 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | ОП № 165А,166А | Монтаж ОПН | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 6
1.13.3 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп №1,№4 | Устройство заземления опор | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 2
1.13.4. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №81-86,89-94,125-133,236-241 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 11.31
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | под РП 2022 П-обр №№ 157,158,159,160,161, № 236,237,238,239,241,189 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 22
1.13.5. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | под РП 2022 АП №234,235,240,242, | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-02-01 | 2021-08-31 | шт | 16
1.14. | 110 кВ. | АРЭС | уВС | YA0000572 |  |  | Нижний Куранах-Лебединый (Л-104) | Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Механизированная расчистка 20,89Га Ручное расширение просек 2,817Га Устройство заземления опор 24шт | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп УД 110-1 №178 | Демонтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
1.14.1 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп УД 110-1 №178 | Монтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
1.14.2. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2017 | Прол оп №9-14,21-31,33-50,103-111 | Механизированная расчистка | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Га | 20.89
1.14.3. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Прол оп №178-184 | Ручное расширение просек | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 2.817
1.14.4. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | ОП УД 110-1 №148 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 4
1.14.5. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп №4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | Устройство заземления опор | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 24
1.15. | 110 кВ. | АРЭС | уВС | YA0000571 |  |  | Лебединый-Юхта (Л-133) | Демонтаж опор 13шт Монтаж опор 13шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 14шт Устройство заземления опор 13шт Механизированная расчистка 7,31Га Ручная расчистка просеки 2,025Га Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 30шт | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПДп 110-1 №157,158,159,160,161,162, ПД-110-1 №150,151,152,153,154,155,156 | Демонтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31 | шт | 13
1.15.1. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПДп 110-1 №157,158,159,160,161,162, ПД-110-1 №150,151,152,153,154,155,156 | Монтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31 | шт | 13
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31 | шт | 6
1.15.2. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-110-1 №150,151,152,153,154,155,157 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31 | шт | 14
1.15.3 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | Устройство заземления опор | КР | 2021-06-07 | 2021-07-31 | шт | 13
1.15.4. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №125-138 | Механизированная расчистка | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Га | 7.31
1.15.5. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №34-39 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 2.025
1.15.6. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Под РП 2022 П №№ 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | шт | 30
1.16. | 110 кВ. | АРЭС | уВС | YA0000570 |  |  | Большой Нимныр - Юхта (133А) | Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 6шт Ручная расчистка просеки 6,52Га Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 20шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПДБм 1101 №14А.15,15А, УД 110-1 №8,9 | Демонтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 5
1.16.1. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПДБм 110-1 №14А.15,15А, УД 110-1 №8,9 | Монтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 5
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 №14А.15,15А | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 3
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп УД 110-1 №8,9 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 8
1.16.2 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПДБм 110-1 №14А.15,15А | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 6
1.16.3 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №24-30,93-98 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 6.52
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | под РП 2022 П-обр №10,11,12,13,14,2,4,5,6,7 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30 | шт | 20
1.16.4 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Под РП 2022 АП №1,3 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30 | шт | 8
1.17. | 110 кВ. | АРЭС | уВС | YA0000575 |  |  | Лебединый-Алдан (Л-134) | Демонтаж опор 10шт Монтаж опор 11шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 12шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 20шт Ручная расчистка просеки 2,93шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 16шт | КР | 2021-01-10 | 2021-08-31
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД 1101 №53,54,55,58,60 УД 110-1 №57,59,69,70,83 | Демонтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-07-31 | шт | 10
1.17.1. | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД 1101 №53,54,55,58,60, Доп опора ПДБм 110-1 №58А УД 110-1 №57,59,69,70,83 | Монтаж опор | КР | 2021-02-01 | 2021-07-31 | шт | 11
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 1101 №53,54,55,58,60, Доп опора ПДБм 110-1 №58А | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | КР | 2021-02-01 | 2021-07-31 | шт | 3
| 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД 1101 №53,54,55,58,60, Доп опора ПДБм 110-1 №58А | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-01-10 | 2021-02-28 | шт | 12
1.17.2 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | ОП УД 110-1 №57,59,69,70,83 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-03-01 | 2021-06-30 | шт | 20
1.17.3 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №13-18,22-26 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 2.93
1.17.4 | 110 кВ. | АРЭС | уВС |  |  |  | Под РП 2022 П№№71,73,74,75,76,78,7980 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт | 16
2. | [6 empty] | Линии электропередач, 35 кВ
2.1. | 35 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000449 |  |  | Чульманская ТЭЦ - Аэропорт №1 (Л-1) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 28шт Демонтаж опор 9шт Монтаж опор 9шт | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-35-3 № 16,17,18,22 УДБм-35-1 №15,21,40,41а,47 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 28
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-35-3 № 16,17,18,22 УДБм-35-1 №15,21,40,41а,47 | Демонтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-11-30 | шт | 9
2.1.1. | 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-35-3 № 16,17,18,22 УДБм-35-1 №15,21,40,41а,47 | Монтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-11-30 | шт | 9
2.2. | 35 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000450 |  |  | Чульманская ТЭЦ - Аэропорт №2 (Л-2) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 24шт Демонтаж опор 8шт Монтаж опор 8шт | КР | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-35-3 № 16,17,18,22 Оп УДБм-35-1 №15,21,38А,45 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31 | шт | 24
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-35-3 № 16,17,18,22 Оп УДБм-35-1 №15,21,38А,45 | Демонтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-11-30 | шт | 8
2.2.1, | 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Оп ПД-35-3 № 16,17,18,22 Оп УДБм-35-1 №15,21,38А,45 | Монтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-11-30 | шт | 8
2.3. | 35 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000440 |  |  | Фабрика - ХПВ №2 (Л-38) | Ручная расчистка просеки 4,6Га | КР | 2021-05-17 | 2021-09-30
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №59-69 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-05-17 | 2021-09-30 | Га | 4.6
2.4. | 35 кВ. | НРЭС | уВС | УА0000441 |  |  | Фабрика - ХПВ №1 (Л-39) | Ручная расчистка просеки 4,6Га | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2017 | Прол оп №59-69 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Га | 4.6
2.5. | 35 кВ. | НРЭС | уВС | YA0000429 |  |  | ВЛ 35 кВ. Фабрика - ЛДЗ II цепь (Л-29) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 32шт | КР | 2021-06-15 | 2021-08-31
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Под РП 2022 АП №№№3,4,5,6. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-06-15 | 2021-08-31 | шт | 32
2.6. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000576 |  |  | Сосновый- Якокут (Л-2А) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 8шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Ручная расчистка просеки 4,2Га Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 8шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД-35-1 № 41,42,43,44 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 8
2.6.1. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп УД 110-1 №22 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 4
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД-35-1 № 41,42,43,44, УД 110-1 №22 | Демонтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 5
2.6.2. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию | Ведомость загнивания | Оп ПД-35-1 № 41,42,43,44, УД 110-1 №22 | Монтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 5
2.6.3. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №2-9 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 4.2
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Бурение под РП 2022 П-обр. ПДБм 35-1 №№ 49,49а,50,51а. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 8
2.6.4. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Бурение под РП 2022 АП № 40. | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 4
2.7. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000561 |  |  | Лебединый-МПС (Л-3) | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Ручная расчистка просеки 1,5Га | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30
2.7.1. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД 110-1 №54,55,59 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-04-01 | 2021-06-30 | шт | 12
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД 110-1 №54,55,59 | Демонтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт | 3
2.7.2. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД 110-1 №54,55,59 | Монтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт | 3
2.7.3. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп№ 3-13 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 1.5
2.8. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000563 |  |  | ВЛ 35 кВ Восточная - МПС с отпайкой на ПС Якокут (Л-4,15.) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 14шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Демонтаж опор 8шт Монтаж опор 8шт Ручная расчистка просеки 1,54Га | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1, №№ 24, 25, 26, 82, 83, 84, 85. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-04-01 | 2021-06-30 | шт | 14
2.8.1. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп УД 110-1 №32 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 4
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1, №№ 24, 25, 26, 82, 83, 84, 85. УД 110-1 №32 | Демонтаж опор | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31 | шт | 8
2.8.2. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1, №№ 24, 25, 26, 82, 83, 84, 85. УД 110-1 №32 | Монтаж опор | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31 | шт | 8
2.8.3. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп № 1-8 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 1.54
2.9. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000564 |  |  | Верхний Куранах- Восточная (Л-5) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 40шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Демонтаж опор 22шт Монтаж опор 22шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 28шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 40шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1, №№ 16, 17, 18, 19, 20, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 73, 74. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31 | шт | 40
2.9.1. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД110-1, №№ 48, 55. | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт | 8
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1, №№ 16, 17, 18, 19, 20, 44,45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 73, 74, Оп УД110-1, №№ 48, 55. | Демонтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31 | шт | 22
2.9.2. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1, №№ 16, 17, 18, 19, 20, 44,45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 73, 74, Оп УД110-1, №№ 48, 55. | Монтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31 | шт | 22
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Бурение под РП 2022 УД110-1, №№ 8, 15, 21, 26, 33, 75, 78. | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт | 28
2.9.3. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Бурение под РП 2022 ПДБм 35-1, №№ 3,4,5,6,12,13,14,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,41,42,43. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт | 40
2.10. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000559 |  |  | Верхний Куранах - Селигдар с отпайкой на ПС фермы (Л-6,7,8А) | Механизированная расчистка 5,61Га | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
2.10.1. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп № 24-35 | Механизированная расчистка | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Га | 5.61
2.11. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000566 |  |  | Лебединый-Водозабор с отпайкой на ПС Ленинский (Л-9А) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 26шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Демонтаж опор 16шт Монтаж опор 16шт Ручное расширение просек 1,094Га | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1, №№ 31, 32, 43, 44, 56, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-04-01 | 2021-08-31 | шт | 26
2.11.1. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп УД 110-1 №33,38,42 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт | 12
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1, №№ 31, 32, 43, 44, 56, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. УД 110-1 №33,38,42 | Демонтаж опор | КР | 2021-04-01 | 2021-08-31 | шт | 16
2.11.2. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1, №№ 31, 32, 43, 44, 56, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. УД 110-1 №33,38,42 | Монтаж опор | КР | 2021-04-01 | 2021-08-31 | шт | 16
2.11.3. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | прол оп № 85-88 | Ручное расширение просек | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 1.094
2.12. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000566 |  |  | Алдан-Водозабор (Л-9) | Ручное расширение просек 2,481Га | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№1-8,8-15,15-22,22-31,33-40 | Ручное расширение просек | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 2.481
2.13. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000567 |  |  | Лебединый - Белая гора (Л-10) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 16шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 8шт Демонтаж опор 10шт Монтаж опор 10шт Ручная расчистка просеки 4,365Га Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 66шт | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1, №№ № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт | 16
2.13.1 | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД 110-1 №87,89 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт | 8
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1, №№ № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90.. УД 110-1 №87,89 | Демонтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | шт | 10
2.13.2 | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1, №№ № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90. УД 110-1 №87,89 | Монтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | шт | 10
2.13.3 | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №63-67,74-78, 82-88 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Га | 4.365
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Бурение под РП 2022 УД110-1, №№ 53,77,93 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 12
2.13.4 | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Бурение под РП 2022 ПДБм 35-1, №№ 47,48,49,50,51,52,55,59,61,63, 64,65,66,68,69,70,71,72,73,78, 79,80.91,92,94,95,96,97,98,99, 100,101,102. | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30 | шт | 66
2.14. | 35 кВ. | АРЭС | уВС | УА0000568 |  |  | ЗИФ-Хатыстыр (Л-20) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 2шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 24шт Демонтаж опор 7шт Монтаж опор 7шт Механизированная расчистка 6,11Га Ручная расчистка просеки 5,5Га | КР | 2021-05-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1 №184 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 2
2.14.1 | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп УД 110-1т №№2,3,7,9,10,12 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-05-01 | 2021-06-30 | шт | 24
| 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1 №184, УД 110-1т №№2,3,7,9,10,12 | Демонтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт | 7
2.14.2 | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2018 | Оп ПД-35-1 №184, УД 110-1т №№2,3,7,9,10,12 | Монтаж опор | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт | 7
2.14.3. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №45-63,64-65,68-75 | Механизированная расчистка | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Га | 6.11
2.14.4. | 35 кВ. | АРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№ 126-128,130-132,154-158,160-161,165-167 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-05-20 | 2021-09-30 | Га | 5.5
2.15. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС | УА0000596 |  |  | Безымянка - Алексеевск (Л-17) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 30шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Демонтаж опор 18шт Монтаж опор 18шт Устройство заземления опор 1шт Ручная расчистка просеки 3,7Га | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1 №13,14,17,18,19,20,49,50,119,67,68,69,70,71,76, | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28 | шт | 30
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | оп УД-110-1т №123,УД-110-1№15,16 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28 | шт | 12
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1 №13,14,17,18,19,20,49,50,119, 67,68,69,70,71,76 УД-110-1т №123,УД-110-1№15,16 | Демонтаж опор | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30 | шт | 18
2.15.1. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1 №13,14,17,18,19,20,49,50,119, 67,68,69,70,71,76 УД-110-1т №123,УД-110-1№15,16 | Монтаж опор | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30 | шт | 18
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | По состоянию |  | УД-110-1т №123 | Устройство заземления опор | КР | 2021-03-01 | 2021-09-30 | шт | 1
2.15.2. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№ 19-22, 32-35, 45-46, 98-100, 119-124 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | Га | 3.7
2.16. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС | УА0004356 |  |  | Канавное-Якокит с отпайкой на ПС РРС (Л-15А) | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Рытьё ям вручную 32шт Установка приставок 32шт Замена элементов опоры 14шт | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | УД-110-1 №62 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 4
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | УД-110-1 №62 | Демонтаж опор | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 1
2.16.1. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | УД-110-1 №62 | Монтаж опор | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 1
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | ПД-35-1 №№ 20, 23, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59 УД-110-1 №25,42 | Рытьё ям вручную | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30 | шт | 32
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | ПД-35-1 №№ 20, 23, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59 УД-110-1 №25,42 | Установка приставок | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30 | шт | 32
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | ПД-35-1 №№ 20, 23, 40, 41, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59 УД-110-1 №25,42 | Замена элементов опоры | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30 | шт | 14
2.17. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС | УА0000597 |  |  | Алексеевк -Укулан с отпайкой на ПС Левобережная (Л-18) | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Рытьё ям вручную 12шт Замена элементов опоры 6шт Установка приставок 12шт | КР | 2021-02-01 | 2021-07-31
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД-110-1т №26 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28 | шт | 4
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД-110-1т №26 | Демонтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 1
2.17.1. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД-110-1т №26 | Монтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 1
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД -35-1 №№12,13,14,23,24,25, | Рытьё ям вручную | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 12
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД -35-1 №№12,13,14,23,24,25 | Замена элементов опоры | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 6
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД -35-1 №№12,13,14,23,24,25 | Установка приставок | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 12
2.18. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС | УА0000599 |  |  | Безымянка-Ыллымах (Л-22) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 22шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 12шт Демонтаж опор 14шт Монтаж опор 14шт Ручная расчистка просеки 5,7Га | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1 №9,34,35,36,37,38,39,83,85,123,124 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | шт | 22
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД-110-14 №84,84А,132 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30 | шт | 12
2.18.1 | 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1 №9,34,35,36,37,38,39,83,85,123,124, УД-110-14 №84,84А,132 | Демонтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 14
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД-35-1 №9,34,35,36,37,38,39,83,85,123,124, УД-110-14 №84,84А,132 | Монтаж опор | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 14
2.18.2. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | По состоянию |  | Прол оп №№ 13-15,37-40,43-44,52-53,56-59,64-68,126-127 | Ручная расчистка просеки | КР | 2021-07-01 | 2021-08-30 | Га | 5.7
2.19. | 35 кВ. | ТРЭС | уВС | УА0000598 |  |  | ПП Известковый -Левобережная с отпайкой на ПС РПБ (Л-25) | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 8шт Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 4шт Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт | КР | 2021-03-01 | 2021-07-30
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД35-1 №10,11, ПД 35-1т №16,17 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | КР | 2021-07-01 | 2021-07-30 | шт | 8
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп УД-110-1 №12 | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 4
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД35-1 №10,11, ПД 35-1т №16,17, УД-110-1 №12 | Демонтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-30 | шт | 5
| 35 кВ. | ТРЭС | уВС |  | Предписание | ТОсв 2019 | Оп ПД35-1 №10,11, ПД 35-1т №16,17, УД-110-1 №12 | Монтаж опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-30 | шт | 5
3. | [6 empty] | Линии электропередач, 6-10 кВ
3.1. | 6-10 кВ. | НРЭС | Нерюнгринский участок | YA0002495 |  |  | ЛЭП-6 кВ Сер_Бор ф.Посёлок-1 | Замена опор 10шт | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
3.1.1. | 6-10 кВ. | НРЭС | Нерюнгринский участок |  | По состоянию |  | Оп №23,27/1,35,28,36,29,33,30,31/2,27/9 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт | 10
3.2. | 6-10 кВ. | НРЭС | Нерюнгринский участок | YA0002498 |  |  | ЛЭП-6 кВ Сер_Бор ф. Посёлок-2 | Замена опор 2шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
3.2.1. | 6-10 кВ. | НРЭС | Нерюнгринский участок |  | По состоянию |  | Оп №44/2,25 | Замена опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 2
3.3. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000096 |  |  | ЛЭП-6 кв ф.Дражный от ПС-5 | Замена опор 12шт Замена РЛНД 2шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
3.3.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 12
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Замена РЛНД | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 2
3.4. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000099 |  |  | ЛЭП-6 кв ф.А/порт - 1 от ПС-5 | Замена опор 12шт Замена РЛНД 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,066км | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
3.4.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Замена опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 12
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Замена РЛНД | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | км | 0.066
3.5. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0003579 |  |  | ЛЭП-6кв от ПС-6 РПБ-3 | Замена опор 14шт Замена РЛНД 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
3.5.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Замена опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 14
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Замена РЛНД | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
3.6. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000103 |  |  | ЛЭП-6 кв п.Ленинский ф. Поселок от ПС-4 | Замена опор 12шт Замена РЛНД 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
3.6.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2014 |  | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 12
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  |  |  |  | Замена РЛНД | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 1
3.7. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0003039 |  |  | ЛЭП-6 кв 2-х цепная п.Лебединый L=2046м. | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 3шт Замена опор 3шт Замена РЛНД 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-07-31
3.7.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2016 | ф. Поселок-2 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 3
3.7.2. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2016 | ф Поселок -3 оп №№11/11,11/12,11/13 | Замена опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2016 |  | Замена РЛНД | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 1
3.8. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0002991 |  |  | ЛЭП-6 кВ г.Алдан "Торсада" | Ручное расширение просек 0,3981Га | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
3.8.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | Приказ №550 от 29.11.2019 |  | Ручное расширение просек | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Га | 0.3981
3.10. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000411 |  |  | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Котельная 1, ф.Котельная-2, ф.Бойлерная от ПС-1 L=5101м. | Установка опор 1шт Замена опор 25шт Замена РЛНД 3шт Монтаж контура заземления 3шт | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
3.10.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ф. Котельная-2 оп.П10-ДБ № 5/2 | Установка опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 1
3.10.2. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ф.Бойлерная оп.П10-ДБ №17-23,30 ОА10-ДБ №9,24, АП10-ДБ №27, АПР10-ДБ №26, УА10-ДБ №70, УП10-ДБ №50, АК10-ДБ №47/1 | Замена опор | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 25
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  |  | Замена РЛНД | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30 | шт | 3
3.10.3. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ф.Бойлерная оп.65 51 31 37 | Монтаж контура заземления | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 3
3.11. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000412 |  |  | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Жилпоселок от ПС-1 L=14814м. | Замена опор 3шт Замена РЛНД 2шт Монтаж контура заземления 2шт Замена опор 7шт Замена РЛНД 1шт | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
3.11.1 | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | Предписание | оп. № 37 - ТОсв 2017, № 42,60- ведомость загнивания | Насосная-2 оп.АПР10-ДБ №37, ОА10-ДБ №42, УП10-ДБ60 | Замена опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  |  | Замена РЛНД | КР |  |  | шт | 2
3.11.2 | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Насосная-2 оп.42 77 | Монтаж контура заземления | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 2
3.11.3 | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Дражный оп. АПР10-дб №55 АП10-дб №59 61 21 26 27 УА10-ДБ №45 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт | 7
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  |  | Замена РЛНД | КР |  |  | шт | 1
3.12. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0001908 |  |  | ЛЭП-6 кВ п.В-куранах от ПС№8 до ТП №33,31,32,34 L=3089 | Замена опор 3шт Монтаж контура заземления 1щт | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31
3.12.1 | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Посёлок оп. АК10-ДБ №52 П10-ДБ №9 10 | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 3
3.12.2 | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | Предписание | ТОсв-2019 | Посёлок оп. 4/8 | Монтаж контура заземления | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | щт | 1
3.13. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0002359 |  |  | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах от ф."Центральный" от ПС "Н.Куранах" до ТП№27 L=2095 | Замена опор 2шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Центральный оп.АП10-ДБ №43/2 47/7а | Замена опор | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 2
3.14. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0003902 |  |  | ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр ф. "Верхний посёлок" от ПС 14 " Хатыстыр" L- 536м. | Монтаж контура заземления 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Верхний посёлок оп. 53 | Монтаж контура заземления | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
3.15. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000414 |  |  | ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр L=1830м. | Монтаж контура заземления 2шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | Предписание | ТОсв-2017 | Нихний посёлок оп. 1 3 | Монтаж контура заземления | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 2
3.16. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0000800 |  |  | ЛЭП-10кв г. Томмот ф. База от ПС -12 | Замена приставки 12шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
3.16.1. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | МГ |  | №№45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,56 | Замена приставки | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 12
3.17. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0000803 |  |  | ЛЭП-10кв. п.Алексеевск ф.Поселок (Алексеевск) | Замена опор 5шт Замена РЛНД 1шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
3.17.1. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | МГ |  | Оп №68,69,70,71,72 | Замена опор | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 5
| 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  |  |  |  | Замена РЛНД | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 1
3.18. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0003478 |  |  | ЛЭП-10кв Синегорье от ПС-12 L=4220 м. | Замена опор 1шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
3.18.1. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  |  |  | ОП №№59 | Замена опор | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт | 1
3.19. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0002401 |  |  | ЛЭП-10кв г.Томмот "Больница" "МПС" | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 2шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
3.19.1. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | Предписание | ТОсв 2018 |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт | 2
3.20. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0000798 |  |  | ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 | Ручное расширение просек 0,662Га | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
3.20.1. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | По состоянию |  |  | Ручное расширение просек | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | Га | 0.662
3.21. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0000802 |  |  | ЛЭП-10кв г.Томмот "Левоб." ф.Город от ПС-35 | Замена опор 4шт. Замена РЛНД 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,115шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
3.21.1. | 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | МГ |  | Оп №34,36,35,37 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт. | 4
| 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | МГ |  | оп №36 | Замена РЛНД | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | МГ |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт. | 0.115
4. | [6 empty] | Линии электропередач, 0,4 кВ
4.1. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000418 |  |  | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м | Демонтаж опор 1шт Замена опор 5шт Замена опор 6шт Замена опор 2шт Замена опор 2шт Замена опор 6шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,056км Замена опор 3шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Установка опор 1шт Замена опор 3шт Демонтаж опор шт Замена опор 8шт Установка опор 1шт Замена опор 9шт Замена опор 1шт Замена опор 3шт Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт | КР | 2021-01-15 | 2021-11-30
4.1.1. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-2 ф. Чуранский оп.5/5 | Демонтаж опор | КР | 2021-01-15 | 2021-01-31 | шт | 1
4.1.2. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-3 ф. Поссовет оп. ПН-ДБ №10/1 8/1 8/2; УПН-2ДБ №11; АКН-1ДБ №8/3; | Замена опор | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 5
4.1.3. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-2 ф. Федоренко оп. ПН-ДБ №7 11 11/1 13 14;ОАН-1ДБ №2 | Замена опор | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31 | шт | 6
4.1.4. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-23 ф. Федоренко оп. ПН-ДБ №2 9 УПН-1ДБ №4/1 | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 2
4.1.5. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-1 ф. Старательская оп. ПН-ДБ №8 УПН-1ДБ № 2 | Замена опор | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31 | шт | 2
4.1.6. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-25 ф. Спецшкола оп. ПН-ДБ № 5 7 8 ОАН-1ДБ №6 АКН-1ДБ №9 6/1 | Замена опор | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 6
4.1.7. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-20 ф. Пилорама оп. АКН-1ДБ №1 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 1
4.1.8. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-20 ф. Нагорная оп. ПН-ДБ № 6/4, 7, 8 | Замена опор | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31 | шт | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.056
4.1.9. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-18 ф. Строительная оп.ПН-ДБ № 2; УПН-1ДБ №3; АКН-1ДБ №4 | Замена опор | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт | 3
4.1.10. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-8 ф. Лесная оп.ПН-ДБ №7/5 | Замена опор | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 1
4.1.11. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-5 ф. Шахтёрская оп. УПН-1ДБ №3 | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 1
4.1.12. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-4 ф. Магистральная УПН-1ДБ №2 | Замена опор | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31 | шт | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  | ПН-ДБ №2а | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
4.1.13. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-4 ф. 2-я Магистральная оп. ПН-ДБ №3 , 7/1 АКН-1ДБ №8 | Замена опор | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31 | шт | 3
| 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  | 7/1а | Демонтаж опор | КР |  |  | шт
4.1.14. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-62 ф. Квартал оп. ПН-ДБ №2 4 5 6 3/1 ; АКН-1ДБ №3/3 7; ОАН-1ДБ №3 | Замена опор | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт | 8
| 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  | ПН-ДБ №3/2 | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
4.1.15. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-57 ф. Шиномонтаж оп.ПН-ДБ №4 3/2 5 6 7 8 9; УПН-1ДБ № 3; АКН-1ДБ №10 | Замена опор | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 9
4.1.16. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-5 ф. Гусова оп.АКН-1ДБ № 1 | Замена опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 1
4.1.17. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-26 ф. Новая оп.ПН-ДБ № 8/1, 10/1а; АКН-1ДБ №5/3 | Замена опор | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 3
4.1.18. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-23 ф. ЦВП оп. АКН-1ДБ № 3/1 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 1
4.1.19. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-22 ф. Новая оп.ПН-ДБ № 9 3/4 | Замена опор | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 2
4.1.20. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-21 ф. ПЧ-40 оп.АКН-1ДБ № 8 | Замена опор | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 1
4.1.21. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-21 ф. 1-й микрорайон оп.ПН-ДБ № 2 | Замена опор | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 1
4.1.22. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-27 ф. пер. Федоренко оп.УПН-1ДБ № 2а/1 | Замена опор | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 1
4.2. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок | б/н |  |  | п. Н.Куранах L=63533м | Замена опор 6шт Установка опор 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-35 ф. Фидер-3 оп. ПН-ДБ № 2 3 4 5 6; АКН-1ДБ № 7 | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 6
| 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  | АКН-1ДБ № 1 | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
4.3. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок | б/н |  |  | ЛЭП 0,4кВ п. Хатыстыр | Замена опор 1шт Замена опор 1шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
4.3.1. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | ТП-50 ф. Алданская оп. ПН-ДБ №13 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 1
4.3.2. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  | ТП-50 ф. Комарова оп. АКН-1ДБ № 4/4 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 1
0,4 кВ.
4.4. | 0,4 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000415 |  |  | ЛЭП 0,4кВ п. Хатыстыр L=5926м | Замена опор 2шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 0,4 кВ. | [5 empty] | ТП-51 ф. ГСМ оп. ПН-ДБ № 7 ; 7/2/1 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 2
4.5. | 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000110 |  |  | ЛЭП-0,4кв г.Алдан Дражный L=4992м | Замена опор 20шт Монтаж провода (по трассе) 0,965км Замена опор 5шт Монтаж провода (по трассе) 0,535км Замена опор 3шт Монтаж провода (по трассе) 0,26км Замена опор 9шт Монтаж провода (по трассе) 0,64км | КР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-1 "Сосновая" ф. Дет. Больница №5,6/1,6/2,9,10,12,13,17, № 3,4,6,6/3,7,8,11/3,15,16 №№ 3/1,6/4,11/,1 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 20
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | км | 0.965
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-1 "Сосновая" ф. 40 лет Победы №6/1,8/1, № 6/2,8,9 | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 5
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | км | 0.535
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-2 "Оникс" ф.Быкова №6, 4,4/1 | Замена опор | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 3
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | км | 0.26
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-19 Билибина ф. Быкова, ф.Котельная (совместный подвес), №2,3,4,5,6,8 № 1,7,9 | Замена опор | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт | 9
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-19 Билибина ф. Быкова, ф.Котельная (совместный подвес), СИП-2 3*70+1*70 в пролёте от АВ-0,4 кВ ф. «Быкова» до опоры №9, провода СИП-2 3*70+1*70 в пролёте от АВ-0,4 кВ ф. «Котельная» до опоры №7 (совместный подвес ф. «Быкова» оп. №1-6), провода СИП-2 3*16+1*25 в пролёте от опоры №6 ф. «Быкова» до жилого дома №19 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | км | 0.64
4.6. | 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000115 |  |  | ЛЭП-0,4кв п.Ленинский | Замена опор 10шт Монтаж провода (по трассе) 0,26км Замена опор 17шт Монтаж провода (по трассе) 0,625км | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-5 "Карла Маркса" ф Карла Маркса оп №№2/1,2/2,2/6,2/7,2/8,2/10,2/3/1, 2/5,2/9,2/3/2 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт | 10
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | СИП-2 3*70+1*70 в пролёте опор №1-№7, №4-№4/1 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | км | 0.26
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | ТП-5 Карла Маркса ф Ленина оп №4,6,7,8,5/1А,5/2А,6/1А,6/1,6/2,6/4, 2,3,9,5/3а,6/2а,6/5,6/3 | Замена опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 17
| 0,4 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | МГ |  | СИП-2 3*70+1*70 в пролете опор № 1-9, (1 провода 8 пролетов), №5-5/3а (1 провод 3 пролёта), №6-6/2а (1 прововд 2 пролёта), №6-6 | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | км | 0.625
4.7. | 0,4 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0000835 |  |  | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Октябрьская L=1150м. | Замена опор 9шт Монтаж провода (по трассе) 0,803км | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | По состоянию | вынос | ТП-19 ф 4 Население оп № 4,5,8,9,11, 7, 10,10/1,12 | Замена опор | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | шт | 9
| 0,4 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30 | км | 0.803
4.8. | 0,4 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок | YA0000821 |  |  | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Нагорная | Замена опор 5шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  | По состоянию |  | ТП-3 ф 1 Больница №1,5,6,7,8,7/1 | Замена опор | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 5
5. | [6 empty] | Оборудование ПС 110-220 кВ
5.1. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ РМЗ | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. | КР; ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000522 | МГ |  | Трансформатор силовой ТРДН 40000/110 /10 1Т п/с 50 инв. № YA0000522 ТРДН 40000/110-80 У1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000521 | МГ |  | Трансформатор силовой ТРДН 40000/110/10 2Т п/с 50 инв. № YA0000521 ТРДН 40000/110-80 У1 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003405 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-1-110/1000 (6 шт) п/с 50 инв. № YA0003405 РНДЗ-2-110/1000ХЛ: ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь. ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 2
5.2. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Фабрика | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000467 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110/35/6 2Т инв. № YA0000467 ТДТН-40000/110-67-У1 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000462 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДТН 40000/110 /35/6 3Т инв. № YA0000462 ТДТН-40000/110-67-У1 Т-3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000458 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110/35/6 1Т инв. № YA0000458 ТДТН-40000/110-67-У1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003161 | МГ |  | Трансформатор напряжения ТН-110-3с Ф. А, В, С. п/с 40 инв. № YA0003161 НКФ-110 фаза А, В, С ТН-1 110 ф. А, В, С | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 3
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003815 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-110М (СМВ-1-3) п/с 40 инв. № YA0003815 МКП-110-М-20-630/1000У1 СВ-1 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003814 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-110М (СМВ-1-2) п/с 40 инв. № YA0003814 МКП-110-М-20-630/1000У1 СВ-2 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000511 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-110/1000-5 шт инв. № YA0000511 РНДЗ-2-110/1000 ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь, ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь, ШР 110 Т-3 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 3
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000519 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-110/1000-6 шт инв. № YA0000519 РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь, ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь; ШРС-3 110; ШРС-2 110 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 4
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003165 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-2-35/600 (26 шт.) п/с 40 инв. № YA0003165 ПС 110 кВ ПС 110 Фабрика 643, 678960, Саха (Якутия) Респ., г. Нерюнгри пром. зона РНДЗ-2-35/600 - ШР 35 Резерв-2; ТР 35 Т-1; ЛР 35 ХПВ № 1; ШР 35 ХПВ № 1; ШР 35 ОФ - НУР II цепь | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 5
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000464 | МГ |  | Масляный выключатель МКП-35 2 шт. п/с 40 инв. № YA0000464 МКП-35-1000/25Б-У1 В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003798 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-35 (В-35-1Т) п/с 40 инв. № YA0003798 МКП-35-1000/25Б-У1 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003799 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-35 (В-27) п/с 40 инв. № YA0003799 МКП-35-1000/25Б-У1 В 35 ЛДЗ I цепь | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003800 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-35 (В-35-3Т) п/с 40 инв. № YA0003800 МКП-35-1000/25Б-У1 В 35 Т-3 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003802 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-35 (СМВ-35) п/с 40 инв. № YA0003802 МКП-35-1000/25Б-У1 СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003805 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-35 (В-39) п/с 40 инв. № YA0003805 МКП-35-1000/25Б-У1 В 35 ХПВ № 1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003211 | МГ |  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65-У1 (ЗНОМ-35-1с Фаза А, В, С) п/с 40 инв. № YA0003211 ЗНОМ-35-65-У1 фаза А, В, С ТН-1 35 ф. А; В; С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 3
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003197 | МГ |  | Ячейка 21 КРУ-2-6Э ЗРУ-6 (СМВ-6-3-4с) п/с № 40 инв. № YA0003197 секции шин 6 кВ 3С 6 кВ; 4С 6 кВ. | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР | 2021-05-01 | 2021-07-31 | шт. | 2
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000463 | МГ |  | Питающие ячейки 2 шт. п/с 40 инв. № YA0000463 ВМПЭ-10-20/630 У3: В-12; В-14; В-29; В-33 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 4
5.3. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Городская | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000483 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДН 16000/110 /10 1Т п/с 42 инв. № YA0000483 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000480 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДН 16000/110/10 2Т п/с 42 инв. № YA0000480 ТДН 16000/110/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003214 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-110/1000 (8шт) п/с 42 (РЛ-117, РЛ-116, РШ-116, РШ-117, ШРС-1, ШРС-2, РШ-110-1Т, РШ-110-2Т) инв. № YA0003214 РНДЗ-110/1000: ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь; ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь; ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь; ШР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь; ШРС-1 110; ШРС-2 110 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 6
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003234 | МГ |  | Ячейка КРУ 2-10Э ЗРУ-10 (32 шт) п/с 42 инв. № YA0003234 ПС 110 кВ Городская Саха (Якутия) Респ., г. Нерюнгри пром. зона ВМПЭ-10/630-20У2: В-10, В-11, В-14, В-19, В-21, В-24, В-32 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 7
5.4. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ УВД | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000496 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДТН 16000/110 /10 1Т п/с 49 инв. № YA0000496 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000493 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДТН 16000/110 /10 2Т п/с 49 инв. № YA0000493 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0001087 | По состоянию | По результатам высоковольтных испытаний. | Трансформатор ТМ-250/10 инв. № YA0001087 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003383 | По состоянию | По результатам высоковольтных испытаний. | Трансформатор силовой ТМ-250/10-66-У1 (ТСН-2) п/с 49 инв. № YA0003383 ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000506 | МГ |  | Ячейки - 10кВ – 28 шт. инв. № YA0000506 ВМПЭ-10/630-20У2: В-9, В-21, В-23, В-24, В-26 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 5
5.5. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ СХК | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000501 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДН-16000/110 /6кВ 1Т п/с 47 инв. № YA0000501 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000498 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДН-16000/110 /6кВ 2Т п/с 47 инв. № YA0000498 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003835 | МГ |  | Выключатель масляный ВМТ-110Б(В-130) п/с 47 инв. № YA0003835 ВМТ-110Б-25-1250-УХЛ1 В 110 УВД I цепь | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003837 | МГ |  | Выключатель масляный ВМТ-110Б (В-119) п/с 47 инв. № YA0003837 ВМТ-110Б-25-1250-УХЛ1 В 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003838 | МГ |  | Выключатель масляный ВМТ-110Б (ОВ-110) п/с 47 инв. № YA0003838 ПС 110 кВ СХК, Саха (Якутия) Респ., г. Нерюнгри пром. зона ВМТ-110Б-25-1250-УХЛ1 ОВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003358 | МГ |  | Ячейка КВЭ-6-13 (24 шт.) п/с 47 инв. № YA0003358 ВМПЭ-10/630-1600 У3 В-8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
5.6. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Серебряный Бор | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000504 | МГ |  | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 1Т инв. № YA0000504 ТДН 16000/110/35/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000505 | МГ |  | Трансформатор ТДН 16000/110/35/6 2Т инв. № YA0000505 ТДН 16000/110/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003368 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-2-110/1000ХЛ (2 шт) п/с 45 (РЛ-119, РЛ-120) инв. № YA0003368 РНДЗ-2-110/1000ХЛ ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС I цепь, ЛР 110 Нерюнгринская ГРЭС II цепь | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 2
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003262 | По состоянию | По результатам высоковольтных испытаний. | Трансформатор ТСН -1 ТМ-63/6 п/с 45 инв. № YA0003262 ТМ-63/6 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000495 | МГ |  | Ячейки К- 37 КРУН-6кВ ВМП-10Э-20/2500 (В-6-2Т) п/с 45инв .№ YA0000495 ВМП-10Э-20/2500: В 6 Т-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
5.7. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Гранитная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт. | КР; ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0005114 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-2500/110/6 У1 ПС 110 кВ Гранитная ОРУ 110 кВ инв. № YA0005114 ТМ-2500/110/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003237 | МГ |  | Ячейка К-37 КРУН-6 (9 шт) п/с 43 инв. № YA0003237 секции шин 10кВ 1С 6 кВ. | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
5.8. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Беркакит | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000470 | МГ |  | Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 1Т п/с 41 инв. № YA0000470 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000477 | МГ |  | Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 2Т п/с 41 инв. №YA0000477 ТДТН-10000/110-76-У1 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003221 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-110/1000 (10шт.) п/с 41 инв. №YA0003221 ПС 110 кВ Беркакит, Саха (Якутия) Респ., п. Беркакит пром. зона – РНДЗ-110/1000У1: ТР 110 Т-1; ТР 110 Т-2; ШРС-1 110; ЛР-3 110 СХК. | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 4
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000471 | МГ |  | Масляный выключатель МКП-110 3шт. п/с 41 инв. № YA0000471 МКП-110м-1000/630: В 110 Т-1 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003224 | По состоянию |  | Трансформатор напряжения (1ТН-35 ф. А, В, С) п/с 41 инв. № YA0003224 3НОМ-35-65 ф. A, B, C ТН 35 Нагорный ф. A, B, C | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 3
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003200 | МГ |  | Ячейка КРУ К-ХII ЗРУ-10 (20 шт) п/с № 41 инв. № YA0003200 ВМПЭ-10-20/630-У1: В-4, В-6 ф. ЭЧ-10-1, В-12 ф. ЭЧ-10-2, В-14 ф. БПУ ЖКХ | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 4
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003200 | МГ |  | Ячейка КРУ К-ХII ЗРУ-10 (1 шт) п/с № 41 инв. № YA0003200 КЭ-10-20/630: В-21 ф. Насосная-3. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
5.9. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Угольная | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. | ТР. | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0004023 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1(1Т) инв. № YA0004023 ТДН-16000/110-УХЛ1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0004025 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1(2Т) ПС№ 38 инв. № YA0004025 ТДН-16000/110-УХЛ1 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 1
5.10. | 110 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Хатыми | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. | КР; ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000452 | МГ |  | Силовой трансформатор ТМН-2500/110-80-У1 1Т п/с 39 инв. № YA0000452 ТМН-2500/110-80-У1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000454 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-2-110/1000ХЛ (1 шт) п/с 39 (РШ-110-1Т) инв. № YA0000454 РНДЗ-2-110/1000ХЛ ШР 110 Т-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | НРЭС | ГП | YA0003451 | МГ |  | Разъединители РНДЗ-1б-110/1000ХЛ (2 шт) п/с 39 (РЛ-102, РЛ-102а) инв № YA0003451 РНДЗ-1б-110/1000ХЛ ЛР 110 Чульманская ТЭЦ, ЛР 110 Малый Нимныр | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 2
5.11. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Лебединый | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000888 | МГ |  | Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2, инв.№ YA0000888, Т-1, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000897 | МГ |  | Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2, инв.№ YA0000897, Т-2, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003170 | МГ |  | Трансформатор напряжения НКФ-110 (ТН-110) фаза А, В, С ПС-2, инв.№ YA0003170, ТН-110 фаза А, В, С, НКФ-110 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 3
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000877 | МГ |  | ВыключательВМТ-110, инв. № YA0000877, В 110 Т-1, ВМТ-110Б-25/1250 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003167 | МГ |  | Разъединитель SONK-110 п/с 2 (ШРС-1, ШРС-2, РЛ-134) 3 шт ПС-2, инв. № YA0003167 ШРС-1 110, SONK-12-31,5-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000890 | ЦП |  | Разъединитель полюсной ЗОНК-110 3шт., инв. № YA0000890 ШР 110 Алдан, SONK-12-31,5-1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 6
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003223 | МГ |  | Трансформатор тока ТФНД-35 (ТТЛ-10) фаза А,С п/с 2, инв. № YA0003223 ТТ 35 Белая Гора ф.А и С, ТФЗМ-35А-У1 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 2
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003181 | МГ |  | Разъединитель РЛНД-35/600 (14 шт.) п/с 2, инв. № YA0003181, РТН-1 35, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, РТН-2 35, ШР 35 Белая Гора, ШР 35 Водозабор, ШР 35 МПС, ЛР 35 Белая Гора, ЛР 35 Водозабор, ЛР 35 МПС, ТР 6 Т-1 и ТР 6 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 12
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003182 | МГ |  | Разъединитель SONK-35 (РЛ-318, РЛ-320,РЛ-325) (3 шт) п/с 2, инв. № YA0003182 ШРС 35, ТР 35 Т-1 и ТР 35 Т-2, SONK-7-10-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003253 | МГ |  | Ячейка К-III-У (КРУН-6) количество ячеек К-III-У ( 16 шт.) п/с 2, инв. № YA0003253 Яч.№4 В 6 Т-1, ВМГ-133-II | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | ГП | YA0001989 | МГ |  | Трансформатор ТМ-160/6, инв.№ YA0001989 ТСН-1, ТМ-160/6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003242 | МГ |  | Трансформатор ТМ-160/6 (ТСН-3) п/с 2, инв.№ YA0003242 ТСН-2, ТМ-160/6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000894 | МГ |  | ОРУ-110/35/6кв ПС-2, инв.№ YA0000894 Цепи обогрева оборудования ПС | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000895 | МГ |  | Здание ЗРУ, ОПУ п/ст 2, инв.№ YA0000895, ПС 110 кВ Лебединый Республика Саха (Якутия) Алданский район пос. Лебединый: Цепи обогрева здания ОПУ, ЗРУ 6 кВ на ПС | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
5.12. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Алдан | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000927 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110 п/с 5, инв.№ YA0000927 Т-1, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000905 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110 п/с 5, инв.№ YA0000905 Т-2, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000913 | По состоянию | Протокол № 133-18 | Выключатель МКП-110 /1000 (2) п/с 5, инв. № YA0000913 В 110 Т-2, МКП-110Б-630-20 У1 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000914 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-110 4шт., инв. № YA0000914 ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, ТР 110 Т-1 и ТР 110 Т-2, РЛНДЗ-110/600 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 4
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003359 | МГ |  | Разъединитель РЛНД-35/600 (12шт.) п/с 5, инв. № YA0003359 ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 Селигдар, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, РТН-1 35, РТН-2 35, ШР 35 водозабор, ЛР 35 Водозабор, ЛР 35 Селигдар, ШРС-1 35, ШРС-2 35, РЛНДЗ-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 12
5.13. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Верхний Куранах | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт освещения 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000929 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110/35/6 ПС-8(Н), инв.№ YA0000929 Т-1, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000942 | МГ |  | Трансформатор силовой ТДТН 10000/110/35/6, инв.№ YA0000942 Т-2, ТДТН-10000/110-76-У1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000933 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-110 /1000 1Тп/с 8, инв. № YA0000933 В 110 Т-1, МКП-110Б-1000 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000934 | МГ |  | Выключатель масляный МКП-110/1000 2Т п/с 8, инв. № YA0000934 В 110 Т-2, МКП-110Б-1000 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000936 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-1-110 4шт.п/с 8, инв. № YA0000936 ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, ШРС-1 110, ШРС-2 110, РНДЗ-1-110/600 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 4
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000937 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-2-110 4шт. п/с 8, инв. № YA0000937 ТР 110 Т-1, ТР 110 Т-2, РНДЗ-2-110/600 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 2
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000935 | МГ |  | Выключатель масляный С-35-630 5шт.п/с 8, инв. № YA0000935 В 35 Селигдар, С-35-М/630 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000938 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-2-35 6шт. п/с 8, инв. № YA0000938 ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, РТН-1 35, РТН-2 35, ЛР 35 Селигдар, ЛР 35 Восточная, РЛНД-2-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 6
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000939 | МГ |  | Разъединитель РНДЗ-1-35 6шт.п/с 8, инв. № YA0000939 ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ШРС-1 35, ШРС-2 35, ШР 35 Селигдар, РЛНД-1б-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 5
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003299 | МГ |  | ОРУ-110 кВ ПС- 8, инв.№ YA0003299, Уличное освещение, ОРУ 110/35 кВ | Ремонт освещения | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0001994 | МГ |  | Здание ЗРУ-6 ПС №8, инв.№ YA0001994 Цепи обогрева в здании ЗРУ 6 кВ | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0001993 | МГ |  | Здание ОПУ ПС №8, инв.№ YA0001993 Цепи обогрева здания ОПУ | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003300 | МГ |  | ОРУ-35 кВ ПС-8, инв.№ YA0003300 Цепи обогрева на ОРУ 35 кВ | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003299 | МГ |  | ОРУ-110 кВ ПС- 8, инв.№ YA0003299 Цепи обогрева оборудования ОРУ 110 кВ | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
5.14. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Юхта | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | КР; ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003357 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМТН-6300/110/35 (1Т)п/с 16, инв. № YA0003357 Т-1, ТМТН-6300/110-81-У1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0002990 | МГ |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ 1 ПС № 16 "Юхта", инв. № YA0002990 ТН 110 А,В,С, НАМИ-110-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 3
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000876 | МГ |  | Подстанция №16, инв. № YA0000876 ТТ 110 Т-1 А,В,С, ТФНД-110 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 3
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000876 | МГ |  | Подстанция №16, инв. № YA0000876, ШР 110 Т-1, РНДЗ-2-110/630 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000874 | МГ |  | Трансформатор НАМИ-35 ПС16, инв. № YA0000874, ТН 35, НАМИ-35-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000876 | МГ |  | Подстанция №16, инв. № YA0000876 ЛР 35 Самолазовский, РНДЗ-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000876 | МГ |  | Подстанция №16, инв. № YA0000876 ТСН, ТМ-63/10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
5.15. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ ЗИФ | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. | КР; ТР | 2021-06-01 | 2021-08-30
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000880 | МГ |  | Трансформатор ТДТН-16000/110/6 п/с 18, инв.№ YA0000880 Т-1, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-08-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000879 | МГ |  | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6, инв.№ YA0000879 Т-2, ТДТН-16000/110/35/6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-08-30 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003461 | МГ |  | Отделитель ОД-110/600 (2 шт.) п/с 18, инв. № YA0003461 ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2, ОД-110/600 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-08-30 | шт. | 2
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003459 | МГ |  | Разъединитель SONK-110 (121 122, 125, 127) - 4шт. п/с18, инв. № YA0003459 ЛР-1 110 Нижний Куранах, ШР 110 Т-1, SONK-12-31,5-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-30 | шт. | 2
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003460 | МГ |  | Разъединитель РЛНД-110/600 (123, 124, 126, 155)-4 шт. п/с18, инв. № YA0003460 ШР-1 110 Нижний Куранах, ШРС 110, РЛНД-1б-110/600 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-30 | шт. | 2
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003515 | МГ |  | Выключатель ВМД-35/600 (В-225) п/с 18, инв. № YA0003515 В 35 Т-1, ВМД-35/600 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003772 | МГ |  | Выключатель ВМД-35/600 (В-226) п/с 18, инв. № YA0003772 В 35 Т-2, ВМД-35/600 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003521 | МГ |  | Выключатель ВМД-35/600 (В-228) п/с 18, инв. № YA0003521 В 35 Хатыстыр, ВМД-35/600 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003516 | МГ |  | Разъединитель РЛНД-35/600 (8 шт.)п/с 18, инв. № YA0003516 РТН 35, РЛНДЗ-2-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-30 | шт. | 1
5.16. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Малый Нимныр | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт. | ТР. | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0002037 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМН-2500/110/6, инв.№ YA0002037 Т-1, ТМН-2500/110-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003049 | МГ |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ 1 ПС № 36, инв.№ YA0003049 ТН 110 А,В,С, НАМИ-110-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 3
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003528 | МГ |  | Трансформатор тока ТФНД-110 (ТТ-110-1Т) фаза А, Сп/с 36, инв.№ YA0003528 ТТ 110 Т-1 ф.А,С, ТФНД-110 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 2
5.17. | 110 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 110 кВ Большой Нимныр | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. | КР; ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000901 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМН-2500/110 п/с 37, инв.№ YA0000901 Т-1, ТМН-2500/110-80-У1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003050 | МГ |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ 1 ПС № 37, инв.№ YA0003050 ТН 110 ф.А,В,С, НАМИ-110-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 3
| 110 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000904 | МГ |  | Выключатель ВМТ-110 1Т, инв.№ YA0000904 В 110 Т-1, ВМТ-110Б-25/1250 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
6. | [6 empty] | Оборудование ПС 35 кВ
6.1. | 35 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ ЛДЗ | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000489 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 1Т п/с 44 инв. № YA0000489 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000492 | МГ |  | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 2Т п/с 44 инв. № YA0000492 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003254 | МГ |  | Выключатель масляный С-35/630 (В-35-1Т) п/с 44 инв. № YA0003254 С-35-М-10/630 У1 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003257 | МГ |  | Ячейка КРУ 2-6Э ЗРУ-6 27 шт п/с 44 инв. № YA0003257 ВМПЭ-10/630-20 яч. В-3; В-49; В-51, В-53 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 4
6.2. | 35 кВ. | НРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ ХПВ | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. | КР; ТР | 2021-04-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003396 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (1Т) п/с 51 инв. № YA0003396 ТМ-1600/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003433 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (2Т) п/с 51 инв. № YA0003433 ТМН-1600/35-80У1 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000529 | МГ |  | Масляный выключатель С/35-630-2шт инв. № YA0000529 С-М35-630-10 У1 В 35 Т-1. | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | ГП | YA0000528 | МГ |  | КРУ-6 кВ КСО-272-28шт № YA0000528 ВПМ-10-20-630-У3: В-12; В-30. | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31 | шт. | 2
6.3. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Белая Гора | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | ТР. | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000969 | МГ |  | Трансформатор ТМ-1000/35, инв. № YA0000969 Т-1, ТМ-1000/35 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0001004 | МГ |  | Выключатель масляный С-35 М-630, инв. № YA0001004 В 35 Т-1, С-35-10/630 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000970 | МГ |  | Подстанция №3 35/6кВ Б.Гора, инв. № YA0000970 ЛР 35 Лебединый, РЛНДЗ-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000970 | МГ |  | Подстанция №3 35/6кВ Б.Гора, инв. № YA0000970 ТСН-1, ТМ-40/6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
6.4. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Ленинский | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003280 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-2500/35/6 (1Т) п/с 4, инв. № YA0003280 Т-1, ТМ-2500/35 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003286 | МГ |  | Разъединитель РЛНД-35/600 (2 шт.)п/с 4, инв. № YA0003286 ЛР 35 ПП Каменистый, РЛНД-1б-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003307 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-60/6 (ТСН-1) п/с 4, инв. № YA0003307 ТСН-1, ТМ-60/6 | Ремонт трансформаторов СН | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
6.5. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Восточная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. Ремонт освещения 1шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0001009 | МГ |  | Трансформатор ТМ 6300/35, инв.№ YA0001009 Т-1, ТМН-6300/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0001027 | МГ |  | Трансформатор ТМ 6300/35, инв.№ YA0001027 Т-2, ТМН-6300/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000983 | МГ |  | Выключатель масляный С-35 М-630, инв. № YA0000983 В 35 Электрокотельная, С-35М-630-10У1 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000977 | МГ |  | Разъединитель РЛНД 7 шт., инв. № YA0000977 ЛР 35 МПС, ШР 35 МПС, ШР 35 Т-1, ЛР 35 Верхний Куранах, ШР 35 Верхний Куранах, ШР 35 Т-2, РТН 35, РЛНД-35/600 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 7
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003203 | МГ |  | Разъединитель SONK-35 (2 шт) п/с 6, инв. № YA0003203 ЛР 35 Электрокотельная, ШР 35 Электрокотельная, SONK-7-10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000975 | МГ |  | Ячейка КРН-10 17шт., инв. № YA0000975 Яч.№8 В 6 Т-2; Яч.№11 СМВ-6; Яч.№12 ф. ЛПУМГ-1; Яч.№14 В 6 Т-1, КРН-10У1, ВМГ-10/630 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 4
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003784 | МГ |  | Здание п/с 6 "Восточная", инв. № YA0003784 Цепи «Обогрев», ОПУ | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0000978 | МГ |  | Масляный выключатель С-35 М-630 4шт., инв. № YA0000978 Цепи «Обогрев», ОРУ 35 кВ | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003784 | МГ |  | Здание п/с 6 "Восточная", инв. № YA0003784 Уличное освещение, ОРУ 35/6 кВ | Ремонт освещения | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
6.6. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ МПС | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000981 | МГ |  | Трансформатор ТМ-4000/35 ПС-7 1Т, инв. № YA0000981 Т-1, ТМ-4000/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000979 | МГ |  | Трансформатор ТМН-4000/35 п/с 7 2Т, инв. № YA0000979 Т-2, ТМН-4000/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0002137 | МГ |  | Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ 1 ПС № 7 "1ТН-35", инв. № YA0002137 ТН-1 35, НАМИ-35-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0002136 | МГ |  | Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ 1 ПС № 7 "2ТН-35", инв. № YA0002136 ТН-2 35, НАМИ-35-УХЛ1 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000214 | МГ |  | Масляный выключатель МВ-35 С-360, инв. № YA0000214 СВ 35, С-35-М-10/630-У1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000987 | МГ |  | РДЗ 35-1000, инв. № YA0000987 ЛР 35 РП Сосновый, РДЗ-35/1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000988 | МГ |  | Разъединитель РДЗ 35-1000, инв. № YA0000988 ЛР 35 Лебединый, РДЗ 35-1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000987 | МГ |  | Разъединитель РДЗ 35-1000, инв. № YA0000987 СР-1 35, РДЗ-1-35/1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП |  | МГ |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 6
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000990 | МГ |  | Разъединитель РДЗ 35-1000, инв. № YA0000990 СР-2 35, РДЗ-1-35/1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП |  | МГ |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 6
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003225 | МГ |  | Разъединитель РДЗ-35/1000 (2шт. ) п/с 7, инв. № YA0003225 ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, РДЗ-35/1000 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 2
6.7. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Водозабор | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003641 | МГ |  | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", инв. № YA0003641 Т-1, ТМН-2500/35 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003641 | МГ |  | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", инв. № YA0003641 Т-2, ТМН-2500/35 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003641 | МГ |  | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", инв. № YA0003641 ТСН-1, DOT 100 H/30 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | ГП | YA0003641 | МГ |  | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", инв. № YA0003641 ТСН-2, DOT 100 H/30 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
6.8. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Хатыстыр | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | ТР. | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003301 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (1Т) п/с 14, инв. № YA0003301 Т-1, ТМ-1600/35 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003769 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (2Т) п/с 14, инв. № YA0003769 Т-2, ТМ-1600/35 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
6.9. | 35 кВ. | АРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Электрокотельная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт цепей обогрева 1шт. | КР; ТР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000958 | МГ |  | Трансформатор ТМН-6300/35/6,3, инв. № YA0000958 Т-1, ТМН-4000/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000959 | МГ |  | Трансформатор ТМ 6300/35/6 ПС №17 Электрокотельная, инв. № YA0000959 Т-2, ТМ-6300/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000966 | МГ |  | Выключаель масляный С-35 М-630 1Т, инв. № YA0000966 В 35 Т-1, С-35М-630-10У1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000953 | МГ |  | Выключаель С-35/630 2Т, инв. № YA0000953 В 35 Т-2, ВТ-35-630 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000957 | МГ |  | Комплект РУ КРУН (яч) 10шт., инв.№ YA0000957 ОРУ 35 кВ; ОПУ, Цепи «Обогрев» | Ремонт цепей обогрева | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
6.10. | 35 кВ. | ТРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Якокит | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. | ТР. | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000603 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМН-1000/35-10 1Т, Инв.№ YA0000603 ТМН-1000/35-10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003212 | МГ |  | Ячейка ST-7 п/с 21 (10 шт) Инв.№ YA0003212 ТСН, ТОН-10/63 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003212 | МГ |  | Ячейка ST-7 (10шт) Инв.№ YA0003212 В-10-1Т, WMPWZ/S-12/06/16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
6.11. | 35 кВ. | ТРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Ыллымах | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Восстановление контура заземления 1шт. | ТР. | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000602 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМН-1000/35-10 П/с 23 Ыллымах Инв.№ YA0000602 ТМН-1000/35-10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000610 | МГ |  | Ячейка ТСН с ТМ-25/6 П/с 23Н Инв.№ YA0000610 ТСН, ТМ-40/10/0,4 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000607 | МГ |  | Ячейка ввода 10 кВ (2шт.) П/с 23Н YA0000607 В-10-1Т, WMPWZ/S-12/06/16 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000607 | МГ |  | Ячейка ввода 10 кВ (2шт.) П/с 23Н YA0000607 ВМ 10 кВ яч№6 ф."Поселок", WMPWZ/S-12/06/16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП |  | По состоянию | протокол-заключения по результатам технического освидетельствования ПС от 30.05.2019 г.) | контура заземления | Восстановление контура заземления | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
6.12. | 35 кВ. | ТРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Алексеевск | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. | КР; ТР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003645 | МГ |  | Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 Инв.№ YA0003645 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003644 | МГ |  | Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 инв. № YA0003644 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003246 | МГ |  | Выключатель масляный С-35М/630 (В-243) п/с25 Инв.№ YA0003246 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП |  | По состоянию
6.13. | 35 кВ. | ТРЭС | ГП |  |  |  | ПС 35 кВ Левобережная | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. | КР; ТР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003391 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМН-2500/35/10 1Т ПС-35 Инв.№ YA0003391 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000636 | МГ |  | Трансформатор силовой ТМН-2500/35 Инв.№ YA0000636 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000638 | МГ |  | Трансформатор СН ТМ-63/10/0,4 YA0000638 ТСН, ТМ-63/10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003356 | МГ |  | Ячейка К-37 (8шт) Инв.№ YA0003356 В-10 ф. АЗС, В-10 ф. Город, В-10 ф. Амур | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт. | 3
7. | [6 empty] | ТП6-10/0,4 кВ
7.1. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000196 |  |  | КТПН-630 Ж/фонд МК-155 №8С | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2019 |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 1
7.2. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0001005 |  |  | Комплексная трансформаторная подстанция 250/10 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2019 |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
7.3. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000149 |  |  | ПКТП-250/6 Бертина (№48) | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2019 |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 1
7.4. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0000135 |  |  | КТП-400/6 с ТМ -250/6 ДОЦ-1 №3 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2019 |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
7.5. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0001923 |  |  | Трансформатор ТМ-630/6/0,4 ТП №140"РПБ" | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2018 |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31 | шт | 1
7.6. | 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок | YA0004341 |  |  | Трансформатор масляный ТМ-250 кВа ЗТП 7 Телецентр | Замена ТМ 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  | Предписание | ТОсв 2016 | ТМГ-160/6/0,4 | Замена ТМ | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
7.7. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | Б/Н |  |  | ТП-27 ГРО. ТМ-1; ТМ-2 | Замена ТМ 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | Б/Н | По состоянию |  | ТП-27 ГРО ТМ-2 (меняем на ТМ-250/6/0,4 УХЛ1 GB000009985) | Замена ТМ | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31 | шт | 1
7.8. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0001935 |  |  | ТП №25 Комбинат | Ремонт ТМ 1шт | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Трансформатор ТМ-630/6/0,4 "Комбинат" ТП №25 | Ремонт ТМ | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 1
7.9. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0001939 |  |  | ТП №24 Школа | Ремонт ТМ 1шт | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  | Трансформатор ТМ-630/6/0,4 "Школа" ТП №24 | Ремонт ТМ | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 1
7.10. | 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0001927 |  |  | Трансформатор ТМ-400/6/0,4 Скважина -3 ТП №1 | Ремонт ТМ 1шт | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  |  | Ремонт ТМ | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт | 1
8. | [6 empty] | Прочее оборудование
8.1. | [6 empty] | Транспортные средства |  | ТР | 2021-06-01 | 2021-12-31
8.1.1. |  | НРЭС | МиХО | YA0002094 | По состоянию |  | Автобус вахтовый НЕФАЗ-4208 Н072ЕТ14 | Барабан тормоза 6шт. Радиатор отопителя в сборе КАМАЗ 2шт. Компрессор на КАМАЗ 1цил 1шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.2. |  | НРЭС | МиХО | YA0003745 | По состоянию |  | Автомобиль КАМАЗ 43114 МКМ200К Р201КР14 | Форсунка 8шт.Стартер двигателя 740.11-240 1шт.Колодка тормозная КАМАЗ 53212-3501090 12шт.ТНВД Евро 1шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.3. |  | НРЭС | МиХО | YA0004753 | По состоянию |  | Грузовой фургон цельно металлический (7 мест) ГАЗ- 27527 Н241МВ14 | Глушитель (универсал) 1шт. Муфта электромагнитная для УМЗ (с поликлиновым ремнем) 2шт. Вал карданный 2шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.4. |  | НРЭС | МиХО | YA0001981 | По состоянию |  | Бульдозер Т-130 14 РТ 2668 | КПП в сборе Т-130, Т-170 1шт. Комплект поршневых колец d=150 мм Т-130, Т-170 4шт. Гильза+Поршень+рез/кольца4комп.Прокладка головки блока Т-130,Т-170 2шт. Палец поршневой/150/ Т-130, Т-170 4шт. | ТР | 2021-12-01 | 2021-12-31
8.1.5. |  | НРЭС | МиХО | YA0003970 | По состоянию |  | Кран автомобильный Урал 4320-1951-70 А250КУ14 | Радиатор УРАЛ-4320Я5,55571 медный, дв.ЯМЗ-536.02-10 ШААЗ 1 шт | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.6. |  | НРЭС | МиХО | YA0002328 | По состоянию |  | Трелевочник ТЛТ-100А-06 14 РА1140 | Венец ведущего колеса 2 шт, Гидроусилитель левый 1 шт, Гидроусилитель правый 1 шт, Коробка переключения передач 1 шт, Трос дистанционного управления 1 шт | ТР | 2021-11-01 | 2021-11-30
8.1.7. |  | НРЭС | МиХО | YA0001174 | По состоянию |  | Грузопассажирский вахтовый автобус "Урал" Х956ЕК14 | Тормоз ручной в сборе 1 шт, Усилитель пневматический с ГТЦ двойной передний УРАЛ 4320-35010010 2шт, Гидроусилитель руля в сборе 1 шт | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
8.1.8. |  | НРЭС | МиХО | YA0000248 | По состоянию |  | Автобус ПАЗ-320660 Т129ЕВ14 | Группа поршневая ГАЗ 53 на двиг (8шт) 1шт. Насос масляный 1шт. Вал коленчатый с маховиком и сцеплением в сборе ПАЗ-3205 1шт. Штанга толкателя 16шт. КПП в сборе ГАЗ-53 1шт. Ремкомплект прокладок ДВС ГБЦ полный 23 поз с герметиком 1шт. | ТР | 2021-11-01 | 2021-11-30
8.1.9. |  | НРЭС | МиХО | YA0004495 | По состоянию |  | Автомобиль UAZ PATRIOT Н302КХ 14 | Коробка раздаточная PATRIOT "DYMOS" (Корея) 1шт. Гидрокомпенсаторы ЗМЗ-406, 405, 409 ГАЗель, УАЗ 8 шт. (оригинал) INA 420006110 2шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
8.1.10. |  | ТРЭС | МиХО | YA0002095 | По состоянию |  | Автобус вахтовый НЕФАЗ-4208 Н077ЕТ14 | Форсунка 8шт. Радиатор отопителя в сборе КАМАЗ 2шт. Компрессор на КАМАЗ 1цил 1шт. Комбинация приборов 1шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
8.1.11. |  | ТРЭС | МиХО | YA0002228 | По состоянию |  | Автомашина специальный НеФАЗ 42111-10-16 Е074КМ14 | Форсунка 8шт.Стартер двигателя 740.11-2401шт.Насос водянной КАМАЗ1шт.ТНВД Евро 21шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
8.1.12. |  | ТРЭС | МиХО | YA0003057 | По состоянию |  | Автомашина КАМАЗ 593412 В880КВ14,установка буровой платформы. | Комбинация приборов 1шт.Пневмоударник 1шт.Долото шарошечное №320 АС-LS 1шт.Гидромотор МН 250/160 2шт.Ремень компрессора 8шт.Ремень компрессора 4шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
8.1.13. |  | ТРЭС | МиХО | YA0004059 | По состоянию |  | Автомашина ГАЗ- 27527 грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) А379КУ14 | Глушитель (универсал) 1шт. Генератор 1шт. Стартер 1шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.14. |  | ТРЭС | МиХО | YA0001984 | По состоянию |  | Бульдозер Т-170 14 РТ 2670 | Турбокомпрессор Т-130, Т-170 1шт. Гильза+Поршень+рез/кольца4комп.Комплект поршневых колец d=150 мм Т-130, Т-170 4шт. Прокладка головки блока Т-130,Т-170 2шт. Палец поршневой/150/ Т-130, Т-170 4шт. Насос водяной Т130,170 1шт. | ТР | 2021-11-01 | 2021-11-30
8.1.15. |  | ТРЭС | МиХО | YA0004497 | По состоянию |  | Кран автомобильный КС-45721 на шасси УРАЛ 4320-6951-72 Н305КХ14 | Генератор МАЗ,УРАЛ ЯМЗ-236 28 В 120 А2шт.Вискамуфта1шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
8.1.16. |  | ТРЭС | МиХО | YA0000555 | По состоянию |  | Автомашина Урал-43204 Т150ЕВ14 | Коробка раздаточная в сборе УРАЛ1шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
8.1.17. |  | ТРЭС | МиХО | YA0002110 | По состоянию |  | Автомашина КАМАЗ-6520 (самосвал) Н420ЕТ14 | Барабан тормоза 4шт. Радиатор отопителя в сборе КАМАЗ 1шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.18. |  | ТРЭС | МиХО | YA0004797 | По состоянию |  | Автогидроподъёмник Чайка-Сервис 27844S Н402МВ14 | Генератор 24В 1шт. Стартер ГАЗ 33081 1шт. Компрессор ГАЗ 33081 1шт. | ТР | 2021-12-01 | 2021-12-31
8.1.19. |  | ТРЭС | МиХО | YA0003743 | По состоянию |  | Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-32 № 14РА7188 | Каток подвесной ленивца направляющий (колесо направляющее) в сборе2шт.Фрикцион в сборе ГТСМ 2шт. Генератор 24В 1шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.20. |  | ТРЭС | МиХО | YA0002424 | По состоянию |  | Трелевочник ТЛТ-100А-06 14 РА 2507 | Венец ведущего колеса 2шт. Гидроусилитель левый 1шт. Гидроусилитель правый 1шт. Трос дистанционного управления 1шт. | ТР | 2021-12-01 | 2021-12-31
8.1.21. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004372 | По состоянию |  | Бульдозер Б10М2.6000ЕН 14РК8108 | Двигатель ЯМЗ-236Н-4 1шт. Гидротрансформатор 1шт. Сервомеханизм 1шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
8.1.22. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004520 | По состоянию |  | Мульчер AHWI, RAPTOR 300 14РК8508 | Звездочка 2шт. Направляющее колесо переднее 2шт. Набор листов рессоры 2шт. Ролик однобортный 6шт. Ролик двубортный 12шт. Ролик поддерживающий 4шт. Направляющее колесо заднее 2шт. Гидромуфта 1шт.Трак сшивного звена 2шт. Трак 10шт. Болт башмачный 120шт. Гайка башмачная 120шт. | ТР | 2021-12-01 | 2021-12-31
8.1.23. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004311 | По состоянию |  | Снегоболотоход ГТ-ТР 14РК6839 | Бортовая передача левая 1шт. Бортовая передача левая 1шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.24. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004234 | По состоянию |  | Машина трелевочная чокерная гусеничная МТЧ-4 14РК5287 | Коробка переключения передач1шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
8.1.25. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004224 | По состоянию |  | Автомашина КАМАЗ 53504-46 тягач седельный С036ОХ14 | Двигатель 7406621шт.Вал карданный КАМАЗ переднего моста (4 отверстия) L=1305мм1шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
8.1.26. |  | АРЭС | СМиТ | YA0002421 | По состоянию |  | Автомобиль 68021 Р КАМАЗ 43118 грузопассажирский с краном-манипулятором С865ЕХ14 | Редуктор среднего моста КАМАЗ-ЕВРО 50/12 (7.22) 1шт. Редуктор заднего моста КАМАЗ-ЕВРО 50/12 (7.22) 1шт. Вал карданный КАМАЗ заднего моста (4 отверстия) L=709мм 1шт. Вал карданный КАМАЗ,УРАЛ промежуточный (4 отверстия) L=418мм 1шт. Вал карданный КАМАЗ переднего моста (4 отверстия) L=1285мм 1шт. Вал карданный КАМАЗ среднего моста (4 отверстия, торцевые шлицы) L=629мм 1шт. Механизм рулевого управления (ГУР) 1шт. | ТР | 2021-12-01 | 2021-12-31
8.1.27. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003614 | По состоянию |  | Мастерская передвижная УСТ 54534А Т897КВ14 | Мост передний /47/ 1шт. Редуктор среднего моста 4320-2502010 (47) 1шт. Редуктор заднего моста 4320-2402010 (47) 1шт. Гидроусилитель в сборе Урал с двиг КАМАЗ 1шт. Вал карданный переднего моста 375-2203010 1шт. Вал карданный задний 4320-2201010 1шт. | ТР | 2021-12-01 | 2021-12-31
8.1.28. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003595 | По состоянию |  | Автогидроподъёмник АГП-14 Т536КВ14 | Двигатель Д-245 7Е2 на ГАЗ-330861шт.КПП в сборе ГАЗ-33081 (5 ст.)1шт.Коробка раздаточная ГАЗ-330811шт.Редуктор заднего моста ГАЗ-53 53-24020101шт.Вал карданный промежуточный1шт.Вал карданый задний1шт.Вал карданый передний1шт. | ТР | 2021-11-01 | 2021-11-30
8.1.29. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004126 | По состоянию |  | Автомашина ГАЗ- 22177 А725КУ14 | Двигатель1шт.Передний мост 4*41шт.Редуктор1шт.Карданный вал задний (Шрус)2шт.Вал карданный промежуточный1шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
8.1.30. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004752 | По состоянию |  | Грузовой фургон цельно металлический (7 мест) ГАЗ- 27527 Н328МВ14 | Редуктор 1шт. Карданный вал задний (Шрус) 2шт. Вал карданный промежуточный 1шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
8.2. | [6 empty] | АИИС КУЭ
8.2.1. | 0,4 кВ. | ТРЭС |  | YA0003576 |  |  | Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии | Замена электросчетчиков РиМ 189.12 ВК2 89 Замена электросчетчиков РиМ 489.18 ВК2 4 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | ТРЭС |  |  |  |  | Томмотский РЭС | Замена электросчетчиков РиМ 189.12 ВК2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  | 89
| 0,4 кВ. | ТРЭС | [5 empty] | Замена электросчетчиков РиМ 489.18 ВК2 | КР |  |  |  | 4
8.2.2. | 0,4 кВ. | АРЭС |  | YA0001738 |  |  | Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии | Замена электросчетчиков РиМ 189.12 ВК2 35 Замена электросчетчиков РиМ 489.18 ВК2 2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | АРЭС |  |  |  |  | Алданский РЭС | Замена электросчетчиков РиМ 189.12 ВК2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  | 35
| 0,4 кВ. | АРЭС | [5 empty] | Замена электросчетчиков РиМ 489.18 ВК2 | КР |  |  |  | 2
8.3. | [6 empty] | Аварийный резерв
[8 empty] | Аварийный резерв |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Северный участок |  |  |  |  | Аварийный резерв |  | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | Центральный участок |  |  |  |  | Аварийный резерв |  | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | ТРЭС | Томмотский Участок |  |  |  |  | Аварийный резерв |  | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | уВС |  |  |  |  | Аварийный резерв |  | 2021-04-01 | 2021-12-31
9. | [6 empty] | Здания и сооружения
9.1. |  | АРЭС |  | YA0000051 |  |  | Столярная мастерская (Служба РЗАИ) | Ремонт внутреней системы отопления. Ремонт внутрених помещений. 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
[5 empty] | По состоянию | тех. заключение |  | Ремонт внутреней системы отопления. Ремонт внутрених помещений. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
9.2. |  | АРЭС |  | YA0000350 |  |  | Здание административное | Ремонт внутреней системы отопления. Ремонт внутрених помещений. 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
[5 empty] | По состоянию | акт обследования |  | Ремонт внутреней системы отопления. Ремонт внутрених помещений. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31 | шт. | 1
9.3. |  | АРЭС |  | YA0000353 |  |  | Здание управления | Замена наружной двери 2шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | Предписание |  |  | Замена наружной двери | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 2
9.4. |  | ТРЭС |  | YA0000655 |  |  | Здание РПБ-5 Укулан | Замена наружной двери 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[5 empty] | Предписание |  |  | Замена наружной двери | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
9.5. |  | АРЭС | Северный участок | YA0000408 |  |  | Здание трансформаторной подстанции "Комбинат " №25 | отделочные работы 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  |  | отделочные работы | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
9.6. |  | АРЭС | Северный участок | YA0000407 |  |  | Здание трансформаторной подстанции "Школа" №24 | отделочные работы 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | АРЭС | Северный участок |  | По состоянию |  |  | отделочные работы | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
10. | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций
10.1. | 6-10 кВ. | НРЭС | РЗАиИ |  |  |  | ПС 110 кВ СХК | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. 16шт. | КР | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | Предписание | акт № 1 от 07.10.2016 |  | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. | КР | 2021-07-15 | 2021-09-30 | шт. | 16
10.2. | 6-10 кВ. | НРЭС | РЗАиИ |  |  |  | ПС 110 кВ. Гранитная | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. 9шт. | КР | 2021-07-15 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | РЗАиИ |  | Предписание | акт № 1 от 07.10.2016 |  | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. | КР | 2021-07-15 | 2021-09-30 | шт. | 9
10.3. | 6-10 кВ. | НРЭС | РЗАиИ |  |  |  | ПС 35 кВ ЛДЗ | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. 22шт. | КР | 2021-07-15 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | РЗАиИ |  | Предписание | акт № 1 от 07.10.2016 |  | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ. | КР | 2021-07-15 | 2021-09-30 | шт. | 22
10.4. |  | АРЭС |  | YA0002056 |  |  | Источник бесперебойного питания POWERWARE | Замена аккумуляторов 15шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | АРЭС |  |  | По состоянию |  | ПС 6 Восточная | Замена аккумуляторов | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 15
10.5. |  | АРЭС |  | YA0002114 |  |  | Источник бесперебойного питания Eaton 9130 | Замена аккумуляторов 15шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | АРЭС |  |  | По состоянию |  | ПС 35кВ Электрокотельная | Замена аккумуляторов | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 15
10.6. |  | АРЭС |  | YA0002058 |  |  | Источник бесперебойного питания POWERWARE | Замена аккумуляторов 15шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | АРЭС |  |  | По состоянию |  | ПС №18 "Куранахская ЗИФ" | Замена аккумуляторов | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 15
10.7. |  | АРЭС |  | YA0004188 |  |  | Шкаф телекоммуникационный на ПС 220 кВ "Нижний Куранах" | Замена выпрямительного модуля 2шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | АРЭС |  |  |  |  | ПС 220 кВ "Нижний Куранах" | Замена выпрямительного модуля | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 2
10.8. |  | АРЭС |  | YA0004276 |  |  | Шкаф ВОЛС на ПС №25 Алексеевск | Замена выпрямительного модуля 1шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | АРЭС |  |  |  |  | ПС №25 Алексеевск | Замена выпрямительного модуля | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт | 1
10.9. |  | АРЭС |  | YA0002067 |  |  | ВЧ Связь ЦВК-16/4-40 | Замена преобразователей 3шт Замена ионистора 5шт Замена модуля элемента питания 1шт Замена преобразователей 3шт | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
10.9.1. |  | АРЭС |  |  |  |  | ПС №37 "Б.Нимныр" | Замена преобразователей | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 3
|  | АРЭС | [5 empty] | Замена ионистора | КР |  |  | шт | 5
|  | АРЭС | [5 empty] | Замена модуля элемента питания | КР |  |  | шт | 1
10.9.2. |  | АРЭС |  |  |  |  | ПС №2 "Лебединый" | Замена преобразователей | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 3
|  | АРЭС | [5 empty] | Замена ионистора | КР |  |  | шт | 5
|  | АРЭС | [5 empty] | Замена модуля элемента питания | КР |  |  | шт | 1
10.10. |  | АРЭС |  | YA0002065 |  |  | ВЧ Связь ЦВК-16/4-40 | Замена преобразователей 3шт Замена ионистороа 5шт Замена модуля элемента питания 1шт | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  | АРЭС |  |  |  |  | ПС №16 "Юхта" | Замена преобразователей | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31 | шт | 3
|  | АРЭС | [5 empty] | Замена ионистороа | КР |  |  | шт | 5
|  | АРЭС | [5 empty] | Замена модуля элемента питания | КР |  |  | шт | 1
10.11. |  | АРЭС |  | YA0000892 |  |  | ОРУ-110кв ПС-2 ПС 110 кВ Лебединый | ремонт системы телемеханики 5шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | АРЭС |  |  | Предписание | требований АО «СО ЕЭС» | ШР 110 Юхта, ШР 110 Нижний Куранах, ШР 110 Нижний Куранах, ШР 110 Т-2, РТН 110 | ремонт системы телемеханики | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 5
Formulas:
Сроки выполнения работ = MIN([Сроки выполнения работ, row below]:K22)
Сроки выполнения работ = MAX([Сроки выполнения работ, row below]:K182)
Окончание (чч.мм.гггг) = MAX([Окончание (чч.мм.гггг), row below]:L22)
Окончание (чч.мм.гггг) = MIN([Окончание (чч.мм.гггг), row below]:L182)

## ГПР - 2020 (2) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам -
главный инженер АО "ДРСК"
_______________ А.В. Бакай
"______" _______________ 20 г.
[19 empty] | Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - __________________ на 20___ год | [58 empty] | Справочно (заполнение не обязательно)
(тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Причины включения объекта в ГПР |  |  |  | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов |  |  | Сроки выполнения работ |  | Продолжи- тельность ремонта, сутки | Ед. изм. | Кол-во | Трудозатраты, чел. часов | Прот-ть рем. уч-ка, (усл. км.) | Всего ремонтных затрат на 20__ г. | Подрядный способ | [19 empty] | Хоз. способ | [34 empty] | Примечание | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Итого
[22 empty] | 20__ год | В том числе |  |  | 1 кв. | В том числе |  |  | 2 кв. | В том числе |  |  | 3 кв. | В том числе |  |  | 4 кв. | В том числе |  |  | 20__ год | В том числе | [5 empty] | 1 кв. | В том числе | [5 empty] | 2 кв. | В том числе | [5 empty] | 3 кв. | В том числе | [5 empty] | 4 кв. | В том числе
[5 empty] | Обосн-е* | Поясн-я | ИТС (1С ТОиР)** | ИТС (ожидаемый результат)*** |  |  | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Тип работ (Т; С) | Способ выполнения (ХС; ПС) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) | [7 empty] | Ст-ть работ | Запчасти | МТР |  | Ст-ть работ | Запчасти | МТР |  | Ст-ть работ | Запчасти | МТР |  | Ст-ть работ | Запчасти | МТР |  | Ст-ть работ | Запчасти | МТР |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | Запчасти | МТР | ГСМ |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | Запчасти | МТР | ГСМ |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | Запчасти | МТР | ГСМ |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | Запчасти | МТР | ГСМ |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | Запчасти | МТР | ГСМ |  | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб | физ. объем | трудозаты | Полная стоимость, тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117
[9 empty] | Всего ремонт | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Передаточные устройства, в том числе:
110кВ
35кВ
6-10кВ
0,4кВ
2.Оборудование подстанций 6-110 кВ
Оборудование подстанций 110 кВ
Оборудование подстанций 35 кВ
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
3.Прочее оборудование, в том числе:
Транспортные средства
АИИСКУЭ
Резерв средств на АВР
4.Здания и сооружения
5.Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций, в том числе:
СДТУ
РЗА
1. | [8 empty] | Линии электропередач 110 кВ
[10 empty] | Ручная расчистка 56шт. Бурение скважин, установка приставок (дерев.) 22шт. Монтаж опор 50шт. Демонтаж опор 49шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 81шт. Замена поврежденных изоляторов 3,907Га. Монтаж провода (по трассе) 11,9Га. Механизированная расчистка 29,9Га. | [9 empty] | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Оп. №……….. | Ручная расчистка | [5 empty] | 0 | шт. | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Оп. №……….. | Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | [5 empty] | 0 | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Оп. №……….. | Монтаж опор | [5 empty] | 0 | шт. | 50 |  | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Оп. №……….. | Демонтаж опор | [5 empty] | 0 | шт. | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Оп. №……….. | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | [5 empty] | 0 | шт. | 81 |  | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Прол оп.№1-5; 9-12; 56-58 | Замена поврежденных изоляторов | [5 empty] | 0 | Га. | 3.907 |  | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Прол оп.№1-5; 9-12; 56-59 | Монтаж провода (по трассе) | [5 empty] | 0 | Га. | 11.9 |  | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Прол оп.№1-5; 9-12; 56-58 | Механизированная расчистка | [5 empty] | 0 | Га. | 29.9 |  | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. | [8 empty] | Линии электропередач, 35 кВ
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. | [8 empty] | Линии электропередач, 6-10 кВ
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. | [8 empty] | Линии электропередач, 0,4 кВ
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5. | [8 empty] | Оборудование ПС 110-220 кВ
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6. | [8 empty] | Оборудование ПС 35 кВ
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7. | [8 empty] | ТП6-10/0,4 кВ
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8. | [8 empty] | Прочее оборудование
8.1. | [8 empty] | Транспортные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.2. | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.2. | [8 empty] | АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.2.2. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8.3. | [8 empty] | Аварийный резерв | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Аварийный резерв | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Аварийный резерв | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Аварийный резерв | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Аварийный резерв | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9. | [8 empty] | Здания и сооружения
9.1. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.2. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10. | [8 empty] | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Сводная информация
Капитальный ремонт
1. | [8 empty] | ЛЭП 110 кВ, км. |  | КР
2. | [8 empty] | ЛЭП 35 кВ, км. |  | КР
3. | [8 empty] | ЛЭП 6-10 кВ, км. |  | КР
4. | [8 empty] | ЛЭП 0,4 кВ, км. |  | КР
5. | [8 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. |  | КР
6. | [8 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. |  | КР
7. | [8 empty] | Трансформаторы СН, шт. |  | КР
8. | [8 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. |  | КР
9. | [8 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. |  | КР
10. | [8 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. |  | КР
11. | [8 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. |  | КР
12. | [8 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. |  | КР
13. | [8 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. |  | КР
14. | [8 empty] | Расчистка просек 0,4-110 кВ, га, в том числе |  | КР
14.1. | [8 empty] | Расширение просек 0,4-110 кВ, га |  | КР
[9 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 110 кВ., га, в том числе |  | КР
[9 empty] | Расширение просек на ЛЭП 110 кВ., га |  | КР
[9 empty] | Расчистка просек, на ЛЭП 35 кВ.га, в том числе |  | КР
[9 empty] | Расширение просек, на ЛЭП 35 кВ., га |  | КР
[9 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 6-10 кВ, га, в том числе |  | КР
[9 empty] | Расширение просек на ЛЭП 6-10 кВ, га |  | КР
[9 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 0,4 кВ, га, в том числе |  | КР
[9 empty] | Расширение просек на ЛЭП 0,4 кВ, га |  | КР
Средний ремонт
1. | [8 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. |  | СР
2. | [8 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. |  | СР
3. | [8 empty] | Трансформаторы СН, шт. |  | СР
4. | [8 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. |  | СР
5. | [8 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. |  | СР
6. | [8 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. |  | СР
7. | [8 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. |  | СР
8. | [8 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. |  | СР
9. | [8 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. |  | СР
Текущий ремонт
1. | [8 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. |  | ТР
2. | [8 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. |  | ТР
3. | [8 empty] | Трансформаторы СН, шт. |  | ТР
4. | [8 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. |  | ТР
5. | [8 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. |  | ТР
6. | [8 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. |  | ТР
7. | [8 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. |  | ТР
8. | [8 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. |  | ТР
9. | [8 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. |  | ТР
Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту -
[6 empty] | начальник управления АО "ДРСК" | [15 empty] | М.Н. Голота
[6 empty] | Начальник СОПР АО "ДРСК" | [15 empty] | А.В. Михайлов
[6 empty] | Первый зам. директора по производству - главный инженер филиала | [15 empty] | Корчемагин С.Н.
АО «ДРСК» «Приморские ЭС»
[6 empty] | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам | [15 empty] | Долганин К.М.
АО «ДРСК» «Приморские ЭС»
При заполнении ГПР:
в столбце: Наименование объекта указывать диспетчерское наименование объекта. Тип ремонтируемого оборудования и прочие уточнения для работ отраженных в столбце – перечень работ, указывать в строках под диспетчерским наименованием объекта.
в столбце: Обоснование включения объекта в ГПР применять формулировки – Предписание, По состоянию, ЦП (целевые программы), МГ (многолетний график), Аварии (из мероприятий запланированных по результатам расследования аварийных ситуаций), Треб. зав. (Требование заводов изготовителей) и т.д.
в столбце: Примечание расшифровать столбец Обоснование включения объекта в ГПР (Номер акта и пункт в акте предписания и т.д.)
в столбце: Перечень работ применять формулировки (заполнять в скрытых строках под наименованием объекта) из столбца наименование работ согласно приложения Е к положению.
в столбце: Запчасти отражать затраты на материалы для автотракторной техники
в столбце: Трудозатраты (чел. /час.) отражать информацию из сметных расчетов
*- В строке наименование объекта - перечислить все обоснования
**- Отражать значение ИТС (1С ТОиР) за март текущего года
***- Отражать значение прогнозного ИТС после выполнения работ (после устранения дефекта или приведения параметра к нормативному значению)
****-Сводная строка по объекту в столбце "Перечень работ" должна отражать:
для ПС, ТП и оборудования АИИС КУЭ весь перечень работ+тип оборудования с диспетчерским наименованием+ ед. измерения+количество запланированных объемов работ;
для ЛЭП и других разделов весь перечень работ + ед. измерения + количество запланированных объемов работ
Заполнение таблиц (капитальны, средний и текущий ремонт) со сводной информацией по физ. объемам и поквартальная разбивка затрат (информация в сгруппированных строках и столбцах) - ОБЯЗАТЕЛЬНО
Formulas:
Продолжи- тельность ремонта, сутки = DAYS([Окончание (чч.мм.гггг)],[Сроки выполнения работ])
Note on L14: Елфимов Александр Валерьевич: ТР - текущий ремонт КР - капитальный ремонт СР - средний ремонт
Note on M14: Елфимов Александр Валерьевич: Т - типовой С -сверхтиповой
Note on N14: Елфимов Александр Валерьевич: ХС - хозяйственный способ ПС - подрядный способ

## справочник (hidden)
ВЛ 110-35 | ПС | ВЛ_6-10_кВ. | ТП
Бурение скважин | Ремонт трансформаторов 110 кВ | Замена опор | Замена КТП
Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | Установка опор | Ремонт ТМ
Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | Ремонт трансформаторов СН | Демонтаж опор | Замена ТМ
Установка приставок | Ремонт реакторов 110 кВ | Монтаж провода (по трассе) | Ремонт строительной части ТП, КТП
Монтаж опор | Ремонт реакторов 35 кВ | Демонтаж провода (по трассе) | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д.
Демонтаж опор | Замена вводов 110 кВ | Монтаж ответвлений к зданиям | Ремонт РУ10-0,4 кВ
Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | Замена вводов 35 кВ | Демонтаж ответвлений к зданиям | Замена камеры КСО
Ручная расчистка просеки | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | Замена РЛНД | Монтаж резервной кабельной перемычки
Ручное расширение просек | Капитальный ремонт вводов 35 кВ | Установка РЛНД | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ТП
Механизированная расчистка | Ремонт выключателей 110 кВ | Механизированная расчистка | Замена камеры КСО
Механизированное расширение просек | Ремонт выключателей 35 кВ | Ручная расчистка | Замена камеры ЩО
Монтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Устройство заземлений | Ремонт шинного моста
Устройство заземления опор | Замена выключателей 110 кВ | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик
Монтаж ОПН | Замена выключателей 35 кВ | Монтаж контура заземления
Восстановление фундаментов опор | Замена выключателей 6-10 кВ | Установка РДИП
Выправка опор | Ремонт разъединителей 110 кВ | Замена разрядников
Рытьё ям вручную
Замена элементов опоры | Ремонт разъединителей 35 кВ | Ручное расширение просек
| Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | Замена приставки
Восстановление обрешетки опоры | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ
Восстановление фундаментов опор | Капитальный ремон аккумуляторных батарей
Замена портала | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | Замена изоляторов
| Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | Монтаж кабеля
| Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | Демонтаж кабеля
Устройство насыпи банкетки | Замена трансформаторов тока 110 кВ | Монтаж муфт
Обваловка опор | Замена трансформаторов тока 35 кВ | Установка укоса
Монтаж провода (по трассе) | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | Копка ям механическим способом
Демонтаж провода (по трассе) | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ
Демонтаж грозотроса | Замена трансформаторов напряжения 110 кВ
Ремонт /усиление/ фундаментов | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ
Замена поврежденных изоляторов | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ.
Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | Капитальный ремонт разрядников 110 кВ
Вырубка угрожающих деревьев | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ
Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ
Замена ОПН, разрядников 110 кВ
Замена ОПН, разрядников 35 кВ
Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ
Ремонт секции шин 6-10 кВ.
Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
Ремонт канала ВЧ связи
Ремонт освещения
Замена трансформаторов СН
Замена конденсатов связи
Ремонт цепей обогрева
Восстановление контура заземления