## 3.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2014-2017 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ДРСК"
____________________ Ю.А. Андреенко
«_____» 12 2013 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | год начала сроитель-ства | год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства | Остаточная стоимость строитель-ства на 01.01.2014 г. | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем капитальных вложений
[8 empty] | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого 2014-2017 гг. | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого 2014-2017 гг. | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого 2014-2017 гг.
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| Итого ОАО "ДРСК" филиал "Хабаровские ЭС" |  | 186,3 км / 311,3 МВА |  |  | 5467.6944 | 3777.0001 | 35,5 км/ 117 МВА | 40,4 км / 32,8 МВА | 38,8 км / 7,8 МВА | 38,4 км / 8,4 МВА | 153,1 км/ 166,0 МВА | 656.5762 | 807.2475 | 684.2158 | 694.1199 | 2842.1594 | 548.4932 | 668.2695 | 554.483 | 606.145 | 2377.3907
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 186,3 км / 311,3 МВА |  |  | 5467.6944 | 3777.0001 | 35,5 км/ 117 МВА | 40,4 км / 32,8 МВА | 38,8 км / 7,8 МВА | 38,4 км / 8,4 МВА | 153,1 км/ 166,0 МВА | 656.5762 | 807.2475 | 684.2158 | 694.1199 | 2842.1594 | 548.4932 | 668.2695 | 554.483 | 606.145 | 2377.3907
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 186,3 км / 311,3 МВА |  |  | 5314.5504 | 3635.0201 | 35,5 км/ 117 МВА | 40,4 км / 32,8 МВА | 38,8 км / 7,8 МВА | 38,4 км / 8,4 МВА | 153,1 км/ 166,0 МВА | 653.5994 | 804.2708 | 681.2391 | 691.1431 | 2830.2524 | 548.4932 | 668.2695 | 554.483 | 606.145 | 2377.3907
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 186,3 км / 189,4 МВА |  |  | 2868.407 | 2120.5942 | 1,6 км / 32,0 МВА | 25,0 МВА |  |  | 1,6 км / 57,0 МВА | 411.6624 | 591.6964 | 464.8747 | 361.9131 | 1830.1466 | 349.0832 | 517.2305 | 380.309 | 311.381 | 1558.0037
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 182,36 км / 173,4 МВА |  |  | 1746.728 | 1445.624 | 1,6 км / 32,0 МВА | 25,0 МВА |  |  | 1,6 км / 57,0 МВА | 253.9068 | 401.088 | 303.115 | 197.0659 | 1155.1757 | 209.7762 | 361.0615 | 243.226 | 171.682 | 985.7457
| Электрические линии, в т.ч. |  | 182,36 км / 1,4 МВА |  |  | 514.539 | 443.802 | 1,6 км | 0 |  |  | 1,6 км | 65.2898 | 134.758 | 150.821 | 19.32 | 370.1888 | 57.4452 | 128.541 | 110.865 | 16.373 | 313.2242
| воздушные линии, в т.ч. |  | 182,36 км / 1,4 МВА |  |  | 514.539 | 443.802 | 1,6 км | 0 |  |  | 1,6 км | 65.2898 | 134.758 | 150.821 | 19.32 | 370.1888 | 57.4452 | 128.541 | 110.865 | 16.373 | 313.2242
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 140,80 км |  |  | 305.425 | 285.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.102 | 115.7 | 133.077 | 0 | 285.879 | 31.702 | 115 | 95.828 | 0 | 242.53
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | П,С | 140,80 км | 2011 | 2016 | 305.425 | 285.879 |  |  |  |  | 0 | 37.102 | 115.7 | 133.077 |  | 285.879 | 31.702 | 115 | 95.828 |  | 242.53
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 1,60 км |  |  | 14.16 | 0 | 1,6 км |  |  |  | 1,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ п. Дубки - с. Анастасьевка | С | 1,60 км | 2013 | 2013 | 14.16 |  | 1,6 км |  |  |  | 1,6 км
| ВЛ-35 кВ ХТЭЦ-1 - БН (вынос участка из зоны застройки) | П,С |  | 2011 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 6,90 км |  |  | 26.965 | 14.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.949 | 0 | 0 | 0 | 14.949 | 13.2432 | 0 | 0 | 0 | 13.2432
3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) (в т.ч. ПИР) | П,С | 6,90 км | 2011 | 2014 | 26.965 | 14.949 |  |  |  |  | 0 | 14.949 |  |  |  | 14.949 | 13.2432 |  |  |  | 13.2432
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 33,06 км / 1,4 МВА |  |  | 167.989 | 142.974 | 0 | 0 |  |  |  | 13.2388 | 19.058 | 17.744 | 19.32 | 69.3608 | 12.5 | 13.541 | 15.037 | 16.373 | 57.451
4 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС (Замена опор, провода, КТП) | П,С | 33,06 км / 1,4 МВА | 2011 | 2020 | 87.393 | 73.613 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Бриаканского с.п. (Замена опор, провода) | П,С |  |  | 2013 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Амурского р-она (Замена опор, провода, КТП) | П,С | 11,40 км | 2012 | 2013 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "ЦЭС" (в т.ч. ПИР) | П,С | 20,04 км | 2013 | 2017 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ (для ТП) | С | - | 2013 | 2017 | 80.596 | 69.361 | [5 empty] | 13.2388 | 19.058 | 17.744 | 19.32 | 69.3608 | 12.5 | 13.541 | 15.037 | 16.373 | 57.451
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 1-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 172 МВА |  |  | 1232.189 | 1001.822 | 32,0 МВА | 25,0 МВА |  | 0 | 57,0 МВА | 188.617 | 266.33 | 152.294 | 177.7459 | 784.9869 | 152.331 | 232.5205 | 132.361 | 155.309 | 672.5215
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 152 МВА |  |  | 1153.158 | 948.287 | 32,0 МВА | 25,0 МВА | 0 | 0 | 57,0 МВА | 157.013 | 258.219 | 144.218 | 172.0018 | 731.4518 | 125.642 | 225.6465 | 125.517 | 150.441 | 627.2465
9 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ СМР в г. Хабаровске | С | 32,0 МВА | 2009 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье | С | 10,0 МВА | 2010 | 2014 | 199.425 | 55.998 | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | 55.998 |  |  |  | 55.998 | 42.7554 |  |  |  | 42.7554
11 | Реконструкция силового трансформатора ТМ-110 кВ 6300 кВА на ТМН-110 кВ 2500 кВА на ПС Падали | С | 6,3 МВА | 2011 | 2012 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре | П | 42,0 МВА | 2008 | 2019 | 643.595 | 628.661 |  |  |  |  | 0 | 5.675 | 136.691 | 125.638 | 143.822 | 411.826 | 4.955 | 115.858 | 106.492 | 126.56 | 353.865 | 192.1068 | 115.2056 | 212.0598
13 | Реконструкция силовых трансформаторов на ПС 110/35/6 кВ ХЭС | С | 50,0 МВА | 2009 | 2011 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП 1.6) | С | - | 2012 | 2017 | 34.057 | 20.081 |  |  |  |  | 0 | 10.84 |  |  | 9.2408 | 20.0808 | 9.252 |  |  | 7.831 | 17.083 |  | 151.773
9 | Расширение ПС 110/35/6 кВ Южная в г. Хабаровске (установка двух линейных ячеек 110 кВ) | С | 50,0 МВА | 2013 | 2014 | 58.535 | 48.515 | [5 empty] | 48.515 |  |  |  | 48.515 | 47.639 |  |  |  | 47.639
16 | Замена отделителей и короткозамыкателей в сетях 110 кВ (ЦП 1.7) | С | - | 2010 | 2012 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ |  | 50,0 МВА | 2014 | 2015 | 122.7 | 122.7 |  | 25,0 МВА |  |  | 25,0 МВА | 20.556 | 102.144 |  |  | 122.7 | 8.3186 | 95.6645 |  |  | 103.9831
11 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ (для ТП) | С | - | 2012 | 2017 | 94.846 | 72.332 | [5 empty] | 15.429 | 19.384 | 18.58 | 18.939 | 72.332 | 12.722 | 14.124 | 19.025 | 16.05 | 61.921
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 20,0 МВА |  |  | 79.031 | 53.535 | [5 empty] | 31.604 | 8.111 | 8.076 | 5.7441 | 53.5351 | 26.689 | 6.874 | 6.844 | 4.868 | 45.275 |  | 629.705
19 | Реконструкция ПС 35/6/6,3 кВ Шахта | С | 17,6 МВА | 2010 | 2013 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Переяславка (Установка второго трансформатора 10,0 МВА, подключение по схеме "Заход-выход") (в т.ч. ПИР) | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Расширение ПС 35/6 кВ Индустриальная (установка двух линейных ячеек 35 кВ) | С | 20,0 МВА | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) | П,С | 20,0 МВА | 2013 | 2014 | 27.005 | 24.229 |  |  |  |  | 0 | 24.229 |  |  |  | 24.229 | 21.95 |  |  |  | 21.95
13 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ (для ТП) | С | - | 2013 | 2017 | 52.026 | 29.306 | [5 empty] | 7.375 | 8.111 | 8.076 | 5.7441 | 29.3061 | 4.739 | 6.874 | 6.844 | 4.868 | 23.325
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 521.701 | 174.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.734 | 69.735 | 17.7 | 17.7 | 174.869 | 59.097 | 59.097 | 15 | 15 | 148.194
14 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | С | - | 2008 | 2017 | 521.701 | 174.869 | [5 empty] | 69.734 | 69.735 | 17.7 | 17.7 | 174.869 | 59.097 | 59.097 | 15 | 15 | 148.194
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР |  |  |  |  | 202.968 | 180.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8938 | 45.0027 | 48.9098 | 51.162 | 180.9682 | 34.466 | 34.747 | 41.449 | 43.357 | 154.019
15 | Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4) | П,С | - | 2013 | 2017 | 39.608 | 39.608 | [5 empty] | 9.369 | 10.1474 | 9.8539 | 10.2382 | 39.6085 | 7.94 | 8.599 | 8.35 | 8.677 | 33.566
16 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистратовор аварийных событий (ЦП 2.2) | С | - | 2013 | 2017 | 28.409 | 28.409 | [5 empty] | 7.488 | 6.869 | 7.2262 | 6.8255 | 28.4086 | 6.346 | 5.821 | 6.124 | 5.784 | 24.075
17 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3) | С | - | 2013 | 2017 | 28.927 | 28.927 | [5 empty] | 2.5488 | 5.465 | 10.675 | 10.2382 | 28.927 | 2.16 | 4.631 | 9.047 | 8.676 | 24.514
18 | ПТК ЦУС "ХЭС" | С | - | 2012 | 2017 | 106.024 | 84.024 | [5 empty] | 16.488 | 22.5213 | 21.1547 | 23.8601 | 84.0241 | 18.02 | 15.696 | 17.928 | 20.22 | 71.864
29 | ПТК ЦУС ИА ОАО "ДРСК" | С | - | 2011 | 2012 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 20.977 | 19.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3046 | 4.6834 | 4.9269 | 5.1191 | 19.0341 | 3.648 | 3.969 | 4.175 | 4.338 | 16.13
19 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | С | - | 2013 | 2017 | 20.977 | 19.034 | [5 empty] | 4.3046 | 4.6834 | 4.9269 | 5.1191 | 19.0341 | 3.648 | 3.969 | 4.175 | 4.338 | 16.13
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 82.594 | 73.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3441 | 15.4193 | 20.1463 | 24.0774 | 73.9872 | 11.752 | 13.067 | 17.073 | 20.404 | 62.296
20 | Оснащение ДП автоматическими телефонными станциями (АТС) (ЦП 3.3) | С | - | 2014 | 2017 | 8.178 | 8.178 | [5 empty] | 2.3506 |  | 2.2434 | 3.584 | 8.178 | 1.992 |  | 1.901 | 3.037 | 6.93
21 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) | С | - | 2013 | 2017 | 49.445 | 45.135 | [5 empty] | 7.4505 | 10.1318 | 12.4668 | 15.086 | 45.1351 | 6.314 | 8.586 | 10.565 | 12.785 | 38.25
22 | Оснащение ПС источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.4) | С | - | 2014 | 2017 | 3.484 | 3.4845 | [5 empty] | 0.729 | 0.78057 | 1.1217 | 0.85318 | 3.4845 | 0.618 | 0.661 | 0.951 | 0.723 | 2.953
23 | Оборудование связи | - | - | 2013 | 2017 | 9.479 | 9.2284 | [5 empty] | 0.73 | 4.507 | 2.227 | 1.7644 | 9.2284 | 0.619 | 3.82 | 1.887 | 1.495 | 7.821
24 | Модернизация аппаратуры каналообразования СП СЭС | С | - | 2014 | 2017 | 7.484 | 7.4843 | [5 empty] | 2.607 |  | 2.0874 | 2.7899 | 7.4843 | 2.209 |  | 1.769 | 2.364 | 6.342
25 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | С | - | 2013 | 2014 | 4.524 | 0.477 | [5 empty] | 0.477 |  |  |  | 0.477 |  |  |  |  | 0
37 | Оснащение средствами телеизмерений фидеров 6кВ |  | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Оснащение ПС средствами телемеханики и связи |  | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Оснащение приборами СДТУ |  | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | С | - | 2012 | 2012
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ Ракитное | С | - | 2012 | 2012 | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ТП-1312 в с. Тополево, ТП-2216 в с. Березовка | С | - | 2012 | 2012 | [11 empty] | 0
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 60.77 | 60.713 | [5 empty] | 20.5929 | 13.4329 | 11.9726 | 14.715 | 60.7133 | 19.424 | 9.412 | 10.146 | 12.47 | 51.452
26 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | С | - | 2013 | 2017 | 35.791 | 35.734 | [5 empty] | 5.9 | 11.0729 | 9.202 | 9.5595 | 35.7343 | 6.972 | 7.412 | 7.798 | 8.101 | 30.283
44 | Замена ТТ и ТН (ЦП 2.5) | С | - | 2011 | 2017 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Система охраны и оповещения | С | - | 2014 | 2017 | 9.44 | 9.44 | [5 empty] | 2.124 | 2.36 | 2.36 | 2.596 | 9.44 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 8
28 | Модернизация структурированной кабельной системы | П,С | - | 2014 | 2017 | 8.169 | 8.169 | [5 empty] | 5.1989 |  | 0.41058 | 2.5595 | 8.169 | 4.406 |  | 0.348 | 2.169 | 6.923
47 | Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии | С | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Монтаж системы газового пожаротушения и аварийной вентиляции в помещении серверной комнаты СП "СЭС" | С | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Оснащение автомобилей тахографами |  | - | 2014 | 2014 | 2.395 | 2.395 | [5 empty] | 2.395 |  |  |  | 2.395 | 2.03 |  |  |  | 2.03
30 | Оснащение автотранспорта системой спутникового мониторинга "АвтоГРАФ" |  | - | 2014 | 2014 | 4.975 | 4.975 | [5 empty] | 4.975 |  |  |  | 4.975 | 4.216 |  |  |  | 4.216
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 212.058 | 144.788 | [5 empty] | 12.8862 | 42.335 | 43.84 | 45.7265 | 144.7877 | 10.92 | 35.877 | 37.152 | 38.751 | 122.7
31 | Оборудование ИТ | - | - | 2013 | 2017 | 28.279 | 27.64 | [5 empty] | 6.638 | 6.214 | 7.144 | 7.644 | 27.64 | 5.625 | 5.266 | 6.054 | 6.478 | 23.423
32 | Автотранспортная техника | - | - | 2013 | 2017 | 147.404 | 90.121 | [5 empty] | 0.19 | 29.4537 | 29.682 | 30.795 | 90.1207 | 0.161 | 24.961 | 25.154 | 26.097 | 76.373
33 | Оборудование, не требующее монтажа | - | - | 2013 | 2017 | 36.375 | 27.027 | [5 empty] | 6.0582 | 6.6673 | 7.014 | 7.2875 | 27.0269 | 5.134 | 5.65 | 5.944 | 6.176 | 22.904
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 3,94 км / 16 МВА |  |  | 20.611 | 20.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2641 | 6.3472 | 20.6114 | 0 | 0 | 12.088 | 5.379 | 17.467
34 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Горький - Тепличный комбинат | П | 3,94 км | 2016 | 2016 | 6.635 | 6.635 | [7 empty] | 6.6351 |  | 6.6351 |  |  | 5.623 |  | 5.623
55 | ПИР Реконструкция ВЛ 110/6 кВ К | П |  | 2011 | 2012 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
35 | ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Тепличный комбинат (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | П | 8,0 МВА | 2016 | 2016 | 7.629 | 7.629 | [7 empty] | 7.629 |  | 7.629 |  |  | 6.465 |  | 6.465
36 | ПИР Реконструкция ПС 35/10 кВ ОПХ (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | П | 8,0 МВА | 2017 | 2017 | 6.347 | 6.347 | [8 empty] | 6.3472 | 6.3472 |  |  |  | 5.379 | 5.379
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 121,9 МВА |  |  | 2446.1434 | 1514.4259 | 33,9 км / 85 МВА | 40,4 км / 7,8 МВА | 38,8 км / 7,8 МВА | 38,4 км / 8,4 МВА | 151,5 км / 109,0 МВА | 241.937 | 212.5744 | 216.3643 | 329.23 | 1000.1058 | 199.41 | 151.039 | 174.174 | 294.764 | 819.387
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 28,9 МВА |  |  | 962.116 | 633.534 | 16,3 км/ 2,2 МВА | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 79,0 км / 15,7 МВА | 82.984 | 105.45 | 102.807 | 115.496 | 406.737 | 94.323 | 87.67 | 94.815 | 113.243 | 390.051
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 568.426 | 395.473 | 16,3 км/ 2,2 МВА | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 79,0 км / 15,7 МВА | 82.528 | 104.994 | 102.351 | 105.6 | 395.473 | 93.867 | 87.214 | 94.359 | 104.787 | 380.227
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 568.426 | 395.473 | 16,3 км/ 2,2 МВА | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 79,0 км / 15,7 МВА | 82.528 | 104.994 | 102.351 | 105.6 | 395.473 | 93.867 | 87.214 | 94.359 | 104.787 | 380.227
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | - |  |  | 568.426 | 395.473 | 16,3 км/ 2,2 МВА | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 79,0 км / 15,7 МВА | 82.528 | 104.994 | 102.351 | 105.6 | 395.473 | 93.867 | 87.214 | 94.359 | 104.787 | 380.227
58 | Электроснабжение детских оздоровительных лагерей | С | - | 2008 | 2013 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство) | П,С | - | 2012 | 2014 | 62.85 | 0.322 | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | 0.322 |  |  |  | 0.322 | 0.322 |  |  |  | 0.322
49 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | кабельные линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | КЛЭП до 1 кВ (НН) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | ВЛ-10 кВ от ПС "Краснознаменка" до с. Анастасьевка (строительство) |  | 1,8 км | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ |  | - | 2013 | 2017 | 505.576 | 395.151 | 10 км / 2,2 МВА | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 72,7 км / 15,7 МВА | 82.206 | 104.994 | 102.351 | 105.6 | 395.151 | 93.545 | 87.214 | 94.359 | 104.787 | 379.905
| Подстанции, в т. ч. |  | 28,9 МВА |  |  | 393.69 | 238.061 | [5 empty] | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 9.896 | 11.264 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 8.456 | 9.824
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 28,9 МВА |  |  | 393.69 | 238.061 | [5 empty] | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 9.896 | 11.264 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 8.456 | 9.824
39 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) | П,С | 16,3 МВА | 2006 | 2019 | 157.02 | 1.472 | [5 empty] | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 1.472 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 1.472
40 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) | П,С | 12,6 МВА | 2010 | 2020 | 236.67 | 236.589 | [5 empty] | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 9.528 | 9.792 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 8.088 | 8.352
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР |  | 93,0 МВА |  |  | 917.9185 | 535.639 | 80,0 МВА | 0 | 0 | 0 | 80,0 МВА | 82.251 | 0.37843 | 20.3784 | 145.108 | 248.1159 | 56.843 | 0.378 | 0.378 | 123.348 | 180.947
41 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) | С | 48,0 МВА | 2008 | 2014 | 453.4458 | 80.343 | 80 МВА |  |  |  | 80,0 МВА | 80.343 |  |  |  | 80.343 | 55.164 |  |  |  | 55.164
42 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | П | 45,0 МВА | 2010 | 2019 | 464.4727 | 455.296 |  |  |  |  | 0 | 1.908 | 0.37843 | 20.3784 | 145.108 | 167.7729 | 1.679 | 0.378 | 0.378 | 123.348 | 125.783
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 518.087 | 297.821 | 17,6 км/ 2,8 МВА | 20,4 км / 3,3 МВА | 16,2 км / 3,3 МВА | 18,3 км / 3,9 МВА | 72,5 км/ 13,3 МВА | 75.294 | 91.035 | 62.966 | 68.526 | 297.821 | 46.998 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.093
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 518.087 | 297.821 | 17,6 км/ 2,8 МВА | 20,4 км / 3,3 МВА | 16,2 км / 3,3 МВА | 18,3 км / 3,9 МВА | 72,5 км/ 13,3 МВА | 75.294 | 91.035 | 62.966 | 68.526 | 297.821 | 46.998 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.093 |  |  |  |  | #REF! | 144.913 | 180.485 | 150.069 | 158.283
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 518.087 | 297.821 | 17,6 км/ 2,8 МВА | 20,4 км / 3,3 МВА | 16,2 км / 3,3 МВА | 18,3 км / 3,9 МВА | 72,5 км/ 13,3 МВА | 75.294 | 91.035 | 62.966 | 68.526 | 297.821 | 46.998 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.093
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Строительство ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ-110 кВ ПС РЦ - ПС НПЗ в г. Хабаровске | С | - | 2008 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 518.087 | 297.821 | 17,6 км/ 2,8 МВА | 20,4 км / 3,3 МВА | 16,2 км / 3,3 МВА | 18,3 км / 3,9 МВА | 72,5 км/ 13,3 МВА | 75.294 | 91.035 | 62.966 | 68.526 | 297.821 | 46.998 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.093
67 | Электроснабжение плавательного бассейна в г. Николаевске-на-Амуре (строительство) (в т.ч. ПИР) | П,С | - | 2011 | 2011 | [11 empty] | 0
43 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | П,С | - | 2012 | 2017 | 431.809 | 238.599 | 16,4 км/ 1,9 МВА | 18,3 км / 2,4 МВА | 14,2 км / 2,4 МВА | 16,1 км / 3 МВА | 65 км/ 9,7 МВА | 62.707 | 75.491 | 47.718 | 52.683 | 238.599 | 35.442 | 37.377 | 40.439 | 44.647 | 157.905 |  |  |  | 152.859
44 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | П,С | - | 2012 | 2017 | 86.278 | 59.222 | 1,2 км/ 0,9 МВА | 2,1 км/ 0,9 МВА | 2 км/ 0,9 МВА | 2,2 км/ 0,9 МВА | 7,5 км/ 3,6 МВА | 12.587 | 15.544 | 15.248 | 15.843 | 59.222 | 11.556 | 12.284 | 12.922 | 13.426 | 50.188 |  |  |  | 11.243
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 32 МВА |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ПС 35/6 кВ Протока (строительство) |  | 32 МВА | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 14.5019 | 14.5019 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.5019 | 0 | 14.5019 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 12.29
71 | Учебно-тренировачный полигон Елабуга - Красный Маяк | П,С | - | 2011 | 2012 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
45 | РЭБ Солнечного РЭС (строительство) (в т.ч. ПИР) | П,С | - | 2016 | 2016 | 14.5019 | 14.5019 | [7 empty] | 14.5019 |  | 14.5019 |  |  | 12.29 |  | 12.29
68 | Производственная база Северного РЭС СП ЦЭС (строительство) | П,С | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 33.52 | 32.93 | [5 empty] | 1.408 | 15.711 | 15.711 | 0.1 | 32.93 | 1.246 | 13.33 | 13.33 | 0.1 | 28.006
46 | ПИР ПС 110/35/6 кВ АК (строительство) | П |  | 2015 | 2016 | 31.222 | 31.222 | [6 empty] | 15.611 | 15.611 |  | 31.222 |  | 13.23 | 13.23 |  | 26.46
74 | ПИР Реконструкция эл.сетей 35 кВ центральной части г. Хабаровска с переводом на напряжение 110 кВ | П |  | 2007 | 2012 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
47 | ПИР Перевод ВЛ 35 кВ ХТЭЦ-1 - ПС БН с ответвлением на ПС СДВ на напряжение 110 кВ г. Хабаровск | П |  | 2013 | 2018 | 2.298 | 1.708 | [5 empty] | 1.408 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.708 | 1.246 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.546
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 153.144 | 141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 11.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Выкуп сетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | - | - | 2010 | 2060 | 153.144 | 141.98 | [5 empty] | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 11.907 |  |  |  |  | 0
77 | Сетевое имущество г. Амурска | - | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
78 | Выкуп земельного участка под производственную базу, г. Хабаровск ул. Промышленная, 13 | - | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
79 | Сетевое имущество с.Бриакан, район им.Полины Осипенко, Веселая горка | - | - | 2013 | 2013 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
| ЦП | [15 empty] | #REF!

## 3.2
Прогноз ввода/вывода объектов филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" 2014-2017гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ед. изм. (км. МВА) | Ввод основных средств сетевых организаций
[14 empty] | План 2014 года |  |  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого | План 2014 года |  |  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  | км, МВА | [7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | N | N+1 | N+2 | Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | млн. руб. |  | км, МВА | [8 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [10 empty] | 11030.8073 | [10 empty] | 52.8025 | 55.452 | 52.8025 | 684.6253 | 845.6823 | 1637.7217 | 841.1602 | 1041.2021 | #REF!
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [10 empty] | 11030.8073 | [10 empty] | 52.8025 | 55.452 | 52.8025 | 684.6253 | 845.6823 | 1637.7217 | 841.1602 | 1041.2021 | #REF!
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 9211.8213 | км | 12.5225 | 12.5225 | 12.5225 | 12.5225 | 50.09 | 64.15 | 71.39 | 67.79 | 253.42 | 52.8025 | 55.452 | 52.8025 | 384.0753 | 545.1323 | 1092.8457 | 688.6422 | 1041.2021 | #REF!
[13 empty] | МВА | 1.5305 | 1.5305 | 1.5305 | 17.5305 | 22.122 | 164.122 | 22.122 | 122.122 | 330.488
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [10 empty] | 6017.346 | [10 empty] | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 183.098 | 189.323 | 647.1026 | 313.7877 | 662.4803 | 1812.6936
| Электрические линии, в т.ч.: | [10 empty] | 4320.0983 | [10 empty] | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 8.3 | 118.9659 | 251.0559 | 163.1359 | 541.4576
| воздушные линии, в т.ч.: | [10 empty] | 4320.0983 | [10 empty] | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 8.3 | 118.9659 | 251.0559 | 163.1359 | 541.4576
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 3286.075 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.742 | 150.424 | 264.166
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Находка-Волчанец-С55" | [10 empty] | 535.72 | км | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Промысловка-С-55" | [10 empty] | 177.5 | км | [7 empty] | 15.7 | 15.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150.424 | 150.424
3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ПРГРЭС-Находка тяговая-Находка" | [10 empty] | 795.2 | км | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Смоляниново-тяговая-Береговая-1" | [10 empty] | 844.44 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПГРЭС-Партизан ВЛ № 1, замена провода и опор | [10 empty] | 179 | км
6 | Реконструкция ВЛ-110 кВ. "АТЭЦ-Промузел-Спутник-Чайка-Волна" с заменой провода и опор | [10 empty] | 620 | км
7 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-Давыдовка | [10 empty] | 134.215 | км | [6 empty] | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 113.742 | 0 | 113.742
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 798.9108 | [14 empty] | 0 | 106.254 | 124.602 | 0 | 230.856
8 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая-Бурун (перевод на напряжение 110 кВ) | [10 empty] | 125.38 | км | [5 empty] | 5.98 |  |  | 5.98 | [5 empty] | 106.254 |  |  | 106.254
9 | Реконструкция ВЛ-35 кВ А-Чуркин | [10 empty] | 147.0308 | км | [6 empty] | 1.3 |  | 1.3 | [6 empty] | 124.602 |  | 124.602
10 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Липовцы-Дружба-Бараново-Оренбургское | [10 empty] | 526.5
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [10 empty] | 235.1125 | [10 empty] | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 8.3 | 12.7119 | 12.7119 | 12.7119 | 46.4356
11 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | [10 empty] | 235.1125 | км | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 54 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 8.3 | 12.7119 | 12.7119 | 12.7119 | 46.4356
| Подстанции, в т.ч.: | [10 empty] | 1697.2477 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 181.023 | 181.023 | 528.1368 | 62.7318 | 499.3444 | 1271.236
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [10 empty] | 1364.4014 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 181.023 | 181.023 | 421.879 | 0 | 388.899 | 991.801
12 | Реконструкция ПС-110/35/6 Находка | [10 empty] | 497.8947 | МВА | [5 empty] | 126 |  |  | 126 | [5 empty] | 421.879 |  |  | 421.879
13 | Реконструкция ПС-110 кВ Пластун | [10 empty] | 213.6067 | МВА |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 181.023 | 181.023 |  |  |  | 181.023
14 | Реконструкция ПС-110/35/6 Молодежная | [10 empty] | 238.9 | МВА | [7 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 202.458 | 202.458
15 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Студгородок | [10 empty] | 220 | МВА | [7 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 186.441 | 186.441
16 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Улисс (с заменой трансформаторов) | [10 empty] | 194
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 332.8463 | [14 empty] | 0 | 106.2578 | 62.7318 | 110.4454 | 279.435
17 | Расширение ПС-35/6 кВ Академическая (с переводом на напряжение 110 кВ) | [10 empty] | 187.4425 | МВА | [5 empty] | 16 |  | 16 | 32 |  |  |  |  | 0 | 46.6346 |  | 110.4454 | 157.08
18 | Расширение ПС-35/6 кВ Ипподром (с переводом на напряжение 110 кВ) | [10 empty] | 145.4037 | МВА | [5 empty] | 16 | 16 |  | 32 |  |  |  |  | 0 | 59.6232 | 62.7318 |  | 122.355
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [10 empty] | 1036.4566 | [10 empty] | 26.6223 | 26.6223 | 26.6223 | 26.6223 | 106.489 | 102.849 | 102.052 | 95.054 | 406.444
19 | АИИС КУЭ розничного рынка | [10 empty] | 1036.4566 | [10 empty] | 26.6223 | 26.6223 | 26.6223 | 26.6223 | 106.489 | 102.849 | 102.052 | 95.054 | 406.444
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [10 empty] | 95.9724 | [14 empty] | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 81.5
20 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Залив-Инструментальная-Телецентр-Голубинка | [10 empty] | 95.9724 | км | [5 empty] | 6.08 |  |  | 6.08 | [5 empty] | 81.5 | 0 | 0 | 81.5
1.1.1.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [10 empty] | 803.5104 | [10 empty] | 24.1053 | 24.1053 | 24.1053 | 24.1053 | 96.4212 | 106.0627 | 116.6695 | 128.3364 | #REF!
| Электрические линии, в т.ч.: | [10 empty] | 803.5104 | [10 empty] | 24.1053 | 24.1053 | 24.1053 | 24.1053 | 96.4212 | 106.0627 | 116.6695 | 128.3364 | #REF!
| воздушные линии, в т.ч.: | [10 empty] | 803.5104 | [10 empty] | 24.1053 | 24.1053 | 24.1053 | 24.1053 | 96.4212 | 106.0627 | 116.6695 | 128.3364 | #REF!
21 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [10 empty] | 496.5609 | км | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 42.08 | 6.4039 | 6.4039 | 6.4039 | 6.4039 | 25.6155 | 28.1764 | 30.9946 | 34.094 | #REF!
МВА
| Строительство ВЛ-10 кВ Михайловский район | [10 empty] | 3.8478 | [10 empty] | 0.12784 | 0.12784 | 0.12784 | 0.12784 | 0.51138 | 0.56252 | 0.61877 | 0.68065 | 2.3733
| Строительство ВЛ-10 кВ Надеждинский район | [10 empty] | 30.2305 | [10 empty] | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 4.0177 | 4.4195 | 4.8614 | 5.3476 | 18.6462
| Строительство ВЛ-10 кВ г. Находка | [10 empty] | 20.1532 | [10 empty] | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 2.6784 | 2.9462 | 3.2409 | 3.565 | 12.4305
| Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск | [10 empty] | 29.3139 | [10 empty] | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 3.8959 | 4.2855 | 4.714 | 5.1854 | 18.0808
| Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район | [10 empty] | 27.1157 | [10 empty] | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 3.6037 | 3.9641 | 4.3605 | 4.7966 | 16.725
| Строительство ВЛ-10 кВ г. Уссурийск | [10 empty] | 20.7033 | [10 empty] | 0.68788 | 0.68788 | 0.68788 | 0.68788 | 2.7515 | 3.0267 | 3.3293 | 3.6623 | 12.7698
| Строительство ВЛ-10 кВ Уссурийский район | [10 empty] | 8.2449 | [10 empty] | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 1.0958 | 1.2053 | 1.3259 | 1.4585 | 5.0855
| Строительство ВЛ-10 кВ Ханкайский район | [10 empty] | 27.1157 | [10 empty] | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 3.6037 | 3.9641 | 4.3605 | 4.7966 | 16.725
| Строительство ВЛ-10 кВ Хасанский район | [10 empty] | 26.0124 | [10 empty] | 0.86432 | 0.86432 | 0.86432 | 0.86432 | 3.4573 | 3.8024 | 4.1832 | 4.6015 | 16.0444
22 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [10 empty] | 306.9494 | км | 6.8925 | 6.8925 | 6.8925 | 6.8925 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 110.28 | 17.7014 | 17.7014 | 17.7014 | 17.7014 | 70.8057 | 77.8863 | 85.6749 | 94.2424 | #REF!
[13 empty] | МВА | 1.5305 | 1.5305 | 1.5305 | 1.5305 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 24.488
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Анучинский район | [10 empty] | 4.7281 | [10 empty] | 0.15709 | 0.15709 | 0.15709 | 0.15709 | 0.62838 | 0.69122 | 0.76034 | 0.83637 | 2.9163
| Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Артем | [10 empty] | 7.0914 | [10 empty] | 0.23562 | 0.23562 | 0.23562 | 0.23562 | 0.94247 | 1.0367 | 1.1404 | 1.2544 | 4.374
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Дальнегорский район | [10 empty] | 1.655 | [10 empty] | 0.054988 | 0.054988 | 0.054988 | 0.054988 | 0.21995 | 0.24195 | 0.26614 | 0.29276 | 1.0208
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Дальнереченский район | [10 empty] | 2.837 | [10 empty] | 0.094262 | 0.094262 | 0.094262 | 0.094262 | 0.37705 | 0.41475 | 0.45623 | 0.50185 | 1.7499
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Кировский район | [10 empty] | 1.182 | [10 empty] | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.15709 | 0.1728 | 0.19008 | 0.20909 | 0.72908
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Красноармейский район | [10 empty] | 10.0465 | [10 empty] | 0.3338 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3338 | 1.3352 | 1.4687 | 1.6156 | 1.7772 | 6.1967
| Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Лесозаводск | [10 empty] | 2.246 | [10 empty] | 0.074625 | 0.074625 | 0.074625 | 0.074625 | 0.2985 | 0.32835 | 0.36119 | 0.3973 | 1.3853
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Лесозаводский район | [10 empty] | 5.3191 | [10 empty] | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.70693 | 0.77762 | 0.85538 | 0.94092 | 3.2808
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Михайловский район | [10 empty] | 5.3191 | [10 empty] | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.70693 | 0.77762 | 0.85538 | 0.94092 | 3.2808
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Надеждинский район | [10 empty] | 27.4213 | [10 empty] | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 3.6444 | 4.0088 | 4.4097 | 4.8506 | 16.9135
| Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Находка | [10 empty] | 13.0016 | [10 empty] | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 1.7279 | 1.9007 | 2.0908 | 2.2999 | 8.0194
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Октябрьский район | [10 empty] | 12.4106 | [10 empty] | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 1.6494 | 1.8143 | 1.9958 | 2.1953 | 7.6548
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Ольгинский район | [10 empty] | 0.35492 | [10 empty] | 0.011792 | 0.011792 | 0.011792 | 0.011792 | 0.047169 | 0.051886 | 0.057075 | 0.062783 | 0.21891
| Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск | [10 empty] | 28.9582 | [10 empty] | 0.96216 | 0.96216 | 0.96216 | 0.96216 | 3.8486 | 4.2335 | 4.6568 | 5.1225 | 17.8614
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район | [10 empty] | 101.1756 | [10 empty] | 3.3616 | 3.3616 | 3.3616 | 3.3616 | 13.4465 | 14.7911 | 16.2702 | 17.8973 | 62.4051
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Пограничный район | [10 empty] | 1.182 | [10 empty] | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.15709 | 0.1728 | 0.19008 | 0.20909 | 0.72908
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Пожарский район | [10 empty] | 2.6002 | [10 empty] | 0.086392 | 0.086392 | 0.086392 | 0.086392 | 0.34557 | 0.38012 | 0.41814 | 0.45995 | 1.6038
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Тернейский район | [10 empty] | 1.182 | [10 empty] | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.15709 | 0.1728 | 0.19008 | 0.20909 | 0.72908
| Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Уссурийск | [10 empty] | 7.2102 | [10 empty] | 0.23956 | 0.23956 | 0.23956 | 0.23956 | 0.95826 | 1.0541 | 1.1595 | 1.2754 | 4.4473
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Уссурийский район | [10 empty] | 33.9225 | [10 empty] | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1271 | 4.5084 | 4.9592 | 5.4551 | 6.0007 | 20.9234
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Ханкайский район | [10 empty] | 2.3641 | [10 empty] | 0.078547 | 0.078547 | 0.078547 | 0.078547 | 0.31419 | 0.34561 | 0.38017 | 0.41819 | 1.4582
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Хасанский район | [10 empty] | 43.1411 | [10 empty] | 1.4334 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4334 | 5.7336 | 6.3069 | 6.9376 | 7.6314 | 26.6094
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Черниговский район | [10 empty] | 1.4775 | [10 empty] | 0.049092 | 0.049092 | 0.049092 | 0.049092 | 0.19637 | 0.21601 | 0.23761 | 0.26137 | 0.91135
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Чугуевский район | [10 empty] | 0.47297 | [10 empty] | 0.015715 | 0.015715 | 0.015715 | 0.015715 | 0.062858 | 0.069144 | 0.076059 | 0.083665 | 0.29173
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Шкотовский район | [10 empty] | 4.3732 | [10 empty] | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 0.58121 | 0.63933 | 0.70326 | 0.77359 | 2.6974
| Строительский ВЛ-0,4 кВ Яковлевский район | [10 empty] | 4.1371 | [10 empty] | 0.13746 | 0.13746 | 0.13746 | 0.13746 | 0.54983 | 0.60482 | 0.6653 | 0.73183 | 2.5518
| Строительство ТП 10/0,4 кВ | [10 empty] | 206.955 | [10 empty] | 6.8762 | 6.8762 | 6.8762 | 6.8762 | 27.5048 | 30.2553 | 33.2809 | 36.6089 | 127.65
| Строительство ТП 10/0,4 кВ Михайловский район | [10 empty] | 21.096 | [10 empty] | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 2.8037 | 3.0841 | 3.3925 | 3.7317 | 13.012
| Строительство ТП 10/0,4 кВ Надеждинский район | [10 empty] | 38.8087 | [10 empty] | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 5.1578 | 5.6736 | 6.2409 | 6.865 | 23.9373
| Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Находка | [10 empty] | 16.3687 | [10 empty] | 0.54386 | 0.54386 | 0.54386 | 0.54386 | 2.1754 | 2.393 | 2.6323 | 2.8955 | 10.0962
| Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск | [10 empty] | 24.3914 | [10 empty] | 0.81042 | 0.81042 | 0.81042 | 0.81042 | 3.2417 | 3.5658 | 3.9224 | 4.3147 | 15.0446
| Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район | [10 empty] | 37.8474 | [10 empty] | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2575 | 5.03 | 5.533 | 6.0863 | 6.6949 | 23.3443
| Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Уссурийск | [10 empty] | 21.1886 | [10 empty] | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 2.816 | 3.0976 | 3.4074 | 3.7481 | 13.0691
| Строительство ТП 10/0,4 кВ Уссурийский район | [10 empty] | 12.8882 | [10 empty] | 0.42822 | 0.42822 | 0.42822 | 0.42822 | 1.7129 | 1.8842 | 2.0726 | 2.2798 | 7.9494
| Строительство ТП 10/0,4 кВ Ханкайский район | [10 empty] | 12.541 | [10 empty] | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 1.6667 | 1.8334 | 2.0167 | 2.2184 | 7.7353
| Строительство ТП 10/0,4 кВ Хасанский район | [10 empty] | 21.8251 | [10 empty] | 0.72515 | 0.72515 | 0.72515 | 0.72515 | 2.9006 | 3.1907 | 3.5097 | 3.8607 | 13.4618
1.1.1.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [10 empty] | 1198.5949 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 144.0678 | 144.0678 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 583.5678
23 | Целевые программы по повышению надежности электроснабжения потребителей | [10 empty] | 1186.848 | [13 empty] | 142.5678 | 142.5678 | 145 | 145 | 145 | 577.5678
24 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации | [10 empty] | 11.7469 | [13 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6
1.1.1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [10 empty] | 59.941 | [11 empty] | 2.6494 |  | 6.1819 | 8.8314 | 8.8314 | 9.6331 | 8.8314 | 36.1271
1.1.1.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [29 empty] | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [10 empty] | 1818.986 | км | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 21.65 | 55.6 | 0 | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 300.55 | 300.55 | 544.876 | 152.518 | 0 | 997.944
[13 empty] | МВА | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 6.3 | 0 | 56.3
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [10 empty] | 1818.986 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 300.55 | 300.55 | 544.876 | 152.518 | 0 | 997.944
| Электрические линии, в т.ч.: | [10 empty] | 717.4982 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 112.966 | 112.966 | 544.876 | 0 | 0 | 657.842
| воздушные линии, в т.ч.: | [10 empty] | 717.4982 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 112.966 | 112.966 | 544.876 | 0 | 0 | 657.842
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 642.9536 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.876 | 0 | 0 | 544.876
25 | ВЛ-110 кВ Пластун - Терней (строительство) | [10 empty] | 642.9536 | км | [5 empty] | 55.6 |  |  | 55.6 | [5 empty] | 544.876 | 0 | 0 | 544.876
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [10 empty] | 74.5446 | [13 empty] | 112.966 | 112.966 | 0 | 0 | 0 | 112.966
26 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство ) | [10 empty] | 74.5446 | км |  |  |  | 21.5 | 21.5 |  |  |  | 21.5 |  |  |  | 112.966 | 112.966 | 0 | 0 | 0 | 112.966
| кабельные линии, в т.ч. | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| Подстанции, в т.ч.: | [10 empty] | 1101.4878 | [13 empty] | 187.584 | 187.584 | 0 | 152.518 | 0 | 340.102
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [10 empty] | 1101.4878 | [13 empty] | 187.584 | 187.584 | 0 | 152.518 | 0 | 340.102
27 | ПС-110/35/6 кВ Эгершельд (строительство) | [10 empty] | 700.167 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
28 | ПС-110/6 кВ Городская (строительство) | [10 empty] | 221.349 | км |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 187.584 | 187.584 |  |  | 0 | 187.584
[13 empty] | МВА |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50
29 | ПС-110 кВ Терней (строительство) | [10 empty] | 179.9718 | мва | [6 empty] | 6.3 |  | 6.3 | [6 empty] | 152.518 |  | 152.518
3 | Итого по филиалу Хабаровские ЭС | [10 empty] | 3783.5059 | км | 5 | 14 | 7.5 | 9 | 35.5 | 40.4 | 38.8 | 38.4 | 153.1 | 72.7899 | 131.3289 | 70.6999 | 731.9009 | 1006.7196 | 431.566 | 584.746 | 341.69 | 2364.7216
[6 empty] | 58 МВА | 0 |  |  |  | 58 МВА |  | МВА | 1 | 1 | 1.3 | 113.7 | 117 | 32.8 | 7.8 | 8.4 | 166
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [10 empty] | 3783.5059 | км | 5 | 14 | 7.5 | 9 | 35.5 | 40.4 | 38.8 | 38.4 | 153.1 | 72.7899 | 131.3289 | 70.6999 | 731.9009 | 1006.7196 | 431.566 | 584.746 | 341.69 | 2364.7216
[6 empty] | 58 МВА | 0 |  |  |  | 58 МВА |  | МВА | 1 | 1 | 1.3 | 113.7 | 117 | 32.8 | 7.8 | 8.4 | 166
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [10 empty] | 3783.5059 | км | 5 | 14 | 7.5 | 9 | 35.5 | 40.4 | 38.8 | 38.4 | 153.1 | 72.7899 | 131.3289 | 70.6999 | 731.9009 | 1006.7196 | 431.566 | 584.746 | 341.69 | 2364.7216
[6 empty] | 58 МВА | 0 |  |  |  | 58 МВА |  | МВА | 1 | 1 | 1.3 | 113.7 | 117 | 32.8 | 7.8 | 8.4 | 166
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 1910.6509 | км | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 38.501 | 48.347 | 37.912 | 315.709 | 440.469 | 294.691 | 424.736 | 179.442 | 1339.338
[6 empty] | 10 МВА | 0 |  |  |  | 10 МВА |  | МВА | 0 |  |  | 32 | 32 | 25 | 0 |  | 57
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [10 empty] | 893.0298 | км | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.293 | 19.397 | 29.583 | 243.889 | 301.162 | 138.522 | 299.741 | 45.122 | 784.547
[6 empty] | 10 МВА | 0 |  |  |  | 10 МВА |  | МВА | 0 |  |  | 32 | 32 | 25 | 0 |  | 57
| Электрические линии, в т.ч. | [10 empty] | 368.9167 | км | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 14 | 15.352 | 3.5 | 36.852 | 13.541 | 273.872 | 16.373 | 340.638
[13 empty] | МВА | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [10 empty] | 368.9167 | км | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 14 | 15.352 | 3.5 | 36.852 | 13.541 | 273.872 | 16.373 | 340.638
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 258.835 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.835 | 0 | 258.835
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) | [10 empty] | 258.835 | [14 empty] | 0 |  | 258.835 |  | 258.835
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 12 | км | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ п. Дубки - с. Анастасьевка | [10 empty] | 12 | км |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [10 empty] | 12.352 | [10 empty] | 0 | 0 | 12.352 | 0 | 12.352 | 0 | 0 | 0 | 12.352
3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) (в т.ч. ПИР) | [10 empty] | 12.352 | [12 empty] | 12.352 |  | 12.352 |  |  |  | 12.352
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [10 empty] | 85.7297 | км | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 12.5 | 13.541 | 15.037 | 16.373 | 57.451
[13 empty] | МВА |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | [10 empty] | 85.7297 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 12.5 | 13.541 | 15.037 | 16.373 | 57.451
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 10 МВА | 0 |  |  |  | 10 МВА | 524.1131 | МВА |  |  |  | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4.293 | 5.397 | 14.231 | 240.389 | 264.31 | 124.981 | 25.869 | 28.749 | 443.909
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 10 МВА |  |  |  |  | 10 МВА | 453.8524 | МВА |  |  |  | 32 | 32 | 25 |  |  | 57 | 4.293 | 3.002 | 11.887 | 219.086 | 238.268 | 118.107 | 19.025 | 23.881 | 399.281
5 | Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье |  |  |  |  | 10 МВА |  |  |  |  | 10 МВА | 169.004 | МВА |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 169.004 | 169.004 |  |  |  | 169.004
6 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП 1.4) | [10 empty] | 36.9585 | [9 empty] | 0 |  |  | 9.252 |  | 9.252 |  |  | 7.831 | 17.083
7 | Расширение ПС 110/35/6 кВ Южная в г. Хабаровске (установка двух линейных ячеек 110 кВ) | [10 empty] | 47.29 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 47.29 | 47.29 |  |  |  | 47.29
8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ | [10 empty] | 103.983 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 103.983 |  |  | 103.983
6 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | [10 empty] | 96.6169 | [9 empty] | 0 | 4.293 | 3.002 | 2.635 | 2.792 | 12.722 | 14.124 | 19.025 | 16.05 | 61.921
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 70.2607 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2.344 | 21.303 | 26.042 | 6.874 | 6.844 | 4.868 | 44.628
10 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) (в т.ч. ПИР) | [10 empty] | 21.303 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.303 | 21.303 |  |  |  | 21.303
11 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | [10 empty] | 48.9577 | [11 empty] | 2.395 | 2.344 |  | 4.739 | 6.874 | 6.844 | 4.868 | 23.325
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [10 empty] | 442.1195 | [10 empty] | 27.438 | 0 | 0 | 31.659 | 59.097 | 59.097 | 15 | 15 | 148.194
12 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | [10 empty] | 442.1195 | [10 empty] | 27.438 |  |  | 31.659 | 59.097 | 59.097 | 15 | 15 | 148.194
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [10 empty] | 216.1503 | [10 empty] | 1.734 | 14.342 | 0.37 | 18.02 | 34.466 | 34.747 | 41.449 | 43.357 | 154.019
1.1.1.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч. | [10 empty] | 106.079 | [10 empty] | 1.734 | 14.342 | 0.37 | 0 | 16.446 | 19.051 | 23.521 | 23.137 | 82.155
13 | Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4) | [10 empty] | 42.538 | [10 empty] | 0 | 7.57 | 0.37 |  | 7.94 | 8.599 | 8.35 | 8.677 | 33.566
14 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистратовор аварийных событий (ЦП 2.2) | [10 empty] | 30.056 | [10 empty] | 0.858 | 5.488 |  |  | 6.346 | 5.821 | 6.124 | 5.784 | 24.075
15 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3) | [10 empty] | 33.485 | [10 empty] | 0.876 | 1.284 |  |  | 2.16 | 4.631 | 9.047 | 8.676 | 24.514
1.1.1.3.2 | НИОКР, в.т.ч.: | [10 empty] | 110.0713 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 18.02 | 15.696 | 17.928 | 20.22 | 71.864
16 | ПТК ЦУС "ХЭС" | [10 empty] | 110.0713 | [13 empty] | 18.02 | 18.02 | 15.696 | 17.928 | 20.22 | 71.864
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [10 empty] | 22.2621 | [10 empty] | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 | 3.969 | 4.175 | 4.338 | 16.13
17 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [10 empty] | 22.2621 | [11 empty] | 3.648 |  |  | 3.648 | 3.969 | 4.175 | 4.338 | 16.13
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [10 empty] | 82.5209 | [10 empty] | 0.269 | 0.968 | 0 | 10.515 | 11.752 | 13.067 | 17.073 | 20.404 | 62.296
18 | Оснащение ДП автоматическими телефонными станциями (АТС) (ЦП 3.3) | [10 empty] | 10.0704 | [13 empty] | 1.992 | 1.992 |  | 1.901 | 3.037 | 6.93
19 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) | [10 empty] | 55.1225 | [13 empty] | 6.314 | 6.314 | 8.586 | 10.565 | 12.785 | 38.25
20 | Оснащение ПС источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.4) | [10 empty] | 2.9525 | [11 empty] | 0.618 |  |  | 0.618 | 0.661 | 0.951 | 0.723 | 2.953
21 | Оборудование связи | [10 empty] | 8.0331 | [10 empty] | 0.269 | 0.35 |  |  | 0.619 | 3.82 | 1.887 | 1.495 | 7.821
22 | Модернизация аппаратуры каналообразования СП СЭС | [10 empty] | 6.3424 | [13 empty] | 2.209 | 2.209 |  | 1.769 | 2.364 | 6.342
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [10 empty] | 62.2044 | [10 empty] | 0 | 6.246 | 1.8 | 11.378 | 19.424 | 9.412 | 10.146 | 12.47 | 51.452
23 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [10 empty] | 38.7604 | [13 empty] | 6.972 | 6.972 | 7.412 | 7.798 | 8.101 | 30.283
24 | Система охраны и оповещения | [10 empty] | 10.275 | [12 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 8
25 | Модернизация структурированной кабельной системы | [10 empty] | 6.923 | [13 empty] | 4.406 | 4.406 |  | 0.348 | 2.169 | 6.923
26 | Оснащение автомобилей тахографами | [10 empty] | 2.03 | [11 empty] | 2.03 |  |  | 2.03 |  |  |  | 2.03
27 | Оснащение автотранспорта системой спутникового мониторинга "АвтоГРАФ" | [10 empty] | 4.216 | [11 empty] | 4.216 |  |  | 4.216 |  |  |  | 4.216
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [10 empty] | 192.364 | [10 empty] | 0.767 | 3.746 | 6.159 | 0.248 | 10.92 | 35.877 | 37.152 | 38.751 | 122.7
28 | Оборудование ИТ | [10 empty] | 30.4432 | [12 empty] | 5.625 |  | 5.625 | 5.266 | 6.054 | 6.478 | 23.423
29 | Автотранспортная техника | [10 empty] | 124.9186 | [11 empty] | 0.161 |  |  | 0.161 | 24.961 | 25.154 | 26.097 | 76.373
30 | Оборудование, не требующее монтажа | [10 empty] | 37.0021 | [10 empty] | 0.767 | 3.585 | 0.534 | 0.248 | 5.134 | 5.65 | 5.944 | 6.176 | 22.904
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [10 empty] | 1872.855 | км | 5 | 12.4 | 7.5 | 9 | 33.9 | 40.4 | 38.8 | 38.4 | 151.5 | 34.2889 | 82.9819 | 32.7879 | 416.1919 | 566.2506 | 136.875 | 160.01 | 162.248 | 1025.3836
[6 empty] | 48 МВА |  | 0 |  |  | 48 МВА |  | МВА | 1 | 1 | 1.3 | 81.7 | 85 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 109
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [10 empty] | 584.9087 | км | 2 | 8.3 | 3 | 3 | 16.3 | 20 | 22.6 | 20.1 | 79 | 21.12 | 70.53 | 21.105 | 22.222 | 134.977 | 87.214 | 94.359 | 104.175 | 420.725
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.7
| Электрические линии, в т.ч. | [10 empty] | 584.9087 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 21.12 | 70.53 | 21.105 | 22.222 | 134.977 | 87.214 | 94.359 | 104.175 | 420.725
| воздушные линии, в т.ч. | [10 empty] | 584.9087 | [10 empty] | 21.12 | 70.53 | 21.105 | 22.222 | 134.977 | 87.214 | 94.359 | 104.175 | 420.725
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [10 empty] | 584.9087 | км | 2 | 8.3 | 3 | 3 | 16.3 | 20 | 22.6 | 20.1 | 79 | 21.12 | 70.53 | 21.105 | 22.222 | 134.977 | 87.214 | 94.359 | 104.175 | 420.725
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.7
31 | ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство) | [10 empty] | 52.279 | км |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | 52.279 |  |  | 52.279 |  |  |  | 52.279
32 | Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ | [10 empty] | 532.6297 | км | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 22.6 | 20.1 | 72.7 | 21.12 | 18.251 | 21.105 | 22.222 | 82.698 | 87.214 | 94.359 | 104.175 | 368.446
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.7
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [10 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [10 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [10 empty] | 777.897 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 384.276 | 384.276 | 0 | 0 | 0 | 384.276
1.1.2.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч. |  |  |  |  | 48 МВА |  |  |  |  | 48 МВА | 777.897 | МВА | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 384.276 | 384.276 | 0 | 0 | 0 | 384.276
33 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) |  |  |  |  | 48 МВА |  |  |  |  | 48 МВА | 384.276 | МВА |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 384.276 | 384.276 |  |  |  | 384.276
34 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | [10 empty] | 393.621 | [18 empty] | 0
1.1.2.3.2 | НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [10 empty] | 497.7593 | км | 3 | 4.1 | 4.5 | 6 | 17.6 | 20.4 | 16.2 | 18.3 | 72.5 | 13.1689 | 12.4519 | 11.6829 | 9.6939 | 46.9976 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.0926
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 13.3
| Электрические линии, в т.ч. | [10 empty] | 497.7593 | км | 3 | 4.1 | 4.5 | 6 | 17.6 | 20.4 | 16.2 | 18.3 | 72.5 | 13.1689 | 12.4519 | 11.6829 | 9.6939 | 46.9976 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.0926
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 13.3
| воздушные линии, в т.ч. | [10 empty] | 497.7593 | км | 3 | 4.1 | 4.5 | 6 | 17.6 | 20.4 | 16.2 | 18.3 | 72.5 | 13.1689 | 12.4519 | 11.6829 | 9.6939 | 46.9976 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.0926
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 13.3
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [10 empty] | 497.7593 | км | 3 | 4.1 | 4.5 | 6 | 17.6 | 20.4 | 16.2 | 18.3 | 72.5 | 13.1689 | 12.4519 | 11.6829 | 9.6939 | 46.9976 | 49.661 | 53.361 | 58.073 | 208.0926
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 13.3
35 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [10 empty] | 411.078 | км | 3 | 4 | 4 | 5.4 | 16.4 | 18.3 | 14.2 | 16.1 | 65 | 10.28 | 9.563 | 8.794 | 6.805 | 35.442 | 37.377 | 40.439 | 44.647 | 157.905
[13 empty] | МВА | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3 | 9.7
36 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [10 empty] | 86.6814 | км |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 7.5 | 2.8889 | 2.8889 | 2.8889 | 2.8889 | 11.5556 | 12.284 | 12.922 | 13.426 | 50.1876
[13 empty] | МВА |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.6
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [10 empty] | 12.29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 12.29
37 | РЭБ Солнечного РЭС (строительство) (в т.ч. ПИР) | [10 empty] | 12.29 | [16 empty] | 12.29 |  | 12.29
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.2. | Приобретение объектов основных средств