## 4.1
Приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "ЭС ЕАО" на 2012-2017 гг.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства **(с НДС) | Остаточная стоимость строительства ** на начало 2012г(с НДС) | План финансирования текущего года 2011г | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования (с НДС) | [172 empty] | Освоение капитальных вложений (без НДС)
[9 empty] | План 2012 | План 2013 | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого | План 2012 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Амортизация /возврат капитала/ | Прочие собственные средства | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | План 2013 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ |  | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний/ |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | Амортизация /возврат капитала/ | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2014 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ |  | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний/ |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | Амортизация /возврат капитала/ | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2015 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ |  | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний/ |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | Амортизация /возврат капитала/ | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2016 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ |  | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний/ |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | Амортизация /возврат капитала/ | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2017 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ |  | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний/ |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | Амортизация /возврат капитала/ | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | Итого 2012-2017гг. | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе/доход на капитал/ |  | в т.ч. от технологического присоединения /для электросетевых компаний/ |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | Амортизация /возврат капитала/ |  |  |  |  | Прочие собственные средства |  | в т.ч. Выпадающие доходы по техприсоединению потребителей, включенные в тариф на передачу |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | [7 empty] | План 2012 | План 2013 | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого 2012-2017гг.
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196
| ВСЕГО по филиалу "ЭС ЕАО" |  | 188,15км/82МВА |  |  | 2384.6171 | 2060.5216 | 165.416 | 25МВА |  | 0 |  | 32МВА | 0 | 57МВА | 253.582 | 160.2295 | 2.092 | 2.092 | 9.054 | 9.259 | 149.0835 | 14.274 | 14.274 | 71.457 | 71.457 | 328.7213 | 208.5013 | 117.868 | 108.777 | 0 | 9.143 | 0 | 9.143 | 0 | 7.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.371 | 0 | 83.319 | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5435 | 511.8271 | 234.5644 | 223.0712 | 0 | 11.4932 | 0 | 186.1872 | 0 | 72.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9872 | 0 | 29.52 | 0 | 181.4672 | 181.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.161 | 176.525 | 73.681 | 69.079 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 84.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5624 | 233.9234 | 72.526 | 57.855 | 0 | 14.671 | 0 | 14.671 | 0 | 133.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.143 | 0 | 17.956 | 0 | 19.245 | 19.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8701 | 264.9237 | 75.823 | 48.447 | 0 | 27.376 | 0 | 27.376 | 0 | 148.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.482 | 0 | 40.482 | 0 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.4403 | 1548.467 | 745.628 | 501.958 |  | 243.67 |  | 243.67 |  | 592.4914 |  |  |  |  | 388.322 |  | 203.979 |  | 327.633 | 327.633 | [7 empty] | 212.0515 | 280.1082 | 291.986 | 220.608 | 205.513 | 196.415 | 1406.6817
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 188,15км/82МВА |  |  | 2384.6171 | 2060.5216 | 165.416 | [7 empty] | 253.582 | 160.2295 | 2.092 | 2.092 | 9.054 | 9.259 | 149.0835 | 14.274 | 14.274 | 71.457 | 71.457 | 328.7213 | 208.5013 | 117.868 | 108.777 | 0 | 9.143 | 0 | 9.143 | 0 | 7.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.371 | 0 | 83.319 | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5435 | 511.8271 | 234.5644 | 223.0712 | 0 | 11.4932 | 0 | 186.1872 | 0 | 72.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9872 | 0 | 29.52 | 0 | 181.4672 | 181.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.161 | 176.525 | 73.681 | 69.079 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 84.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5624 | 233.9234 | 72.526 | 57.855 | 0 | 14.671 | 0 | 14.671 | 0 | 133.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.143 | 0 | 17.956 | 0 | 19.245 | 19.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8701 | 264.9237 | 75.823 | 48.447 | 0 | 27.376 | 0 | 27.376 | 0 | 148.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.482 | 0 | 40.482 | 0 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.4403 | 1548.467 | 745.628 | 501.958 |  | 243.67 |  | 243.67 |  | 592.4914 |  |  |  |  | 388.322 |  | 203.979 |  | 337.23 | 327.633 | [7 empty] | 212.0515 | 280.1082 | 291.986 | 220.608 | 205.513 | 196.415 | 1406.6817
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 188,15км/82МВА |  |  | 2384.5171 | 2060.4216 | 165.416 | [7 empty] | 253.582 | 160.2295 | 2.092 | 2.092 | 9.054 | 9.259 | 149.0835 | 14.274 | 14.274 | 71.457 | 71.457 | 328.6213 | 208.5013 | 117.868 | 108.777 | 0 | 9.143 | 0 | 9.143 | 0 | 7.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.371 | 0 | 83.319 | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5435 | 511.8271 | 234.5644 | 223.0712 | 0 | 11.4932 | 0 | 186.1872 | 0 | 72.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9872 | 0 | 29.52 | 0 | 181.4672 | 181.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.161 | 176.525 | 73.681 | 69.079 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 84.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5624 | 233.9234 | 72.526 | 57.855 | 0 | 14.671 | 0 | 14.671 | 0 | 133.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.143 | 0 | 17.956 | 0 | 19.245 | 19.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8701 | 264.9237 | 75.823 | 48.447 | 0 | 27.376 | 0 | 27.376 | 0 | 148.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.482 | 0 | 40.482 | 0 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.3403 | 989.298 | 745.628 | 501.958 |  | 243.67 |  | 243.67 |  | 592.4914 |  |  |  |  | 388.322 |  | 203.979 |  | 337.23 | 327.633 | [7 empty] | 212.0515 | 280.0082 | 291.986 | 220.608 | 205.513 | 196.415 | 1406.5817
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 188,15км/82МВА |  |  | 1909.0651 | 1627.9896 | 122.814 | Ввод мощностей План 2012: 25МВА; Ввод мощностей План 2016: 32МВА | 57МВА | 188.585 | 151.1755 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0.205 | 149.0835 | 0 | 0 | 29.788 | 29.788 | 226.8273 | 110.2473 | 108.777 | 108.777 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7335 | 458.1171 | 216.8644 | 216.5812 | 0 | 0.2832 | 0 | 174.9772 | 0 | 66.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9772 | 0 | 0 | 0 | 174.9772 | 174.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.523 | 153.495 | 69.079 | 69.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0104 | 209.1234 | 66.862 | 57.265 | 0 | 9.597 | 0 | 9.597 | 0 | 132.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.597 | 0 | 0 | 0 | 18.655 | 18.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0541 | 120.1297 | 25.437 | 25.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.7333 | 847.634 | 663.291 | 478.948 |  | 184.343 |  | 184.343 |  | 525.6414 |  |  |  |  | 184.343 |  | 0 |  | 272.551 | 262.954 | [7 empty] | 133.8891 | 193.6742 | 260.466 | 169.088 | 164.493 | 122.205 | 1043.8153
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 188,15км/82МВА |  |  | 1276.9969 | 1183.4754 | 14.778 | Ввод мощностей План 2012: 25МВА; Ввод мощностей План 2016: 32МВА | 57МВА | 47.5055 | 13.538 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 13.538 | 0 | 0 | 29.788 | 29.788 | 124.664 | 35.558 | 108.777 | 108.777 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | -73.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 |  | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.298 | 390.992 | 216.298 | 216.298 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.982 | 126.574 | 69.079 | 69.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.45 | 166.616 | 58.484 | 53.076 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 102.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 |  | 0 | 14.466 | 14.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32 | 92.24 | 25.437 | 25.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.2195 | 832.975 | 652.821 | 472.667 |  | 180.154 |  | 180.154 |  | 167.289 |  |  |  |  | 180.154 |  |  |  | 268.362 | 262.954 | [7 empty] | 39.074 | 107.068 | 192.3 | 137.273 | 130.12 | 85.99 | 691.825
| Электрические линии, в т.ч. |  | 188.15 |  |  | 276.6469 | 183.1254 | 14.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3605 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.264 | 81.594 | 81.594 | 81.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.604 | 41.604 | 41.604 | 41.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 16.224 | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 |  | 0 | 5.408 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1245 | 139.422 | 134.014 | 128.606 |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.794 |  |  |  |  | 5.408 |  |  |  | 5.408 | 0 | [7 empty] | 1.837 | 76.76 | 35.22 | 30.007 | 0 | 6 | 149.824
| Воздушные линии, в т.ч. |  | 188.15 |  |  | 276.6469 | 183.1254 | 14.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3605 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.264 | 81.594 | 81.594 | 81.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.604 | 41.604 | 41.604 | 41.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 16.224 | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 |  | 0 | 5.408 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1245 | 139.422 | 134.014 | 128.606 |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.794 |  |  |  |  | 5.408 |  |  |  | 5.408 | 0 | [7 empty] | 1.837 | 76.76 | 35.22 | 30.007 | 0 | 6 | 149.824
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 7.4 |  |  | 18.821 | 18.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | 11.505 | 11.505 | 11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | 11.505 | 11.505 | 11.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.418
1 | ВЛ 35кВ (ПС 220кВ "Облучье"-ПС 35кВ "ЦЭС" подвеска ВОК (7км) с заходами на ПС 220кВ "Облучье" и РПБ Облученского РЭС (в т. ч. ПИР) | С/П | 7 | 2013 | 2013 | 7.316 | 7.316 | [19 empty] | 7.316 | [134 empty] | 7.316 | [27 empty] | 6.372 |  |  |  |  | 6.372
2 | Реконструкция перехода ВЛ 35 кВ Т-104 через р. Тунгуска | С | 0.4 | 2013 | 2013 | 11.505 | 11.505 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.505 | 11.505 | 11.505 | 11.505 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 11.505 | 11.505 | 11.505 | 11.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 10.046 |  |  |  |  | 10.046
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0.4 |  |  | 2.4839 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
3 | Перенос части ВЛ-10 кВ Ф-21, Ф25, 26 с. Пашково Облученского р-на | С |  | 2012 | 2012 | 2.1299 | 1.713 | [8 empty] | 1.713 | [145 empty] | 1.713 | [26 empty] | 1.451 | [5 empty] | 1.451
4 | ВЛ-10кВ Ф-156, Ф-154 Подвеска ВОК (0,4км) с заходами на ПС 220 кВ "Левобережная" и на РПБ Смидовичского РЭС для организации цифровых каналов Со Смидовичским РЭС , (в т.ч. ПИР) | С/П | 0.4 | 2013 | 2013 | 0.354 | 0.354 | [19 empty] | 0.354 | [134 empty] | 0.354 | [27 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 180.35 |  |  | 255.342 | 162.2374 | 14.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6475 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.089 | 70.089 | 70.089 | 70.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.604 | 41.604 | 41.604 | 41.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 16.224 | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 |  | 0 | 5.408 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2365 | 127.917 | 122.509 | 117.101 |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.794 |  |  |  |  | 5.408 |  |  |  | 5.408 | 0 | [7 empty] | 0.386 | 60.042 | 35.22 | 30.007 | 0 | 6 | 131.655
5 | Реконструкция принятых муниципальных сетей 0.4 кВ г. Облучье | С | 81.74 | 2010 | 2015 | 141.296 | 108.5544 | 14.08 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 43.988 | 43.988 | 43.988 | 43.988 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35.408 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.408 | 16.224 | 5.408 | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.408 |  |  |  |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.408 | 5.408 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 108.554 | 83.762 | 78.354 | 72.946 |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.608 |  |  |  |  | 5.408 |  | 5.408 |  | 5.408 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 37.663 | 19.92 | 30.007 |  |  | 87.79
6 | Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск, Облученского района | С/П | 41.51 | 2011 | 2017 | 7.906 | 7.08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.08 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 6 | 6
7 | Реконструкция эл. набжения с. Ленинск | С | 12.6 | 2007 | 2011 | 61.799 | 2.262 | 0.698 | [7 empty] | 2.2615 | [145 empty] | 2.2615 | [32 empty] | 0
8 | Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира, Облученского района | С | 44.5 | 2012 | 2014 | 44.341 | 44.341 | [8 empty] | 0.186 | 0.186 | 0 |  |  |  | 0.186 |  |  |  |  | 26.101 | 26.101 | 26.101 | 26.101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 18.054 | 18.054 | 18.054 | 18.054 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 44.341 | 44.155 | 44.155 | 44.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0.186 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.186 | 22.379 | 15.3 |  |  |  | 37.865
| кабельные линии, в т.ч. | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 82 |  |  | 1000.35 | 1000.35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 | 43.145 | 13.152 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 13.152 | 0 | 0 | 29.788 | 29.788 | 35.4 | -46.036 | 27.183 | 27.183 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | -73.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 |  | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 349.388 | 174.694 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 0 |  | 0 | 174.694 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.574 | 126.574 | 69.079 | 69.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.042 | 144.984 | 47.668 | 47.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.058 | 9.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.24 | 92.24 | 25.437 | 25.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.095 | 693.553 | 518.807 | 344.061 |  | 174.746 |  | 174.746 |  | 161.495 |  |  |  |  | 174.746 |  |  |  | 262.954 | 262.954 | [7 empty] | 37.237 | 30.308 | 157.08 | 107.266 | 130.12 | 79.99 | 542.001
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 50 |  |  | 555.572 | 555.572 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42.228 | 13.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.152 | 0 | 0 | 29.076 | 29.076 | 3.934 | -46.192 | 27.131 | 27.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.126 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.459 | 59.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.696 | 75.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.317 | 27.131 | 27.131 | 27.131 |  | 0 |  | 0 |  | 74.984 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 79.202 | 79.202 | [7 empty] | 36.46 | 3.355 | 0 | 0 | 44.978 | 79.99 | 164.783
9 | Расширение ОРУ-110 кв ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" в г. Биробиджане | С |  | 2016 | 2017 | 135.155 | 135.155 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 59.459 | 59.459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 59.459 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 75.696 | 75.696 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75.696 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 135.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 135.155 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 44.978 | 79.99 | 124.968
10 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ленинская (замена трансформаторов на 25 МВА), | С | 50 | 2012 | 2020 | 420.417 | 420.417 |  | Ввод мощностей План 2012: 25 | 25 | 42.228 | 13.152 | 0 |  |  |  | 13.152 |  |  | 29.076 | 29.076 | 3.934 | -46.192 | 27.131 | 27.131 |  | 0 |  |  |  | -73.323 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.126 | 50.126 | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 46.162 | 27.131 | 27.131 | 27.131 |  | 0 |  | 0 |  | -60.171 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 79.202 | 79.202 | [7 empty] | 36.46 | 3.355 |  |  |  |  | 39.815
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 32 |  |  | 444.778 | 444.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.917 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.712 | 31.466 | 0.156 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 174.694 | 0 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.694 | 0 | 174.694 | 0 | 174.694 | 174.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.574 | 126.574 | 69.079 | 69.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.583 | 85.525 | 47.668 | 47.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.058 | 9.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.544 | 16.544 | 25.437 | 25.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.778 | 666.422 | 491.676 | 316.93 |  | 174.746 |  | 174.746 |  | 86.511 |  |  |  |  | 174.746 |  |  |  | 183.752 | 183.752 | [7 empty] | 0.777 | 26.953 | 157.08 | 107.266 | 85.142 | 0 | 377.218
11 | Расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ | С | 32 | 2013 | 2016 | 412.447 | 412.447 |  | Ввод мощностей План 2016: 32 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.052 | 0.156 | 0.052 | 0.052 |  | 0.052 |  | 0.052 |  | 0.052 |  |  |  |  | 0.052 |  | 0.052 |  | 0 | [8 empty] | 174.694 | 174.694 |  | 174.694 |  |  |  | 174.694 | [6 empty] | 174.694 |  | 174.694 |  | 174.694 | 174.694 | [7 empty] | 126.574 | 126.574 | 69.079 | 69.079 |  | 0 |  |  |  | 57.495 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 94.583 | 85.525 | 47.668 | 47.668 |  | 0 |  |  |  | 37.857 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.058 | 9.058 | [7 empty] | 16.544 | 16.544 | 25.437 | 25.437 |  | 0 |  |  |  | -8.893 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 412.447 | 666.422 | 491.676 | 316.93 |  | 174.746 |  | 174.746 |  | 86.511 |  |  |  |  | 174.746 |  | 174.746 |  | 183.752 | 183.752 | [8 empty] | 0.052 | 157.08 | 107.266 | 85.142 |  | 349.54
12 | Монтаж и наладка ячеек ПС 35кВ | С |  | 2013 | 2013 | 25.514 | 25.514 | [19 empty] | 25.514 | [134 empty] | 25.514 | [27 empty] | 21.901 |  |  |  |  | 21.901
13 | Расширение ПС 35/10 кВ "Пашково" на одну линейную ячейку (в т.ч. ПИР) |  |  | 2012 | 2012 | 6.817 | 6.817 | [8 empty] | 0.917 |  | 0.205 |  |  | 0.205 |  |  |  | 0.712 | 0.712 | 5.9 | [134 empty] | 6.817 | [26 empty] | 0.777 | 5 |  |  |  |  | 5.777
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 368.349 | 211.145 | 73.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.635 | 41.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.081 | 50 | 35.284 | 9 | 9 | 9 | 175.365
14 | Средства учета и контроля (АИИС КУЭ розничного рынка, модернизация точек учета) | С |  | 2008 | 2017 | 368.349 | 211.145 | 73.233 | [7 empty] | 78.65 | 78.65 | 0 |  |  |  | 78.65 |  |  |  |  | 59 | 47.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 47.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 41.635 | 41.635 | 0 | [6 empty] | 41.635 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | [24 empty] | 211.145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 167.485 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 63.081 | 50 | 35.284 | 9 | 9 | 9 | 175.365
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР |  |  |  |  | 17.072 | 15.208 | 1.864 | [7 empty] | 1.617 | 1.617 | 0 | 0 |  |  | 1.617 |  |  |  |  | 2.357 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 3.222 | 0 | [6 empty] | 3.222 | [17 empty] | 15.208 |  | 0 | [6 empty] | 15.208 | [17 empty] | 1.3265 | 2.021 | 2.05 | 2.257 | 2.483 | 2.73 | 12.8675
15 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистраторов аварийных событий (ЦП 2.2) |  |  | 2011 | 2017 | 7.408 | 6.976 | 0.432 | [7 empty] | 0.591 | 0.591 | 0 |  |  |  | 0.591 |  |  |  |  | 1.177 | 1.177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.177 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.121 | 1.121 | 0 | [6 empty] | 1.121 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.235 | 1.235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.235 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.359 | 1.359 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.359 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.493 | 1.493 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.493 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6.976 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.976 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4565 | 1.021 | 0.95 | 1.047 | 1.152 | 1.265 | 5.8915
16 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит |  |  | 2011 | 2017 | 9.664 | 8.232 | 1.432 | [7 empty] | 1.026 | 1.026 | 0 |  |  |  | 1.026 |  |  |  |  | 1.18 | 1.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.298 | 1.298 | 0 | [6 empty] | 1.298 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.428 | 1.428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.428 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.571 | 1.571 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.571 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.729 | 1.729 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.729 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8.232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.232 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.87 | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.331 | 1.465 | 6.976
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 4.688 | 4.212 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.212 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.402 | 0.48 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.84 | 3.502
17 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 2.1) |  |  | 2011 | 2017 | 3.856 | 3.38 | 0.476 | [7 empty] | 0.174 | 0.174 | 0 |  |  |  | 0.174 |  |  |  |  | 0.374 | 0.374 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.374 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.519 | 0.519 | 0 | [6 empty] | 0.519 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.708 | 0.708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.708 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.614 | 0.614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.614 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.991 | 0.991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.991 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.134 | 0.32 | 0.44 | 0.6 | 0.52 | 0.84 | 2.854
18 | Установка дуговых защит ПС-110кВ (ЦП 2.1) |  |  | 2012 | 2014 | 0.832 | 0.832 | [8 empty] | 0.385 | 0.385 | 0 |  |  |  | 0.385 |  |  |  |  | 0.187 | 0.187 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.187 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.26 | 0.26 | 0 | [6 empty] | 0.26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0.832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.832 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.268 | 0.16 | 0.22 |  |  |  | 0.648
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 32.8992 | 28.6402 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 3.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2443 | 3.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6734 | 18.2404 | 8.378 | 4.189 | 0 | 4.189 | 0 | 4.189 | 0 | 5.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 |  | 0 | 4.189 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5988 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6402 | 12.567 | 8.378 | 4.189 |  | 4.189 |  | 4.189 |  | 24.4158 |  |  |  |  | 4.189 |  |  |  | 4.189 | 0 | [7 empty] | 3.0612 | 2.749 | 4.44 | 4.6 | 4.808 | 4.745 | 24.4032
19 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1 ) |  |  | 2011 | 2017 | 10.0321 | 7.1761 | 2.856 | [7 empty] | 2.6355 | 2.6355 | 0 |  |  |  | 2.6355 |  |  |  |  | 0.5428 | 0.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5428 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.89444 | 0.89444 | 0 | [6 empty] | 0.89444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.3806 | 1.3806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3806 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.8614 | 0.8614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8614 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.8614 | 0.8614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8614 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7.1761 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1761 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.2742 | 0.46 | 0.758 | 1.17 | 0.73 | 0.73 | 6.1222
20 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.3.) |  |  | 2011 | 2017 | 4.799 | 3.396 | 1.403 | [7 empty] | 0.604 | 0.604 | 0 |  |  |  | 0.604 |  |  |  |  | 0.299 | 0.299 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.299 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.649 | 0.649 | 0 | [6 empty] | 0.649 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.708 | 0.708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.708 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.623 | 0.623 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.623 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.513 | 0.513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.513 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.396 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.396 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.603 | 0.253 | 0.55 | 0.6 | 0.528 | 0.435 | 2.969
21 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.2.) |  |  | 2012 | 2015 | 18.068 | 18.068 | [8 empty] | 0.217 | 0.217 | 0 |  |  |  | 0.217 |  |  |  |  | 2.4025 | 2.4025 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.6958 | 3.6958 | 0 | [6 empty] | 3.6958 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.3394 | 3.3394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3394 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.189 | 16.756 | 8.378 | 4.189 |  | 4.189 |  | 4.189 |  | 4.189 |  |  |  |  | 4.189 |  | 4.189 |  | 4.189 | 4.189 | [7 empty] | 4.2244 | 0 | 0 | [24 empty] | 18.068 | 12.567 | 8.378 | 4.189 |  | 4.189 |  | 4.189 |  | 13.8436 |  |  |  |  | 4.189 |  | 4.189 |  | 4.189 | 0 | [7 empty] | 0.184 | 2.036 | 3.132 | 2.83 | 3.55 | 3.58 | 15.312
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 3.849 | 2.377 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 3.849 | 2.377 | 1.472 | [7 empty] | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 |  | 0 | [24 empty] | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [162 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 3.849 | 2.377 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
22 | Реконструкция ПС-35 кВ "СК", "Будукан", "ПТФ",ТП 165 /монтаж ячеек/ |  |  | 2012 | 2012 | 3.849 | 2.377 | 1.472 | [7 empty] | 2.377 | [145 empty] | 2.377 | [26 empty] | 3.186 | [5 empty] | 3.186
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 28.745 | 28.58 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.688 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3671 | 3.2167 | 0.5664 | 0.2832 | 0 | 0.2832 | 0 | 0.2832 | 0 | 2.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 |  | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5801 |  | 0 | [6 empty] | 10.6651 | [17 empty] | 1.997 | 17.5322 | 2.006 | 0.375 | 0.4 | 0.315 | 22.6252
23 | Охранная сигнализация ( п/ст "БВС", "СК", "АРЗ") |  |  | 2011 | 2014 | 0.731 | 0.566 | 0.165 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.283 | 0.283 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.283 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.2832 | 1.1328 | 0.5664 | 0.2832 |  | 0.2832 |  | 0.2832 |  | 0.2832 |  |  |  |  | 0.2832 |  | 0.2832 |  | 0.2832 | 0.2832 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0.5662 | 0.8496 | 0.5664 | 0.2832 |  | 0.2832 |  | 0.2832 |  | 0.5662 |  |  |  |  | 0.2832 |  | 0.2832 |  | 0.2832 | 0.2832 | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.48
24 | Заземление шкафов учета |  |  | 2013 | 2013 | 12.39 | 12.39 | [19 empty] | 12.39 | [134 empty] | 12.39 | [27 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
25 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов |  |  | 2012 | 2017 | 8.102 | 8.102 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.731 | 4.731 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.731 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2.0839 | 2.0839 | 0 | [6 empty] | 2.0839 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.443 | 0.443 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.443 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.472 | 0.472 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.472 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.372 | 0.372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.372 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8.1019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1019 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 4.0092 | 1.766 | 0.375 | 0.4 | 0.315 | 6.8652
26 | Мероприятия по антитеррору административного здания филиала ОАО "ДРСК"-"ЭС ЕАО" с центральным диспетчерским щитом управления |  |  | 2011 | 2011 | 2.241 | 2.241 | 1.549 | [7 empty] | 2.241 | [145 empty] | 2.241 | [32 empty] | 0
27 | Диспетчерский мнемощит для городского РЭС (неактивный) |  |  | 2013 | 2013 | 2.36 | 2.36 | [19 empty] | 2.36 | [134 empty] | 2.36 | [27 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
28 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) |  |  | 2013 | 2013 | 0.437 | 0.437 | [19 empty] | 0.437 | [134 empty] | 0.437 | [27 empty] | 0.37 |  |  |  |  | 0.37
29 | Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии |  |  | 2012 | 2013 | 0.487 | 0.487 | [19 empty] | 0.487 | [134 empty] | 0.487 | [27 empty] | 0.413 |  |  |  |  | 0.413
30 | Установка автоматизированных систем пожарной сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ) |  |  | 2012 | 2012 | 1.997 | 1.997 | [8 empty] | 1.997 | 1.997 | 0 |  |  |  | 1.997 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 1.997 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.997 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.997 | [5 empty] | 1.997
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 114.224 | 100.475 | 16.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 10.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8362 | 13.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.679 | 17.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.251 | 20.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9303 | 21.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100.4745 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5.3824 | 13.824 | 11.726 | 14.983 | 17.162 | 18.585 | 81.6624
31 | Обновление автотранспортного парка |  |  | 2011 | 2017 | 72.27 | 65.762 | 9.739 | [7 empty] | 4.908 | 4.908 | 0 |  |  |  | 4.908 |  |  |  |  | 12.474 | 12.474 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.474 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7.08 | 7.08 | 0 | [6 empty] | 7.08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11.8 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14.16 | 14.16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.16 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 15.34 | 15.34 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 65.762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.762 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.5554 | 10.571 | 6 | 10 | 12 | 13 | 53.1264
32 | Оборудование ИТ |  |  | 2011 | 2017 | 14.202 | 11.941 | 2.226 | [7 empty] | 1.239 | 1.239 | 0 |  |  |  | 1.239 |  |  |  |  | 1.753 | 1.753 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.753 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.93 | 1.93 | 0 | [6 empty] | 1.93 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2.12 | 2.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2.334 | 2.334 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.334 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 2.565 | 2.565 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.565 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11.941 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.941 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.05 | 1.485 | 1.636 | 1.797 | 1.978 | 2.174 | 10.12
33 | Оборудование не требующее монтажа |  |  | 2012 | 2017 | 27.752 | 22.772 | 4.688 | [7 empty] | 4.318 | 4.318 | 0 |  |  |  | 4.318 |  |  |  |  | 2.086 | 2.086 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.086 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.8262 | 4.8262 | 0 | [6 empty] | 4.8262 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.759 | 3.759 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.759 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.757 | 3.757 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.757 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 4.0253 | 4.0253 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.0253 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22.7715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.7715 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.777 | 1.768 | 4.09 | 3.186 | 3.184 | 3.411 | 18.416
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 62.242 | 53.877 | 8.365 | [7 empty] | 39.717 | 40.893 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | 38.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.877 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |  | 0 |  | 0 |  | 35.892 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 16.379 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.379
34 | ПИР на реконструкцию перехода ВЛ 35 кВ Т-104 через р. Тунгуска | П |  | 2011 | 2012 | 1.199 | 0.916 | 0.283 | [7 empty] | 0.916 | [145 empty] | 0.916 | [26 empty] | 0.744 | [5 empty] | 0.744
35 | ПИР на реконструкцию принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира, Облученского района | П |  | 2011 | 2011 | 2.983 | 2.909 | 0.074 | [7 empty] | 2.909 | [5 empty] | 2.909 | [139 empty] | 2.909 | [32 empty] | 0
36 | ПИР на расширение ОРУ-110 кв ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" | П |  | 2014 | 2014 | 14.16 | 14.16 | [46 empty] | 14.16 | [107 empty] | 14.16 | [28 empty] | 12 |  |  |  | 12
37 | ПИР на строительство ВЛ 110 кВ "Унгун-Биджан" подвеска грозотроса с встроенным ВОК (33 км) и замена провода АС-70 на АС-120 (103 км провода) | П |  | 2011 | 2012 | 3.116 | 2.092 | 1.024 | [6 empty] | 0 | 2.092 | 4.184 | 2.092 | 2.092 |  |  | 2.092 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |  | 0 |  | 0 |  | 2.092 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
38 | ПИР на реконструкцию ПС 110/35/10 "Ленинская" с заменой трансформаторов на 25 МВА | П |  | 2011 | 2012 | 19.429 | 19.149 | 0.28 | [7 empty] | 19.149 | 19.149 | 0 |  |  |  | 19.149 | [5 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 19.149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.149 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.078 | [5 empty] | 7.078
39 | ПИР на расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ | П |  | 2011 | 2012 | 21.355 | 14.651 | 6.704 | [7 empty] | 14.651 | 14.651 | 0 |  |  |  | 14.651 | [5 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 14.651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.651 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 8.557 | [5 empty] | 8.557
1.1.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 475.452 | 432.432 | 42.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 9.054 | 0 | 0 | 9.054 | 9.054 | 0 | 14.274 | 14.274 | 41.669 | 41.669 | 101.794 | 98.254 | 9.091 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 9.091 | 0 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.319 | 0 | 83.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.81 | 53.71 | 17.7 | 6.49 | 0 | 11.21 | 0 | 11.21 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.01 | 0 | 29.52 | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.638 | 23.03 | 4.602 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.552 | 24.8 | 5.664 | 0.59 | 0 | 5.074 | 0 | 5.074 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.546 | 0 | 17.956 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.816 | 144.794 | 50.386 | 23.01 | 0 | 27.376 | 0 | 27.376 | 0 | 53.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.482 | 0 | 40.482 | 0 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.607 | 141.664 | 82.337 | 23.01 | 0 | 59.327 | 0 | 59.327 | 0 | 66.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.979 | 0 | 203.979 | 0 | 64.679 | 64.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1624 | 86.334 | 31.52 | 51.52 | 41.02 | 74.21 | 362.7664
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  |  | 59 | 59 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |  | 0 | [24 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 32.02 | 18.02 | 0.02 | 50.12
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 50
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 50
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 50
40 | Строительство распределительных сетей 6 кВ г. Биробиджана | С |  | 2015 | 2016 | 59 | 59 | [73 empty] | 34.608 | [26 empty] | 24.392 | [53 empty] | 59 | [29 empty] | 32 | 18 |  | 50
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [53 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.007 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.007 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
41 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Парк" в г. Биробиджане |  |  | 2012 | 2017 |  | 0 | 0.007 | [127 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[28 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[28 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 301.55 | 258.955 | 42.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 9.054 | 0 | 0 | 9.054 | 9.054 | 0 | 14.274 | 14.274 | 41.669 | 41.669 | 92.41 | 92.41 | 9.091 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.319 | 0 | 83.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 34.24 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 23.03 | 4.602 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | 4.484 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.956 | 0 | 17.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 21.838 | 4.366 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.955 | 72.634 | 36.317 | 0 |  | 36.317 |  | 36.317 |  | 0 |  |  |  |  | 180.969 |  | 180.969 |  | 41.669 | 41.669 | [7 empty] | 78.1424 | 78.319 | 20 | 19.5 | 19 | 18.49 | 233.4514
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 301.55 | 258.955 | 42.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 9.054 | 0 | 0 | 9.054 | 9.054 | 0 | 14.274 | 14.274 | 41.669 | 41.669 | 92.41 | 92.41 | 9.091 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.319 | 0 | 83.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 34.24 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 23.03 | 4.602 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | 4.484 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.956 | 0 | 17.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 21.838 | 4.366 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.955 | 72.634 | 36.317 | 0 |  | 36.317 |  | 36.317 |  | 0 |  |  |  |  | 180.969 |  | 180.969 |  | 41.669 | 41.669 | [7 empty] | 78.1424 | 78.319 | 20 | 19.5 | 19 | 18.49 | 233.4514
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 301.55 | 258.955 | 42.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 9.054 | 0 | 0 | 9.054 | 9.054 | 0 | 14.274 | 14.274 | 41.669 | 41.669 | 92.41 | 92.41 | 9.091 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.319 | 0 | 83.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 9.44 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 23.03 | 4.602 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | 4.484 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.956 | 0 | 17.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 21.838 | 4.366 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.955 | 72.634 | 36.317 | 0 |  | 36.317 |  | 36.317 |  | 0 |  |  |  |  | 180.969 |  | 180.969 |  | 41.669 | 41.669 | [7 empty] | 78.1424 | 78.319 | 20 | 19.5 | 19 | 18.49 | 233.4514
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 301.55 | 258.955 | 42.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.997 | 9.054 | 0 | 0 | 9.054 | 9.054 | 0 | 14.274 | 14.274 | 41.669 | 41.669 | 92.41 | 92.41 | 9.091 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.319 | 0 | 83.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 9.44 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 23.03 | 4.602 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | 4.484 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.956 | 0 | 17.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 21.838 | 4.366 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.955 | 72.634 | 36.317 | 0 |  | 36.317 |  | 36.317 |  | 0 |  |  |  |  | 180.969 |  | 180.969 |  | 41.669 | 41.669 | [7 empty] | 78.1424 | 78.319 | 20 | 19.5 | 19 | 18.49 | 233.4514
42 | Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт |  |  | 2011 | 2017 | 265.233 | 222.638 | 42.595 | [7 empty] | 55.943 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 14.274 | 14.274 | 41.669 | 41.669 | 83.319 | 83.319 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 83.319 |  | 83.319 |  | 0 | [8 empty] | 29.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 29.52 |  | 29.52 |  | 0 | [8 empty] | 18.428 | 18.428 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 18.428 |  | 18.428 |  | 0 | [8 empty] | 17.956 | 17.956 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 17.956 |  | 17.956 |  | 0 | [8 empty] | 17.472 | 17.472 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 17.472 |  | 17.472 |  | 0 | [8 empty] | 222.638 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 180.969 |  | 180.969 |  | 41.669 | 41.669 | [7 empty] | 68.4694 | 70.319 | 16 | 15.6 | 15.2 | 14.79 | 200.3784
43 | Мероприятия по присоединению заявителей свыше 15 кВт |  |  | 2012 | 2017 | 36.317 | 36.317 | [8 empty] | 9.054 | 9.054 |  |  | 9.054 | 9.054 | [5 empty] | 9.091 | 9.091 | 9.091 |  |  | 9.091 |  | 9.091 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.72 | 9.44 | 4.72 |  |  | 4.72 |  | 4.72 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.602 | 4.602 | 4.602 |  |  | 4.602 |  | 4.602 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.484 | 4.484 | 4.484 |  |  | 4.484 |  | 4.484 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.366 | 4.366 | 4.366 |  |  | 4.366 |  | 4.366 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36.317 | 72.634 | 36.317 | 0 |  | 36.317 |  | 36.317 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 9.673 | 8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 33.073
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | [24 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | [24 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 52.289 | 51.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 19.47 | 12.98 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 |  | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2.36 | 1.18 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 23.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.694 |  | 0 | [6 empty] | 36.642 | [17 empty] | 0 | 4.995 | 5.5 | 0 | 0.5 | 30.1 | 41.095
44 | Строительство маслохозяйства на базе филиала "ЭС ЕАО" | С |  | 2016 | 2017 | 12.815 | 12.39 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.59 | 2.36 | 1.18 | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 | 0.59 | [7 empty] | 8.052 | 0 | 0 | [24 empty] | 8.642 | 1.77 | 1.18 | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 | 0 | [11 empty] | 0.5 | 10 | 10.5
45 | База Смидовичского РЭС в п. Приамурском | С |  | 2017 | 2017 | 27.14 | 27.14 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 23.718 | 23.718 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 23.718 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23.718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.718 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 20.1 | 20.1
46 | Ремонтно-производственная база (с гаражом) в п. Партизанском (в т.ч. ПИР) | П/С |  | 2013 | 2013 | 5.844 | 5.844 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.844 | 5.844 | [7 empty] | 5.844 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 5.844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.844 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 4.995 |  |  |  |  | 4.995
47 | Ремонтно-производственная база (с гаражом) в п.Дубовое (в т.ч. ПИР) | П/С |  | 2014 | 2014 | 6.49 | 6.49 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6.49 | 19.47 | 12.98 | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 |  |  |  |  | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 | 6.49 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 6.49 | 19.47 | 12.98 | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 |  |  |  |  | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 | 6.49 | [9 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.5
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 62.613 | 62.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.208 | 99.238 | 46.02 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 30.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.958 | 69.03 | 46.02 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 30.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 23.01 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.5 | 25.6 | 38.1
48 | ПИР на строительство распределительных сетей 6 кВ г. Биробиджана | П |  | 2014 | 2014 | 7.08 | 7.08 | [46 empty] | 7.08 | [107 empty] | 7.08 | [28 empty] | 6 |  |  |  | 6
49 | ПИР на строительство ВЛ-35 кВ "Горки-Бира" с заходами на п/ст 35/10кВ "Горка" и п/ст 35/10кВ "Бира" | П |  | 2017 | 2018 | 18.353 | 18.353 | [20 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 7.198 | 7.198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.198 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7.198 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.198 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 6.1 | 6.1
50 | ПИР на строительство базы Теплоозерского РЭС в п. Теплое Озеро | П |  | 2016 | 2016 | 4.13 | 4.13 | [100 empty] | 4.13 | [53 empty] | 4.13 | [30 empty] | 3.5 |  | 3.5
51 | ПИР Базы Смидовичского РЭС в п. Приамурском | П |  | 2013 | 2013 | 3.54 | 3.54 | [19 empty] | 3.54 | [134 empty] | 3.54 | [27 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
52 | ПИР на строительство ПС 110/35/6 "Парк" в г. Биробиджане (с расширением ОРУ 110 кВ ПС "БВС") | П |  | 2017 | 2018 | 29.51 | 29.51 | [20 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 23.01 | 92.04 | 46.02 | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.01 |  |  |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.01 | 23.01 | [7 empty] | 23.01 | 69.03 | 46.02 | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.01 |  |  |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.01 | 23.01 | [12 empty] | 19.5 | 19.5
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | [18 empty] | 0.1 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1 |  | 0 | [25 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
53 | Выкуп земельного участка г. Биробидиджан, ул. Димитрова 6 (территория под РПБ) |  |  | 2013 | 2013 | 0.1 | 0.1 | [19 empty] | 0.1 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0.1 |  | 0 | [25 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
Погашение Кт задолж-ти 2011 года | [27 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
Справочно: | [27 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
1 | Объект 1 | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
2 | Объект 2 | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0
… | [27 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | [30 empty] | 0
[82 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0

## 4.2
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "ДРСК" на 2014-2018 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ДРСК"
_________________Ю.А.Андреенко
«13» февраля 2014 год
М.П.
| Наименование объекта | Вывод мощностей* | [5 empty] | Полная стоимость основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[9 empty] | Ед. изм. (км. МВА) | План года 2014 |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | План года 2014 |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого
|  | км, МВА | [7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | итого | млн. руб. |  | км/МВА | [9 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 55 МВА | 3799.408 | [6 empty] | 40,4 км /32,8 МВА | 38,8 км/ 7,8 МВА | 38,4 км/ 8,4МВА | 38,4 км/ 8,4МВА | 194,4 км / 195,8 МВА | 55.85 | 73.904 | 109.617 | 192.195 | 431.566 |  | 584.746 | 341.69 | 314.621 | 1672.623
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 0 |  |  |  | 55 МВА | 3669.625 | [6 empty] | 40,4 км /32,8 МВА | 38,8 км/ 7,8 МВА | 38,4 км/ 8,4МВА | 38,4 км/ 8,4МВА | 194,4 км / 195,8 МВА | 55.85 | 73.904 | 109.617 | 192.195 | 431.566 |  | 584.746 | 341.69 | 314.621 | 1672.623
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 |  |  |  | 10 МВА | 2089.771 | [6 empty] | 25,0 МВА |  |  |  | 75,0 МВА | 34.419 | 45.606 | 68.336 | 146.33 | 294.691 |  | 424.736 | 179.442 | 149.979 | 1048.848
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 |  |  |  | 10 МВА | 1121.227 | [6 empty] | 25,0 МВА |  |  |  | 75,0 МВА | 6.381 | 10.276 | 5.851 | 116.014 | 138.522 |  | 299.741 | 45.122 | 46.632 | 530.017
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 338.714 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.971 | 2.504 | 4.807 | 4.259 | 13.541 |  | 273.872 | 16.373 | 17.428 | 321.214
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 338.714 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.971 | 2.504 | 4.807 | 4.259 | 13.541 |  | 273.872 | 16.373 | 17.428 | 321.214
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 258.835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 258.835 | 0 | 0 | 258.835
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | [6 empty] | 258.835 | [15 empty] | 0 |  | 258.835 |  |  | 258.835
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 79.879 |  | 0 | [9 empty] | 1.971 | 2.504 | 4.807 | 4.259 | 13.541 |  | 15.037 | 16.373 | 17.428 | 62.379
5 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС (Замена опор, провода, КТП) | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Бриаканского с.п. (Замена опор, провода) | [27 empty] | 0
7 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Амурского р-она (Замена опор, провода, КТП) | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "ЦЭС" | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "СЭС" | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ (для ТП) | [6 empty] | 79.879 | [10 empty] | 0 | 1.971 | 2.504 | 4.807 | 4.259 | 13.541 |  | 15.037 | 16.373 | 17.428 | 62.379
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 |  |  |  | 10 МВА | 782.513 | [6 empty] | 25,0 МВА |  | 0 |  | 75,0 МВА | 4.41 | 7.772 | 1.044 | 111.755 | 124.981 |  | 25.869 | 28.749 | 29.204 | 208.803
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 10 МВА | 754.191 | [6 empty] | 25,0 МВА |  |  |  | 75,0 МВА | 2.819 | 5.239 | 0 | 110.049 | 118.107 |  | 19.025 | 23.881 | 24.336 | 185.349
3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре | [5 empty] | 10 МВА | 545.419 | [10 empty] | 50,0 МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП 1.6) | [6 empty] | 24.025 | [15 empty] | 0 |  |  | 7.831 | 8.097 | 15.928
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ | [6 empty] | 103.983 | [6 empty] | 25 МВА |  |  |  | 25 МВА |  |  |  | 103.983 | 103.983 |  |  |  |  | 103.983
6 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ (для ТП) | [6 empty] | 80.764 | [11 empty] | 2.819 | 5.239 |  | 6.066 | 14.124 |  | 19.025 | 16.05 | 16.239 | 65.438
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 28.322 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1.591 | 2.533 | 1.044 | 1.706 | 6.874 |  | 6.844 | 4.868 | 4.868 | 23.454
7 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ (для ТП) | [6 empty] | 28.322 | [11 empty] | 1.591 | 2.533 | 1.044 | 1.706 | 6.874 |  | 6.844 | 4.868 | 4.868 | 23.454
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [6 empty] | 442.119 | [11 empty] | 27.438 | 10 | 17 | 4.659 | 59.097 |  | 15 | 15 | 15 | 104.097
8 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | [6 empty] | 442.119 | [11 empty] | 27.438 | 10 | 17 | 4.659 | 59.097 |  | 15 | 15 | 15 | 104.097
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [6 empty] | 187.621 | [11 empty] | 0 | 7 | 12.051 | 15.696 | 34.747 |  | 41.449 | 43.357 | 44.144 | 163.697
| Инновационные проекты, в т.ч. | [6 empty] | 113.557 | [11 empty] | 0 | 7 | 12.051 | 0 | 19.051 |  | 23.521 | 23.137 | 23.924 | 89.633
9 | Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4) | [6 empty] | 43.57 | [12 empty] | 3 | 5.599 |  | 8.599 |  | 8.35 | 8.677 | 8.972 | 34.598
10 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистратовор аварийных событий (ЦП 2.2) | [6 empty] | 29.691 | [12 empty] | 2 | 3.821 |  | 5.821 |  | 6.124 | 5.784 | 5.981 | 23.71
11 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3) | [6 empty] | 40.296 | [12 empty] | 2 | 2.631 |  | 4.631 |  | 9.047 | 8.676 | 8.971 | 31.325
| НИОКР, в.т.ч.: | [6 empty] | 74.064 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.696 | 15.696 |  | 17.928 | 20.22 | 20.22 | 74.064
12 | ПТК ЦУС "ХЭС" | [6 empty] | 74.064 | [14 empty] | 15.696 | 15.696 |  | 17.928 | 20.22 | 20.22 | 74.064
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [6 empty] | 21.452 | [11 empty] | 0 | 2.469 | 1.5 | 0 | 3.969 |  | 4.175 | 4.338 | 4.485 | 16.967
13 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [6 empty] | 21.452 | [12 empty] | 2.469 | 1.5 |  | 3.969 |  | 4.175 | 4.338 | 4.485 | 16.967
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [6 empty] | 83.264 | [11 empty] | 0 | 5.661 | 7.406 | 0 | 13.067 |  | 17.073 | 20.404 | 16.36 | 66.904
14 | Оснащение ДП автоматическими телефонными станциями (АТС) (ЦП 3.3) | [6 empty] | 11.218 | [15 empty] | 0 |  | 1.901 | 3.037 | 3.14 | 8.078
15 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) | [6 empty] | 58.376 | [12 empty] | 4 | 4.586 |  | 8.586 |  | 10.565 | 12.785 | 13.22 | 45.156
16 | Оснащение ПС источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.4) | [6 empty] | 2.335 | [12 empty] | 0.661 |  |  | 0.661 |  | 0.951 | 0.723 |  | 2.335
17 | Оборудование связи | [6 empty] | 7.202 | [12 empty] | 1 | 2.82 |  | 3.82 |  | 1.887 | 1.495 |  | 7.202
18 | Модернизация аппаратуры каналообразования СП СЭС | [6 empty] | 4.133 | [15 empty] | 0 |  | 1.769 | 2.364 |  | 4.133
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [6 empty] | 53.436 | [11 empty] | 0 | 2 | 7.412 | 0 | 9.412 |  | 10.146 | 12.47 | 10.704 | 42.732
19 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [6 empty] | 40.169 | [13 empty] | 7.412 |  | 7.412 |  | 7.798 | 8.101 | 8.429 | 31.74
20 | Система охраны и оповещения | [6 empty] | 10.75 | [12 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2.2 | 2.275 | 8.475
21 | Модернизация структурированной кабельной системы | [6 empty] | 2.517 | [15 empty] | 0 |  | 0.348 | 2.169 |  | 2.517
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [6 empty] | 163.185 | [11 empty] | 0.6 | 8.2 | 17.116 | 9.961 | 35.877 |  | 37.152 | 38.751 | 12.654 | 124.434
22 | Оборудование ИТ | [6 empty] | 30.754 | [12 empty] | 2 | 3.266 |  | 5.266 |  | 6.054 | 6.478 | 6.478 | 24.276
23 | Автотранспортная техника | [6 empty] | 102.309 | [12 empty] | 5 | 10 | 9.961 | 24.961 |  | 25.154 | 26.097 |  | 76.212
24 | Оборудование, не требующее монтажа | [6 empty] | 30.122 | [11 empty] | 0.6 | 1.2 | 3.85 |  | 5.65 |  | 5.944 | 6.176 | 6.176 | 23.946
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [6 empty] | 17.467
25 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Горький - Тепличный комбинат | [6 empty] | 5.623
26 | ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Тепличный комбинат (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | [6 empty] | 6.465
27 | ПИР Реконструкция ПС 35/10 кВ ОПХ (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | [6 empty] | 5.379
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  |  | 0 |  |  | 45 МВА | 1579.854 | [6 empty] | 40,4 км/7,8 МВА | 38,8 км/ 7,8 МВА | 38,4 км/ 8,4МВА | 38,4 км/ 8,4МВА | 194,4 км / 120,8 МВА | 21.431 | 28.298 | 41.281 | 45.865 | 136.875 |  | 160.01 | 162.248 | 164.642 | 623.775
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  | 0 |  |  | 0 | 832.429 | [6 empty] | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 102,9 км / 22,5 МВА | 15.222 | 19.442 | 26.85 | 25.7 | 87.214 |  | 94.359 | 104.175 | 105.94 | 391.688
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 498.793 | [6 empty] | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 102,9 км / 22,5 МВА | 15.222 | 19.442 | 26.85 | 25.7 | 87.214 |  | 94.359 | 104.175 | 105.94 | 391.688
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 498.793 | [6 empty] | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 102,9 км / 22,5 МВА | 15.222 | 19.442 | 26.85 | 25.7 | 87.214 |  | 94.359 | 104.175 | 105.94 | 391.688
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 498.793 | [6 empty] | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 102,9 км / 22,5 МВА | 15.222 | 19.442 | 26.85 | 25.7 | 87.214 |  | 94.359 | 104.175 | 105.94 | 391.688
28 | Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ | [6 empty] | 498.793 | [6 empty] | 20,0 км / 4,5 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 102,9 км / 22,5 МВА | 15.222 | 19.442 | 26.85 | 25.7 | 87.214 |  | 94.359 | 104.175 | 105.94 | 391.688
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 333.636 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 333.636 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) | [6 empty] | 133.068
30 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) (в т.ч. ПИР) | [5 empty] | 0 | 200.568 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [6 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [5 empty] | 45 МВА | 393.621 | [10 empty] | 80,0 МВА | [9 empty] | 0
31 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | [5 empty] | 45 МВА | 393.621 | [10 empty] | 80,0 МВА | [9 empty] | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [6 empty] | 279.136 | [6 empty] | 20,4 км /3,3 МВА | 16,2 км / 3,3 МВА | 18,3 км /3,9 МВА | 18,3 км /3,9 МВА | 91,5 км/ 18,3 МВА | 6.209 | 8.856 | 14.431 | 20.165 | 49.661 |  | 53.361 | 58.073 | 58.702 | 219.797
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 279.136 | [11 empty] | 6.209 | 8.856 | 14.431 | 20.165 | 49.661 |  | 53.361 | 58.073 | 58.702 | 219.797
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 279.136 | [11 empty] | 6.209 | 8.856 | 14.431 | 20.165 | 49.661 |  | 53.361 | 58.073 | 58.702 | 219.797
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 279.136 | [6 empty] | 20,4 км /3,3 МВА | 16,2 км / 3,3 МВА | 18,3 км /3,9 МВА | 18,3 км /3,9 МВА | 91,5 км/ 18,3 МВА | 6.209 | 8.856 | 14.431 | 20.165 | 49.661 |  | 53.361 | 58.073 | 58.702 | 219.797
32 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [6 empty] | 213.236 | [6 empty] | 18,3 км / 2,4 МВА | 14,2 км / 2,4 МВА | 16,1 км / 3 МВА | 16,1 км / 3 МВА | 80,8 км/ 13,8 МВА | 5 | 7.782 | 9.837 | 14.758 | 37.377 |  | 40.439 | 44.647 | 45.138 | 167.601
0
33 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [6 empty] | 65.9 | [6 empty] | 2,1 км/ 0,9 МВА | 2 км/ 0,9 МВА | 2,2 км/ 0,9 МВА | 2,2 км/ 0,9 МВА | 10,7 км/ 4,5 МВА | 1.209 | 1.074 | 4.594 | 5.407 | 12.284 |  | 12.922 | 13.426 | 13.564 | 52.196
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [27 empty] | 0
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [6 empty] | 12.29 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.29 | 0 | 0 | 12.29
34 | РЭБ Солнечного РЭС (строительство) (в т.ч. ПИР) | [6 empty] | 12.29 | [17 empty] | 12.29 |  |  | 12.29
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [6 empty] | 62.378
35 | ПИР ПС 110/35/6 кВ АК (строительство) | [6 empty] | 26.459
36 | ПИР Перевод ВЛ 35 кВ ХТЭЦ-1 - ПС БН с ответвлением на ПС СДВ на напряжение 110 кВ г. Хабаровск | [6 empty] | 35.919
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [6 empty] | 129.783 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Выкуп сетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | [6 empty] | 129.783 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК"-"Электрические сети ЕАО" |  | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 20 МВА | 2604.372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 МВА | 0 | 5км | 5км/32МВА | 4.308 | 18.822 | 12.552 | 81.204 | 116.886 | 119.322 | 421.413 | 231.496 | 112.3215 | 1001.4385
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 20 МВА | 2604.372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 МВА | 0 | 5км | 5км/32МВА | 4.308 | 18.822 | 12.552 | 81.204 | 116.886 | 119.322 | 421.413 | 231.496 | 112.3215 | 1001.4385
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 20 МВА | 2604.372 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 МВА | 0 | 5км | 5км/32МВА | 4.308 | 18.822 | 12.552 | 81.204 | 116.886 | 119.322 | 421.413 | 231.496 | 112.3215 | 1001.4385
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 20 МВА | 1750.4523 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 МВА | 0 | 0 | 32 МВА | 2.408 | 13.222 | 5.252 | 70.504 | 91.386 | 61.822 | 383.913 | 179.896 | 93.8315 | 810.8485
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 20 МВА |  | 0 | 20 МВА | 1192.6025 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 МВА |  | 0 | 32 МВА | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 35.22 | 30.007 | 349.54 | 143.681 | 53.798 | 612.246
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6847 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 35.22 | 30.007 | 0 | 6.713 | 53.798 | 125.738
| Воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6847 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 35.22 | 30.007 | 0 | 6.713 | 53.798 | 125.738
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1246 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.233 | 10.233
1 | ВЛ 110 кВ "Унгун-Биджан" подвеска грозотроса с встроенным ВОК (33км) и замена провода АС-70 на АС-120 (103км провода) | [5 empty] | 0 | 88.1246 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.233 | 10.233
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5602 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 35.22 | 30.007 | 0 | 6.713 | 43.565 | 115.505
2 | Реконструкция принятых муниципальных сетей 0.4 кВ г. Облучье | [5 empty] | 0 | 119.7424 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 19.92 | 19.92 | 30.007 |  |  |  | 49.927
3 | Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск, Облученского района | [5 empty] | 0 | 6.7 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.713 |  | 6.713
4 | Реконструкция распределительных сетей 0.4 -6кВ п. Бира, Облученского района | [6 empty] | 37.5771 | [14 empty] | 15.3 | 15.3 |  |  |  |  | 15.3
5 | Реконструкция распределительных сетей 0.4 -6кВ п. Биджан, Облученского района | [5 empty] | 0 | 55.2466 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.049 | 22.049
6 | Реконструкция распределительных сетей 0.4 -6кВ с. Пашково, Облученского района | [5 empty] | 0 | 30.2941 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 21.516 | 21.516
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 20 МВА | 854.9178 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 МВА | 0 | 0 | 32 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349.54 | 136.968 | 0 | 486.508
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.289 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.968 | 0 | 136.968
7 | Расширение ОРУ -110 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" в г. Биробиджане | [5 empty] | 0 | 114.5381 | [15 empty] | 0 |  |  | 136.968 |  | 136.968
8 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ленинская (замена трансформаторов на 25 МВА), | [6 empty] | 372.7508 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 20 МВА | 367.6288 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 МВА | 0 | 0 | 32 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349.54 | 0 | 0 | 349.54
9 | Расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ |  |  | 20 МВА |  |  | 20 МВА | 367.6288 | [7 empty] | 32 МВА |  |  | 32 МВА |  |  |  |  | 0 |  | 349.54 |  |  | 349.54
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9602 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.284 | 35.284 | 9 | 9 | 9 | 9.9 | 72.184
10 | Средства учета и контроля (АИИС КУЭ розничного рынка, модернизация точек учета) | [5 empty] | 0 | 331.9602 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 35.284 | 35.284 | 9 | 9 | 9 | 9.9 | 72.184
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4754 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.95 | 0 | 2.05 | 2.257 | 2.483 | 2.73 | 3.004 | 12.524
1.1.1.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
1.1.1.3.2 | НИОКР, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4754 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.95 | 0 | 2.05 | 2.257 | 2.483 | 2.73 | 3.004 | 12.524
11 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистраторов аварийных событий (ЦП 2.2) | [5 empty] | 0 | 9.0619 | [10 empty] | 0 |  |  | 0.95 |  | 0.95 | 1.047 | 1.152 | 1.265 | 1.392 | 5.806
12 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит | [5 empty] | 0 | 11.4136 | [10 empty] | 0 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 1.21 | 1.331 | 1.465 | 1.612 | 6.718
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8203 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.84 | 0.924 | 3.544
13 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 2.1) | [5 empty] | 0 | 5.1153 | [10 empty] | 0 |  |  | 0.44 |  | 0.44 | 0.6 | 0.52 | 0.84 | 0.924 | 3.324
14 | Установка дуговых защит ПС-110кВ (ЦП 2.1) | [6 empty] | 0.70508 | [13 empty] | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0492 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 3.132 | 0 | 0 | 4.44 | 4.6 | 4.808 | 4.745 | 5.0845 | 23.6775
15 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1 ) | [5 empty] | 0 | 10.1076 | [10 empty] | 0 | 0.758 |  |  |  | 0.758 | 1.17 | 0.73 | 0.73 | 0.803 | 4.191
16 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.3.) | [5 empty] | 0 | 5.0237 | [10 empty] | 0 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 0.6 | 0.528 | 0.435 | 0.4785 | 2.5915
17 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.2.) | [5 empty] | 0 | 22.9178 | [10 empty] | 0 |  | 3.132 |  |  | 3.132 | 2.83 | 3.55 | 3.58 | 3.803 | 16.895
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8576 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 2.006 | 0.375 | 0.4 | 0.315 | 0.678 | 3.774
18 | Охранная сигнализация ( п/ст "БВС", "СК", "АРЗ") | [6 empty] | 0.61949 | [13 empty] | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.24
19 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | [5 empty] | 0 | 8.2381 | [10 empty] | 0 |  |  | 1.766 |  | 1.766 | 0.375 | 0.4 | 0.315 | 0.678 | 3.534
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.687 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 1.636 | 0 | 11.726 | 14.983 | 17.162 | 18.585 | 20.443 | 82.899
20 | Обновление автотранспортного парка | [5 empty] | 0 | 89.8458 | [10 empty] | 0 |  | 6 |  |  | 6 | 10 | 12 | 13 | 14.3 | 55.3
21 | Оборудование ИТ | [5 empty] | 0 | 16.8178 | [10 empty] | 0 |  |  | 1.636 |  | 1.636 | 1.797 | 1.978 | 2.174 | 2.391 | 9.976
22 | Оборудование не требующее монтажа | [5 empty] | 0 | 31.0234 | [10 empty] | 0 |  | 4.09 |  |  | 4.09 | 3.186 | 3.184 | 3.411 | 3.752 | 17.623
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ПИР на расширение ОРУ-110 кв ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" | [6 empty] | 12 | [20 empty] | 0
24 | ПИР на реконструкцию распределительных сетей 0.4-6 кВ п. Биракан, Облученского района | [5 empty] | 0 | 3 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.1.2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.9198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5км | 5км | 1.9 | 5.6 | 7.3 | 10.7 | 25.5 | 57.5 | 37.5 | 51.6 | 18.49 | 190.59
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.8305 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 50
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 50
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 50
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 50
25 | Строительство распределительных сетей 6 кВ г. Биробиджана | [5 empty] | 0 | 50 | [15 empty] | 0 | 32 | 18 |  |  | 50
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 400.8305 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.8305 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Парк" в г. Биробиджане | [6 empty] | 400.8305
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
1.1.2.3.2 | НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5147 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5км | 5км | 1.9 | 5.6 | 7.3 | 5.2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.49 | 95.49
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5147 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5км | 5км | 1.9 | 5.6 | 7.3 | 5.2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.49 | 95.49
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5147 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5км | 5км | 1.9 | 5.6 | 7.3 | 5.2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.49 | 95.49
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [16 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [16 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5147 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5км | 5км | 1.9 | 5.6 | 7.3 | 5.2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.49 | 95.49
27 | Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт | [5 empty] | 0 | 251.3376 | [9 empty] | 4км | 4 км | 1.9 | 4.6 | 5.8 | 3.7 | 16 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.79 | 76.39
28 | Мероприятия по присоединению заявителей свыше 15 кВт | [5 empty] | 0 | 38.1771 | [9 empty] | 1км | 1 км |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 19.1
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [27 empty] | #REF!
| кабельные линии, в т.ч. | [27 empty] | #REF!
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5127 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.5 | 33.1 | 0 | 39.1
29 | Строительство маслохозяйства на базе филиала "ЭС ЕАО" | [5 empty] | 0 | 10.8602 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  | 10.5
30 | База Смидовичского РЭС в п. Приамурском | [5 empty] | 0 | 23 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.1 |  | 23.1
31 | Ремонтно-производственная база (с гаражом) в п.Дубовое (в т.ч. ПИР) | [6 empty] | 5.5 | [14 empty] | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
32 | Строительство базы Теплоозерского РЭС в п. Теплое Озеро | [5 empty] | 0 | 24.1525 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0619 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
33 | ПИР на строительство распределительных сетей 6 кВ г. Биробиджана | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 6
34 | ПИР на строительство ВЛ-35 кВ "Горки-Бира" с заходами на п/ст 35/10кВ "Горка" и п/ст 35/10кВ "Бира" | [5 empty] | 0 | 15.5534 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
35 | ПИР на строительство базы Теплоозерского РЭС в п. Теплое Озеро | [6 empty] | 3.5 | [20 empty] | 0
36 | ПИР на строительство ПС 110/35/6 "Парк" в г. Биробиджане (с расширением ОРУ 110 кВ ПС "БВС") | [6 empty] | 25.0085 | [20 empty] | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств