## еао 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" и план их финансирования на 2015-2017 гг.
Утверждаю
Директор филиала АО "ДРСК"-"ЭС ЕАО"
_________________Н.Н. Гусев
«___» ______________ 2015 год
МП
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2015 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования, млн.руб. с НДС | [74 empty] | Объем освоения, млн.руб. без НДС
[9 empty] | План 2016 | План 2017 |  |  |  | Итого 2016-2017гг. | План 2016 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (тарифный источник) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. плата за технологическое присоединение | в т.ч.прочие собственные средства | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Прочие привлеченные средства | План 2017 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (тарифный источник) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. плата за технологическое присоединение | в т.ч.прочие собственные средства | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Прочие привлеченные средства | Итого 2016-2017гг. | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (тарифный источник) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. плата за технологическое присоединение | в т.ч.прочие собственные средства | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Прочие привлеченные средства | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | План 2020 | Итого 2016-2017гг.
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | км/МВА | км/МВА |  |  |  | км/МВА | млн.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | млн.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | млн.руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
4 | "Электрические сети ЕАО" |  | 156,24 км/ 77,32 МВА |  |  | 1651.582 | 1605.2941 | 230.2461 | 15,6км/ 3,66МВА | 14 км/3.66 МВА |  |  |  | 29,6 км/ 7,32 МВА | 333.422 | 194.582 | 31.471 | 23.081 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 135.01 | 135.01 | 0 | 0 | 28.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.371 | 138.371 |  |  |  |  | 289.331 | 206.593 | 37.768 | 31.098 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 137.311 | 137.311 | 0 | 0 | 31.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.738 | 82.738 |  |  |  |  | 622.753 | 401.175 | 69.239 | 54.179 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 272.321 | 272.321 | 0 | 0 | 59.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.109 | 221.109 |  |  |  |  | 282.891 | 245.727 |  |  |  | 528.618
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 156,24 км/ 77,32 МВА |  |  | 1651.582 | 1605.2941 | 230.2461 | 15,6км/ 3,66МВА | 14 км/3.66 МВА |  |  |  | 29,6 км/ 7,32 МВА | 333.422 | 194.582 | 31.471 | 23.081 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 135.01 | 135.01 | 0 | 0 | 28.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.371 | 138.371 |  |  |  |  | 289.331 | 206.593 | 37.768 | 31.098 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 137.311 | 137.311 | 0 | 0 | 31.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.738 | 82.738 |  |  |  |  | 622.753 | 401.175 | 69.239 | 54.179 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 272.321 | 272.321 | 0 | 0 | 59.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.109 | 221.109 |  |  |  |  | 282.891 | 245.727 |  |  |  | 528.618
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 156,24 км/ 77,32 МВА |  |  | 1646.964 | 1600.6761 | 230.2461 | 15,6км/ 3,66МВА | 14 км/3.66 МВА | 0 | 0 | 0 | 29,6 км/ 7,32 МВА | 328.804 | 189.964 | 31.471 | 23.081 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 131.096 | 131.096 | 0 | 0 | 27.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.371 | 138.371 |  |  |  |  | 289.331 | 206.593 | 37.768 | 31.098 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 137.311 | 137.311 | 0 | 0 | 31.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.738 | 82.738 |  |  |  |  | 618.135 | 396.557 | 69.239 | 54.179 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 268.407 | 268.407 | 0 | 0 | 58.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.109 | 221.109 |  |  |  |  | 278.273 | 245.727 |  |  |  | 524
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 126,64км/ 20 МВА |  |  | 844.936 | 798.9131 | 100.2431 | [6 empty] | 196.253 | 151.813 | 23.081 | 23.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1547 | 107.1547 | 0 | 0 | 21.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.971 | 43.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.807 | 139.497 | 31.098 | 31.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.121 | 87.121 | 0 | 0 | 21.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.06 | 291.31 | 54.179 | 54.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2757 | 194.2757 | 0 | 0 | 42.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.281 | 49.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.791 | 123.247 | 0 | 0 | 0 | 289.038
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 126,64км/ 20 МВА |  |  | 667.801 | 621.7781 | 24.9471 | [6 empty] | 140.531 | 101.589 | 23.081 | 23.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.448 | 64.448 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 98.69 | 98.69 | 31.098 | 31.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.539 | 52.539 | 0 | 0 | 15.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 239.221 | 200.279 | 54.179 | 54.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.987 | 116.987 | 0 | 0 | 29.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 117.882 | 83.632 |  |  |  | 201.514
| Электрические линии, в т.ч. |  | 126,64 км |  |  | 224.024 | 200.6591 | 21.1271 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 26.164 | 26.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 23.61 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37.751 | 37.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 31.992 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63.915 | 63.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.602 | 55.602 | 0 | 0 | 8.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.407 | 31.992 |  |  |  | 54.399
| Воздушные линии, в т.ч. |  | 126,64 км |  |  | 224.024 | 200.6591 | 21.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.164 | 26.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 23.61 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.751 | 37.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 31.992 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.915 | 63.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.602 | 55.602 | 0 | 0 | 8.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.407 | 31.992 | 0 | 0 | 0 | 54.399
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0,4 км |  |  | 11.276 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция перехода ВЛ-35кВ Т-104 через р. Тунгуска | С | 0,4 км | 2011 | 2015 | 11.276 | 0.0001 | 0.0001
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 126,24 км |  |  | 212.748 | 200.659 | 21.127 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 26.164 | 26.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 23.61 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.751 | 37.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 31.992 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.915 | 63.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.602 | 55.602 | 0 | 0 | 8.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.407 | 31.992 |  |  |  | 54.399
2 | Реконструкция электрических сетей (по обязательствам ТП) | С |  | 2015 | 2015 | 9.292 | 9.292 | 9.292 | [7 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
3 | Реконструкция распределительных сетей 0.4-6кВ г. Облучье | С | 81.74 км | 2010 | 2021 | 141.296 | 132.19 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 | 37.751 | 37.751 | 0 | [6 empty] | 31.992 | 31.992 |  |  | 5.759 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.751 | 37.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.992 | 31.992 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31.992 |  |  |  | 31.992
4 | Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира, Облученского района | С | 44.5 км | 2012 | 2021 | 62.16 | 59.177 | 11.835 | [6 empty] | 26.164 | 1: 26.164; 2: 0; 9: 23.61; 10: 23.61; 13: 2.554; 14: 0; 19: 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.164 | 26.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 23.61 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.407 |  |  |  |  | 22.407
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 20 МВА |  |  | 443.777 | 421.119 | 3.82 | [6 empty] | 114.367 | 75.425 | 23.081 | 23.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.838 | 40.838 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 60.939 | 60.939 | 31.098 | 31.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.547 | 20.547 | 0 | 0 | 9.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 175.306 | 136.364 | 54.179 | 54.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.385 | 61.385 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 95.475 | 51.64 |  |  |  | 147.115
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 20 МВА |  |  | 443.777 | 421.119 | 3.82 | [6 empty] | 114.367 | 75.425 | 23.081 | 23.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.838 | 40.838 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 60.939 | 60.939 | 31.098 | 31.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.547 | 20.547 | 0 | 0 | 9.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 175.306 | 136.364 | 54.179 | 54.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.385 | 61.385 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 95.475 | 51.64 |  |  |  | 147.115
5 | Расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ | С | 20 МВА | 2011 | 2019 | 443.777 | 421.119 | 3.82 | [6 empty] | 114.367 | 1: 75.425; 2: 23.081; 3: 23.081; 9: 40.838; 10: 40.838; 13: 11.506; 14: 0; 19: 38.661; 20: 38.661 | 60.939 | 60.939 | 31.098 | 31.098 | [5 empty] | 20.547 | 20.547 |  |  | 9.294 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 175.306 | 136.364 | 54.179 | 54.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.385 | 61.385 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 38.661 |  |  |  |  | 95.475 | 51.64 |  |  |  | 147.115
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 18: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 44.247 | 44.247 | 33.627 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  | 4.83 | 5.031 |  |  |  | 9.861
6 | Средства учета и контроля (АИИС КУЭ розничного рынка, модернизация точек учета) | С |  | 2015 | 2017 | 44.247 | 44.247 | 33.627 | [6 empty] | 5.31 | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 5.31; 20: 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  | 4.83 | 5.031 |  |  |  | 9.861
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР |  |  |  |  | 4.432 | 4.432 | 1.393 | [6 empty] | 1.546 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 1.151 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.493 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1.265 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.039 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 2.416 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.322 | 1.265 |  |  |  | 2.587
7 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистраторов аварийных событий (ЦП 2.2) | С |  | 2015 | 2017 | 4.432 | 4.432 | 1.393 | [6 empty] | 1.546 | 1: 1.358; 2: 0; 9: 1.151; 10: 1.151; 13: 0.207; 14: 0; 19: 0 | 1.493 | 1.493 | 0 | [6 empty] | 1.265 | 1.265 |  |  | 0.228 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.039 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 2.416 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.322 | 1.265 |  |  |  | 2.587
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 2.281 | 2.281 | 0.658 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.632 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.84 |  |  |  | 1.378
8 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 2.1) | С |  | 2015 | 2017 | 2.281 | 2.281 | 0.658 | [6 empty] | 0.632 | 1: 0.632; 2: 0; 9: 0.52; 10: 0.52; 13: 0.112; 14: 0; 19: 0 | 0.991 | 0.991 | 0 | [6 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.151 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.623 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.538 | 0.84 |  |  |  | 1.378
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 20.65 | 20.65 | 9.379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.673 | 5.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 4.807 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 5.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 4.745 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.271 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 9.552 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 4.745 |  |  |  | 9.553
9 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1 ) | С |  | 2015 | 2017 | 2.249 | 2.249 | 0.527 | [6 empty] | 0.861 | 1: 0.861; 2: 0; 9: 0.729; 10: 0.729; 13: 0.132; 14: 0; 19: 0 | 0.861 | 0.861 | 0 | [6 empty] | 0.73 | 0.73 |  |  | 0.131 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.722 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 1.459 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.73 | 0.73 |  |  |  | 1.46
10 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.2.) | С |  | 2015 | 2017 | 11.973 | 11.973 | 3.56 | [6 empty] | 4.189 | 1: 4.189; 2: 0; 9: 3.55; 10: 3.55; 13: 0.639; 14: 0; 19: 0 | 4.224 | 4.224 | 0 | [6 empty] | 3.58 | 3.58 |  |  | 0.644 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.413 | 8.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.55 | 3.58 |  |  |  | 7.13
11 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.3.) | С |  | 2015 | 2017 | 1.842 | 1.842 | 0.706 | [6 empty] | 0.623 | 1: 0.623; 2: 0; 9: 0.52797; 10: 0.52797; 13: 0.095034; 14: 0; 19: 0 | 0.513 | 0.513 | 0 | [6 empty] | 0.435 | 0.435 |  |  | 0.078 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96297 | 0.96297 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.528 | 0.435 |  |  |  | 0.963
12 | Реконструкция связи и телемеханики с ПС Облученского района ЕАО | С |  | 2015 | 2015 | 4.586 | 4.586 | 4.586 | [7 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 16.859 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.859 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 14.577
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 16.859 | 16.859 | [7 empty] | 8.859 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 14.577
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 16.859 | 16.859 | [7 empty] | 8.859 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 14.577
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 16.859 | 16.859 | [7 empty] | 8.859 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 14.577
13 | Реконструкция электрических сетей (по обязательствам ТП) | С |  | 2016 | 2017 | 16.859 | 16.859 | [7 empty] | 8.859 | 1: 8.859; 2: 0; 9: 7.8; 10: 7.8; 13: 1.059; 14: 0; 19: 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 6.78 | 6.78 |  |  | 1.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.859 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.797 | 6.78 |  |  |  | 14.577
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 11.986 | 11.986 | 3.763 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.348 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.217 | 5.217 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 1.588 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.223 | 8.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 6.805 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 1.589 |  |  |  | 7.013
14 | Охранная сигнализация (ПС АРЗ, ДСК, Центр, ГЗУ, КРС, МК, ЖБИ) | С |  | 2015 | 2017 | 1.618 | 1.618 | 0.153 | [6 empty] | 0.736 | 1: 0.736; 2: 0; 9: 0.589; 10: 0.589; 13: 0.147; 14: 0; 19: 0 | 0.729 | 0.729 | 0 | [6 empty] | 0.618 | 0.618 |  |  | 0.111 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.465 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 1.207 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.63 | 0.618 |  |  |  | 1.248
15 | Установка шлагбаума в Октябрьском, Смидовичском, Ленинском РЭС | С |  | 2016 | 2016 | 0.216 | 0.216 | [7 empty] | 0.216 | 1: 0.216; 2: 0; 9: 0.183; 10: 0.183; 13: 0.033; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.183 |  |  |  |  | 0.183
16 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | С |  | 2015 | 2017 | 5.595 | 5.595 | 0.492 | [6 empty] | 4.731 | 1: 4.731; 2: 0; 9: 3.79; 10: 3.79; 13: 0.941; 14: 0; 19: 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | [6 empty] | 0.315 | 0.315 |  |  | 0.057 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.103 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 4.105 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.048 | 0.315 |  |  |  | 4.363
17 | Устройство диспетчерского щита Городского РЭС (в т.ч. ПИР) | С |  | 2015 | 2015 | 2.733 | 2.733 | 2.733 | [7 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | С |  | 2015 | 2017 | 1.824 | 1.824 | 0.385 | [6 empty] | 0.665 | 1: 0.665; 2: 0; 9: 0.655; 10: 0.655; 13: 0.01; 14: 0; 19: 0 | 0.774 | 0.774 | 0 | [6 empty] | 0.655 | 0.655 |  |  | 0.119 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.563 | 0.656 |  |  |  | 1.219
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 66.862 | 66.862 | 26.476 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 24.026 | 24.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3917 | 20.3917 | 0 | 0 | 3.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.864 | 13.864 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.386 | 40.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2557 | 34.2557 | 0 | 0 | 6.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 13.865 |  |  |  | 34.235
19 | Обновление автотранспортного парка | С |  | 2015 | 2017 | 48.269 | 48.269 | 22.862 | [6 empty] | 15.637 | 1: 15.637; 2: 0; 9: 13.2517; 10: 13.2517; 13: 2.3853; 14: 0; 19: 0 | 9.77 | 9.77 | 0 | [6 empty] | 8.279 | 8.279 |  |  | 1.491 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.407 | 25.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5307 | 21.5307 | 0 | 0 | 3.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.26 | 8.28 |  |  |  | 21.54
20 | Оборудование ИТ | С |  | 2015 | 2017 | 9.343 | 9.343 | 2.116 | [6 empty] | 4.662 | 1: 4.662; 2: 0; 9: 3.956; 10: 3.956; 13: 0.706; 14: 0; 19: 0 | 2.565 | 2.565 | 0 | [6 empty] | 2.174 | 2.174 |  |  | 0.391 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.227 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.13 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.951 | 2.174 |  |  |  | 6.125
21 | Оборудование не требующее монтажа | С |  | 2015 | 2017 | 9.25 | 9.25 | 1.498 | [6 empty] | 3.727 | 1: 3.727; 2: 0; 9: 3.184; 10: 3.184; 13: 0.543; 14: 0; 19: 0 | 4.025 | 4.025 | 0 | [6 empty] | 3.411 | 3.411 |  |  | 0.614 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.752 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 6.595 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.159 | 3.411 |  |  |  | 6.57
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 9.818 | 9.818 | 0 | [6 empty] | 3.328 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 5.5 |  |  |  | 8.32
22 | ПИР на расширение ОРУ 110 кВ ПС "БВС" | П |  | 2017 | 2017 | 6.49 | 6.49 | [7 empty] | 0 | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | [6 empty] | 5.5 | 5.5 |  |  | 0.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.5
23 | Актуализация проекта реконструкции распределительных сетей 0.4-6кВ г. Облучье | П |  | 2016 | 2016 | 3.328 | 3.328 | [7 empty] | 3.328 | 1: 3.328; 2: 0; 9: 2.82; 10: 2.82; 13: 0.508; 14: 0; 19: 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.328 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 2.82
1.1.2. | Новое строительство |  | 29,6 км / 57.32 МВА |  |  | 802.028 | 801.763 | 130.003 | 15,6км/ 3,66МВА | 14 км/3.66 МВА | 0 | 0 | 0 | 29,6 км/ 7,32 МВА | 132.551 | 38.151 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 23.9414 | 23.9414 | 0 | 0 | 5.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.524 | 67.096 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 50.19 | 50.19 | 0 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.428 | 77.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.075 | 105.247 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 74.1314 | 74.1314 | 0 | 0 | 16.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.828 | 171.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.482 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 234.962
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 29,6 км / 57.32 МВА |  |  | 404.515 | 404.25 | 0.012 | 2,7 км | 2 км |  |  |  | 4,7 км | 4.821 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0854 | 4.0854 | 0 | 0 | 0.73558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 9.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0954 | 8.0954 | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 4.012 |  |  |  | 8.099
| Электрические линии, в т.ч. |  | 4,7 км |  |  | 9.529 | 9.529 | 0 | 2,7 км | 2 км |  |  |  | 4,7 км | 4.809 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0754 | 4.0754 | 0 | 0 | 0.73358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0754 | 8.0754 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 4 |  |  |  | 8.075
| воздушные линии, в т.ч. |  | 4,7 км |  |  | 9.529 | 9.529 | 0 | 2,7 км | 2 км |  |  |  | 4,7 км | 4.809 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0754 | 4.0754 | 0 | 0 | 0.73358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0754 | 8.0754 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 4 |  |  |  | 8.075
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 | [26 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 4,7 км |  |  | 9.529 | 9.529 | 0 | 2,7 км | 2 км |  |  |  | 4,7 км | 4.809 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0754 | 4.0754 | 0 | 0 | 0.73358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0754 | 8.0754 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 4 |  |  |  | 8.075
24 | Строительство распределительных сетей по улучшению качества электрической энергии ( в т.ч. ПИР) | П/С | 4,7 км | 2016 | 2017 | 9.529 | 9.529 |  | 2,7 км | 2 км |  |  |  | 4,7 км | 4.809 | 1: 4.809; 2: 0; 9: 4.0754; 10: 4.0754; 13: 0.73358; 14: 0; 19: 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.529 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0754 | 8.0754 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.075 | 4 |  |  |  | 8.075
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 50 МВА |  |  | 394.986 | 394.721 | 0.012 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.024
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 50 МВА |  |  | 394.986 | 394.721 | 0.012 | [6 empty] | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.024
25 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Парк" в г. Биробиджане | С | 50 МВА | 2012 | 2025 | 394.986 | 394.721 | 0.012 | [6 empty] | 0.012 | 1: 0.012; 2: 0; 9: 0.01; 10: 0.01; 13: 0.002; 14: 0; 19: 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.024
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 24,9км/ 7,32 МВА |  |  | 278.472 | 278.472 | 88.872 | 12,9 км/ 3,66МВА | 12 км/3.66 МВА |  |  |  | 24,9км/ 7,32 МВА | 104.3 | 9.9 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 |  |  |  |  | 85.3 | 7.872 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.428 | 77.428 |  |  |  |  | 189.6 | 17.772 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.828 | 171.828 |  |  |  |  | 88.39 | 72.288 |  |  |  | 160.678
| Электрические линии, в т.ч. |  | 24,9км/ 7,32 МВА |  |  | 278.472 | 278.472 | 88.872 | 12,9 км/ 3,66МВА | 12 км/3.66 МВА |  |  |  | 24,9км/ 7,32 МВА | 104.3 | 9.9 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 |  |  |  |  | 85.3 | 7.872 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.428 | 77.428 |  |  |  |  | 189.6 | 17.772 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.828 | 171.828 |  |  |  |  | 88.39 | 72.288 |  |  |  | 160.678
| воздушные линии, в т.ч. |  | 24,9км/ 7,32 МВА |  |  | 278.472 | 278.472 | 88.872 | 12,9 км/ 3,66МВА | 12 км/3.66 МВА |  |  |  | 24,9км/ 7,32 МВА | 104.3 | 9.9 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 |  |  |  |  | 85.3 | 7.872 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.428 | 77.428 |  |  |  |  | 189.6 | 17.772 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.828 | 171.828 |  |  |  |  | 88.39 | 72.288 |  |  |  | 160.678
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [7 empty] | 12,9 км/ 3,66 МВА | [6 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [7 empty] | 12,9 км/ 3,66 МВА | [6 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 24,9км/ 7,32 МВА |  |  | 278.472 | 278.472 | 88.872 | 12,9 км/ 3,66МВА | 12 км/3.66 МВА |  |  |  | 24,9км/ 7,32 МВА | 104.3 | 9.9 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 7.872 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.428 | 77.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 17.772 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.828 | 171.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.39 | 72.288 |  |  |  | 160.678
26 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт (расстояние до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) | П/С | 18,9км/ 4 МВА | 2015 | 2017 | 218.921 | 218.921 | 72.472 | 9,9 км/ 2 МВА | 9км/ 2МВА |  |  |  | 18,9км/ 4 МВА | 76.449 | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 75; 20: 75 | 70 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 146.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |  |  |  |  | 63.559 | 59.322 |  |  |  | 122.881
27 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью от 16 кВт до 150 кВт (в т.ч. до 15 кВт с расстоянием превышающим 300-500 метров) | П/С | 4 км | 2016 | 2017 | 33.711 | 33.711 |  | 2 км | 2 км |  |  |  | 4 км | 23.211 | 1: 5.1; 2: 4.322; 5: 4.322; 9: 0; 13: 0.778; 14: 0; 19: 19.4; 20: 19.4 | 10.5 | 3.072 | 2.602 |  |  | 2.602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.47 | 0 |  |  |  |  | 7.428 | 7.428 |  |  |  |  | 33.711 | 8.172 | 6.924 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.828 | 26.828 |  |  |  |  | 20.763 | 8.898 |  |  |  | 29.661
28 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 150 кВт | П/С | 2 км/3,32 МВА | 2015 | 2017 | 25.84 | 25.84 | 16.4 | 1 км/ 1,66МВА | 1км/1.66 МВА |  |  |  | 2 км/3,32 МВА | 4.64 | 1: 4.8; 2: 4.068; 5: 4.068; 9: 0; 13: 0.732; 14: 0; 19: 0 | 4.8 | 4.8 | 4.068 |  |  | 4.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.732 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.44 | 9.6 | 8.136 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.068 | 4.068 |  |  |  | 8.136
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 112.8 | 112.8 | 41.119 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.189 | 17.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5669 | 14.5669 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.492 | 54.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | 46.18 | 0 | 0 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.681 | 71.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7469 | 60.7469 | 0 | 0 | 10.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.664 | 46.18 |  |  |  | 60.844
29 | Строительство базы Смидовичского РЭС в п. Приамурском (в т.ч. ПИР) | П/С |  | 2015 | 2015 | 41.119 | 41.119 | 41.119 | [7 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
30 | Строительство базы Теплоозерского РЭС в п. Теплое Озеро | П/С |  | 2016 | 2017 | 64.306 | 64.306 | [7 empty] | 9.814 | 1: 9.814; 2: 0; 9: 8.3169; 10: 8.3169; 13: 1.4971; 14: 0; 19: 0 | 54.492 | 54.492 | 0 | [6 empty] | 46.18 | 46.18 |  |  | 8.312 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 64.306 | 64.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4969 | 54.4969 | 0 | 0 | 9.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.371 | 46.18 |  |  |  | 54.551
31 | Строительство монтерского пункта (с гаражом) в п.Биракан, Облученского района (в т.ч. ПИР) | П/С |  | 2016 | 2016 | 7.375 | 7.375 | [7 empty] | 7.375 | 1: 7.375; 2: 0; 9: 6.25; 10: 6.25; 13: 1.125; 14: 0; 19: 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.375 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.293 |  |  |  |  | 6.293
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 1: 0; 2: 0; 9: 0; 14: 0; 19: 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 6.241 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 5.289 | 0 | 0 | 0.95202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 5.289 | 0 | 0 | 0.95202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341
32 | ПИР на строительство базы Теплоозерского РЭС в п. Теплое Озеро | П |  | 2016 | 2016 | 6.241 | 6.241 | [7 empty] | 6.241 | 1: 6.241; 2: 0; 9: 5.289; 10: 5.289; 13: 0.95202; 14: 0; 19: 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.241 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 5.289 | 0 | 0 | 0.95202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.341 |  |  |  |  | 5.341
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 3.914 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 3.914 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618
33 | Выкуп объектов энергетики, земельного участка |  |  | 2016 | 2016 | 4.618 | 4.618 | [7 empty] | 4.618 | 1: 4.618; 2: 0; 9: 3.914; 10: 3.914; 13: 0.704; 14: 0; 19: 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 3.914 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.618 |  |  |  |  | 4.618
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  | _________________К.В. Шуляковский