## П. 2 объемы ремонтов
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ХЭС на 2019 г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
Всего ремонт СП ЦЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010041 | ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26) | по состоянию | Протокол КРВЭиПД № 2 от 26-27.04.2017 п. 6.1.1 | К | август | август | Монтаж грозотроса 0,82км
[11 empty] | Монтаж грозотроса | км | 0.82
1.1.2. | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011076 | ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27) | по состоянию | Протокол КРВЭиПД № 2 от 26-27.04.2017 п. 6.1.1 | К | август | август | Монтаж грозотроса 1,8км
[11 empty] | Монтаж грозотроса | км | 1.8
1.1.3. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ010033 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №2 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44) | по состоянию |  | К | январь | март | Выправка опор 1шт Обваловка опор 5шт
[11 empty] | Выправка опор | шт | 1
[5 empty] | Скальный грунт-5 опор/90 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт | 5
1.1.4. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009933 | ВЛ 110 кВ Золотая - Сукпай (С-38) | по состоянию |  | К | февраль | декабрь | Механизированная расчистка 113,45га. Ручная расчистка 6,57га. Вырубка угрожающих деревьев 189шт
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 113.45
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 6.57
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 189
1.1.5. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009933 | ВЛ 110 кВ Золотая - Сукпай (С-38) | по состоянию |  | К | февраль | декабрь | Выправка опор 11шт Обваловка опор 14шт
[11 empty] | Выправка опор | шт | 11
[5 empty] | Скальный грунт-14 опор/720 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт | 14
1.1.6. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009955 | ВЛ 110 кВ Южная – ЮМР №1,2 с отпайками (С-11, С-12) (магистраль) | по состоянию |  | К | февраль | март | Механизированная расчистка 8,94га. Ручная расчистка 0,72га. Вырубка угрожающих деревьев 49шт
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 8.94
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.72
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 49
1.1.7. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009953 | ВЛ 110 кВ Южная – ЮМР №1,2 с отпайками (С-11, С-12) (отпайка на Бройлерную и ДВПТФ) | по состоянию |  | К | февраль | май | Механизированная расчистка 6,04га. Ручная расчистка 0,46га. Обрезка крон деревьев 4шт Расширение просек 4,6га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 6.04
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.46
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 4
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 1621 шт | [5 empty] | Расширение просек | га. | 4.6
1.1.8. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009991 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1,2 с отпайками (С–17, С-18) | Аварии | Акт РТН от 29.08.2017 № 378 | К | февраль | июль | Расширение просек 16,85га.
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 5899 шт | [5 empty] | Расширение просек | га. | 16.85
1.1.9. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009998 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1,2 с отпайками (С–17, С-18) (отпайка на ПС КПУ) | Аварии | Акт РТН от 29.08.2017 № 378 | К | июнь | август | Расширение просек 2,94га. Ручная расчистка 0,06га. Обрезка крон деревьев 24шт
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 1028 шт | [5 empty] | Расширение просек | га. | 2.94
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.06
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 24
1.1.10. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB010005 | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1,2 с отпайками (С–17, С-18) (отпайка на ПС СМР) | Аварии | Акт РТН от 29.08.2017 № 378 | К | сентябрь | декабрь | Расширение просек 2,44га. Ручная расчистка 0,08га.
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 854 шт | [5 empty] | Расширение просек | га. | 2.44
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.08
1.1.11. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009990 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45) | по состоянию |  | К | январь | апрель | Механизированная расчистка 7,45га. Ручная расчистка 0,05га. Обрезка крон деревьев 3шт Вырубка угрожающих деревьев 172шт
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.45
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.05
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 172
1.1.12. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009990 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45) | по состоянию |  | К | январь | апрель | Выправка опор 8шт Обваловка опор 14шт Монтаж шлейфа грозотроса 1шт
[11 empty] | Выправка опор | шт | 8
[5 empty] | Скальный грунт-8опоры/486 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт | 14
[11 empty] | Монтаж шлейфа грозотроса | шт | 1
1.1.13. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010239 | ВЛ 110 кВ Красицкая-Вяземская (C-28) | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | декабрь | Механизированная расчистка 41,4га. Ручная расчистка 7,9га.
[9 empty] | ноябрь | декабрь | Механизированная расчистка | га. | 41.4
[9 empty] | ноябрь | декабрь | Ручная расчистка | га. | 7.9
1.1.14. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010894 | ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25) | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | декабрь | Замена дефектных изоляторов 22шт Установка спирального соединителя 4шт Механизированная расчистка 3,2га.
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена дефектных изоляторов | шт | 22
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Установка спирального соединителя | шт | 4
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  | декабрь | декабрь | Механизированная расчистка | га. | 3.2
1.1.15. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011076 | ВЛ 110 кВ Гродеково-Хор (С-27) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | январь | Механизированная расчистка 6,4га. Вырубка угрожающих деревьев 178шт
[9 empty] | январь | январь | Механизированная расчистка | га. | 6.4
[9 empty] | январь | январь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 178
1.1.16. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011077 | ВЛ 110 кВ Хор-Красицкое (С-29) | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | август | август | Вырубка угрожающих деревьев 155шт Замена дефектных изоляторов 10шт
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  | август | август | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 155
[6 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена дефектных изоляторов | шт | 10
1.1.17. | 110 | Служба линий | ЦЭС | НВ009997 | ВЛ 110 кВ Обор-Мухен с отпайкой на ПС Дурмин (С-35) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 32,49га. Ручная расчистка 5,31га.
[9 empty] | январь | март | Механизированная расчистка | га. | 32.49
[9 empty] | январь | март | Ручная расчистка | га. | 5.31
1.1.18. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009951 | КВЛ 110кВ ТЭЦ-1 - РЦ №1,2 с отпайками (С-7, С-8) | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ремонтного зажима 3шт
[9 empty] | июль | июль | Установка ремонтного зажима | шт | 3
1.1.19. | 110 | Служба линий | ЦЭС | HB009954 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками (С-5) | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка ремонтного зажима 1шт
[9 empty] | июль | июль | Установка ремонтного зажима | шт | 1
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35кВ
1.2.1. | 35 | Служба линий | ЦЭС | НВ009963 | ВЛ 35 кВ БН - ХЭС №1,2 с отпакой на ПС Интурист (Т-7, Т-8) | по состоянию |  | К | февраль | март | Обрезка крон деревьев 580шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 580
1.2.2. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009986 | ВЛ 35 кВ Горький - Тепличный комбинат (Т-26) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 1,19га. Ручная расчистка 0,83га. Обрезка крон деревьев 7шт
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.19
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.83
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 7
1.2.3. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009944 | ВЛ 35 кВ РЦ - Эмальзавод №1,2 (Т-29, Т-28) | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 0,81га. Ручная расчистка 0,49га. Обрезка крон деревьев 174шт
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 0.81
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.49
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 174
1.2.4. | 35 | Служба линий | ЦЭС | НВ010034 | ВЛ 35 кВ Дубки - Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-38) | по состоянию |  | К | февраль | май | Выправка опор 17шт Обваловка опор 21шт
[11 empty] | Выправка опор | шт | 17
[5 empty] | Скальный грунт-21 опора/695 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт | 21
1.2.5. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011079 | ВЛ 35 кВ Петровичи-Георгиевка (Т-27) | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | сентябрь | Механизированная расчистка 1,35га. Замена дефектных изоляторов 1шт Выправка опор 12шт
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  | февраль | февраль | Механизированная расчистка | га. | 1.35
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена дефектных изоляторов | шт | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Выправка опор | шт | 12
1.2.6. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011075 | ВЛ 35 кВ Хор-Черняево (Т-71) | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | август | Выправка опор 7шт Переустановка опор 5шт. Установка опор 1шт. Замена дефектных изоляторов 6шт Вырубка угрожающих деревьев 49шт
[6 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Выправка опор | шт | 7
[6 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Переустановка опор | шт. | 5
[6 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Установка опор | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена дефектных изоляторов | шт | 6
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  | январь | январь | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 49
1.2.7. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009971 | ВЛ 35 кВ Горький - Сергеевка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-23) | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Механизированная расчистка 3га. Ручная расчистка 2га.
[9 empty] | ноябрь | декабрь | Механизированная расчистка | га. | 3
[9 empty] | ноябрь | декабрь | Ручная расчистка | га. | 2
1.2.8. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009992 | ВЛ 35 кВ Южная - Ракитное (Т-47) | ЦП | ЦП п.1 | К | март | декабрь | Механизированная расчистка 2,98га. Ручная расчистка 0,74га. Расширение просек 1,05га.
[9 empty] | март | декабрь | Механизированная расчистка | га. | 2.98
[9 empty] | март | декабрь | Ручная расчистка | га. | 0.74
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев - 369 шт |  |  |  | март | декабрь | Расширение просек | га. | 1.05
1.2.9. | 35 | Служба линий | ЦЭС | НВ009931 | ВЛ 35 кВ Ракитное - Водозабор (Т-48) | ЦП | ЦП п.1 | К | март | декабрь | Механизированная расчистка 5,2га. Ручная расчистка 1,27га.
[9 empty] | март | декабрь | Механизированная расчистка | га. | 5.2
[9 empty] | март | декабрь | Ручная расчистка | га. | 1.27
1.2.10. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009985 | ВЛ 35 кВ Южная - Некрасовка с отпайкой на ПС Очистные сооружения (Т-42) | по состоянию |  | К | март | декабрь | Механизированная расчистка 6га. Ручная расчистка 3га.
[9 empty] | март | декабрь | Механизированная расчистка | га. | 6
[9 empty] | март | декабрь | Ручная расчистка | га. | 3
1.2.11. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009963 | ВЛ 35 кВ БН - ХЭС №2 с отпакой на ПС Интурист (Т-8) | по состоянию |  | К | май | май | Установка ремонтного зажима 2шт
[9 empty] | май | май | Установка ремонтного зажима | шт | 2
1.2.12. | 35 | Служба линий | ЦЭС | HB009975 | ВЛ 35 кВ Корфовская - Бычиха (Т-60) | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Установка ремонтного зажима 2шт
[9 empty] | июнь | июнь | Установка ремонтного зажима | шт | 2
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10кВ
1.3.1.1. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037182 | ВЛ 10 кВ Ф-10а ПС Вяземская | Аварии | Акты РТН от 23.09.2017 № 424 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 86шт. Установка опор 87шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,83км. Монтаж провода (по трассе) 3,83км. Замена РЛНД 8шт. Установка РЛНД 10шт. Монтаж ОПН 18шт. Выправка опор 5шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 86
[11 empty] | Установка опор | шт. | 87
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 3.83
[5 empty] | АС-35;АС-70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 3.83
[5 empty] | СИП-3 1х70 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 8
[11 empty] | Установка РЛНД | шт. | 10
[11 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 18
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 5
1.3.1.2. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008236 | ВЛ 10 кВ Ф-7,16 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Демонтаж опор 31шт. Установка опор 31шт. Переустановка опор 43шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,57км. Монтаж провода (по трассе) 3,24км. Установка РЛНД 4шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 31
[11 empty] | Установка опор | шт. | 31
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 43
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 3.57
[5 empty] | СИП-3 1х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 3.24
[5 empty] | РЛНД-2-10Б/630 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 4
1.3.1.3. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009451 | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Анастасьевка | Аварии | Акты РТН от 18.05.2017 № 146, от 10.06.2017 № 197 | К | октябрь | декабрь | Механизированная расчистка 28,56га. Вырубка угрожающих деревьев 9000шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 28.56
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 9000
1.3.1.4. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010588 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Демонтаж провода (по трассе) 0,448км. Монтаж провода (по трассе) 0,46км. Демонтаж опор 8шт Установка опор 8шт Монтаж изоляторов 39шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.448
[5 empty] | АС-70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.46
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 8
[11 empty] | Установка опор | шт | 8
[11 empty] | Монтаж изоляторов | шт. | 39
1.3.1.5. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | НВ010563 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Демонтаж провода (по трассе) 0,453км. Монтаж провода (по трассе) 0,467км. Демонтаж опор 8шт Установка опор 8шт Монтаж изоляторов 39шт.
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.453
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.467
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 8
[11 empty] | Установка опор | шт | 8
[11 empty] | Монтаж изоляторов | шт. | 39
1.3.1.6. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037182 | ВЛ 10 кВ Ф-10А ПС Вяземская | по состоянию |  | К | июль | август | Демонтаж опор 1шт Установка опор 4шт Установка РЛНД 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,129км.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 1
[11 empty] | Установка опор | шт | 4
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.129
1.3.1.7. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010203 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Котиково | по состоянию |  | К | февраль | сентябрь | Ручная расчистка 0,2га Вырубка угрожающих деревьев 8шт Выправка опор 7шт Замена опор 2шт Замена изоляторов 12шт Перетяжка провода 0,24км.пр.
[5 empty] | расширение | [5 empty] | Ручная расчистка | га | 0.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 8
[11 empty] | Выправка опор | шт | 7
[11 empty] | Замена опор | шт | 2
[11 empty] | Замена изоляторов | шт | 12
[11 empty] | Перетяжка провода | км.пр. | 0.24
1.3.1.8. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010040 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка | по состоянию |  | К | июнь | август | Ручная расчистка 2га. Вырубка угрожающих деревьев 291шт
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 291
1.3.1.9. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010195 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Котиково | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Переустановка опор 1шт Установка укоса 1шт
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 1
[11 empty] | Установка укоса | шт | 1
1.3.1.10. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010158 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Котиково | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Переустановка опор 1шт Установка укоса 1шт
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 1
[11 empty] | Установка укоса | шт | 1
1.3.1.11. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010159 | ВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Вяземская | по состоянию |  | К | март | май | Механизированная расчистка 4,06га Ручная расчистка 0,3га Вырубка угрожающих деревьев 12шт Выправка опор 11шт
[9 empty] | март | май | Механизированная расчистка | га | 4.06
[9 empty] | март | май | Ручная расчистка | га | 0.3
[9 empty] | март | май | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 12
[9 empty] | март | май | Выправка опор | шт | 11
1.3.1.12. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010202 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Вяземская | по состоянию |  | К | февраль | апрель | Механизированная расчистка 5,88га Ручная расчистка 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 5шт Выправка опор 21шт Замена опор 1шт
[9 empty] | февраль | апрель | Механизированная расчистка | га | 5.88
[9 empty] | февраль | апрель | Ручная расчистка | га | 0.5
[9 empty] | февраль | апрель | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 5
[9 empty] | февраль | апрель | Выправка опор | шт | 21
[9 empty] | апрель | апрель | Замена опор | шт | 1
1.3.1.13. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011067 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Переяславка | по состоянию |  | К | январь | июль | Вырубка угрожающих деревьев 28шт. Установка РЛНД 2шт Переустановка опор 13шт. Замена траверс 2шт.
[9 empty] | январь | январь | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 28
[5 empty] | РЛНД-10 |  |  |  | июль | июль | Установка РЛНД | шт | 2
[9 empty] | июль | июль | Переустановка опор | шт. | 13
[9 empty] | июль | июль | Замена траверс | шт. | 2
1.3.1.14. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011059 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Георгиевка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Вырубка угрожающих деревьев 72шт. Переустановка опор 8шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 72
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 8
1.3.1.15. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ010878 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Черняево | по состоянию |  | К | май | июнь | Установка РЛНД 1шт Замена опор 1шт
[11 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
[11 empty] | Замена опор | шт | 1
1.3.1.16. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011069 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Георгиевка | по состоянию |  | К | август | ноябрь | Установка РЛНД 2шт Выправка опор 29шт Ручная расчистка 4,2га
[9 empty] | август | август | Установка РЛНД | шт | 2
[9 empty] | август | август | Выправка опор | шт | 29
[9 empty] | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка | га | 4.2
1.3.1.17. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011042 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Гродеково | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка 1,6га. Выправка опор 12шт. Замена изоляторов 3шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.6
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 12
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
1.3.1.18. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011054 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Гродеково | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Вырубка угрожающих деревьев 23шт. Переустановка опор 6шт. Ручная расчистка 2,08га
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 6
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 2.08
1.3.1.19. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011051 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Сита | по состоянию |  | К | февраль | октябрь | Механизированная расчистка 5,2га Переустановка опор 6шт.
[9 empty] | февраль | июль | Механизированная расчистка | га | 5.2
[9 empty] | октябрь | октябрь | Переустановка опор | шт. | 6
1.3.1.20. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011051 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Сита | по состоянию |  | К | февраль | сентябрь | Механизированная расчистка 10,4га Установка опор 3шт Переустановка опор 17шт. Замена РЛНД 1шт
[9 empty] | февраль | октябрь | Механизированная расчистка | га | 10.4
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Установка опор | шт | 3
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Переустановка опор | шт. | 17
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.1.21. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011071 | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Гродеково | Аварии | Акт РТН от 16.07.2017 № 293 | К | май | сентябрь | Установка РЛНД 4шт Переустановка опор 1шт. Замена траверс 2шт. Установка укоса 1шт
[11 empty] | Установка РЛНД | шт | 4
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 1
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 2
[11 empty] | Установка укоса | шт | 1
1.3.1.22. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ010916 | ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хор | по состоянию |  | К | октябрь | деабрь | Механизированная расчистка 5,4га
[9 empty] | октябрь | деабрь | Механизированная расчистка | га | 5.4
1.3.1.23. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | НВ011046 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Черняево | по состоянию |  | К | июль | июль | Механизированная расчистка 8,2га Вырубка угрожающих деревьев 90шт.
[9 empty] | июль | июль | Механизированная расчистка | га | 8.2
[9 empty] | июль | июль | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 90
1.3.1.24. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011053 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Корфовская | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 8га Вырубка угрожающих деревьев 184шт.
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка | га | 8
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 184
1.3.1.25. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008445 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | январь | январь | Ручная расчистка 0,2га. Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
1.3.1.26. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008424 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | февраль | май | Ручная расчистка 0,2га. Вырубка угрожающих деревьев 31шт. Выправка опор 7шт. Замена опор 2шт
[9 empty] | февраль | февраль | Ручная расчистка | га. | 0.2
[9 empty] | февраль | февраль | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 31
[9 empty] | май | май | Выправка опор | шт. | 7
[9 empty] | май | май | Замена опор | шт | 2
1.3.1.27. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008423 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | март | май | Ручная расчистка 1,2га. Вырубка угрожающих деревьев 54шт. Выправка опор 4шт. Замена РЛНД 1шт
[9 empty] | март | апрель | Ручная расчистка | га. | 1.2
[9 empty] | март | апрель | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 54
[9 empty] | май | май | Выправка опор | шт. | 4
[5 empty] | РЛНД-10/400 |  |  |  | май | май | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.1.28. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008443 | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Горький | Аварии | Акт РТН от 16.06.2017 № 209 | К | июль | июль | Замена изоляторов 18шт
[11 empty] | Замена изоляторов | шт | 18
1.3.1.29. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB009443 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Выправка опор 7шт. Демонтаж опор 2шт Установка РЛНД 1шт
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 7
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 2
[5 empty] | РЛНД-10/400 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.1.30. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB009442 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Ручная расчистка 1,1га. Вырубка угрожающих деревьев 39шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 39
1.3.1.31. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB009442 | ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Ручная расчистка 1,2га. Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
1.3.1.32. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008241 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Бычиха | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ручная расчистка 1,26га. Обрезка крон деревьев 41шт. Выправка опор 6шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.26
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 41
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 6
1.3.1.33. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008451 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Бычиха | по состоянию |  | К | август | август | Ручная расчистка 1,5га. Выправка опор 5шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.5
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 5
1.3.1.34. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008232 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Корфовская | по состоянию |  | К | июль | июль | Выправка опор 11шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 11
1.3.1.35. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009549 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС ОПХ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Установка РЛНД 2шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
[11 empty] | Установка РЛНД | шт | 2
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.3.1.36. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009444 | ВЛ 10 кВ Ф-18 РП ДЭМ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Установка РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
[11 empty] | Установка РЛНД | шт | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
1.3.1.37. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB036261 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Федоровка | по состоянию |  | К | август | ноябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,1км. Монтаж провода (по трассе) 0,1км. Вырубка угрожающих деревьев 12шт.
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 12
1.3.1.38. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009452 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июнь | август | Механизированная расчистка 7,2га. Ручная расчистка 0,02га.
[9 empty] | июнь | август | Механизированная расчистка | га. | 7.2
[9 empty] | июнь | август | Ручная расчистка | га. | 0.02
1.3.1.39. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009450 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июнь | август | Механизированная расчистка 6га. Ручная расчистка 0,02га.
[9 empty] | июнь | август | Механизированная расчистка | га. | 6
[9 empty] | июнь | август | Ручная расчистка | га. | 0.02
1.3.1.40. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009455 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июнь | август | Механизированная расчистка 4,2га. Ручная расчистка 0,01га.
[9 empty] | июнь | август | Механизированная расчистка | га. | 4.2
[9 empty] | июнь | август | Ручная расчистка | га. | 0.01
1.3.1.41. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009448 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июнь | август | Механизированная расчистка 7га. Ручная расчистка 0,03га.
[9 empty] | июнь | август | Механизированная расчистка | га. | 7
[9 empty] | июнь | август | Ручная расчистка | га. | 0.03
1.3.1.42. | 6-10 | Служба линий | ЦЭС | HB010018 HB010017 | ВЛ 6 кВ Ф-16, Ф-32 Южная-Багерная | по состоянию |  | К | март | ноябрь | Механизированная расчистка 9,7га. Вырубка угрожающих деревьев 97шт.
[9 empty] | март | ноябрь | Механизированная расчистка | га. | 9.7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 97
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10кВ
1.3.2.1. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037181 | КЛ 10 кВ Ф-17 ПС Вяземская | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,36км.
[5 empty] | КВТп 10 - 3 х 70-120, КНТп 10 - 3 х 70-120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААШв-10-3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.36
1.3.2.2. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037182 | КЛ 10 кВ от оп. №114/42 Ф-10А ПС Вяземская до ТП-1939 | Аварии | Акт РТН от 21.11.2017 № 505 | К | июль | июль | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,035км.
[5 empty] | концевых | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.035
1.4. |  |  |  |  | ЛЭП 0,4кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.4 | Служба линий | ЦЭС | ЕО0002042 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-614 с. Улика-Национальная | по состоянию |  | К | январь | апрель | Демонтаж опор 56шт. Установка опор 67шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,12км. Монтаж провода (по трассе) 2,126км. Замена ответвлений к зданиям 33отв. Вырубка угрожающих деревьев 807шт. Ручная расчистка 1,84га
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 56
[11 empty] | Установка опор | шт. | 67
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.12
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70+1х16, СИП2 3x50+1x54,6+1х16, СИП 4х35 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.126
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 33
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 807
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.84
1.4.1.2. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009575 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП-1359 с. Елабуга | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 34шт Демонтаж провода (по трассе) 1,52км Монтаж провода (по трассе) 1,52км Устройство повторного заземления 15шт Замена ответвлений к зданиям 26отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 34
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.52
[5 empty] | СИП 4*50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.52
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 15
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 26
1.4.1.3. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010907 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-531 с. Петровичи | по состоянию |  | К | июнь | август | Демонтаж опор 29шт Установка опор 21шт Демонтаж провода (по трассе) 1,07км Монтаж провода (по трассе) 0,79км Устройство повторного заземления 5шт Демонтаж ответвлений к зданиям 10отв. Обрезка крон деревьев Монтаж ответвлений к зданиям 12отв. Обрезка крон деревьев 3шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 29
[11 empty] | Установка опор | шт | 21
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.07
[5 empty] | СИП3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.79
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 5
[11 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | отв. | 10
[11 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | отв. | 12
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 3
1.4.1.4. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3,4 ТП-1016 г. Вяземский | по состоянию |  | К | июль | август | Демонтаж провода (по трассе) 3,44км Монтаж провода (по трассе) 3,49км Устройство повторного заземления 26шт Замена ответвлений к зданиям 69отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 79
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 3.44
[5 empty] | СИП3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 3.49
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 26
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 69
1.4.1.5. | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010562 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-8031 с. Пушкино | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена опор 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,16км. Монтаж провода (по трассе) 0,16км. Замена ответвлений к зданиям 3отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 6
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
[5 empty] | СИП-2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
1.4.1.6. | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010640 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-8076 с. Покровка | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Демонтаж опор 12шт Установка опор 17шт Установка укосов 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,669км. Монтаж провода (по трассе) 1,053км. Замена ответвлений к зданиям 9отв.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 12
[11 empty] | Установка опор | шт | 17
[11 empty] | Установка укосов | шт | 6
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.669
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.053
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 9
1.4.1.7. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037211 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1955 г. Вяземский | по состоянию |  | К | май | май | Замена опор 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж провода (по трассе) 0,15км. Замена ответвлений к зданиям 1отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 3
[5 empty] | АС-16, А-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[5 empty] | СИП2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
1.4.1.8. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037209 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1888 г. Вяземский | по состоянию |  | К | май | май | Ручная расчистка 0,045га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.045
1.4.1.9. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010236 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-879 с. Котиково | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 38шт Устройство повторного заземления 7шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 3
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 38
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 7
1.4.1.10. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010072 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-790 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена укосов 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,77км. Монтаж провода (по трассе) 0,77км. Замена ответвлений к зданиям 10отв. Вырубка угрожающих деревьев 5шт Выправка опор 5шт
[11 empty] | Замена укосов | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.77
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.77
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 10
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 5
[11 empty] | Выправка опор | шт | 5
1.4.1.11. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-752 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 13шт Демонтаж провода (по трассе) 0,72км. Монтаж провода (по трассе) 0,72км. Замена ответвлений к зданиям 8отв. Вырубка угрожающих деревьев 18шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 13
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.72
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.72
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 8
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 18
1.4.1.12. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-746 с. Шереметьево | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 8шт Обрезка крон деревьев 28шт Замена ответвлений к зданиям 13отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 8
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 28
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 13
1.4.1.13. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010039 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-751 с. Глебово | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Замена укоса 1шт
[11 empty] | Замена укоса | шт | 1
1.4.1.14. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010039 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3,4 ТП-738 с. Глебово | по состоянию |  | К | май | май | Обрезка крон деревьев 23шт Замена ответвлений к зданиям 1отв. Установка укосов 1шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 23
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
[11 empty] | Установка укосов | шт | 1
1.4.1.15. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010063 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-803 с. Красицкое | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Обрезка крон деревьев 15шт Замена ответвлений к зданиям 1отв. Переустановка опор 3шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 15
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 3
1.4.1.16. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010063 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-716 с. Красицкое | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Обрезка крон деревьев 29шт Замена ответвлений к зданиям 1отв. Переустановка опор 14шт Замена укосов 2шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 29
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 14
[11 empty] | Замена укосов | шт | 2
1.4.1.17. | 0.4 | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037211 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1008 г. Вяземский | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,2км. Монтаж провода (по трассе) 0,2км.
[11 empty] | Замена опор | шт | 7
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
1.4.1.18. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010063 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-804 с. Красицкое | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Обрезка крон деревьев 36шт Замена ответвлений к зданиям 1отв. Переустановка опор 13шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 36
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 13
1.4.1.19. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010868 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-518 с. Георгиевка | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Обрезка крон деревьев 3шт Устройство повторного заземления 2шт
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 3
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.4.1.20. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-569 п. Переяславка | по состоянию |  | К | июнь | ноябрь | Замена опор 9шт Демонтаж провода (по трассе) 0,73км. Монтаж провода (по трассе) 0,73км. Замена ответвлений к зданиям 16отв. Обрезка крон деревьев 6шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 9
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.73
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.73
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 16
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 6
1.4.1.21. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011088 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-539 с. Гродеково | по состоянию |  | К | июль | июль | Переустановка опор 7шт Устройство повторного заземления 2шт
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 7
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 2
1.4.1.22. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-569 п. Переяславка | по состоянию |  | К | май | декабрь | Демонтаж опор 19шт Установка опор 20шт Демонтаж провода (по трассе) 0,8км. Монтаж провода (по трассе) 0,8км. Замена ответвлений к зданиям 27отв. Обрезка крон деревьев 6шт
[11 empty] | Демонтаж опор | шт | 19
[11 empty] | Установка опор | шт | 20
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 27
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 6
1.4.1.23. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010865 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-703 с. Могилевка | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Переустановка опор 6шт Устройство повторного заземления 3шт Обрезка крон деревьев 6шт
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 6
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт | 3
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 6
1.4.1.24. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-537 п. Переяславка | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 7шт Установка укосов 3шт Переустановка опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 1км. Монтаж провода (по трассе) 1км. Замена ответвлений к зданиям 18отв. Обрезка крон деревьев 20шт
[11 empty] | Замена опор | шт | 7
[11 empty] | Установка укосов | шт | 3
[11 empty] | Переустановка опор | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 20
1.4.1.25. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011089 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-676 п. Переяславка | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена опор 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,08км. Монтаж провода (по трассе) 0,08км. Замена ответвлений к зданиям 9отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 9
1.4.1.26. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010906 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-527 с. Кондратьевка | по состоянию |  | К | август | август | Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 1,6км. Монтаж провода (по трассе) 1,6км. Замена ответвлений к зданиям 29отв.
[11 empty] | Установка опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.6
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.6
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 29
1.4.1.27. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008453 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-0067 с. Гаровка-1 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Замена ответвлений к зданиям 7отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,296км.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 7
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.296
1.4.1.28. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008218 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-3582а с. Корсаково-1 | по состоянию |  | К | май | май | Замена ответвлений к зданиям 22отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,65км.
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 22
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.65
1.4.1.29. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008219 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-381 с. Ильинка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | август | август | Ручная расчистка 0,15га. Демонтаж провода (по трассе) 0,655км. Монтаж провода (по трассе) 0,655км. Замена ответвлений к зданиям 9отв.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.15
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.655
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6, СИП4 4 х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.655
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 9
1.4.1.30. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008244 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-3589 с. Дружба | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | август | август | Демонтаж провода (по трассе) 0,585км. Монтаж провода (по трассе) 0,585км.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.585
[5 empty] | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.585
1.4.1.31. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB032857 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1368 с. Вятское | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена опор 13шт Демонтаж провода (по трассе) 0,68км. Монтаж провода (по трассе) 0,68км. Замена ответвлений к зданиям 3отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 13
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.68
[5 empty] | СИП 50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.68
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
1.4.1.32. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009398 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1330 с. Петропавловка | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена опор 22шт Установка укосов 1шт Демонтаж провода (по трассе) 1,66км. Монтаж провода (по трассе) 1,66км. Замена ответвлений к зданиям 33отв.
[11 empty] | Замена опор | шт | 22
[11 empty] | Установка укосов | шт | 1
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.66
[5 empty] | СИП 50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.66
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 33
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010342 | ПС 110 кВ Корфовская | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Демонтаж выключателей 3шт. Монтаж выключателей 3шт
[5 empty] | В 110 С-5, С-25, С-40 МКП-110 | по состоянию |  |  |  |  | Демонтаж выключателей | шт. | 3
[5 empty] | В 110 С-5, С-25, С-40 Siemens 3AP1DT-145/EK-110-40/4000 УХЛ1 | по состоянию |  |  |  |  | Монтаж выключателей | шт | 3
2.1.2. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010359 | ПС 110 кВ Амуркабель | по состоянию |  | К | март | июнь | Вырубка угрожающих деревьев 28шт
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 28
2.1.3. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010439 | ПС 35 кВ БН | по состоянию |  | К | март | март | Вырубка угрожающих деревьев 1шт
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 1
2.1.4. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010356 | ПС 35 кВ СВ | по состоянию |  | К | март | июнь | Вырубка угрожающих деревьев 10шт
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
2.1.5. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин | Аварии, по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ 2шт Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5шт Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч. 19, 25 ВМП-10 на ВВУ-СЭЩ-10 | Аварии | Акт РТН от 19.08.2016 № 360 |  | август | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | ШР 110 2с РП, ШР 110 2с 2Т, ШР 110 2с С-30, ШР 110 2с ОСВ, ШР 110 ОСШ ПримГРЭС-Бикин РГП СЭЩ-110 | по состоянию |  |  | июнь | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
[5 empty] | ЗОН-110 2Т | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
2.1.6. | 110 | Бикинский | ЦЭС | HB010618 | ПС 110 кВ Лермонтовка | Аварии, по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп
[5 empty] | ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т | по состоянию |  |  |  |  | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
2.1.7. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010184 | ПС 110 кВ Котиково | Аварии, по состоянию |  | К | май | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 2шт Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч. №7,9,10,11 ВМПП-10 | по состоянию |  |  | май | май | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
[5 empty] | ТТ 10 яч. 14 ТОЛ-10 | по состоянию |  |  | июль | июль | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 10 яч. 6 ВМП-10 на ВВ-10 | Аварии | Акт РТН от 16.03.2018 № 91 |  | июль | июль | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.8. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010178 | ПС 110 кВ Вяземская | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ 10шт Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ТТ 10 яч. 10-а, 12, 17, 4, 20 | [5 empty] | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | шт | 10
[5 empty] | В 10 яч. 10а ВМПЭ-10 на ВВ-10 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.9 | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч. 5 1Т ВМПП-10 на ВВ-10 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.10 | 110 | Городской | ЦЭС | HB010343 | ПС 110 кВ Амуркабель | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 17 ВМГ-133 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.11. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010340 | ПС 110 кВ Горький | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 6 яч. 1,9 ВМГ-133, В 6 яч. 38 ВМПЭ-10, В 6 яч. 40 ВВ/ТЕL-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.12. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010342 | ПС 110 кВ Корфовская | по состоянию |  | К | октябрь | ноябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч. 9 ВМГ-133 на ВВ-10 |  |  |  | ноябрь | ноябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | СВ-10 яч. 14 ВМГ-133 |  |  |  | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.13. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010393 | ПС 110 кВ КАФ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 41 ВКЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.14. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010385 HB010386 | ПС 110 кВ МЖК | по состоянию |  | К | март | май | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ОД 110, КЗ 110 1Т, 2Т |  |  |  | апрель | май | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | В 6 яч. 2а, 52 ВМПЭ-10 |  |  |  | март | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.15. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010390 | ПС 110 кВ НПЗ | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 2 ВМП-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.16. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010394 | ПС 110 кВ Энергомаш | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч. 1б, 46 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.17. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010345 HB010344 | ПС 110 кВ Южная | по состоянию, ЦП | ЦП п. 11 | К | март | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 60шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | ЛР 110 С-10,С-14,ТР 110 1Т, 2Т, ШР 110 ОСШ С-10, С-13, С-14, 1Т, 2Т, ОВ-110 РЛНДЗ-2-110 | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 10
[5 empty] | ЛР 110 С-14,ТР 110 1Т, ШР 110 ОСШ С-13, С-14, ОВ-110, ЛР 110 С-10, ТР 110 2Т, ШР 110 ОСШ С-10, 1Т, 2Т ОСИ-110 на ОТПК-110 | ЦП | п. 11 |  | июнь | июнь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 60
[5 empty] | В 6 яч. 18,38,58 ВМП-10; В 6 яч. 6 ВВУ-СЭЩ-10 | по состоянию |  |  | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.18. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010399 | ПС 110 кВ ЮМР | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч. 2б, 22 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.19. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010352 | ПС 110 кВ Ц | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 9 ВМГ-133 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.20. | 110 | Городской | ЦЭС | HB017596 | ПС 110 кВ ХЭС | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт разъема 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | яч. № 101 К-61М | [5 empty] | Капитальный ремонт разъема 6-10 кВ | шт | 1
2.1.21. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010381 | ПС 110 кВ ГВФ | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 6 яч. 3,5,8,35 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.22. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010959 НВ011208 | ПС 110 кВ Гродеково | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ЗОН 110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч. 19 ВК-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.23. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011001 | ПС 110 кВ Хор | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 1шт
[5 empty] | ЛР-110 С-29 СОНК-110 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
2.1.24. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита | ЦП | ЦП п. 11 | К | сентябрь | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 28шт
[5 empty] | ШР 110 1Т, С-33, ЛР 110 С-33, С-24 РЛНД-110-1 - 24 шт, КС 110 С-24 - 4 шт | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 28
2.1.25. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС 110 кВ Обор | ЦП | ЦП п. 11 | К | июнь | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 4шт Замена ж/б стоек под оборудование на металлоконструкцию 4шт Замена разъединителей 110 кВ 3шт
[5 empty] | ШМ 110 - 3 шт, ЗОН 110 1Т - 1 шт |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 4
[5 empty] | КС 110 С-33 ф.А, ВЧЗ 110 С-33 ф.А; КС 110 С-35 ф.В,С ; ВЧЗ 110 С-35 ф.В,С |  |  |  | июнь | сентябрь | Замена ж/б стоек под оборудование на металлоконструкцию | шт | 4
[5 empty] | ЛР 110 С-33, С-35, ШР 110 1Т РЛНД-1-110 на РГНП-2-110 |  |  |  | июнь | сентябрь | Замена разъединителей 110 кВ | шт | 3
2.1.26. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011162 | ПС 110 кВ Петровичи | по состоянию, ЦП | ЦП п. 11 | К | июнь | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 72шт
[5 empty] | ТР-35 1Т, ШР-35 1Т, ТР-35 2Т, ШР-35 2Т, ШР-35 Т-27, ЛР-35 Т-27, ШР-35 Т-54, ЛР-35 Т-54, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с РНДЗ-2-35 | по состоянию |  |  |  |  | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
[6 empty] | ЦП | п. 11 |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 72
2.1.27. | 110 | Южный | ЦЭС | HB008204 | ПС 110 кВ Бройлерная-2 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт
[5 empty] | ШР 110 1Т, 2Т РНДЗ-1-110 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт | 12
[5 empty] | ТР 35 1Т, СР 35 2сек , ШР 35 ТН 2сек (РНДЗ-1б-35) | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 18
2.1.28. | 110 | Северный | ЦЭС | HB009499 | ПС 110 кВ Племрепродуктор | по состоянию |  | К | июнь | октябрь | Замена выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 10 яч. 10 (1Т), 17 (2Т) ВМПП-10 на ВВУ-СЭЩ-10 | тех.освид. |  |  |  |  | Замена выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.29. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | HB010345 | ПС 110 кВ Южная | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 2шт
[5 empty] | ОВ 110, С-19 МКП-110М | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
2.1.30. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010828 | ПС 110 кВ Сита | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена вводов 110 кВ 1шт
[5 empty] | В 110 С-33 ф. В в ст.ш. | [5 empty] | Замена вводов 110 кВ | шт | 1
2.1.31. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010349 | ПС 35 кВ БН | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ 42шт Замена проходных изоляторов 35 кВ 27шт
[5 empty] | ЗРУ 35 1сш | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ | шт | 42
[11 empty] | Замена проходных изоляторов 35 кВ | шт | 27
2.1.32. | 35 | Городской | ЦЭС | НВ010385 | ПС 35 кВ Интурист | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 6 яч. 5 (1Т), 15 (2Т) ВВУ-СЭЩ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.33. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010339 | ПС 35 кВ Карьер | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 7 ВМП-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.34. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010341 | ПС 35 кВ СВ | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 11 ВБСК-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.35. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010348 | ПС 35 кВ СМ | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | РВС 35 1сш, 2сш на ОПН-35 |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | СВ 6 яч. 37 ВМП-10, В 6 яч. 10, 22 ВВЭ-СЭЩ-10 |  |  |  | сентябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.1.36. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ СРЗ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 15 ВМГ-133 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.37. | 35 | Городской | ЦЭС | НВ010502 | ПС 35 кВ Трампарк | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 6 яч. 9 ВК-10, В 6 яч. 12,17 ВКЭ-10, В 6 яч. 18 ВВ/TEL-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.38. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010397 | ПС 35 кВ Ханкайская | по состоянию, ЦП | ЦП п. 11 | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт
[5 empty] | ЛР Т-9, Т-10 РНДЗ-2-35 | по состоянию |  |  |  |  | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
[6 empty] | ЦП | п. 11 |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 12
2.1.39. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС 35 кВ Эмальзавод | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч. 14 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.40. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011169 | ПС 35 кВ Георгиевка | по состоянию |  | К | апрель | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т ВТ-35 |  |  |  | июнь | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 10 яч.6, 11 ВМГ-10 |  |  |  | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.41. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011161 | ПС 35 кВ Переяславка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч.1А ВПМ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.42. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011144 | ПС 35 кВ Святогорье | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т ВТ-35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 10 яч. 11, 13 (1Т), 14,15 ВММ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.1.43. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009329 | ПС 35 кВ ДВЗОСП | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена привода выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 10 яч. 19 ВМГ-10 | [5 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.44. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009330 | ПС 35 кВ Краснознаменка | по состоянию |  | К | август | август | Замена привода выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 10 яч.5 ВМГ-133, В 10 яч. 16 ВМГ-10 | [5 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.45. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009306 | ПС 35 кВ ОПХ | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена привода выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 10 яч. 7,15 ВМГ-10 | [5 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.46. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009342 | ПС 35 кВ Сергеевка | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена привода выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 10 яч.1А ВМП-10, СВ 10 яч.8 ВМГ-10 | [5 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.1.47. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009328 | ПС 35 кВ Тепличный комбинат | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена привода выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | В 6 яч.12 ВМГ-10 | [5 empty] | Замена привода выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.1.48. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008199 | ПС 35 кВ Водозабор | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 3шт
[5 empty] | шинный мост 35кВ 2Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 3
2.1.49. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009348 | ПС 35 кВ Тополево | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт Замена вводов 35 кВ 7шт
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т, СВ ВТ-35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | В 35 1Т ф.А,С; 2Т ф.В; СВ-35 ф.В-2шт, ф.С-2шт | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт | 7
2.1.50. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008532 | ПС 35 кВ Ильинка | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт Замена вводов 35 кВ 5шт
[5 empty] | В 35 Т-43, Т-44 С-35М | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 35 Т-43 ф.В; Т-44 ф.А, ф.В-2шт, ф.С | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт | 5
2.1.51. | 35 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008209 | ПС 35 кВ НС-1 | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт Замена вводов 35 кВ 1шт
[5 empty] | В 35 Т-1 ВТ-35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 35 Т-1 ф.В | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт | 1
2..2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС 110 кВ Лермонтовка | по состоянию |  | Т | май | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъема 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т ТМТГ-5600/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЗОН 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС 110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | РВС 35+15 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | Разъем ТСН 10 2с яч.15 | [5 empty] | Текущий ремонт разъема 6-10 кВ | шт | 1
2.2.2. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС 110 кВ Бикин | по состоянию |  | Т | май | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 7шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт разъема 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 2Т ТДН-10000/100 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ТТ 110 2Т ТФНД-110 |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ОПН 110 2с, ОПН 110 2Т, ОПН 50 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 7
[5 empty] | РВС 10 2с |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | В 10 яч. 7, 23 ВМП-10 |  |  |  | июнь | июль | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН 10 2с НТМИ-10 |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | Разъем яч. 2 |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт разъема 6-10 кВ | шт | 1
2.2.3. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010178 | ПС 110 кВ Вяземская | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт
[5 empty] | 1Т ТДТН-10000/110, 2Т ТДН-10000/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН 110 1с, 2с НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
2.2.4. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010070 | ПС 110 кВ Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т ТМТ-6300/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЗОН 110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН 35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН 10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ШР 10, ТР 10 яч. 5 РВЗ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТСН 10 яч. 4 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.5. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010184 | ПС 110 кВ Котиково | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт ЗН 6-10 кВ 6шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМТН-6300/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-100/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗН 10 яч. 7, 6, 9, 10, 13, 14 | [5 empty] | Текущий ремонт ЗН 6-10 кВ | шт | 6
2.2.6. | 110 | Вяземский | ЦЭС | НВ010078 | ПС 110 кВ Красицкая | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМТН-6300/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН 110 1с, 2с НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-100/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.7. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010282 НВ010286 НВ010351 НВ010347 HB010343 | ПС 110 кВ Амуркабель | по состоянию |  | Т | февраль | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 7шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-25000/110 |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН 35 1с НОМ-35, ТН 35 2с ЗНОЛ-35, НАМИТ-35 |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 7
[5 empty] | РВС-35+15 1Т,2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН 6 ТМ-100/6 |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 6 яч. 2,21 ВМГ-133 |  |  |  | февраль | февраль | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
2.2.8. | 110 | Городской | ЦЭС | HB004164 HB010444 | ПС 110 кВ Восточная | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 4шт.
[5 empty] | 1Т ТДТН-25000/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВС 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | РВС 35 2Т, РВС 35+15 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 4
2.2.9. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010381 | ПС 110 кВ ГВФ | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
[5 empty] | 3Т ТДН-25000/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.2.10. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010340 | ПС 110 кВ Горький | по состоянию |  | Т | март | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 8шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 9шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-40000/110 |  |  |  | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 35 Т-20, Т-23, Т-26, Т-69, 1Т, 2Т, СВ 35 МКП-35, В 35 Т-21 С-35М |  |  |  | апрель | апрель | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | РВС 35 1Т, 2Т, РВС 35+15 1Т, 2Т, РВС 35 ДК 35 |  |  |  | апрель | апрель | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 9
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6 ТМ-250/6 |  |  |  | март | март | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч. 22 ВМГ-133 |  |  |  | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.11. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010385 НВ010386 | ПС 110 кВ МЖК | по состоянию |  | Т | апрель | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-40000/110 |  |  |  | апрель | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | РВС 35+15 1Т, 2Т |  |  |  | апрель | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 яч. 34 ВМП-10 |  |  |  | май | май | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
2.2.12. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010389 НВ010365 HB010390 HB010388 | ПС 110 кВ НПЗ | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН 110 1с, 2с НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
[5 empty] | В 110 1Т, 2Т ВГТЗ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | РВС 35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТСН 6 ТМ-160/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
2.2.13. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010309 HB010394 | ПС 110 кВ Энергомаш | по состоянию |  | Т | март | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт
[5 empty] | 1Т ТРДН-32000/110, 2Т ТРДН-25000/110 |  |  |  | август | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | РВС 35+15 1Т, 2Т |  |  |  | август | сентябрь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч. 3,6,14 ВМПЭ-10 |  |  |  | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
2.2.14. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010304 HB010307 НВ010345 HB010344 | ПС 110 кВ Южная | по состоянию |  | Т | март | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-25000/110 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 110 С-1,С-13,С-14 МКП-110 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | РВС-35 +15 1Т, 2Т |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6 ТМ-250/6 |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
[5 empty] | В 6 яч. 17,19,20,21,23,25,35,41 ВМП-10 |  |  |  | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
2.2.15. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010399 | ПС 110 кВ ЮМР | по состоянию |  | Т | февраль | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт
[5 empty] | 1Т ТДТН-25000/110 |  |  |  | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 6 яч. 4,5 (1Т),1,35 (2ТСН 6) ВМПЭ-10 |  |  |  | февраль | февраль | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
2.2.16. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010284 HB010366 | ПС 110 кВ Ц | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-40000/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.2.17. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010959 НВ011208 | ПС 110 кВ Гродеково | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 11шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ШР 110 ТН 2с РЛНД-1-110 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОД 110, КЗ 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ОПН 110 1Т, РВС 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, РВС 35 2Т, РВС 35+15 1Т. 2Т, РВС 35 ТН | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 11
[5 empty] | В 10 яч.3, 5, 12 ВК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
[5 empty] | 2ТСН 10 ТМ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.18. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011162 | ПС 110 кВ Петровичи | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТТ 110 2Т ТФЗМ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТТ 35 Т-54 ТФЗМ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т, В 35 Т-27, Т-54, СВ-35 С-35М | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС 35 1 Т, 2Т, РВС 35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | РВО 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В 10 яч. 7,8,10,11,14 (2Т) ВК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | яч.4 ТН 10 1с, яч.13 ТН 10 2с НТМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.19. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010812 НВ011001 НВ010999 НВ011000 | ПС 110 кВ Хор | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 2Т ТДТН-16000/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТТ 110 С-29 ТФЗМ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТН 35 1с ЗНОМ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В 35 1Т, 2Т ВМД-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС 110 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 35 1с, 2с, РВС 35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | В 6 яч. 1 (1Т),7 (2Т),5,9,10, 11,13,14,15,16,17 ВМГ-133 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 11
[5 empty] | яч.2 ТН 6 1с, яч.6 ТН 6 2с НТМИ-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1 ТСН 6, 2 ТСН 6 ТМ-100/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.20. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011165 | ПС 110 кВ Золотая | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ОПН 110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВС 35+15 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 10 1с яч. 7 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В 10 яч.8 ВММ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.21. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010821 HB011163 | ПС 110 кВ Мухен | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт Текущий ремонт реакторов 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ШР 110 ТН 2с РЛНД-1-110 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т, РВС-35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 8
[5 empty] | 1РТ 6 РТМ 3300/6 | [5 empty] | Текущий ремонт реакторов 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 6 1с НАМИТ-10, ТН 6 2с НТМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.22. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011164 | ПС 110 кВ Сидима | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | 1Т ТМН-2500/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т, ОПН 0 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-40/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч.1,2,5 (1Т) ВММ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.23. | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011106 | ПС 110 кВ Сукпай | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 8шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ЗОН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС 110 1Т, 2Т, РВС 35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | СР 10 яч.17 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч. 1 (1Т),11 ВМП-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.24. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010814 НВ010829 | ПС 110 кВ Обор | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт.
[5 empty] | ТН 110 НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН 110 ТН 110, РВС 35+15 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-100/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.25. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010813 НВ010815 НВ010828 | ПС 110 кВ Сита | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 4шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | 1Т ТМТГ-5600/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 110 НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В 110 С-33 МКП-110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС 110 1с (ТН) | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВС 35 1Т, РВС 35+15 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 4
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-100/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 10 яч. 2 ВВУ-СЭЩ-10, В 10 яч. 3,4,6 ВМГ-133 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.26. | 110 | Южный | ЦЭС | HB008204 | ПС 110 кВ Бройлерная-2 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 14шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМТН-6300/110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТН 35 1с, 2с (ЗНОМ-35) | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | ОПН 110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т, ОПН 0 1Т, 2Т, ОПН 35 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 14
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-25/10, 2ТСН 10 ТМ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.27. | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010120 | ПС 35 кВ Капитоновка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-2500/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.28. | 35 | Вяземский | ЦЭС | НВ010081 | ПС 35 кВ Шереметьево | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т ТМН-2500/35, 2Т ТМ-2500/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.29. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010382 | ПС 35 кВ Горка | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-6300/35, 2Т ТМН-10000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 2ТСН 6 ТМ-63/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.30. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010278 | ПС 35 кВ Интурист | по состоянию |  | Т | февраль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 9шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДНС-16000/35 |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 35 Т-7, Т-8, СВ-35 ВВУ-СЭЩ-35 |  |  |  | февраль | февраль | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТТ 35 Т-7, Т-8, СВ-35 ТОЛ-35 |  |  |  | февраль | февраль | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 9
[5 empty] | ТН 35 1с, 2с ЗНОЛ-35 |  |  |  | февраль | февраль | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
2.2.31. | 35 | Городской | ЦЭС | HB032822 | ПС 35 кВ Парк Гайдара | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДНС-16000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.32. | 35 | Городской | ЦЭС | HB036535 | ПС 35 кВ Протока | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДНС-16000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.33. | 35 | Городской | ЦЭС | HB031853 HB010341 | ПС 35 кВ СВ | по состоянию |  | Т | апрель | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т ТДНС-10000/35, 2Т ТДНС-16000/35 |  |  |  | апрель | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 яч. 25 ВМГ-133 |  |  |  | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.34. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010348 HB010308 | ПС 35 кВ СМ | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт.
[5 empty] | 1Т, 3Т ТМН-10000/35, 2Т ТД-16000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 3
2.2.35. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС 35 кВ СРЗ | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6 ТМ-30/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.36. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010502 | ПС 35 кВ Трампарк | по состоянию |  | Т | август | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДНС-10000/35 |  |  |  | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 яч. 24,25,28,29,32,35,38 ВМПЭ-10; В 6 яч. 5,10,16 (2Т) ВК-10 |  |  |  | август | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 10
2.2.37. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010397 | ПС 35 кВ Ханкайская | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМН-6300/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 1Т, 2Т ВК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.38. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС 35 кВ Эмальзавод | по состоянию |  | Т | март | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1ТСН 35, 2ТСН 35 ТМ-100/10 |  |  |  | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 6 яч. 7 ВМПЭ-10 |  |  |  | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.39. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011169 | ПС 35 кВ Георгиевка | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | В 10 яч. 9 ВМГ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-40/10, 2ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
2.2.40. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010803 НВ011161 | ПС 35 кВ Переяславка | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т ТМН-10000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ЛР 35 Т 53 РЛНД-2-630 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | В 10 яч. 2,3,4,5 (1Т),7,8 ВПМ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.41. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010804 НВ011167 | ПС 35 кВ Святогорье | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
[5 empty] | 1Т ТМН-2500/35, 2Т ТМН-1600/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.2.42. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010960 | ПС 35 кВ Черняево | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-4000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 3
[5 empty] | 1ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 1
[5 empty] | В 10 яч. 1,3,6,7 ВМГ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.43. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008199 | ПС 35 кВ Водозабор | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-4000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 10 2с НАМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.44. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008205 | ПС 35 кВ Дружба | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-2500/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т, ОПН 10 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 12
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 10 1с, 2с НАМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В 10 яч. 1,4 ,10,15 ВМГ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.45. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008532 | ПС 35 кВ Ильинка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-6300/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 6, 2ТСН 6 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 6 2с НТМИ-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В 6 яч. 3,9 ВПМ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.46. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008207 | ПС 35 кВ Краснореченская | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В 6 яч. 7,17 ВМГ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.47. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008209 | ПС 35 кВ НC-1 | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-1800/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | ОПН 35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН 6 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1ТСН 6 ТМ-63/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН 6 1с НТМИ-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.48. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008198 | ПС 35 кВ Ракитное | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-6300/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ОПН 35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН 10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН 10, 2ТСН 10 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН 10 2с НАМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010150 | ТП-788 с. Котиково | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИП - 3 шт, замена ИО - 12 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена рубильников - 5 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 68 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.2. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010215 | ТП-794 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИП - 3 шт, замена ИО - 12 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена рубильников - 4 шт, замена РВ-10 - 1 шт, замена ВН-10 - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.3. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010069 | ТП-795 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИП - 3 шт, замена ИО - 12 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена рубильников - 4 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 68 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.4. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010092 | ТП-827 с. Шереметьево | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИП - 3 шт, замена ИО -12 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена рубильников - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 50 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.5. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010174 | ТП-900 г. Вяземский | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИП -3 шт, замена ИО - 12 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена рубильников - 5 шт, замена ВН-10 - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 62 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.6. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037244 | ТП-1011 г.Вяземский | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИО - 9 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена ИП - 3шт, замена РВ - 1шт, замена автоматических выключателей - 4 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 7 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.7. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037182 | ТП-1017 г.Вяземский | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИО - 9 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена ИП - 3шт, замена автоматических выключателей - 7 шт, замена рубильника - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 7 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.8. | 6-10 | Вяземский ГУ | ЦЭС | НВ037244 | ТП-1015 г.Вяземский | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена кабельного выхода - 1шт, замена ИО - 9 шт, замена РВС на ОПН - 6 шт, замена ИП - 3шт, замена автоматических выключателей - 1 шт, замена рубильников - 3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, покраска ТП - 7 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.9. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010964 | ТП-547 с. Гродеково | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт, изготовление защитного кожуха на ввода - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.10. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010977 | ТП-550 с. Могилевка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 6 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 59 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.11. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010975 | ТП-601 с. Могилевка | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт, изготовление защитного кожуха на ввода - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 15 м2, ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.12. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010949 | ТП-618 с. Святогорье | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт, изготовление защитного кожуха на ввода - 1 шт, замена автоматических выключателей - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 15 м2, ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.13. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010987 | ТП-631 с. Могилевка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт, изготовление защитного кожуха на ввода - 1 шт, замена автоматических выключателей - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 15 м2, ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.14. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011150 | ТП-636 с. Черняево | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 6 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 96 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.15. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011149 | ТП-639 с. Черняево | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2, замена замков - 7 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.16. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010980 | ТП-563 с. Полетное | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт, замена ИП - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2, замена замков - 2 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.17. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010976 | ТП-635 с. Могилевка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Замена РВП на ОПН - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.18. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010826 | ТП-651 с. Полетное | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.19. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011122 | ТП-715 с. Полетное | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.20. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011120 | ТП-714 с. Гродеково | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.21. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010942 | ТП-535 с. Павленково | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.22. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010985 | ТП-572 с. Георгиевка | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 | [5 empty] | Замена ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.23. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011015 | ТП-530 с. Киинск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.24. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011039 | ТП-676 п. Переяславка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | Замена рубильника - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
3.1.25. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008514 | ТП-0138 с. Корсаково-1 | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильника - 1 шт, замена рубильника на автоматический выключатель - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2, замена замков - 3 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.26. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008552 | ТП-0004 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 2 шт, ремонт РВ - 1 шт, установка ОПН - 3 шт, ремонт автоматических выключателей - 5 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.27. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008687 | ТП-0105 с. Ракитное | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт рубильников - 5 шт, ремонт РВ - 1 шт, установка ОПН - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.28. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008512 | ТП-411 с. Ильинка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 6 шт, установка ОПН - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.29. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008290 | ТП-425 с. Ракитное | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Установка ОПН - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.30. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008485 | ТП-451 с. Ильинка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 8 шт, ремонт РВ -1 шт, установка ОПН - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.31. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008524 | ТП-460 с. Ильинка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 7 шт, установка ОПН - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.32. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008556 | ТП-2008 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Ремонт рубильников - 10 шт, ремонт ВН - 6 шт, установка ОПН - 6 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Замена замков - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.33. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008210 | ТП-3584 п. Горького | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Ремонт рубильников - 5 шт, ремонт РВ - 1 шт, ремонт ВН - 2 шт, установка ОПН - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.34. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008480 | ТП-3556 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/10 на ТМГ-630/10 | [5 empty] | Замена ТМ | шт | 1
3.1.35. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009288 | ТП-1444 г. Хабаровск | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена РВ на ВН - 1 шт, замена автоматических выключателей - 2 шт, монтаж автоматического выключателя - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.36. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009734 | ТП-2020 с. Сергеевка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена РВ на ВН - 1 шт, замена автоматических выключателей - 7 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.37. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009181 | ТП-2064 пгт. Березовка | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-320/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.38. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009691 | ТП-2089 пгт. Березовка | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Замена ВН - 3 шт, замена автоматического выключателя - 1 шт, монтаж автоматического выключателя - 1 шт, монтаж РВ - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.39. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009700 | ТП-2102 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена РВ на ВН - 1 шт, замена ВН - 2 шт, замена автоматического выключателя - 2 шт, замена рубильников - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.40. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009793 | ТП-2116 пгт. Березовка | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | 1Т ТМ-250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена ВН - 1 шт, монтаж автоматического выключателя - 1 шт, замена автоматического выключателя - 1 шт, монтаж РВ - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.41. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009746 | ТП-2148 пгт. Березовка | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 2шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Замена РВ на ВН - 2 шт, замена ВН - 2 шт, замена рубильников - 5 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.42. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009843 | ТП-2224 пгт. Березовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 1 шт, замена автоматического выключателя - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.43. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009336 | ТП-2240 г. Хабаровск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена РВ на ВН - 1 шт, замена автоматического выключателя - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.1.44. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009227 | ТП-1389 с. Князе-Волконское | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.45. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009723 | ТП-252 с. Князе-Волконское | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.46. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008687 | ТП-0105 с. Ракитное | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.47. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008210 | ТП-3584 п. Горького | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-250/6 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.48. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008505 | ТП-379 с. Ильинка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.49. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB008565 | ТП-0130 с. Дружба | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.50. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009053 | РП ДТ 10/6 №1 с. Виноградовка | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-4000/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.1.51. | 6-10 | Служба подстанций | ЦЭС | HB009681 | РП ДТ 10/6 №2 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт ТМ 1шт
[5 empty] | ТМ-4000/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008621 | ТП-0157 с. Новотроицкое | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильника - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 25 м2, замена замков - 3 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.2. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008609 | ТП-2043 с. Осиновая речка | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильника - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
3.2.3. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB033561 | ТП-0007 с. Дружба | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт автоматических выключателей - 5 шт, ремонт ВН -3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.4. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008569 | ТП-0021 с. Ракитное | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 4 шт, ремонт РВ - 1 шт, ремонт ВН - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2, замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.5. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008555 | ТП-2005 с. Некрасовка | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-630/10 1Т | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 17 шт, ремонт РВ -4 шт, ремонт ВН - 6 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 35 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.6. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009180 | ТП-1368 с. Вятское | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.7. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009292 | ТП-2030 с. Восточное | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.8. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009794 | ТП-2035 с. Смирновка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.9. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009719 | ТП-2128 г. Хабаровск | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.10. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009745 | ТП-2145 пгт. Березовка | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 1
[5 empty] | Замена автоматического выключателя - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
3.2.11. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009769 | ТП-2238 пгт. Березовка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 2шт Ремонт строительной части ТП 1шт
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт | 2
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Городской | ЦЭС | HB010257 | ПС НПЗ | по состоянию |  | К | июль | август | Ремонт кровли 650м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 650
4.2. |  | Городской | ЦЭС | НВ010271 | ПС Горький | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Ремонт кровли 546,5м2 Ремонт отмостки 3,69м3. Ремонт водоотвода 48м
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 546.5
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3. | 3.69
[11 empty] | Ремонт водоотвода | м | 48
4.3. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ008086 | Склад хранения МТЦ Базы ЦЭС (Здание ангара ЛИТ Е8) | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Ремонт полов 4,57м3. Замена окон 9шт Ремонт стеллажей 905м2
[11 empty] | Ремонт полов | м3. | 4.57
[11 empty] | Замена окон | шт | 9
[11 empty] | Ремонт стеллажей | м2 | 905
4.4. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ008086 | Склад хранения МТЦ Базы ЦЭС (Здания склада (лит Е4, Е6) | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Ремонт стен 152,8м2 Ремонт потолка 43,11м2 Ремонт полов 37,9м2 Замена окон 6шт Ремонт кровли 177м2 Ремонт отмостки 8,1м3.
[11 empty] | Ремонт стен | м2 | 152.8
[11 empty] | Ремонт потолка | м2 | 43.11
[11 empty] | Ремонт полов | м2 | 37.9
[11 empty] | Замена окон | шт | 6
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 177
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3. | 8.1
4.5. |  | Бикинский | ЦЭС | HB010692 | Гаража Бикинского РЭС | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Ремонт кровли 385,6м2 Ремонт козырька 4,75м2 Ремонт отмостки 8,15м3.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 385.6
[11 empty] | Ремонт козырька | м2 | 4.75
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3. | 8.15
4.6. |  | Южный | ЦЭС | HB008178 | ТП-3556 с.Некрасовка | Акт ТОсв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех. освидетельствованию от 31.03.2014 г | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт полов 3,2м3. Ремонт отмостки 4,85м3. Ремонт кровли 68,48м2.Ремонт стен 0,5м3.
[11 empty] | Ремонт полов | м3. | 3.2
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3. | 4.85
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 68.48
[11 empty] | Ремонт стен | м3. | 0.5
4.7. |  | Южный | ЦЭС | НВ008558 | ТП-3557 с.Некрасовка | Акт ТОсв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех. освидетельствованию от 31.03.2014 г | К | июль | август | Ремонт стен 85м2. Ремонт отмостки 4,612м3. Ремонт дверей 19,58м3.Ремонт кровли 62,56м2.
[11 empty] | Ремонт стен | м2. | 85
[11 empty] | Ремонт отмостки | м3. | 4.612
[11 empty] | Ремонт дверей | м3. | 19.58
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 62.56
4.8. |  | Южный | ЦЭС | НВ008239 | Здания гаража базы Краснореченского участка ЮРЭС | по состоянию |  | К | июль | август | Ремонт кровли 160,5м2.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 160.5
4.9. |  |  | ЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | май | октябрь | Благоустройство территории 90м2.
[11 empty] | Благоустройство территории | м2. | 90
4.10. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010173 | База Вяземского РЭС | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт теплотрассы 75м
[11 empty] | Ремонт теплотрассы | м | 75
4.11. |  | Вяземский ГУ | ЦЭС | HB037185 | ТП-1008 г. Вяземский | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверей 4шт
[11 empty] | Замена дверей | шт | 4
4.12. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010935 | Здание РПБ пункт с. Переяславка | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена насоса котельной 2шт Ремонт сан.узла 1шт
[11 empty] | Замена насоса котельной | шт | 2
[11 empty] | Ремонт сан.узла | шт | 1
4.13. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009728 | ПС 35 кВ Дубки | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт кровли 168м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 168
4.14. |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB008169 | ТП-3547 с. Некрасовка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена дверей 4шт
[11 empty] | Замена дверей | шт | 4
4.15. |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB008186 | ТП-460 п. Ильинка | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена дверей 1шт
[11 empty] | Замена дверей | шт | 1
4.16. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010937 | ТП-690 п. Переяславка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверей 4шт
[11 empty] | Замена дверей | шт | 4
4.17. |  | СМиТ | ЦЭС | HB008851 | Бокс № 2 СМиТ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена уплотнителя ворот 50,4м2
[11 empty] | Замена уплотнителя ворот | м2 | 50.4
4.18. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ035949 | Бокс № 5 СМиТ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена уплотнителя ворот 9,6м2
[11 empty] | Замена уплотнителя ворот | м2 | 9.6
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031673 | Автомобиль УАЗ-Патриот гос. номер А 060 ЕС 27 | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт кузова 1шт Замена зеркал заднего вида 2шт Замена двери багажника в сборе 1шт Замена компрессора кондиционера 1шт Замена фар 2шт Замена колесных дисков 4шт Замена суппортов 2шт Замена амортизаторов капота2шт Замена консоли управления дворниками1шт Замена кислородного датчика2шт Замена дифференциала заднего моста1шт
[11 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
[11 empty] | Замена зеркал заднего вида | шт | 2
[11 empty] | Замена двери багажника в сборе | шт | 1
[11 empty] | Замена компрессора кондиционера | шт | 1
[11 empty] | Замена фар | шт | 2
[11 empty] | Замена колесных дисков | шт | 4
[11 empty] | Замена суппортов | шт | 2
[11 empty] | Замена амортизаторов капота | шт | 2
[11 empty] | Замена консоли управления дворниками | шт | 1
[11 empty] | Замена кислородного датчика | шт | 2
[11 empty] | Замена дифференциала заднего моста | шт | 1
5.2. |  | СМиТ | ЦЭС | HB032882 | Автомобиль Hyundai Universe гос. номер А 295 СО | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт подвески 1шт Ремонт системы сцепления 1шт
[11 empty] | Ремонт подвески | шт | 1
[11 empty] | Ремонт системы сцепления | шт | 1
5.3. |  | СМиТ | ЦЭС | HB032404 | Автомобиль Hyundai Universe гос. номер А 719 КХ | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт подвески 1шт Ремонт системы сцепления 1шт
[11 empty] | Ремонт подвески | шт | 1
[11 empty] | Ремонт системы сцепления | шт | 1
5.4. |  | СМиТ | ЦЭС | HB030708 | Автомобиль ГАЗ-31105 гос. номер М 543 НН | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт кузова 1шт
[11 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
5.5. |  | СМиТ | ЦЭС | HB031039 | Автомобиль TOYOTA LAND CRISER гос. номер М 833 РТ | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена цепи ГРМ 1шт Замена рулевой рейки в сборе 1шт Замена свечей накаливания 1компл
[11 empty] | Замена цепи ГРМ | шт | 1
[11 empty] | Замена рулевой рейки в сборе | шт | 1
[11 empty] | Замена свечей накаливания | компл | 1
5.6. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ008858 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос. номер Н 669 РО 27 | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт коленчатого вала 1шт
[11 empty] | Ремонт коленчатого вала | шт | 1
5.7. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ008840 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO гос. номер Х 375 РХ | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена рулевой рейки в сборе 1шт Ремонт двигателя 1шт Ремонт раздаточной коробки 1шт Замена тормозных дисков 4шт
[11 empty] | Замена рулевой рейки в сборе | шт | 1
[11 empty] | Ремонт двигателя | шт | 1
[11 empty] | Ремонт раздаточной коробки | шт | 1
[11 empty] | Замена тормозных дисков | шт | 4
5.8. |  | СМиТ | ЦЭС | HB011519 | Автомобиль TOYOTA DYNA гос. номер Х 603 ХТ 27 | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Кузовной ремонт кабины 1шт
[11 empty] | Кузовной ремонт кабины | шт | 1
5.9. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ011524 | Автомобиль TOYOTA TOYOACE гос. номер Х 664 ХК | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт кузова 1шт Замена дверей 4шт Замена сидений 2компл Замена радиатора охлаждения 1шт Замена муфт включения колес 1шт Замена тормозных дисков 2шт Замена тормозных барабанов 2шт
[11 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
[11 empty] | Замена дверей | шт | 4
[11 empty] | Замена сидений | компл | 2
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[11 empty] | Замена муфт включения колес | шт | 1
[11 empty] | Замена тормозных дисков | шт | 2
[11 empty] | Замена тормозных барабанов | шт | 2
5.10. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ008895 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO гос. номер Х 950 ВО | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена сигнализации 1шт Замена отопителя салона 1шт Ремонт кузова 1шт Замена зеркал заднего вида 2шт
[11 empty] | Замена сигнализации | шт | 1
[11 empty] | Замена отопителя салона | шт | 1
[11 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
[11 empty] | Замена зеркал заднего вида | шт | 2
5.11. |  | Северный | ЦЭС | НВ008932 | Автомобиль ГАЗ-3110 гос. номер Х 067 РС | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Ремонт кузова 1шт
[11 empty] | Ремонт кузова | шт | 1
5.12. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036197 | Бульдозер SHANTUI SD16 гос. номер 04-14 ХН 27 | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена катков 16шт Замена напрвляющих колес 2шт Замена сегментов 3х зубых с креплениями 18шт Замена ножей отвала 4шт Замена фильтров 9шт
[11 empty] | Замена катков | шт | 16
[11 empty] | Замена напрвляющих колес | шт | 2
[11 empty] | Замена сегментов 3х зубых с креплениями | шт | 18
[11 empty] | Замена ножей отвала | шт | 4
[11 empty] | Замена фильтров | шт | 9
5.13. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036612 | Мульчер AHWI RT-400 гос. номер ХН 32-24 | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Ремонт зубьев 1шт Замена ремня вентилятора 1шт Замена ремня генератора 1шт Замена фильтров 9шт Замена приводного вала 2шт Ремонт гусениц 1шт
[11 empty] | Ремонт зубьев | шт | 1
[11 empty] | Замена ремня вентилятора | шт | 1
[11 empty] | Замена ремня генератора | шт | 1
[11 empty] | Замена фильтров | шт | 9
[11 empty] | Замена приводного вала | шт | 2
[11 empty] | Ремонт гусениц | шт | 1
5.14. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ032884 | Снегоболотоход гусеничный ТТМ-3902 ПС-01 гос. номер 38-10 ХМ 27 | по состоянию |  | К | август | ноябрь | Замена гусенечных цепей 2шт
[11 empty] | Замена гусенечных цепей | шт | 2
5.15. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036558 | Экскаватор-погрузчик Case 695 ST гос. номер 33-35 ХН | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ножей отвала 1компл
[11 empty] | Замена ножей отвала | компл | 1
5.16. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ032653 | Автомобиль КАМАЗ-65225 гос. номер А 535 НС 27 | по состоянию |  | К | сентябрь | декабрь | Замена подшипников 3компл Замена муфты вентилятора 1шт Замена радиатора 2шт Замена гофры глушителя1шт Замена фильтров2шт Замена насоса системы охлаждения1шт Замена тормозных колодок3компл Замена сальников6шт Замена карданного вала4шт Замена крестовин1шт Замена главной передачи1шт Замена редуктора1шт Замена рулевого механизма1шт
[11 empty] | Замена подшипников | компл | 3
[11 empty] | Замена муфты вентилятора | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора | шт | 2
[11 empty] | Замена гофры глушителя | шт | 1
[11 empty] | Замена фильтров | шт | 2
[11 empty] | Замена насоса системы охлаждения | шт | 1
[11 empty] | Замена тормозных колодок | компл | 3
[11 empty] | Замена сальников | шт | 6
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 4
[11 empty] | Замена крестовин | шт | 1
[11 empty] | Замена главной передачи | шт | 1
[11 empty] | Замена редуктора | шт | 1
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт | 1
5.17. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031315 | Автомобиль КАМАЗ-44108 гос. номер М 896 ХС 27 | по состоянию |  | К | июль | август | Замена муфты вентилятора 1шт Замена дисков сцепления 2шт Замена подшипников 1шт Замена тормозных колодок 4шт Замена тормозных барабанов 2шт Замена насосов системы охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена муфты вентилятора | шт | 1
[11 empty] | Замена дисков сцепления | шт | 2
[11 empty] | Замена подшипников | шт | 1
[11 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 4
[11 empty] | Замена тормозных барабанов | шт | 2
[11 empty] | Замена насосов системы охлаждения | шт | 1
5.18. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ030888 | Автомобиль НЕФАЗ 42111-10-16 гос. номер М 448 РВ 27 | по состоянию |  | К | май | июнь | Замена радиатора 2шт Замена головки блока цилиндров 2шт Замена раздаточной коробки 1шт Замена рулевого редуктора 1шт
[11 empty] | Замена радиатора | шт | 2
[11 empty] | Замена головки блока цилиндров | шт | 2
[11 empty] | Замена раздаточной коробки | шт | 1
[11 empty] | Замена рулевого редуктора | шт | 1
5.19. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ035852 | Автомобиль КАМАЗ-43118 с КМУ УСТ 54535С гос. номер В 449 ТК 27 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Ремонт бура 1шт Замена радиатора 2шт Замена головки блока цилиндров 2шт
[11 empty] | Ремонт бура | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора | шт | 2
[11 empty] | Замена головки блока цилиндров | шт | 2
5.20. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ034691 | Автомобиль УРАЛ-4320 (МКМ-200) гос. номер Н 029 ЕВ 27 | по состоянию |  | К | октябрь | декабрь | Замена радиатора охлаждения 1шт Замена коробки отбора мощности 1шт Замена стартера 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
[11 empty] | Замена коробки отбора мощности | шт | 1
[11 empty] | Замена стартера | шт | 1
5.21. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ032681 | Автомобиль КАМАЗ-65115 гос. номер А 900 РК 27 | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена редуктора заднего моста 1шт Замена шкворней 2компл Замена радиатора 2шт Замена насоса ГУР 1шт
[11 empty] | Замена редуктора заднего моста | шт | 1
[11 empty] | Замена шкворней | компл | 2
[11 empty] | Замена радиатора | шт | 2
[11 empty] | Замена насоса ГУР | шт | 1
5.22. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ035943 | Автомобиль КАМАЗ-43114 (МКМ-200) гос. номер В 739 ТУ 27 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена радиатора 1шт
[11 empty] | Замена радиатора | шт | 1
5.23. |  | СМиТ | ЦЭС | PR0023297 | Автомобиль УАЗ 390994-312 гос. номер В 566 УР 27 | по состоянию |  | К | июнь | август | Замена двигателя 1шт Замена сидений 2шт Замена рессор 4шт Замена карданного вала 2шт
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
[11 empty] | Замена сидений | шт | 2
[11 empty] | Замена рессор | шт | 4
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 2
5.24. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ008858 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос. номер Н 669 РО 27 | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена цилиндро-поршневой группы 1шт Замена головки блока цилиндров 1шт Замена колец коленвала 1компл Замена бензонасоса 1шт Замена карбюратора 1шт Замена водяного насоса 1шт Замена маховика 1шт Замена поршневых колец1шт Замена сальника коленвала1шт Замена комплекта прокладок ДВС1шт Замена вкладышей1шт
[11 empty] | Замена цилиндро-поршневой группы | шт | 1
[11 empty] | Замена головки блока цилиндров | шт | 1
[11 empty] | Замена колец коленвала | компл | 1
[11 empty] | Замена бензонасоса | шт | 1
[11 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
[11 empty] | Замена водяного насоса | шт | 1
[11 empty] | Замена маховика | шт | 1
[11 empty] | Замена поршневых колец | шт | 1
[11 empty] | Замена сальника коленвала | шт | 1
[11 empty] | Замена комплекта прокладок ДВС | шт | 1
[11 empty] | Замена вкладышей | шт | 1
5.25. |  | СМиТ | ЦЭС | IA0001375 | Автомобиль УАЗ- Патриот гос. номер А 424 ХА 27 | по состоянию |  | К | июль | август | Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.26. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ031218 | Автомобиль УАЗ-390994 гос. номер М 257 УУ 27 | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена двигателя 1шт
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
5.27. |  | Бикинский | ЦЭС | НВ031854 | Автомобиль БКМ-317-01 гос. номер А 967 ЕА | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт бура 1шт Замена стального каната 1шт Замена заднего фонаря 2шт Замена рессор 1шт Замена карданного вала 1шт
[11 empty] | Ремонт бура | шт | 1
[11 empty] | Замена стального каната | шт | 1
[11 empty] | Замена заднего фонаря | шт | 2
[11 empty] | Замена рессор | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
5.28. |  | Бикинский | ЦЭС | НВ036669 | Автомобиль ГАЗ-33081 гос. номер М 488 ОО | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена интеркуллера 1шт Замена радиатора водяного 1шт Замена карданного вала 1шт Замена заднего фонаря 2шт Замена компрессора 2шт Замена рессор 4шт Замена тормозных колодок 8шт
[11 empty] | Замена интеркуллера | шт | 1
[11 empty] | Замена радиатора водяного | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена заднего фонаря | шт | 2
[11 empty] | Замена компрессора | шт | 2
[11 empty] | Замена рессор | шт | 4
[11 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 8
5.29. |  | Северный | ЦЭС | НВ032883 | Автомобиль ГАЗ-33081 гос. номер А 636 СО | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена амортизаторов 4шт Замена диска сцепления 1шт Замена турбокомпрессора 1шт Замена распылителей форсунок 4шт Замена троса стояночного тормоза1шт Замена генератора1шт Замена стартера1шт Замена карданного вала1шт
[11 empty] | Замена амортизаторов | шт | 4
[11 empty] | Замена диска сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена турбокомпрессора | шт | 1
[11 empty] | Замена распылителей форсунок | шт | 4
[11 empty] | Замена троса стояночного тормоза | шт | 1
[11 empty] | Замена генератора | шт | 1
[11 empty] | Замена стартера | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
5.30. |  | Северный | ЦЭС | НВ030714 | Автомобиль УАЗ-390994 гос. номер М 544 НН | по состоянию |  | К | август | октябрь | Замена рессор 4шт Замена корзины сцепления 1шт Замена диска сцепления 1шт Замена подшипников 3шт Замена карданного вала 1шт Замена амортизаторов 4шт Замена водяного насоса 1шт Замена сидений1шт Замена тормозных колодок 1компл
[11 empty] | Замена рессор | шт | 4
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена диска сцепления | шт | 1
[11 empty] | Замена подшипников | шт | 3
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена амортизаторов | шт | 4
[11 empty] | Замена водяного насоса | шт | 1
[11 empty] | Замена сидений | шт | 1
[11 empty] | Замена тормозных колодок | компл | 1
5.31. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ011192 | Автомобиль ГАЗ-3307 гос. номер Х 630 АУ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена усилителя тормозов 2шт
[11 empty] | Замена усилителя тормозов | шт | 2
5.32. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ008727 | Автомобиль ЗИЛ-131 гос. номер Х 638 АУ | по состоянию |  | К | июль | август | Замена карбюратора 1шт Замена бензонасоса 1шт
[11 empty] | Замена карбюратора | шт | 1
[11 empty] | Замена бензонасоса | шт | 1
5.33. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ011518 | Автомобиль КАМАЗ-4326 гос. номер Х 015 УМ | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена дисков сцепления 4шт Замена турбокомпрессора 2шт
[11 empty] | Замена дисков сцепления | шт | 4
[11 empty] | Замена турбокомпрессора | шт | 2
5.34. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010798 | Автомобиль УАЗ-39099 гос. номер Х 029 СК | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена механизма управления КПП 1шт Замена шарниров поворотного кулака 2шт
[11 empty] | Замена механизма управления КПП | шт | 1
[11 empty] | Замена шарниров поворотного кулака | шт | 2
5.35. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ032745 | Автомобиль УАЗ-390995 гос. номер А 741 СВ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена шарниров поворотного кулака 2шт Замена муфты включения переднего моста 1штЗамена амортизаторов 4шт Замена крестовин 4шт Замена тормозных барабанов4шт Замена тормозных колодок8шт Замена вакуумного усилителя тормозов1шт Замена шкворней2шт Замена наконечников рулевых4шт
[11 empty] | Замена шарниров поворотного кулака | шт | 2
[11 empty] | Замена муфты включения переднего моста | шт | 1
[11 empty] | Замена амортизаторов | шт | 4
[11 empty] | Замена крестовин | шт | 4
[11 empty] | Замена тормозных барабанов | шт | 4
[11 empty] | Замена тормозных колодок | шт | 8
[11 empty] | Замена вакуумного усилителя тормозов | шт | 1
[11 empty] | Замена шкворней | шт | 2
[11 empty] | Замена наконечников рулевых | шт | 4
5.36. |  | Вяземский | ЦЭС | НВ032786 | Автомобиль УАЗ-390995 гос. номер А 621 СМ | по состоянию |  | К | июль | август | Замена двигателя 1шт
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
5.37. |  | Южный | ЦЭС | HB008760 | Автомобиль МТЛБ гос. номер 37-22 ХТ | по состоянию |  | К | июль | август | Замена катков опорных 12шт
[11 empty] | Замена катков опорных | шт | 12
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. |  | СТЭ | ЦЭС | HB010624 | ПС 110 кВ Бикин | по состоянию |  | К | июль | август | Установка трансформаторов тока 110 кВ 3шт.
[5 empty] | ОМВ 110 - 3шт. | [5 empty] | Установка трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
6.2. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031205 | АИИС Северного РЭС | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена аккумуляторных батарей 10шт
[11 empty] | Замена аккумуляторных батарей | шт | 10
6.3. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ030727 | АИИС Южного РЭС | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена аккумуляторных батарей 7шт
[11 empty] | Замена аккумуляторных батарей | шт | 7
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  | январь | декабрь
[5 empty] | Всего ремонт СП СЭС | [8 empty] | 51381.445 | 40187.255 | 11194.19 | 48640.96 | 14330.89 | 4356.61 | 0 | 29639.28 | 314.18
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110кВ
1.1.1. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032139 | ВЛ 110кВ Николаевск - ПС Многовершинная (С-171), ВЛ 110кВ Николаевск - Белая Гора с отпайкой на ПС Маго ( С-172) | ЦП, Предписание | ЦП п.13; МЕРОПРИЯТИЯ по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 п.19,21 | К | июль | октябрь | Расширение просеки 11,68га. Валка угрожающих деревьев 5256шт. Механизированная расчистка 102,67га. Ручная расчистка 0,25га.
[11 empty] | Расширение просеки | га. | 11.68
[5 empty] | Механизированная расчистка 10,577га Ручная расчистка 0,699 в объеме расширения просеки | [5 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 5256
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 102.67
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.25
1.1.2. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007688 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба -Амурская ТЭЦ (С-71/94-72) | ЦП | ЦП п.14 | К | апрель | июнь | Механизированная расчистка 26,82га. Ручная расчистка 0,6432га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 26.82
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.6432
1.1.3. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007636 | ВЛ 110кВ К- Кедровая (С-73) | ЦП | ЦП п.15 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 58,817га. Ручная расчистка 0,1108га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 58.817
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.1108
1.1.4. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | по состоянию |  | К | февраль | март | Обваловка опор 2шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 110 м3 ; Укрепление опор ломом бетонных изделий - 60м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 2
1.1.5. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007678 | ВЛ 110кВ К- Стройдвор (С-79) | ЦП | ЦП п.16 | К | июль | сентябрь | Механизированная расчистка 6,3га. Ручная расчистка 0,0076га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 6.3
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0076
1.1.6. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | ЦП | ЦП п.17 | К | март | сентябрь | Механизированная расчистка 20га. Ручная расчистка 2,8624га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 20
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.8624
1.1.7. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007644 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) | ЦП | ЦП п.18 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 30,55га. Ручная расчистка 0,7552га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 30.55
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.7552
1.1.8. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007677 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) | ЦП | ЦП п.19 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 40,98га. Ручная расчистка 3,1542га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 40.98
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.1542
1.1.8. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007642 | ВЛ 110кВ Старт - Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95) | ЦП | ЦП п.20 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 17,037га. Ручная расчистка 0,0429га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 17.037
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0429
1.1.9. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007651 | ВЛ 110кВ Старт - НПЗ-110 -Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98) | Предписание | Мероприятия, намеченные по результатам обходов ВЛ 110кВ Старт - НПЗ-110 -Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98) по СП "Северные ЭС" филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" | К | февраль | март | Обваловка опор 12шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 405 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 12
1.1.10. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007639 | ВЛ 110 кВ Старт - Кедровая (С-101) | ЦП | ЦП п.21 | К | февраль | март | Механизированная расчистка 24,182га. Ручная расчистка 0,0377га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 24.182
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0377
1.1.11. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007639 | ВЛ 110 кВ Старт - Кедровая (С-101) | по состоянию |  | К | февраль | март | Обваловка опор 4шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 200 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 4
1.1.12. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007649 НВ007670 | ВЛ 110кВ Старт-Солнечная с отпайкой на ПС Ручей (С-103/104) | ЦП | ЦП п.22 | К | февраль | сентябрь | Механизированная расчистка 81,935га. Ручная расчистка 0,1445га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 81.935
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.1445
1.1.13. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007647 | ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105) | по состоянию |  | К | февраль | март | Выправка опор 4шт. Ремонт тросостойки 1шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 4
[11 empty] | Ремонт тросостойки | шт. | 1
1.1.14. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007664 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117/118) | ЦП | ЦП п.23 | К | апрель | сентябрь | Механизированная расчистка 5,87га. Ручная расчистка 0,0275га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 5.87
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0275
1.1.15. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007671 | ВЛ 110кВ Комсомольская - К (С-119/120) | по состоянию |  | К | февраль | март | Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 85 м3 ; Укрепление опор ломом бетонных изделий - 30м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.1.16. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007668 | ВЛ 110кВ Комсомольская-Гайтер (С-123) | ЦП | ЦП п.24 | К | июль | сентябрь | Механизированная расчистка 70,48га. Ручная расчистка 0,07га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 70.48
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.07
1.1.17. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007688 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба - Амурская ТЭЦ (С-71/94-72) | по состоянию |  | К | март | апрель | Замена полимерных изоляторов на стеклянные 568шт.
[11 empty] | Замена полимерных изоляторов на стеклянные | шт. | 568
1.1.18. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007636 | ВЛ 110кВ К - Кедровая (С-73) | ЦП, по состоянию | ЦП п.25 | К | июль | июль | Замена дефектных изоляторов 35шт. Ручная расчистка 1га Выправка опор 1оп. Ремонт опоры 1оп.
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 35
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[5 empty] | Выправка ж/б опор | [5 empty] | Выправка опор | оп. | 1
[5 empty] | Ремонт мет.опоры (приварка мет. уголков) | [5 empty] | Ремонт опоры | оп. | 1
1.1.19. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007640 | ВЛ 110кВ Северная - Лиан (С-80) | по состоянию |  | К | март | март | Замена дефектных изоляторов 7шт. Присоединение грозотроса к опоре 2оп.
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 7
[11 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | оп. | 2
1.1.20. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007687 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 (С-83/84) | ЦП | ЦП п.26 | К | апрель | апрель | Ручная расчистка 1га Обрезка крон деверьев 30шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[11 empty] | Обрезка крон деверьев | шт. | 30
1.1.21. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007692 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-2 - Т (С-85/86) с отпайкой на ПС Парус (С-86) | ЦП, по состоянию | ЦП п.27 | К | август | август | Замена дефектных изоляторов 2шт. Ручная расчистка 1,5га Обрезка крон деверьев 13шт.
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 2
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.5
[11 empty] | Обрезка крон деверьев | шт. | 13
1.1.22. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007651 | ВЛ 110кВ Старт - НПЗ-110 -Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102) | Предписание | Мероприятия, намеченные по результатам обходов ВЛ 110кВ Старт - НПЗ-110 -Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98) по СП "Северные ЭС" филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" | К | сентябрь | ноябрь | Замена дефектных изоляторов 115шт. Монтаж гасителей вибрации 24шт. Переустановка гасителей вибрации 8шт. Мотаж заземляющего устройства опоры 1оп.
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 115
[11 empty] | Монтаж гасителей вибрации | шт. | 24
[11 empty] | Переустановка гасителей вибрации | шт. | 8
[11 empty] | Мотаж заземляющего устройства опоры | оп. | 1
1.1.23. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007665 | ВЛ 110кВ Старт - ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115/116) | ЦП, по состоянию | ЦП п.28 | К | июнь | июнь | Замена дефектных изоляторов 12шт. Ручная расчистка 1,02га Вырубка угрожающих деревьев 65шт.
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 12
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.02
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 65
1.1.24. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032139 | ВЛ 110кВ Николаевск - ПС Многовершинная (С-171), ВЛ 110кВ Николаевск - Белая Гора с отпайкой на ПС Маго ( С-172) | ЦП, Предписание | ЦП п.13; Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 | К | май | ноябрь | Ручная расчистка 10га. Механизированная расчистка 41,4га.Антикоррозийное покрытие опор 9шт. Замена дефектных изоляторов 28шт.
[6 empty] | ЦП | ЦП п.13 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 10
[6 empty] | ЦП | ЦП п.13 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 41.4
[11 empty] | Антикоррозийное покрытие опор | шт. | 9
[5 empty] | ПС-70Е | Предписание | Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 |  |  |  | Замена дефектных изоляторов | шт. | 28
1.1.25. | 110 | Служба линий | СЭС | HB007664 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой ПС ГПП-5 (С-117/118) | ЦП | ЦП п.30 | К | май | май | Ручная расчистка 0,62га
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.62
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35кВ
1.2.1. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007676 | ВЛ 35кВ Ц-ЛПБ с отпайкой на ПС КЖБК (Т-168) | Аварии | Акт АРТН от 02.07.2017 №320 | К | июль | август | Выправка опор 1шт. Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Выправка ж/б опоры | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 50 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.2.2. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007655 | ВЛ 35кВ Приусадебная-Менгон (Т-240) | по состоянию |  | К | февраль | март | Выправка опор 4шт. Обваловка опор 4шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 4
[5 empty] | Обваловка опоры привозным скальным грунтом 120 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 4
1.2.3. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007098 | ВЛ 35кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301,Т-302) | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115, п.5.5.8. | К | июль | сентябрь | Монтаж грозотроса 1,52км.
[11 empty] | Монтаж грозотроса | км. | 1.52
1.2.4. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007104 | ВЛ 35кВ Ургал-Ч (Т-305/306) с отпайками на ПС Северная ПС Шахта | Предписания, Авария, ЦП | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115, п.5.5.19. | К | февраль | март | Установка опор 1шт. Обваловка опор 2шт. Механизированная расчистка 1,1га.
[5 empty] | П110-4 | Предписания, по состоянию | ЗАО "Техническая инспекция" |  |  |  | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опор привозным скальным грунтом 60 м3 | Предписания, по состоянию | ЗАО "Техническая инспекция" |  |  |  | Обваловка опор | шт. | 2
[6 empty] | ЦП | ЦП п.9 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 1.1
1.2.4. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007104 | ВЛ 35кВ Ургал-Ч (Т-305/306) с отпайками на ПС Северная ПС Шахта | Предписания, Авария | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115, п.5.5.19. | К | февраль | март | Установка опор 1шт. Обваловка опор 1шт. Демонтаж опор 1шт.
[5 empty] | П110-4 | Предписания, по состоянию | ЗАО "Техническая инспекция" |  |  |  | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опор привозным скальным грунтом 30 м3 | Предписания, по состоянию | ЗАО "Техническая инспекция" |  |  |  | Обваловка опор | шт. | 1
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 1
1.2.5. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007113 | ВЛ 35кВ Шахта-Карьер с отпайками (Т-316) | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115, п.5.5.19. | К | июль | сентябрь | Обваловка опор 1шт.
[5 empty] | Обваловка опор привозным скальным грунтом 25 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.2.6. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007098 НВ007101 | ВЛ 35кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301,Т-302) | ЦП | ЦП п.21 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 7,442га. Ручная расчистка 0,358га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.442
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.358
1.2.7. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007104 | ВЛ 35кВ Ургал-Ч (Т-305/306) с отпайками на ПС Северная ПС Шахта | ЦП | ЦП п.21 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 5,681га. Ручная расчистка 1,179га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 5.681
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.179
1.2.8. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003556 | ВЛ 35 кВ Тишкино – Монгохто с отпайкой на КТПН Взрывпром (Т7Ф) | ЦП | ЦП п.21 | К | июль | декабрь | Механизированная расчистка 47,886га. Ручная расчистка 0,114га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 47.886
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.114
1.2.9. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003540 | ВЛ 35 кВ Ванино – Монгохто (Т13Ф) | ЦП | ЦП п.21 | К | июль | декабрь | Механизированная расчистка 56,096га. Ручная расчистка 3,304га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 56.096
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.304
1.2.10. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007645 | ВЛ 35кВ Т- НПЗ (Т-169) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.10 Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | май | июнь | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6шт. Ручная расчистка 1,5га
[11 empty] | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 6
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1.5
1.2.11. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007660 | ВЛ 35кВ Каб. Киоск ЭТЗ - Красная (Т-203) | ЦП, по состоянию | ЦП п.11 | К | май | май | Ручная расчистка 0,3га Вырубка угрожающих деревьев 65шт. Обрезка крон деревьев 10шт. Ремонт провода 2шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.3
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 65
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
[5 empty] | Ремонт провода (установка бандажа) | [5 empty] | Ремонт провода | шт. | 2
Установка поддерж. зажимов на проводе - 2 шт.
1.2.12. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007645 | ВЛ 35кВ Дземги - НПЗ (Т-211) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.12 Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | август | Ручная расчистка 1га Обрезка крон деревьев 1шт. Выправка опор 3оп.
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 1
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 1
[5 empty] | Выправка ж/б опор | [5 empty] | Выправка опор | оп. | 3
1.2.13. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007655 | ВЛ 35кВ Приусадебная - Менгон (Т-240) | ЦП, Акт Тосв | ЦП п.13 Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | март | март | Замена дефектных изоляторов 5шт Ручная расчистка 0,6га
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт | 5
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.6
1.2.14. | 35 | Служба линий | СЭС | HB007626 | ВЛ 35кВ Березовая - Дуки (Т-197) | ЦП, по состоянию | ЦП п.14 | К | август | август | Ремонт провода (установка рем.зажима) 3шт. Ремонт провода (установка бандажа) 2шт. Установка балластного груза к поддерж. зажиму для провода 1шт. Ручная расчистка 0,6га
[11 empty] | Ремонт провода (установка рем.зажима) | шт. | 3
[11 empty] | Ремонт провода (установка бандажа) | шт. | 2
[11 empty] | Установка балластного груза к поддерж. зажиму для провода | шт. | 1
[11 empty] | Ручная расчистка | га | 0.6
1.2.15. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007098 | ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-302) | Предписания | Замечания АО "Техническая инспекция ЕЭС" | К | июнь | июнь | Замена тросостойки 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,185км Монтаж провода (по трассе) 0,185км
[7 empty] | п.5.5.31 |  |  |  | Замена тросостойки | шт | 2
[5 empty] | АС-95 фаза В |  | п.5.5.32 |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.185
[5 empty] | АС-95 фаза В |  | п.5.5.32 |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.185
1.2.16. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007102 | ВЛ 35 кВ Ургал - Ч с отпайкой на ПС Шахта (Т-305) | Предписания | п.5.3.18 | К | июль | июль | Ремонт разъединителя 1шт
[7 empty] | п.5.3.18 |  |  |  | Ремонт разъединителя | шт | 1
1.2.17. | 35 | Чегдомынский | СЭС | HB007101 | ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301) | Предписания | п.5.5.7 | К | август | сентябрь | Замена гасителей вибрации 264шт
[5 empty] | ГВП-0,8-9,1-350 |  | п.5.5.7 |  |  |  | Замена гасителей вибрации | шт | 264
1.2.18. | 35 | Комсомольский | СЭС | HB005929 | КВЛ 35 кВ ТЭЦ-2-Каб.киоск ЭТЗ с отпайкой на ПС Багерная (Т-160) | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 1фаза
[11 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | фаза | 1
1.2.19. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034474 | ВЛ 35 кВ Т-224, Т-226 АТЭЦ-1 - ПС Городская | ЦП, по состоянию | ЦП п.15 | К | июль | июль | Ручная расчистка 1,8га. Механизированная расчистка 2,475га. Замена дефектных изоляторов 195шт. Выправка опор 3шт. Обволовка опор 6шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.8
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2.475
[11 empty] | Замена дефектных изоляторов | шт. | 195
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 3
[11 empty] | Обволовка опор | шт. | 6
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10кВ
1.3.1.2. | 10 | Амурский | СЭС | HB035065 | КВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Литовко | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 333 от 15.07.17) (№ 393 от 28.08.17) | К | октябрь | октябрь | Установка разрядников, ОПН 6шт.
[11 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт. | 6
1.3.1.3. | 10 | Амурский | СЭС | HB034929 | КВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Литовко | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 237 от 17.06.17) | К | сентябрь | сентябрь | Установка опор 2шт. Установка РЛНД 3шт. Установка разрядников, ОПН 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,07км Монтаж провода (по трассе) 0,14км
[5 empty] | Ж/б одностоечные с одним подкосом | [5 empty] | Установка опор | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-1,1-10 /400 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-10/12-10/650 | [5 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт. | 6
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.07
[5 empty] | Изменение схемы соединения, в связи с демонтажом КРУН | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.14
1.3.1.4. | 10 | Эльбанский | СЭС | HB034726 | КВЛ 10 кВ Ф-2 ОПП Болонь | Аварии | Акт РТН от 29.08.2017 №394 | К | март | август | Ручная расчистка 5,5га. Механизированная расчистка 2га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5.5
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2
1.3.1.5. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006919 | КВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная | ЦП | ЦП п.32 | К | сентябрь | ноябрь | Ручная расчистка 2га. Механизированная расчистка 4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4
1.3.1.6. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005883 HB005846 | КВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель | Аварии | Акт РТН от 12.07.2017 №329 | К | апрель | апрель | Установка разрядников, ОПН 9шт.
[5 empty] | ОПН-10 | [5 empty] | Установка разрядников, ОПН | шт. | 9
1.3.1.7. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005698 | КВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пивань | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Переустановка опор 1шт. Обваловка опор 1шт.
[11 empty] | Переустановка опор | шт. | 1
[5 empty] | Обваловка опор привозным скальным грунтом 48 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.3.1.8. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005663 | КВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 332 от 13.07.2017) Акт РТН от 13.07.2017 №332 | К | июнь | август | Механизированная расчистка 7га. Ручная расчистка 1,5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.5
1.3.1.9. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005737 | КВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Азимут | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 232 от 12.06.2017, № 234 от 13.06.2017) Акт РТН от 12.06.2017 №232, от 13.06.2017 №234 | К | май | ноябрь | Механизированная расчистка 5,5га. Расчистка банкеток вручную 0,8га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 5.5
[11 empty] | Расчистка банкеток вручную | га. | 0.8
1.3.1.10. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005730 | КВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Азимут | ЦП | ЦП п.35 | К | май | ноябрь | Механизированная расчистка 7,5га. Ручная расчистка 0,435га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.435
1.3.1.11. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005732 | КВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Азимут | ЦП | ЦП п.36 | К | май | ноябрь | Механизированная расчистка 7,5га. Ручная расчистка 0,435га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.435
1.3.1.12. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ005873 | КВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вознесенская | Аварии, по состоянию | Акт РТН от 12.07.2017 №328 | К | март | сентябрь | Установка разрядников 3шт. Замена разрядников 3шт. Механизированная расчистка 1,91га.
[5 empty] | ОПН-10 на оп.29 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-10 на оп.1 | [5 empty] | Замена разрядников | шт. | 3
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.91
1.3.1.13. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ035020 | КВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Вознесенская | Аварии, по состоянию | Акт РТН от 12.07.2017 №327 | К | март | сентябрь | Установка разрядников 3шт. Механизированная расчистка 10,58га.
[5 empty] | ОПН-10 на оп.1 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 10.58
1.3.1.13. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB005908 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Вознесенская | ЦП | ЦП п.39 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 0,74га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 0.74
1.3.1.13. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB005936 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Селихино | ЦП | ЦП п.40 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 7,35га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.35
1.3.1.13. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB005937 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Селихино | ЦП | ЦП п.41 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 1,47га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.47
1.3.1.13. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB005873 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Вознесенская | ЦП | ЦП п.42 | К | июль | октябрь | Механизированная расчистка 10,58га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 10.58
1.3.1.14. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007111 | КВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Чегдомын | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 2шт
[5 empty] | деревянные на ж/б приставках на железобетонные | [5 empty] | Замена опор | шт | 2
1.3.1.15. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005952 | КВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-316 - ТП-303 | по состоянию | Перечень гнилых и дефектных опор, на которые запрещён подъём персонала | К | июнь | июль | Замена опор 8шт Установка подкоса 2шт. Замена траверс3шт.
[5 empty] | деревянные на железобетонные | [5 empty] | Замена опор | шт | 8
[11 empty] | Установка подкоса | шт. | 2
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 3
1.3.1.16. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005720 | КВЛ 6 кВ Ф-20 ПС НПЗ | по состоянию | Указание ХЭС от 19.01.2018 № 11 - Приведение габаритных расстояний в соответствие с требованиями НТД | К | август | август | Замена опор 1шт. Установка разрядников 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,14км. Монтаж провода (по трассе) 0,14км. Замена траверс 2шт. Демонтаж муфт Монтаж муфт2 шт.Установка РЛНД 1шт.
[5 empty] | анкерные деревянные на анкерные железобетонные | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-6 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 6
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.14
[5 empty] | СИП3 1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.14
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 2
[11 empty] | Демонтаж муфт | шт. | 2
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.1.17. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005743 | КВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба | по состоянию | Перечень гнилых и дефектных опор, на которые запрещён подъём персонала | К | июнь | август | Установка разрядников 3шт. Замена опор 9шт.
[5 empty] | ОПН-10 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[5 empty] | деревянные на железобетонные промежуточные | [5 empty] | Замена опор | шт. | 9
1.3.1.18. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005702 | КВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Хурба | по состоянию | Перечень гнилых и дефектных опор, на которые запрещён подъём персонала | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт. Установка подкоса 1шт. Замена траверсы 1шт.
[5 empty] | деревянные на железобетонные промежуточные | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | ж/б одностоечная | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-6 | [5 empty] | Замена траверсы | шт. | 1
1.3.1.19. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007107 | КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС Чегдомын | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка РЛНД 2шт
[5 empty] | РЛНД-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт | 2
1.3.1.20. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007106 | КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Чегдомын | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка РЛНД 2шт
[5 empty] | РЛНД-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт | 2
1.3.1.21. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007112 | КВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Чегдомын | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,205км. Установка РЛНД 1шт. Монтаж кабеля0,098км.Монтаж муфт2шт.
[5 empty] | дополнительные железобетонные анкерные | [5 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.205
[5 empty] | РЛНД-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.098
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.22. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033615 | КВЛ 6 кВ Ф-5 ПС Бриакан | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена опор 3шт. Установка подкоса 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,11км. Демонтаж провода (по трассе)0,11км.
[5 empty] | анкерные деревянные на анкерные железобетонные - 1 шт. деревянные на железобетонные - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | ж/б одностоечная | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 2
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.11
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.11
1.3.1.23. | 10 | Совгаванский | СЭС | НВ003543 | КВЛ 10 кВ Д2Ф ПС Монгохто | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Демонтаж опор 26шт Монтаж провода (по трассе) 0,17км
[5 empty] | деревянные промежуточные - 20 шт. деревянные анкерные - 6 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт | 26
[5 empty] | железобетонные промежуточные - 20 шт. Установка железобетонной анкерной опоры - 4 шт., Установка железобетонной анкерной опоры (трехстоечной) - 2 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт | 26
[5 empty] | АС-70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.17
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.17
1.3.1.24. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ031934 | ВЛ 6кВ Ф-5 НТЭЦ | ЦП, Аварии | ЦП п.43, Акт РТН от 13.05.2016 г. № 156 | К | май | октябрь | Ручная расчистка 0,5га. Механизированная расчистка 4,5га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4.5
1.3.1.25. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ031932 | ВЛ 6кВ Ф-9 НТЭЦ | ЦП, Аварии | ЦП п.44, Акт РТН от 13.05.2016 г. № 156 | К | май | октябрь | Ручная расчистка 0,3га. Механизированная расчистка 2,7га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.3
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2.7
1.3.1.26. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 10кВ Ф-3, 6 ПС Маго | ЦП, Аварии | ЦП п.45, Акт РТН от 13.05.2016 г. № 156 | К | май | октябрь | Ручная расчистка 0,4га. Механизированная расчистка 3,8га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.4
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3.8
1.3.1.27. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032009 | ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Белая Гора | ЦП, Аварии | ЦП п.46, Акт РТН от 13.05.2016 г. № 156 | К | май | октябрь | Ручная расчистка 0,1га. Механизированная расчистка 0,9га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.1
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 0.9
1.3.1.28. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032010 | ВЛ 6кВ Ф-1, 18 ПС Многовершинная | ЦП, Аварии | ЦП п.47, Акт РТН от 13.05.2016 г. № 156 | К | май | октябрь | Ручная расчистка 0,2га. Механизированная расчистка 1,44га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.2
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.44
1.3.1.29. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ031932 | ВЛ 6кВ Ф-6 НТЭЦ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Установка РЛНД 1шт.
[11 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10кВ
1.3.2.1. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок |  | HB033313 | КЛ 10 кВ Ф-5 ПС Селихино - ТП-20 | по состоянию |  | К | июнь | июль | Монтаж кабеля 0,15км Монтаж муфт 2шт
[5 empty] | ААБл-10 3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.15
[5 empty] | КНтп-10 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт | 2
1.3.2.2. | 10 | Амурский | СЭС | HB034711 | КЛ-6кВ КТП - Учета - КТПН-730 | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж кабеля 0,007км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.007
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.2.3. | 10 | Амурский | СЭС | HB034713 | КЛ-6кВ КТПН -730 - Опора № 1 ВЛ 6 кВ ф-1 КТПН-730 | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж кабеля 0,035км. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.035
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.4. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007111 | КВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Чегдомын (ввод в ТП-3) | Аварии | Акт РТН от 14.06.2010 №163/65 | К | май | июнь | Монтаж кабеля 0,035км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | ААБл-10 3*50 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.035
[5 empty] | Муфта концевая - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.5. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007111 | КВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Чегдомын (ввод в ТП-14) | Аварии | Акт РТН от 15.07.2010 №201/83 | К | май | июнь | Монтаж кабеля 0,025км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | ААБл-10 3*50 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.025
[5 empty] | Муфта концевая - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.6. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007111 | КВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Чегдомын (ввод в ТП-54) | Аварии | Акт РТН от 14.06.2010 №163/65 | К | май | июнь | Монтаж кабеля 0,03км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | ААБл-10 3*50 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.03
[5 empty] | Муфта концевая - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.7. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007105 | КВЛ 6 кВ Ф-29 ПС ЦЭС (ввод в ТП-71) | Аварии | Акт РТН от 08.06.2010 №159/61 | К | август | август | Монтаж кабеля 0,035км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | ААБл-10 3*50 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.035
[5 empty] | Муфта концевая - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.3.1.8. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005680 | КВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Северная | по состоянию |  | К | июнь | август | Монтаж кабеля 0,35км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | ААБл-10 3х50 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.35
[5 empty] | Муфта концевая - 1 шт., Муфта соединительная - 1 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4. |  |  |  |  | ЛЭП 0,4кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3,8,9,16,18 ТП-5 п.Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Замена опор 56шт. Демонтах опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 54отв. Демонтаж провода (по трассе) 2,089км. Монтаж провода (по трассе) 2,089км. Валка угрожающих деревьев 57шт.
[5 empty] | Замена деревянные одностоечные на ж/б одностоечные - 37 шт., на ж/б с одним подкосом - 15 шт, на ж/б с двумя подкосами - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 56
[11 empty] | Демонтах опор | шт. | 1
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х25, СИП2 3х35+1х50 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 54
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.089
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.089
[11 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 57
1.4.1.2. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 КТП-9 п.Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Замена опор 106шт. Замена ответвлений к зданиям 85отв. Демонтаж провода (по трассе) 3,765км. Монтаж провода (по трассе) 3,765км. Валка угрожающих деревьев 125шт.
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б одностоечные -74 шт., на ж/б с одним подкосом - 22 шт., на ж/б с двумя подкосами - 10 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 106
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х25, СИП2 3х35+1х50 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 85
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 3.765
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 3.765
[11 empty] | Валка угрожающих деревьев | шт. | 125
1.4.1.3. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 МТП-13 п.Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Демонтаж опор 3шт. Замена опор 13шт. Замена ответвлений к зданиям 5отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,455км. Монтаж провода (по трассе) 0,455км.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 3 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 3
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б одностоечные -8 шт., на ж/б с одним подкосом - 4 шт., на ж/б с двумя подкосами - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 13
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х25, СИП2 3х35+1х50 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 5
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.455
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.455
1.4.1.4. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032011 | ВЛ 0,4кВ Ф-2,3 КТП-14 п.Маго | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | К | июль | сентябрь | Демонтаж опор 10шт. Замена опор 28шт. Замена ответвлений к зданиям 18отв. Демонтаж провода (по трассе) 1,33км. Монтаж провода (по трассе) 1,33км.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 10 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 10
[5 empty] | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б одностоечные -14 шт., на ж/б с одним подкосом - 10 шт., на ж/б с двумя подкосами - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 28
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х25, СИП2 3х35+1х50 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
[5 empty] | АС-16, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.33
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.33
1.4.1.5. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ032001 | ВЛ 0,4кВ Ф-8 РП-5 г.Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 8шт. Установка опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,104км. Монтаж провода (по трассе) 0,21км. Замена ответвлений к зданиям 8отв. Обрезка крон деревьев 3шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 8 шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 8
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 6шт., ж/б опор с подкосом - 1шт., ж/б опор с двумя подкосами - 1шт. | СВ-95 - 11шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 8
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.104
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.21
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 8
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 3
1.4.1.6. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031957 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-16 г.Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 51шт. Установка опор 51шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,3км. Монтаж провода (по трассе) 1,758км. Замена ответвлений к зданиям 35отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 44шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 7шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 51
[5 empty] | Установка одостоечных ж/б опор - 28шт., ж/б опор с подкосом - 18шт., ж/б опор с двумя подкосами - 5шт. | СВ-95 - 79шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 51
[5 empty] | АС-50, АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.758
[5 empty] | на СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 35
1.4.1.7. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031958 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-18 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 20шт. Установка опор 19шт. Установка подкоса 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,72км. Монтаж провода (по трассе) 1,025км. Замена ответвлений к зданиям 20отв. Обрезка крон дерерьев 18шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 17шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 3шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 20
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 13шт., ж/б опор с подкосом - 5шт., ж/б опор с двумя подкосами - 1шт. | СВ-95 - 27шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 19
[5 empty] | Установка подкоса - 1шт | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | АС-35, АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.72
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.025
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 20
[11 empty] | Обрезка крон дерерьев | шт. | 18
1.4.1.8. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031958 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-18 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 46шт. Установка опор 45шт. Установка подкоса 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,05км. Монтаж провода (по трассе) 1,238км. Замена ответвлений к зданиям 52отв. Обрезка крон деревьев 10шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 42шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 4шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 46
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 28шт., ж/б опор с подкосом - 13шт., ж/б опор с двумя подкосами - 4шт. | СВ-95 - 67шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 45
[5 empty] | Одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | АС-35, АС-25, АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.05
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.238
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 52
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
1.4.1.9. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031958 | ВЛ 0,4кВ Ф-5 КТП-18 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 14шт. Установка опор 17шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,435км. Монтаж провода (по трассе) 0,667км. Замена ответвлений к зданиям 18отв. Обрезка крон деревьев 3шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 14шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 14
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 13шт., ж/б опор с подкосом - 3шт., ж/б опор с двумя подкосами - 1шт. | СВ-95 - 22шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 17
[5 empty] | АС-35, АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.435
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.667
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 18
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 3
1.4.1.10. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031958 | ВЛ 0,4кВ Ф-7 КТП-18 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 21шт. Установка опор 17шт. Установка подкоса 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,245км. Монтаж провода (по трассе) 0,467км. Замена ответвлений к зданиям 10отв.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 20шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 1шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 21
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 10шт., ж/б опор с подкосом - 5шт., ж/б опор с двумя подкосами - 2шт. | СВ-95 - 21шт СВ-105 - 6шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 17
[5 empty] | Одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.245
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.467
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 10
1.4.1.11. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031994 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-83 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 21шт. Установка опор 23шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,505км. Монтаж провода (по трассе) 0,675км. Замена ответвлений к зданиям 20отв. Обрезка крон деревьев 4шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 17шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 4шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 21
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 11шт., ж/б опор с подкосом - 10шт., ж/б опор с двумя подкосами - 2шт. | СВ-95 - 37шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 23
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.505
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50, СИП4 4х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.675
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 20
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 4
1.4.1.12. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031994 | ВЛ 0,4кВ Ф-10 ТП-83 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 13шт. Установка опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,503км. Монтаж провода (по трассе) 0,62км. Замена ответвлений к зданиям 11отв. Обрезка крон деревьев 5шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 11шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 2шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 13
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 8шт., ж/б опор с подкосом - 5шт. | СВ-95 - 18шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 13
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.503
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х35+1х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.62
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 11
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
1.4.1.13. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031994 | ВЛ 0,4кВ Ф-15 ТП-83 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 5шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,155км. Монтаж провода (по трассе) 0,192км. Замена ответвлений к зданиям 3отв. Обрезка крон деревьев 3шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 4шт., демонтаж деревянных одностоечных опор с укосом - 1шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 5
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 2шт., ж/б опор с подкосом - 2шт., ж/б опор с двумя подкосами - 1шт. | СВ-95 - 9шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 5
[5 empty] | АС-35, СИП2 3х35+1х50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.155
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х70, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.192
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 3
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 3
1.4.1.14. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031994 | ВЛ 0,4кВ Ф-19 ТП-83 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | ноябрь | Демонтаж опор 23шт. Установка опор 19шт. Установка подкоса 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,325км. Монтаж провода (по трассе) 0,66км. Замена ответвлений к зданиям 14отв. Обрезка крон деревьев 3шт.
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных опор - 23шт. | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 23
[5 empty] | Установка одностоечных ж/б опор - 10 шт., ж/б опор с подкосом - 7 шт., ж/б опор с двумя подкосами - 1 шт., ж/б без подкоса - 1 шт. | СВ-95 - 15шт СВ-105 - 16шт |  |  |  |  | Установка опор | шт. | 19
[5 empty] | Установка подкоса - 1шт | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.325
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.66
[5 empty] | на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 14
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 3
1.4.1.15. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | НВ005881 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-612 п.Гайтер | по состоянию | Перечень гнилых и дефектных опор, на которые запрещён подъём персонала | К | июнь | октябрь | Замена опор 30шт Установка подкоса 2шт Установка опор 1шт Демонтаж провода (по трассе) 1,9км. Монтаж провода (по трассе) 1,9км. Устройство повторных заземлений 6шт
[5 empty] | деревянные одностоечные - 22 шт, деревянные с укосом - 8 шт | [5 empty] | Замена опор | шт | 30
[5 empty] | одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка подкоса | шт | 2
[5 empty] | дополнительная одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка опор | шт | 1
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.9
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.9
[11 empty] | Устройство повторных заземлений | шт | 6
1.4.1.16. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | НВ005881 | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-612 п.Гайтер | по состоянию | Перечень гнилых и дефектных опор, на которые запрещён подъём персонала | К | июнь | октябрь | Замена опор 14шт Установка опор 3шт Установка подкоса 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,47км Монтаж провода (по трассе) 0,64км. Замена ответвлений к зданиям 7отв. Устройство повторных заземлений 3шт
[5 empty] | деревянные одностоечные - 12 шт, деревянные с укосом - 2 шт | [5 empty] | Замена опор | шт | 14
[5 empty] | дополнительная одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка опор | шт | 3
[5 empty] | одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка подкоса | шт | 2
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.47
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.64
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 7
[11 empty] | Устройство повторных заземлений | шт | 3
1.4.1.17. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007096 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-22 п.Чегдомын | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | сентябрь | октябрь | Замена опор 7шт Демонтаж провода (по трассе) 0,565км Монтаж провода (по трассе) 0,565км Замена ответвлений к зданиям 10отв.
[5 empty] | деревянные одностоечные - 7 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт | 7
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.565
[5 empty] | СИП2 3х35+1х54,6, СИП 2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.565
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 10
1.4.1.18. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007096 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-36 п.Чегдомын | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | сентябрь | Замена опор 22шт Демонтаж провода (по трассе) 1,89км Монтаж провода (по трассе) 1,89км Замена ответвлений к зданиям 28отв. Установка ОПН 3шт
[5 empty] | деревянные одностоечные - 22 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт | 22
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.89
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.89
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 28
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Установка ОПН | шт | 3
1.4.1.19. | 0.4 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ034979 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-5 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | май | октябрь | Замена опор 21шт Установка опор 10шт Демонтаж провода (по трассе) 1,124км Монтаж провода (по трассе) 1,124км Замена ответвлений к зданиям 37отв. Установка ОПН 3шт
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных - 21 шт., монтаж ж/б промежуточных - 21 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт | 21
[5 empty] | дополнительные железобетонные промежуточные - 7 шт., дополнительные железобетонные анкерные - 3 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт | 10
[5 empty] | А16,25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.124
[5 empty] | СИП2.4х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.124
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 37
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Установка ОПН | шт | 3
1.4.1.20. | 0.4 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ035011 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-10 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Замена опор 6шт Установка опор 6шт Демонтаж провода (по трассе) 0,696км Монтаж провода (по трассе) 0,696км Замена ответвлений к зданиям 19отв. Установка ОПН 3шт
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных - 6 шт., монтаж ж/б промежуточных - 6 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт | 6
[5 empty] | дополнительные железобетонные промежуточные | [5 empty] | Установка опор | шт | 6
[5 empty] | А16,25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.696
[5 empty] | СИП2.4х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.696
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 19
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Установка ОПН | шт | 3
1.4.1.21. | 0.4 | Солнечный | СЭС | НВ033612 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-3 с.Бриакан | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена опор 44шт Установка опор 5шт Установка подкоса 1шт Демонтаж провода (по трассе) 1,8км Монтаж провода (по трассе) 1,8км Замена ответвлений к зданиям 62отв. Устройство повторного заземления 3шт. Установка ОПН 3шт
[5 empty] | Демонтаж деревянных одностоечных - 35 шт., монтаж ж/б промежуточных - 35 шт., демонтаж деревянных сложной - 9 шт., монтаж ж/б анкерной - 9 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт | 44
[5 empty] | дополнительные железобетонные промежуточные - 4 шт., дополнительные железобетонные анкерные - 1 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт | 5
[5 empty] | одностоечная железобетонная | [5 empty] | Установка подкоса | шт | 1
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.8
[5 empty] | СИП2 3*50 +1*54,6 – 1,0 км, СИП2 3*70 + 1*54,6 – 0,8 км | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.8
[5 empty] | СИП 4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 62
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 3
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Установка ОПН | шт | 3
1.4.1.22. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB005299 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-2 п. Литовко | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 26шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,9км. Монтаж провода (по трассе) 0,9км. Замена ответвлений к зданиям 39отв. Устройство повторного заземления 5шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 26
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.9
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70, СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.9
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 39
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 5
1.4.1.23. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034972 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-Падали | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 48шт. Установка опор 17шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,15км. Монтаж провода (по трассе) 2,15км. Замена ответвлений к зданиям 35отв. Устройство повторного заземления 8шт. Ручная расчистка 0,3га.
[5 empty] | Замена деревянных на ж/б одностоечные без подкоса - 24 шт., на ж/б одностоечные с одним подкосом - 23 шт., на ж/б одностоечные с двумя подкосами - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 48
[5 empty] | Одностоечные ж/б без подкоса - 13 шт., ж/б с подкосом - 4 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 17
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 9
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.15
[5 empty] | СИП2А 3х70+1х70, СИП2А 3х35+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.15
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 35
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 8
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.3
1.4.1.24. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB034877 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТПН-14 пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | июнь | июль | Обрезка крон деревьев 10шт. Демонтаж опор 6шт. Установка опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,45км. Монтаж провода (по трассе) 0,45км. Замена ответвлений к зданиям 6отв.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
[5 empty] | деревянные одностоечные | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 6
[5 empty] | железобетонные одностоечные - 4 шт., железобетонные анкерные - 3 шт. | [5 empty] | Установка опор | шт. | 7
[5 empty] | АС 25, АС 16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[5 empty] | СИП2 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[5 empty] | СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 6
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4кВ
1.4.2.1. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033876 | КЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-25 - пр. Мира 22 г. Амурск | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж кабеля 0,13км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х185 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.13
[5 empty] | Муфты концевые КВтп-1 4х150/240 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.2. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034135 | КЛ 0,4 кВ Ф-12 ТП-52 - пр. Комсомольский 18 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж кабеля 0,07км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШВ-1 4х95(ож) | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.07
[5 empty] | Муфты концевые КВтп-1 4х 70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.3. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034152 | КЛ 0,4 кВ Ф-5 ТП-57 - пр. Комсомольский 4 | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШВ-1 4х95(ож) | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 1 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.4. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034153 | КЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-57 - пр. Комсомольский 6 | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.5. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033910 | КЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-32 - пр. Строителей 26 | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.6. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033641 | КЛ 0,4 кВ Ф-9 ТП-1 - пр. Комсомольский 21 бл. 3,4 | по состоянию |  | К | август | август | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.7. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033642 | КЛ 0,4 кВ Ф-10 ТП-1 - пр. Комсомольский 21 бл. 5,6 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.8. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033648 | КЛ 0,4 кВ Ф-14 ТП-1 - пр. Комсомольский 21 блок 3 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.9. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB033646 | КЛ 0,4 кВ Ф-15 ТП-1 - пр. Комсомольский 21 блок 1 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.10. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034352 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 63 - пр.Октябрьский,20 бл.1 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Муфты соединительные Стп-1 4х70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
1.4.2.11. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034353 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 63 - пр.Октябрьский,20 бл.2 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт.
[5 empty] | АВБбШв 4х120 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.01
[5 empty] | Стп-1 4х70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003783 | ПС 35 кВ Городская | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ 1групп
[5 empty] | РЛНЗ-35: ЛР 35 ТКФ | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ | групп | 1
2.1.2. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ003597 | ПС 35 кВ Лесозаводская | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Замена вводов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | С-35М: СВ 35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | С-35М: СВ 35 | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт. | 2
2.1.3. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB026342 HB026343 HB026447 HB026448 HB026305 HB026205 HB026306 HB026412 HB026085 HB026307 HB026085 HB026436 HB026437 HB003656 | ПС 35 кВ РП-4 | по состоянию |  | К | июнь | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 12групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 36шт.
[5 empty] | С-35М: В 35 Т4Ф, В 35 Т10Ф, В 35 1Т, В 35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР 35 Т4Ф, ЛР 35 Т10Ф, ШР 35 Т4Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 12
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР 35 Т4Ф, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 36
2.1.4. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026291 НВ026304 | ПС 35 кВ Южная | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ВМГ-133: В 10 яч.15, В 10 яч. 2 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.5. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004166 НВ004132 НВ004138 НВ004131 НВ004137 НВ004135 | ПС 110 кВ Горная | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Замена вводов 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5групп
[5 empty] | МКП-110М: В 110 С-107 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | МКП-110М: В 110 С-107 | [5 empty] | Замена вводов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-110: СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 5
2.1.6. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004256 НВ027399 НВ027404 НВ027410 НВ027413 НВ027414 НВ027417 | ПС 110 кВ Молодежная | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ВМГ-133: В 6 яч. 1, В 6 1Т, СВ 6, В 6 яч. 19, В 6 2Т, В 6 яч. 23, В 6 яч. 26 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
[5 empty] | КРУ 6: яч 1, яч 8, яч 13, яч 19, яч 22, яч 23, яч 26 | [5 empty] | Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ | шт. | 7
2.1.7. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ026901 НВ026905 НВ026908 НВ026909 НВ004147 НВ026904 НВ026906 НВ026907 НВ026902 НВ026903 | ПС 110 кВ Ручей | по состоянию, ЦП11 |  | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 10групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 44шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-81, ЛР 110 С-103, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-81, ШР 110 С-103, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 10
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-81, ЛР 110 С-103, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-81, ШР 110 С-103, ШР 110 1Т, СР 110 1с, СР 110 2с | ЦП11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 44
2.1.8. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004181 | ПС 110 кВ Солнечная | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Замена контакторов 4шт.
[5 empty] | Панели ПКР (автоматика обогревов) | [5 empty] | Замена контакторов | шт. | 4
2.1.9. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027419 НВ027422 НВ027418 НВ027421 НВ027420 НВ004257 НВ027368 НВ027370 НВ027376 НВ027379 НВ027380 НВ027387 НВ027389 | ПС 110 кВ ЦОФ | по состоянию |  | К | март | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | РЛНД-110: СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ЛР 110 С-92, ЛР 110 С-91 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ВМП-10К: В 6 яч. 7 , В 6 яч. 9, В 6 яч. 15, В 6 яч. 18 , В 6 яч 19, В 6 яч. 26 , В 6 яч. 28 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
[5 empty] | КРУ 6: яч 7, яч 9, яч 15, яч 18, яч 19, яч 26, яч 28 | [5 empty] | Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.10. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007121 | ПС 35 кВ Чегдомын | предписание | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 п.4.5.3.1. | К | сентябрь | сентябрь | Монтаж металлоконструкций 0,17т. Монтаж сетчатого ограждения 21м2 Окраска металлоконструкций 0,17т. Окраска сетчатого ограждения 21м2
[11 empty] | Монтаж металлоконструкций | т. | 0.17
[11 empty] | Монтаж сетчатого ограждения | м2 | 21
[11 empty] | Окраска металлоконструкций | т. | 0.17
[11 empty] | Окраска сетчатого ограждения | м2 | 21
2.1.11. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007152 | ПС 35 кВ Шахта | по состоянию |  | К | июнь | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | С-35: В 35 Т-305, В 35 Т-315, В 35 Т-316, В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.1.12. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ027938 НВ027939 НВ027911 НВ027886 | ПС 110 кВ Гайтер | по состоянию, ЦП11 |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 3групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 14шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-121 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 3
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-121 | ЦП11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 14
2.1.13. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ027664 НВ027942 НВ027944 НВ027918 НВ027920 НВ027921 НВ027916 НВ027656 НВ027657 НВ027658 | ПС 110 кВ Картель | по состоянию, ЦП11, аварии | АРТН 493 | К | май | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 6групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 36шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ 3фаза Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-74, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-74, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 6
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-74, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-74, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 2Т |  | ЦП11 |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 36
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 2с | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | фаза | 3
[5 empty] | У-110: СВ 110 |  | АРТН 493 |  |  |  | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.1.14. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ028470 | ПС 110 кВ Байкальская | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 1групп
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР 110 С-98 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 1
2.1.15. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ001268 НВ004902 | ПС 35 кВ Объект-202 | по состоянию |  | К | июнь | июль | Установка трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт. Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 25шт. Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ 15шт.
[5 empty] | ТМ-20/6: 2ТСН 6 (б/у, лесосклад) | [5 empty] | Установка трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМГ-133: В 6 яч 14, В 6 яч.13, В 6 2Т, В 6 яч.11, В 6 яч.10, В 6 яч.9, СВ 6, В 6 яч.5, В 6 яч.4, В 6 яч.3 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 10
[5 empty] | РВЗ-10: ШР 6 ТН 1с, ШР 6 ТН 2с, ШР 6 яч.14, ШР 6 яч 13, ЛР 6 яч 13, ШР 6 яч 12, ЛР 6 яч.12, ШР 6 яч 11, ЛР 6 яч.11, ШР 6 яч 10, ЛР 6 яч.10, ШР 6 яч 9, ЛР 6 яч.9, СР 6 1с, СР 6 2с, ШР 6 яч 5, ЛР 6 яч.5, ШР 6 яч 4, ЛР 6 яч.4, ШР 6 яч 3, ЛР 6 яч.3, ШР 6 яч 2, ТР 6 яч.2, ШР 6 2ТСН, ШР 6 1ТСН | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 25
[5 empty] | КРУ-6: яч. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 5, 10, 1, 8, 6, 14, 15 | [5 empty] | Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ | шт. | 15
2.1.16. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004905 НВ028632 НВ028633 НВ028635 НВ028634 | ПС 110 кВ Северная | по состоянию, ЦП11 |  | К | июнь | август | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 5групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-177, ШР-35 Т-177, ШР-35 1Т, ШР-35 ТН 1с, ТР-35 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 5
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-177, ШР-35 Т-177, ШР-35 1Т, ШР-35 ТН 1с, ТР-35 1Т | ЦП11 |  |  |  |  | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 30
2.1.17. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ028418 НВ004805 НВ004838 | ПС 110 кВ Хурба | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 1групп Замена контакторов 2шт.
[5 empty] | РЛНД-110: СР 110 1с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ТМ-100/10, ТOEZ-250/10: 1ТСН 10, 2ТСН 10 | [5 empty] | Замена контакторов | шт. | 2
2.1.18. | 35 | Северный | СЭС | НВ007234 НВ007245 НВ007236 НВ007235 НВ007381 НВ007239 НВ007243 HB007231 | ПС 35 кВ Западная | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 14шт. Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ 14шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10: В 6 яч 7, В 6 яч 11, В 6 яч 13, В 6 яч 15, В 6 яч 17, В 6 яч 25, В 6 яч 27, В 6 яч 37, В 6 яч 2, В-6 яч. 10, В 6 яч 18, В 6 яч 24, В 6 яч 30, В-6 2Т яч 32 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 14
[5 empty] | КРУ-6: В 6 яч 7, В 6 яч 11, В 6 яч 13, В 6 яч 15, В 6 яч 17, В 6 яч 25, В 6 яч 27, В 6 яч 37, В 6 яч 2, В-6 яч. 10, В 6 яч 18, В 6 яч 24, В 6 яч 30, В-6 2Т яч 32 | [5 empty] | Капитальный ремонт ячеек КРУ 6-10 кВ | шт. | 14
2.2.19. | 110 | Северный | СЭС | НВ030389 НВ030390 НВ030394 НВ030393 | ПС 110 кВ К | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 4шт.
[5 empty] | МКП-110М: ШСВ 110, ОВ 110, В 110 С-73, В 110 С-81 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 4
2.1.20. | 35 | Северный | СЭС | HB007468 HB007471 HB030248 HB030247 HB030058 HB007473 | ПС 35 кВ НПЗ | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | С-35М, ВМД-35: В 35 1Т, В 35 2Т, В 35 Т-182, В 35 Т-169, СВ 35, В 35 Т-211 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.1.21. | 35 | Северный | СЭС | НВ007349 НВ030064 НВ030068 НВ030067 НВ030065 НВ030066 НВ007312 НВ007274 НВ030070 НВ007350 НВ007351 НВ030071 НВ030072 НВ030073 НВ030074 НВ030076 НВ030078 НВ030077 НВ030075 НВ030069 | ПС 35 кВ ЭТЗ | по состоянию |  | К | август | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 6шт. Капитальный ремонт разъединителей 35кВ 14групп
[5 empty] | С-35М: В 35 1Т, В 35 2Т, В 35 Т-203, В 35 Т-161, СВ 35, В 35 Т-160 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РНД-35, РЛНД-35, SOHK-7-10: РРК 35 1Т, РРК 35 2Т, ШР 35 Т-203, ШР 35 Т-161, ШР 35 Т-160, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-203, ЛР 35 Т-161, ЛР 35 Т-160, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ | групп | 14
2.1.22. | 110 | Служба подстанций | СЭС | НВ004415 | ПС 110 кВ Озерная | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН 10 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.23. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029005 | ПС 35 кВ Болин | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1групп
[5 empty] | РЛНД-35: ШР 35 ТН 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 1
2.2.24. | 35 | Эльбанский | СЭС | НВ029205 НВ029204 НВ029203 НВ029331 | ПС 35 кВ Менгон | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | РВС-35: ОПН 35 2с | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОД-35: ОД 35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 1
[5 empty] | ОД-35: ОД 35 2Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 6
2.2.25. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005309 HB005310 | ПС 110 кВ Падали | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ОД-110: ОД 110 1Т КЗ-110: КЗ 110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ОД-110: ОД 110 1Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 6
2.1.26. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029317 HB005428 HB029318 HB029315 HB029314 HB005373 НВ029316 HB029302 HB005371 НВ029300 НВ029303 HB029301 HB029305 HB029312 | ПС 35 кВ Приусадебная | по состоянию |  | К | июнь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 7шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | С-35: В 35 1Т, СВ-35, В 35 2Т, В 35 Т-193, В 35 Т-191, В 35 Т-194, В 35 Т-240 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 7
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР 35 Т-191, ЛР 35 Т-194, ШР 35 Т-191, ШР 35 1Т, ШР 35 1ТСН, ШР 35 Т-194, ШР 35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 7
[5 empty] | ВМПЭ-10: СВ 6 яч. 16, В 6 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.27. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005396 НВ029369 | ПС 35 кВ Тейсин | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Демонтаж высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт. Демонтаж конденсаторов связи 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ВЗ-600-0,25: ВЧЗ 35 Т-191, ВЧЗ 35 Т-239 | [5 empty] | Демонтаж высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СМП-66/3-6,4: КС 35 Т-191, КС 35 Т-239 | [5 empty] | Демонтаж конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 2
2.1.28. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB029180 HB005343 НВ005346 НВ029185 НВ005356 HB004866 | ПС 110 кВ Эльбан | по состоянию |  | К | май | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Демонтаж высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт. Демонтаж конденсаторов связи 35 кВ 2шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР 110 1Т, ШР 110 2Т . ОД-110: ОД 110 2Т, ОД 110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 4
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР 110 1Т, ШР 110 2Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВЗ-600-0,25: ВЧЗ 35 Т-193, ВЧЗ 35 Т-194 | [5 empty] | Демонтаж высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СМП-66/3-6,4: КС 35 Т-193, КС 35 Т-194 | [5 empty] | Демонтаж конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 2
2.1.29. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ036525 | ПС 110 кВ Многовершинная | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Замена опорных изоляторов 35 кВ 15шт.
[5 empty] | Шинный мост 1Т | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 35 кВ | шт. | 15
2.1.30. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034475 HB035366 HB035195 HB035368 HB035365 HB035363 HB035201 HB035196 | ПС 35 кВ Городская | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена опорных изоляторов 35 кВ 4шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт.
[5 empty] | Сборные шины | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ВМПП-10: В-10 1Т, В 10 яч. 13, СВ 10, В 10 яч. 23, В 10 2Т, В 10 яч. 6, В 10 яч. 14, В 10 яч. 20, В 10 яч. 22, В 10 яч. 24 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 10
2.1.31. | 35 | Амурский | СЭС | НВ035215 НВ035216 | ПС 35 кВ Центральная | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10: В 6 яч 1, 3, 5, 2, 6, 7, 8 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2..2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003720 HB003785 | ПС 35 кВ Кислородная | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДНС-16000/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. | шт. | 1
[5 empty] | GTBN-40: 2ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.2. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB026380 HB003602 | ПС 35 кВ Лесозаводская | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35, ТМН-6300/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.3. | 35 | Совгаванский | СЭС | НВ026430 НВ026431 HB026433 HB026432 HB026434 | ПС 35 кВ Монгохто | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 5шт.
[5 empty] | РВ-10, РВЗ-10: ШР 10 ТН 1с , ШР 10 ТН 2с, СР 10 1с, РРП 10, СР 10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 5
2.2.4. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003646 HB003790 НВ003739 НВ003729 | ПС 35 кВ РП-4 | по состоянию |  | Т | март | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН 10, 2ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИТ-10: 1ТН 10, 2ТН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.5. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003629 HB026224 HB003734 HB003730 HB003647 HB003619 HB003579 HB003590 HB003682 | ПС 35 кВ Тишкино | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-160/10, ТМ-250/10: 1ТСН 10, 2ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВ-10: ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: СВ 35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН 35 1с, ТН 35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН 10 1с, ТН 10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.6. | 35 | Совгаванский | СЭС | HB003704 HB026346 | ПС 35 кВ Эгге | по состоянию |  | Т | март | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НАМИТ-10, НАМИ-10: ТН 10 1с, ТН 10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.7. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004124 НВ004098 НВ004118 НВ004120 НВ026882 НВ026883 НВ004122 НВ026886 НВ004123 НВ026887 НВ026884 | ПС 110 кВ Азимут | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 6групп
[5 empty] | ТДН-10000/110, ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-63/10: 1ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-100, ЛР 110 С-95, СР 110 1с ОД-110М, ОДЗ-110М, КЗ-110М: ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, СОД 110, КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 6
2.2.8. | 35 | Солнечный | СЭС | НВ033618 | ПС 35 кВ Бриакан | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-6/0,061: 1ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.9. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ010303 НВ005380 НВ004167 | ПС 110 кВ Горная | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2групп
[5 empty] | ТДН-10000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | МКП-110М: В 110 С-108 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗОН-110: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
2.2.10. | 35 | Солнечный | СЭС | НВ004049 | ПС 35 кВ Дуки | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов напрядения 35 кВ 1шт.
[5 empty] | НАМИ-35: ТН 35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напрядения 35 кВ | шт. | 1
2.2.11. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027289 НВ027290 НВ004103 НВ026784 НВ026787 НВ026788 НВ026789 НВ026777 НВ026779 НВ026782 НВ026783 НВ026778 НВ026780 НВ026781 НВ026776 НВ004102 НВ026774 НВ026773 НВ026775 НВ004103 НВ026784 | ПС 110 кВ Кедровая | по состоянию |  | Т | май | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 12групп Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт
[5 empty] | НКФ-110: ТН 110 С-101 ф. А, ТН 110 С-73 ф. А, ТН 110 1с, ТН 110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | У-110: В 110 1Т, В 110 2Т, СВ 110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-101, ЛР 110 С-73, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-73, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-101, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 12
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1с, ОПН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт | 6
2.2.12. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004097 НВ004101 НВ004096 НВ004093 НВ004088 НВ026717 НВ026716 НВ004092 НВ026730 НВ026722 НВ026726 НВ026727 НВ026728 НВ026721 НВ026723 НВ004170 НВ026725 НВ004091 НВ026720 НВ004089 НВ026718 НВ004090 НВ026719 | ПС 110 кВ Лиан | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 14групп Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РЛН-10: ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | МКП-110М: В 110 С-80, В 110 С-95, СВ 110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НКФ-110: ТН 110 1с, ТН 110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР 110 С-80, ЛР 110 С-95, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 С-80, СР 110 1с, РРП 110 С-95, ШР 110 С-95, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т ОД-110: ОД 110 1Т, ОД 110 2Т ЗОН-110: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 14
[5 empty] | РВП-10: ОПН 10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.13. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027398 НВ027412 НВ004266 НВ027449 | ПС 110 кВ Молодежная | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт
[5 empty] | ТМ-30/6: 1ТСН 6, 2ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-110: ОПН 110 1с, ОПН 110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт | 6
2.2.14. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004140 НВ004141 НВ004142 НВ004145 НВ026899 НВ004146 НВ026900 | ПС 110 кВ Ручей | по состоянию |  | Т | август | ссентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2групп Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-100/6: 1ТСН 6, 2ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | РВП-10: ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
2.2.15. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004200 НВ004198 НВ004199 НВ004192 НВ004193 НВ004194 НВ004195 НВ004196 НВ004197 НВ027089 | ПС 110 кВ Солнечная | по состоянию |  | Т | март | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НКФ-110: 1ТН 110, 2ТН 110, ТН-110 ОСШ ф. А | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 7
2.2.16. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ027446 НВ004263 НВ004258 НВ027423 НВ004261 НВ027444 НВ004260 НВ027443 | ПС 110 кВ ЦОФ | по состоянию |  | Т | апрель | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4групп
[5 empty] | ТМ-30/6: 1ТСН 6, 2ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД-110М, КЗ-110М: ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т ЗОН-110: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 4
2.2.17. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007154 | ПС 35 кВ Чегдомын | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 7групп
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН-35 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РНДЗ-35, РНД-35: ЛР 35 Т-301, ЛР 35 Т-302, ЛР 35 Т-315, ШР 35 Т-315, ШР 35 ТН 1с, СР 35 1с, СР 35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 7
2.2.18. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007152 | ПС 35 кВ Шахта | по состоянию, предписание | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 п. 4.5.2.12. | Т | май | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Окраска оборудования 1572,8м2
[5 empty] | ТМШ-2500/10: 3Т, 4Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН 35 1с, ТН 35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | Порталы, молниеотвод | предписание | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 п. 4.5.2.12. |  |  |  | Окраска оборудования | м2 | 1572.8
2.2.19. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004480 НВ004474 НВ004544 НВ028191 НВ004468 | ПС 110 кВ Вознесенская | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Замена гравийной засыпки 2м3 Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4групп
[5 empty] | ТМН-6300/110, ТМН-2500/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМН-6300/110: 1Т | [5 empty] | Замена гравийной засыпки | м3 | 2
[5 empty] | ВМТ-110: СВ 110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОД-110М: ОД 110 1Т, ОД 110 2Т ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 4
2.2.20. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004483 НВ004484 НВ004491 НВ027922 НВ027923 НВ027924 НВ027925 НВ027926 НВ027886 | ПС 110 кВ Гайтер | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НКФ-110: ТН 110 1с, ТН 110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | У-110Б: В 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.2.21. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004462 НВ004463 НВ004510 НВ028055 НВ004518 НВ033382 НВ004423 НВ004424 | ПС 110 кВ Иннокентьевка | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Замена вводов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4групп Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМН-6300/110: 2Т | [5 empty] | Замена вводов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РГП-110: ШР 110 1Т, ШР 110 2Т ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 4
[5 empty] | ВМТ-110: В 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СМП-110: КС 110 С-106 ф. А, КС 110 С-110 ф.В | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.22. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ027662 | ПС 110 кВ Картель | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | У-110: В 110 С-74 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.2.23. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004412 НВ004459 НВ027808 НВ028165 НВ028166 НВ028167 НВ004414 | ПС 110 кВ Лидога | по состоянию |  | Т | март | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН 10, 2ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТФЗМ-110Б: ТТ 110 В С-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НАМИ-10: ТН 10 1с, ТН 10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВКЭ-10: В 10 яч. 2, В 10 яч. 6, В 10 яч. 7, В 10 яч. 11, В 10 яч. 13, В 10 яч. 1, В 10 яч. 10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.24. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004509 НВ028054 | ПС 110 кВ Озерная | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
2.2.25. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004435 НВ027665 НВ004481 НВ028129 НВ028130 НВ004525 НВ028131 НВ028125 НВ028124 НВ028136 | ПС 110 кВ Пивань | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ТДН-10000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВК-10: В 10 1Т, В 10 2Т, СВ 10, В 10 яч. 15, В 10 яч. 9, В 10 яч. 8, В 10 яч. 20 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.26. | 110 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | НВ004546 ЕО0003891 НВ004527 НВ028113 НВ028114 НВ004534 НВ028145 НВ027879 НВ027880 НВ027881 НВ004457 НВ004535 НВ028148 НВ028177 | ПС 110 кВ Троицкая | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 12шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2групп Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМТН-6300/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТФЗМ-110Б: ТТ 110 РП, 1ТТ 110 СП, 2ТТ 110 СП, ТТ 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 12
[5 empty] | ОДЗ-110, КЗ-110М: ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ВК-10: СВ 10 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.27. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004835 НВ028599 НВ028600 НВ028601 НВ028611 НВ028619 НВ004770 НВ004897 НВ028602 НВ028603 НВ028604 НВ028605 НВ028606 НВ028609 НВ028610 НВ004765 НВ028624 НВ028621 НВ028617 | ПС 35 кВ Б | по состоянию |  | Т | май | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 14шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗНОМ-35: 2ТН 35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НТМИ-6: ТН 6 1с, ТН 6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВВТЭ-М-10: В 6 яч.22, СВ 6 яч.14, В 6 яч.1, В 6 яч.3, В 6 яч.5, В 6 яч.7,В 6 яч.9,В 6 яч.11, В 6 яч.13, В 6 яч.17,В 6 яч. 19, В 6 яч. 23,В 6 яч. 25, В 6 яч. 27 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 14
2.2.28. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004821 НВ004775 НВ004807 НВ028445 НВ028446 НВ028447 НВ028448 НВ028449 | ПС 110 кВ Байкальская | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМ-250/6: 1ТСН 6, 2ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН 35 1с, ТН 35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
2.2.29. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ028567 НВ004848 НВ004840 НВ028500 НВ028513 НВ028514 НВ004844 | ПС 110 кВ Водозабор | по состоянию |  | Т | сентябрь | декабрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2групп
[5 empty] | ТДН-16000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-160/10: 1ТСН 10 , 2ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМТ-110Б: В 110 1Т, В 110 2Т, СВ 110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
2.2.30. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004755 НВ004756 НВ004757 НВ004902 | ПС 35 кВ Объект-202 | по состоянию |  | Т | июнь | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-20/6: 1ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-35: ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НТМИ-6: ТН 6 1с, ТН 6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.31. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004820 НВ004830 НВ004907 НВ028642 НВ028643 | ПС 110 кВ Северная | по состоянию |  | Т | июнь | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2групп Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН 35 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
2.2.32. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004783 | ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.33. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004742 | ПС 110 кВ Хурба | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМТ-110Б: СВ 110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.2.34. | 110 | Северный | СЭС | HB007333 | ПС 110 кВ БАМ-ПТФ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.35. | 110 | Северный | СЭС | НВ031101 | ПС 110 кВ Береговая | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДТН-25000/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.36. | 35 | Северный | СЭС | НВ007302 НВ007385 HB007370 HB007262 НВ007267 НВ029941 НВ030047 НВ030048 НВ029938 НВ029937 НВ007509 НВ030471 | ПС 35 кВ Индустриальная | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 8групп
[5 empty] | ТМ-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ТМ-40/10, ТМ-25/10: 1ТСН 10, 2ТСН 10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР 35 Т-212, ЛР 35 Т-182, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ТР 35 1Т, ТР 35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 8
2.2.37. | 35 | Северный | СЭС | НВ030142 HB007400 HB030173 HB030171 HB030172 HB007378 НB030140 HB030138 HB030139 HB030129 HB030121 HB030127 | ПС 35 кВ Кирзавод | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 8групп Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-2500/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР 35 Т-221, ЛР 35 Т-223, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 Т-221, ШР 35 Т-223, СР 35 1с, СР 35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 8
[5 empty] | РВЗ-10: ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН, ШР 6 ТН 1с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НТМИ-6: ТН 6 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.38. | 35 | Северный | СЭС | HB007388 HB030143 НВ030146 НВ007389 НВ030144 НВ030147 НВ030150 НВ030152 HB030154 НВ030155 НВ030156 НВ007255 | ПС 35 кВ Красная | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 20шт.
[5 empty] | ТМН-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
[5 empty] | ВМ-10, BB/TEL-10: В 6 яч. 4, В 6 яч. 1, В 6 яч. 5, В 6 яч. 8, В 6 яч. 10, В 6 яч 12, В 6 яч. 13, В 6 яч. 14, В 6 яч. 16 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 9
[5 empty] | РВЗ-10: ЛР 6, ШР 6 яч. 4, ЛР 6, ШР 6 яч. 1, ТР 6, ШР 6 яч. 2, ЛР 6, ШР 6 яч. 5, ЛР 6, ШР 6 яч. 8, ЛР 6, ШР 6 яч. 10, ТР 6, ШР 6 яч. 12, ЛР 6, ШР 6 яч. 13, ЛР 6, ШР 6 яч. 14, ЛР 6, ШР 6 яч. 16 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 20
2.2.39. | 110 | Северный | СЭС | НВ007320 НВ007249 НВ007253 НВ007250 | ПС 110 кВ КСК | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 5шт.
[5 empty] | НАМИ-35: ТН 35 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
[5 empty] | РВЗ-10: ЛР 10 яч. 20, ШР 10 яч. 20, ШР 10 1ТСН яч 22, ЛР 10 яч. 9, ШР 10 яч. 9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 5
2.2.40 | 35 | Северный | СЭС | НВ007342 НВ007343 НВ007279 | ПС 35 кВ ЛПБ | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт
[5 empty] | ВМП-10п: В-6 1Т, В 6 2Т, В 6 яч. 17, В 6 яч. 18, В 6 яч. 20 , В 6 яч. 21 , В 6 яч. 22 , В 6 яч. 23 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
2.2.41. | 35 | Северный | СЭС | HB007275 HB007344 | ПС 35 кВ НПЗ | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ 2шт
[5 empty] | ТМ-100/6, ТСМА-60/6: 1ТСН 6, 2ТСН 6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | шт | 2
2.2.42. | 35 | Северный | СЭС | НВ007329 НВ007328 | ПС 35 кВ Объект-10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5групп
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР 35 Т-175, ЛР 35 Т-176, ШР 35 Т-176, ШР 35 1Т, ШР 35 ОПН 1с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 5
2.2.43. | 110 | Северный | СЭС | НВ007296 НВ029998 НВ029999 НВ007298 НВ007314 НВ007398 | ПС 110 кВ Привокзальная | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2групп
[5 empty] | ТДН-16000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
[5 empty] | МКП-110М: В 110 1Т, В 110 2Т, СВ 110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НКФ-110: ТН 110 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
[5 empty] | ЗОН-110: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
2.2.44. | 35 | Северный | СЭС | НВ007352 НВ007491 НВ007278 НВ007254 НВ007277 | ПС 35 кВ ПТО | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1групп Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР 35 Т-173 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 1
[5 empty] | Lhci-1-10: ВН 6 1ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВЗ-10,РВ-10: ЛР 6 яч 15, ШР 6 яч 15, РРП 6 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.45. | 35 | Северный | СЭС | НВ007503 | ПС 35 кВ Таежная | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 17шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | РВ-10: ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН, ШР ТН 6 1с, ШР ТН 6 2с, ШР 6, ЛР 6 яч. 1, ШР 6, ЛР 6 яч. 2, ШР 6 1Т, ТР 6 1Т, ШР 6, ЛР 6 яч. 8, СР 6 1с, ШР 6 2Т, ТР 6 2Т, ШР 6 яч. 13, ЛР 6 яч. 13 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 17
[5 empty] | НТМИ-6: ТН 6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМГ-133: В 6 яч. 1, В 6 яч. 2, В 6 1Т, В 6 яч. 8, СВ 6 яч. 9, В 6 2Т, В 6 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.46. | 35 | Северный | СЭС | НВ007327 НВ007284 НВ030030 НВ030031 | ПС 35 кВ ТН | по состоянию |  | Т | май | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35, ТМ-7500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВЗ-6: ШР 6 1ТСН, ШР 6 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.47. | 35 | Северный | СЭС | НВ007360 | ПС 35 кВ ЭТЗ | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМПП-10: В 6 яч.14 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.48. | 35 | Эльбанский | СЭС | НВ005325 | ПС 35 кВ Болин | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ 1шт. Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ВЗ-600-0,25: ВЧЗ 35 Т-181 | [5 empty] | Текущий ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | СПМ-35: КС 35 Т-181 | [5 empty] | Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ | шт. | 1
2.2.49. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005321 | ПС 35 кВ Дальняя | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-2500/6: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.50. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005317 HB004139 HB035838 | ПС 110 кВ Падали | по состоянию |  | Т | июль | сентябрь | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1групп Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 1
[5 empty] | ТМ-40/6: 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМН-2500/110: 1Т. | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.51. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005319 НВ029366 | ПС 35 кВ Приусадебная | по состоянию |  | Т | июнь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/35: 1ТСН 35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМПЭ-10: В 6 яч.24. | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.52. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005381 НВ029377 | ПС 35 кВ Тейсин | по состоянию |  | Т | май | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН 6: ТМ-63/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.53. | 110 | Эльбанский | СЭС | НВ005349 | ПС 110 кВ Эльбан | по состоянию |  | Т | июль | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДТН-16000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.54. | 110 | Николаевский | СЭС | НВ032387 НВ032388 НВ032283 НВ032284 НВ032359 НВ032362 НВ032363 | ПС 110 кВ Белая Гора | по состоянию |  | Т | июль | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 12групп
[5 empty] | ТМ-6300/110, ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
[5 empty] | РНДЗ-110: РРП 110 С-172, РРП 110 С-174, ЛР 110 С-172, ЛР 110 С-174, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с ОД-110: ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110: КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т ЗОН-110М: ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 12
2.2.55. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034475 | ПС 35 кВ Городская | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 8групп
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 Т-226 , ШР 35 Т-224, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-226 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 8
2.2.56. | 35 | Амурский | СЭС | НВ034481 НВ035564 | ПС 35 кВ Центральная | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-6300/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: В 35 1Т, В 35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | 10 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB006124 | ТП-4 с.Вознесенское | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 328 от 12.07.2017) | К | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Монтаж ОПН-10 | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.2. | 6 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB035169 НВ035750 | ТП-11 с.Вознесенское | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 328 от 12.07.2017) | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВшт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Замена рубильников на автоматы - 1 шт., Замена АВ - 1 шт., Монтаж ОПН-10 - 3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 10м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.3. | 6 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB035021 НВ035753 | ТП-13 с.Вознесенское | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2017 г. (№ 327 от 12.07.2017) | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВшт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Замена рубильников на автоматы - 3 шт., Монтаж ОПН-10 - 3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.4. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB029489 HB029492 | ЦРП-11 п.Молодёжный | Аварии | Мероприятия по актам тех.нарушений 2018 г. (№ 69 от 27.02.2018) | К | август | август | Замена выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ВВР-10-1шт ВМП-10 б/у -1шт | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
3.1.5. | 6 | Чегдомынский |  | HB007138 | ТП-3 п.Чегдомын | Аварии | Мероприятия, намеченные в актах расследований тех.нарушений в 2017 г. № 183 Акт РТН от 12.07.2017 №183 | К | июнь | июнь | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,008км. Монтаж кабеля (по трассе) 0,008км. Демонтаж муфт 2шт. Монтаж муфт2шт.
[5 empty] | на 1Т в резиновой изоляции | [5 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.008
[5 empty] | ААБл-10 3*50 | [5 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | км. | 0.008
[11 empty] | Демонтаж муфт | шт. | 2
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
3.1.6. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB006056 | ЦРП-26 г.Комсомольск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Монтаж РВ-10 - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.7. | 6 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB006153 НВ006154 | ТП-1 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВшт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Замена рубильников на автоматы - 4 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.8. | 6 | Комсомольский РЭС Селихинский участок | СЭС | HB035012 НВ035755 | ТП-10 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Замена рубильников на автоматы - 3 шт., Замена АВ - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 60м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.9. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ004776 | ТП-317 п.Хапсоль | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/6 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.10. | 6 | Служба подстанций | СЭС | HB005972 | ТП-391 п.Новый Мир | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.11. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB005972 HB060157 | ТП-391 п.Новый Мир | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6 (для вывоза в ремонт) | [5 empty] | Демонтаж ТМ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-250/6 (после ремонта) | [5 empty] | Установка ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Замена рубильников на автоматы - 2 шт., Замена АВ - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска КТП - 34 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.12. | 6 | Служба подстанций | СЭС | HB006002 | ТП-302 п.Таёжный | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.13. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ006002 | ТП-302 п.Таёжный | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж ТМ 1шт. Установка ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 (для вывоза в ремонт) | [5 empty] | Демонтаж ТМ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6 (после ремонта) | [5 empty] | Установка ТМ | шт. | 1
3.1.14. | 6 | Служба подстанций | СЭС | HB006030 | ТП-310 п.Хапсоль | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.15. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB006030 | ТП-310 п.Хапсоль | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж ТМ 1шт. Установка ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6 (для вывоза в ремонт) | [5 empty] | Демонтаж ТМ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-250/6 (после ремонта) | [5 empty] | Установка ТМ | шт. | 1
3.1.16. | 6 | Служба подстанций | СЭС | HB004819 | ТП-327 г.Комсомольск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.17. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB004819 | ТП-327 г.Комсомольск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж ТМ 1шт. Установка ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 (для вывоза в ремонт) | [5 empty] | Демонтаж ТМ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6 (после ремонта) | [5 empty] | Установка ТМ | шт. | 1
3.1.18. | 6 | Служба подстанций | СЭС | HB035227 | ТП-61 г.Амурск | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТАМ-1000/10/6 с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.19. | 6 | Служба подстанций | СЭС | HB035337 | ЦРП-9 г.Амурск | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.20. | 10 | Служба подстанций | СЭС | HB035273 | ТП-43 г.Амурск | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.21. | 10 | Служба подстанций | СЭС | НВ035185 | ТП-4 п.Болонь | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.22. | 10 | Служба подстанций | СЭС | НВ035184 | ТП-2 п.Болонь | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.23. | 6 | Служба подстанций | СЭС | НВ0355689 | ТП-63 п.Эльбан | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.24. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035148 | ТП-КНСЖ пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Монтаж выключателя нагрузки - 1 шт., | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рамы ВН - 1 шт., Покраска рамы под ВН - 0,7 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.25. | 6 | Эльбанский | СЭС | НВ034742 | ТП-2 пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ЛР 6 на ВНз - 2 шт., Замена рубильника - 2 шт., Замена предохранителя - 6 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рамы ВН - 2 шт., Чистка от ржавчины, покраска - 15 м2., Замена ламп - 4 шт., | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.26. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ032091 | КТП-116 с. Чныррах | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника на АВ - 1 шт., Замена АВ - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП-40м2, Восстановление надписей - 100 букв. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.27. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032354 | ТП-75 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ВН - 1 шт., Замена рубильника - 2 шт., Монтаж АВ - 2шт. Замена разъединителя на АВ - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт двери - 4 полотна |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.28. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032344 | ТП-45 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 2 шт., Замена МВ на ВБСК - 1 шт., Замена АВ - 2 шт., Замена разъединителя - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Восстановление освещения - 1 ТП, Восстановление надписей - 100 букв, Ремонт двери - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.29. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032360 | ТП-5 п. Маго | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Восстановление надписей - 100 букв, Ремонт двери - 4 полотна. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.30. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032288 | КТП-16 п. Многовершинный | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Установка АВ - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Восстановление надписей - 100 букв |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.31. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032305 | КТП-18 п. Многовершинный | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Установка АВ - 1шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Восстановление надписей - 100 букв |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007151 | ТП-31 п.Чегдомын | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска корпуса КТП - 49,44 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | Замена ЛР 6 - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.2. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007073 | ТП-19 п.Чегдомын | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Замена ВН-1 шт., Ремонт ШР 6 - 4 шт., Ремонт ВН 6 - 4 шт., Ремонт В 6 - 2 шт., Ремонт рубильника 0,4 кВ - 15 шт., Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 3 шт., Установка замков - 5 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 47,5 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.3. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007082 | ТП-54 п.Чегдомын | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/6, ТМ-250/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Замена каб.ввода 1Т, 2Т, Ремонт ВН-6 - 6 шт., Ремонт СР-6 - 2 шт., Ремонт рубильника 0,4 кВ - 8 шт., Ремонт разъеденителя 0,4 кВ - 3 шт., Установка замков - 6 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 28,4 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.4. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007077 | ТП-64 п.Чегдомын | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6, ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Замена каб.ввода 1Т, Ремонт ВМГ-133 - 1 шт., Ремонт ШР 6 - 1 шт., Ремонт ВН 6 - 5 шт., Ремонт рубильника 0,4 кВ - 16 шт., Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 39,25 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.5. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007071 | ТП-71 п.Чегдомын | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Замена каб.ввода 2Т, ремонт ВН 6 - 2 шт.,Ремонт ШР-6 - 9 шт., Ремонт В-6 1 шт, Ремонт рубильника 0,4 кВ - 20 шт., Ремонт разъединителя 0,4 кВ - 3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП -84,2 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.6. | 6 | Совгаванский | СЭС | HB006033 | ТП-3 п.Майский | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 2Т | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.7. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB005994 | ТП-302 п.Таёжный | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-6-40 - 3 шт., Ремонт рубильника - 3 шт., Ремонт разъединителя - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска КТП - 25 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.8. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB059860 | ТП-310 п.Хапсоль | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Ремонт рубильника - 1 шт., Ремонт разъединителя - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска КТП - 28 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.9. | 6 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB005987 | ТП-327 г.Комсомольск-на-Амуре | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена ПТ-1,2-10-31,5 - 3 шт., Ремонт рубильника - 3 шт., Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска КТП - 43 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.10. | 6 | Амурский | СЭС | HB007036 | КТП-5 г.Амурск | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Ремонт МВ - 2 шт., Замена изолятора - 6 шт., Установка ОПН - 3 шт., Монтаж траверсы - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт корпуса КТПН - 8,5 м2., Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 80 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ 2500-10/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.11. | 6 | Амурский | СЭС | HB035718 | КТПН-12 Амурск | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя -3 шт., Замена изолятора -3 шт., Замена ЩО-70 - 2 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 30 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.12. | 6 | Амурский | СЭС | HB035762 | КРУН-Санболи | по состоянию |  | Т | июль | июль | Демонтаж шкафа: КРУН 6шт.
[11 empty] | Демонтаж шкафа: КРУН | шт. | 6
3.2.13. | 6 | Амурский | СЭС | HB035066 | ТП-3 п. Литовко | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ВН- 4 шт., Замена АВ на РПС-2 - 3 шт., Замена предохранителя - 15шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.14. | 6 | Амурский | СЭС | HB034330 HB035318 HB035472 HB035442 | ТП-65 г.Амурск | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт ВН- 2 шт., Замена изоляторов - 18 шт., Замена предохранителей - 12 шт., Замена разъединителя выключателем нагрузки - 1 шт., Замена рубильника - 2 шт., Ремонт АВ - 1 шт., Установка замкоов -14 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 50 м2. Замена арматуры освещения - 6 шт., Замена кабеля - 40 м., Замена светильников - 8 шт., Замена щитка освещения - 1 шт. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.15. | 6 | Амурский | СЭС | HB034102 HB035251 HB035554 HB035395 | ТП-49 г.Амурск | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-320/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт МВ - 3шт., Замена изоляторов - 3 шт., Установка замков - 11 шт., Ремонт дверей -3 шт. ремонт рубильника- 6 шт., Текущий ремонт выключателя нагрузки - 2 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 34 м2. Замена арматуры освещения - 5 шт., Замена кабеля - 40 м., Замена светильников - 6 шт., Замена щитка освещения - 1 шт. Ремонт полов РУ - 1 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.16. | 6 | Амурский | СЭС | HB006996 | КТП-38 ст.Мылки | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена изоляторов - 9 шт., Замена предохранителей - 6 шт., Замена рубильников - 2 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 30 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.17. | 6 | Амурский | СЭС | HB006995 | КТП-10 ст.Мылки | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильника - 1 шт., Замена АВ - 1 шт., Замена изоляторов - 9 шт., Замена предохранителей - 3шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 30 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.18. | 6 | Амурский | СЭС | HB035153 HB035206 | ТП-Малмыж | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 250/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена изоляторов - 12 шт. Замена предохранителя -3 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 30 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.19. | 6 | Амурский | СЭС | HB035277 | ТП-23 г.Амурск | Предписание | Дефекты, выявленные при техническом освидетельствовании: | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.20. | 6 | Амурский | СЭС | HB035064 | ТП-Жилмассив | Предписание | Дефекты, выявленные при техническом освидетельствовании: | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.21. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB034742 | ТП-2 пгт. Эльбан | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ1шт.
[5 empty] | ТМ-630 /6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.22. | 10 | Эльбанский | СЭС | HB035182 | КТП-5 п.Болонь | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 6 м2., Восстановление надписей | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.23. | 10 | Эльбанский | СЭС | HB035181 | КТП-6 п.Болонь | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 6 м2., Восстановление надписей | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.24. | 10 | Эльбанский | СЭС | HB035184 | КТП-2 п.Болонь | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Окраска оборудования, Чистка от грязи и до 10% ржавчины - 6 м2., Восстановление надписей | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.2.25. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035607 | ТП-35 пгт. Эльбан | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.26. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035664 | ТП-76 пгт. Эльбан | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Комсомольский | СЭС | НВ033417 | Склад 1-7 | Предписания | По приказу АО "ДРСК" № 156 от 23.05.17, указание № 159 от 23.12.16 | К | май | май | Ремонт кровли 38,78м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 38.78
4.2. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007140 | ПС 35 кВ Ч | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 | К | июль | август | Ремонт маслоприемников 2шт
[5 empty] | ТМН-2500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Ремонт маслоприемников | шт | 2
4.3. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007152 | ПС 35кВ Шахта | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 | К | июль | август | Ремонт маслоприемников 1шт
[5 empty] | ТМН-6300/35: 1Т | [5 empty] | Ремонт маслоприемников | шт | 1
4.4. |  | СП СЭС | СЭС | НВ006310, НВ006311 | База СП СЭС | Предписания | Акт проверки № 37 от 27.04.2018г. УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | К | январь | февраль | Ремонт ЗиС базы СП СЭС
Ремонт ЗиС базы СП СЭС
4.5. |  | СП СЭС | СЭС | НВ006310, НВ006311 | Здания СП СЭС | Предписания | Акт проверки № 37 от 27.04.2018г. УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | К | январь | февраль | Ремонт системы оповещения зданий СП СЭС
Ремонт системы оповещения зданий СП СЭС
4.6. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007140 | ПС 35 кВ Ч | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 | К | июнь | июнь | Ремонт фундамента 0,8м2. Ремонт отмостки 85,9м2.
[11 empty] | Ремонт фундамента | м2. | 0.8
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2. | 85.9
4.8. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ032136 | ТП-65 г.Николаевск-на-Амуре | Предписания | Мероприятия по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 | К | июнь | июнь | Ремонт пола 12м2
[11 empty] | Ремонт пола | м2 | 12
4.9. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ032034 | ТП-39 г.Николаевск-на-Амуре | Предписания | Мероприятия по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 | К | июнь | июнь | Ремонт пола 14м2
[11 empty] | Ремонт пола | м2 | 14
4.10. | 35 | Николаевский | СЭС | НВ032070 | ТП-22 г.Николаевск-на-Амуре | Предписания | Мероприятия по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 | К | июнь | июнь | Ремонт пола 40м2
[11 empty] | Ремонт пола | м2 | 40
4.11. | 35 | Николаевский | СЭС | НВ032030 | ТП-27 г.Николаевск-на-Амуре | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 | К | июль | июль | Ремонт кровли 88,62м2
[11 empty] | Ремонт кровли | м2 | 88.62
4.12. |  | Николаевский | СЭС | НВ032063 | ТП-102 г.Николаевск-на-Амуре | Предписания | Мероприятия по устранению допущенных нарушений в организации технического обслуживания в Николаевском РЭС Приложение 2 к приказу от 24.10.2017 № 585 | К | июль | июль | Ремонт кровли 75м2. Ремонт отмостки 36,69м2.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 75
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2. | 36.69
4.13. |  | Амурский Комсомольский | СЭС |  | Благоустройство территории | по состоянию |  | К | май | октябрь | Благоустройство территории 251м2.
[11 empty] | Благоустройство территории | м2. | 251
4.14. |  | Чегдомынский | СЭС | HB007152 | ПС Шахта | Предписания | ЗАО "Техническая инспекция" Приложение 1 к приказу «ХЭС» от 12.02.2018 № 115 | К | август | август | Изготовление площадки для обслуживания С 35 2шт
[11 empty] | Изготовление площадки для обслуживания С 35 | шт | 2
4.15. |  | Николаевский | СЭС | HB036525 | ПС Многовершинная | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка противопожарного ящика (с песком) 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Установка противопожарного ящика (с песком) | шт | 2
4.16. |  | Николаевский | СЭС | НB032388 HB032387 | ПС Белая Гора | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка противопожарного ящика (с песком) 2шт
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Установка противопожарного ящика (с песком) | шт | 2
4.17. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032055 | ТП-83 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Усиление дер.дверей металлом 1шт. Установка флажкового замка 1шт. Окраска металлоконструкций 12м2.
[5 empty] | дверные полотна - 2шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 12
4.18. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032036 | ТП-43 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Усиление дер.дверей металлом 2шт. Установка флажкового замка 2шт. Окраска металлоконструкций 20м2.
[5 empty] | дверные полотна - 3шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 2
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 2
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 20
4.19. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032032 | ТП-31 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Усиление дер.дверей металлом 3шт. Установка флажкового замка 3шт. Украска металлоконструкций 43м2.
[5 empty] | дверные полотна - 6шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 3
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 3
[8 empty] | К |  |  | Украска металлоконструкций | м2. | 43
4.20. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032073 | ТП-32 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Усиление дер.дверей металлом 3шт. Установка флажкового замка 3шт. Окраска металлоконструкций 37м2.
[5 empty] | дверные полотна - 6шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 3
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 3
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 37
4.21. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032079 | ТП-72 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Усиление дер.дверей металлом 3шт. Установка флажкового замка 3шт. Окраска металлоконструкций 38м2.
[5 empty] | дверные полотна - 6шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 3
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 3
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 38
4.22. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032026 | ТП-13 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Усиление дер.дверей металлом 1шт. Установка флажкового замка 1шт. Окраска металлоконструкций 13м2.
[5 empty] | дверные полотна - 2шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 13
4.23. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032038 | ТП-46 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Усиление дер.дверей металлом 1шт. Установка флажкового замка 1шт. Окраска металлоконструкций 13м2.
[5 empty] | дверные полотна - 2шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 13
4.24. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032063 | ТП-102 г.Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Усиление дер.дверей металлом 1шт. Установка флажкового замка 1шт. Окраска металлоконструкций 14м2.
[5 empty] | дверные полотна - 2шт |  |  | Т |  |  | Усиление дер.дверей металлом | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Установка флажкового замка | шт. | 1
[8 empty] | К |  |  | Окраска металлоконструкций | м2. | 14
4.25. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004069 НВ004070 | ПС 110 кВ Солнечная | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена светильников 18шт. Замена обогревателей 12шт.
[11 empty] | Замена светильников | шт. | 18
[11 empty] | Замена обогревателей | шт. | 12
4.26. | 110 | Солнечный | СЭС | НВ004073 | ПС 110 кВ ЦОФ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена светильников 15шт. Замена обогревателей 12шт. Монтаж кабеля 0,02км.
[11 empty] | Замена светильников | шт. | 15
[11 empty] | Замена обогревателей | шт. | 12
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.02
4.27. | 35 | Северный | СЭС | НВ007211 | ПС 35 кВ Западная | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Замена светильников 57шт. Замена прожекторов 4шт. Монтаж кабеля 0,1км. Замена арматуры освещения 4шт.
[11 empty] | Замена светильников | шт. | 57
[11 empty] | Замена прожекторов | шт. | 4
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.1
[11 empty] | Замена плит кабельных каналов | шт. | 10
[11 empty] | Замена арматуры освещения | шт. | 4
4.28. | 110 | Северный | СЭС | НВ007205 | ПС 110 кВ Привокзальная | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Замена светильников 60шт. Замена прожекторов 4шт. Монтаж кабеля 0,1км. Замена арматуры освещения 3шт.
[11 empty] | Замена светильников | шт. | 60
[11 empty] | Замена прожекторов | шт. | 4
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.1
[11 empty] | Замена арматуры освещения | шт. | 3
4.29.. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004747 | ПС 110 кВ Водозабор | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Замена прожекторов 4шт. Монтаж кабеля 0,02км. Замена арматуры освещения 14шт. Замена светильников 28шт.
[11 empty] | Замена прожекторов | шт. | 4
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.02
[11 empty] | Замена арматуры освещения | шт. | 14
[11 empty] | Замена светильников | шт. | 28
4.30. | 35 | Комсомольский | СЭС | НВ004902 | ПС 35 кВ Объект-202 | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена плит кабельных каналов 10шт. Замена прожекторов 4шт. Монтаж кабеля 0,03км. Замена арматуры освещения 6шт.
[11 empty] | Замена плит кабельных каналов | шт. | 10
[11 empty] | Замена прожекторов | шт. | 4
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.03
[11 empty] | Замена арматуры освещения | шт. | 6
4.31. |  | Амурский | СЭС | HB007036, HB036452, HB035161, HB035718, НВ037681, HB035464, НВ035311, HB035174, HB035149, HB035150, HB035155, НВ035163, HB035176, HB033663, HB033688, НВ035426, HB033778, HB033835, HB033919, HB033961, НВ035444, HB034102, HB034170, HB034183, HB034203, HB034351, HB034330, HB034317, HB034302, HB034403, HB034481, HB034597, HB034574, HB034547, HB034509, HB034495 | КТП-5,КТП-8, КТП-11, КТП-12,КТП-14,КТПН-56, КТП-64, КТП-Голубичная, КТПН-1, КТПН-2, КТПН-Подсобное хоз-во, КТП-Падали,КТП-Скважина,ТП-2,ТП-3,ТП-13,ТП-18,ТП-22,ТП-33,ТП-35,ТП-45,ТП-49,ТП-60,ТП-61,ТП-62,ТП-63,ТП-65,ТП-67,ТП-68, ТП-83, ПС-Центральная, ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-4, ЦРП-8, ЦРП-9 | по состоянию | по состоянию |  | август | сентябрь | Замена замков в ТП 59шт
[11 empty] | Замена замков в ТП | шт | 59
4.32. |  | Амурский | СЭС | HB034481 | ПС Центральная | по состоянию | по состоянию |  | август | август | Установка противопожарного ящика (с песком) 2шт
[11 empty] | Установка противопожарного ящика (с песком) | шт | 2
4.33. |  | Амурский | СЭС | HB035149 | ПС КТПН-1 | по состоянию | по состоянию |  | август | август | Установка противопожарного ящика (с песком) 1шт
[11 empty] | Установка противопожарного ящика (с песком) | шт | 1
[11 empty] | Отсыпка въезда ПС скальным грунтом | м3 | 16
4.34. |  | Амурский | СЭС | HB035150 | ПС КТПН-2 | по состоянию | по состоянию |  | июнь | июнь | Установка противопожарного ящика (с песком) 1шт
[11 empty] | Установка противопожарного ящика (с песком) | шт | 1
4.35. |  | Амурский | СЭС | HB034475 | ПС Городская | по состоянию | по состоянию |  | июнь | июнь | #REF!
[11 empty] | Ремонт ограждения ПС | м | 70
4.36. |  | Амурский | СЭС | HB034122 | ТП-51 | по состоянию | по состоянию |  | июль | июль | Ремонт кровли 47,8м2.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 47.8
4.37. |  | Амурский | СЭС | HB034366 | ТП-81 | по состоянию | по состоянию |  | июль | июль | Ремонт кровли 62,6м2.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 62.6
4.38. |  | Амурский | СЭС | HB035080 | База АРЭС | по состоянию | по состоянию |  | июль | июль | Замена светильников 4шт
[11 empty] | Замена светильников | шт | 4
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | СМиТ | СЭС | HB032652 | Автомобиль КАМАЗ 44108-10 тягач седельный А 555 НС 27 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена двигателя 1шт
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
5.2. |  | Совгаванский | СЭС | НВ031217 | Автомобиль УАЗ-390994 М 256 УУ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена блока управления двигателя 1шт
[11 empty] | Замена блока управления двигателя | шт | 1
5.3. |  | Совгаванский | СЭС | НВ003880 | Автомобиль ГАЗ-6611 Х 484 СХ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена двигателя 1шт
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
5.4. |  | Чегдомынский | СЭС | HB033300 | Автомобиль УАЗ-390995 грузовой фургон А 414 ХС 27 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена полуосей на передний мост 2шт
[11 empty] | Замена полуосей на передний мост | шт | 2
5.5. |  | Чегдомынский | СЭС | HB007737 | Автомобиль ГАЗ-66 М 429 АЕ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена шарнира скоростей 2шт Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена шарнира скоростей | шт | 2
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.6. |  | Чегдомынский | СЭС | HB005497 | Автомобиль ГАЗ-6631 Х 003 СМ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена главного тормозного цилиндра 1шт
[11 empty] | Замена главного тормозного цилиндра | шт | 1
5.7. |  | Чегдомынский | СЭС | HB007744 | Автомобиль КАМАЗ 5511 груз-самосв. Х 082 СМ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена гидроусилителя рулевого управления 1шт Замена штанги реактивные 6шт
[11 empty] | Замена гидроусилителя рулевого управления | шт | 1
[11 empty] | Замена штанги реактивные | шт | 6
5.8. |  | Николаевский | СЭС | PR0023064 | УАЗ 390994 гос. номер А 563 ВТ | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена коробки передач 1шт Замена заднего моста 1шт Замена шарнира кулака 2шт
[11 empty] | Замена коробки передач | шт | 1
[11 empty] | Замена заднего моста | шт | 1
[11 empty] | Замена шарнира кулака | шт | 2
5.9. |  | Николаевский | СЭС | НВ031606 | ГАЗ -3308 (специальная буровая БКМ-317) гос. номер А 939 ЕН | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.10. |  | Николаевский | СЭС | НВ031609 | ГАЗ-3307 (ЛВИ) гос. номер А 948 ЕН | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена коробки передач 1шт
[11 empty] | Замена коробки передач | шт | 1
5.11. |  | Николаевский | СЭС | НВ036150 | Автомобиль многофункциональный кран манипулятор МКМ-200А (на базе УРАЛ-4320) гос. номер Н 095 ЕВ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт буровой установки 1шт
[11 empty] | Ремонт буровой установки | шт | 1
5.12. |  | Николаевский | СЭС | НВ032886 | Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-10-14 гос. номер А 059 СО | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена топливного бака 1шт Замена карданного вала 1шт Замена турбокомпрессора правого 1шт Замена турбокомпрессора левого 1шт Замена двигателя 1шт
[11 empty] | Замена топливного бака | шт | 1
[11 empty] | Замена карданного вала | шт | 1
[11 empty] | Замена турбокомпрессора правого | шт | 1
[11 empty] | Замена турбокомпрессора левого | шт | 1
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
5.13. |  | Николаевский | СЭС | AS0001217 | ГАЗ -33086 (на подъемник с рабочей платформой ПСС-131.17Э) гос. номер А 558 ВТ | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена радиатора охлаждения 1шт
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт | 1
5.14. |  | Николаевский | СЭС | PR0023870 | Экскаватор-бульдозер погрузчик (ЭБП-7 на базе МТЗ-82) гос.номер PR0023870 | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена ковша 1шт.
[11 empty] | Замена ковша | шт. | 1
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB033347 | ОДПУ Николаевского РЭС | по состоянию |  | К | май | декабрь | Замена трансформаторов тока 75шт. Замена счетчиков 63шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 75
[5 empty] | РиМ | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 63
6.2. | 0.4 | Солнечный | СЭС | НВ033612 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-3 с.Бриакан | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена счетчиков 5шт.
[5 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3, РиМ 189.12.ВК3 (РиМ 189.12+ДД РиМ-040.03) (с отключением нагрузки, акт/реакт., Imax-80 A) | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 5
6.3. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034599, HB033847, HB034460, HB034397, HB034369, HB034369, HB035210, HB034364, HB034375, HB033773, HB033775, HB033774, HB033878, HB033875, HB033875, HB033877, HB033925, HB033882, HB033872, HB033865, HB033868, HB033742, HB034195, HB034196, HB033701, HB034268, HB034353, HB033678, HB034178, HB034173, HB034175, HB034009, HB033895, HB033837, HB033818, HB033910, HB033910, HB033911, HB034324, HB034324, HB034215, HB034214, HB033963, HB033966, HB034520, HB034516, HB034516, HB034513, HB034514, HB034222, HB034235, HB034223, HB034578, HB034579, HB034587, HB033791, HB033792, HB034586 | ОДПУ Амурского РЭС | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Замена трансформаторов тока 174шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 174
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  | январь | декабрь