## Лист1
Инвестиционная программа филиала ОАО "ДРСК" "ЭС ЕАО" на 2010 год
Таблица - Освоение капитальных вложений пообъектно по видам бизнеса | [16 empty] | тыс. руб.
| Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту* | Год начала строительства | Год окончания строительства | Ед. изм. (км., Мва, м2, м3, шт. и т.д.) | Вводимая мощность в 2010 году, км., Мва, м2, м3 и т.п. | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Остаток сметной стоимости на начало 2010 г. в тек. ценах, без НДС | План на 2010 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных фондов в 2010 г. в тек. ценах без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" "ЭС ЕАО" |  |  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509997 | 409165 | 128766 | 5569 | 45973 | 44473 | 32751 | 126811
|  |  |  | км | 29.24 | 0.04 | 0 | 0 | 29.2
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | МВА | [5 empty] | 496793 | 399860 | 124178 | 5569 | 45973 | 44263 | 28373 | 122223
|  |  |  | км | 29.24 | 0.04 | 0 | 0 | 29.2
1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 29.24 | 0.04 | 0 | 0 | 29.2 | 145864 | 124455 | 61036 | 3919 | 20440 | 21514 | 15163 | 63857
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 29.24 | 0.04 | 0 | 0 | 29.2 | 127253 | 111692 | 57941 | 1839 | 19664 | 21275 | 15163 | 60762
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | км | 29.2 |  |  |  | 29.2 | 127077 | 111516 | 57765 | 1663 | 19664 | 21275 | 15163 | 60586
1.1.1 | Реконструкция эпектроснабжения с.Ленинское | 2007 | 2012 | км | 12.2 |  |  |  | 12.2 | 61799 | 49059 | 20808 | 1663 | 6664 | 7318 | 5163 | 20808
1.1.2 | Реконструкция эл. сетей 0.38 кВ и участков 6 кВ к проектируемым ТП-6/0.38кВ п. Хинганск | 2008 | 2012 | км | 17 |  |  |  | 17 | 62821 | 60000 | 34500 |  | 12000 | 12500 | 10000 | 37321
1.1.3 | Мероприятия по подключению новых потребителей (до 15 кВт) | 2010 | 2010 | [6 empty] | 2457 | 2457 | 2457 |  | 1000 | 1457 |  | 2457
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176
| КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  | км | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176
1.1.4 | Электроснабжение объекта ООО "Стройэлитцентр" | 2010 | 2010 | км | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |  | 176
| Подстанции, в т. ч. | [8 empty] | 5525 | 3606 | 1015 | 0 | 776 | 239 | 0 | 1015
| Уровень входящего напряжения ВН 110 | [8 empty] | 2348 | 1396 | 486 | 0 | 372 | 114 | 0 | 486
1.1.5 | Оснащение ПС-110кВ средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 13) | 2008 | 2013 | шт | 7 |  |  | 7 |  | 2348 | 1396 | 486 |  | 372 | 114 |  | 486
| Уровень входящего напряжения СН1 35 | [8 empty] | 3177 | 2210 | 529 | 0 | 404 | 125 | 0 | 529
1.1.6 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 12) | 2008 | 2013 | шт | 5 |  |  | 5 |  | 3177 | 2210 | 529 |  | 404 | 125 |  | 529
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) | [8 empty] | 13086 | 9157 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080
1.2 | Средства учета и контроля э/энергии | [8 empty] | 290922 | 227989 | 44897 | 0 | 16463 | 20000 | 8434 | 44897
1.3 | ПИР для строительства будущих лет | [8 empty] | 9276 | 9276 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 4776 | 0
1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [8 empty] | 39359 | 31616 | 10849 | 400 | 8325 | 2124 | 0 | 10849
1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [8 empty] | 11372 | 6524 | 2620 | 1250 | 745 | 625 | 0 | 2620
2 | Новое строительство и расширение
3 | Приобретение основных средств | [8 empty] | 13204 | 9305 | 4588 | 0 | 0 | 210 | 4378 | 4588