## Лист1
_______________ А.В. Бакай
"______" _______________ 202 г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК -Амурские ЭС на 2021 год
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Причины включения объекта в ГПР |  | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ
[5 empty] | Обосн-е* | Поясн-я |  |  | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг)
_ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Всего ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "Северные ЭС" | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего ремонтные работы | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, выше 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000153 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский пролет опор | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 249шт Установка приставок 24шт Бурение скважин, установка приставок (ж/б) 24шт Замена элементов опоры 40шт Выправка опор 6шт Перенос опор на новые ж/б приставки 12шт Замена элементов опоры 3шт Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 210шт Замена П-образных опор 4шт. | КР | 01.03.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 439,458,475,491,425,518,603,655 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 349,408,416,418,425,428,494,507,550,570,575,673 | Установка приставок | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 349,408,416,418,425,428,494,507,550,570,575,673 | Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 334,336,382,416,418,428,435,466,475,480,494,496,507,517,526,539,540,550,554,555,558,563,571,578,589,595,624,629,633,651,658,673, 439, 458, 491, 587, 334, 391, 633 | Замена элементов опоры | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 337,367,374,432,558,595 | Выправка опор | 0 | 44440 | 44500
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 349,408,416,418,425,428,494,507,550,570,575,673 | Перенос опор на новые ж/б приставки | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 151,160,289 | Замена элементов опоры | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 64,65,67,68,69,70,71,72,75,77,80 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 425, 518, 603, 655 | Замена П-образных опор | 0 | 44256 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000153 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский пролет опор | Ручная расчистка 0,5га Механизированная расчистка просеки 50га Расширение просеки 0,2га | КР | 01.02.2021. | 30.06.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 99-100 | Ручная расчистка | 0 | 44287 | 44347
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 101-158 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44286
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 42-43, 46-47 | Расширение просек | 0 | 44317 | 44377
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000155 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки | Расширение просеки 0,3га | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 57-60 | Расширение просек | 0 | 44348 | 44408
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000154 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 кВ Светлая-Горная | Замена поврежденных изоляторов5шт. | КР | 01.07.2021. | 30.08.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 32, 68, 87, 89, 97 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 44378 | 44438
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000154 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 кВ Светлая-Горная | Ручная расчистка3,35га Вырубка угрожающих деревьев18шт. | КР | 01.03.2021. | 30.08.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 221-222,33-34,34-35,68-69,69-70, | Ручная расчистка | 0 | 44256 | 44438
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 8-9,21-22 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44378 | 44438
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000153 | Аварии | 0 | ВЛ 110 кВ Сиваки-Октябрьский | Демонтаж опор 11шт. Монтаж опор 7шт. Обваловка опор 15шт. | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | №259-№262, №265-№271 | Демонтаж опор | 0 | 44228 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | №259,260,261, 264,265,266,267 | Монтаж опор | 0 | 44228 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | №№158, 168, 191, 215, 216, 217, 218, 219, 292, 297, 300, 302, 303, №304,№170 | Обваловка опор | 0 | 44228 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000154 | ЦП | 0 | ВЛ 110 кВ Горная-Дамбуки | Механизированная расчистка 100га Ручная расчистка 1,5га | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 87-93, 94-108, 109-126,126-128, 128-163, 166-175, 176-188, 189-200 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 126-127,127-128,87-93, 94-108, 109-126,126-128, 128-163, 166-175, 176-188, 189-200 | Ручная расчистка | 0 | 44228 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000137 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01 | Ручная расчистка 0,15га Вырубка угрожающих деревьев 18шт | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 55-56,80-81,83-84 | Ручная расчистка | 0 | 44348 | 44439
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 6-7,15-16 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44378 | 44439
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000159 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 02 | Ручная расчистка 0,15га | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 1-2,2-3,14-15 | Ручная расчистка | 0 | 44378 | 44439
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000136 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Светлая-Энергия 01 | Ручная расчистка 0,9га | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 17-18,21-22,22-23 | Ручная расчистка | 0 | 44348 | 44408
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000138 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи | Механизированная расчистка 6га | КР | 15.01.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 25-27,28-37,43-44,70-71,85-86,87-89 | Механизированная расчистка | 0 | 44211 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 35 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000141 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Ключевая-Черняево | Расширение просеки 0,5га | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 184-226 | Расширение просек | 0 | 44228 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000140 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск | Замена провода 0,3км | КР | 01.04.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 27-28 | Замена провода | 0 | 44287 | 44408
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000140 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск | Расширение просек1,9га | КР | 01.03.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 | Расширение просек | 0 | 44256 | 44408
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000140 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Невер-Соловьевск | Механизированная расчистка 70га Ручная расчистка 0,5га | КР | 15.01.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 1-15, 30-35, 38-82, 87-91, 94-103, 106-116 | Механизированная расчистка | 0 | 44211 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 1-15, 30-35, 38-82, 87-91, 94-103, 106-116 | Ручная расчистка | 0 | 44211 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000140 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. | КР | 01.03.2021. | 31.05.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 26 | Демонтаж опор | 0 | 44256 | 44347
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 26 | Монтаж опор | 0 | 44256 | 44347
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000143 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Призейская-Бомнак | Механизированная расчистка 150,3га Ручная расчистка 3,02га | КР | 15.01.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 1-9, 10-192 ,27/1-27/24 | Механизированная расчистка | 0 | 15.01.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 1-9, 10-192 ,27/1-27/24 | Ручная расчистка | 0 | 15.01.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000147 | ЦП | 0 | Отпайка от ВЛ 35 кВ Призейская-Бомнак на ПС Улак | Механизированная расчистка 16,9га Ручная расчистка 0,02га | КР | 15.01.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 27/1-27/24 | Механизированная расчистка | 0 | 15.01.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 27/1-27/24 | Ручная расчистка | 0 | 15.01.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 6-10 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000170 | По состоянию | 0 | ВЛ-6 кВ с. Октябрьский | Замена опор 23шт. Замена изоляторов 20шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 8.1621.22.26.30.33/3.33/11.41.54.70.77.80.90.55/16.55/18.44/2.44/6.44/9.44/12.33/7.55/14.44/10 | Замена опор | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 46-65 | Замена изоляторов | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. №33/1 | Замена РЛНД | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 6-10 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000134 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 3 Поляковский | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. | КР | 15.05.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | пр. № 70-164, 169-316 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 15.01.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | 6-10 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000098 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 7 "Аэропорт" ПС Светлая | Механизированная расчистка 1,2га | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. №1-17, 73-73/17, 140-204, 170/4-170/49 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 30.04.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | 6-10 кВ. | Зейский | СЭС | AS0002708 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 3 "КПД" ПС Светлая | Механизированная расчистка 0,8га Ручная расчистка 0,3га | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 1-36 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 30.04.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 36-60 | Ручная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 30.04.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | 6-10 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000116 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 36 "Гулик" ПС Светлая | Механизированная расчистка 3га | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 1-131 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | 6-10 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000128 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 16 "Заречная Слобода" ПС Энергия | Обрезка крон деревьев 20шт. | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 106/10-106/26 | Обрезка крон деревьев | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002481 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 1 "КЭЧ" ПС Магдагачи | Установка РЛНД 1шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 75 | Установка РЛНД | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000165 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 12 "Аэропорт" ПС Магдагачи | Замена изоляторов 15шт. | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 47.49-53.55-62.64 | Замена изоляторов | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002495 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 37 "Поселок" ПС Магдагачи | Замена изоляторов 15шт. | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 66-68.70-71.74-80.90-91.95-96 | Замена изоляторов | 0 | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000088 | Аварии | 0 | ВЛ-6 кВ Ф № 18 "РРС" ПС Сиваки | Замена изоляторов 7шт. | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 12.14.18.20.25.26.39 | Замена изоляторов | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | Аренда | По состоянию | 0 | Отпайка от ВЛ-6 кВ Ф № 18 "РРС" БССС ТУ ПС Сиваки | Замена изоляторов 6шт. | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 48.52.64.76.83.89 | Замена изоляторов | 0 | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002555 | По состоянию | 0 | ВЛ-6 кВ Ф № 14 "Поселок" ПС Сиваки | Замена изоляторов 9шт. | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп.№ 4-8.23.24.32/10.36/18.36/26 | Замена изоляторов | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002517 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 4 "Поселок" ПС Ключевая | Замена изоляторов 6шт. | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 20.28.33.41.46.60 | Замена изоляторов | 0 | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002526 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 8 "СХТ" ПС Ключевая | Замена изоляторов 12шт. | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 12-20.33.36.39.45 | Замена изоляторов | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002534 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 2 "Поселок" ПС Чалганы | Замена изоляторов 6шт. | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 2-7 | Замена изоляторов | 0 | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | 6-10 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0002401 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 18 "Лесной" ПС Сковородино | Замена изоляторов 20шт. | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | Оп. № 24.28.30.36.39.41.43.46 48.52.56.59.61.65.69.73.78.80.88.96 | Замена изоляторов | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | 6-10 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0002433 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 1 ПС Бам-тяга | Монтаж кабеля 0,28км Демонтаж кабеля 0,28км Монтаж муфт 4шт. Монтаж муфт 4шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Монтаж кабеля | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж кабеля | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | 6-10 кВ. | Сковородинский | СЭС | Аренда | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 11 ПС БАМ | Ручная расчистка 3га | КР | 01.03.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 90-120 | Ручная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 30.09.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | 6-10 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000120 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф № 11 "Калиновка" ПС Черняево | Ручная расчистка 0,5га | КР | 01.02.2021. | 31.05.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 93-96. 102-104 | Ручная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 31.05.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0,4 кВ. | Зейский | СЭС | AS0002724 | По состоянию | 0 | ВЛ-0.4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 7 ПС Речная | Демонтаж ответвлений к зданиям 25шт. Монтаж ответвлений к зданиям 25шт. | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | 0,4 кВ. | Зейский | СЭС | AS0002672 | По состоянию | 0 | ВЛ-0.4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф № 5 ПС Речная | Демонтаж ответвлений к зданиям 4шт. Монтаж ответвлений к зданиям 4шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | 0,4 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0002406 | По состоянию | 0 | ВЛ-0.4 кВ Ф № 3 КТП№7 п. Джалинда | Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км Монтаж провода (по трассе) 0,25км | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 7-7/5 | Замена опор | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 7-7/5 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 7-7/5 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | 0,4 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000080 | По состоянию | 0 | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 ТП № 2 с. Бомнак | Демонтаж провода (по трассе) 1км Монтаж провода (по трассе) 1км | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 1/1-1/12, 1/6-1/12а, 1/2-1/4а, 1/2-3/6 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 1/1-1/12, 1/6-1/12а, 1/2-1/4а, 1/2-3/6 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | 0,4 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000171 | По состоянию | 0 | ВЛ-0.4 кВ с. Октябрьский | Замена опор 28шт. | КР | 01.06.2021. | 31.10.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №1 ТП № 1 оп. № 4/3А,11,4/4 | Замена опор | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №2 ТП № 1 оп. № 9/9,3/10,3/1 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №1 ТП № 2 оп. № 2/8, 2/3 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №2 ТП № 2 оп. № 1,17 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №2 ТП № 3 оп. № 8,9,1/5 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №3 ТП № 3 оп. № 9,9/1/1 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №2 ТП № 4 оп. № 5/2/3,7,7/1 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №1 ТП № 6 оп. № 9,13 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №2 ТП № 6 оп. № 2/8,2/4 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0.4 кВ Ф №1 ТП № 8 оп. № 7/1,9/1,16,17/3 | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 8.8/1. | 0 | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | 0,4 кВ. | Магдагачинский | СЭС | AS0002533 | По состоянию | 0 | ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 ТП № 20 п. Тыгда | Замена опор 5шт. | КР | 01.05.2021. | 31.10.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | оп. № 1.1/1.1/2.1/3.1/5 | Замена опор | 0 | 01.05.2021 | 31.10.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | 0,4 кВ. | Зейский | СЭС | AS0024630 | Прочее | Письмо Ростехнадзора от 15.11.2019 г № 03А-32/3923 | ВЛ-0,4 кВ п. Снежногорск | Замена опор 140шт. Демонтаж провода (по трассе) 4,7км Монтаж провода (по трассе) 4,7км Демонтаж ответвлений к зданиям 143шт. Монтаж ответвлений к зданиям 143шт. | КР | 01.04.2021. | 31.08.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП № 3 оп. № 4,5/1-5/5,5/1/1-5/1/4. 5,5/6,5/1/5; ВЛ-0.4 кВ Ф №3 КТП № 3 оп. № 1/1,1/2,3/2,3/4,3/5,3/1/1,3/1/2,5-7,6/1,11/2/2-1/3. 3/6,3/3,8; ВЛ-0.4 кВ Ф №2 КТП № 3 оп. № 2, 2/1, 1, 4, 5; ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 КТП № 4 2/1-2/5, 2/1/1,2/2/1,2/3/1,2/4/1,2/5/1,2/7,3,3/1,4,5/1-5/4,6-8,6/1,7/1,/8/1,8/2,10,11,1,2,2/6,5,6,9/3; ВЛ-0.4 кВ Ф № 2 КТП № 4 оп. № 1,2,3/3-3/8,3/7/1,3/9/1,5,5/1,6-6/6,5/5/1,7,7/1,8/1/1,8/1,8/2,8/4,3,4,3/1,3/2,3/9,8/3; ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 КТП № 5 оп. № 2,4,5,6/1/1,6/1,6/2,7-12,9/1-9/3,9/1/1,9/1/2,11/1,13/1/1-13/1/3,12/12А,12/1/1А,12/1-12/6,12/3А,12/4А12/1А,1,3,6,6/3,12/1/4,13 | Замена опор | 0 | 01.04.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП № 3 оп. № 1-5/5, 5-5/1/5. ВЛ-0.4 кВ Ф №3 КТП № 3 оп. № 1-8, 11/3-3/6; ВЛ-0.4 кВ Ф №2 КТП № 3 оп. №1-5 ВЛ-0.4 кВ Ф №1 КТП № 4 оп. № 1-12,2-2/7,5-5/3,9-9/3; ВЛ-0.4 кВ Ф №2 КТП № 4 оп. № 1-8/3,6-6/6,3-3/9; ВЛ-0.4 кВ Ф №1 КТП № 5 оп. № 1-13,6-6/3,9-9/2,9-9/1/2,12-12/1/4,12-12/5 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.04.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП № 3 оп. № 1-5/5, 5-5/1/5; ВЛ-0.4 кВ Ф №3 КТП № 3 оп. № 1-8, 11/3-3/6 ВЛ-0.4 кВ Ф №2 КТП № 3 оп. №1-5; ВЛ-0.4 кВ Ф №1 КТП № 4 оп. № 1-12,2-2/7,5-5/3,9-9/3; ВЛ-0.4 кВ Ф №2 КТП № 4 оп. № 1-8/3,6-6/6,3-3/9; ВЛ-0.4 кВ Ф №1 КТП № 5 оп. № 1-13,6-6/3,9-9/2,9-9/1/2,12-12/1/4,12-12/5 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.04.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.04.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.04.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | СЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 110-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 110 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000405 | МГ | 0 | ПС 110/35/10 кВ Бам | Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ШР ТН-110 1СШ, ШР ТН-110 2СШ)-2 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 110 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000405 | МГ | 0 | ПС 110/35/10 кВ Бам | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 Т-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/35/0,4 ТСН-35)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ШР СМВ-110 1СШ, ШР СМВ-110 2СШ)-4 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20-У1 МВ-110 Т-1, МВ-110 Т-2, СВМ-110)-3 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 СМВ-35, МВ-35 Муртыгит, МВ-35 Тахтамыгда, МВ-35 Т Монголи, МВ-35 Т-2, МВ-35 Т-1)-6 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НАМИ-110 ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 ТН-35 1СШ, ТН-35 2СШ)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35/1000 У1 ШР СМВ-35 2С, ШР ВЛ-35 Муртыгит, ШР-35 Т-2, ШР ВЛ-35 Тахтамыгда, ШР ТН-35 2С)-5 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10-20/630-У2 МВ-10 Жилпоселок, МВ-10 Солнечный, СМВ-10, МВ-10 Т-1, МВ-10 Т-2, МВ-10 Имачи)-6 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМТН-6300/110/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМТН-6300/110/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-250/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-250/35/0,4 ТСН-35 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-110/1000-У1 ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ШР СМВ-110 1СШ, ШР СМВ-110 2СШ | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МКП-110Б-630-20-У1 МВ-110 Т-1, МВ-110 Т-2, СВМ-110 | Ремонт выключателей 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 СМВ-35, МВ-35 Муртыгит, МВ-35 Тахтамыгда, МВ-35 Т Монголи, МВ-35 Т-2, МВ-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-110 ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-35 ТН-35 1СШ, ТН-35 2СШ | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-35/1000 У1 ШР СМВ-35 2С, ШР ВЛ-35 Муртыгит, ШР-35 Т-2, ШР ВЛ-35 Тахтамыгда, ШР ТН-35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМПЭ-10-20/630-У2 МВ-10 Жилпоселок, МВ-10 Солнечный, СМВ-10, МВ-10 Т-1, МВ-10 Т-2, МВ-10 Имачи | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000383 | МГ | 0 | ПС 110/35/6 кВ Горная | Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-1б-110/600 ШР 110 Дамбуки)-1 шт Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20 У1 В 110 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10-20К/1000 В 6 Т-1, В 6 Ф-5)-2 шт Капитальный ремон аккумуляторных батарей (ОР-12)-1 шт | СР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-1б-110/600 ШР 110 Дамбуки | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МКП-110Б-630-20 У1 В 110 Т-1 | Ремонт выключателей 110 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМП-10-20К/1000 В 6 Т-1, В 6 Ф-5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОР-12 | Капитальный ремон аккумуляторных батарей | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000383 | МГ | 0 | ПС 110/35/6 кВ Горная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТ-6300/110/35/6 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТ-6300/110/35/6 Т-2)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-160/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20-У1 В 110 Т-2, ВЭБ-110 IV-40/2500 УХЛ 1 В 110 Дамбуки)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10-20К/1000 СВ 6, В 6 Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (РЛНД-2-110/600 ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2)-2 шт | ТР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМТ-6300/110/35/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМТ-6300/110/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-160/10 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МКП-110Б-630-20-У1 В 110 Т-2, ВЭБ-110 IV-40/2500 УХЛ 1 В 110 Дамбуки | Ремонт выключателей 110 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМП-10-20К/1000 СВ 6, В 6 Т-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-2-110/600 ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44317 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000382 | МГ | 0 | ПС 110/35/6 кВ Дамбуки | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В 35 Сухой лог, В 35 Резерв)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10-20/1000 В 6 ф-12, В 6 ф-13, В 6 Т-1 )-3 Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-1-35 ТР 35 Т-1, ШР 35 1С)-2 Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ИОС 110)-6 | КР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 В 35 Сухой лог, В 35 Резерв | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-10-20/1000 В 6 ф-12, В 6 ф-13, В 6 Т-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНЗ-1-35 ТР 35 Т-1, ШР 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ИОС 110 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000382 | МГ | 0 | ПС 110/35/6 кВ Дамбуки | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110-76 У1 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110-76 У1 Т-2)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-160/6 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10-20/1000 В 6 Ф-14, В 6 Т-2, В 6 Ф-16 )-3 шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 ТН 35 1С)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-1-35/630 ШР 35 2С)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 СВ 35 )-1 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДТН-10000/110-76 У1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДТН-10000/110-76 У1 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-160/6 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-10-20/1000 В 6 Ф-14, В 6 Т-2, В 6 Ф-16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-35 ТН 35 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНЗ-1-35/630 ШР 35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000386 | МГ | 0 | ПС 110/10 кВ Мехзавод | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10-20/630-У2 В 10 Т-1 1С, В 10 Т-1 3С, В 10 Ф-39)-3 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ШР 110 Т-1, ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2)-3 шт Ремонт шинного моста 10 кВ 1,3 СШ (1С, 3С)-2 шт | КР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМПЭ-10-20/630-У2 В 10 Т-1 1С, В 10 Т-1 3С, В 10 Ф-39 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-110/1000-У1 ШР 110 Т-1, ЛР 110 Светлая №1, ЛР 110 Светлая №2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1С, 3С | Ремонт шинного моста 10 кВ 1,3 СШ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000386 | МГ | 0 | ПС 110/10 кВ Мехзавод | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-25000/110-79 У1 Т-1,)-1 Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110/10 Т-2)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/10-83-У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110Б-630-20-У1 В 110 Т-1, В 110 Т-2)-2 Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 СР 110 1С)-1 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИТ-10-2 УХЛ2 ТН 10 1С)-1 | ТР | 01.04.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТРДН-25000/110-79 У1 Т-1, | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДН-10000/110/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-250/10-83-У1 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МКП-110Б-630-20-У1 В 110 Т-1, В 110 Т-2 | Ремонт выключателей 110 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-110/1000-У1 СР 110 1С | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИТ-10-2 УХЛ2 ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | 110 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000380 | МГ | 0 | ПС 110/6 кВ Октябрьская | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110-81-У1 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-40/6 ТСН-1)-1 Ремонт выключателей 110 кВ (ВЭБ-110-II-40/2500 ХЛ1 В 110 Т-1)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В 6 Т-1, В 6 Ф-3, В 6 Ф-4)-3 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 У2 ТН 6)-1 | ТР | 01.03.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМТН-6300/110-81-У1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44256 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-40/6 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44256 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЭБ-110-II-40/2500 ХЛ1 В 110 Т-1 | Ремонт выключателей 110 кВ | 0 | 44256 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 В 6 Т-1, В 6 Ф-3, В 6 Ф-4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44256 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-10 У2 ТН 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | 0 | 44256 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | 110 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000384 | МГ | 0 | ПС 110/10 кВ Эльга | Ремонт разъединителей 110 кВ (ОД-110 ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2)-4 шт | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОД-110 ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | 110 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000384 | МГ | 0 | ПС 110/10 кВ Эльга | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-40000/110 У1 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТРДН-40000/110 У1Т-2)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-400/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 ВВ-10 Т-1 1С яч№6, ВВ-10 РТП-2 яч.8, ВВ-10 мкр. Таежный-1 яч№10, ВВ-10 ДГР-1 яч№14, ВВ-10 РТП-1 яч.№16, ВВ-10 РТП-3 яч.№18, ВВ-10 МКР-1А яч.№22, ВВ-10 Водозабор, Н.Шахтаум яч№24, ВВ-10 Т-1 3С яч№11, ВВ-10 Комсомольский яч№15, ВВ-10 Строймаркет яч №19, ВВ-10 Водозабор яч№21, ВВ-10 мкр. Таежный-2 яч№31, ВВ-10 МКР 1А яч №39, ВВ-10 Х/Н яч №43, ВВ-10 РТП-3 яч.№45, ВВ-10 РТП-2 яч.№47, ВВ-10 Т-2 4С яч№51, ВВ-10 МК-94 яч №53, ВВ-10 Строймаркет 2 яч№42, ВВ-10 РТП-1 яч.№44, ВВ-10 Т-2 2С яч№46, ВВ-10 ДГР-2 яч №50)-23 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-2-110/1000-У1 ЛР ВЛ-110 Тында-Эльга №1)-1 шт | ТР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТРДН-40000/110 У1 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТРДН-40000/110 У1Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-400/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 ВВ-10 Т-1 1С яч№6, ВВ-10 РТП-2 яч.8, ВВ-10 мкр. Таежный-1 яч№10, ВВ-10 ДГР-1 яч№14, ВВ-10 РТП-1 яч.№16, ВВ-10 РТП-3 яч.№18, ВВ-10 МКР-1А яч.№22, ВВ-10 Водозабор, Н.Шахтаум яч№24, ВВ-10 Т-1 3С яч№11, ВВ-10 Комсомольский яч№15, ВВ-10 Строймаркет яч №19, ВВ-10 Водозабор яч№21, ВВ-10 мкр. Таежный-2 яч№31, ВВ-10 МКР 1А яч №39, ВВ-10 Х/Н яч №43, ВВ-10 РТП-3 яч.№45, ВВ-10 РТП-2 яч.№47, ВВ-10 Т-2 4С яч№51, ВВ-10 МК-94 яч №53, ВВ-10 Строймаркет 2 яч№42, ВВ-10 РТП-1 яч.№44, ВВ-10 Т-2 2С яч№46, ВВ-10 ДГР-2 яч №50 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-110/1000-У1 ЛР ВЛ-110 Тында-Эльга №1 | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0001696 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Аэропорт | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10-20/630-У2 В-10 Аэропорт-1 яч№9, В-10 ПРЦ яч№7, В-10 Аэропорт-2 яч№14)-3 шт. | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМПЭ-10-20/630-У2 В-10 Аэропорт-1 яч№9, В-10 ПРЦ яч№7, В-10 Аэропорт-2 яч№14 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0001696 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Аэропорт | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-250/10-66-У1 ТСН-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ЛР ВЛ-35 Шахтаум)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-10/630 У1 В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В-10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1600/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-250/10-66-У1 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-35/1000 ЛР ВЛ-35 Шахтаум | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35-10/630 У1 В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМПЭ-10 В-10 Т-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000391 | МГ | 0 | ПС 35/6 кВ Базовая | Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-1-35/600 ТР 35 Т-1, ШР 35 Речная, ЛР 35 Речная, ШР ТН 35 1С)-4 шт | КР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-1-35/600 ТР 35 Т-1, ШР 35 Речная, ЛР 35 Речная, ШР ТН 35 1С | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000391 | МГ | 0 | ПС 35/6 кВ Базовая | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/6 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В 6 Ф-5, В 6 Ф-6)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В 35 Речная, СВ 35, В 35 Энергия 01)-3 Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35А-У1 ТТ 35 Энергия 01)-1 Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35-35 У1 ТН 35 1С)-1 | ТР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/35 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-100/6 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 В 6 Ф-5, В 6 Ф-6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 В 35 Речная, СВ 35, В 35 Энергия 01 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТФЗМ-35А-У1 ТТ 35 Энергия 01 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗНОМ-35-35 У1 ТН 35 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000400 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Бомнак | Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35-630 В 35 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ШР 35 Т-2)-1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВТ-35-630 В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-35/1000 ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000400 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Бомнак | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35-80 У1 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10-65-У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМ-10-12,5-630 У2 В 10 Т-1, СВ 10)-2 Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10-У2 ТН 10 1С)-1 | ТР | 01.06.2021. | 30.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1600/35-80 У1 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-25/10-65-У1 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМ-10-12,5-630 У2 В 10 Т-1, СВ 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НТМИ-10-У2 ТН 10 1С | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000398 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Джалинда | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 У1 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-100/10 ТСН-1, ТМ-25/10-66 ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-35-20/1000 УХЛ2 ВВ-35 Т-1, ВВ-35 Т-2, ВВ ВЛ-35 Сковородино яч №2, СВВ-35 яч №5)-4 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 ВВ-10 Т-1 яч1н, ВВ-10 ПСП яч№4н, ВВ-10 Албазино №3н, ВМГ-10-630/20 МВ-10 Т-2, МВ-10 Джалинда, СМВ-10)-6 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35 У1 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-100/10 ТСН-1, ТМ-25/10-66 ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВУ-СЭЩ -П-35-20/1000 УХЛ2 ВВ-35 Т-1, ВВ-35 Т-2, ВВ ВЛ-35 Сковородино яч №2, СВВ-35 яч №5 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 ВВ-10 Т-1 яч1н, ВВ-10 ПСП яч№4н, ВВ-10 Албазино №3н, ВМГ-10-630/20 МВ-10 Т-2, МВ-10 Джалинда, СМВ-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0024158 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Линейная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-СЭЩ-63/10-II-УХЛ1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (ЗАН5-312-2 В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-31,5/2000 В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-4)-3 Ремонт разъединителей 35 кВ (РГПЗ-СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1 ЛР-35 Невер)-1 | ТР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-СЭЩ-63/10-II-УХЛ1 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗАН5-312-2 В-35 Т-1, В-35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-31,5/2000 В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РГПЗ-СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1 ЛР-35 Невер | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000396 | МГ | 0 | ПС 35/6 кВ Невер | Ремонт реакторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1, ТМ-2500/35 Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-63/6/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 ЭВ-35 Т-1, ЭВ-35 Т-2, В-35 ЛИНЕЙНАЯ)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 ВВ-6 ЦАРМ яч№2, ВВ-6 Т-1 яч№3, ВВ-6 Н Поселок яч№4, ВВ-6 РТС яч№6, СВВ-6 яч№7, ВВ-6 встречный В Поселок яч№12, ВВ-6 Т-1 яч№13, ВВ-6 Радиоцентр яч№14)-8 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ЛР ВЛ-35 Сковородино, ЛР ВЛ-35 Соловьевская, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, 1ШР ТН-35 1С, 2ШР ТН-35 1С, ШР ВЛ-35 Соловьевская, РГП-СЭЩ-35/1000 ЛР ВЛ-35 Линейная, ШР 35 Линейная)-9 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1600/35 Т-1, ТМ-2500/35 Т-2 | Ремонт реакторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-63/6/0,4 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 ЭВ-35 Т-1, ЭВ-35 Т-2, В-35 ЛИНЕЙНАЯ | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 ВВ-6 ЦАРМ яч№2, ВВ-6 Т-1 яч№3, ВВ-6 Н Поселок яч№4, ВВ-6 РТС яч№6, СВВ-6 яч№7, ВВ-6 встречный В Поселок яч№12, ВВ-6 Т-1 яч№13, ВВ-6 Радиоцентр яч№14 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-35/600 ЛР ВЛ-35 Сковородино, ЛР ВЛ-35 Соловьевская, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, 1ШР ТН-35 1С, 2ШР ТН-35 1С, ШР ВЛ-35 Соловьевская, РГП-СЭЩ-35/1000 ЛР ВЛ-35 Линейная, ШР 35 Линейная | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0002426 | МГ | 0 | ПС 35/6 кВ Ольдой | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-25/6 ТСН-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10/630 В-6 Ф-1 Поселок, В-6 Т-1, В-6 Ф-6 Завод, В-6 Ф-7 Порт)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/630 ЛР ВЛ 35 БАМ)-1 шт | ТР | 01.07.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1600/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44378 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-25/6 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44378 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМПП-10/630 В-6 Ф-1 Поселок, В-6 Т-1, В-6 Ф-6 Завод, В-6 Ф-7 Порт | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44378 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-35/630 ЛР ВЛ 35 БАМ | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44378 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | Аренда | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Промежуточная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-40/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В-10 Т-1, В-10 БСС Уркан с отп на БСС Якутский)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-40/10 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В-10 Т-1, В-10 БСС Уркан с отп на БСС Якутский | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000403 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Протока | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 ТСН-1, ТМ-63/10 ТСН-2, ТМ-25/10 ТСН-3, ТСН-4)-4 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10/630 В 10 Ф-6)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1-35 СР 35 РП 1С, СР 35 РП 2С)-2 | ТР | 01.04.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-100/10 ТСН-1, ТМ-63/10 ТСН-2, ТМ-25/10 ТСН-3, ТСН-4 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМП-10/630 В 10 Ф-6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-1-35 СР 35 РП 1С, СР 35 РП 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000395 | МГ | 0 | ПС 35/6 кВ Соловьевская | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-630/35/6 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМН-63/6/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (VD4/P 40.12.25 В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Невер, В-35 Уркан, В-35 2ТН-35)-5 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В-6 Мехцех, В-6 Янкан, В-6 Т-1, В-6 Поселок, В-6 Лесхоз, В-6 Вдольтрассовая, В-6 РРС, В-6 Т-2)-8 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-630/35/6 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-63/6/0,4 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | VD4/P 40.12.25 В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Невер, В-35 Уркан, В-35 2ТН-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 В-6 Мехцех, В-6 Янкан, В-6 Т-1, В-6 Поселок, В-6 Лесхоз, В-6 Вдольтрассовая, В-6 РРС, В-6 Т-2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000399 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Строительная | Ремонт разъединителей 35 кВ (РВЗ-35/630 ЛР ВЛ-35 Тында1, ЛР ВЛ-35 Тында 2)-2 шт Ремонт 1СШ-35 кВ (1С-35)-1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РВЗ-35/630 ЛР ВЛ-35 Тында1, ЛР ВЛ-35 Тында 2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1С-35 | Ремонт 1СШ-35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000399 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Строительная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35-У1 Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМЗ-400/10-70 У3 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10/630 МВ-10 Восточный, МВ-10 Микрорайон, МВ-10 Котельная ПЖБК, МВ-10 УМИАТ, МВ-10 Котельная, МВ-10 ПБЖК)-6 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РВЗ-35/630 ШР-35 Т-1, РСП-35 1С, РСП-35 2С)-3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДНС-10000/35-У1 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМЗ-400/10-70 У3 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 В-35 Т-1, В-35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМПП-10/630 МВ-10 Восточный, МВ-10 Микрорайон, МВ-10 Котельная ПЖБК, МВ-10 УМИАТ, МВ-10 Котельная, МВ-10 ПБЖК | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РВЗ-35/630 ШР-35 Т-1, РСП-35 1С, РСП-35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. | 35 кВ. | Сковородинский | СЭС | AS0022826 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Шахтаум | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-СЭЩ-100/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (ВБНК-35-25/1600-00 УХЛ1 В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-35 Тында, В-35 Аэропорт)-5 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 УХЛ1 ТН-35 1С, ТН-35 2С)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВ/TEL-10-20/1000 В-10 Ввод Т-1 яч№1, В-10 Ввод Т-2 яч №12, СВ-10 яч№6, В-10 Ф-3, В-10 Ф-4, В-10 Ф-5, В-10 Ф-9, В-10 Ф-10)-8 шт. | ТР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДНС-10000/35 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-СЭЩ-100/10/0,4 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВБНК-35-25/1600-00 УХЛ1 В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-35 Тында, В-35 Аэропорт | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-35 УХЛ1 ТН-35 1С, ТН-35 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 В-10 Ввод Т-1 яч№1, В-10 Ввод Т-2 яч №12, СВ-10 яч№6, В-10 Ф-3, В-10 Ф-4, В-10 Ф-5, В-10 Ф-9, В-10 Ф-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000392 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Исток | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 Т-1, Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМГ-100/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 В 35 Т-1. В 35 Т-2)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В 10 Ф-3, В 10 Ф-5, В 10 Ф-6, В 10 Ф-14)-4 | ТР | 01.05.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/35 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44317 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМГ-100/10 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44317 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 В 35 Т-1. В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44317 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В 10 Ф-3, В 10 Ф-5, В 10 Ф-6, В 10 Ф-14 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44317 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000403 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Протока | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В 35 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35А-У1 ТТ 35 Т-2)-1 | КР | 01.04.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТФЗМ-35А-У1 ТТ 35 Т-2 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | 0 | 44287 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000402 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/10-66-У1 ТСН-1)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РДЗ-35/1000 ТР 35 Т-1, ЛР 35 Чалбачи)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-630-10 У1 В 35 Т-1)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВК-10-20/630 У2 В 10 Ф-3)-1 | ТР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-63/10-66-У1 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РДЗ-35/1000 ТР 35 Т-1, ЛР 35 Чалбачи | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35-630-10 У1 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВК-10-20/630 У2 В 10 Ф-3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-10 У2 ТН 10 1С | Ремонт трансформатров напряжения 6-10 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000389 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Овсянка | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-630-10 У1 В 35 Т-2)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ЛР 35 Чалбачи, РЛНДЗ-1-35/630 ШР 35 Чалбачи)-2 | КР | 01.04.2021. | 30.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35-630-10 У1 В 35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-35/1000 ЛР 35 Чалбачи, РЛНДЗ-1-35/630 ШР 35 Чалбачи | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000389 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Овсянка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 ()- Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (НАМИ-35 ТН 35 2С)-1 Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-1-35/600 ШР 35 Т-2)-1 | ТР | 01.04.2021. | 30.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-4000/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-25/10 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-35 ТН 35 2С | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-1-35/600 ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44287 | 44346
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000404 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Речная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-10000/35/10 Т-1)-1 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 ТСН-1)-1 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35-630-10 У1 В 35 Базовая)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В 10 Ф-7)-1 | ТР | 01.08.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-10000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44409 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-25/10 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44409 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35-630-10 У1 В 35 Базовая | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44409 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВВУ-СЭЩ -П-3-10-20/1000 УХЛ2 В 10 Ф-7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44409 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000390 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Чалбачи | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В-35 Т-1)-1 шт | КР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000390 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Чалбачи | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1600/35 Т-1, ТМ-1000/35 Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630-10 У1 В-35 Т-2)-1 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Ф-3, В 10 Ф-11, В 10 Ф-16)-3 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 У1 ЛР 35 Овсянка, ШР 35 Т-2)-2 | ТР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1600/35 Т-1, ТМ-1000/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-25/10 У1 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630-10 У1 В-35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-10/630 В 10 Ф-3, В 10 Ф-11, В 10 Ф-16 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-2-35/1000 У1 ЛР 35 Овсянка, ШР 35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44440 | 44499
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000406 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Улак | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35-80 У1 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10/0,4 ТСН-1)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1-35/600 ЛР ВЛ 35 Бомнак)-1 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1600/35-80 У1 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-25/10/0,4 ТСН-1 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-1-35/600 ЛР ВЛ 35 Бомнак | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44407
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. | 35 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000397 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Черняево | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35 Т-1, ТМ-2500/35 Т-2)-2 Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10-У1 ТСН-1, ТСН-2)-2 Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1-35/600 ШР 35 Т-2, ЛР-35 Ключевая)-2 Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/600 В 10 Т-2, В 10 ТП-0, В 10 ТП-11)-3 | ТР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35 Т-1, ТМ-2500/35 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-25/10-У1 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-1-35/600 ШР 35 Т-2, ЛР-35 Ключевая | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-10/600 В 10 Т-2, В 10 ТП-0, В 10 ТП-11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27. | 35 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000397 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Черняево | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1б-35/1000 1 ШР В-35 Т-2,)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630 В 35 Т-1)-1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-1б-35/1000 1 ШР В-35 Т-2, | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВТ-35/630 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28. | 35 кВ. | Магдагачинский | СЭС | SS0000394 | МГ | 0 | ПС 35/10 кВ Толбузино | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35 Т-1)-2 шт Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/10 ТСН-1, ТСН-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630 В 35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Т-1, В 10 Т-2, В 10 Толбузино)-3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1000/35 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-63/10 ТСН-1, ТСН-2 | Ремонт трансформаторов СН | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВТ-35/630 В 35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-10/630 В 10 Т-1, В 10 Т-2, В 10 Толбузино | Ремонт выключателей 6-10 кВ | 0 | 44348 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29. | 35 кВ. | Зейский | СЭС | SS0000389 | По состоянию | 0 | ПС 35/10 кВ Овсянка | Замена выключателей 6-10 кВ (ВМГ-10/630 В 10 Ф-1, В 10 Т-1, В 10 Ф-4, В 10 Ф-6, СВ 10, В 10 Ф-9, В 10 Ф-11, В 10 Т-2, В 10 Ф-15, В 10 Ф-16)-10 шт. | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-10/630 В 10 Ф-1, В 10 Т-1, В 10 Ф-4, В 10 Ф-6, СВ 10, В 10 Ф-9, В 10 Ф-11, В 10 Т-2, В 10 Ф-15, В 10 Ф-16 | Замена выключателей 6-10 кВ | 0 | 44317 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 0 | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | ТП6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | 10/0,4 | СП | СЭС | 0 | По состоянию | 0 | КТП-10/0,4 кВ | Ремонт ТМ-6 шт | КР | 01.02.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТМ | КР | 44228 | 44561
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000312 | По состоянию | 0 | КТП-10/0.4 кВ № 43 с. С. Бор | Ремонт с покраской (Ремонт с покраской)-1 шт. | ТР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ремонт с покраской | Ремонт с покраской | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000297 | По состоянию | 0 | КТП-10/0.4 кВ № 52 с. Гулик | Ремонт с покраской-1 шт. | ТР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с покраской | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000116 | По состоянию | 0 | КТП-10/0,4 кВ № 54. с. Гулик | Ремонт с покраской -1 шт. | ТР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с покраской | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | АS0002797 | По состоянию | 0 | КТП -10/0,4 кВ № 146. "Заревый" г.Зея | Ремонт с покраской -1 шт. | ТР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с покраской | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | АS0002716 | По состоянию | 0 | КТП -10/0,4 кВ № 123. "ДСУ" г.Зея | Ремонт с покраской -1 шт. | ТР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с покраской | 0 | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | АS0002628 | По состоянию | 0 | КТП-6/0,4кВ № 116 "Кожвендиспансер" г.Зея | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | АS0002779 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0,4 кВ № 26 "Аптека" г.Зея | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | AS0002744 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0,4 кВ № 122 "Интернат" г.Зея | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ-3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | АS0002695 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0,4 кВ № 130 "Портовая" г.Зея | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой ИП 10 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000368 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 8 п. Горный | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000241 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 1 п. Бомнак | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН-3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000365 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 1 п. Горный | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000242 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 2 п. Бомнак | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000076 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 3 п. Бомнак | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000076 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 4 п. Бомнак | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000367 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 4 п. Горный | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000364 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 5 п. Горный | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19. | 10/0,4 | Зейский | СЭС | SS0000366 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 6 п. Горный | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН -3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с заменой РВО на ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20. | 10/0,4 | Сковородинский | СЭС | SS0000228 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 5 с. Албазино | Ремонт с покраской -1 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с покраской | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21. | 10/0,4 | Сковородинский | СЭС | SS0000232 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 10 "Музей" с. Албазино | Ремонт с покраской -1 шт. Замена ТМ -1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с покраской | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ТМ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22. | 10/0,4 | Сковородинский | СЭС | АS0002427 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0.4 кВ № 3 "Центральная п. Солнечный | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. -1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23. | 6/0,4 | Сковородинский | СЭС | АS0002390 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ №1 п. Невер | Замена АВ-0.4 кВ -2 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена АВ-0.4 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24. | 6/0,4 | Сковородинский | СЭС | АS0002423 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ № 3 "Школа" с. Тахтамыгда | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д.-1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25. | 6/0,4 | Сковородинский | СЭС | АS0002395 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ №10 "Больница" п. Невер | Замена АВ-0.4 кВ -2 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена АВ-0.4 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.26. | 6/0,4 | Сковородинский | СЭС | АS0002394 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ №4 "Гоголя" п. Невер | Замена АВ-0.4 кВ -2 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена АВ-0.4 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.27. | 10/0,4 | Сковородинский | СЭС | АS0002457 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 48 г. Сковородино | Замена РПС на АВ -1 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.28. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002486 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0.4 кВ № 16 п. Магдагачи | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.29. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002507 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0.4 кВ № 32 п. Магдагачи | Замена РПС на АВ -1 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002492 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0.4 кВ № 33 п. Магдагачи | Замена РПС на АВ -5 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.31. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002498 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 8 п. Магдагачи | Установка ОПН-3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0004961 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 9 п. Магдагачи | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002487 | По состоянию | 0 | ЗТП-10/0.4 кВ № 17 п. Магдагачи | Замена РПС на АВ -1 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0004963 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 18 п. Магдагачи | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.35. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0004962 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 23 п. Магдагачи | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.36. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002493 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 35 п. Магдагачи | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.37. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002464 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ База п. Магдагачи | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.38. | 6/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002563 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ № 2 п. Сиваки | Замена РПС на АВ -2 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.39. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002519 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 3 п. Тыгда | Замена РПС на АВ -2 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.40. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002539 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 3 п. Чалганы | Замена РПС на АВ -1 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена РПС на АВ | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.41. | 6/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002557 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ № 11 п. Сиваки | Установка ОПН-3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.42. | 6/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002557 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ № 10 п. Сиваки | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.43. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002536 | По состоянию | 0 | ТП-6/0.4 кВ № 1 п. Чалганы | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.44. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002568 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 7 п. Тыгда | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.45. | 10/0,4 | Магдагачинский | СЭС | АS0002569 | По состоянию | 0 | ТП-10/0.4 кВ № 8 п. Тыгда | Установка ОПН -3 шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.06.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 0 | 0 | 8. | 0 | 0 | 0 | Прочее оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | 0 | 0 | 8.1. | 0 | 0 | 0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | 0 | СП | СЭС | SS0000434 | По состоянию | 0 | Автомобиль ISUZU-FORWARD № Р389СТ | Замена резцов и забурников | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.2. | 0 | СП | СЭС | AS0002381 | По состоянию | 0 | Автомобиль БКМ-317-01 № А571УУ | Замена резцов и забурников | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.3. | 0 | СП | СЭС | AS0000993 | По состоянию | 0 | Автомобиль БКМ-317-01 № А305МВ | Замена резцов, замена забурников, замена редуктора, замена КОМ | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.4. | 0 | СП | СЭС | AS0001801 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ 3706 МЗ № А 850 НВ | Замена стартера | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.5. | 0 | СП | СЭС | AS0002356 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ 3706М3 № А 524 ОН | Замена стартера, замена турбокомпрессора, замена карданных валов | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.6. | 0 | СП | СЭС | AS0004553 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ 33086 чайка сервис № А 450 УР | Ремонт подвески, замена ветрового стекла, замена карданных валов | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.7. | 0 | СП | СЭС | AS0020765 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ-27527 № Е 701 МК | Ремонт подвески, замена ветрового стекла, замена карданных валов | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.8. | 0 | СП | СЭС | AS0007102 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ-27527 № Е 898 ТА | Ремонт подвески, ремонт рулевого управления, замена карданных валов | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
8.1.9. | 0 | СП | СЭС | AS0006539 | По состоянию | 0 | Автомобиль КАМАЗ 43502-45 МКМ-200К Е524СХ | Замена резцов и забурников | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
8.1.10. | 0 | СП | СЭС | AS0002015 | По состоянию | 0 | Автомобиль ПСС ГАЗ 33086 № В 666 НВ | Замена стартера, замена ремонт тормозной системы, замена карданных валов, ремонт подвески | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
8.1.11. | 0 | СП | СЭС | SS0000806 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-31514 № М 824 АН | Ремонт подвески, замена ветрового стекла, замена карданных валов | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
8.1.12. | 0 | СП | СЭС | AS0000524 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-220694 № А 891 МС | Ремонт подвески, замена генератора, замена радиатора, замена стартера, замена карданных валов | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
8.1.13. | 0 | СП | СЭС | AS0004547 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-315195 хантер № Е 658 НС | Замена заднего моста, замена карданных валов | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
8.1.14. | 0 | СП | СЭС | AS0000272 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-390944 № А 186 ЕВ | Замена переднего моста, замена РКП, замена карданных валов, ремонт подвески | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.15. | 0 | СП | СЭС | AS0001753 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-390945 № А 168 УК | Ремонт подвески, замена карданных валов | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.16. | 0 | СП | СЭС | AS0002363 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-390995 № В 532 ОХ | Замена переднего моста, замена ДВС, замена карданных валов | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.17. | 0 | СП | СЭС | AS0001752 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-396255 №А 742 ВЕ | Ремонт подвески, замена карданных валов | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.18. | 0 | СП | СЭС | AS0002226 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-390945 В 659 НК | Замена переднего моста, ремонт тормозной системы, замена карданных валов | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.19. | 0 | СП | СЭС | AS0001562 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-Патриот-3163 № В 111 КТ | Ремонт рулевого управления, замена заднего моста, замена РКП, замена ветрового стекла , замена карданных валов | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.20. | 0 | СП | СЭС | AS0005000 | По состоянию | 0 | Бульдозер Shantui SD 23 № 23 78 АК28 | Ремонт ходовой части, замена турбокомпрессора | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.21. | 0 | СП | СЭС | SS0000422 | По состоянию | 0 | Бульдозер ДТ-75 № 16 20 АУ | Ремонт ходовой части, замена гидроцилиндра | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
8.1.22. | 0 | СП | СЭС | SS0000780 | По состоянию | 0 | Вездеход ГТСМ № 1626 АУ | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.23. | 0 | СП | СЭС | SS0000790 | По состоянию | 0 | Вездеход ГТТ №16 29 АУ | Ремонт ходовой части | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.24. | 0 | СП | СЭС | 0 | По состоянию | 0 | Автотракторная техника СП "СЭС" | Текущий ремонт автотракторной техники | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | 0 | 0 | 8.2. | 0 | 0 | 0 | АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | 0 | СП | СЭС | AS0000657 AS0002970 AS0000658 AS0003753 | По состоянию | 0 | Ремонт оборудования АИИС КУЭ | Замена приборов учета ()-52 шт Замена модемов ()-12шт | КР | 01.02.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена приборов учета | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена модемов | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2. | 0 | СП | СЭС | AS0000657 AS0002970 AS0000658 AS0003753 | По состоянию | 0 | Ремонт оборудования АИИС КУЭ | Негарантийный ремонт оборудования ЗАО «РиМ» ((средний ремонт) РиМ 109.01)-130 шт | КР | 01.02.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Негарантийный ремонт оборудования ЗАО «РиМ» | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | 0 | 0 | 8.3. | 0 | 0 | 0 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ХС | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1. | ПР | 0 | СЭС | 0 | 0 | 0 | Резерв | СП СЭС | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 0 | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | 0 | Зейский | СЭС | AS00002676 AS0002739 AS0002636 AS0002718 AS0002695 AS0002731 AS0002730 AS0002614 AS0002775 SS0000244 | По состоянию | 0 | Здания ТП Зейского РЭС | ремонт кровли 323м2 ремонт с заменой дверных блоков 69м2 | КР | 01.04.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт кровли | 0 | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт с заменой дверных блоков | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 0 | Зейский | СЭС | SS0000032 | По состоянию | 0 | Здание гаража ПС Бомнак | ремонт пола 160 м2, стен 340 м2, потолка 160 м2, системы освещения, санузла 510м2 | КР | 11.01.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт пола 160 м2, стен 340 м2, потолка 160 м2, системы освещения, санузла | 0 | 11.01.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 0 | Магдагачинский | СЭС | SS0000033 | По состоянию | 0 | Здание гаража Магдагачи | ремонт системы отопления 89м | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт системы отопления | 0 | 01.06.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 0 | Магдагачинский | СЭС | SS0000036 | По состоянию | 0 | Здание мастерских Магдагачи | ремонт системы отопления 74м | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт системы отопления | 0 | 01.06.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 0 | СП | СЭС | SS0000023 | По состоянию | 0 | Здание главного корпуса электростанции | ремонт гаражных ворот 21,5м2 | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт гаражных ворот | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 110 кВ. | Сковородинский | СЭС | SS0000405 | По состоянию | не соотвентствует требованиям пож. безопасности | ПС 110/35/10 кВ Бам | Ремонт МПУ 2шт | КР | 01.05.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт МПУ | 0 | 44317 | 44438
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 0 | СП | СЭС | SS0000040 | По состоянию | 0 | Здание диспетчерского пункта | ремонт с заменой оконных блоков 29м2 ремонт стен входного тамбура 16м2 ремонт с заменой глубинного насоса 1шт. | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт с заменой оконных блоков | 0 | 01.06.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт стен входного тамбура | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт с заменой глубинного насоса | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 0 | СП | СЭС | SS0000023 | По состоянию | 0 | Здание главного корпуса электростанции | ремонт стен, пола, потолка, электроснабжения 315м2 | КР | 01.04.2021. | 30.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт стен, пола, потолка, электроснабжения | 0 | 01.04.2021 | 30.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 0 | СП | СЭС | SS0000022 | По состоянию | 0 | Здание автогаража № 2 | ремонт системы отопления 378м | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт системы отопления | 0 | 01.06.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | 0 | Сковородинский | СЭС | AS0003798 | По состоянию | 0 | Административное здание Сковородинского РЭС | ремонт стен и потолков 163м2 | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт стен и потолков | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 0 | Сковородинский | СЭС | AS0022268 | По состоянию | 0 | Гараж Сковородинского РЭС | ремонт пола 260м2 | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт пола | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 0 | Зейский | СЭС | SS0000406 | По состоянию | 0 | Ограждение ПС Улак | ремонт ограждения 73м | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт ограждения | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | 0 | Сковородинский | СЭС | SS0000258 | По состоянию | 0 | Ограждение ТП № 3 "Школа" с. Албазино | ремонт ограждения 44м2 | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт ограждения | 0 | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 0 | 0 | 10. | 0 | 0 | 0 | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | 0 | 0 | 10.1. | 0 | 0 | 0 | СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1. | 0 | СП | СЭС | AS0003798 SS0000392 SS0000389 SS0000397 SS0000384 | По состоянию | 0 | Ремонт оборудования СДТУ | Замена мультиплексора ОТ-04 (База Сковородинского РЭС ); Замена аккумуляторных батарей HR1234W F3 (ПС Эльга) | КР | 01.04.2021. | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | База Сковородинского РЭС | Замена мультиплексора ОТ-04 | КР | 44287 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Исток | Замена контролера Синком Д3; Замена модулей 12DIOR | КР | 44287 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Овсянка | Замена КЭЯ “Знак+” 100В | КР | 44287 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Черняево | Замена аккумуляторных батарей HR1234W F2 | КР | 44287 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Эльга | Замена аккумуляторных батарей HR1234W F3 | КР | 44287 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | 0 | 0 | 10.2. | 0 | 0 | 0 | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1. | 0 | СП | СЭС | SS0000405 SS0000390 SS0000397 SS0000400 SS0000398 SS0000403 SS0000404 SS0000406 SS0000397 SS0000402 | По состоянию | 0 | Ремонт оборудования РЗиА | Ремонт вторичных цепей напряжения с установкой терминалов Сириус-ТН (ПС Бам)-2 шт Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА при-соединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 9 (ПС Чалбачи)-2 штРемонт вторичных це-пей устройств РЗА при-соединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейках № 1, 11 (ПС Черняево)-4 шт | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Бам | Ремонт вторичных цепей напряжения с установкой терминалов Сириус-ТН | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Чалбачи | Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА при-соединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 9 | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Черняево | Ремонт вторичных це-пей устройств РЗА при-соединений 10 кВ с за-меной трансформаторов тока 10 кВ в ячейках № 1, 11 | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Бомнак | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Джалинда | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Протока | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Речная | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Улак | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Черняево | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Юбилейная | Ремонт вторичных цепей устройств РЗА присоединений 10 кВ с установкой микропроцессорных терминалов Орион-РТЗ | КР | 44348 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "Западные ЭС" | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего ремонтные работы | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, выше 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 110 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003675 | Аварии, Предписание | 0 | ВЛ-110 кВ Белогорск-Серышево | Ремонт заземляющих устройств 2шт Замена изоляторов 42шт Восстановление антикоррозийного покрытия опор 1шт | КР | 01.10.2021. | 30.11.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 104, 105 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 7 | Замена изоляторов | КР | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 7 | Восстановление антикоррозийного покрытия опор | КР | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0003405 | Аварии | 0 | ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II | Замена изоляторов 30шт Ремонт провода 0,4км Ремонт заземляющих устройств 5шт | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 121,123,124,128,129,138, 140,141,143,144,146,149, 150,151,156 | Замена изоляторов | КР | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор № 272-273, 510-511 | Ремонт провода | КР | 01.06.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 216-220 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 01.08.2021 | 31.10.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0003405 | ЦП | 0 | ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II | Механизированная чистка просеки 58,9га Ручная чистка просеки 11,1га Валка угрожающих деревьев 350шт | КР | 01.01.2021. | 31.01.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт оп. № 81-89, 89-89/3, 131-156, 248-260, 258/1-258/10 | Механизированная расчистка | КР | 10.01.2021 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт оп. № 81-89, 89-89/3, 131-156, 248-260, 258/1-258/10 | Ручная расчистка | КР | 10.01.2021 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 258/1-258/3 | Валка угрожающих деревьев | КР | 10.01.2021 | 44316
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0003405 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II | Обваловка опор 15шт | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. | Обваловка опор | КР | 01.02.2021 | 30.04.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003672 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Белогорск - Державинка | Замена изоляторов 51шт Ремонт заземляющих устройств 2шт | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 30-33 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 107,108 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003676 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Белогорск - Новосергеевка | Замена изоляторов 35шт Замена провода 0,21км | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 119-122 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролеты опор № 119-122. | Замена провода | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003677 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Белогорск - Бочкарёвка | Замена изоляторов 30шт | КР | 01.09.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 73-75 | Замена изоляторов | КР | 01.09.2021 | 31.10.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003707 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Серышево - Арга | Обваловка опор 10шт | КР | 10.01.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. | Обваловка опор | КР | 10.01.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003673 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Державинка - Верное | Замена изоляторов 40шт | КР | 01.04.2021. | 31.05.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 55-66 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003632 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Томь - Бочкаревка | Замена изоляторов 42шт | КР | 01.04.2021. | 31.05.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 25-35 | Замена изоляторов | КР | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003694 | Предписание | 0 | ВЛ 35 кВ Серышево-Казанка | Восстановление антикоррозийного покрытия опор 1шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №23 | Восстановление антикоррозийного покрытия опор | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006297 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Новокиевка - Сапроново | Ремонт заземляющих устройств 3шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №132, 133, 144 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006334 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Новокиевка - Белоярово | Ремонт заземляющих устройств 3шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №27,34,46 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006294 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Державинка - Сапроново | Замена фундамента 4шт Ремонт опоры 1шт | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №62 | Замена фундамента | КР | 01.02.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Ремонт опоры | КР | 01.02.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006298 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Новокиевка - Угловая | Замена изоляторов 54шт Замена провода 2,5км Замена опоры 3шт | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 22-36 | Замена изоляторов | КР | 44317 | 44377
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт оп. № 22-36 | Замена провода | КР | 44317 | 44377
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 305, 421, 441 | Замена опоры | КР | 44317 | 44377
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006334 | Решение суда | 0 | ВЛ 35 кВ Белоярово - Красноярово | Установка птицезащитных устройств 345шт | КР | 01.05.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 1-86, 88-115 | Установка птицезащитных устройств | КР | 44317 | 44408
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000271 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Шимановск - Мухино | Замена изоляторов 162шт Монтаж контура заземления 4шт | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №160-170 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №160-163 | Монтаж контура заземления | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000271 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Шимановск - Мухино | Валка угрожающих деревьев 25шт | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №160-170 | Валка угрожающих деревьев | КР | 01.02.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000272 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Шимановск - Георгиевка | Ремонт контура заземления 9шт Установка ОПН 6шт Замена изоляторов 6шт | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 76-84 | Ремонт контура заземления | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №1, 465 | Установка ОПН | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №448, 449 | Замена изоляторов | КР | 01.05.2021 | 30.09.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000272 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Шимановск - Георгиевка | Валка угрожающих деревьев 25шт Механизированная расчистка просеки 25,93га | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёт опор № 100-160 | Валка угрожающих деревьев | КР | 10.01.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёты оп. № 51-290 | Механизированная расчистка | КР | 44440 | 44561
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002948 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Амурская - Костюковка 1,2 | Установка ОПН 12шт Ремонт контура заземления 2шт | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №45 №106. | Установка ОПН | КР | 44287 | 44377
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №45 №106. | Ремонт контура заземления | КР | 44317 | 44377
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002946 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Северная - Заводская | Замена фундамента 4шт | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №58 | Замена фундамента | КР | 44228 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002958 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ № 37 | Механизированная чистка просеки 10га | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт оп. № 46-118 | Механизированная расчистка | КР | 44228 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002973 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Амурская - Новоивановка | Механизированная чистка просеки 10га | КР | 01.08.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №1-49 | Механизированная расчистка | КР | 44409 | 44530
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002944 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Сычевка - Загорное | Механизированная чистка просеки 8га | КР | 01.04.2021. | 31.05.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор №59-66, №67-81, №85-92, №95-97, №98-125 | Механизированная расчистка | КР | 44287 | 44347
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002943 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Костюковка - Сычевка | Замена провода 0,7км | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор № 96-97, № 98-100. | Замена провода | КР | 44348 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002974 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Амурская - Свободный 1 | Ремонт заземляющих устройств 2шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №10, №11. | Ремонт заземляющих устройств | КР | 44378 | 44439
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002956 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Бузули - Желтоярово | Ремонт заземляющих устройств 2шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №25, №30. | Ремонт заземляющих устройств | КР | 44378 | 44439
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002941 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Амурская - Свободный 2 | Замена провода 0,432км | КР | 01.04.2021. | 31.05.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор № 13-15. | Замена провода | КР | 44287 | 44347
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000150 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Коболдо - Токур | Замена опор 4шт Ремонт провода 0,02км | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 21, 120,139д,156 | Замена опор | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор № 8-9. | Ремонт провода | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000150 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Коболдо - Токур | Ручная чистка просеки 6га Валка угрожающих деревьев 111шт | КР | 01.05.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор 134-147 | Ручная расчистка | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёт опор №136д-140, 149-152 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44317 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006296 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Новокиевка - Мазаново | Механизированная чистка просеки 3,4га Расширение просеки 0,6га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор №41-43; 48-49; 86-89; 105-111; 137-143 | Механизированная расчистка | КР | 44228 | 44255
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор №41-43; 48-49; 86-89; 105-111; 137-143 | Расширение просек | КР | 44228 | 44255
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000204 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Огоджа - Софийск | Замена опор 5шт Замена изоляторов 42шт Выправка опор 4шт Ремонт провода 0,06км | КР | 01.03.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 24, 25,198,199,215 | Замена опор | КР | 44256 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 24,25,215. | Замена изоляторов | КР | 44287 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 252,327,343,381 | Выправка опор | КР | 44287 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 382-384. | Ремонт провода | КР | 44287 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000204 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Огоджа - Софийск | Ручная чистка просеки 3,5га Валка угрожающих деревьев 200шт Механизированная расчистка просеки 20га | КР | 01.04.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 5-7, 27-28, 112-113, 268-270, 10-13, 29-31 | Ручная расчистка | КР | 44287 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 10-13, 29-31, 368-370, 384-386 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44287 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролеты опор № 62-67; 83-85; 91-98;145-149; 121-125;136-140; 215-219; 234-243 | Механизированная расчистка | КР | 44228 | 44346
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000149 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 1 | Замена изоляторов 2шт Выправка опор 1шт Ремонт фундаментов 12шт | КР | 01.04.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 140 | Замена изоляторов | КР | 44287 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 127 | Выправка опор | КР | 44287 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 152, 153, 154. | Ремонт фундаментов | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000149 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 1 | Ручная чистка просеки 3га Расширение просеки 0,5га Валка угрожающих деревьев 100шт | КР | 01.05.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор №114-116, 150-151, 156-159 | Ручная расчистка | КР | 44317 | 44530
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор №156-159 | Расширение просек | КР | 44317 | 44530
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор №156-159 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44317 | 44530
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000148 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 2 | Ремонт провода 0,06км | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 123-125 | Ремонт провода | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000148 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Коболдо - Огоджа 2 | Ручная чистка просеки 3га Валка угрожающих деревьев 100шт Расширение просеки 0,5га | КР | 01.05.2021. | 30.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 142-148 | Ручная расчистка | КР | 44317 | 44499
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 134-137 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44317 | 44499
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 134-137 | Расширение просек | КР | 44317 | 44499
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000154 | По состоянию | 0 | ВЛ 35 Коболдо - Златоустовск | Замена опор 5шт Установка дополнительной опоры 1шт Установка ЛР-35 кВ 1шт Замена изоляторов 3шт Ремонт провода 0,03км | КР | 01.03.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 141,142,143,144,168 | Замена опор | КР | 44256 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 154д | Установка дополнительной опоры | КР | 44256 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 365 | Установка ЛР-35 кВ | КР | 44287 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 77 | Замена изоляторов | КР | 44317 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 82-83,154-155. | Ремонт провода | КР | 44317 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000154 | ЦП | 0 | ВЛ 35 Коболдо - Златоустовск | Ручная расчистка просеки 6га Валка угрожающих деревьев 50шт | КР | 01.05.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 18-28 | Ручная расчистка | КР | 44317 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 18-28 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44317 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000154 | ЦП | 0 | ВЛ 35 Коболдо - Златоустовск | Механизированная расчистка просеки 38,8га Ручная расчистка просеки 8га | КР | 10.01.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 47-55,64-73,94-104,107-115,117-122,125-126,134-139,188-189,197-198,213-215,234-238,244-251,255-256,262-263,267-272,274-278,281-283,293-294,346-348,404-406,428-429,430-432. | Механизированная расчистка | КР | 44206 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 47-55,64-73,94-104,107-115,117-122,125-126,134-139,188-189,197-198,213-215,234-238,244-251,255-256,262-263,267-272,274-278,281-283,293-294,346-348,404-406,428-429,430-432. | Ручная расчистка | КР | 44206 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000151 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Златоустовск - Ольгинск | Ремонт провода 0,02км | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 71-72 | Ремонт провода | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000151 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Златоустовск - Ольгинск | Ручная чистка просеки 6,6га Валка угрожающих деревьев 70шт | КР | 01.05.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 2-13 | Ручная расчистка | КР | 44317 | 44469
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 4-8, 54-63 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44317 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000273 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Георгиевка - Саскаль | Механизированная расчистка просеки 19,08га Расширение просеки 2га | КР | 01.07.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёты оп. № 1-108 | Механизированная расчистка | КР | 44378 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёты оп. № 1-108 | Расширение просек | КР | 44378 | 44500
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006298 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Новокиевка - Угловое | Механизированная расчистка просеки 13,5га Расширение просеки 5га | КР | 10.01.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролеты опор № 182-198, 226-258 | Механизированная расчистка | КР | 44206 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролеты опор № 182-198, 226-258 | Расширение просек | КР | 44206 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002938 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Амурская-Лесная | Расширение просеки 1,4га | КР | 10.01.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёты оп.1-14 | Расширение просек | КР | 44206 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.43 | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003633 | Аварии | 0 | ВЛ 35 кВ Серышево - Украина | Расширение просеки 0,2га | КР | 10.01.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёты оп.№ 20-24 | Расширение просек | КР | 44206 | 44316
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44 | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002980 | ЦП | 0 | ВЛ 35 кВ Северная-Пера | Расширение просеки 0,1га | КР | 10.01.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Пролёты оп.№ 1-3 | Расширение просек | КР | 44206 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000262 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф28-10 ПС "Шимановск" | Замена опор 6шт Замена изоляторов 100шт Установка Разрядников 9шт Замена провода 1,76км | КР | 01.05.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 2, 6, 13, 25, 39, 48 | Замена опор | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп. № 11-22 | Замена изоляторов | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 11-20 | Установка Разрядников | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп. № 125-134 | Замена провода | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000262 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф28-10 ПС "Шимановск" | Валка угрожающих деревьев 200шт | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №100-104, 120-130 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000270 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС "Шимановск" | Установка Разрядников 12шт Замена изоляторов 172шт Замена провода 1,76км | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп. № 1-12 | Установка Разрядников | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №1-21 № 68-79 | Замена изоляторов | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп. № 1-21 | Замена провода | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000270 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС "Шимановск" | Обваловка опор 10шт | КР | 10.01.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 198-207 | Обваловка опор | КР | 44206 | 44255
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000270 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф26-10 ПС "Шимановск" | Валка угрожающих деревьев 200шт | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №121/24-121/27, 68-79, 151-160 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | AS0005839 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС "Шимановск" | Замена опор 20шт Установка Разрядников 18шт Замена изоляторов 126шт Установка РТП 2компл Установка ОПН 5компл Установка ЛР-10 2компл Обваловка опор 8шт | КР | 01.05.2021. | 30.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 11-22, 20, 52, 62-65, 84, 85, | Замена опор | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 69-80, 76-76/6 | Установка Разрядников | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп. № 39, 95, 52, 62-65, 84, 85 | Замена изоляторов | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 81, 82 | Установка РТП | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 81, 82,83,84,85 | Установка ОПН | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №39, 65 | Установка ЛР-10 | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 36/5-36/11 | Обваловка опор | КР | 44317 | 44438
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | AS0005887 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Шимановск" | Установка ОПН 1компл Установка разрядников 26шт Установка устройства для наложения защитного заземления 24шт Ремонт повторного заземления 6шт | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 1 | Установка ОПН | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №9-19, 22-36 | Установка разрядников | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №9-19, 22-36 | Установка устройства для наложения защитного заземления | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №2-7 | Ремонт повторного заземления | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | AS0005891 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС "Реммаш" | Обваловка опор 5шт Замена опор 2шт Замена изоляторов 6шт Установка ОПН 2компл Замена траверс 2шт | КР | 10.01.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №9-13 | Обваловка опор | КР | 44206 | 44228
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №135, 136 | Замена опор | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №135, 136 | Замена изоляторов | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №126/3, 126/4 | Установка ОПН | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | №135, 136 | Замена траверс | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 6-10 кВ. | Шимановский | ЗЭС | AS0005891 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС "Реммаш" | Валка угрожающих деревьев 200шт Механизированная чистка 15га | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 9-11, 12-16, 73-100,175-180, 187-200 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 17-100, 137-141, 160-165, 169-173 | Механизированная расчистка | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0000264 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Лесная | Механизированная чистка просеки 3га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 167-170,174-178,151-153,156-160 | Механизированная расчистка | КР | 44228 | 44255
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002922 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Свободный" | Замена штыревой изоляции 81шт установка оттяжек 5шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 2,4,7,8,28,33,35,40,73-103,171,200,201,202,203,205,28/12,28/33/28,28/33/71 | Замена штыревой изоляции | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 28/33/91,28/35,28/36,28/39,28/33/90 | установка оттяжек | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002922 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Свободный" | Замена провода 2,9км Замена изоляторов 126шт Установка разрядников 13компл Установка РЛНД 2шт | КР | 01.05.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп. 27/9-28/30/19 | Замена провода | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 27/9-28/30/19 | Замена изоляторов | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 27/9-28/30/19 | Установка разрядников | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 28/16, 28/30 | Установка РЛНД | КР | 44317 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002922 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Свободный" | Валка угрожающих деревьев 25шт | КР | 01.11.2021. | 31.12.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 28/30/1-20/30/10 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44501 | 44561
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002924 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф5-10 ПС "Свободный" | Установка оттяжек 5шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 7,12,13,14,15 | Установка оттяжек | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002921 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф5-10 ПС "Лесная" | Установка оттяжек 5шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 50,51,52,74,73А | Установка оттяжек | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002987 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф22-10 ПС "Бузули" | Замена опор 8шт Замена изоляторов 30шт Установка оттяжек 10шт Обваловка опор 5шт | КР | 10.01.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 72, 73, 74, 100,101,121,125,128 | Замена опор | КР | 44206 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 72, 73, 74, 100,101,121,125,128, 53, 65 | Замена изоляторов | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 72, 73, 74, 100,101,121,125,128 | Установка оттяжек | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 162,156,157,158,161 | Обваловка опор | КР | 44228 | 44255
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002987 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф22-10 ПС "Бузули" | Замена провода 5,7км Замена изоляторов 249шт Замена траверс 8шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп 143-203 | Замена провода | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп 143-203 | Замена изоляторов | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп №№ 143,146,153,166,168,171,192,202 | Замена траверс | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002991 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС "Бузули" | Замена опор 5шт замена укоса 1шт Замена изоляции 15шт | КР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №57/39,57/40,57/42,66,67 | Замена опор | КР | 44440 | 44499
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 57/181 | замена укоса | КР | 44440 | 44499
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 57/39,57/40,57/42,66,67 | Замена изоляции | КР | 44440 | 44499
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002991 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф21-10 ПС "Бузули" | Механизированная чистка просеки 10га Ручная чистка 5га Валка угрожающих деревьев 30шт | КР | 01.04.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп. 40-57, 57/1-57/182 | Механизированная расчистка | КР | 44287 | 44346
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп.57/65-57/80 | Ручная расчистка | КР | 44287 | 44346
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп.57/65-57/80 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002925 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС "Свободный" | Обваловка опор 5шт Замена изоляторов 52шт Установка оттяжек 8шт | КР | 10.01.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп.171,170,83,82,81 | Обваловка опор | КР | 44206 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 3,5,6,11,14,16,20,24,31,39,48,52,55,58,63,69,75,79,83,86,87,103,108,114,157,159 | Замена изоляторов | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. 171,170,83,82,81,80,78,77 | Установка оттяжек | КР | 44206 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002925 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС "Свободный" | Механизированная чистка просеки 7га | КР | 10.01.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп.№ 68-98,151-154 | Механизированная расчистка | КР | 44206 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002926 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф7-10 ПС "Свободный" | Обваловка опор 5шт Замена изоляторов 15шт Установка оттяжек 8шт | КР | 01.02.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 68,69,70,71,72 | Обваловка опор | КР | 44228 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 53-79 | Замена изоляторов | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 56,57,58,59,68,69,70,71 | Установка оттяжек | КР | 44228 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002929 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Костюковка" | Обваловка опор 5шт Замена изоляторов 15шт Установка оттяжек 5шт | КР | 10.01.2021. | 31.10.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 125,124,104,105,106 | Обваловка опор | КР | 44206 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 11, 18, 19,22,23,24,27,28, 30,37,43,44, 50 | Замена изоляторов | КР | 44440 | 44500
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 125,124,3,104,105 | Установка оттяжек | КР | 44206 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002929 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС "Костюковка" | Валка угрожающих деревьев 30шт | КР | 10.01.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр. оп. № 47-54 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44206 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002917 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф12-10 ПС "Северная" | Замена изоляторов 40шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 18, 19, 30, 31, 36, 41, 46, 51, 54, 69, 124, 126, 128 | Замена изоляторов | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3,26. | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002917 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф12-10 ПС "Северная" | Механизированная чистка просеки 12га | КР | 01.03.2021. | 30.04.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп.106-140,73/22-73/29 | Механизированная расчистка | КР | 01.03.2021 | 30.04.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002930 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Костюковка | Механизированная чистка просеки 6га | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп.№ 1-85 | Механизированная расчистка | КР | 01.08.2021 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002920 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф4-10 ПС Желтоярово | Замена РЛНД 1шт Монтаж контура заземления на РЛНД 1шт | КР | 01.09.2021. | 31.10.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп № 145 | Замена РЛНД | КР | 44440 | 44500
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп № 145 | Монтаж контура заземления на РЛНД | КР | 44440 | 44500
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002920 | Аварии | 0 | ВЛ 10 кВ Ф4-10 ПС Желтоярово | Замена провода 2,5км Замена изоляторов 333шт Замена траверсы 7шт | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр.оп. 352-387 | Замена провода | КР | 44348 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пр.оп. 352-387 | Замена изоляторов | КР | 44348 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп №№ 92,94,119,352,362,377,387 | Замена траверсы | КР | 44348 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002984 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Климауцы | Механизированная чистка просеки 10га | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп.№ 1-112 | Механизированная расчистка | КР | 01.04.2021 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | AS0000543 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Костюковка | Механизированная чистка просеки 9га | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп. № 80-130 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006525 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Уландочка | Ремонт заземляющих устройств 3шт | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 105, 106, 123/9 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006525 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Уландочка | Валка угрожающих деревьев 35шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты оп. № 26-32 | Валка угрожающих деревьев | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006524 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Уландочка | Ремонт заземляющих устройств 5шт Замена опор 5шт Обваловка опор 5шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 100, 167, 168, 235, 224 | Ремонт заземляющих устройств | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 133-137 | Замена опор | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп.№ 19-24 | Обваловка опор | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006524 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Уландочка | Валка угрожающих деревьев 40шт | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты оп. № 47-52 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44348 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006331 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Новокиевка | Замена опоры 1шт Замена изоляторов 24шт | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 83 | Замена опоры | КР | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 16, 18, 35, 49,58,69,70,73/4,78,85,102,113,122, 124, 125, 209, 245, 253, 258,260, 269,122/16, 122/28, 122/36, 122/39 | Замена изоляторов | КР | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006331 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф6-10 ПС Новокиевка | Механизированная чистка просеки 7га | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 156-177 | Механизированная расчистка | КР | 44228 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006309 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф11-10 ПС Угловая | Обваловка опор 5шт | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 26,27,29,46,47 | Обваловка опор | КР | 44228 | 44286
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006320 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф18-10 ПС Сапроново | Обваловка опор 1шт | КР | 10.01.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 71 | Обваловка опор | КР | 44206 | 44255
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006287 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф17-10 ПС Сапроново | Замена опор 1шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 103 | Замена опор | КР | 44409 | 44469
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006340 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф1-10 РП Петровка | Обваловка опор 2шт | КР | 10.01.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 10-11 | Обваловка опор | КР | 44206 | 44255
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006337 | По состоянию | 0 | Ф10-10 ПС Белоярово | Замена укоса 1шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 14 | Замена укоса | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003628 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Новосергеевка | Замена опоры 1шт Замена траверсы 3шт | КР | 01.09.2021. | 31.10.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 53 | Замена опоры | КР | 44440 | 44500
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 53 | Замена траверсы | КР | 44440 | 44500
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003692 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф3-10 ПС Верное | Замена опор 3шт Замена изоляторов 9шт | КР | 01.09.2021. | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №400, №162, №278/14 | Замена опор | КР | 44440 | 44530
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №400, №162, №278/14 | Замена изоляторов | КР | 44440 | 44530
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003705 | Авария | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Бочкаревка | Замена опор 1шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 110 | Замена опор | КР | 44409 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003693 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф8-10 ПС Казанка | Замена опор 1шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 161/41 | Замена опор | КР | 44348 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.47 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003695 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Казанка | Замена опор 1шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | № 8 | Замена опор | КР | 44378 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.48 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003697 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф13-10 ПС Серышево | Замена траверсы 3шт Замена штыревых изоляторов на натяжные 12шт | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 126 | Замена траверсы | КР | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 126 | Замена штыревых изоляторов на натяжные | КР | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.49 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003687 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Казанка | Замена траверсы 3шт Замена штыревых изоляторов на натяжные 12шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 33 | Замена траверсы | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 33 | Замена штыревых изоляторов на натяжные | КР | 44378 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.50 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004618 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф15-10 РП-2 | Валка угрожающих деревьев 21шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты опор № 1-2, 3-5, 6-8 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44348 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.51 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004618 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф15-10 РП-2 | Замена муфт 1шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена муфт | КР | 44378 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.52 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006292 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф7-10 ПС Мазаново | Механизированная чистка просеки 1га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | прлёты оп. № 1-4, 12-16 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.53 | 6-10 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006290 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Мазаново | Механизированная чистка просеки 1,12га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты оп.№ 2-9 | Механизированная расчистка | КР | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.54 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004711 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф14-10 ПС Пера | Валка угрожающих деревьев 36шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | пролёты оп. № 43-50 | Валка угрожающих деревьев | КР | 44409 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.55 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004711 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф14-10 ПС Пера | Замена муфт 1шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена муфт | КР | 44409 | 44439
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.56 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004768 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф2-10 ПС Восточная | Замена опор 1шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 35 | Замена опор | КР | 44378 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.57 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004725 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 кВ Ф4-10 ПС Южная | Замена опор 1шт Замена РЛНД 1шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 4/30 | Замена опор | КР | 44348 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 4/30 | Замена РЛНД | КР | 44348 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.58 | 6-10 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0006280 | По состоянию | 0 | ВЛ 10 кВ Ф7, Ф10 ПС Арга (совместный подвес) | Замена провода 1км | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. №1-14 | Замена провода | КР | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.59 | 6-10 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002996 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф1-10 ПС Желтоярово | Установка оттяжек 11шт | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Опоры №5, 18, 1 35, 56, 57, 58, 59 ,110, 109, 111 | Установка оттяжек | КР | 44228 | 44316
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.60 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004914 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф13-10 ПС Базовая | Замена муфт 2шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена муфт | КР | 44348 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.61 | 6-10 кВ. | Городской | ЗЭС | AS0004675 | Аварии | 0 | ВЛ-10 кВ Ф15-10 ПС Базовая | Замена муфт 1шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена муфт | КР | 44378 | 44408
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006270 | Предписание | 0 | ВЛ-0,4 кВ с. Красноярово | Замена опор 60шт Замена провода 1,97км Замена вводов 35шт. | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | ТП 13-04 Ф-1 Оп № 1-14, 1а-2/2п, 2/3-2/3п, 2/4-2/4п, 2/5-2/9 ТП 13-04 Ф-2 Оп № 1-14 | Замена опор | КР | 44317 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | ТП 13-04 Ф-1 Оп № 1-14, 1а-2/2п, 2/3-2/3п, 2/4-2/4п, 2/5-2/9 ТП 13-04 Ф-2 Оп № 1-14 | Замена провода | КР | 44317 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | ТП 13-04 Ф-1 Оп № 1-14, 1а-2/2п, 2/3-2/3п, 2/4-2/4п, 2/5-2/9 ТП 13-04 Ф-2 Оп № 1-14 | Замена вводов | КР | 44317 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | AS0005128 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Климауцы | Замена ввода от опоры до здания 10шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002907 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Семёновка | Замена ввода от опоры до здания 5шт. | КР | 01.07.2021. | 30.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44378 | 44407
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002896 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Бардагон | Замена ввода от опоры до здания 5шт. | КР | 01.08.2021. | 30.08.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44409 | 44438
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0,4 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003940 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП № 21-49 | Замена опоры 1шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №6/3 | Замена опоры | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 0,4 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0004075 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП № 21-57 | Замена опоры 1шт | КР | 01.07.2021. | 30.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп №7/6 | Замена опоры | КР | 44378 | 44407
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0,4 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0004099 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 21-51 | Замена опоры 1шт | КР | 01.05.2021. | 30.05.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Оп № 22 | Замена опоры | КР | 44317 | 44346
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 0,4 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003678 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 21-23 с. Украинка | Замена опоры 7шт Замена провода 0.21 км Замена вводов 4шт. | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 1,2,3,4,5,6,7 | Замена опоры | КР | 44348 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | оп. № 1,2,3,4,5,6,7 | Замена провода | КР | 44348 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена вводов | КР | 44348 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002900 | Жалоба | 0 | ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка | Замена провода 3,4км | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | ТП - 1-45 Ф-2 № Оп 1-30, 3-3/13 ТП - 1-43 Ф-1 № Оп 1-21, 5-5/9, 5-5/10А | Замена провода | КР | 44378 | 44439
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006303 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с. Мазаново | Замена опор 14шт Замена провода 0,46км | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | ТП 32-15, Ф2-1а-13а | Замена опор | КР | 44317 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | ТП 32-15, Ф2-1а-13а | Замена провода | КР | 44317 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002970 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Аэропорт | Замена ввода от опоры до здания 5шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002967 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Желтоярово | Замена ввода от опоры до здания 10шт. | КР | 01.07.2021. | 30.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44378 | 44407
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002899 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Практичи | Замена ввода от опоры до здания 10шт. | КР | 01.05.2021. | 30.05.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44317 | 44346
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | 0,4 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0002972 | Жалоба | 0 | ВЛ-0,4 кВ с Рогачевка | Замена ввода от опоры до здания 5шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ввода от опоры до здания | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006350 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-02 п. Майский | Замена провода 0,02км | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006412 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-03 с. Ульма | Замена провода 0,04км | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006353 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-04 с. Юбилейное | Замена провода 0,01км | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44378 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006454 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-05 с. Маргаритовка | Замена провода 0,01км | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006411 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-06 с. Бичура | Замена провода 0,01км | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44378 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006364 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-09 п. Норск | Замена провода 0,01км | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44348 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006508 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-10 п. Норск | Замена провода 0,01км | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44378 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006507 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-11 п. Норск | Замена провода 0,01км | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44409 | 44439
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | 0,4 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006375 | По состоянию | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 14-12 п. Норск | Замена провода 0,01км | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | Замена выводов низкого напряжения от ТП до опоры ВЛ - 0.4 кВ | Замена провода | КР | 44378 | 44408
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 110-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000167 | МГ | 0 | ПС 110 кВ Коболдо | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/6 Т-1; Т-2)-2 штРемонт выключателей 35 кВ (С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Огоджа1, В-Л-35 Огоджа2, В-Л-35 Токур)-6 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДТН-25000/110/35/6 Т-1; Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Огоджа1, В-Л-35 Огоджа2, В-Л-35 Токур | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000167 | МГ | ЦП №2 акт №584 | ПС 110 кВ Коболдо | Ремонт с заменой аккумуляторных батарей (Sonnenschein А412/180А )-17 шт Замена трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2)-3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sonnenschein А412/180А | Ремонт с заменой аккумуляторных батарей | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2 | Замена трансформаторов тока 110 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000167 | По состоянию | 0 | ПС 110 кВ Коболдо | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В-Л-35 Златоустовск)-1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М В-Л-35 Златоустовск | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000165 | По состоянию | 0 | ПС 110 кВ Стойба | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110/1000 У1 ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2)-12 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-110/1000 У1 ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000165 | МГ | 0 | ПС 110 кВ Стойба | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/6 Т-1; ТМН-6300/110/6 Т-2)-2 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДТН-10000/110/35/6 Т-1; ТМН-6300/110/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0003407 | МГ | 0 | ПС 110 кВ Селемджинск | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/110/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | 110 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0003407 | ЦП | ЦП№2 | ПС 110 кВ Селемджинск | Замена трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-1)-3 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТФЗМ-110Б ТТ-110 Т-1 | Замена трансформаторов тока 110 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | 110 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003791 | По состоянию | 0 | ПС 110 кВ Серышево | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10 Т-2)-1 шт | СР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДТН-16000/110/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | СР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | 110 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003791 | МГ | 0 | ПС 110 кВ Серышево | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДТН-16000/110/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | 220 кВ. | Центральный | ЗЭС | AS0025613 | МГ | 0 | ПС 220 кВ КС-7А Зейская | Ремонт трансформаторов 220кВ (ТДН-10000/220 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДН-10000/220 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 220кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006371 | МГ | 0 | ПС 35кВ Красноярово | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006371 | По состоянию | 0 | ПС 35 кВ Красноярово | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35/1000 ЛР-Л-35 Желтоярово; ЛР-Л-35 Белоярово; ЛР-Л-35 Арга; СР-1С; ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН1, ШР-35 ТН2 )-42 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛВМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф1-10, ТТф3-10, ТТф6-10, ТТф9-10)-12 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НАМИ-10 ТН1-10, ТН2-10)-2 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-35/1000 ЛР-Л-35 Желтоярово; ЛР-Л-35 Белоярово; ЛР-Л-35 Арга; СР-1С; ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН1, ШР-35 ТН2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТЛВМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф1-10, ТТф3-10, ТТф6-10, ТТф9-10 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-10 ТН1-10, ТН2-10 | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006335 | МГ | 0 | ПС 35кВ Белоярово | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006335 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Белоярово | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/1000 ЛР-Л-35 Красноярово, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С)-30 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-35/1000 ЛР-Л-35 Красноярово, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006370 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Сапроново | Ремонт освещения (ОРУ-35)-3 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М В-Л-35 Державинка, ВЛ-35 Н.Киевка)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ РДЗ2-35/1000 ЛР-Л-35 Н.Киевка, ШР-Л-35 Н.Киевка, РЛНД-35/600 ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2 24 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 | Ремонт освещения | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М В-Л-35 Державинка, ВЛ-35 Н.Киевка | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РДЗ2-35/1000 ЛР-Л-35 Н.Киевка, ШР-Л-35 Н.Киевка, РЛНД-35/600 ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006370 | МГ | 0 | ПС 35кВ Сапроново | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006373 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Угловая | Ремонт освещения (ОРУ-35)-3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 | Ремонт освещения | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006476 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Маргаритовка | Ремонт освещения (ОРУ-35)-3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 | Ремонт освещения | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003791 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Серышево | Ремонт КРУН-10 (КРУН-10)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КРУН-10 | Ремонт КРУН-10 | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003791 | МГ | 0 | ПС 35кВ Серышево | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003715 | МГ | 0 | ПС 35кВ Новосергеевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1; ТМ-1600/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1000/35/10 Т-1; ТМ-1600/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003792 | МГ | 0 | ПС 35кВ Поляна | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS00003714 | МГ | 0 | ПС 35кВ Бочкаревка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-1; ТМН-4000/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-4000/35/10 Т-1; ТМН-4000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003788 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Державинка | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Сапроново, ЛР-Л-35 Верное, ЛР-Л-35 Белогорск, ШР-Л-35 Сапроново, ШР-35 ТН)-30 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Сапроново, ЛР-Л-35 Верное, ЛР-Л-35 Белогорск, ШР-Л-35 Сапроново, ШР-35 ТН | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003938 | МГ | 0 | ПС 35кВ Широкий Лог | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003790 | МГ | 0 | ПС 35кВ Арга | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1; ТМ-2500/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003877 | МГ | 0 | ПС 35кВ Верное | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003877 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Верное | Замена вводов 35 кВ (С-35М-630У1 В-Л-35 Державинка)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630У1 В-Л-35 Державинка)-1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630У1 В-Л-35 Державинка | Замена вводов 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630У1 В-Л-35 Державинка | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003862 | МГ | 0 | ПС 35кВ Казанка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-2)-1 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1600/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20. | 35 кВ. | Серышевский | ЗЭС | ZS0003789 | МГ | 0 | ПС 35кВ Украина | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000157 | МГ | 0 | ПС 35кВ Ольгинск | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1800/35/6 Т-1)-1 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1800/35/6 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000155 | МГ | 0 | ПС 35кВ Златоустовск | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1000/35/6 Т-1, ТМН-1600/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000155 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Златоустовск | Ремонт маслоприемников (ОРУ-35)-14,4 м3 Ремонт фундаментов (ОРУ-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 шт Ремонт освещения (ОРУ-35)-5 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 | Ремонт маслоприемников | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 В-35 Т-1, В-35 Т-2 | Ремонт фундаментов | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 | Ремонт освещения | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000168 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Союзная | Замена вводов 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630У1 В-35 Т-1 | Замена вводов 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630У1 В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000168 | МГ | 0 | ПС 35кВ Союзная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТАМ-1800/35/6 Т-2)-1 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТАМ-1800/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000158 | МГ | 0 | ПС 35кВ Огоджа | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-10000/35/6 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТД-10000/35/6 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000173 | МГ | 0 | ПС 35кВ Экимчан | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/6 Т-2)-1 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-4000/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28. | 35 кВ. | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000156 | МГ | 0 | ПС 35кВ Токур | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-3200/35/6 Т-1, ТМН-4000/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000290 | МГ | 0 | ПС 35кВ Воскресеновка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000290 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Воскресеновка | Замена вводов 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-2 шт Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВЛМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф1-10, ТТф4-10, ТТф11-10)-10 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НАМИ-10 ТН-10)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М-630У1 В-35 Т-1)-1 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630У1 В-35 Т-1 | Замена вводов 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТВЛМ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф1-10, ТТф4-10, ТТф11-10 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-10 ТН-10 | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | С-35М-630У1 В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000366 | МГ | 0 | ПС 35кВ Чагоян | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.32. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000366 | МГ | 0 | ПС 35кВ Чагоян | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНДЗ-1б-35/1000 ЛР-Л-35 Шимановск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-18 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РНДЗ-1б-35/1000 ЛР-Л-35 Шимановск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000394 | МГ | 0 | ПС 35кВ Мухино | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1, ТМН-1600/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000394 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Мухино | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-2б-35/600 ЛР-Л-35 Воскресеновка, ШР-Л-35 Воскресеновка, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-24 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-2б-35/600 ЛР-Л-35 Воскресеновка, ШР-Л-35 Воскресеновка, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.35. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000287 | МГ | 0 | ПС 35кВ Георгиевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.36. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000287 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Георгиевка | Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-2б-35/600 ЛР-Л-35 Саскаль, ШР-Л-35 Саскаль)-2 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-2б-35/600 ЛР-Л-35 Саскаль, ШР-Л-35 Саскаль | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.37. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | договор аренды от 28.01.2012 №403 | МГ | 0 | ПС 35кВ Ураловка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.38. | 35 кВ. | Шимановский | ЗЭС | ZS0000288 | МГ | 0 | ПС 35кВ Саскаль | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1600/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.39. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003058 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Северная | Комплексный ремонт с заменой фундаментов под оборудованием, замена и покраска металлоконструкций под оборудованием, замена кабельной продукции (ОРУ-35)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35 | Комплексный ремонт с заменой фундаментов под оборудованием, замена и покраска металлоконструкций под оборудованием, замена кабельной продукции | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.40. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003058 | МГ | 0 | ПС 35кВ Северная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.41. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003061 | МГ | 0 | ПС 35кВ Сычевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1600/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.42. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003061 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Сычевка | Замена трансформаторов тока 10кВ (ТПЛ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф2-10, ТТф4-10, ТТф6-10, ТТф7-10, ТТф9-10)-14 шт Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НАМИ-10 ТН-10)-1 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПЛ-10 ТТ-10 Т-1, ТТ-10 Т-2, ТТф2-10, ТТф4-10, ТТф6-10, ТТф7-10, ТТф9-10 | Замена трансформаторов тока 10кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НАМИ-10 ТН-10 | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.43. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003059 | МГ | 0 | ПС 35кВ Костюковка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-1800/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-1800/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.44. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003059 | МГ | 0 | ПС 35кВ Заводская | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.45. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003063 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Желтоярово | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Бузули, ЛР-Л-35 Красноярово, ШР-Л-35 Бузули, ШР-Л-35 Красноярово, СР-35 1С, СР-35 2С)-36 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РЛНД-35/600 ЛР-Л-35 Бузули, ЛР-Л-35 Красноярово, ШР-Л-35 Бузули, ШР-Л-35 Красноярово, СР-35 1С, СР-35 2С | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.46. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003185 | МГ | 0 | ПС 35кВ Стройдетали | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.47. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003056 | МГ | 0 | ПС 35кВ Восточная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/35/10 Т-1, ТМН-4000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.48. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003066 | МГ | 0 | ПС 35кВ Бузули | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-3200/35/10 Т-1)-1 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-3200/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.49. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003060 | МГ | 0 | ПС 35кВ Климауцы | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-1, ТМН-2500/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-2500/35/10 Т-1, ТМН-2500/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.50. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003064 | МГ | 0 | ПС 35кВ Южная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТД-16000/35/10 Т-1, ТДНС-16000/35/10 Т-2)-2 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТД-16000/35/10 Т-1, ТДНС-16000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.51. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003156 | МГ | 0 | ПС 35кВ Пера | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.52. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003057 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Лесная | Замена выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В-10 Т-3, Вф4-10, Вф5-10, Вф16-10, Вф17-10)-5 шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМГ-133 В-10 Т-3, Вф4-10, Вф5-10, Вф16-10, Вф17-10 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.53. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003057 | МГ | 0 | ПС 35кВ Лесная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-1000/35/10 Т-1, ТМ-1000/35/6 Т-2)-2 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМ-1000/35/10 Т-1, ТМ-1000/35/6 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.54. | 35 кВ. | Мазановский | ЗЭС | ZS0006373 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Угловая | Комплексный ремонт с подъемом оборудования (ОРУ-35, КРУН-10)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ОРУ-35, КРУН-10 | Комплексный ремонт с подъемом оборудования | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.55. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | AS0004467 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ Гуран | Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630 В-Л-35 Сычевка)-1 шт | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВТ-35/630 В-Л-35 Сычевка | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.56. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003157 | МГ | 0 | ПС 35кВ Базовая | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.57. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003106 | По состоянию | 0 | ПС 35кВ №10/70 | Замена вводов 35 кВ (ВМ-35 В-Л-35 №34)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВМ-35 В-Л-35 №34)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМ-35 В-Л-35 №34 | Замена вводов 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВМ-35 В-Л-35 №34 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.58. | 35 кВ. | Центральный | ЗЭС | ZS0003106 | МГ | 0 | ПС 35кВ №10/70 | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТАМ-5600/35/6 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТАМ-5600/35/6 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 0 | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | ТП6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004667 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №152 | Замена ячейки ЩО-70 -1 шт | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ячейки ЩО-70 | КР | 44348 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004650 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №9 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004655 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №117 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004766 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №23 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004893 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №138 | Замена вводного автомата 1 шт -3 шт Монтаж ОПН -3 | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004668 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №234 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004580 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №141 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004936 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №62А | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004662 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №153 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004668 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №236 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004689 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №39 | Монтаж ОПН -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | 10/0,4 | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000145 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №55-05 | Ремонт корпуса ТП -1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Ремонт корпуса ТП | КР | 44378 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | 10/0,4 | Мазановский | ЗЭС | ZS0006441 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №25-05 | Замена проходных изоляторов-3 шт Замена ОПН -3 | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ОПН | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | 10/0,4 | Мазановский | ЗЭС | ZS0006362 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №25-06 | Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ОПН | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | 10/0,4 | Мазановский | ЗЭС | ZS0006460 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №25-07 | Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена ОПН | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003717 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №16-07 | Окраска ТП -1 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Окраска ТП | ТР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003740 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №29-02 | Окраска ТП -1 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Окраска ТП | ТР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.27 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003835 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №16-11 | Окраска ТП -1 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Окраска ТП | ТР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.28 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003935 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-37 | Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10-3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена опорных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена контактов с замком для предохранителя ПК-10 | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена предохранителей ПК-10 | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003723 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-22 | Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10-3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена опорных изоляторов | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена контактов с замком для предохранителя ПК-10 | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена предохранителей ПК-10 | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003955 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-07 | Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.08.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена опорных изоляторов | КР | 44409 | 44438
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена контактов с замком для предохранителя ПК-10 | КР | 44409 | 44438
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена предохранителей ПК-10 | КР | 44409 | 44438
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44409 | 44438
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.31 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003930 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-38 | Замена проходных изоляторов-3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003823 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-59 | Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена опорных изоляторов | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена контактов с замком для предохранителя ПК-10 | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена предохранителей ПК-10 | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0000537 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-53 | Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена опорных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена контактов с замком для предохранителя ПК-10 | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена предохранителей ПК-10 | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0000539 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-12 | Замена опорных изоляторов -6 шт Замена предохранителей ПК-10 -3 шт Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена опорных изоляторов | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена контактов с замком для предохранителя ПК-10 | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена предохранителей ПК-10 | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.35 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003828 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-03 | Замена проходных изоляторов -3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена проходных изоляторов | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.36 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003874 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-26 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.37 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003904 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-46 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.38 | 10/0,4 | Серышевский | ЗЭС | ZS0003727 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №27-42 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена вводного автомата 1 шт | КР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.39 | 10/0,4 | Шимановский | ЗЭС | AS0004871 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №48 | Монтаж ОПН 3 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.40 | 10/0,4 | Городской | ЗЭС | AS0004871 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №243 | Монтаж ОПН 3 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ОПН | КР | 44409 | 44439
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.41 | 10/0,4 | СП | ЗЭС | 0 | По состоянию | 0 | ТП 10(6)/0,4 кВ | Ремонт трансформаторов 100-630 кВА 18 шт | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Ремонт ТМ | 0 | 44206 | 44561
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.42 | 10/0,4 | Центральный | ЗЭС | ZS0003770 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №1-01 | Замена шлейфов 10 кВ-0,018 км | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена шлейфов 10 кВ | ТР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.43 | 10/0,4 | Центральный | ЗЭС | ZS0003158 | По состоянию | 0 | ТП 10/0,4 кВ №1-33 | Замена шлейфов 10 кВ-0,036 км | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | Замена шлейфов 10 кВ | ТР | 44378 | 44408
0 | 0 | 0 | ЗЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.44 | 10/0,4 | Центральный | ЗЭС | 0 | По состоянию | 0 | РП-10кВ Семеновка | замена привода выключателя (привод ПП-67 В-10, Вф1-10, Вф3-10, Вф6-10)-4 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | привод ПП-67 В-10, Вф1-10, Вф3-10, Вф6-10 | замена привода выключателя | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 0 | 0 | 8. | 0 | 0 | 0 | Прочее оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | 0 | 0 | 8.1. | 0 | 0 | 0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | ТС | СП | ЗЭС | AS0000276 | По состоянию | 2008 г.в. | БКМ - 317, А147ЕТ | Ремонт шнеков | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.2. | ТС | СП | ЗЭС | ZS0003409 | По состоянию | 2006 г.в. | МТЛБ, 1910 АУ | Ремонт ходовой части, трансмиссии | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.3. | ТС | СП | ЗЭС | AS0005568 | По состоянию | 2014 г.в. | МульчерAHWI RT-400,8961 АК | Ремонт рабочего органа | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.4. | ТС | СП | ЗЭС | AS0004399, AS0007098, AS0007101, AS0022495, AS0022490 , AS0002493, AS0022492, AS0022494, AS0023969, AS0004292, AS0004398, AS0020764. | По состоянию | 0 | ГАЗ - 27527 | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
8.1.5. | ТС | СП | ЗЭС | AS0002276, AS0001747, AS0004562, AS0000415, AS0002224, AS0004564, ZS0006602, ZS0006514. | По состоянию | 0 | УАЗ - 390994,3962,2206,315195,3163, | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
8.1.6. | ТС | СП | ЗЭС | ZS0000038, ZS0000064; ZS0006488; AS0000396, AS0005569; AS0019908; AS0022823, AS0004951; AS0004952. | По состоянию | 0 | КАМАЗ - 65115,53504-46,5410,5511, 43502-45 | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
8.1.7. | ТС | СП | ЗЭС | ZS0003245, AS0002904, АS0003812, ZS0000197. | По состоянию | 0 | УРАЛ - 43202,375Д | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
8.1.8. | ТС | СП | ЗЭС | AS0002294, AS0002289, AS0003824, ZS0003248, ZS0003218, ZS0003239. | По состоянию | 0 | ГАЗ - 3308,3309,66 | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
8.1.9. | ТС | СП | ЗЭС | ZS0000046, ZS0006676, ZS0000192. | По состоянию | 0 | ЗИЛ - 131,4334,4314 | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
8.1.10. | ТС | СП | ЗЭС | ZS0000172; ZS0006407; ZS0006478. | По состоянию | 0 | МТЛБ, 1911 АУ, 1691АУ, 1692АУ | Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя | ТР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | 0 | 0 | 8.2. | 0 | 0 | 0 | АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | ПО | СП | ЗЭС | 0 | По состоянию | 0 | АИИС КУЭ | Замена приборов учета: 1) РиМ 189.14.ВК3 (РиМ 189.14+ДД РиМ-040.03) (с отключением нагрузки, акт., Imax-80 A) 2) РиМ 189.12.ВК2 (РиМ 189.12 с отключением нагрузки, акт./реакт., Imax 80A) (аналог РиМ 189.02.ВК2) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-68 шт.Замена модемов TELEOFIS RX108-L4 TELEOFIS RX108-L4 (в комплекте с блоком питания) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-20 шт. Замена приборов учета: 1) 3-хфазный многотарифный счетчик СЕ303 S31 543-JAVZ Замена GSM антен: 1) Antey 906 13,5dB SMA (кронштейн) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Шимановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС )-15 шт. ()- ()- | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС | Замена приборов учета: 1) РиМ 189.14.ВК3 (РиМ 189.14+ДД РиМ-040.03) (с отключением нагрузки, акт., Imax-80 A) 2) РиМ 189.12.ВК2 (РиМ 189.12 с отключением нагрузки, акт./реакт., Imax 80A) (аналог РиМ 189.02.ВК2) | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС | Замена модемов TELEOFIS RX108-L4 TELEOFIS RX108-L4 (в комплекте с блоком питания) | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Шимановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС | Замена приборов учета: 1) 3-хфазный многотарифный счетчик СЕ303 S31 543-JAVZ Замена GSM антен: 1) Antey 906 13,5dB SMA (кронштейн) | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2. | ПО | СП | ЗЭС | 0 | По состоянию | 0 | АИИС КУЭ | Замена дистанционых датчиков мощности РиМ 109.01 (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-272 шт.Замена: 1) Маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02. 2) РиМ - 489.18.ВК3 (Счетчик РиМ 489.18 + Дистанц. дисплей РиМ 040.03) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Шимановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС )-9 шт. Замена: 1) СЕ208 С2 849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 и крепежной арматурой) 2) СЕ201 S7 148 - JGVZ 3) Счетчиков электрической энергии 3-хфазный многотарифный CE303 S31 746- JPVZ 4) Счетчиков электрической энергии CE303 S31 543-JAVZ 5) Счетчиков электрической энергии ЦЭ6850М 0,5S/1 220В 5-7,5 А 1(2)Н 1Р ШЗ 6) Устройство сбора и передачи данных УСПД СЕ 805 H-G2-A1-1 5) (АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС)-41 шт. ()- ()- | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС | Замена дистанционых датчиков мощности РиМ 109.01 | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Шимановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС | Замена: 1) Маршрутизаторов каналов связи РиМ 099.02. 2) РиМ - 489.18.ВК3 (Счетчик РиМ 489.18 + Дистанц. дисплей РиМ 040.03) | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | АИСИКУЭ Городского РЭС, АИСИКУЭ Мазановского РЭС АИСИКУЭ Серышевского РЭС АИСИКУЭ Центрального РЭС АИСИКУЭ Шимановского РЭС | Замена: 1) СЕ208 С2 849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 и крепежной арматурой) 2) СЕ201 S7 148 - JGVZ 3) Счетчиков электрической энергии 3-хфазный многотарифный CE303 S31 746- JPVZ 4) Счетчиков электрической энергии CE303 S31 543-JAVZ 5) Счетчиков электрической энергии ЦЭ6850М 0,5S/1 220В 5-7,5 А 1(2)Н 1Р ШЗ 6) Устройство сбора и передачи данных УСПД СЕ 805 H-G2-A1-1 5) | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | 0 | 0 | 8.3. | 0 | 0 | 0 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1. | ПР | 0 | ЗЭС | 0 | 0 | 0 | Аварийный резерв | СП ЗЭС | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 0 | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0000015 | Предписание | Программа энергосбережения | Здание РП-1 г. Свободный (ОДС) | Ремонт наружного освещения , с заменой светильников 4шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт наружного освещения , с заменой светильников | КР | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0005931 | По состоянию | Акт технического осмотра | Гараж-контора (СМиТ) | Ремонт освещения помещения химлаборатории с заменой светильников 6шт Косметический ремонт помещения гаражного бокса ОВБ 477м2 | КР | 01.05.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт освещения помещения химлаборатории с заменой светильников | КР | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Косметический ремонт помещения гаражного бокса ОВБ | КР | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0005932 | По состоянию | Акт технического осмотра | Склад новый СВЭС Журавлевой (РЭУ) | Ремонт бытового помещения РЭУ, склада СРЗАИ с заменой дверей 2шт Ремонт освещения помещений с заменой светильников 66шт | КР | 01.08.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт бытового помещения РЭУ, склада СРЗАИ с заменой дверей | КР | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт освещения помещений с заменой светильников | КР | 01.11.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | ЗиС | Селемджинский | ЗЭС | АS0005002 | Предписание | Программа энергосбережения | Административно-бытовой корпус РПБ Коболдо | Ремонт освещения с заменой светильников 69шт | КР | 01.07.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт освещения с заменой светильников | КР | 01.07.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5. | ЗиС | Селемджинский | ЗЭС | AS0002349 | Предписание | Программа энергосбережения | Гараж РПБ пгт Коболдо | Ремонт освещения с заменой светильников 31шт | КР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт освещения с заменой светильников | КР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6. | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0003428 | По состоянию | Акт технического осмотра | Гараж с подсобными помещениями Комарова 34 | Косметический ремонт помещений с заменой дверей 2шт | КР | 01.05.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Косметический ремонт помещений с заменой дверей | КР | 01.05.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0003429 | По состоянию | Акт технического осмотра | Административное здание Комарова 34 | Ремонт с заменой ворот 2шт | КР | 01.05.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с заменой ворот | КР | 01.05.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8. | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0005933 | По состоянию | Акт технического осмотра | Контора РПБ-2, ГО (ул.40 лет Октября 80) | Ремонт кабинета №329 1шт | КР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт кабинета №329 | КР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | ЗиС | СП | ЗЭС | №ZS0006594 AS0005899 AS0005918 АS0004833 AS0004638 AS0004664 АS0004687 АS0004801 AS0004710 AS0004793 АS0004833 ZS0003010 | По состоянию | Акт технического осмотра | Здания ЗТП СП ЗЭС | Ремонт кровли 43,15м2 Ремонт отмостки 35,2м2 Ремонт кровли 71,5м2 Ремонт кровли 53,38м2 Ремонт кровли 21,76м2 Ремонт кровли 66,55м2 Ремонт кровли 52,45м2 Ремонт кровли 52,45м2 Ремонт кровли 47,8м2 Ремонт кровли 55,24м2 Замена дверей 14,97м2 Замена дверей 14,78м2 | КР | 01.04.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП 17-45 Н-Увал | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №2 | Ремонт отмостки | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №3 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №49 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №82 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №115 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №143 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №173 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №176 | Ремонт кровли | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №189 | Ремонт кровли | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №1-19 Желтоярово | Замена дверей | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ЗТП №4-05 | Замена дверей | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | ЗиС | Мазановский | ЗЭС | ZS0006264 | По состоянию | Акт технического осмотра | Гараж | Ремонт кровли 75,7м2 внутренняя отделка стен 142м2 ремонт покрытия пола 64,99м2 ремонт отмостки 27,2м2 | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | внутренняя отделка стен | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт покрытия пола | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт отмостки | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | ЗиС | Шимановский | ЗЭС | ZS0000289 | По состоянию | Акт технического осмотра | ЗРУ ПС 35 кВ "Реммаш" | Ремонт кровли 312м2 ремонт отмостки 82,2м2 замена дверей, ворот 14,76м2 | КР | 01.03.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт кровли | КР | 01.03.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт отмостки | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | замена дверей, ворот | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | ЗиС | Серышевский | ЗЭС | ZS0003616 | По состоянию | Акт технического осмотра | ГАРАЖ с. Новосергеевка | Ремонт с заменой дверей, ворот 44,7м2 косметический ремонт помещений 8шт | КР | 01.05.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт с заменой дверей, ворот | КР | 01.05.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | косметический ремонт помещений | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | ЗиС | Серышевский | ЗЭС | AS0000684 | По состоянию | Акт технического осмотра | Мастерский участок с. Томское | Косметический ремонт помещений 7шт ремонт отмостки 12м2 замена светильников 19шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Косметический ремонт помещений | КР | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт отмостки | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | замена светильников | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | ЗиС | Центральный | ЗЭС | ZS0002888 | По состоянию | Акт технического осмотра | Монтерский пункт п. Загорная | Ремонт отмостки 60,5м2 смена светильников 18шт косметический ремонт помещений 6шт | КР | 01.06.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт отмостки | КР | 01.06.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | смена светильников | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | косметический ремонт помещений | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | ЗиС | Центральный | ЗЭС | ZS0002873 | По состоянию | Акт технического осмотра | Здание П/СТ Восточная ЗРУ | Ремонт кровли 192,03м2 ремонт отмостки 51,2м2 замена дверей, ворот 7,88м2 замена светильников 12шт | КР | 01.04.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт кровли | КР | 01.04.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ремонт отмостки | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | замена дверей, ворот | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | замена светильников | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0003429 | По состоянию | Акт технического осмотра | Административное здание (база ОМТС Комарова 34) | Ремонт кровли с заменой стропильной системы 640м2 | КР | 01.03.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт кровли с заменой стропильной системы | КР | 01.03.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0006476 ZS0000288 ZS0000167 ZS0003788 ZS0003061 | Предписание | Приказ №110 | Ограждения ПС СП ЗЭС | Ремонт ограждения 76м Ремонт ограждения 108м Ремонт ограждения 313м Ремонт ограждения 99м Ремонт ограждения 99м | КР | 01.06.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ Маргаритовка | Ремонт ограждения | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ Саскаль | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110 кВ Коболдо | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ Державинка | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ Сычевка | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | ЗиС | СП | ЗЭС | ZS0006595 ZS0006458 ZS0006403 ZS0006274 ZS0006362 ZS0006422 ZS0006455 ZS0006226 ZS0006430 ZS0006277 ZS0006279 ZS0000324 ZS0000335 ZS0000336 ZS0000337 ZS0003722 ZS0003778 ZS0003841 ZS0003730 ZS0003251 ZS0003199 ZS0003142 ZS0002908 ZS0003084 ZS00023085 ZS0003110 ZS0003204 ZS0002994 | Предписание | Приказ №110 | Ограждения ТП СП ЗЭС | Ремонт ограждения (ТП 17-46 с. Н-Увал)-19,5 м Ремонт ограждения (ТП 32-07 с. Белоярово)-22,5 м Ремонт ограждения (ТП 12-55 с. Молчаново)-22,5 м Ремонт ограждения (ТП 25-03 с.Раздольное)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 25-06 с. Романкауцы)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 17-60 с. Путятино)-16,5 м Ремонт ограждения (ТП 17-63 с. Таскино)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 17-62 с. Таскино)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 17-65 с. Таскино)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 10-24 с. Дружное)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 32-06 с. Белоярово)-22,5 мРемонт ограждения (КТП 33-01 Ушаково)-22,5 мРемонт ограждения (КТП 33-25 Ушаково)-16,5 мРемонт ограждения (КТП 33-16 Симоново)-16,5 мРемонт ограждения (КТП 33-22 Ушаково)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 27-21 с.Томское -2)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 23-02 с. Сретенка)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 23-01 с. Калиновка)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 12-12 с. Озерное)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 8-06 с. Н-Бузули)-19,5 мРемонт ограждения (ТП 8-66 с. Н-Бузули)-19,5 мРемонт ограждения (ТП 7-46 с.Маркучи)-19,5 мРемонт ограждения (ТП 7-04 с.Талали)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 7-30 с.Талали)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 7-39 с.Талали)-16,5 мРемонт ограждения (ТП 6-50 с.Загорная-Селитьба)-19,5 мРемонт ограждения (ТП 15-13 с.Сычевка)-16,5 м | КР | 01.06.2021. | 31.10.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 17-46 с. Н-Увал | Ремонт ограждения | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 32-07 с. Белоярово | Ремонт ограждения | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 12-55 с. Молчаново | Ремонт ограждения | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 25-03 с.Раздольное | Ремонт ограждения | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 25-06 с. Романкауцы | Ремонт ограждения | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 17-60 с. Путятино | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 17-63 с. Таскино | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 17-62 с. Таскино | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 17-65 с. Таскино | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 10-24 с. Дружное | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 32-06 с. Белоярово | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КТП 33-01 Ушаково | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КТП 33-25 Ушаково | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КТП 33-16 Симоново | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | КТП 33-22 Ушаково | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 27-21 с.Томское -2 | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 23-02 с. Сретенка | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 23-01 с. Калиновка | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 12-12 с. Озерное | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 8-06 с. Н-Бузули | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 8-66 с. Н-Бузули | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 7-46 с.Маркучи | Ремонт ограждения | КР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 7-04 с.Талали | Ремонт ограждения | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 7-30 с.Талали | Ремонт ограждения | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 7-39 с.Талали | Ремонт ограждения | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 6-50 с.Загорная-Селитьба | Ремонт ограждения | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 15-13 с.Сычевка | Ремонт ограждения | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТП 5-10 с.Зиговка | Ремонт ограждения | КР | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 0 | 0 | 10. | 0 | 0 | 0 | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | 0 | 0 | 10.1. | 0 | 0 | 0 | СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1. | ПО | СП | ЗЭС | AS0000868 | По состоянию | 0 | СДТУ Конторы РП-1(ОДС) ;СДТУ ПС 35 кВ 10/70 ;СДТУ ПС 35 кВ Бузули | Замена системы конференцсвязи (СДТУ Конторы РП-1(ОДС))-1 комплЗамена аккумуляторных батарей (СДТУ ПС 35 кВ 10/70)-3 штЗамена аккумуляторных батарей (СДТУ ПС 35 кВ Бузули)-3 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СДТУ Конторы РП-1(ОДС) | Замена системы конференцсвязи | ТР | 01.06.2020 | 30.06.2020
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СДТУ ПС 35 кВ 10/70 | Замена аккумуляторных батарей | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СДТУ ПС 35 кВ Бузули | Замена аккумуляторных батарей | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | 0 | 0 | 10.2. | 0 | 0 | 0 | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003185 | По состоянию | 0 | ПС 35 кВ "Стройдетали" | Замена кабеля 1,08 км. (ПС 35 кВ "Стройдетали")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Стройдетали" | Замена кабеля 1,08 км. | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2. | ПО | Серышевский | ЗЭС | ZS0003787 | По состоянию | 0 | ПС 35 кВ "Серышево-35" | Замена реле 18 шт. Замена кабеля 0,65 км. ( ПС 35 кВ "Серышево-35")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Серышево-35" | Замена реле 18 шт. Замена кабеля 0,65 км. | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003787 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "10/70" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "10/70")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "10/70" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003157 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Базовая" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Базовая")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Базовая" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003066 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Бузули" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Бузули")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Бузули" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003056 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Восточная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Восточная")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Восточная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.7. | ПО | Центральный | ЗЭС | AS0023329 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Заводская" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Заводская")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Заводская" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.8. | ПО | Центральный | ЗЭС | AS0025613 | Предписание | Приказ №219 | ПС 220 кВ "Зейская КС 7А" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 220 кВ "Зейская КС 7А")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 220 кВ "Зейская КС 7А" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.9. | ПО | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000167 | Предписание | Приказ №219 | ПС 110 кВ "Коболдо" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 110 кВ "Коболдо")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110 кВ "Коболдо" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.10. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003057 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Лесная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Лесная")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Лесная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.11. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003156 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Пера" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Пера")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Пера" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.12. | ПО | Шимановский | ЗЭС | ZS0000289 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Реммаш" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Реммаш")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Реммаш" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.13. | ПО | Центральный | ЗЭС | АS0004778 | Предписание | Приказ №219 | РП 10 кВ "РП-2" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (РП 10 кВ "РП-2")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РП 10 кВ "РП-2" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.14. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003058 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Северная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Северная")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Северная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.15. | ПО | Серышевский | ЗЭС | ZS0003791 | Предписание | Приказ №219 | ПС 110 кВ "Серышево-110" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 110 кВ "Серышево-110")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110 кВ "Серышево-110" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.16. | ПО | Серышевский | ЗЭС | ZS0003787 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Серышево-35" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Серышево-35")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Серышево-35" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.17. | ПО | Селемджинский | ЗЭС | ZS0000165 | Предписание | Приказ №219 | ПС 110 кВ "Стойба" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 110 кВ "Стойба")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110 кВ "Стойба" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.18. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003185 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Стройдетали" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Стройдетали")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Стройдетали" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.19. | ПО | Центральный | ЗЭС | ZS0003064 | Предписание | Приказ №219 | ПС 35 кВ "Южная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах (ПС 35 кВ "Южная")-1 объект | КР | 01.07.2021. | 31.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35 кВ "Южная" | Ввод в работу контроля 3UO на дуговых защитах | КР | 01.07.2021 | 31.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | 0 | 0 | 10.3. | 0 | 0 | 0 | Система безопасности | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1. | ПО | СП | ЗЭС | ZS0005933 | Предписание | 0 | Системы безопасности | Установка дверей на лестничных клетках № 1 , 2 (Контора РПБ-2, ГО)-6 штРемонтт пожарной сигналищзации (Контора РПБ-2, ГО)-1 объект | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Контора РПБ-2, ГО | Установка дверей на лестничных клетках № 1 , 2 | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Контора РПБ-2, ГО | Ремонтт пожарной сигналищзации | КР | 01.07.2021 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "Восточные ЭС" | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего ремонтные работы | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, выше 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 110 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003027 | По состоянию | 0 | Хвойная-Озёрная | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Обваловка опор 9шт. Выправка опор 9шт. | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 163 | Демонтаж опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 163 | Монтаж опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 62, 64, 80, 81, 82, 89, 92, 93, 94 | Обваловка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 62, 64, 80, 81, 82, 89, 92, 93, 94 | Выправка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 110 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003283 | По состоянию | 0 | ГРЭС-Бурейск | Демонтаж опор 2шт. Монтаж опор 1шт. Устройство фундамента 4шт. | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 13 | Демонтаж опор | 0 | 01.02.2021 | 31.03.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 13 | Монтаж опор | 0 | 01.02.2021 | 31.03.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 13 | Замена фундамента | 0 | 01.02.2021 | 31.03.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 110 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002949 | ЦП | 0 | ГРЭС-Михайловка | Ручная расчистка 1,5га | КР | 01.01.2021 | 31.01.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 232-234 | Ручная расчистка | 0 | 01.01.2021 | 31.01.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 110 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002950 | ЦП | 0 | Михайловка-Тамбовка | Установка ПЗУ 330шт. Установка изоляторов 348шт. | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 1-107, № 109 - 111 | Установка ПЗУ | 0 | 01.02.2021 | 30.04.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 1-107, № 109 - 111 | Установка изоляторов | 0 | 01.02.2021 | 30.04.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 110 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003085 | ЦП | 0 | Озёрная-Полевая | Установка ПЗУ 198шт. | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 138 - 176, № 179- 205 | Установка ПЗУ | 0 | 01.02.2021 | 30.04.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 110 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003027 | ЦП | 0 | Хвойная-Озёрная | Установка ПЗУ 522шт. | КР | 01.02.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 1-156, 159, 161- 177 | Установка ПЗУ | 0 | 01.02.2021 | 30.04.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 110 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003282 | ЦП | 0 | ГРЭС-Михайловка | Механизированная расчистка 2га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 148-150 | Механизированная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 110 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003282 | Аварии | 0 | ГРЭС-Михайловка | Установка ПЗУ 15шт. Установка изоляторов 15шт. | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 180-184 | Установка ПЗУ | 0 | 01.04.2021 | 30.04.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 180-184 | Установка изоляторов | 0 | 01.04.2021 | 30.04.20201
0 | 110 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003086 | По состоянию | 0 | Михайловка-Трудовое | Выправка опор 7шт. Обваловка опор 7шт. | КР | 01.10.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 86, № 99, № 107, № 108, № 109, № 110, № 114 | Выправка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 86, № 99, № 107, № 108, № 109, № 110, № 114 | Обваловка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003312 | По состоянию | 0 | Романовка-Новомихайловка | Выправка опор 6шт. Обваловка опор 6шт. | КР | 01.10.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 43, № 50, № 101, № 112, № 118, № 120 | Выправка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 43, № 50, № 101, № 112, № 118, № 120 | Обваловка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0002953 | МГ | 0 | Трудовая-Максимовка | Выправка опор 10шт. Обваловка опор 10шт. | КР | 01.10.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры №2, №4, №11, №22, №24, №25, №27, №28, №29, №151 | Выправка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры №2, №4, №11, №22, №24, №25, №27, №28, №29, №151 | Обваловка опор | 0 | 01.10.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 35 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003097 | По состоянию | 0 | Набережная-Ленинское | Обваловка опор 10шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003215 | По состоянию | 0 | Завитая-Болдыревка | Замена фундамента 4шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 1 | Замена фундамента | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003219 | МГ | 0 | Завитая-Успеновка | Замена фундамента 4шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 1 | Замена фундамента | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003214 | По состоянию | 0 | Завитая-Куприяновка | Замена фундамента 4шт. Замена фундамента 4шт. | КР | 01.03.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 15 | Замена фундамента | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 1 | Замена фундамента | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003290 | По состоянию | 0 | А-Ст. Райчиха | Демонтаж опор 8шт. Монтаж опор 8шт. Обваловка опор 8шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 54, 55, 56, 57, 153 154, 155, 156 | Демонтаж опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 54, 55, 56, 57, 153 154, 155, 156 | Монтаж опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 54, 55, 56, 57, 153 154, 155, 156 | Обваловка опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003388 | По состоянию | 0 | А-Виноградовка | Замена фундамента 4шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 11 | Замена фундамента | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003216 | По состоянию | 0 | Завитая-Городская-1 | Замена фундамента 4шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 19 | Замена фундамента | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003029 | ЦП | 0 | Максимовка-Панино | Механизированная расчистка 20га Вырубка угрожающих деревьев 150шт. | КР | 01.01.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 56-70, 75-95, 96-97, 100-105 | Механизированная расчистка | 0 | 01.01.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 51-52, 74-75, 83-84 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.01.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0002953 | ЦП | 0 | Трудовая-Максимовка | Механизированная расчистка 7,9га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.01.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 25-32, 41-42, 49-50, 54-55, 56-57, 67-73 | Механизированная расчистка | 0 | 01.01.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 49-50, 59-62, 67-73 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.01.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003029 | По состоянию | 0 | Панино-Таёжная | Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 5, 6, 119 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003029 | По состоянию | 0 | Максимовка-Панино | Замена поврежденных изоляторов 1шт. | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 129 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0002953 | МГ | 0 | Трудовая-Максимовка | Замена поврежденных изоляторов 2шт. | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 96, 178 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003030 | ЦП | 0 | Хвойная-Романовка | Механизированная расчистка 0,6га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 49-50 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003028 | ЦП | 0 | Хвойная-Смелое | Ручная расчистка 0,2га Вырубка угрожающих деревьев 300шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 87-88 | Ручная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 53-57 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | 35 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003341 | По состоянию | 0 | Черёмушки-Александровка | Ремонт провода 0,232км. | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 78-79,79-80 | Ремонт провода | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003388 | ЦП | 0 | А-Виноградовка | Механизированная расчистка 1,9га | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 43-47, № 56-58 | Механизированная расчистка | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003297 | По состоянию | 0 | Бурейск-Родионовка | Обваловка опор 7шт. | КР | 01.01.2021. | 31.01.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 | Обваловка опор | 0 | 01.01.2021 | 31.01.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002959 | МГ | 0 | Винниково-Калинино | Обваловка опор 5шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 3, 4, 6, 7, 9 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0004563 | ЦП | 0 | Виноградовка-Винниково | Механизированная расчистка 5,28га | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 1-2, № 2-3, № 12-16, № 69-73 | Механизированная расчистка | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003296 | ЦП | 0 | ГРЭС-А | Ручная расчистка 0,2га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 109-110 | Ручная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003217 | По состоянию | 0 | Куприяновка-Комплекс | Замена поврежденных изоляторов 9шт. Демонтаж опор 3шт. Монтаж опор 3шт. Обваловка опор 2шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 62, № 63, № 97 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 62, № 63, № 97 | Демонтаж опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 62, № 63, № 97 | Монтаж опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 133, № 134 | Обваловка опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25. | 35 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003098 | По состоянию | 0 | Ленинское-Касаткино | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 42шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры №10(3), №18(3), №25(3), №47(3), №68(3), №94(3), №96(3), №142(3), №1(6), №6(6), №54(6). | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002960 | По состоянию | 0 | Михайловка-Ильиновка | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 150 | Демонтаж опор | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 150 | Монтаж опор | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002954 | МГ | 0 | Михайловка-Поярково | Выправка опор 4шт. | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 39, 47, 66, 191 | Выправка опор | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002954 | ЦП | 0 | Михайловка-Поярково | Ручная расчистка 2га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 220-222, 222-226, 240-242, 286-288, 317-318 | Ручная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003286 | ЦП | 0 | Новорайчиха-Восток 1 | Механизированная расчистка 2,3га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 1-9 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003293 | ЦП | 0 | Новорайчиха-Восток 2 | Механизированная расчистка 2,2га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 1-9 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003299 | По состоянию | 0 | Угольная-Куприяновка | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 77 | Демонтаж опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 77 | Монтаж опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 77 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002956 | По состоянию | 0 | Чесноково-Винниково | Обваловка опор 10шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33. | 35 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003099 | МГ | 0 | Набережная-Иннокентьевка | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 26шт. Замена оттяжки 6шт. | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 58(3), №80(3), №122(3), №165(3), №74(6+1), №158 (6+1) | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры №191, №129, №193 | Замена оттяжки | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002957 | МГ | 0 | отпайка на ПС Коршуновку | Замена поврежденных изоляторов 7шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 1,10, 11, 36, 44, 45 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003284 | По состоянию | 0 | Восток-Угольная 2 | Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Обваловка опор 1шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 6 | Демонтаж опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 6 | Монтаж опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 6 | Обваловка опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36. | 35 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002959 | МГ | 0 | Винниково-Калинино | Ручная расчистка 1,5га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 50-53, 54-57 | Ручная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003296 | ЦП | 0 | Прогресс - Новорайчиха | Механизированная расчистка 0,2га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 65-66 | Механизированная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003296 | ЦП | 0 | ГРЭС-А | Механизированная расчистка 3га | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 81-86 | Механизированная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003287 | ЦП | 0 | ГРЭС-Новорайчиха | Механизированная расчистка 0,2га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 64-65 | Механизированная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003386 | ЦП | 0 | ГРЭС-Малиновка | Механизированная расчистка 3,8га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 24-31 | Механизированная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003292 | ЦП | 0 | Широкий-А | Механизированная расчистка 0,8га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 1-4 | Механизированная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42. | 35 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003291 | ЦП | 0 | ГРЭС-Широкий | Механизированная расчистка 1,5га | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролеты опор № 76-79 | Механизированная расчистка | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 35 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | AS0001956 | МГ | 0 | № 4 ПС "Таёжная" | Механизированная расчистка 1,8га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 5-10, 14-23 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | VS0003362 | МГ | 0 | № 1 ПС Куприяновка | Механизированная расчистка 3,78га | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 26-35, 39-57 | Механизированная расчистка | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003092 | МГ | 0 | № 5 ПС Трудовое | Обваловка опор 1шт. | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 13 | Обваловка опор | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003034 | По состоянию | 0 | № 6 ПС Максимовка | Обваловка опор 2шт. | КР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 156, 170/8/2 | Обваловка опор | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003400 | По состоянию | 0 | № 9 ПС Озёрная | Замена опор 3шт. Замена укоса 1шт. Обваловка опор 7шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 73, 74, 75 | Замена опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 77 | Замена укоса | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Обваловка опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003047 | МГ | 0 | № 3 ПС Смелое | Механизированная расчистка 7га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 83-85, 86-90, 102-107, 117-128, 141-155, 171-173, 180-183, 173-176, 190-192. | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | VS0003210 | МГ | 0 | № 10 ПС Куприяновка | Механизированная расчистка 9,24га | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 81-118, 126-133, 145-163, 172-176 | Механизированная расчистка | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003346 | МГ | 0 | № 29 ПС Таёжная | Вырубка угрожающих деревьев 200шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 67-100 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003044 | МГ | 0 | № 2 ПС Таёжная | Механизированная расчистка 0,6га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 6-10 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003045 | МГ | 0 | № 1 ПС Таёжная | Механизированная расчистка 0,6га | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 9-13 | Механизированная расчистка | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003369 | МГ | 0 | № 15 ПС Новомихайловка | Вырубка угрожающих деревьев 35шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 10-12, 13/2/1-13/2/3 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003369 | МГ | 0 | № 15 ПС Новомихайловка | Обваловка опор 1шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 63 | Обваловка опор | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003088 | По состоянию | 0 | № 11 ПС Хвойная | Обваловка опор 1шт. | КР | 01.12.2021. | 31.12.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 45 | Обваловка опор | 0 | 01.12.2021 | 31.12.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003040 | По состоянию | 0 | № 1 ПС Хвойная | Обваловка опор 1шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 101 | Обваловка опор | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | 6-10 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003320 | По состоянию | 0 | № 2 ПС Иннокентьевка | Замена опор 5шт. Обваловка опор 5шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 197, 198, 199, 201, 202 | Замена опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 197, 198, 199, 201, 202 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | 6-10 кВ. | Октябрьский | ВЭС | АS0006923 | По состоянию | 0 | № 7 ПС Таёжная | Обваловка опор 8шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | 6-10 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003106 | МГ | 0 | № 6 ПС Набережная | Замена опор 3шт. Обваловка опор 3шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 348, 349, 350 | Замена опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 348, 349, 350 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | 6-10 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003314 | По состоянию | 0 | № 10 ПС Касаткино | Замена опор 1шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 30/1 | Замена опор | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | 6-10 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003126 | МГ | 0 | № 6 ПС Спасск | Ручная расчистка 1,68га | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 130-137, 238-243 | Ручная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20. | 6-10 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003120 | По состоянию | 0 | № 13 ПС Отважное | Замена опор 6шт. Обваловка опор 6шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 27,28,30,34,48,49 | Замена опор | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 27,28,30,34,48,49 | Обваловка опор | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003229 | МГ | 0 | № 2 ПС Старая Райчиха | Механизированная расчистка 2,72га | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 3-17 | Механизированная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003229 | МГ | 0 | № 2 ПС Старая Райчиха | Обваловка опор 1шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 187 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003230 | По состоянию | 0 | № 4 ПС Старая Райчиха | Замена изоляторов 12шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 148, 162, 163, 165 | Замена изоляторов | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003230 | По состоянию | 0 | № 4 ПС Старая Райчиха | Замена РЛНД 1комплект | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 194 | Замена РЛНД | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003234 | МГ | 0 | № 14 ПС Винниково | Механизированная расчистка 1,8га | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 219-221,222-232,241-242. | Механизированная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003235 | МГ | 0 | № 6 ПС Старая Райчиха | Обваловка опор 2шт. | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 266, 267 | Обваловка опор | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003235 | МГ | 0 | № 6 ПС Старая Райчиха | Замена РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | РТП № 373 | Замена РЛНД | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 178 | Замена РЛНД | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003440 | По состоянию | 0 | № 2 ПС Энергетик | Замена опор 1шт. | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 14 | Замена опор | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003443 | ЦП | 0 | № 3 ПС Мебельная | Монтаж кабеля 0,063км Монтаж муфт 4шт Установка ОПН 6шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в ТП № 34, 79 г.Райчихинск | Монтаж кабеля | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003453 | ЦП | 0 | № 3 ПС Угольная | Монтаж кабеля 0,05км Монтаж муфт 4шт Установка ОПН 3шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в ТП № 2 г.Райчихинск | Монтаж кабеля | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003439 | Аварии | 0 | 15 ПС Энергетик | Монтаж кабеля 0,054км Установка РЛНД 1шт. Установка ОПН 3шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в ТП № 154 г.Райчихинск | Монтаж кабеля | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Установка РЛНД | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Установка ОПН | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003451 | МГ | 0 | № 14 ПС Обувная | Монтаж защиты КЛ 0,035т | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в ТП № 175 г.Райчихинск | Монтаж защиты КЛ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003447 | МГ | 0 | № 12 ПС А | Монтаж защиты КЛ 0,035т | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в РП № 2 г.Райчихинск | Монтаж защиты КЛ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003453 | МГ | 0 | № 3 ПС Угольная | Монтаж защиты КЛ 0,035т | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в РП № 7 г.Райчихинск | Монтаж защиты КЛ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003443 | МГ | 0 | № 3 ПС Мебельная | Монтаж защиты КЛ 0,052т | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в РП № 7 г.Райчихинск, ТП № 76 г.Райчихинск | Монтаж защиты КЛ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36. | 6-10 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003452 | МГ | 0 | № 3 ПС Обувная | Монтаж защиты КЛ 0,087т | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в РП № 13 г.Райчихинск | Монтаж защиты КЛ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | АS00004287 | Аварии | 0 | № 1 ПС Куприяновка | Замена изоляторов 28шт. | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | АS0000775 | Аварии | 0 | № 15 ПС Завитая | Замена изоляторов 25шт. | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | АS0000777 | Аварии | 0 | № 3 ПС Городская | Установка укоса 1шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 75 | Установка укоса | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | VS0003364 | Аварии | 0 | № 10 ПС Городская | Замена опор 43шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,763км Монтаж провода (по трассе) 2,763км Замена РЛНД 3шт. | КР | 01.01.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 59, 93, 222/1, 222/2, 347, 80, 199, 200, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 240, 245, 251, 253, 257, 258, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 | Замена опор | 0 | 01.01.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.01.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.01.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 313, 228, 347 | Замена РЛНД | 0 | 01.01.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41. | 6-10 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003438 | МГ | 0 | № 18 ПС Новорайчиха | Ручная расчистка 4га Вырубка угрожающих деревьев 59шт. Механизированная расчистка 2,1га | КР | 01.03.2021. | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 27-31; 61-62; 83-91; 109-113; 114-122; 124-127; 133/1-133/4; 135-142; 167-170 | Ручная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 41-42; 45-49; 49/1-49/5; 55/4-55/11; 113-114; 142-143; 144-145; 166-167 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.03.2021 | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 2-19; 102/2-102/6; 153-166 | Механизированная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.42. | 6-10 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003363 | МГ | 0 | № 13 ПС Бурейск | Механизированная расчистка 1,3га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 27-36 | Механизированная расчистка | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёт опор № 27-36 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43. | 6-10 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003276 | По состоянию | 0 | № 26 ПС Бурейск | Демонтаж опор 12шт. Установка опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км Монтаж провода (по трассе) 0,6км Замена РЛНД 4комплект | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 167,168, 170, 171, 172, 163, 163/1, 163/1/1, 166, 168/1, 169, 173 | Демонтаж опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры № 163/1/1, 163, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173 | Установка опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 163-173, 163/1-163/2, 168/1 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 163-173, 163, 163/1/1 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | ЛР № 228, РТП № 200, РТП № 285, РТП № 288 | Замена РЛНД | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.44. | 6-10 кВ. | Бурейский | ВЭС | АS0006796 | ЦП | 0 | № 23 ПС Новорайчиха | Монтаж кабеля 0,487км Монтаж муфт 4шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ячейка № 23 ЗРУ-6 кВ опора № 1 | Монтаж кабеля | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45. | 6-10 кВ. | Бурейский | ВЭС | АS0006797 | ЦП | 0 | № 4 ПС Новорайчиха | Монтаж кабеля 0,491км Монтаж муфт 4шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ячейка № 23 ЗРУ-6 кВ опора № 1 | Монтаж кабеля | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж муфт | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46. | 6-10 кВ. | Завитинский | ВЭС | VS0003364 | Аварии | 0 | № 10 ПС Городская | Механизированная расчистка 15,15га Вырубка угрожающих деревьев 437шт. | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 14-26, 114-126 , 167-179, 217 -220, 290 -291, 302 -304, 229/10 -229/25, 229/43 -229/58, 229/70 -229/80, 229/83- 229/96, 229/101 -229/108, 229/112 -229/116, 337/27- 337/33 | Механизированная расчистка | 0 | 01.01.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 14-26, 114-126 , 167-179, 217 -220, 290 -291, 302 -304, 229/10 -229/25, 229/43 -229/58, 229/70 -229/80, 229/83- 229/96, 229/101 -229/108, 229/112 -229/116, 337/27- 337/33 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 01.01.2021 | 31.03.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.47. | 6-10 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003529 | По состоянию | 0 | № 33 ПС Бурейск | Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 152 | Демонтаж опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 152 | Установка опор | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | РТП № 5 | Замена РЛНД | 0 | 0 | 0
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.48. | 6-10 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0002992 | ЦП | 0 | № 16 ПС Михайловка | Установка РДИП 33шт. | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора № 76-108 | Установка РДИП | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 6-10 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0,4 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003066 | По состоянию | 0 | с.Восточное | Демонтаж провода (по трассе) 2,378км Монтаж провода (по трассе) 2,378км Монтаж ответвлений к зданиям 61шт. | КР | 01.04.2021. | 31.05.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 163 ф.2 с опор № 1-16, 12/1-12/4, 12/2/1, 12/3/1, 12А/1-12А/2, 13/1; от ТП № 267 ф.1 № 1-17, 10/1-10/6, 10/1/1-10/1/3, 10А/1-10А/14; ф.2 № 1-12 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 163 ф.2 опоры № 1-16, 12-12/4, 12-12А/2, 13-13/1, 12/2-12/2/1, 12/3-12/3/1; от ТП № 267 ф.1 опоры № 1-17, 10-10/6, 10-10А/4, 10/1-10/1/3; от ТП № 267 ф.2 опоры № 1-12 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.04.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | 0,4 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003460 | ЦП | жалоба письмо от 22.04.2019 № 02-10-12/524 | п.Прогресс | Демонтаж опор 18шт. Установка опор 23шт. Монтаж провода (по трассе) 0,616км Демонтаж ответвлений к зданиям 24шт. Монтаж ответвлений к зданиям 24шт. | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 274 ф.3 № 1, 2, 4/2; от ТП № 265 ф.4 № 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10, 10/7; от ТП № 274 ф.3 № 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6 ,7 | Демонтаж опор | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 265 ф.4 № 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7,11, 11/8; от ТП № 274 ф.3 № 2/1, 4, 4/1, 4/3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 1, 2, 3, 4/2, 8 | Установка опор | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор от ТП № 265 ф.4 № 10-10/7;от ТП № 274 ф.3 № 1-7, 2/1, 4/1-4/2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 265 ф.4 опоры № 11-11/8; от ТП № 274 ф.3 опоры № 1-8, 2-2/1, 4-4/2, 4/2-4/3, 5-5/1, 6-6/1 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | 0,4 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003239 | По состоянию | 0 | с. Алексеевка ТП № 328, 329 | Демонтаж опор 35шт. Установка опор 26шт. Монтаж провода (по трассе) 0,873км Демонтаж ответвлений к зданиям 18шт. Монтаж ответвлений к зданиям 18шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 329 ф.2 № 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13/1, 16, 19, 20, 1, 3, 5, 8, 13, 14, 17, 18, 21; от ТП № 387 ф.3 № 1, 3, 5, 6, 7, 8/2, 9, 2, 4, 8/1, 8/3, 8/1/1, 10, 8 | Демонтаж опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 329 ф.2 № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 16, 19, 20, 1, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 21; от ТП № 328 ф.2 № 1, 2, 4, 3, 5 | Установка опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 329 ф.2 с опор № 1-21, 13/1; от ТП № 387 ф.3 с опор № 1-10, 8/1-8/3, 8/1/1 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 329 ф.2 опоры № 1-21, 13-13/1, от ТП № 328 ф.2 опоры № 1-5 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | 0,4 кВ. | Архаринский | ВЭС | VS0003143 | По состоянию | Жалобы | с.Новоспасск | Демонтаж опор 26шт. Установка укоса 2шт. Монтаж провода (по трассе) 1,62км Демонтаж ответвлений к зданиям 26шт. Монтаж ответвлений к зданиям 31шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 835 ф.2 № 2, 3, 4, 5, 11, 13, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/1/1, 3/1/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/7, 6/1/1, 6/1/2, 6/1/4, 3/1/3, 6/1/5 | Демонтаж опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 835 ф.2 № 2, 3, 4, 5, 11, 13, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/1/1, 3/1/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/7, 6/1/1, 6/1/2, 6/1/4, 3/7, 3/1/3, 6/1/5 | Установка опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 835 ф.2 №. 7, 15 | Установка укоса | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор № 1-15, 3/1-3/7, 3/1/1-3/1/3, 6/1-6/8, 6/1/1-6/1/5, 7/1-7/5 от ТП № 835 ф.2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 835 ф.2 № 1-15, 7-7/5, 3-3/7, 3-3/1/3, 6-6/5, 6-6/1/5 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | 0,4 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0003022 | По состоянию | 0 | с.Дим | Демонтаж опор 19шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,127км Демонтаж ответвлений к зданиям 24шт. Монтаж ответвлений к зданиям 30шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 461 ф.2 № 2/3/1, 6/1а, 6/2а,6/3а, 6/4а, 6/5а, 6/6а, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 6/7а, 7, 7/2, 14 | Демонтаж опор | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 461 ф 2 № 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/5а, 6/6, 6/7, 6/8,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Установка опор | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 461 ф.2 с опор № 1-14, 2/1-2/5, 2/3/1, 6/1-6/4, 6/1/1, 6/1а-6/7а, 7/1, 7/2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 461 ф.2 опоры № - 1-15, 2-2/5, 6-6/4а, 6/1а-6/1/1а, 6-6/8, 6/4а-6/5а | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | 0,4 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003247 | МГ | 0 | с. Долдыкан | Демонтаж опор 15шт. Установка опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,41км Демонтаж ответвлений к зданиям 7шт. Монтаж ответвлений к зданиям 7шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 285 ф.1 № 5, 7, 8, 9, 10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 6, 11, 2, 3 | Демонтаж опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 285 ф.1 № 3/1, 4, 3/2, 5, 6 | Установка опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты с опор от ТП № 285 ф.1 № 1-11, 2-2/6 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 285 ф.1 опоры № 1-6, 2-2/4, 3-3/2 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | 0,4 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0003024 | По состоянию | Письмо № 02-08-24/694 | с.Воскресеновка | Замена опор 1шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора от ТП № 675 ф.2 № 7 | Замена опор | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | 0,4 кВ. | Михайловский | ВЭС | VS0003005 | МГ | 0 | с.Михайловка | Демонтаж опор 66шт. Установка опор 65шт. Монтаж провода (по трассе) 2,322км Демонтаж ответвлений к зданиям 59шт. Монтаж ответвлений к зданиям 62шт.Установка укоса1шт. | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 661 ф.1 № 1, 23,3, 4/1, 4/3, 4/4/1, 4/5, 4/6, 4/7, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 2, 4, 4/2, 4/4, 4/8, 8, 27, 24; ф.2 № 7/1, 5, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 3/1, 4, 8, 11, 12, 4/1, ф.3 № 7;от ТП № 606 ф.1 № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 5, 10 | Демонтаж опор | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 606 ф.1 № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 24/1, 26, 1, 2, 5, 12, 25, 27, 20-20/1; от ТП № 661 ф.1 № 1, 2, 3, 4, 4/1, 4--4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 2/1, 4/2, 28, 26; ф.3 № 1/1, 4/1, 1-1/1, 4-4/1 | Установка опор | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора от ТП № 661 ф.3 № 6 | Установка укоса | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 606 ф.1 с опор № 1-15; от ТП № 661 ф.1 с опор № 1-27, 4/1-4/8, 4/4/1; ф.2 № 1-11, 3/1, 4/1,7/1; ф.3 № 1-7 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 606 ф.1 опоры № 1-27, 21-21/1, 22-22/1, 23-23/1, 24-24/1; от ТП № 661 ф.1 опоры № 1-28, 2-2/1, ф.3 опоры № 1-6 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | 0,4 кВ. | Октябрьский | ВЭС | VS0003079 | По состоянию | 0 | п.Варваровка | Демонтаж провода (по трассе) 1,352км Монтаж провода (по трассе) 1,352км Монтаж ответвлений к зданиям 29шт. Установка укоса1шт. | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты с опор от ТП № 111 Ф.1 № 1-17, 3/1, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 13/1, 15/1; ф.2 № 1-16, 5/1а, 9/1-9/2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | пролёты от ТП № 111 ф.1 опоры № 1-16, 3-3/1, 7-7/1, 9-9/1, 10-10/1, 11-11/1, 13-13/1, 16-16/1, ф.2 № 1-14, 9-9/1, 15-15/1, 14-16, 5-5/1, 9/1-9/2 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опора от ТП № 111 ф.1 № 1 | Установка укоса | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | 0,4 кВ. | Бурейский | ВЭС | VS0003506 | ЦП | 0 | п.Бурея ТП № 4 | Демонтаж опор 11шт. Установка опор 9шт. Монтаж провода (по трассе) 0,997км Демонтаж ответвлений к зданиям 49шт. Монтаж ответвлений к зданиям 49шт. | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 4 ф.1 № 1-23, 8/1-8/5, 2/1-2/6, 2/1/1-2/1/9, 2/1/4/1-2/1/4/2, 2/2/1, 2/6/1, 2/6/2, 2/6/3, 2/6/3/1, 2/6/5, 2/6/6, 2/1/5/1, 2/1/5/2, 2/6/2/1, 2/1/5/4/3 | Демонтаж опор | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 4 ф.1 № 2/2/1, 2/6/1, 2/6/2, 2/6/3, 2/6/5, 2/1/5/4/1, 2/1/5/5/1, 2/5/7/1, 2/6/4 | Установка опор | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор от ТП № 4 ф.1№ 1-23, 8/1-8/5, 2/1-2/6, 2/2/1, 2/6/1-2/6/5, 2/6/2/1, 2/6/3/1, 2/1/1-2/1/9, 2/1/4/1-2/1/4/2, 2/1/5/1-2/1/5/8, 2/1/5/4/1-2/1/5/4/3 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 4 ф.1 опоры № 1-23, 1-2/1, 2/1-2/1/9, 2/1//5-1/1/5/8, 2/1-2/6/4, 8-8/5, 2/1/4-1/1/4/2, 2/2-2/2/1, 2/6/4-2/6/5, 2/1/5/4-2/1/5/4/1, -2/1/5/5-2/1/5/5/1, -2/1/5/7-2/1/5/7/1 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | 0,4 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003472 | МГ | 0 | г.Райчихинск от ТП № 1 | Демонтаж опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,446км Демонтаж ответвлений к зданиям 5шт. Монтаж ответвлений к зданиям 5шт. | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 1 ф.1 № 5, 6, 6/1, 7,1, 2, 3/1, 3/2, 3/4, 4, 8, 9, 10, 2, 3/3, 11 | Демонтаж опор | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 1 ф.1 № 3, 2, 4/2, 6, 7, 9, 10, 11, 1, 4, 5, 12, 4/1, 4/3, 4/4, 8 | Установка опор | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты с опор от ТП №1 ф.1-№ 1-11, 6/1, 3/1-3/4 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 1 ф.1 № 1-4, 4-12, 4-4/4 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | 0,4 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003473 | МГ | 0 | ВЛ-0,4 кВ. г.Райчихинск ТП № 133 | Демонтаж опор 46шт. Установка опор 48шт. Монтаж провода (по трассе) 1,394км Демонтаж ответвлений к зданиям 20шт. Монтаж ответвлений к зданиям 20шт. | КР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | от ТП № 133 ф.1- № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ф.2 № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10/1, 10/1а, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 1, 3, 10, 8/2 | Демонтаж опор | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 133 ф.1 № 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 1/2, 19; ф.2 № 1, 9, 10/1, 13, 14, 8/5, 8/6, 8/11, 10, 1, 5, 12, 13; ф.2 № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1а, 11, 12, 12/1, 8/1, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 3, 8/2, 8/3 | Установка опор | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор от ТП №133 ф.1№ 1-17, 8/1-8/3; ф.2 № 1-14, 9/1, 10/1, 10/1а, 12/1, 8/1-8/8, 8/3/1 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 133 ф.1 опоры № 1-19,1-1/2; ф.2 опоры № 1-8, 8-14, 8-8/11, 10-10/1, 10-10/1а, 12-12/1 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | 0,4 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003471 | МГ | Приказ № 17 от 22.01.2018 | г.Райчихинск ввод в ТП № 175 | Монтаж защиты КЛ 0,035т | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Ввод в ТП № 175 г.Райчихинск | Монтаж защиты КЛ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | 0,4 кВ. | Райчихинский | ВЭС | VS0003468 | МГ | Приказ № 17 от 22.01.2018 | г.Райчихинск от ТП № 6 | Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | ввод в ТП № 6 г.Райчихинск | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | 0,4 кВ. | Завитинский | ВЭС | VS0003197 | МГ | Письмо № 02-08-24/694 | с.Куприяновка | Демонтаж опор 2шт. Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,055км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 773 ф.3 № 1/1, 1/2, | Демонтаж опор | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 773 ф.1 № 1,2,3 | Установка опор | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор от ТП № 773 ф.3 № 1/1, 1/2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 773 ф.3 опоры № 1-3 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | 0,4 кВ. | Завитинский | ВЭС | AS0000780 | По состоянию | 0 | г.Завитинск от ТП № 73 | Демонтаж опор 66шт. Установка опор 74шт. Монтаж провода (по трассе) 2,52км Демонтаж ответвлений к зданиям 70шт. Монтаж ответвлений к зданиям 74шт. | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 73 ф.1 № 1, 1/1, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 2, 2/1а, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 5/1, 8, 8/1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ф.2 № 2, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 2/13, 2/14, 2/14/1, 2/15, 2/16, 3, 4/2, 4/3,4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 5, 6, 2/4, 2/11, 4/1, 4/8, 4; от ТП № 18 ф.1 № 6/6, 6/8/1п, 6/10, ф.2 № 6/7, 6/8, 6/9, 6/8/1, 6/8/2, 6/8/3, 6/5; от ТП № 20 ф.2 № 8/5/1. | Демонтаж опор | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 73 ф.1 № 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2/5, 19; ф.2 № 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/9, 12; ф.3 № 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 16, 17, 1/1, 1/1а, 1/6, 2/3, 13/4, 18, 13, | Установка опор | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты с опор от ТП № 73 ф.1 № 1-11, 1/1, 2а-6а, 2/1-2/3, 2/1а, 4/1, 5/1, 8/1; ф.2 № 1-6, 2/2-2/16, 2/14/1, 4/1-4/8; от ТП № 18 ф.1 № 6/4-6/10, 6/8/1-6/8/3, 6/8/1п; от ТП-20 ф.2 № 8/5, 8/5/1- 8/5/3 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 73 ф.1 опоры № 1-19, 2-2/5, ф.2 опоры № 1-12, 3-3/9, ф.3 опоры № 1-18, 1-1/6, 1-1/1А, 2-2/3, 13-13/4 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | 0,4 кВ. | Завитинский | ВЭС | VS0003189 | По состоянию | Письмо № 02-08-24/694 | с.Успеновка ТП № 1709 | Демонтаж опор 3шт. Установка опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,053км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 1709 ф.3 № 1, 2, 3 | Демонтаж опор | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Опоры от ТП № 1709 ф.3 № 1, 2, 3 | Установка опор | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты опор от ТП № 1709 ф.3 с опор № 1-3 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | Пролёты от ТП № 1709 ф.3 опоры № 1-3 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | Монтаж ответвлений к зданиям | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0,4 кВ. | 0 | ВЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 110-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ПС 110 | Михайловский | ВЭС | VS0003689 | ЦП | 0 | ПС Михайловка | Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ (ШР-110 ТН-110)-1 шт Ремонт выключателей 110 кВ (В-110 Т-1, В-110 Поярково)-2 шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 110 кВ. | Михайловский | ВЭС |  |  |  | ШР-110 ТН-110 | Ремонт разъединителей 110 кВ с заменой ОСИ | КР | 44409 | 44469
0 | 110 кВ. | Михайловский | ВЭС |  |  |  | В-110 Т-1, В-110 Поярково | Ремонт выключателей 110 кВ | КР | 44409 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | ПС 110 | Михайловский | ВЭС | AS00000155 | МГ | 0 | ПС Поярково | Ремонт трансформатора 110 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | Михайловский | ВЭС |  |  |  | Т-1 | Ремонт трансформатора 110 кВ с выполнением работ по стабилизации трансформаторного масла | ТР | 01.07.2021 | 44408
0 | 110 кВ. | Михайловский | ВЭС |  |  |  | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 01.07.2021 | 44408
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | ПС 110 | Бурейский | ВЭС | AS00000135 | По состоянию | 0 | ПС Бурейск | Ремонт разъединителей 110 кВ (1ШР-110 ОВ-110 ; 2ШР-110 ОВ-110)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-6 Т-1; В-6 Ф-13,20,21,22,24,28 )-7 шт | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | 1ШР-110 ОВ-110 ; 2ШР-110 ОВ-110 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | В-6 Т-1; В-6 Ф-13,20,21,22,24,28 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | ПС 110 | Бурейский | ВЭС | AS00000135 | По состоянию | 0 | ПС Бурейск | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (Т-2)-1 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 110 кВ. | Бурейский | ВЭС |  |  |  | Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 44348 | 44377
0 | 110 кВ. | Бурейский | ВЭС |  |  |  | Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР | 44348 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | ПС 35 | Архаринский | ВЭС | AS00000120 | По состоянию | 0 | ПС Иннокентьевка | Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейки РУ-10 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)-10 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | Архаринский | ВЭС |  |  |  | ячейки РУ-10 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | Ремонт Ячеек КРУН-10 | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | ПС 35 | Архаринский | ВЭС | AS00000122 | По состоянию | 0 | ПС Ярцево | Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейки РУ-10 кВ № 1,3,7,14,15)-5 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Архаринский | ВЭС |  |  |  | ячейки РУ-10 кВ № 1,3,7,14,15 | Ремонт Ячеек КРУН-10 | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | ПС 35 | Архаринский | ВЭС | AS00000242 | По состоянию | 0 | ПС Ленинское | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | Архаринский | ВЭС |  |  |  | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | ПС 35 | Архаринский | ВЭС | AS00000243 | По состоянию | 0 | ПС Отважное | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Архаринский | ВЭС |  |  |  | Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | ПС 35 | Завитинский | ВЭС | AS00000110 | ЦП | 0 | ПС Белый Яр | Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1,6)-2 шт Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35)-1 шт | КР | 01.06.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | В-10 Ф-1,6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | ТН-35 | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | ПС 35 | Завитинский | ВЭС | AS00000111 | По состоянию | 0 | ПС Успеновка | Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1, СВ-35)-2 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1,2,7, Т-1)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Завитая, Белый ЯР; ШР-35 Т-1, СР-35 1 и 2 С)-5 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1, СВ-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | В-10 Ф-1,2,7, Т-1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | ЛР-35 Завитая, Белый ЯР; ШР-35 Т-1, СР-35 1 и 2 С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. | ПС 35 | Михайловский | ВЭС | AS00000114 | По состоянию | 0 | ПС Чесноково | Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейки РУ-10 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)-17 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | Михайловский | ВЭС |  |  |  | ячейки РУ-10 кВ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | Ремонт Ячеек КРУН-10 | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. | ПС 35 | Михайловский | ВЭС | AS00000115 | По состоянию | 0 | ПС Прибрежная | Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1,Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Поярково-Чесноково)-1 шт Замена выключателей 6-10 кВ (ячейка РУ-10 кВ № 11)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | Михайловский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1,Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | Михайловский | ВЭС |  |  |  | ЛР-35 Поярково-Чесноково | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | Михайловский | ВЭС |  |  |  | ячейка РУ-10 кВ № 11 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. | ПС 35 | Райчихинский | ВЭС | AS00000151 | По состоянию | 0 | ПС Ст.Райчиха | Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35)-3 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВП-10 ТН-10)-3 шт | КР | 01.06.2021. | 31.06.2021.
0 | 0 | Райчихинский | ВЭС |  |  |  | РВС-35 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 31.06.2021
0 | 0 | Райчихинский | ВЭС |  |  |  | РВП-10 ТН-10 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР | 01.06.2021 | 31.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | ПС 35 | Райчихинский | ВЭС | AS00000136 | МГ | 0 | ПС Мебельная | Ремонт выключателей 35 кВ (СВ-35)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (СР-35 1 и 2С)-2 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Райчихинский | ВЭС |  |  |  | СВ-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | Райчихинский | ВЭС |  |  |  | СР-35 1 и 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. | ПС 35 | Райчихинский | ВЭС | AS00000134 | По состоянию | 0 | ПС Обувная | Ремонт выключателей 35 кВ с заменой вводов 35 кВ 2 шт (В-35 Т-1, Т-2, ЭНЕРГЕТИК, УГОЛЬНАЯ)-4 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | Райчихинский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1, Т-2, ЭНЕРГЕТИК, УГОЛЬНАЯ | Ремонт выключателей 35 кВ с заменой вводов 35 кВ 2 шт | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000147 | По состоянию | 0 | ПС Максимовка | Ремонт Ячеек КРУН-10 (ячейка РУ-10 кВ № 1,3,6,12,14)-5 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | ячейка РУ-10 кВ № 1,3,6,12,14 | Ремонт Ячеек КРУН-10 | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000168 | МГ | 0 | ПС Таежная | Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1,Т-2,СВ-35)-3 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1,Т-2,СВ-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000166 | По состоянию | 0 | ПС Новомихайловка | Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Белый Яр, ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2)-3 шт | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | ЛР-35 Белый Яр, ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000240 | ЦП | 0 | ПС Романовка | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35)-1 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-10)-1 шт | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | ТН-35 | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | СВ-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000227 | ЦП | 0 | ПС Смелое | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35)-1 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | ТН-35 | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000226 | ЦП | 0 | ПС Трудовое | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН-35 1 и 2 С)-2 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 Т-1,Т-2)-3 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-10)-1 шт Ремонт выключателей 35 кВ (СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2)-3 шт. | КР | 01.05.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | ТН-35 1 и 2 С | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | КР | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | РВС-35 Т-1,Т-2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | СВ-10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. | ПС 35 | Бурейский | ВЭС | VS0004719 | По состоянию | 0 | ПС Перевалбаза | Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-2 шт | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Бурейский | 0 |  |  |  | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20. | ПС 35 | Бурейский | ВЭС | AS00000141 | МГ | 0 | ПС Малиновка | Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 РГРЭС, ЛР-35 Бурейск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С)-6 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | ЛР-35 РГРЭС, ЛР-35 Бурейск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. | ПС 35 | Бурейский | ВЭС | AS00000130 | По состоянию | 0 | ПС ЖБИ | Ремонт выключателей 35 кВ (В-35 Т-1, В-35 Т-2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Прогресс-Новорайчиха, ЛР-35 РГРЭС-Новорайчиха, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)-4 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-6, В-6 Ф-3)-2 шт | КР | 01.04.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | В-35 Т-1, В-35 Т-2 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | ЛР-35 Прогресс-Новорайчиха, ЛР-35 РГРЭС-Новорайчиха, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | СВ-6, В-6 Ф-3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000160 | По состоянию | 0 | ПС Панино | Замена ОПН, разрядников 35 кВ ( РВС- 35 Т-1, РВС-35 Т-2 )-6 шт | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | РВС- 35 Т-1, РВС-35 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000163 | По состоянию | 0 | ПС Черемушки | Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР-35 Озёрная )-1 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС- 35 Т-1, РВС-35 Т-2)-6 шт | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | ЛР-35 Озёрная | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | РВС- 35 Т-1, РВС-35 Т-2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. | ПС 35 | Завитинский | ВЭС | VS0004215 | По состоянию | 0 | ПС Куприяновка | Ремонт Ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ (ячейка РУ-10 кВ № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, ввод Т-1,Т-2)-9 шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Завитинский | ВЭС |  |  |  | ячейка РУ-10 кВ № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, ввод Т-1,Т-2 | Ремонт Ячеек КРУН-10 с заменой выключателей 10 кВ | КР | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. | ПС 35 | Райчихинский | ВЭС | VS0004380 | По состоянию | 0 | ПС Виноградовка | Ремонт ОРУ-35 (РУ-35)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | Райчихинский | ВЭС |  |  |  | РУ-35 | Ремонт ОРУ-35 | КР | 01.07.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. | ПС 35 | Бурейский | ВЭС | VS0004244 | По состоянию | 0 | ПС Новорайчиха | Ремонт Ячеек ЗРУ-6 с заменой выключателей 10 кВ ( ячейки ЗРУ-6 кВ № 2, 3, 4, 12, 15, 18, 21, 23, )-8 шт | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Бурейский | ВЭС |  |  |  | ячейки ЗРУ-6 кВ № 2, 3, 4, 12, 15, 18, 21, 23, | Ремонт Ячеек ЗРУ-6 с заменой выключателей 10 кВ | КР | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27. | ПС 35 | Октябрьский | ВЭС | AS00000168 | ЦП | 0 | ПС Таежная | Замена выключателей 6-10 кВ (В-10 Ф-1, В-10 Ф-2)-2 шт | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | Октябрьский | ВЭС |  |  |  | В-10 Ф-1, В-10 Ф-2 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 0 | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | ТП6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0003874 | По состоянию | 0 | ТП № 13 с.Покровка | Ремонт строительной части ТП, КТП (Устройство площадки под ТМ)-12 кв.м | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Устройство площадки под ТМ | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0004606 | По состоянию | 0 | ТП № 305 с.Николоалександровка | Ремонт ТП с устройством площадки под ТМ (Устройство площадки под ТМ)-12 кв.м | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Устройство площадки под ТМ | Ремонт ТП с устройством площадки под ТМ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0004605 | МГ | 0 | ТП № 304 с.Николоалександровка | Ремонт ТП с устройством площадки под ТМ (Устройство площадки под ТМ)-12 кв.м Замена разъединителя (РТП № 304)-1 комплект | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Устройство площадки под ТМ | Ремонт ТП с устройством площадки под ТМ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 304 | Замена разъединителя | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0003964 | МГ | 0 | ТП № 31 с.Максимовка | Замена разъединителя (РТП № 31)-1 комплект | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 31 | Замена разъединителя | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0003870 | МГ | 0 | ТП № 47 с.Трудовое | Замена разъединителя (РТП № 47)-1 комплект | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 47 | Замена разъединителя | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0003935 | МГ | 0 | ТП № 98 с.Трудовое | Замена разъединителя (РТП № 98)-1 комплект | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 98 | Замена разъединителя | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0003896 | МГ | 0 | ТП № 158 с.Панино | Замена разъединителя (РТП № 158)-1 комплект | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 158 | Замена разъединителя | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0004609 | МГ | 0 | ТП № 310 с.Николоалександровка | Замена разъединителя (РТП № 310)-1 комплект | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 310 | Замена разъединителя | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | ТП | Завитинский | ВЭС | VS0004433 | МГ | 0 | ТП № 764 с.Болдыревка | Замена разъединителя (РТП № 764)-1 комплект | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 764 | Замена разъединителя | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | ТП | СП | ВЭС | 0 | По состоянию | 0 | Трансформаторы 1-2 габарита | Ремонт ТМ ()-12 шт. | КР | 01.06.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТМ | 0 | 01.06.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0004547 | МГ | 0 | ТП № 36 с.Смирновка | Замена разъединителя (РТП № 36)-1 комплект | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 36 | Замена разъединителя | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | ТП | Октябрьский | ВЭС | VS0004546 | МГ | 0 | ТП № 46 с.Харьковка | Замена разъединителя (РТП № 46)-1 комплект | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 10/0,4 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 46 | Замена разъединителя | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13. | ТП | Райчихинский | ВЭС | VS0004915 | По состоянию | 0 | ТП № 134 г.Райчихинск | Замена панели ЩО (Панель распределительная ЩО70-1-03)-1 шт. | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Панель распределительная ЩО70-1-03 | Замена панели ЩО | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14. | ТП | Михайловский | ВЭС | VS0004741 | МГ | 0 | ТП № 23 с.Поярково | Замена панели ЩО (Панель распределительная ЩО70-1-03)-1 шт. | КР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Панель распределительная ЩО70-1-03 | Замена панели ЩО | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15. | ТП | Михайловский | ВЭС | AS0020553 | МГ | 0 | ТП № 39 с.Поярково | Ремонт ТП с установкой металлической конструкции ()-0,02 т | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт ТП с установкой металлической конструкции | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0012519 | МГ | 0 | ТП № 7 п.Архара | Замена разъединителя (РТП № 7)-1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 7 | Замена разъединителя | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0004021 | МГ | 0 | ТП № 991 с.Касаткино | Замена разъединителя (РТП № 991)-1 шт. | КР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 991 | Замена разъединителя | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0004059 | МГ | 0 | ТП № 1000 с.Вольное | Замена панели ЩО (Панель распределительная ЩО70-1-03)-1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Панель распределительная ЩО70-1-03 | Замена панели ЩО | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0004034 | МГ | 0 | ТП № 814 с.Левый Берег | Замена разъединителя (РТП № 814)-1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РТП № 814 | Замена разъединителя | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20. | ТП | Михайловский | ВЭС | VS0003773 | По состоянию | 0 | ТП № 412 с.Новочесноково | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21. | ТП | Михайловский | ВЭС | VS0003748 | По состоянию | 0 | ТП № 455 с.Шадрино | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0004079 | По состоянию | 0 | ТП № 937 с.Аркадьевка | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0004069 | По состоянию | 0 | ТП № 977 с.Аркадьевка | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт. | КР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24. | ТП | Архаринский | ВЭС | VS0004612 | По состоянию | 0 | ТП № 1068 с.Грибовка | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик ()-1 шт. | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25. | ТП | Бурейский | ВЭС | VS0004954 | По состоянию | 0 | ТП № 5 п.Бурея | Замена настила (Замена настила)-5,07 м2 | КР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Замена настила | Замена настила | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Рубильник РПС-2 250А | Замена рубильника | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 0 | 0 | 8. | 0 | 0 | 0 | Прочее оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | 0 | 0 | 8.1. | 0 | 0 | 0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | ТС | СП | ВЭС | VS0005426 | По состоянию | 0 | ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ1660, 1983 г.в. | Насос НШ-100, коробка передач, вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста,вал карданный КПП, пальцы и втулки гидроцилиндров механизма поворота, гидроцилиндры, опора промежуточная, прокладки толстая и тонка, манжеты, труба шарнира. | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
8.1.2. | ТС | СП | ВЭС | VS0005430 | По состоянию | 0 | ТРАКТОР К-701 Г.№ 28 АУ 1662, 1986 г.в. | Вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста,вал карданный КПП, насос масляный. | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.3. | ТС | СП | ВЭС | AS0019626 | По состоянию | 0 | Автокран КС-55713-1К-4 Е 377 СН, 2015 г.в. | Радиатор охлаждения ДВС | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.4. | ТС | СП | ВЭС | AS0007112 | По состоянию | 0 | Автомобиль КАМАЗ 45143-6012-19 ( L4) Е 426 ОВ, 2015 г.в. | Радиатор охлаждения ДВС | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.5. | ТС | СП | ВЭС | VS0003603 | По состоянию | 0 | АВТОМОБИЛЬ ВМ-3284 Г.№ Н615 АО, 2000 г.в. | Радиатор охлаждения, вал карданный. | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.6. | ТС | СП | ВЭС | VS0003602 | По состоянию | 0 | АВТОМОБИЛЬ ВМ-3284 № Н614 АО, 2000 г.в. | ДВС, коробка передач, коробка отбора мощности, радиатор охлаждения. | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
8.1.7. | ТС | Октябрьский | ВЭС | AS0004401 | По состоянию | 0 | Кран-манипулятор МКМ-200.А Е 330 НР, 2013 г.в. | Канат грузовой | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.8. | ТС | Октябрьский | ВЭС | AS0000991 | По состоянию | 0 | Автомобиль БКМ-317-01 А302 МВ, 2009 г.в. | Забурники, резцы | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.9. | ТС | Архаринский | ВЭС | AS0022508 | По состоянию | 0 | Кран-манипулятор МКМ-200. Е 254 ТК, 2017 г.в. | Забурники, резцы, канат грузовой. | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.10. | ТС | Архаринский | ВЭС | AS0005235 | По состоянию | 0 | Кран-манипулятор МКМ-200К Е 841 ВС, 2014 г.в. | Забурники, резцы, канат грузовой. | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.11. | ТС | СП | ВЭС | AS0003023 | По состоянию | 0 | Кран-манипулятор МКМ-200 А 073 УМ, 2011 г.в. | Забурники, резцы, канат грузовой. | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.12. | ТС | СП | ВЭС | AS0003024 | По состоянию | 0 | Автомобиль 3732 D1 А 072 УМ, 2011 г.в. | Стекло ветровое | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.13. | ТС | Райчихинский | ВЭС | AS0022610 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ-33081 c военным клёпанным кунгом Е 030 ХН, 2017 г.в. | Стекло ветровое | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
8.1.14. | ТС | Райчихинский | ВЭС | AS0025404 | По состоянию | 0 | Автомобиль МКМ-200К К 689 ВН, 2019 г.в. | Забурник, резцы,карманы резца | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.15. | ТС | Бурейский | ВЭС | AS0000992 | По состоянию | 0 | Автомобиль БКМ-317-01 А 304 МВ, 2009 г.в. | Раздаточная коробка ГАЗ-33081 33081-1800014, забурник, резцы. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.16. | ТС | Михайловский | ВЭС | VS0005406 | По состоянию | 0 | ТРАКТОР ДТ-75 МЛ Г.№ 28 АУ1652, 1988 г.в. | Резцы. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.17. | ТС | Михайловский | ВЭС | AS0001799 | По состоянию | 0 | БКМ317-01 на базе ГАЗ-33081 диз. А 854 НВ, 2010 г.в. | Бур лопастной,забурники. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.18. | ТС | Михайловский | ВЭС | VS0005437 | По состоянию | 0 | Трактор МТЗ-82 с ямобуром БМ-250 ГОС№ 28 АУ1642, 1993 г.в. | Резцы. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.19. | ТС | Михайловский | ВЭС | AS0020256 | По состоянию | 0 | Кран-манипулятор МКМ-200 на шасси КАМАЗ 43502-45 Е 478 ВС, 2015 г.в. | Резцы, канат грузовой | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.20. | ТС | Завитинский | ВЭС | AS0002906 | По состоянию | 0 | БКМ317-01 на базе ГАЗ-33081 А 134 НН, 2011 г.в. | Забурники, резцы, скребкы, вкладыши, продольная тяга. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.21. | ТС | СП | ВЭС | VS0003584 | По состоянию | 0 | ВЕЗДЕХОД МЛТБ Г.№ 28 АУ1663, 1981 г.в. | Колесо ведущее, бак масляный, бортовые передачи, ленты тормоза, колесо направляющее, амортизаторы гидравлические. | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.22. | ТС | СП | ВЭС | AS0000165 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ 390944 с751ту/28, 2007 г.в. | ДВС, мост передний, мост задний, радиатор. | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
8.1.23. | ТС | Октябрьский | ВЭС | VS0003536 | По состоянию | 0 | АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-66110026 ФУРГОН Г.№ Н 366 НМ 28, 1990 г.в. | Цилиндр гидроуселителя,насос гидроусилителя, шланги гидроусилителя, клапан гидроусилителя, гидроусилитель. | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.24. | ТС | Архаринский | ВЭС | AS0003270 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-396255 В 918 ТС, 2011 г.в. | ДВС, вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста, радиатор охлаждения. | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.25. | ТС | Архаринский | ВЭС | AS0003271 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ-90945 В924ТС 28, 2011 г.в. | Вал карданный передний, вал карданный задний, ДВС. | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.26. | ТС | Архаринский | ВЭС | AS0000522 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ 315195 А879МС, 2008 г.в. | Вал карданный переднего моста, вал карданный заднего моста, радиатор охлаждения. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.27. | ТС | Михайловский | ВЭС | VS0005420 | По состоянию | 0 | ГУСЕНИЧНЫЙ ВЕЗДЕХОД ГАЗ-71 Г.№ 28 АУ1657, 1980 г.в. | Катки. | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.28. | ТС | СП | ВЭС | VS0003631 | По состоянию | 0 | Автомобиль ЛВИ г.№ К 961 МХ 28, 2008 г.в. | Радиатор охлаждения. | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.29. | ТС | Архаринский | ВЭС | AS0000162 | По состоянию | 0 | Автомобиль УАЗ 220694-04 с749ту/28, 2007 г.в. | Валы карданные. | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
8.1.30. | ТС | Завитинский | ВЭС | AS0002948 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ-33081 "Егерь II" А 447 НМ, 2011 г.в. | Рессоры задние. | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
8.1.31. | ТС | Завитинский | ВЭС | AS0022491 | По состоянию | 0 | Автомобиль ГАЗ-27527 Е 939 ТН, 2017 г.в. | Валы карданные, стекло ветровое | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
8.1.32. | ТС | Завитинский | ВЭС | AS0002385 | По состоянию | 0 | Автогидроподъёмник, АПТ-17М на шасси ГАЗ 33081 А 570 УУ, 2011 г.в. | Стекло ветровое | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
8.1.33. | ТС | Бурейский | ВЭС | AS0006538 | По состоянию | 0 | Кран-манипулятор МКМ-200К на шасси Камаз Е 508 СХ, 2014 г.в. | Канат, резцы. | ТР | 44287 | 30.04.2021.
8.1.34. | ТС | Бурейский | ВЭС | AS0001169 | По состоянию | 0 | БКМ-317-01 А607НТ диз. на шасси ГАЗ-33081, 2009 г.в. | Забурники, резцы. | ТР | 44287 | 30.04.2021.
8.1.35. | ТС | СП | ВЭС | 0 | По состоянию | 0 | Транспортные средства (УАЗ, ГАЗ, УРАЛ, МКМ-200, КАМАЗ) | Ремонт с заменой запчастей и агрегатов | ТР | 44197 | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | 0 | 0 | 8.2. | 0 | 0 | 0 | АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | ПР | 0 | ВЭС | AS0000672 AS0000670 AS0000669 AS0000673 AS0000668 AS0000659 | По состоянию | 0 | АИИС КУЭ | Замена АРМ диспетчера (Мультиплексор М30А)-1 шт.Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Михайловка")-8 шт.Замена АК-03М (ПС-35/10 кВ "Набережная")-4 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Таежная")-8 шт.Замена аккумулятора (Центрально приемно-передающая станция (ДП "ВЭС"))-8 шт.Контроллер коммуникационный (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-1 шт.Контроллер связи ИКС интелектуальный ИКС "Знак+" (Ethernet) (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-2 шт.Цифровой порт ЗНАК+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт.Устройство сбора и передачи данных УСПД ИКС Знак+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт.Кабель КСПП 1х4х0.9 (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2,13 кмКонтроллер связи ИКС "Знак+" (RS485) (ПС-35/10 кВ "Набережная")-1 шт.Контроллер коммуниционный Синком -E/3U G (ПС-35/10 кВ "Набережная")-2 шт.Блок питания ИБП 220 (ПС-35/10 кВ "Ильиновка")-1 шт.Блок КСЛУ (АТС Алмаз)-1 шт.Сервер телемеханики (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-1 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Отважное")-3 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Ленинское")-3 шт.Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500/1)-3 шт.Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500 ВА)-3 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Усть Кивда")-8 шт.Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-3 шт.Замена аккумулятора (ПС 35/10 кВ "Новомихайловка")-3 шт.Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция МД-110)-4 шт.Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-8 шт.Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-14 шт.Замена аккумулятора (Система охранно-пожарной сигнализации Архаринсий РЭС)-80 шт.Замена аккумулятора (ПС 110/35/6 кВ "Бурейск")-8 шт.Замена коммутатора (КП Телемеханники "И-Сеть")-4 шт. Негарантийный ремонт оборудования АО "РиМ" (МКС РиМ 099.02; ДДМ 109.01) | ТР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | СП | ВЭС |  |  |  | АИИС КУЭ | Счетчик электрической энергии CE303 S31 543-JAVZ | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный ЦЭ6850М 0,2S/0.5 220B 5-7,5A 2H 1P ШЗ1многофункциональный | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Модем IRZ ATM21.A (в комплекте с антеной GSM Antey 906 13,5dB SMA на магнитной основе и блоком питания) | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 (РиМ 189.12+ДД РиМ-040.03) (с отключением нагрузки, акт/реакт., Imax-80 A) | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ - 489.18.ВК3 (Счетчик РиМ 489.18 + Дистанц. дисплей РиМ 040.03) | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.13 (без отключения нагрузки, акт./реакт., Imax 7,5A) (аналог РиМ 489.03) | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный СЕ208 С2 849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 и крепежной арматурой) | ТР | 01.07.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2. | ПР | 0 | ВЭС | 0 | 0 | 0 | АИИС КУЭ | Негарантийный ремонт оборудования АО "РиМ" (МКС РиМ 099.02; ДДМ 109.01) | ТР | 01.07.2021. | 30.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Негарантийный ремонт оборудования АО "РиМ" (МКС РиМ 099.02) | КР | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Негарантийный ремонт оборудования АО "РиМ" (ДДМ 109.01) | КР | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | 0 | 0 | 8.3. | 0 | 0 | 0 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1. | ПР | 0 | ВЭС | 0 | 0 | 0 | Аварийный резерв | СП ВЭС | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 0 | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | ЗиС | Завитинский | ВЭС | АS0000752 | МГ | 0 | ТП № 60 г.Завитинск | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | ЗиС | Завитинский | ВЭС | VS0004138 | МГ | 0 | ТП № 793 г.Завитинск | Замена ограждения 18п.м | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004029 | МГ | 0 | ТП № 983 с.Орловка | Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004028 | МГ | 0 | ТП № 984 с.Орловка | Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004431 | МГ | 0 | ТП № 933 с.Вольное | Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004087 | МГ | 0 | ТП № 998 с.Вольное | Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004059 | МГ | 0 | ТП № 1000 с.Вольное | Увеличение высоты ограждения ТП 20п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0002861 | По состоянию | 0 | Здание производственное (База) | Ремонт полов 22м2 Ремонт стен 96,7м2 Ремонт потолков 3шт. Замена дверей | ТР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт полов | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт стен | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт потолков | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена дверей | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0002831 | По состоянию | 0 | Автогараж на 5 автомашин | Замена покрытия кровли 348м2 Замена оконных блоков 9шт. Замена ворот 5шт. Малярные работы 604,5м2 | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена покрытия кровли | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена оконных блоков | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ворот | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Малярные работы | 0 | 01.05.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10. | ЗиС | Бурейский | ВЭС | VS0002855 | По состоянию | 0 | Дом для обслуживающего персонала при ПС ЖБИ территория прогрессовского участка | Ремонт полов 45,75м2 Смена обоев 103м2 Ремонт вентиляции 36м | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт полов | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Смена обоев | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт вентиляции | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11. | ЗиС | Бурейский | ВЭС | VS0002917 | По состоянию | 0 | Гараж спецмашин п.Бурея ул.Партизанская, 42 | Замена ограждения 24п.м | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004039 | МГ | 0 | ТП № 809 с.Свободное | Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004031 | МГ | 0 | ТП № 811 с.Домикан | Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004032 | МГ | 0 | ТП № 813 с.Каменка | Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004073 | МГ | 0 | ТП № 837 с.Домикан | Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004093 | МГ | 0 | ТП № 845 с.Новоспасск | Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004085 | МГ | 0 | ТП № 1022 с.Новосергеевка | Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004009 | МГ | 0 | ТП № 913 с.Отважное | Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004083 | МГ | 0 | ТП № 914 с.Отважное | Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0004076 | МГ | 0 | ТП № 1038 с.Отважное | Увеличение высоты ограждения ТП 14п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.21. | ЗиС | Райчихинский | ВЭС | VS0004550 | МГ | 0 | ТП № 272 с.Виноградовка | Увеличение высоты ограждения ТП 15п.м | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.22. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0002832 | МГ | 0 | Здание контора РПБ | Устройство железобетонных площадок 18м3 | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Устройство железобетонных площадок | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.23. | ЗиС | Завитинский | ВЭС | VS0004146 | МГ | 0 | ТП № 721 с.Камышенка | Замена ограждения 16п.м | ТР | 01.11.2021. | 30.11.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.11.2021 | 30.11.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.24. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004733 | МГ | 0 | ТП № 15 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.25. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004737 | МГ | 0 | ТП № 19 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.26. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004738 | МГ | 0 | ТП № 20 с.Поярково | Замена ограждения 18п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.27. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004741 | МГ | 0 | ТП № 23 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.28. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004742 | МГ | 0 | ТП № 24 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.29. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004744 | МГ | 0 | ТП № 26 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.30. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004745 | МГ | 0 | ТП № 27 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.31. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004747 | МГ | 0 | ТП № 29 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.32. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004748 | МГ | 0 | ТП № 30 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.33. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004749 | МГ | 0 | ТП № 31 с.Поярково | Замена ограждения 18п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.34. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004750 | МГ | 0 | ТП № 32 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.35. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004753 | МГ | 0 | ТП № 35 с.Поярково | Замена ограждения 16п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.36. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004754 | МГ | 0 | ТП № 36 с.Поярково | Замена ограждения 16п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.37. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003744 | МГ | 0 | ТП № 630 с.Поярково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.38. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004426 | МГ | 0 | ТП № 667 с.Поярково | Замена ограждения 16п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.39. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003743 | МГ | 0 | ТП № 608 с.Михайловка | Замена ограждения 18п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.40. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003807 | МГ | 0 | ТП № 629 с.Красный Яр | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.41. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004548 | МГ | 0 | ТП № 479 с.Дубовое | Замена ограждения 17п.м | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.42. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003699 | МГ | 0 | ТП № 310 с.Винниково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.43. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003697 | МГ | 0 | ТП № 312 с.Винниково | Замена ограждения 20п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.44. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003696 | МГ | 0 | ТП № 384 с.Винниково | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.45. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003758 | МГ | 0 | ТП № 366 с.Калинино | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.46. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003698 | МГ | 0 | ТП № 351 с.Калинино | Замена ограждения 24п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.47. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004412 | МГ | 0 | ТП № 352 с.Калинино | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.48. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003804 | МГ | 0 | ТП № 343 с.Калинино | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.49. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003708 | МГ | 0 | ТП № 443 с.Куприяново | Замена ограждения 24п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.50. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003761 | МГ | 0 | ТП № 459 с.Куприяново | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.51. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003701 | МГ | 0 | ТП № 417 с.Высокое | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.52. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004455 | МГ | 0 | ТП № 411 с.Новочесноково | Замена ограждения 24п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.53. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003773 | МГ | 0 | ТП № 412 с.Новочесноково | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.54. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0004452 | МГ | 0 | ТП № 478 с.Новочесноково | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.55. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003772 | МГ | 0 | ТП № 410 с.Новочесноково | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.56. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | VS0003815 | МГ | 0 | ТП № 665 с.Новочесноково | Замена ограждения 22п.м | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ограждения | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.57. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0003766 | МГ | 0 | ТП № 473 с.Новочесноково | Увеличение высоты ограждения ТП 12п.м | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение высоты ограждения ТП | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.58. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0002857 | По состоянию | 0 | Гараж ВЭС | Замена покрытия кровли 807м2 | КР | 01.03.2021. | 31.03.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена покрытия кровли | 0 | 01.03.2021 | 31.03.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.59. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0002973 | По состоянию | 0 | Гараж | Замена покрытия кровли 1143м2 | КР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена покрытия кровли | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.60. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0002937 | По состоянию | 0 | Теплица с электрокотельной | Замена покрытия кровли 76,3м2 | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена покрытия кровли | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.61. | ЗиС | СП | ВЭС | AS0002976 | По состоянию | 0 | Столярный цех | Замена покрытия кровли 181м2 | КР | 01.02.2021. | 28.02.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена покрытия кровли | 0 | 01.02.2021 | 28.02.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.62. | ЗиС | Бурейский | ВЭС | AS0006676 | По состоянию | 0 | Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений | Замена светильников 10шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена светильников | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.63. | ЗиС | Бурейский | ВЭС | VS0004944 | По состоянию | 0 | ТП № 261 п.Прогресс | Замена покрытия кровли 61м2 | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена покрытия кровли | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.64. | ЗиС | Завитинский | ВЭС | AS0002871 | По состоянию | 0 | Административно бытовой комплекс | Замена оконных блоков 2шт. | ТР | 01.04.2021. | 30.04.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена оконных блоков | 0 | 01.04.2021 | 30.04.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.65. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | AS0003001 | Прочее | 0 | Склад | Устройство железобетонных площадок 1м3 | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Устройство железобетонных площадок | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.66. | ЗиС | Михайловский | ВЭС | AS0001692 | По состоянию | 0 | Контора с гаражом с.Новочесноково | Замена ворот 3шт. | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена ворот | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.67. | ЗиС | Архаринский | ВЭС | VS0002865 | По состоянию | 0 | Домик лесника | Ремонт домика 1шт. | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт домика | 0 | 01.05.2021 | 31.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.68. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0002862 | По состоянию | 0 | Бытовое помещение трансформаторного цеха | Ремонт отмостки 54,6м2 | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт отмостки | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.69. | ЗиС | СП | ВЭС | VS0002880 | По состоянию | 0 | Административно бытовой комплекс на 200 человек | Ремонт полов 49м2 Ремонт потолка 49м2 Замена окон 2шт. | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт полов | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт потолка | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Замена окон | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 0 | 0 | 10. | 0 | 0 | 0 | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | 0 | 0 | 10.1. | 0 | 0 | 0 | СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1. | ПР | 0 | ВЭС | 0 | 0 | 0 | СДТУ | Замена АРМ диспетчера (Мультиплексор М30А)-1 шт.Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Михайловка")-8 шт.Замена АК-03М (ПС-35/10 кВ "Набережная")-4 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Таежная")-8 шт.Замена аккумулятора (Центрально приемно-передающая станция (ДП "ВЭС"))-8 шт.Контроллер коммуникационный (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-1 шт.Контроллер связи ИКС интелектуальный ИКС "Знак+" (Ethernet) (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-2 шт.Цифровой порт ЗНАК+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт.Устройство сбора и передачи данных УСПД ИКС Знак+ (ПС-35/6 кВ "А")-2 шт.Кабель КСПП 1х4х0.9 (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2,13 кмКонтроллер связи ИКС "Знак+" (RS485) (ПС-35/10 кВ "Набережная")-1 шт.Контроллер коммуниционный Синком -E/3U G (ПС-35/10 кВ "Набережная")-2 шт.Блок питания ИБП 220 (ПС-35/10 кВ "Ильиновка")-1 шт.Блок КСЛУ (АТС Алмаз)-1 шт.Сервер телемеханики (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-1 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Отважное")-3 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Ленинское")-3 шт.Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500/1)-3 шт.Замена аккумулятора (Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500 ВА)-3 шт.Замена аккумулятора (ПС-35/10 кВ "Усть Кивда")-8 шт.Замена аккумулятора (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-3 шт.Замена аккумулятора (ПС 35/10 кВ "Новомихайловка")-3 шт.Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция МД-110)-4 шт.Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-8 шт.Замена аккумулятора (Автоматическая телефонная станция SI2000)-14 шт.Замена аккумулятора (Система охранно-пожарной сигнализации Архаринсий РЭС)-80 шт.Замена аккумулятора (ПС 110/35/6 кВ "Бурейск")-8 шт.Замена коммутатора (КП Телемеханники "И-Сеть")-4 шт. | ТР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мультиплексор М30А | Замена АРМ диспетчера | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-110/35/10 кВ "Михайловка" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Набережная" | Замена АК-03М | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Таежная" | Замена аккумулятора | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Центрально приемно-передающая станция (ДП "ВЭС") | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-110/35/10 кВ "Поярково" | Контроллер коммуникационный | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-110/35/10 кВ "Поярково" | Контроллер связи ИКС интелектуальный ИКС "Знак+" (Ethernet) | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/6 кВ "А" | Цифровой порт ЗНАК+ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/6 кВ "А" | Устройство сбора и передачи данных УСПД ИКС Знак+ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/6 кВ "Угольная" | Кабель КСПП 1х4х0.9 | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Набережная" | Контроллер связи ИКС "Знак+" (RS485) | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Набережная" | Контроллер коммуниционный Синком -E/3U G | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Ильиновка" | Блок питания ИБП 220 | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | АТС Алмаз | Блок КСЛУ | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-110/35/10 кВ "Поярково" | Сервер телемеханики | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Отважное" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Ленинское" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500/1 | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Источник бесперебойного питания Меgа Line 2500 ВА | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Усть Кивда" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-110/35/10 кВ "Озерная" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 кВ "Новомихайловка" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Автоматическая телефонная станция МД-110 | Замена аккумулятора | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Автоматическая телефонная станция SI2000 | Замена аккумулятора | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Автоматическая телефонная станция SI2000 | Замена аккумулятора | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации Архаринсий РЭС | Замена аккумулятора | ТР | 01.08.2021 | 31.08.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Бурейск" | Замена аккумулятора | ТР | 01.09.2021 | 30.09.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | КП Телемеханники "И-Сеть" | Замена коммутатора | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС-35/10 кВ "Спасск" | Замена аккумулятора | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мультиплексор М30А | Замена сервера телемеханики | ТР | 01.07.2021 | 31.07.2021
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | 0 | 0 | 10.2. | 0 | 0 | 0 | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1. | ПР | 0 | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/6 кВ "Бурейск")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/10 кВ "Михайловка")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/10 кВ "Озерная")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-110/35/10 кВ "Поярково")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/10 кВ "База")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Восток")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Обувная")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Угольная")-2 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Широкий")-1 шт.Оснащение дуговой защиты схемой контроля по напряжению нулевой последовательности (ПС-35/6 кВ "Энергетик")-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | 0 | 0 | 10.3. | 0 | 0 | 0 | Система безопасности | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1. | ПР | 0 | ВЭС | 0 | 0 | 0 | Системы безопасности | Ремонт системы охрано-пожарной сигнализации (Административно бытовой комплекс на 200 человек)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Здание СТО ЭНФ)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Гараж)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Гараж ВЭС)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Магазин (блок вспомогательных помещений))-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (РЭП ВСР Г.Райчихинск)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Здание склада № 2)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 1)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений корпус 2)-1 штРемонт системы охрано-пожарной сигнализации (Электрокотельная с гаражом)-1 шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "Центральные ЭС" | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего ремонтные работы | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХС | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, выше 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0000502 | Аварии | 0 | ВЛ-110кВ Михайловка-Тамбовка | Установка контрольных изоляторов 251шт. Замена гасителей вибрации 558шт. | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | Оп. № 133-144,146-156,158-167,169-174,176-188,190,192-205,207-214,216,217,220,219,222,223, 224,225,226,227,228,229, 231,232,236,238, 145,191,206,215, 234,235,237 | Установка контрольных изоляторов | 0 | 44228 | 44286
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 133-156,158-167,169-174,176-217,219-229 | Замена гасителей вибрации | 0 | 44228 | 44286
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0000498 | По состоянию | 0 | ВЛ-110 Благовещенская-БТЭЦ с зах. на Чигири и Кооперативную | Окраска опор 2шт. | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. №1/3, 1/4 | Окраска опор | 0 | 44317 | 44377
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0000839 | ЦП | 0 | ВЛ-110 Белогорская-Среднебелая | Механизированная расчистка 5,3га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 80-85 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0000624 | Предписание | 0 | ВЛ-110 Ивановка-Полевая | Установка ПЗУ 219шт. | КР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-8, 92-156 | Установка ПЗУ | 0 | 44470 | 44561
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0000625 | Предписание | 0 | ВЛ-110 кВ Полевая-Озерная | Установка ПЗУ 261шт. | КР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-65, 126-137 | Установка ПЗУ | 0 | 44470 | 44561
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0000502 | Предписание | 0 | ВЛ-110 кВ Тамбовка-Волково | Установка ПЗУ 153шт. | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. 32-49, 60-72, 85-104 | Установка ПЗУ | 0 | 44228 | 44285
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0000502 | Предписание | 0 | ВЛ-110 Михайловка-Тамбовка | Установка ПЗУ 159шт. | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. 112-123, 186-189, 197-199, 200-219, 227-240 | Установка ПЗУ | 0 | 44228 | 44285
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0000504 | Предписание | 0 | ВЛ-110 Тамбовка-Узловая | Установка ПЗУ 357шт. | КР | 01.03.2021. | 30.04.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-15, 59-159 | Установка ПЗУ | 0 | 44228 | 44285
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001110 | Предписание | 0 | ВЛ-110 Центральная-Волково | Установка ПЗУ 90шт. | КР | 01.04.2021. | 31.06.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-21, 54, 66-73 | Установка ПЗУ | 0 | 44288 | 44377
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001110 | Предписание | 0 | ВЛ-110 Игнатьево-Сергеевка | Установка ПЗУ 552шт. | КР | 01.04.2021. | 31.06.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-105, 110, 112, 113, 148-223 | Установка ПЗУ | 0 | 44287 | 44377
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0000502 | По состоянию | 0 | ВЛ-110кВ Михайловка-Тамбовка | Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. обваловка опор 1шт. | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 223 | Ремонт /усиление/ фундаментов | 0 | 44228 | 44286
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001110 | ЦП | 0 | ВЛ-110 Игнатьево-Сергеевка | расширенте просеки 0,3га | КР | 01.02.2021. | 31.03.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 146-151 | Расширение просек | 0 | 44228 | 44286
0 | 110 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 0 | 0 | 2. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000974 | Аварии | 0 | ВЛ-35 Ромны-Хохлатское | Замена поврежденных изоляторов 237шт. | КР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. №: 73-79, 81-89, 91-107, 109-113, 115-121, 123-135, 137-157 | Замена поврежденных изоляторов | 0 | 44470 | 44561
0 | 35 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000974 | ЦП | 0 | ВЛ-35 Ромны-Хохлатское | Механизированная расчистка 1,79га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | опор № 4-5, 31-32, 48-51, 52-54, 60-64, 66-68, 69-70 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 35 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000803 | ЦП | 0 | ВЛ-35 кВ Ромны-Знаменка | Механизированная расчистка 0,792га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 60-63 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 35 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001015 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская | Демонтаж опор 19шт. Монтаж опор 19шт. обваловка опор 23шт. | КР | 01.03.2021. | 30.04.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. 315-318, 264-267, 312-314, 319-324, 299, 325 | Демонтаж опор | 0 | 44228 | 44286
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. 315-318, 264-267, 312-314, 319-324, 299, 325 | Монтаж опор | 0 | 44228 | 44286
0 | 35 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001015 | По состоянию | 0 | ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская | Механизированная расчистка 6,9га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 186-213 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 35 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 6-10 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0000448 | По состоянию | 0 | ВЛ 10 кВ ПС Центральная Ф № 39 | Замена опор 2шт. | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | Оп. №22, 13 | Замена опор | 0 | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 6-10 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0000448 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 ПС Степная ф-1 | Замена опор 14шт. | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | Оп. №4/2 - 4/15 | Замена опор | 0 | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | 6-10 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0000474 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Сергеевка» | Механизированная расчистка 12,32га Ручная расчистка 0,308га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 121-125, 127-133, 136-145, 150-171, 173-195, 295-297, 319-335 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 148-150 | Ручная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | 6-10 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001048 | ЦП | 0 | ВЛ-10 Ф-1 ПС Заречная | Механизированная расчистка 0,54га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 30-34 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | 6-10 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001046 | ЦП | 0 | ВЛ-10 Ф-15 ПС Тупиковая | Механизированная расчистка 4,46га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 11-14, 18-21, 23-24, 25-29, 42-43, 63-64, 67-68, 97-100, 106-109, 116-118, 144-153 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000983 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/35/10 Ромны | Механизированная расчистка 2,48га Ручная расчистка 0,25га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 3-7, 8-10, 18-19, 33-36, 41-44, 99-101, 120-123, 126-128 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 16-18, 36-37, 97-99, 125-126 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0001123 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/35/10 Ромны | Механизированная расчистка 4,3га Ручная расчистка 0,05га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 81-83, 83-83/3, 89-91, 98-100, 107-109, 110-111, 137-139, 176-179, 181-184, 186-187, 189-191, 46-59 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 46-59, 81-83, 83-83/3, 89-91, 98-100, 107-109, 110-111, 137-139, 176-179, 181-184, 186-187, 189-191 | Ручная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000827 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-3 РП «Дальневосточное» | Механизированная расчистка 0,48га Ручная расчистка 0,1га Вырубка угрожающих деревьев 90шт. | КР | 01.03.2021. | 30.04.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 16-21 | Механизированная расчистка | 0 | 44256 | 44316
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 17-21 | Ручная расчистка | 0 | 44256 | 44316
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44256 | 44316
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000980 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 «Рогозовка» | Механизированная расчистка 3,15га Ручная расчистка 0,45га Вырубка угрожающих деревьев 189шт. | КР | 01.03.2021. | 30.04.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 19-41 | Механизированная расчистка | 0 | 44256 | 44316
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. №25-41 | Ручная расчистка | 0 | 44256 | 44316
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44256 | 44316
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000902 | ЦП | 0 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110/35/10 «Ромны» | Механизированная расчистка 0,43га | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 10-102, 163-165 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000755 | ЦП | 0 | ВЛ 10 кВ ф-17 ПС 110/35/10 «Ромны» | Механизированная расчистка 3,46га Ручная расчистка 0,1га Вырубка угрожающих деревьев 75шт. | КР | 01.02.2021. | 30.03.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. № 117-120, 150-154, 156-158, 216-217, 292-295 , 154-155, 186-188, 189-191, 198-199, 201-202, 204-206, 209-211, 243-247, 248-251, 258-260, 270-272, 291-292 | Механизированная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. №117-120, 150-154, 154-155, 156-158, 186-188, 189-191, 198-199, 201-202, 204-206, 209-211, 216-217, 243-247, 248-251, 258-260, 270-272, 291-292, 292-295 | Ручная расчистка | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Вырубка угрожающих деревьев | 0 | 44228 | 44285
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | 6-10 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0000713 | По состоянию | 0 | ВЛ-10 ПС Березовка ф-2 | Замена опор 13шт. | КР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
0 | 6-10 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | Оп. №19,34,83,70/1, 4,5,12,16,17,41,49,51,55 | Замена опор | 0 | 44317 | 44377
0 | 6-10 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | Линии электропередач, 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000957 | Предписание | 0 | ВЛ-0.4 с. Любимое | Замена опор 47шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,545км Монтаж провода (по трассе) 1,545км замена ответвлений к зданиям 27шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 4-6, 8-10, 12, 13, 15-21, 23-26, 29-32, 34-37, Ф-1, Ф-2 оп. № 2, Ф-1 оп. № 39, Ф-1 оп. № 7/2, 11/1, 14/1, 19/1, 32/1, Ф-1 оп. № 41, 7/1, Ф-1, Ф-2 оп. № 1, Ф-1 оп. № 7, 14, Ф-1 оп. № 11, 22, 33, 40, Ф-1, Ф-2 оп. № 3, Ф-1 оп. № 27, 28, 38 | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | оп. Ф-1 №1-39, Ф-1 оп. 7, 11, 14, 20, 31, 7/1, 7/2, 11/1, 14/1, 20/1, 31/1, Ф-2 оп. 1, 2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 1-41, Ф-1 оп. № 7-7/1-7/2, 11-11/1, 14-14/1, 19-19/1, 32-32/1; Ф-2 оп. № 1-2 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | 0,4 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0000957 | Предписание | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-5, 3-6 (с. Усть-Ивановка) | Замена опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,776км Монтаж провода (по трассе) 1,776км замена ответвлений к зданиям 28шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | от ТП 3-5 Ф-2 оп. № 5, 6; Ф-3 оп. № 1,2,3; Ф-1,4 оп. № 6; от ТП 3-6 Ф-1 оп. № 1,2; Ф-3 оп. № 1,2 | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | от ТП 3-5 Ф-1 оп. № 1-8, 2/1-2/3, 2-1/7, 4/1; Ф-2 оп. № 1-7; Ф-2 оп. № 7-9;Ф-5 оп. № 1-4, 2/1, 2/2; Ф-4 оп. № 1-7; от ТП 3-6 Ф-1 оп. № 1,2; Ф-2 оп. № 1-7; Ф-3 оп. № 1-9, 1/1; | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | от ТП 3-5 Ф-5 оп. № 1-2/2; Ф-2 оп. № 1-8; Ф-4 оп. № 1-8; Ф-1 оп. № 1-8, 4-2/1; Ф-3 оп. № 1-5; от ТП 3-6 Ф-1 оп. № 1,2; Ф-2 оп. № 1-7; Ф-3 оп. № 2-1/1; Ф-3 оп. № 1-9 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | СS0000601 | Предписание | 0 | ВЛ-0.4 с. Муравьевка (от ТП 6-6) | Замена опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,66км Монтаж провода (по трассе) 0,66км замена ответвлений к зданиям 5шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2; Ф-1 ТП 6-8: оп № 3; Ф-1 ТП 6-8: оп № 4; Ф-1 ТП 6-8: оп. №№ 1, 5/2; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5/1; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 2;Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5 | Замена опор | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2 – 2 шт.; Ф-5 ТП 6-6: оп № 4 – 1 шт.; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 11; Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2; Ф-1 ТП 6-8: оп № 3; Ф-1 ТП 6-8: оп № 4; Ф-1 ТП 6-8: оп. №№ 1, 5/2; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5/1; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 2;Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5 ; Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2 – 2 шт.; Ф-5 ТП 6-6: оп № 4 – 1 шт.; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 11; Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2; Ф-1 ТП 6-8: оп № 3; Ф-1 ТП 6-8: оп № 4; Ф-1 ТП 6-8: оп. №№ 1, 5/2; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5/1; Ф-1 ТП 6-8: оп. № 2;Ф-1 ТП 6-8: оп. № 5 ; Ф-3, Ф-5 ТП 6-6: оп № 2 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000970 | Предписание | 0 | ВЛ-0.4 с. Придорожное (от ТП 18-16) | Замена опор 31шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,877км Монтаж провода (по трассе) 0,877км замена ответвлений к зданиям 18шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 2, 5-9, 11, 14-16, 2/а-4/а, 6/а, 8/а, 9/а; Ф-1 оп. № 1, 17, 1/а, 10/а; Ф-1 оп. № 7/а; Ф-1 оп. № 10, 5/а; Ф-1 оп. № 3, 4, 12, 13; Ф-1 оп. № 8/1, 9/1, 13/1, 9/а/1 | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 1-17; Ф-1 оп. 1/а-10/а, 9/а/1, 10/1-10/5, 12/1 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1оп. № 1-17, 1/а-10/а | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | 0,4 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0000957 | Предписание | 0 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17 Ф-2 с.т. Калинка | Монтаж провода (по трассе) 0,84км | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-23, 16-16/2 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0000957 | Предписание | 0 | ВЛ-0.4 с. Любимое | Замена опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,425км Монтаж провода (по трассе) 0,425км замена ответвлений к зданиям 2шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 9; Ф-1 оп. № 10/1, 11/1; Ф-1 оп. № 11; | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. 1-11, 10/1, 10/2 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 1-11; Ф-1 оп. № 10-10/1, 11-11/1 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | СS0000607 | По состоянию | 0 | ВЛ - 0.4 с. Косицино | Замена опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,849км Монтаж провода (по трассе) 0,849км замена ответвлений к зданиям 15шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. №№ 15-19 ВЛ0,4-Ф1 ТП 12-10; № 2 ВЛ0,4-Ф3 ТП 12-10; оп. № 20 Ф1 ТП 12-10;оп. № 14 Ф1 ТП 12-10; оп. № 3 ВЛ0,4 – Ф3 ТП 12-10 | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. №№ 14,18 ВЛ0,4-Ф1 ТП 12-10; оп. №№ 2, 3 ВЛ0,4-Ф3 ТП 12-10; оп. № 19 ВЛ0,4-Ф1 ТП 12-10; оп. №№ 16,17 ВЛ0,4-Ф1 ТП 12-10 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | оп. №№ 15-19 ВЛ0,4-Ф1 ТП 12-10; № 2 ВЛ0,4-Ф3 ТП 12-10; оп. № 20 Ф1 ТП 12-10;оп. № 14 Ф1 ТП 12-10; оп. № 3 ВЛ0,4 – Ф3 ТП 12-10; оп. № 4 ВЛ0,4 – Ф3 ТП 12-10, оп. №№ 4-12, 4/1-4/3 ВЛ0,4-Ф-1 ТП 12-10; оп. №№ 1, 2, 3, 13, 4/4 Ф-1 ТП 12-10 и № 1, 5, 6 Ф-3 ТП 12-10 и оп № 1, 2 Ф-2 ТП 12-10 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | 0,4 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0000678 | Предписание | 0 | ВЛ-0.4 с. Петропавловка | Замена опор 18шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,52км Монтаж провода (по трассе) 0,52км замена ответвлений к зданиям 8шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,11/1,11/2, 15,11/3, 11, 1, 6, 7 | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | оп. №1-15, 11-11/3 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | 0,4 кВ. | Константиновский | ЦЭС | CS0000560 | По состоянию | 0 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-8 Ф-1 с. Средняя Полтавка | Замена опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,81км Монтаж провода (по трассе) 0,81км замена ответвлений к зданиям 12шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0,4 кВ. | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | оп. №3,4,5,6, 8,9,10,11,13,14; 7\1, оп№ 12\1; 6,12; 2, 15 | Замена опор | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | .№ 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,отп.5\1, 6\1; 6, 13, отп 11\1. | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 1-15, 11-11/3 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44378 | 44469
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | 0,4 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001097 | Предписание | 0 | ВЛ 0,4 кВ с. Светиловка | Замена опор 26шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,89км Монтаж провода (по трассе) 0,89км замена ответвлений к зданиям 17шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-11, 6-1/11, 8-2/2, 3/1, 4/1 | Замена опор | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1--13, 6-3/6, 5-1/4 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | оп. 1-11, 6-1/11, 8-2/2, 3/1, 4/1, 5-2/5 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | 0,4 кВ. | ИРЭС | ЦЭС | CS0000651 | Предписание | 0 | ВЛ-0,4 кВ с. Вишневка (от ТП 05-3) | Замена опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,207км Монтаж провода (по трассе) 0,207км замена ответвлений к зданиям 3шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Замена опор | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Демонтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Монтаж провода (по трассе) | 0 | 44287 | 44377
0 | 0,4 кВ. | 0 | ЦЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 110-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001313 | По состоянию | 0 | ПС Возжаевка | Замена выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10. В10-Т1, В10-Т2, В10-Ф2, В10-Ф22, В10-Ф24, В10-Ф26, В10-Ф28, В10-Ф4, В10-Ф6, В10-Ф8, СВ-10)-11 шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10. В10-Т1, В10-Т2, В10-Ф2, В10-Ф22, В10-Ф24, В10-Ф26, В10-Ф28, В10-Ф4, В10-Ф6, В10-Ф8, СВ-10 | Замена выключателей 6-10 кВ | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0002038 | ЦП | 0 | ПС Полевая | Перевод оборудование на лежневый фундамент -1 шт Ремонт ограждения -1 шт Ремонт освещения ОРУ 35,110 -1 штРемонт ворот ЗРУ 10 -1 шт | КР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Перевод оборудование на лежневый фундамент | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Ремонт ограждения | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Ремонт освещения ОРУ 35,110 | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 0 | Ремонт ворот ЗРУ 10 | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | Договор аренды имущества ДВЭУК № 864 от 26.02.2010г. | По состоянию | 0 | ПС Северная | Замена аккумуляторных батарей (Sonnenschein A512/85)-17 шт | КР | 01.09.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | Sonnenschein A512/85 | Замена аккумуляторных батарей | 0 | 01.09.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001575 | ЦП | 0 | ПС Силикатная | Замена аккумуляторных батарей (Power Safe 12V125F)-17 шт | КР | 01.09.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | Power Safe 12V125F | Замена аккумуляторных батарей | 0 | 01.09.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | Договор аренды ДВЭУК № 321 от 15.04.2011г. | По состоянию | 0 | ПС Западная | Замена выключателей 6-10 кВ (ВБЧ-СЭ-10-20,ВМПЭ-10-630-20 В10-ф.2, В10-Ф4 , В10-Ф8, В10-Ф9, В10-Ф41, В10-Ф34, В10-Ф16)-7 шт | КР | 01.09.2021. | 30.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВБЧ-СЭ-10-20,ВМПЭ-10-630-20 В10-ф.2, В10-Ф4 , В10-Ф8, В10-Ф9, В10-Ф41, В10-Ф34, В10-Ф16 | Замена выключателей 6-10 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001313 | ЦП | 0 | ПС Возжаевка | Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ШР110-Т2, ШР110-Т1, ШР-Л110 Ромны, ЛР-Л110 Ромны, ЛР-Л110 Белогорская, ШР-ОПН110, )-6 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Заречная, ЛР-Л35 Индустрия, ЛР-Л35 Поздеевка, ЛР-Л35 Ромны, ЛР-Л35 Тупиковая, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Заречная, ШР-Л35 Индустрия, ШР-Л35 Поздеевка, ШР-Л35 Ромны, ШР-Л35 Тупиковая, ШР-ТН-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-17 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В-Л35 Заречная, В-Л35 Индустрия, В-Л35 Поздеевка, В-Л35 Ромны, В-Л35 Тупиковая, В35-Т1, В35-Т2, СВ-35)-8 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ИОС-110)-24 шт | СР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-110 ШР110-Т2, ШР110-Т1, ШР-Л110 Ромны, ЛР-Л110 Ромны, ЛР-Л110 Белогорская, ШР-ОПН110, | Ремонт разъединителей 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Заречная, ЛР-Л35 Индустрия, ЛР-Л35 Поздеевка, ЛР-Л35 Ромны, ЛР-Л35 Тупиковая, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Заречная, ШР-Л35 Индустрия, ШР-Л35 Поздеевка, ШР-Л35 Ромны, ШР-Л35 Тупиковая, ШР-ТН-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | С-35 В-Л35 Заречная, В-Л35 Индустрия, В-Л35 Поздеевка, В-Л35 Ромны, В-Л35 Тупиковая, В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0001622 | ЦП | 0 | ПС Раздольное | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР - Л35"Тамбовка", РТ35 - Т1, РТ35 - Т2, ШР - Л35"Тамбовка", ШР - ТН - 35, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2)-7 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В - Л35"Тамбовка", В35 - Т1,В35 - Т2)-3 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-12 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ИОС-35)-24 шт | СР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 ЛР - Л35"Тамбовка", РТ35 - Т1, РТ35 - Т2, ШР - Л35"Тамбовка", ШР - ТН - 35, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | С-35 В - Л35"Тамбовка", В35 - Т1,В35 - Т2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001185 | ЦП | 0 | ПС Кирпичная | Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В110- Т1, В110- Т2)-2 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-12 шт | СР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВМТ-110Б В110- Т1, В110- Т2 | Ремонт выключателей 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001927 | По состоянию | 0 | ПС Волково | Ремонт выключателей 35 кВ (ВМД-35 В-Л35 Лозовое, В-Л35 Николаевка, В35-Т1, В35-Т2)-4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР-Л35 Лозовое, ЛР-Л35 Николаевка, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Лозовое, ШР-Л35 Николаевка, ШР-ТН-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-9 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ИОС-35)-6 шт | СР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВМД-35 В-Л35 Лозовое, В-Л35 Николаевка, В35-Т1, В35-Т2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 ЛР-Л35 Лозовое, ЛР-Л35 Николаевка, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-Л35 Лозовое, ШР-Л35 Николаевка, ШР-ТН-35, ШР35-Т1, ШР35-Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0001935 | МГ, ЦП | 0 | ПС Ивановка | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000. Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000. Т-2)-1 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-6 шт Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой "Ионол" (Т1,Т2.)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-10000. Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-16000. Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 110 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | Т1,Т2. | Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой "Ионол" | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001313 | По состоянию | 0 | ПС Возжаевка | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-16000/110/35/10. Т-1, Т-2)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10. Ф4, Ф26)-4 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. Ф6, Ф22)-4 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-16000/110/35/10. Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛ-10. Ф4, Ф26 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛМ-10. Ф6, Ф22 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0002257 | По состоянию | 0 | ПС Игнатьево | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. Ф15)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТМТН-6300/110/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТЛМ-10. Ф15 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001575 | По состоянию | 0 | ПС Силикатная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35 СВ-35, В35-Т2, В35-Т1, В-Л35 Новотроицкая, В-Л35 Березовка)-5 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Новотроицкая,, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-Л35 Новотроицкая, ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-2ТН-35)-10 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-10000/110/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВГБЭ-35 СВ-35, В35-Т2, В35-Т1, В-Л35 Новотроицкая, В-Л35 Березовка | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Новотроицкая,, РТ35-Т1, РТ35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-Л35 Новотроицкая, ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-2ТН-35 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001789 | По состоянию | 0 | ПС Центральная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВГБЭ-35 В-Л35 Астрахановка, В35-Т1, В35-Т2)-3 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, РТ35-Т1, РТ35-Т2 ШР-Л35 Астрахановка, ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-2ТН-35, ЛР-Л35 Астрахановка)-10 шт Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ (ИОС-110)-78 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10-6. Ф35)-2 шт | ТР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-25000/110/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВГБЭ-35 В-Л35 Астрахановка, В35-Т1, В35-Т2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, РТ35-Т1, РТ35-Т2 ШР-Л35 Астрахановка, ШР35-Т1, ШР35-Т2, ШР-1ТН-35, ШР-2ТН-35, ЛР-Л35 Астрахановка | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-110 | Замена опорно-стержневых изоляторов блок опорных изоляторов 110 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛ-10-6. Ф35 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0001796 | По состоянию | 0 | ПС Тамбовка | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110/35/10. Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-25000/110/35/10. Т-2)-1 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-10000/110/35/10. Т-1 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТДТН-25000/110/35/10. Т-2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001183 | По состоянию | 0 | ПС Владимировка | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10-1. Ф9)-2 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. Ф10)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТЛМ-10-1. Ф9 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТЛМ-10. Ф10 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001187 | По состоянию | 0 | ПС Дачная | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТОЛ-СЭЩ-10-21. Ф15)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТОЛ-СЭЩ-10-21. Ф15 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | Договор аренды ДВЭУК № 321 от 15.04.2011г. | По состоянию | 0 | ПС Западная | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. Ф9, Ф42)-4 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛМ-10. Ф9, Ф42 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001321 | По состоянию | 0 | ПС Некрасовка | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. Ф3, Ф13)-4 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛМ-10. Ф3, Ф13 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0001622 | По состоянию | 0 | ПС Раздольное | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. Ф7)-2 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 110 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТЛМ-10. Ф7 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0002040 | По состоянию | 0 | ПС Сетевая | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10-М. Ф30)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛ-10-М. Ф30 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001564 | По состоянию | 0 | ПС Чигири | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТОЛ-СЭЩ-10-20 У2. Ф33)-2 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 110 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТОЛ-СЭЩ-10-20 У2. Ф33 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | Оборудование ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001210 | По состоянию | 0 | ПС Металлист | Замена выключателей 6-10 кВ ( ВМПЭ-10-630-20УЗ. В10-Ф10, В10-Ф14, В10-Ф16, В10-Ф20, В10-Ф22, В10-Ф5, В10-Ф23, В10-Ф25, В10-Ф27)-9 шт | КР | 01.08.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10-630-20УЗ. В10-Ф10, В10-Ф14, В10-Ф16, В10-Ф20, В10-Ф22, В10-Ф5, В10-Ф23, В10-Ф25, В10-Ф27 | Замена выключателей 6-10 кВ | 0 | 01.08.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001316 | По состоянию | 0 | ПС Индустрия | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35/10 Т-2)-1 шт | СР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТМ-6300/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001580 | По состоянию | 0 | ПС Кислеозерка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | СР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001759 | По состоянию | 0 | ПС Новотроицкая | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | СР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0002526 | По состоянию | 0 | ПС ПРП | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Амур-Сетевая, ЛР-Л35 Западная, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-6 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В35-Т1, В35-Т2, СВ-35)-3 шт | СР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 1СР-35, 2СР-35, ЛР-Л35 Амур-Сетевая, ЛР-Л35 Западная, ШР35-Т1, ШР35-Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | С-35 В35-Т1, В35-Т2, СВ-35 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001767 | По состоянию | 0 | ПС Новопетровка | Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 кВ. В35-Т1, В35-Т2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР-Л35 Сергеевка, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-3 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ИОС-35)-18 шт | СР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ВТ-35 кВ. В35-Т1, В35-Т2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 ЛР-Л35 Сергеевка, ШР35-Т1, ШР35-Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ИОС-35 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 35 кВ. | Ивановский | ЦЭС | CS0002284 | По состоянию | 0 | ПС Петропавловка | Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 кВ. В35-Т1, В35-Т2)-2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ ( РТ35-Т2, ШР35-Т1, ШР35-Т2)-3 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35, РВ-35 ф.А, РВ-35 ф.В, РВ-35 ф.С)-3 шт | СР | 01.07.2021. | 31.07.2021.
0 | 35 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | ВТ-35 кВ. В35-Т1, В35-Т2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 35 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | РТ35-Т2, ШР35-Т1, ШР35-Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 35 кВ. | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | РВС-35, РВ-35 ф.А, РВ-35 ф.В, РВ-35 ф.С | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | 0 | 01.07.2021 | 31.07.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0002239 | По состоянию | 0 | ПС Муравьевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35/10 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 1СР - 35, 2СР - 35, ЛР - Л35"Куропатино", ЛР-Л35 Узловая, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2)-6 шт Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В35 - Т1, В35 - Т2, СВ - 35)-3 шт | ТР | 01.05.2021. | 30.05.2021.
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-4000/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТМ-4000/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 1СР - 35, 2СР - 35, ЛР - Л35"Куропатино", ЛР-Л35 Узловая, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | С-35 В35 - Т1, В35 - Т2, СВ - 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0001798 | По состоянию | 0 | ПС Степная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35/10 Т-2)-1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР - Л35 Александровка, ЛР-Л35 Тамбовка, ШР-Л35 Александровка, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2)-5 шт Ремонт выключателей 35 кВ (ВМД-35 В - Л35"Александровка", В35 - Т1, В35 - Т2)-3 шт Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТМ-2500/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТМ-6300/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-35 ЛР - Л35 Александровка, ЛР-Л35 Тамбовка, ШР-Л35 Александровка, ШР35 - Т1, ШР35 - Т2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ВМД-35 В - Л35"Александровка", В35 - Т1, В35 - Т2 | Ремонт выключателей 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001767 | По состоянию | 0 | ПС Новопетровка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35/10 Т-1)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35/10 Т-2)-1 шт Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 (ЯЧ.№ 1-13)-13 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-2500/35/10 Т-1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТМ-2500/35/10 Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ЯЧ.№ 1-13 | Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0001741 | По состоянию | 0 | ПС Промышленная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт | ТР | 01.06.2021. | 30.06.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТДНС-16000/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.06.2021 | 30.06.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | CS0002435 | По состоянию | 0 | ПС Нагорная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 (ЯЧ.№ 1-18)-18 шт | ТР | 01.05.2021. | 30.05.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ЯЧ.№ 1-18 | Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС | AS0001160 | По состоянию | 0 | ПС Коммунальная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2)-2 шт Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 (ЯЧ.№ 1-20)-20 шт | ТР | 01.05.2021. | 30.05.2021.
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ТМН-6300/35/10 Т-1, Т-2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 35 кВ. | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | ЯЧ.№ 1-20 | Текущий ремонт шкафа ячейки КРН-10 | 0 | 01.05.2021 | 30.05.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС | CS0002293 | По состоянию | 0 | ПС Лозовое | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛМ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-6 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛМ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС | CS0001574 | По состоянию | 0 | ПС Моховая | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТЛМ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.10.2021.
0 | 35 кВ. | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | ТЛМ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.10.2021 | 31.10.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС | CS0001223 | По состоянию | 0 | ПС Рогозовка | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТПЛ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт | ТР | 01.08.2021. | 31.08.2021.
0 | 35 кВ. | Ромненский | ЦЭС |  |  |  | ТПЛ-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.08.2021 | 31.08.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | 35 кВ. | Константиновский | ЦЭС | CS0001697 | По состоянию | 0 | ПС Уртуй | Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТВК-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2)-4 шт | ТР | 01.09.2021. | 30.09.2021.
0 | 35 кВ. | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | ТВК-10. ТТ10-Т1, ТТ10-Т2 | Замена трансформаторов тока 10 кВ | 0 | 01.09.2021 | 30.09.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 0 | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | ТП6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0001219 | Прочее | 0 | ТП № 01-27 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (2*400 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 2*400 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002468 | Прочее | 0 | ТП № 01-28 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 100 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002469 | Прочее | 0 | ТП № 01-31 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002470 | Прочее | 0 | ТП № 01-34 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (400 КВА)-1 шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 400 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002457 | Прочее | 0 | ТП № 01-35 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (160 КВА)-1 шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 160 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002464 | Прочее | 0 | ТП № 01-43 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44287 | 44377
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002449 | Прочее | 0 | ТП № 01-54 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002456 | Прочее | 0 | ТП № 01-56 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002441 | Прочее | 0 | ТП № 01-57 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002445 | Прочее | 0 | ТП № 01-59 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 100 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002333 | Прочее | 0 | ТП № 01-64 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 100 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002232 | Прочее | 0 | ТП № 01-66 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002312 | Прочее | 0 | ТП № 01-68 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (100 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 100 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002198 | Прочее | 0 | ТП № 01-69 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (160 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 160 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0002355 | Прочее | 0 | ТП № 01-70 с.Ивановка | Ремонт строительной части ТП, КТП (160 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 160 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0002121 | Прочее | 0 | ТП № 14-1 с.Верхняя Полтавка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0002059 | Прочее | 0 | ТП № 14-17 с.Верхняя Полтавка | Ремонт строительной части ТП, КТП (400 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 400 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0001851 | Прочее | 0 | ТП № 12-5 с. Нижняя Полтавка | Ремонт строительной части ТП, КТП (630 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 630 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0001806 | Прочее | 0 | ТП № 13-9 с. Средняя Полтавка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20. | ТП | Тамбовский | ЦЭС | CS0002255 | Прочее | 0 | ТП № 7-7 с. Куропатино | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21. | ТП | Белогорский | ЦЭС | CS0004316 | Прочее | 0 | ТП № 8-23 с.Амурское | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22. | ТП | Белогорский | ЦЭС | CS0001806 | Прочее | 0 | ТП № 2-36 с. Васильевка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23. | ТП | Белогорский | ЦЭС | CS0001729 | Прочее | 0 | ТП № 3-09 с. Низинное | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24. | ТП | Белогорский | ЦЭС | CS0002488 | Прочее | 0 | ТП № 22-02 с. Новое | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25. | ТП | Белогорский | ЦЭС | CS0001336 | Прочее | 0 | ТП № 2-08 с. Павловка | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.26. | ТП | Белогорский | ЦЭС | CS0002495 | Прочее | 0 | ТП № 5-23 с. Томичи | Ремонт строительной части ТП, КТП (250 КВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Белогорский | ЦЭС |  |  |  | 250 КВА | Ремонт строительной части ТП, КТП | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.27. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0001681 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Среднебелое 14-32 | Замена КТП с трансформатором (250 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.28. | ТП | Ивановский | ЦЭС | CS0001680 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Троицкое 13-11 | Замена КТП с трансформатором (250 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Ивановский | ЦЭС |  |  |  | 250 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.29. | ТП | Тамбовский | ЦЭС | СS0001889 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Привольное 14-5 | Замена КТП с трансформатором (160 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Тамбовский | ЦЭС |  |  |  | 160 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30. | ТП | Благовещенский | ЦЭС | АS0002339 | Прочее | 0 | ТП 10/0,4 кВ 10-18 с. Владимировка | Замена КТП с трансформатором (400 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Благовещенский | ЦЭС |  |  |  | 400 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.31. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0002256 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка 8-10 | Замена КТП с трансформатором (100 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 100 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0002348 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка 8-19 | Замена КТП с трансформатором (400 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 400 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0001189 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Крестовоздвиженка 8-25 | Замена КТП с трансформатором (160 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 160 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34. | ТП | Константиновский | ЦЭС | CS0001821 | Прочее | 0 | ТП 10/0.4 с. Уртуй 9-3 | Замена КТП с трансформатором (400 кВА)-1 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | Константиновский | ЦЭС |  |  |  | 400 кВА | Замена КТП с трансформатором | 0 | 44378 | 44469
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.35. | ТП | СП | ЦЭС | 0 | Прочее | 0 | Трансформаторы ЦРО 1-2 габ. | ремонт трансформаторов 1-2 габ. ()-30 шт | ТР | 15.01.2021. | 30.12.2021.
0 | 0 | СП | ЦЭС |  |  |  | 0 | ремонт трансформаторов 1-2 габ. | 0 | 15.01.2021 | 30.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 0 | 0 | 8. | 0 | 0 | 0 | Прочее оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | 0 | 0 | 8.1. | 0 | 0 | 0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | ТС | 0 | ЦЭС | CS0003744 SS0000805 VS0003520 AS0000799 CS0003776 CS0003772 IA0001374 CS0001397 AS0004291 AS0004289 AS0007099 AS0007104 AS0007107 CS0003722 CS0003666 CS0003789 AS0020770 AS0004293 AS0004290 CS0003731 CS0003741 AS0020884 CS0003717 CS0003709 CS0003758 AS0004567 AS0020886 CS0003740 CS0003660 CS0003671 CS0003704 CS0003714 CS0003670 AS0000254 CS0003686 CS0003727 CS0003681 CS0003721 CS0003784 CS0003785 АS0002951 CS0003767 CS0003672 CS0003732 CS0003742 AS0002950 AS0002951 | 0 | 0 | ГАЗ (3110, 31105, 3102, 3302, 32213, 2752, 27527, 5312, 3308, 473068, 3307, 66, 53, 6611, 3706) | блок шестерен коробки перемены передач 6 шт., бендикс стартера 10 шт., бензонасос 8 шт., вал первичного коробки перемены передач с синхронизатором 4 шт, вилки сцепления 4 шт, картера коробки перемены передач 6 шт,крана сливного блока цилиндров 4 шт, главной цилиндр сцепления 7шт, гидровакуумный усилитель тормозов 10 шт,шестерни коробки перемены передач 1-я передача и заднего хода 4шт, радиатор водяной 3-х ряд 3 шт, двигатель 2 шт,блок цилиндров 1 шт, раздаточная коробка 2 шт, редуктор заднего моста 1 шт. | ТР | 15.01.2021. | 30.12.2021.
8.1.2. | ТС | 0 | ЦЭС | AS0000269 AS0000266 AS0001749 CS0003748 AS0003811 CS0013396 AS0000274 AS0001748 AS0004558 CS0003682 CS0003656 AS0001050 AS0000159 AS0000502 AS0001750 AS0000275 CS0003775 AS0001049 CS0013943 AS0003273 AS0001746 AS0004561 AS0000015 AS0000273 AS0004556 CS0003751 CS0003746 CS0003665 CS0003726 CS0003747 AS0001589 IA0001329 AS0004559 AS0004563 CS0003996 AS0000158 AS0000523 AS0001751 CS0003752 | 0 | 0 | УАЗ (3962, 22069, 396259, 220694, 390995, 3909, 3741, 396254, 315195, 31512, 31514, 3303, 39629, 390994, 2206) | радиатор системы охлаждения двигателя 12 шт, шарнир равных угловых скоростей 8 шт, главный цилиндр сцепления 12 шт, рулевой механизм 8 шт,стартера автомобильного 8 шт, вал карданного переднего 8шт, муфты сцепления коробки перемены передач 8 шт, шкворня рулевого 8 шт, глушитель 6 шт,блок управления двигателем 2 шт, карбюратора 8 шт, амортизатор 16 шт,кулак поворотного 6 шт,передний мост 452 - 2 шт, задний мост 452 - 2 шт, двигатель 1 шт, гидровакуумный усилитель тормозов 6 шт, карданный вал заднего 5 шт,блок шестерен коробки перемены передач 6 шт, насос топливный 6 шт, генератор 6 шт, колонки рулевой 2 шт, рессоры 12 шт, головки блока цилиндров 4 шт, блок цилиндров 2 шт, передний гибридный мост 3741 - 2 шт, задний мост с тормозами и ступицами в сборе 3741 - 2 шт, коробка раздаточная в сборе 2 шт, КПП в сборе 1 шт, КПП 4 синхронизатора под лепестковую корзину 1 шт, КПП 5-ступен 1 шт. | ТР | 15.01.2021. | 30.12.2021.
8.1.3. | ТС | 0 | ЦЭС | CS0003757 CS0003783 CS0003680 CS0003756 AS0002383 AS0003675 CS0003728 SS0000785 CS0003694 CS0003765 | 0 | 0 | ЗИЛ (130, 130АЦ, 131) КАМАЗ (53212, 5410, 65115, 65225-22, 54112) УРАЛ 375 | распределитель зажигания 2 шт, барабан тормозной 6 шт, бензонасос 4 шт, блок шестерен коробки перемены передач 4 шт, вал карданный 2 шт, вилки сцепления 6 шт,карбюратор 3 шт, блок цилиндров 1 шт, комплект прокладок двигателя 2 шт, насос масляный 3 шт, гидроусилитель руля 2 шт, радиатор охлаждения 2 шт, стартер автомобильный 4 шт, шатун 16 шт, шестерни коробки перемены передач 3-я передача 2 шт, вал коленчатый 1 шт, рессоры 2 шт,подшипника 7611- 4 шт, диск сцепления 4 шт, балка передней оси 1 шт. | ТР | 15.01.2021. | 30.12.2021.
8.1.4. | ТС | 0 | ЦЭС | CS0003712 AS0022509 AS0019627 CS0003633 AS0000246 AS0006940 CS0003781 CS0003761 CS0003634 CS0003637 АS0001800 AS0004400 AS0003025 AS0000407 CS0003639 CS0003675 AS0000990 CS0003657 CS0003629 CS0003635 AS0004570 CS0003725 CS0003625 CS0003703 CS0003690 СS0003631 CS0003770 CS0003655 AS0020257 CS0003627 CS0003649 CS0003702 CS0003768 | 0 | 0 | Спецтехника | амортизатор привода рулевого управления 2 шт, гидроусилитель руля 2 шт,карбюратор пускового двигателя 2 шт, кардан рулевого управления 2 шт, стартера 2 шт, вал 131-66-02.02.008/116-66-02.02.031- 2 шт, карданный вал 1 шт, кожух сцепления 2 шт, магнето пускового двигателя 2 шт, насоса НШ -32 - 2 шт, радиатор охлаждения двигателя 1 шт, радиатор масляный 2 шт, сошка рулевая 2 шт, тормоза в сборе 2 шт, шестерни промежуточной раздаточной коробки 2 шт, патрубка радиатора 3 шт, забурник 30 шт, резсца РБМ-35 - 120 шт, кассета автоподъемника 1 шт, цилиндр гидравлический 1 шт, ограничитель предельного груза 1 шт, бур 500 - 1 шт, бур лопастной 360 - 1 шт, опорно поворотный механизм 1 шт, коробка отбора мощности 1 шт. | ТР | 15.01.2021. | 30.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | 0 | 0 | 8.2. | 0 | 0 | 0 | АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ХС | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | ПР | 0 | ЦЭС | AS0000665 | 0 | 0 | АИИС КУЭ | Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-2 шт.Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-1 шт. Замена электросчетчиков (CE308)-6 шт.Замена электросчетчиков (CE208)-8 шт.Замена электросчетчиков (СЕ303 S31.543)-3 шт.Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-1 шт.Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-10 шт. | ТР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
8.2.2. | ПР | 0 | ЦЭС | AS0000662 | 0 | 0 | АИИС КУЭ Белогорский РЭС | Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-35 шт.Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-3 шт. Замена электросчетчиков (СЕ303 S31.543)-3 шт.Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-2 шт.Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-17 шт. | ТР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
8.2.3. | ПР | 0 | ЦЭС | AS0000665 | 0 | 0 | АИИС КУЭ Благовещенский РЭС | Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-4 шт.Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-4 шт. Замена электросчетчиков (СЕ303 S31.543)-2 шт.Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-4 шт.Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-2 шт. | ТР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
8.2.4. | ПР | 0 | ЦЭС | AS0000666 | 0 | 0 | АИИС КУЭ Ивановский РЭС | Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-10 шт.Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-7 шт. | ТР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
8.2.5. | ПР | 0 | ЦЭС | AS0002342 | 0 | 0 | АИИС КУЭ Константиновский РЭС | Замена электросчетчиков (РиМ489.18)-7 шт.Замена электросчетчиков (РиМ189.12)-9 шт. Замена электросчетчиков (РиМ489.13)-3 шт.Замена модема (TELEOFIS WRX708-R4 )-1 шт. | ТР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
8.2.6. | ПР | 0 | ЦЭС | AS0000667 | 0 | 0 | АИИС КУЭ Тамбовский РЭС | Замена электросчетчиков (РиМ109.1 (129.01))-368 шт.Замена пульта (РиМ040.02)-35 шт. | КР | 01.07.2021. | 30.08.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | 0 | 0 | 8.3. | 0 | 0 | 0 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | Аварийный резерв | СП ЦЭС | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 0 | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | ЗиС | Благовещенский | ЦЭС | CS0001600 | Прочее | 0 | ТП с.Чигири 13-1 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.2. | ЗиС | Благовещенский | ЦЭС | CS0001778 | Прочее | 0 | ТП с. Егорьевка 31-1 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.3. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002413 | Прочее | 0 | ТП с. Нижнеполтавка 2-28 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.4. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002417 | Прочее | 0 | ТП с. Нижнеполтавка 12-24 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.5. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002087 | Прочее | 0 | ТП с. Нижнеполтавка 12-10 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.6. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002086 | Прочее | 0 | ТП с. Нижнеполтавка 12-8 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.7. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002083 | Прочее | 0 | ТП с. Нижнеполтавка 12-11 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.8. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002222 | Прочее | 0 | ТП с. Новотроицкое 10-1 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.9. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002230 | Прочее | 0 | ТП с. Новотроицкое 10-5 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.10. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002120 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-11 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.11. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002123 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-9 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.12. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0001810 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-20 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.13. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002334 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-15 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.14. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002117 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-6 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.15. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002116 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-5 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.16. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002118 | Прочее | 0 | ТП с. Верхнеполтавка 14-8 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.17. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002252 | Прочее | 0 | ТП с. Ключи 11-10 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.18. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0001751 | Прочее | 0 | ТП с. Зеньковка 15-5 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.19. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002405 | Прочее | 0 | ТП с. Зеньковка 15-10 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.20. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002226 | Прочее | 0 | ТП с. Зеньковка 15-11 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.21. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002196 | Прочее | 0 | ТП с. Зеньковка 15-1 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.22. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002404 | Прочее | 0 | ТП с. Зеньковка 15-9 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.23. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002197 | Прочее | 0 | ТП с. Зеньковка 15-3 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.24. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002414 | Прочее | 0 | ТП с. Золотоножка 16-5 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.25. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0001867 | Прочее | 0 | ТП с. Золотоножка 16-2 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.26. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002231 | Прочее | 0 | ТП с. Золотоножка 16-4 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.27. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0001868 | Прочее | 0 | ТП с. Золотоножка 16-3 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.28. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002171 | Прочее | 0 | ТП с. Новопетровка 4-2 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.29. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0001814 | Прочее | 0 | ТП с. Новопетровка 4-4 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.30. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002203 | Прочее | 0 | ТП с. Октябрьское 5-1 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.31. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0002204 | Прочее | 0 | ТП с. Октябрьское 5-2 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.10.2021. | 30.12.2021.
9.32. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0003405 | Прочее | 0 | с. Высокое СП 10 № 3 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.33. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0000755 | Прочее | 0 | с. Калиновка СП 10 № 9 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.34. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0003412 | Прочее | 0 | с. Братолюбовка СП 10 № 11 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.35. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0003413 | Прочее | 0 | с. Братолюбовка СП 12 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.36. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0003431 | Прочее | 0 | с. Новый Быт СП 10 № 13 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.37. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0003432 | Прочее | 0 | с. Новый Быт СП 10 № 14 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.38. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0000983 | Прочее | 0 | с. Новониколаевка СП 10 № 17 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.39. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001984 | Прочее | 0 | ТП с. Покровка 15-1 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.40. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002100 | Прочее | 0 | ТП с. Троицкое 13-9 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.41. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002105 | Прочее | 0 | ТП с. Среднебелое 17-1 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.42. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002304 | Прочее | 0 | ТП с. Среднебелое 14-44 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.43. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002235 | Прочее | 0 | ТП с. Березовка 10-32 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.44. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002112 | Прочее | 0 | ТП с. Петропавловка 9-9 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.45. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002057 | Прочее | 0 | ТП с. Солнечное 12-6 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.46. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002023 | Прочее | 0 | ТП с. Солнечное 12-16 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.47. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001940 | Прочее | 0 | ТП с. Андреевка 4-17 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.48. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002178 | Прочее | 0 | ТП с. Ивановка 1-9 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.49. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001659 | Прочее | 0 | ТП с. Ивановка 1-14 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.50. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001665 | Прочее | 0 | ТП с. Дмитриевка 2-24 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.51. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001966 | Прочее | 0 | ТП с. Луговое 2-15 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.52. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001965 | Прочее | 0 | ТП с. Луговое 2-16 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.53. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001969 | Прочее | 0 | ТП с. Успеновка 3-7 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.54. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001994 | Прочее | 0 | ТП с. Успеновка 3-8 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.55. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001978 | Прочее | 0 | ТП с. Вознесеновка 3-11 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.56. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001968 | Прочее | 0 | ТП с. Богословка 4-15 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.57. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001941 | Прочее | 0 | ТП с. Богословка 4-16 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.58. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001987 | Прочее | 0 | ТП с. Большеозёрка 5- 1 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.59. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001939 | Прочее | 0 | ТП с. Вишневка 5- 3 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.60. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002380 | Прочее | 0 | ТП с. Черемхово 8- 17 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.61. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001660 | Прочее | 0 | ТП с. Черемхово 8- 18 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.62. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002356 | Прочее | 0 | ТП с. Ерковцы 7- 7 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.63. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0001933 | Прочее | 0 | ТП с. Ерковцы 7- 29 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.64. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002014 | Прочее | 0 | ТП с. Черкасовка 7- 20 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.65. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002356 | Прочее | 0 | ТП с. Березовка 10- 34 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.66. | ЗиС | Ивановский | ЦЭС | CS0002356 | Прочее | 0 | ТП с. Ивановка 01-24 | ремонт ограждения 60м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.67. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001864 | Прочее | 0 | ТП с. Гильчин 9-6 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.68. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002041 | Прочее | 0 | ТП с. Жариково 13-10 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.69. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001631 | Прочее | 0 | ТП с. Жариково 13-6 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.70. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001809 | Прочее | 0 | ТП с. Лермонтовка 11-2 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.71. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001752 | Прочее | 0 | ТП с. Козьмодемьяновка 2-12 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.72. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001637 | Прочее | 0 | ТП с. Козьмодемьяновка 2-20 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.73. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001638 | Прочее | 0 | ТП с. Козьмодемьяновка 2-30 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.74. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001888 | Прочее | 0 | ТП с. Привольное 14-3 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.75. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002052 | Прочее | 0 | ТП с. Новоалександровка 4-7 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.76. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001925 | Прочее | 0 | ТП с. Толстовка 33-4 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.77. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002141 | Прочее | 0 | ТП с. Толстовка 33-8 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.78. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002400 | Прочее | 0 | ТП с. Толстовка 33-11 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.79. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001886 | Прочее | 0 | ТП с. Придорожное 3-8 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.80. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001920 | Прочее | 0 | ТП с. Лазовое 32-7 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.81. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002325 | Прочее | 0 | ТП с. Лазовое 32-9 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.82. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001893 | Прочее | 0 | ТП с. Раздольное 5-1 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.83. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001894 | Прочее | 0 | ТП с. Раздольное 5-2 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.84. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002337 | Прочее | 0 | ТП с. Раздольное 5-3 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.85. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001896 | Прочее | 0 | ТП с. Раздольное 5-8 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.86. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0002050 | Прочее | 0 | ТП с. Раздольное 5-9 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.87. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001890 | Прочее | 0 | ТП с. Рощино 16-1 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.88. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001891 | Прочее | 0 | ТП с. Рощино 16-2 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.89. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001856 | Прочее | 0 | ТП с. Куропатино 7-4 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.90. | ЗиС | Тамбовский | ЦЭС | СS0001632 | Прочее | 0 | ТП с. Куропатино 7-3 | ремонт ограждения 44м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.91. | ЗиС | Белогорский | ЦЭС | CS0001323 | Прочее | 0 | ТП с. Междугранка 2-14 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.92. | ЗиС | Белогорский | ЦЭС | CS0001493 | Прочее | 0 | ТП с. Васильевка 2-17 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.93. | ЗиС | Белогорский | ЦЭС | CS0001329 | Прочее | 0 | ТП с. Васильевка 2-32 | ремонт ограждения 48м² | КР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
9.94. | ЗиС | Константиновский | ЦЭС | CS0001755 | По состоянию | 0 | ПС Ключи | ремонт ограждения 240м | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.95. | ЗиС | Ромненский | ЦЭС | CS0001224 | По состоянию | 0 | ПС Знаменка | ремонт ограждения 244м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.96. | ЗиС | СП | ЦЭС | CS000247 | По состоянию | 0 | Пристройка к производственному зданию | ремонт кровли 1173м² | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
9.97. | ЗиС | СП | ЦЭС | CS0001789 | По состоянию | 0 | ПС Центральная | Ремонт открытого маслохозяйства | КР | 01.07.2021. | 30.09.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 0 | 0 | 10. | 0 | 0 | 0 | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | 0 | 0 | 10.1. | 0 | 0 | 0 | СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | СДТУ | Ремонт СДТУ | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Комсомольская ф-10 | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ф-3 ПС Амурсельмаш | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ф-6 ПС Белогорская | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ф-26 ПС Томь | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2020 | 31.12.2020
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Заречная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Индустрия | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 кВ Коммунальная с заходом ВЛ 35 кВ | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Лохвицы | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Нагорная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Никольская | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Томь | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Тупиковая | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110/35/10 Некрасовка | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-25 Ф-11 ПС Томь | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-26 Ф-11 ПС Томь | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-27 Ф-8 ПС Коммунальная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-28 Ф-8 ПС Коммунальная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-29 Ф-26 ПС Томь | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2020 | 31.12.2020
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-32 Ф-22 ПС Амурсельмаш | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-34 Ф-7 ПС Промышленная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-35 Ф-8 ПС Коммунальная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Секционирующий пункт 10 кВ (РК-18) | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Секционирующий пункт 10 кВ (РК-19) | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 кВ РК-22 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 кВ РК-21 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 7 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 3 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Секционирующий пункт 10 кВ (РК-20) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Секционирующий пункт 10 кВ (РК-17) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-36 Ф-7 ПС Чигири | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- шт. (РК-32 Ф-3 РП Грибское )- Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-32 Ф-3 РП Грибское | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-31 Ф-6 ПС Совхозная | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РК-30 Ф-14 ПС Сергеевка - AS0021099 | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция Motorola GM340 136-174M Гц,25 W,6ch | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Совхозная | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 ПРП | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-6 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Новотроицкая | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Водозабор | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Чигири ф-7 CS0000864 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Чигири ф-7 CS0000591 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Чигири ф-2 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Чигири ф-1 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Новотроицкая ф-1 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-6 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-3 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Новопетровка ф-11 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Кооперативная ф-10 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Кооперативная Ф № 4 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС "Кирпичная" Ф "№ 1 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Водозабор ф-11 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Дмитриевка | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Петропавловка | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Правовосточная | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-340 UHF AS0001794 | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Береговая ф-1 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 110/35/10 Узловая | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-12 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 3 CS0003529 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 9 - CS0003524 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Ромны ф-6 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-6 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-9 Калиновка ) | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-12 Братолюбовка ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-13 Новый быт ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-17 Николаевка ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС 35/10 Знаменка | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-340 UHF AS0001795 | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 11 - CS0003412 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | СП-10 14 - CS0003432 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ВЛ-10 ПС Садовая ф-5 | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-9 Красное ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-10 Красное ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-17 Орлецк ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-18 Орлецк ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-19 Липовка ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" ( СП-21 Тамбовка ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" (РП Гильчин ) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-5 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Оборудование "Знак+" (РП Козьмодемьяновка) | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-5 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-340 UHF - AS0001796 | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. ()- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РП-10 с.Лермонтовка | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-8 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Амурсельмаш | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-36 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Промышленная | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-35 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Томичи | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-6 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Тамбовка | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-16 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Лозовое | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-16 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Ивановка | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-27 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Полевая | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-16 шт.Замена аккумуляторов ()-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Березовка | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт.Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Береговая | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь SATEK)-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РП 10 с. Грибское | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Волково | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-16 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Кооперативная | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Моховая | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики)-3 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС кВ Северная | Замена аккумуляторов (ПС 110/10 кВ "Северная" Оборудование средств связи и телемеханики (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики))-8 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-72 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Западная | Замена аккумуляторов (ПС 110/35/10 кВ "Западная" Оборудование средств связи и телемеханики (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики))-8 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-76 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Сетевая | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь SATEK)-4 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Птицефабрика | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики)-3 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. | ТР | 01.10.2020 | 31.12.2020
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Силикатная | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики)-3 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-28 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Новопетровка | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Дачная | Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-4 шт.Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики)-3 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Портовая | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания телемеханики)-3 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РП-10 с.Усть-Ивановка | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-13 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Устройство электропитания "Штиль" | Замена аккумуляторов (Устройство электропитания "Штиль" )-4 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Чигири | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания телемеханики)-3 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-50 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Кирпичный завод | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мультиплексор М30АЕ | Замена платы (Мультиплексор М30АЕ )-3 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Новая | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания телемеханики)-3 шт. (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-57 шт. | ТР | 01.10.2020 | 31.12.2020
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Астрахановская | Замена аккумуляторов (Источник бесперебойного питания связи, телемеханики)-3 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-3 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПС Владимировка | Замена аккумуляторов (Оборудование радиосвязи)-1 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-380 UHF AS0001779 | Замена модуля (Радиостанция GM-380 UHF )-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-380 CS0003278 | Замена модуля (Радиостанция GM-380 )-1 шт.Замена аккумуляторов (Многофункциональный измерительный преобразователь "Знак +")-2 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-380 CS0003279 | Замена модуля (Радиостанция GM-380 )-1 шт.Замена аккумуляторов (Радиостанция GM-380 )-1 шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция GM-380 VHF AS0001778 | Замена модуля (Радиостанция GM-380 VHF )-1 шт.Замена аккумуляторов (Радиостанция GM-380 VHF )- шт. | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция мобильная GM-380 CS0003319 | Замена модуля (Радиостанция мобильная GM-380 )-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Радиостанция мобильная GM-380 CS0003320 | Замена аккумуляторов (Радиостанция мобильная GM-380 )-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Система бесперебойного питания линейно-аппаратного зала | Замена аккумуляторов (Система бесперебойного питания линейно-аппаратного зала )-3 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Система бесперебойного питания линейно-аппаратного зала | Замена модуля (Радиостанция GM-380 )-1 шт. ()- | ТР | 01.10.2021 | 31.12.2021
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | 0 | 0 | 10.2. | 0 | 0 | 0 | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Березовка | замена кабеля (цепи управления, сигнализации, токовые цепи в ОРУ)-305 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.2. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Коврижка | монтаж защиты линий 10 кВ типа РС80М2М-11i (индукционные токовые реле РТ-85)-4 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.3. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Волково | замена кабеля (токовые цепи в ОРУ)-100 мзамена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-70 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.4. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Совхозная | монтаж микропроцессорного терминала защит ВЛ-10 кВ «Орион-РТЗ» (микропроцессорные терминалы защиты ВЛ-10 кВ )-1 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.5. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Портовая | монтаж Сириус-ЦС-220В-И1 (микропроцессорного устройства центральной сигнализации)-1 шт | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.6. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Амурсельмаш | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-40 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.7. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Возжаевка | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.8. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Дачная | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-30 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.9. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Ивановка | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-70 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.10. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Западная | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.11. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Металлист | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.12. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Полевая | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-70 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.13. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Северная | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-100 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.14. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Сетевая | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.15. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Узловая | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.16. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Центральная | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 мзамена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
10.2.17. | ПР | 0 | ЦЭС | 0 | 0 | 0 | ПС Чигири | замена кабеля (в ячейках КРУ 10 кВ)-50 м | ТР | 01.10.2021. | 31.12.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "УТП" | 0 | 0 | 0 | 0
_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего ремонтные работы | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 0 | 0 | 8. | 0 | 0 | 0 | Прочее оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | 0 | 0 | 8.1. | 0 | 0 | 0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | АВТ | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | TOYОTA DYNA гос. № Е 963 РР | Ремонт ходовой части | ТР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
8.1.2. | АВТ | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | ГАЗ-А63R42 Е 892 ТА | Ремонт ходовой части | ТР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
8.1.3. | АВТ | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | VOLGA JR41 (Siber) гос. номер Е 231 ВК | Ремонт ходовой части | ТР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
8.1.4. | АВТ | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | Дизель-генератор C17D5 | Ремонт ДВС | ТР | 01.04.2021. | 30.06.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 0 | 0 | 9. | 0 | 0 | 0 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | ЗиС | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | Ремонт оборудования электрокотельной СП "УТП" | Замена насоса с силовым кабелем 2шт Замена дозатора 2шт Замена графитовых лопаток 2компл Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен 557м2 Окраска стен, потолков 700м2 Замена циркуляционных насосов 4шт | КР | 01.07.2021. | 31.08.2021.
9.2. | ЗиС | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | Станция биологической очистки сточных вод | Замена насоса с силовым кабелем 2шт Замена дозатора 2шт Замена графитовых лопаток 2компл | ТР | 01.05.2021. | 30.06.2021.
9.3. | ЗиС | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | Автостоянка теплая | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен 557м2 | ТР | 01.05.2021. | 31.05.2021.
9.4. | ЗиС | 0 | УТП | 0 | 0 | 0 | Текущий ремонт зданий и сооружений | Окраска стен, потолков 700м2 Замена циркуляционных насосов 4шт | ТР | 01.06.2021. | 31.07.2021.
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв ГИ | 0 | 0 | 0 | 0
А | ПР | 0 | АЭС | 0 | 0 | 0 | Аварийный резерв | филиала | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
А | ПР | 0 | АЭС | 0 | 0 | 0 | Аварийный резерв | филиала | КР | 10.01.2021. | 31.12.2021.
Note on J10: Елфимов Александр Валерьевич: ТР - текущий ремонт КР - капитальный ремонт СР - средний ремонт