## прил.4
Приложение № 4
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о движении активов, используемых
для оказания услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом доходности инвестированного капитала по филиалу ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"
№ п/п | Показатель |  | Ед. изм. | Год |  |  | Примечание *
|  |  |  | план | факт
1 |  | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 1997000 | 1997000
2 |  | Ввод активов (основных средств), всего, в том числе: | тыс. руб. | 232893 | 186277
|  |  | МВА |  | 11.14
|  |  | км | 28.8 | 52.41
2.1 |  | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. | - | -
2.2 |  | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс. руб. | 232893 | 186277 |  | Не выполнены работы по реконструкции ВЛ-0,38 кВ г. Облучье. Не выполнены работы по заземлению шкафов учета
|  |  | МВА |  | 11.14
|  |  | км | 28.8 | 52.41 |  | Увеличение за счет выполнения работ по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт.
2.2.1 |  | модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 219342 | 177777
|  |  | МВА |  | 9.37
|  |  | км | 28.8 | 46.53
2.2.2 |  | новое строительство | тыс. руб. | 5051 | - |  | Перенос сроков по строительству объекта " Маслохозяйстваона базе филиала"
МВА
км
2.2.3 |  | прочее | тыс. руб. | 8500 | 8500 |  | Приобретение объектов муниципальной собственности
|  |  | МВА | 1.77 | 1.77
|  |  | км | 5.88 | 5.88
3 |  | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. |  | 1163.23
МВА
км
4 |  | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 2115721.86 | 2067942.63
Примечание:
_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.